## кс3 №1 ДС3
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Подрядчик: |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик |  | ООО "Грамакс", ИНН 7733337664, КПП 773301001, 125481 г. Москва, ул. Фомичёвой, д 5,к2, помещение 2, офис 15 |  |  |  | по ОКПО | 31732623
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | № МВМ/19-07-СП6
[6 empty] | дата | 2024-01-26
[6 empty] | Дополнительное соглашение | 3
[6 empty] | дата | 15.05.2024
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 2024-05-23 | 2024-01-26 | 2024-05-23
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | МВМ/19-07-СП6,ДС3
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс |  | 20912238.91
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | май 24 | 17426865.76 | 20912238.912 | 1 | 1 | 20912238.912 | 0 | 0 | 0
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 17426865.76 | 17426865.76 | 17426865.76
1 | СМР |  |  |  | 17426865.76 | 17426865.76 | 17426865.76
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Оборудование ТБ
4 | ПНР
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | 17426865.76
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 3485373.15
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 20912238.91
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса |  |  | 14000000
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа |  |  | 6912238.91
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 1152039.8183 |  | 17426865.76 | 20912238.912
[8 empty] | остаток по Договору |  | -0.002
Подрядчик: |  | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  |  | Бусел Е.А.
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "Грамакс" |  |  |  |  | Рукшис В.
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.

## кс2 №1 ДС3
Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[19 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
| Инвестор | [19 empty] | по ОКПО
[7 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [14 empty] | 58306175
| Подрядчик |  |  |  | ООО "ШЕЛЛРОКК", ИНН: 9726048866, КПП: 772601001, ОГРН: 1237700462427, 117535, г. Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв 54 | [15 empty] | по ОКПО
[7 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [14 empty] | 31732623
| Субподрядчик |  |  |  |  | ООО "Грамакс", ИНН 7733337664, КПП 773301001, 125481 г. Москва, ул. Фомичёвой, д 5,к2, помещение 2, офис 15 | [14 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
| Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
[7 empty] | (наименование) | [6 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[12 empty] | Договор подряда (контракт) | [8 empty] | номер | № МВМ/19-07-СП6
[21 empty] | дата | 26 |  | 01 | 2024
[12 empty] | Дополнительное соглашение | [8 empty] | номер | 3
[21 empty] | дата | 15 |  | 05 | 2024
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчетный период
[14 empty] | с |  | по
[9 empty] | АКТ | 1 | 23.05.2024 |  |  | 26.01.2024 |  | 23.05.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [21 empty] | , без НДС руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [6 empty] | Единица измерения |  | Выполнено работ
[15 empty] | Стоимость Работ, руб. Без НДС |  |  | Стоимость материалов, руб. Без НДС |  |  |  | Итого, руб с НДС
по поряд- ку |  | позиции по смете | [10 empty] | количество |  | За ед. |  | Итого | За ед. | Итого
1 |  | 2 |  | 3 | [6 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10
Полы сварочного цеха, в т.ч.
1 |  | 1 |  | Грубая шлифовка/фрезеровка снятие до 5 мм | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 195.75 |  | 740130.75 | 762.5 | 2883012.5 |  |  | 3623143.25
2 |  | 2 |  | Шлифовка сегментами 20 грит | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 97.88 |  | 370084.28 | 141.67 | 535654.27 |  |  | 905738.55
3 |  | 3 |  | Шлифовка сегментами 40 грит | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 65.25 |  | 246710.25 | 141.67 | 535654.27 |  |  | 782364.52
4 |  | 4 |  | Шлифовка сегментами 80 грит | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 65.25 |  | 246710.25 | 208.33 | 787695.73 |  |  | 1034405.98
5 |  | 5 |  | Шлифовка сегментами 150 грит | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 48.94 |  | 185042.14 | 220.83 | 834958.23 |  |  | 1020000.37
6 |  | 6 |  | Подготовка и герметизация швов эластичным Двухкомпонентным герметиком | [6 empty] | п.м. |  | 2484 |  | 335 |  | 832140 | 307.5 | 763830 |  |  | 1595970
7 |  | 7 |  | Обработка бетонного пола ремонтником GM3000 (лечение небольших ям, коверн, трещин) | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 410 |  | 1550210 | 183.33 | 693170.73 |  |  | 2243380.73
8 |  | 8 |  | Полировка пластиком 50 грит | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 36.5 |  | 138006.5 | 220.83 | 834958.23 |  |  | 972964.73 |  |  |  | исправлено
9 |  | 9 |  | Обработка литьевой пропиткой Ultralit Hard Standart (12%) | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 140 |  | 529340 | 41.67 | 157554.27 |  |  | 686894.27
10 |  | 10 |  | Полировка пластиком 100 грит | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 68.5 |  | 258998.5 | 158.33 | 598645.73 |  |  | 857644.23
11 |  | 11 |  | Полировка пластиком 200 грит | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 68.5 |  | 258998.5 | 158.33 | 598645.73 |  |  | 857644.23
12 |  | 12 |  | Полировка пластиком 400 грит | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 51.38 |  | 194267.78 | 158.33 | 598645.73 |  |  | 792913.51
13 |  | 13 |  | Полировка пластиком 800 грит | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 34.25 |  | 129499.25 | 158.33 | 598645.73 |  |  | 728144.98
14 |  | 14 |  | Полировка пластиком 1500 грит | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 25.69 |  | 97133.89 | 158.33 | 598645.73 |  |  | 695779.62
15 |  | 15 |  | Обработка литьевой пропиткой Ultralit Hard Standart (12%) | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 60 |  | 226860 | 41.67 | 157554.27 |  |  | 384414.27
16 |  | 16 |  | Располировка падом HiperFlex Dry, BUFF | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 10.75 |  | 40645.75 | 54.17 | 204816.77 |  |  | 245462.52
[11 empty] | ИТОГО Без НДС | [10 empty] | 17426865.76
[18 empty] | НДС 20% |  |  |  | 3485373.152
[18 empty] | Всего по Акту |  |  |  | 20912238.912
Генеральный директор ООО "Грамакс"
|  | Сдал | [7 empty] | Рукшис В.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
|  |  | М.П. |  | М.П.
Генеральный Директор ООО "ШЕЛЛРОКК"
|  | Принял | [7 empty] | Бусел Е.А.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
|  |  | М.П. |  | М.П.

## кс-6_ДС3 закрыто100%
Пприложение № 1 к Дополнительному соглашению № 3 от «15» мая 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП6 от «26» января 2024г.
[7 empty] | Приложение № 1.1 к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП6 от «26» января 2024г. | [5 empty] | Приложение № 1.1 к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП6 от «26» января 2024г. | [5 empty] | Приложение № 1.1 к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП6 от «26» января 2024г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
Ремонт цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" по адресу: г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4. Полировка пола с упрочнением Ultralit Hard Standard по технологии Husqvarna SuperFloor после удаления существующего топпинга
[9 empty] | кс-3 №1 от 23.05 | [5 empty] | остаток
№ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Кол-во | Цена за единицу, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Кол-во | Цена за единицу, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС)
|  |  |  | Работа | Материалы | Работа | Материалы |  |  | Работа | Материалы | Работа | Материалы |  |  | Работа | Материалы | Работа | Материалы
Полы сварочного цеха, в т.ч.
1 | Грубая шлифовка/фрезеровка снятие до 5 мм | кв.м. | 3781 | 195.75 | 762.5 | 740130.75 | 2883012.5 | 3623143.25 | 3781 | 195.75 | 762.5 | 740130.75 | 2883012.5 | 3623143.25 | 0 | 195.75 | 762.5 | 0 | 0 | 0
2 | Шлифовка сегментами 20 грит | кв.м. | 3781 | 97.88 | 141.67 | 370084.28 | 535654.27 | 905738.55 | 3781 | 97.88 | 141.67 | 370084.28 | 535654.27 | 905738.55 | 0 | 97.88 | 141.67 | 0 | 0 | 0
3 | Шлифовка сегментами 40 грит | кв.м. | 3781 | 65.25 | 141.67 | 246710.25 | 535654.27 | 782364.52 | 3781 | 65.25 | 141.67 | 246710.25 | 535654.27 | 782364.52 | 0 | 65.25 | 141.67 | 0 | 0 | 0
4 | Шлифовка сегментами 80 грит | кв.м. | 3781 | 65.25 | 208.33 | 246710.25 | 787695.73 | 1034405.98 | 3781 | 65.25 | 208.33 | 246710.25 | 787695.73 | 1034405.98 | 0 | 65.25 | 208.33 | 0 | 0 | 0
5 | Шлифовка сегментами 150 грит | кв.м. | 3781 | 48.94 | 220.83 | 185042.14 | 834958.23 | 1020000.37 | 3781 | 48.94 | 220.83 | 185042.14 | 834958.23 | 1020000.37 | 0 | 48.94 | 220.83 | 0 | 0 | 0
6 | Подготовка и герметизация швов эластичным Двухкомпонентным герметиком | п.м. | 2484 | 335 | 307.5 | 832140 | 763830 | 1595970 | 2484 | 335 | 307.5 | 832140 | 763830 | 1595970 | 0 | 335 | 307.5 | 0 | 0 | 0
7 | Обработка бетонного пола ремонтником GM3000 (лечение небольших ям, коверн, трещин) | кв.м. | 3781 | 410 | 183.33 | 1550210 | 693170.73 | 2243380.73 | 3781 | 410 | 183.33 | 1550210 | 693170.73 | 2243380.73 | 0 | 410 | 183.33 | 0 | 0 | 0
8 | Полировка пластиком 50 грит | кв.м. | 3781 | 36.5 | 220.83 | 138006.5 | 834958.23 | 972964.73 | 3781 | 36.5 | 220.83 | 138006.5 | 834958.23 | 972964.73 | 0 | 36.5 | 220.83 | 0 | 0 | 0
9 | Обработка литьевой пропиткой Ultralit Hard Standart (12%) | кв.м. | 3781 | 140 | 41.67 | 529340 | 157554.27 | 686894.27 | 3781 | 140 | 41.67 | 529340 | 157554.27 | 686894.27 | 0 | 140 | 41.67 | 0 | 0 | 0
10 | Полировка пластиком 100 грит | кв.м. | 3781 | 68.5 | 158.33 | 258998.5 | 598645.73 | 857644.23 | 3781 | 68.5 | 158.33 | 258998.5 | 598645.73 | 857644.23 | 0 | 68.5 | 158.33 | 0 | 0 | 0
11 | Полировка пластиком 200 грит | кв.м. | 3781 | 68.5 | 158.33 | 258998.5 | 598645.73 | 857644.23 | 3781 | 68.5 | 158.33 | 258998.5 | 598645.73 | 857644.23 | 0 | 68.5 | 158.33 | 0 | 0 | 0
12 | Полировка пластиком 400 грит | кв.м. | 3781 | 51.38 | 158.33 | 194267.78 | 598645.73 | 792913.51 | 3781 | 51.38 | 158.33 | 194267.78 | 598645.73 | 792913.51 | 0 | 51.38 | 158.33 | 0 | 0 | 0
13 | Полировка пластиком 800 грит | кв.м. | 3781 | 34.25 | 158.33 | 129499.25 | 598645.73 | 728144.98 | 3781 | 34.25 | 158.33 | 129499.25 | 598645.73 | 728144.98 | 0 | 34.25 | 158.33 | 0 | 0 | 0
14 | Полировка пластиком 1500 грит | кв.м. | 3781 | 25.69 | 158.33 | 97133.89 | 598645.73 | 695779.62 | 3781 | 25.69 | 158.33 | 97133.89 | 598645.73 | 695779.62 | 0 | 25.69 | 158.33 | 0 | 0 | 0
15 | Обработка литьевой пропиткой Ultralit Hard Standart (12%) | кв.м. | 3781 | 60 | 41.67 | 226860 | 157554.27 | 384414.27 | 3781 | 60 | 41.67 | 226860 | 157554.27 | 384414.27 | 0 | 60 | 41.67 | 0 | 0 | 0
16 | Располировка падом HiperFlex Dry, BUFF | кв.м. | 3781 | 10.75 | 54.17 | 40645.75 | 204816.77 | 245462.52 | 3781 | 10.75 | 54.17 | 40645.75 | 204816.77 | 245462.52 | 0 | 10.75 | 54.17 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО стоимость без НДС 20% | [6 empty] | 17426865.76 | [5 empty] | 17426865.76 | [5 empty] | 0
| НДС 20% | [6 empty] | 3485373.15 | [5 empty] | 3485373.15 | [5 empty] | 0
| ИТОГО стоимость с учетом НДС 20% | [6 empty] | 20912238.91 | [5 empty] | 20912238.91 | [5 empty] | 0

## кс3 №2 ДС4
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Подрядчик: |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик |  | ООО "Грамакс", ИНН 7733337664, КПП 773301001, 125481 г. Москва, ул. Фомичёвой, д 5,к2, помещение 2, офис 15 |  |  |  | по ОКПО | 31732623
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | № МВМ/19-07-СП6
[6 empty] | дата | 2024-01-26
[6 empty] | Дополнительное соглашение | Изм. 1 к доп.согл. №4 от 15.05.2024
[6 empty] | дата | 20.06.2024
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 2 | 2024-06-20 | 2024-05-24 | 2024-06-20
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | МВМ/19-07-СП6 ДС№3, ДС №4
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс |  | 22024291.31
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | май 24 | 17426865.76 | 20912238.912 | 1 | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | июнь 24 | 521312.7 | 625575.24 | 2 | 2 | 625575.24 | 0 | 0 | 0
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 17948178.46 | 17948178.46 | 521312.7
1 | СМР |  |  |  | 17948178.46 | 17948178.46 | 521312.7
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Оборудование ТБ
4 | ПНР
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | 521312.7
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 104262.54
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 625575.24
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса |  |  | 0
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа |  |  | 625575.24
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 104262.54 |  | 17948178.46 | 21537814.152
[8 empty] | остаток по Договору |  | 486477.158
Подрядчик: |  | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  |  | Бусел Е.А.
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "Грамакс" |  |  |  |  | Рукшис В.
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.

## кс2 №2 ДС4
Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[19 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
| Инвестор | [19 empty] | по ОКПО
[7 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [14 empty] | 58306175
| Подрядчик |  |  |  | ООО "ШЕЛЛРОКК", ИНН: 9726048866, КПП: 772601001, ОГРН: 1237700462427, 117535, г. Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв 54 | [15 empty] | по ОКПО
[7 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [14 empty] | 31732623
| Субподрядчик |  |  |  |  | ООО "Грамакс", ИНН 7733337664, КПП 773301001, 125481 г. Москва, ул. Фомичёвой, д 5,к2, помещение 2, офис 15 | [14 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
| Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
[7 empty] | (наименование) | [6 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[12 empty] | Договор подряда (контракт) | [8 empty] | номер | № МВМ/19-07-СП6
[21 empty] | дата | 26 |  | 01 | 2024
[12 empty] | Дополнительное соглашение | [8 empty] | номер | Изм. 1 к доп.согл. №4 от 15.05.2024
[21 empty] | дата | 20 |  | 06 | 2024
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчетный период
[14 empty] | с |  | по
[9 empty] | АКТ | 2 | 20.06.2024 |  |  | 24.05.2024 |  | 20.06.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [21 empty] | , без НДС руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [6 empty] | Единица измерения |  | Выполнено работ
[15 empty] | Стоимость Работ, руб. Без НДС |  |  | Стоимость материалов, руб. Без НДС |  |  |  | Итого, руб с НДС
по поряд- ку |  | позиции по смете | [10 empty] | количество |  | За ед. |  | Итого | За ед. | Итого
1 |  | 2 |  | 3 | [6 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10
Локальный ремонт полов сборочного цеха, в т.ч.
1 |  | 1 |  | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | [6 empty] | кв.м. |  | 2 |  | 2065 |  | 4130 | 425.83 | 851.66 |  |  | 4981.66
2 |  | 2 |  | Нарезка, демонтаж бетона разрушенных швов, ширина 100 мм | [6 empty] | п.м. |  | 90 |  | 618.33 |  | 55649.7 | 107.1 | 9639 |  |  | 65288.7
3 |  | 3 |  | Заливка ремонтной смеси М600. Ручная шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | [6 empty] | п.м. |  | 90 |  | 965 |  | 86850 | 746.67 | 67200.3 |  |  | 154050.3
4 |  | 4 |  | Нарезка нового шва на глубину до 40 мм | [6 empty] | п.м. |  | 90 |  | 321.67 |  | 28950.3 | 53.55 | 4819.5 |  |  | 33769.8
5 |  | 5 |  | Нанесение эпоксидной грунтовки с быстрым набором прочности | [6 empty] | п.м. |  | 90 |  | 59.17 |  | 5325.3 | 182.33 | 16409.7 |  |  | 21735
6 |  | 6 |  | Заполнение шва шнуром Вилатерм | [6 empty] | п.м. |  | 90 |  | 25.83 |  | 2324.7 | 28.33 | 2549.7 |  |  | 4874.4
7 |  | 7 |  | Заполнение шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком (Снятие излишек) | [6 empty] | п.м. |  | 90 |  | 561.67 |  | 50550.3 | 747.5 | 67275 |  |  | 117825.3
8 |  | 8 |  | Удаление грязи из трещин | [6 empty] | кв.м. |  | 2 |  | 1250 |  | 2500 | 0 | 0 |  |  | 2500
9 |  | 9 |  | Заполнение трещин эпоксидной смолой | [6 empty] | кв.м. |  | 2 |  | 5416.67 |  | 10833.34 | 197.5 | 395 |  |  | 11228.34
10 |  | 10 |  | Чистка бетона от излишек эпоксидной смолы | [6 empty] | кв.м. |  | 2 |  | 1250 |  | 2500 | 43.75 | 87.5 |  |  | 2587.5
11 |  | 11 |  | Удаление шпилек и арматуры. (Вырез квадрата 100х100м, глубиной до 40 мм. Демонтаж шпильки, арматуры, бетона. Заливка ремонтной смемью М600) | [6 empty] | шт. |  | 12 |  | 4166.67 |  | 50000.04 | 140 | 1680 |  |  | 51680.04
12 |  | 12 |  | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | [6 empty] | шт. |  | 12 |  | 2583.33 |  | 30999.96 | 29.17 | 350.04 |  |  | 31350
13 |  | 13 |  | Подготовка. Заливка ремонтной смесью шурф 200 мм, глубина 70 мм | [6 empty] | шт. |  | 1 |  | 6250 |  | 6250 | 5133.33 | 5133.33 |  |  | 11383.33
14 |  | 14 |  | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | [6 empty] | шт. |  | 1 |  | 8000 |  | 8000 | 58.33 | 58.33 |  |  | 8058.33
[11 empty] | ИТОГО Без НДС | [10 empty] | 521312.7
[18 empty] | НДС 20% |  |  |  | 104262.54
[18 empty] | Всего по Акту |  |  |  | 625575.24
Генеральный директор ООО "Грамакс"
|  | Сдал | [7 empty] | Рукшис В.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
|  |  | М.П. |  | М.П.
Генеральный Директор ООО "ШЕЛЛРОКК"
|  | Принял | [7 empty] | Бусел Е.А.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
|  |  | М.П. |  | М.П.

## кс3 №3 ДС4
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Подрядчик: |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик |  | ООО "Грамакс", ИНН 7733337664, КПП 773301001, 125481 г. Москва, ул. Фомичёвой, д 5,к2, помещение 2, офис 15 |  |  |  | по ОКПО | 31732623
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | № МВМ/19-07-СП6
[6 empty] | дата | 2024-01-26
[6 empty] | Дополнительное соглашение | Изм. 1 к доп.согл. №4 от 15.05.2024
[6 empty] | дата | 20.06.2024
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 3 | 2024-08-20 | 2024-06-21 | 2024-08-20
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | МВМ/19-07-СП6 ДС№3, ДС №4
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс |  | 22024291.31
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | май 24 | 17426865.76 | 20912238.912 | 1 | 1 | 483846.8388 | 0 | 0 | 0
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | июнь 24 | 521312.7 | 625575.24 | 2 | 2 | 625575.24 | 0 | 0 | 0
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 18351384.159 | 18351384.159 | 403205.699 | август 24 | 403205.699 | 483846.8388 | 3 | 3 | 483846.8388 | 0 | 0 | 0
1 | СМР |  |  |  | 18351384.159 | 18351384.159 | 403205.699
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Оборудование ТБ
4 | ПНР
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | 403205.699
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 80641.14
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 483846.839
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса |  |  | 0
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа |  |  | 483846.839
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 80641.1398 |  | 18351384.159 | 22021660.9908
[8 empty] | остаток по Договору |  | 2630.3192
Подрядчик: |  | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  |  | Бусел Е.А.
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "Грамакс" |  |  |  |  | Рукшис В.
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.

## кс-3 (hidden)
Унифицированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[14 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322001
Инвестор | [14 empty] | по ОКПО
[6 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [11 empty] | 58306175
Подрядчик |  |  |  | ООО "ШЕЛЛРОКК", ИНН: 9726048866, КПП: 772601001, ОГРН: 1237700462427, 117535, г. Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв 54 | [10 empty] | по ОКПО
[6 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [11 empty] | 31732623
Субподрядчик |  |  |  |  | ООО "Грамакс", ИНН 7733337664, КПП 773301001, 125481 г. Москва, ул. Фомичёвой, д 5,к2, помещение 2, офис 15 | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 | [12 empty] | по ОКПО
|  |  |  | (наименование, адрес) | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) |  |  |  | номер |  |  | № МВМ/19-07-СП6
[15 empty] | дата |  |  | 26 |  |  | 01 |  | 2024
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | [6 empty] | Дата составления |  |  |  |  | Отчетный период
[19 empty] | с |  |  | по
[6 empty] | СПРАВКА | 1 | [6 empty] | 23.05.2024 |  |  |  |  | 26.01.2024 |  |  | 23.05.2024
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Но- мер по по- рядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | [8 empty] | Код |  |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[13 empty] | с начала проведения работ |  |  | с начала года |  |  |  |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 | [8 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в | [11 empty] | 20912344.78 |  |  | 20912344.78 |  |  |  |  | 20912344.78
стоимость работ
в том числе:
[20 empty] | ИТОГО С НДС 20% | 20912344.78
[20 empty] | в том числе НДС 20% | 3485390.7967
[20 empty] | Всего с учетом НДС | 20912344.78
[20 empty] | Зачет аванса | 14000000
[20 empty] | Итого к оплате | 6912344.78
Субподрядчик |  |  |  |  | Генеральный директор ООО "Грамакс" |  |  |  | ____________________ | Рукшис В.
[5 empty] | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК"
Подрядчик |  |  |  |  | Генеральный Директор ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  |  | _____________________ |  | Бусел Е.А.
[5 empty] | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.

## кс2 №3 ДС4
Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[19 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
| Инвестор | [19 empty] | по ОКПО
[7 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [14 empty] | 58306175
| Подрядчик |  |  |  | ООО "ШЕЛЛРОКК", ИНН: 9726048866, КПП: 772601001, ОГРН: 1237700462427, 117535, г. Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв 54 | [15 empty] | по ОКПО
[7 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [14 empty] | 31732623
| Субподрядчик |  |  |  |  | ООО "Грамакс", ИНН 7733337664, КПП 773301001, 125481 г. Москва, ул. Фомичёвой, д 5,к2, помещение 2, офис 15 | [14 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
| Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
[7 empty] | (наименование) | [6 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[12 empty] | Договор подряда (контракт) | [8 empty] | номер | № МВМ/19-07-СП6
[21 empty] | дата | 26 |  | 01 | 2024
[12 empty] | Дополнительное соглашение | [8 empty] | номер | Изм. 1 к доп.согл. №4 от 15.05.2024
[21 empty] | дата | 20 |  | 06 | 2024
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчетный период
[14 empty] | с |  | по
[9 empty] | АКТ | 3 | 20.08.2024 |  |  | 21.06.2024 |  | 20.08.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [21 empty] | , без НДС руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [6 empty] | Единица измерения |  | Выполнено работ
[15 empty] | Стоимость Работ, руб. Без НДС |  |  | Стоимость материалов, руб. Без НДС |  |  |  | Итого, руб с НДС
по поряд- ку |  | позиции по смете | [10 empty] | количество |  | За ед. |  | Итого | За ед. | Итого
1 |  | 2 |  | 3 | [6 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10
Локальный ремонт полов сборочного цеха, в т.ч.
1 |  | 2 |  | Нарезка, демонтаж бетона разрушенных швов, ширина 100 мм | [6 empty] | п.м. |  | 74.66 |  | 618.33 |  | 46164.5178 | 107.1 | 7996.086 |  |  | 54160.6038
2 |  | 3 |  | Заливка ремонтной смеси М600. Ручная шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | [6 empty] | п.м. |  | 74.66 |  | 965 |  | 72046.9 | 746.67 | 55746.3822 |  |  | 127793.2822
3 |  | 4 |  | Нарезка нового шва на глубину до 40 мм | [6 empty] | п.м. |  | 74.66 |  | 321.67 |  | 24015.8822 | 53.55 | 3998.043 |  |  | 28013.9252
4 |  | 5 |  | Нанесение эпоксидной грунтовки с быстрым набором прочности | [6 empty] | п.м. |  | 74.66 |  | 59.17 |  | 4417.6322 | 182.33 | 13612.7578 |  |  | 18030.39
5 |  | 6 |  | Заполнение шва шнуром Вилатерм | [6 empty] | п.м. |  | 74.66 |  | 25.83 |  | 1928.4678 | 28.33 | 2115.1178 |  |  | 4043.5856
6 |  | 7 |  | Заполнение шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком (Снятие излишек) | [6 empty] | п.м. |  | 74.66 |  | 561.67 |  | 41934.2822 | 747.5 | 55808.35 |  |  | 97742.6322
7 |  | 8 |  | Удаление грязи из трещин | [6 empty] | кв.м. |  | 9 |  | 1250 |  | 11250 | 0 | 0 |  |  | 11250
8 |  | 9 |  | Заполнение трещин эпоксидной смолой | [6 empty] | кв.м. |  | 9 |  | 5416.67 |  | 48750.03 | 197.5 | 1777.5 |  |  | 50527.53
9 |  | 10 |  | Чистка бетона от излишек эпоксидной смолы | [6 empty] | кв.м. |  | 9 |  | 1250 |  | 11250 | 43.75 | 393.75 |  |  | 11643.75
[11 empty] | ИТОГО Без НДС | [10 empty] | 403205.699
[18 empty] | НДС 20% |  |  |  | 80641.1398
[18 empty] | Всего по Акту |  |  |  | 483846.8388
Генеральный директор ООО "Грамакс"
|  | Сдал | [7 empty] | Рукшис В.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
|  |  | М.П. |  | М.П.
Генеральный Директор ООО "ШЕЛЛРОКК"
|  | Принял | [7 empty] | Бусел Е.А.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
|  |  | М.П. |  | М.П.

## кс2 №4 ДС4
Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[19 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
| Инвестор | [19 empty] | по ОКПО
[7 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [14 empty] | 58306175
| Подрядчик |  |  |  | ООО "ШЕЛЛРОКК", ИНН: 9726048866, КПП: 772601001, ОГРН: 1237700462427, 117535, г. Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв 54 | [15 empty] | по ОКПО
[7 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [14 empty] | 31732623
| Субподрядчик |  |  |  |  | ООО "Грамакс", ИНН 7733337664, КПП 773301001, 125481 г. Москва, ул. Фомичёвой, д 5,к2, помещение 2, офис 15 | [14 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
| Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
[7 empty] | (наименование) | [6 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[12 empty] | Договор подряда (контракт) | [8 empty] | номер | № МВМ/19-07-СП6
[21 empty] | дата | 26 |  | 01 | 2024
[12 empty] | Дополнительное соглашение | [8 empty] | номер | Изм. 2 к доп.согл. №4 от 15.05.2024
[21 empty] | дата | 01 |  | 10 | 2024
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчетный период
[14 empty] | с |  | по
[9 empty] | АКТ | 4 | 01.10.2024 |  |  | 21.08.2024 |  | 01.10.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [21 empty] | , без НДС руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [6 empty] | Единица измерения |  | Выполнено работ
[15 empty] | Стоимость Работ, руб. Без НДС |  |  | Стоимость материалов, руб. Без НДС |  |  |  | Итого, руб с НДС
по поряд- ку |  | позиции по смете | [10 empty] | количество |  | За ед. |  | Итого | За ед. | Итого
1 |  | 2 |  | 3 | [6 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10
Локальный ремонт полов сборочного цеха, в т.ч.
1 |  | 1 |  | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | [6 empty] | кв.м. |  | 0.88 |  | 2065 |  | 1817.2 | 425.83 | 374.7304 |  |  | 2191.9304
[11 empty] | ИТОГО Без НДС | [10 empty] | 2191.9304
[18 empty] | НДС 20% |  |  |  | 438.3861
[18 empty] | Всего по Акту |  |  |  | 2630.3165
Генеральный директор ООО "Грамакс"
|  | Сдал | [7 empty] | Рукшис В.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
|  |  | М.П. |  | М.П.
Генеральный Директор ООО "ШЕЛЛРОКК"
|  | Принял | [7 empty] | Бусел Е.А.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
|  |  | М.П. |  | М.П.

## кс3 №4 ДС4
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Подрядчик: |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик |  | ООО "Грамакс", ИНН 7733337664, КПП 773301001, 125481 г. Москва, ул. Фомичёвой, д 5,к2, помещение 2, офис 15 |  |  |  | по ОКПО | 31732623
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | № МВМ/19-07-СП6
[6 empty] | дата | 2024-01-26
[6 empty] | Дополнительное соглашение | Изм. 2 к доп.согл. №4 от 15.05.2024
[6 empty] | дата | 01.10.2024
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 4 | 2024-10-01 | 2024-08-21 | 2024-10-01
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | МВМ/19-07-СП6 ДС№3, ДС №4
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс |  | 22024291.31
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | май 24 | 17426865.76 | 20912238.912 | 1 | 1 | 483846.8388 | 0 | 0 | 0
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | июнь 24 | 521312.7 | 625575.24 | 2 | 2 | 625575.24 | 0 | 0 | 0
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 18353576.0894 | 18353576.0894 | 2191.9304 | август 24 | 403205.699 | 483846.8388 | 3 | 3 | 483846.8388 | 0 | 0 | 0
1 | СМР |  |  |  | 18353576.0894 | 18353576.0894 | 2191.9304 | октябрь 24 | 2191.9304 | 2630.3165
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Оборудование ТБ
4 | ПНР
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | 2191.9304
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 438.39
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 2630.3204
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса |  |  | 0
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа |  |  | 2630.3204
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 438.3867 |  | 18353576.0894 | 22024291.3073
[8 empty] | остаток по Договору |  | 0.00272
Подрядчик: |  | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  |  | Бусел Е.А.
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "Грамакс" |  |  |  |  | Рукшис В.
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.

## кс-6_ДС4 закрыто 100%
Приложение № 1 r Изменению № 1 от 01.08.2024г. к Дополнительному соглашению № 4 от «15» мая 2024г.
к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП6 от «26» января 2024г. | к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП6 от «26» января 2024г.
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 от «15» мая 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП6 от «26» января 2024г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
Ремонт цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" по адресу: г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
[9 empty] | кс-2№2 от 20.06.24г. | [5 empty] | кс-2№3 от 20.08 | [5 empty] | кс-2№4 от 01.10 | [5 empty] | остаток
№ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  | Общая стоимость, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Кол-во |  |  | Общая стоимость, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Кол-во |  |  | Общая стоимость, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Кол-во |  |  | Общая стоимость, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Кол-во |  |  | Общая стоимость, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС)
|  |  |  | Работа | Материалы | Работа | Материалы |  |  | Работа | Материалы | Работа | Материалы |  |  | Работа | Материалы | Работа | Материалы |  |  | Работа | Материалы | Работа | Материалы |  |  | Работа | Материалы | Работа | Материалы
Локальный ремонт полов сборочного цеха
1 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | кв.м. | 2.88 | 2065 | 425.83 | 5947.2 | 1226.3904 | 7173.5904 | 2 | 2065 | 425.83 | 4130 | 851.66 | 4981.66 |  | 2065 | 425.83 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 2065 | 425.83 | 1817.2 | 374.7304 | 2191.9304 | 0 | 2065 | 425.83 | 0 | 0 | 0
2 | Нарезка, демонтаж бетона разрушенных швов, ширина 100 мм | п.м | 164.66 | 618.33 | 107.1 | 101814.2178 | 17635.086 | 119449.3038 | 90 | 618.33 | 107.1 | 55649.7 | 9639 | 65288.7 | 74.66 | 618.33 | 107.1 | 46164.5178 | 7996.086 | 54160.6038 |  | 618.33 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.33 | 107.1 | 0 | 0 | 0
3 | Заливка ремонтной смеси М600. Ручная шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | п.м | 164.66 | 965 | 746.67 | 158896.9 | 122946.6822 | 281843.5822 | 90 | 965 | 746.67 | 86850 | 67200.3 | 154050.3 | 74.66 | 965 | 746.67 | 72046.9 | 55746.3822 | 127793.2822 |  | 965 | 746.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 746.67 | 0 | 0 | 0
4 | Нарезка нового шва на глубину до 40 мм | п.м | 164.66 | 321.67 | 53.55 | 52966.1822 | 8817.543 | 61783.7252 | 90 | 321.67 | 53.55 | 28950.3 | 4819.5 | 33769.8 | 74.66 | 321.67 | 53.55 | 24015.8822 | 3998.043 | 28013.9252 |  | 321.67 | 53.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.67 | 53.55 | 0 | 0 | 0
5 | Нанесение эпоксидной грунтовки с быстрым набором прочности | п.м | 164.66 | 59.17 | 182.33 | 9742.9322 | 30022.4578 | 39765.39 | 90 | 59.17 | 182.33 | 5325.3 | 16409.7 | 21735 | 74.66 | 59.17 | 182.33 | 4417.6322 | 13612.7578 | 18030.39 |  | 59.17 | 182.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.17 | 182.33 | 0 | 0 | 0
6 | Заполнение шва шнуром Вилатерм | п.м | 164.66 | 25.83 | 28.33 | 4253.1678 | 4664.8178 | 8917.9856 | 90 | 25.83 | 28.33 | 2324.7 | 2549.7 | 4874.4 | 74.66 | 25.83 | 28.33 | 1928.4678 | 2115.1178 | 4043.5856 |  | 25.83 | 28.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83 | 28.33 | 0 | 0 | 0
7 | Заполнение шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком (Снятие излишек) | п.м | 164.66 | 561.67 | 747.5 | 92484.5822 | 123083.35 | 215567.9322 | 90 | 561.67 | 747.5 | 50550.3 | 67275 | 117825.3 | 74.66 | 561.67 | 747.5 | 41934.2822 | 55808.35 | 97742.6322 |  | 561.67 | 747.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.67 | 747.5 | 0 | 0 | 0
8 | Удаление грязи из трещин | кв.м. | 11 | 1250 | 0 | 13750 | 0 | 13750 | 2 | 1250 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 9 | 1250 | 0 | 11250 | 0 | 11250 |  | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Заполнение трещин эпоксидной смолой | кв.м. | 11 | 5416.67 | 197.5 | 59583.37 | 2172.5 | 61755.87 | 2 | 5416.67 | 197.5 | 10833.34 | 395 | 11228.34 | 9 | 5416.67 | 197.5 | 48750.03 | 1777.5 | 50527.53 |  | 5416.67 | 197.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5416.67 | 197.5 | 0 | 0 | 0
10 | Чистка бетона от излишек эпоксидной смолы | кв.м. | 11 | 1250 | 43.75 | 13750 | 481.25 | 14231.25 | 2 | 1250 | 43.75 | 2500 | 87.5 | 2587.5 | 9 | 1250 | 43.75 | 11250 | 393.75 | 11643.75 |  | 1250 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 43.75 | 0 | 0 | 0
11 | Удаление шпилек и арматуры. (Вырез квадрата 100х100м, глубиной до 40 мм. Демонтаж шпильки, арматуры, бетона. Заливка ремонтной смемью М600) | шт. | 12 | 4166.67 | 140 | 50000.04 | 1680 | 51680.04 | 12 | 4166.67 | 140 | 50000.04 | 1680 | 51680.04 |  | 4166.67 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 4166.67 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4166.67 | 140 | 0 | 0 | 0
12 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | шт. | 12 | 2583.33 | 29.17 | 30999.96 | 350.04 | 31350 | 12 | 2583.33 | 29.17 | 30999.96 | 350.04 | 31350 |  | 2583.33 | 29.17 | 0 | 0 | 0 |  | 2583.33 | 29.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583.33 | 29.17 | 0 | 0 | 0
13 | Подготовка. Заливка ремонтной смесью шурф 200 мм, глубина 70 мм | шт. | 1 | 6250 | 5133.33 | 6250 | 5133.33 | 11383.33 | 1 | 6250 | 5133.33 | 6250 | 5133.33 | 11383.33 |  | 6250 | 5133.33 | 0 | 0 | 0 |  | 6250 | 5133.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 5133.33 | 0 | 0 | 0
14 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | шт. | 1 | 8000 | 58.33 | 8000 | 58.33 | 8058.33 | 1 | 8000 | 58.33 | 8000 | 58.33 | 8058.33 |  | 8000 | 58.33 | 0 | 0 | 0 |  | 8000 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 58.33 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО стоимость без НДС 20% | [6 empty] | 926710.3294 | [5 empty] | 521312.7 | [5 empty] | 403205.699 | [5 empty] | 2191.9304 | [5 empty] | 0
| НДС 20% | [6 empty] | 185342.07 | [5 empty] | 104262.54 | [5 empty] | 80641.14 | [5 empty] | 438.39 | [5 empty] | 0
| ИТОГО стоимость с учетом НДС 20% | [6 empty] | 1112052.4 | [5 empty] | 625575.24 | [5 empty] | 483846.84 | [5 empty] | 2630.32 | [5 empty] | 0
| Подрядчик: | [5 empty] | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» | [5 empty] | ООО «Грамакс»
| Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / | [5 empty] | ______________/ В. Рукшис /
| м.п. | [5 empty] | м.п.