## !!!согласовано_ЛСР на 93 млн_Мо
| КС-6 | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод"., Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | [11 empty] | на Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод"., Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
№ п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | ноябрь | декабрь | Выполнено всего | Остаток
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Раздел 1. Устройство путей | [14 empty] | Раздел 1. Устройство путей
1 | ФЕР01-02-058-05 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 НР 89% ФОТ (от 161,53): 143,76 руб. СП 40%*0.85 ФОТ (от 161,53): 54,92 руб. Состав работ: 1. Разметка очертания ям. 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. 3. Зачистка дна и поверхности стенок. 4. Переходы от ямы к яме. | 100 м3 | 0.1755 |  |  | 0 | 0.1755
2 | ФЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные НР 109% ФОТ (от 734,27): 800,35 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 734,27): 405,68 руб. Состав работ: 1. Снятие путевых пикетных знаков. 2. Разболчивание стыков. 3. Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки с погрузкой их на платформы и выгрузкой на базе с укладкой в штабели. 4. Планировка балластной призмы. | км пути | 0.78 |  |  | 0 | 0.78
3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода НР 102% ФОТ (от 591,98): 603,82 руб. СП 54% ФОТ (от 591,98): 319,67 руб. Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 | 4.566 |  |  | 0 | 4.566
4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР 92% ФОТ (от 277,14): 254,97 руб. СП 46%*0.85 ФОТ (от 277,14): 108,36 руб. Состав работ: 1. Уплотнение грунта. | 100 м3 | 2.08 |  |  | 0 | 2.08
5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 147% ФОТ (от 917,07): 1 348,09 руб. СП 134%*0.85 ФОТ (от 917,07): 1 044,54 руб. Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 | 2.08 |  |  | 0 | 2.08
6 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 262.08 |  |  | 0 | 262.08
7 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 НР 109% ФОТ (от 5 505,73): 6 001,25 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 5 505,73): 3 041,92 руб. Состав работ: 1. Погрузка на базе и разгрузка у места укладки, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов. 2. Исправление отдельных мест основной площадки земляного полотна. 3. Крепление рельсов к шпалам. 4. Сболчивание стыков. 5. Рихтовка пути и регулировка стыковых зазоров. | км пути | 0.4647 |  |  | 0 | 0.4647
8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт | -855 |  |  | 0 | -855
9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | шт | -1710 |  |  | 0 | -1710
10 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | шт | 855 |  |  | 0 | 855 | 3.18 | 464.7
11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | т | -0.307 |  |  | 0 | -0.307 | 0.56011 | 81.85
12 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.307 |  |  | 0 | 0.307
13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -149 |  |  | 0 | -149 |  |  |  | 3.18 | 855
14 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | тн | 3.18 |  |  | 0 | 3.18 | 3.18 | 106 шт на 855 шпал |  | 0.56161 | 151
15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -929.4 |  |  | 0 | -929.4 | 18.6667
16 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | тн | 60.75 |  |  | 0 | 60.75 | 60.75 | 16 | 464.7 |  | 12.96
17 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | компл. | 16 |  |  | 0 | 16 |  | 2.8182 | 81.85 |  | 2.2827
18 | ФЕР09-05-006-01 Применительно | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт НР 93% ФОТ (от 20,86): 19,40 руб. СП 62%*0.85 ФОТ (от 20,86): 10,99 руб. Состав работ: 1. Резка стального профилированного настила. | м реза | 6.84 |  |  | 0 | 6.84 |  | 16 | 464.7
19 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный НР 109% ФОТ (от 398,22): 434,06 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 398,22): 220,02 руб. Состав работ: 1. Дозировка балласта, подъемка пути и стрелочных переводов. 2. Выправка и рихтовка пути со сплошной подбивкой шпал и уплотнением балласта. 3. Стабилизация пути и оправка балластной призмы. | 1000 м3 | 0,2051 |  |  | 0 | #VALUE! |  | 2.8182 | 81.85
Прочие работы | [15 empty] | Прочие работы
20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 829.75 |  |  | 0 | 829.75
21 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | 1 т груза | 86.37 |  |  | 0 | 86.37
22 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | 1 т груза | 133.68 |  |  | 0 | 133.68
23 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 1049.8 |  |  | 0 | 1049.8
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая | [14 empty] | Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. НР 109% ФОТ (от 318,48): 347,14 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 318,48): 175,96 руб. Состав работ: 1. Демонтаж блоков стрелочного перевода. 2. Снятие металлических частей перевода краном. 3. Укладка в пакеты переводных брусьев и шпал краном в стеллаж. 4. Уборка пакетов брусьев и шпал краном в стеллаж. 5. Сборка скреплений в контейнеры. | компл | 1 |  |  | 0 | 1
25 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.62 |  |  | 0 | 8.62
26 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 |  |  | 0 | 5.04
27 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 13.66 |  |  | 0 | 13.66
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая | [14 empty] | Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. НР 109% ФОТ (от 318,48): 347,14 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 318,48): 175,96 руб. Состав работ: 1. Демонтаж блоков стрелочного перевода. 2. Снятие металлических частей перевода краном. 3. Укладка в пакеты переводных брусьев и шпал краном в стеллаж. 4. Уборка пакетов брусьев и шпал краном в стеллаж. 5. Сборка скреплений в контейнеры. | компл | 1 |  |  | 0 | 1
29 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.62 |  |  | 0 | 8.62
30 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 |  |  | 0 | 5.04
31 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 13.66 |  |  | 0 | 13.66
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая | [14 empty] | Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. НР 109% ФОТ (от 318,48): 347,14 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 318,48): 175,96 руб. Состав работ: 1. Демонтаж блоков стрелочного перевода. 2. Снятие металлических частей перевода краном. 3. Укладка в пакеты переводных брусьев и шпал краном в стеллаж. 4. Уборка пакетов брусьев и шпал краном в стеллаж. 5. Сборка скреплений в контейнеры. | компл | 1 |  |  | 0 | 1
33 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 11.71 |  |  | 0 | 11.71
34 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 |  |  | 0 | 5.04
35 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 16.75 |  |  | 0 | 16.75
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая | [14 empty] | Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
36 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. НР 109% ФОТ (от 318,48): 347,14 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 318,48): 175,96 руб. Состав работ: 1. Демонтаж блоков стрелочного перевода. 2. Снятие металлических частей перевода краном. 3. Укладка в пакеты переводных брусьев и шпал краном в стеллаж. 4. Уборка пакетов брусьев и шпал краном в стеллаж. 5. Сборка скреплений в контейнеры. | компл | 1 |  |  | 0 | 1
37 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода НР 102% ФОТ (от 44,08): 44,96 руб. СП 54% ФОТ (от 44,08): 23,80 руб. Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 | 0.34 |  |  | 0 | 0.34
38 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР 92% ФОТ (от 20,71): 19,05 руб. СП 46%*0.85 ФОТ (от 20,71): 8,10 руб. Состав работ: 1. Уплотнение грунта. | 100 м3 | 0.1554 |  |  | 0 | 0.1554
39 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 147% ФОТ (от 68,34): 100,46 руб. СП 134%*0.85 ФОТ (от 68,34): 77,84 руб. Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 | 0.155 |  |  | 0 | 0.155
40 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 19.53 |  |  | 0 | 19.53
41 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя НР 109% ФОТ (от 645,15): 703,21 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 645,15): 356,45 руб. Состав работ: 1. Планировка земляного полотна. 2. Укладка стрелочного перевода с постановкой скреплений. 3. Резка рельсов и сверление в них отверстий. 4. Выправка, рихтовка и регулировка стрелочного перевода после выгрузки щебня. 5. Стабилизация балластной призмы динамическим стабилизатором пути. 6. Окончательная выправка стрелочного перевода и подходов к нему в плане и профиле. | компл | 1 |  |  | 0 | 1
42 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 |  |  | 0 | 1
43 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 |  |  | 0 | 1
44 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) НР 92% ФОТ (от 263,90): 242,79 руб. СП 49% ФОТ (от 263,90): 129,31 руб. | шт | 1 |  |  | 0 | 1
45 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 |  |  | 0 | -2
46 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 |  |  | 0 | 2
47 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 |  |  | 0 | 1
48 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 |  |  | 0 | 1
49 | ФЕР32-09-001-01 Применительно | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) НР 106% ФОТ (от 76,46): 81,05 руб. СП 56%*0.85 ФОТ (от 76,46): 36,39 руб. Состав работ: 1. Погрузка и разгрузка материалов. 2. Сборка стыков с установкой накладок, болтов и шайб. 3. Приварка электросоединений. 4. Выправка стыков на кривых участках. | 100 шт | 0.06 |  |  | 0 | 0.06
50 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 |  |  | 0 | -0.029
51 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 |  |  | 0 | 0.36
52 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 |  |  | 0 | 0.029
53 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный НР 109% ФОТ (от 25,70): 28,01 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 25,70): 14,20 руб. Состав работ: 1. Дозировка балласта, подъемка пути и стрелочных переводов. 2. Выправка и рихтовка пути со сплошной подбивкой шпал и уплотнением балласта. 3. Стабилизация пути и оправка балластной призмы. | 1000 м3 | 0.01333 |  |  | 0 | 0.01333
Прочие работы | [15 empty] | Прочие работы
54 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 59.55 |  |  | 0 | 59.55
55 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 |  |  | 0 | 9.9
56 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 |  |  | 0 | 5
57 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 74.45 |  |  | 0 | 74.45
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая | [14 empty] | Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
58 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. НР 109% ФОТ (от 318,48): 347,14 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 318,48): 175,96 руб. Состав работ: 1. Демонтаж блоков стрелочного перевода. 2. Снятие металлических частей перевода краном. 3. Укладка в пакеты переводных брусьев и шпал краном в стеллаж. 4. Уборка пакетов брусьев и шпал краном в стеллаж. 5. Сборка скреплений в контейнеры. | компл | 1 |  |  | 0 | 1
59 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода НР 102% ФОТ (от 37,60): 38,35 руб. СП 54% ФОТ (от 37,60): 20,30 руб. Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 | 0.29 |  |  | 0 | 0.29
60 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР 92% ФОТ (от 18,14): 16,69 руб. СП 46%*0.85 ФОТ (от 18,14): 7,09 руб. Состав работ: 1. Уплотнение грунта. | 100 м3 | 0.1361 |  |  | 0 | 0.1361
61 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 147% ФОТ (от 59,96): 88,14 руб. СП 134%*0.85 ФОТ (от 59,96): 68,29 руб. Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 | 0,136 |  |  | 0 | #VALUE!
62 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 17,14 |  |  | 0 | #VALUE!
63 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя НР 109% ФОТ (от 645,15): 703,21 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 645,15): 356,45 руб. Состав работ: 1. Планировка земляного полотна. 2. Укладка стрелочного перевода с постановкой скреплений. 3. Резка рельсов и сверление в них отверстий. 4. Выправка, рихтовка и регулировка стрелочного перевода после выгрузки щебня. 5. Стабилизация балластной призмы динамическим стабилизатором пути. 6. Окончательная выправка стрелочного перевода и подходов к нему в плане и профиле. | компл | 1 |  |  | 0 | 1
64 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 |  |  | 0 | 1
65 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 |  |  | 0 | 1
66 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) НР 92% ФОТ (от 263,90): 242,79 руб. СП 49% ФОТ (от 263,90): 129,31 руб. | шт | 1 |  |  | 0 | 1
67 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 |  |  | 0 | -2
68 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 |  |  | 0 | 2
69 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 |  |  | 0 | 1
70 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 |  |  | 0 | 1
71 | ФЕР32-09-001-01 Применительно | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) НР 106% ФОТ (от 76,46): 81,05 руб. СП 56%*0.85 ФОТ (от 76,46): 36,39 руб. Состав работ: 1. Погрузка и разгрузка материалов. 2. Сборка стыков с установкой накладок, болтов и шайб. 3. Приварка электросоединений. 4. Выправка стыков на кривых участках. | 100 шт | 0.06 |  |  | 0 | 0.06
72 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 |  |  | 0 | -0.029
73 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 |  |  | 0 | 0.36
74 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 |  |  | 0 | 0.029
75 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный НР 109% ФОТ (от 25,65): 27,96 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 25,65): 14,17 руб. Состав работ: 1. Дозировка балласта, подъемка пути и стрелочных переводов. 2. Выправка и рихтовка пути со сплошной подбивкой шпал и уплотнением балласта. 3. Стабилизация пути и оправка балластной призмы. | 1000 м3 | 0.0133 |  |  | 0 | 0.0133
Прочие работы | [15 empty] | Прочие работы
76 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 50.7 |  |  | 0 | 50.7
77 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 |  |  | 0 | 9.9
78 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 |  |  | 0 | 5
79 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 65.6 |  |  | 0 | 65.6
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая | [14 empty] | Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. НР 109% ФОТ (от 318,48): 347,14 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 318,48): 175,96 руб. Состав работ: 1. Демонтаж блоков стрелочного перевода. 2. Снятие металлических частей перевода краном. 3. Укладка в пакеты переводных брусьев и шпал краном в стеллаж. 4. Уборка пакетов брусьев и шпал краном в стеллаж. 5. Сборка скреплений в контейнеры. | компл | 1 |  |  | 0 | 1
81 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода НР 102% ФОТ (от 33,45): 34,12 руб. СП 54% ФОТ (от 33,45): 18,06 руб. Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 | 0.258 |  |  | 0 | 0.258
82 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР 92% ФОТ (от 16,48): 15,16 руб. СП 46%*0.85 ФОТ (от 16,48): 6,44 руб. Состав работ: 1. Уплотнение грунта. | 100 м3 | 0.1237 |  |  | 0 | 0.1237
83 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 147% ФОТ (от 54,67): 80,36 руб. СП 134%*0.85 ФОТ (от 54,67): 62,27 руб. Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 | 0.124 |  |  | 0 | 0.124
84 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 15,62 |  |  | 0 | #VALUE!
85 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя НР 109% ФОТ (от 645,15): 703,21 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 645,15): 356,45 руб. Состав работ: 1. Планировка земляного полотна. 2. Укладка стрелочного перевода с постановкой скреплений. 3. Резка рельсов и сверление в них отверстий. 4. Выправка, рихтовка и регулировка стрелочного перевода после выгрузки щебня. 5. Стабилизация балластной призмы динамическим стабилизатором пути. 6. Окончательная выправка стрелочного перевода и подходов к нему в плане и профиле. | компл | 1 |  |  | 0 | 1
86 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 |  |  | 0 | 1
87 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 |  |  | 0 | 1
88 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) НР 92% ФОТ (от 263,90): 242,79 руб. СП 49% ФОТ (от 263,90): 129,31 руб. | шт | 1 |  |  | 0 | 1
89 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 |  |  | 0 | -2
90 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 |  |  | 0 | 2
91 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 |  |  | 0 | 1
92 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 |  |  | 0 | 1
93 | ФЕР32-09-001-01 Применительно | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) НР 106% ФОТ (от 76,46): 81,05 руб. СП 56%*0.85 ФОТ (от 76,46): 36,39 руб. Состав работ: 1. Погрузка и разгрузка материалов. 2. Сборка стыков с установкой накладок, болтов и шайб. 3. Приварка электросоединений. 4. Выправка стыков на кривых участках. | 100 шт | 0.06 |  |  | 0 | 0.06
94 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 |  |  | 0 | -0.029
95 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 |  |  | 0 | 0.36
96 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 |  |  | 0 | 0.029
97 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный НР 109% ФОТ (от 25,65): 27,96 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 25,65): 14,17 руб. Состав работ: 1. Дозировка балласта, подъемка пути и стрелочных переводов. 2. Выправка и рихтовка пути со сплошной подбивкой шпал и уплотнением балласта. 3. Стабилизация пути и оправка балластной призмы. | 1000 м3 | 0.0133 |  |  | 0 | 0.0133
Прочие работы | [15 empty] | Прочие работы
98 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 45.2 |  |  | 0 | 45.2
99 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 |  |  | 0 | 9.9
100 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 |  |  | 0 | 5
101 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 60.1 |  |  | 0 | 60.1
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая | [14 empty] | Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
102 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. НР 109% ФОТ (от 318,48): 347,14 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 318,48): 175,96 руб. Состав работ: 1. Демонтаж блоков стрелочного перевода. 2. Снятие металлических частей перевода краном. 3. Укладка в пакеты переводных брусьев и шпал краном в стеллаж. 4. Уборка пакетов брусьев и шпал краном в стеллаж. 5. Сборка скреплений в контейнеры. | компл | 1 |  |  | 0 | 1
103 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода НР 102% ФОТ (от 28,26): 28,83 руб. СП 54% ФОТ (от 28,26): 15,26 руб. Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 | 0.218 |  |  | 0 | 0.218
104 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР 92% ФОТ (от 14,41): 13,26 руб. СП 46%*0.85 ФОТ (от 14,41): 5,63 руб. Состав работ: 1. Уплотнение грунта. | 100 м3 | 0.1082 |  |  | 0 | 0.1082
105 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 147% ФОТ (от 47,62): 70,00 руб. СП 134%*0.85 ФОТ (от 47,62): 54,24 руб. Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 | 0.108 |  |  | 0 | 0.108
106 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 15,62 |  |  | 0 | #VALUE!
107 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя НР 109% ФОТ (от 645,15): 703,21 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 645,15): 356,45 руб. Состав работ: 1. Планировка земляного полотна. 2. Укладка стрелочного перевода с постановкой скреплений. 3. Резка рельсов и сверление в них отверстий. 4. Выправка, рихтовка и регулировка стрелочного перевода после выгрузки щебня. 5. Стабилизация балластной призмы динамическим стабилизатором пути. 6. Окончательная выправка стрелочного перевода и подходов к нему в плане и профиле. | компл | 1 |  |  | 0 | 1
108 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 |  |  | 0 | 1
109 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 |  |  | 0 | 1
110 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) НР 92% ФОТ (от 263,90): 242,79 руб. СП 49% ФОТ (от 263,90): 129,31 руб. | шт | 1 |  |  | 0 | 1
111 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 |  |  | 0 | -2
112 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 |  |  | 0 | 2
113 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 |  |  | 0 | 1
114 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 |  |  | 0 | 1
115 | ФЕР32-09-001-01 Применительно | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) НР 106% ФОТ (от 76,46): 81,05 руб. СП 56%*0.85 ФОТ (от 76,46): 36,39 руб. Состав работ: 1. Погрузка и разгрузка материалов. 2. Сборка стыков с установкой накладок, болтов и шайб. 3. Приварка электросоединений. 4. Выправка стыков на кривых участках. | 100 шт | 0,06 |  |  | 0 | #VALUE!
116 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 |  |  | 0 | -0.029
117 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 |  |  | 0 | 0.36
118 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 |  |  | 0 | 0.029
119 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный НР 109% ФОТ (от 25,65): 27,96 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 25,65): 14,17 руб. Состав работ: 1. Дозировка балласта, подъемка пути и стрелочных переводов. 2. Выправка и рихтовка пути со сплошной подбивкой шпал и уплотнением балласта. 3. Стабилизация пути и оправка балластной призмы. | 1000 м3 | 0.0133 |  |  | 0 | 0.0133
Прочие работы | [15 empty] | Прочие работы
120 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 38.1 |  |  | 0 | 38.1
121 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 |  |  | 0 | 9.9
122 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 |  |  | 0 | 5
123 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 53 |  |  | 0 | 53
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая | [14 empty] | Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
124 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. НР 109% ФОТ (от 318,48): 347,14 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 318,48): 175,96 руб. Состав работ: 1. Демонтаж блоков стрелочного перевода. 2. Снятие металлических частей перевода краном. 3. Укладка в пакеты переводных брусьев и шпал краном в стеллаж. 4. Уборка пакетов брусьев и шпал краном в стеллаж. 5. Сборка скреплений в контейнеры. | компл | 1 |  |  | 0 | 1
125 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода НР 102% ФОТ (от 38,76): 39,54 руб. СП 54% ФОТ (от 38,76): 20,93 руб. Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 | 0.299 |  |  | 0 | 0.299
126 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР 92% ФОТ (от 18,59): 17,10 руб. СП 46%*0.85 ФОТ (от 18,59): 7,27 руб. Состав работ: 1. Уплотнение грунта. | 100 м3 | 0.1395 |  |  | 0 | 0.1395
127 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 147% ФОТ (от 61,72): 90,73 руб. СП 134%*0.85 ФОТ (от 61,72): 70,30 руб. Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 | 0.14 |  |  | 0 | 0.14
128 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 17.64 |  |  | 0 | 17.64
129 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя НР 109% ФОТ (от 645,15): 703,21 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 645,15): 356,45 руб. Состав работ: 1. Планировка земляного полотна. 2. Укладка стрелочного перевода с постановкой скреплений. 3. Резка рельсов и сверление в них отверстий. 4. Выправка, рихтовка и регулировка стрелочного перевода после выгрузки щебня. 5. Стабилизация балластной призмы динамическим стабилизатором пути. 6. Окончательная выправка стрелочного перевода и подходов к нему в плане и профиле. | компл | 1 |  |  | 0 | 1
130 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 |  |  | 0 | 1
131 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 |  |  | 0 | 1
132 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) НР 92% ФОТ (от 263,90): 242,79 руб. СП 49% ФОТ (от 263,90): 129,31 руб. | шт | 1 |  |  | 0 | 1
133 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 |  |  | 0 | -2
134 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 |  |  | 0 | 2
135 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 |  |  | 0 | 1
136 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 |  |  | 0 | 1
137 | ФЕР32-09-001-01 Применительно | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) НР 106% ФОТ (от 76,46): 81,05 руб. СП 56%*0.85 ФОТ (от 76,46): 36,39 руб. Состав работ: 1. Погрузка и разгрузка материалов. 2. Сборка стыков с установкой накладок, болтов и шайб. 3. Приварка электросоединений. 4. Выправка стыков на кривых участках. | 100 шт | 0.06 |  |  | 0 | 0.06
138 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 |  |  | 0 | -0.029
139 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 |  |  | 0 | 0.36
140 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 |  |  | 0 | 0.029
141 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный НР 109% ФОТ (от 25,65): 27,96 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 25,65): 14,17 руб. Состав работ: 1. Дозировка балласта, подъемка пути и стрелочных переводов. 2. Выправка и рихтовка пути со сплошной подбивкой шпал и уплотнением балласта. 3. Стабилизация пути и оправка балластной призмы. | 1000 м3 | 0.0133 |  |  | 0 | 0.0133
Прочие работы | [15 empty] | Прочие работы
142 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 52.3 |  |  | 0 | 52.3
143 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 |  |  | 0 | 9.9
144 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 |  |  | 0 | 5
145 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 67.2 |  |  | 0 | 67.2
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая | [14 empty] | Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
146 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. НР 109% ФОТ (от 318,48): 347,14 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 318,48): 175,96 руб. Состав работ: 1. Демонтаж блоков стрелочного перевода. 2. Снятие металлических частей перевода краном. 3. Укладка в пакеты переводных брусьев и шпал краном в стеллаж. 4. Уборка пакетов брусьев и шпал краном в стеллаж. 5. Сборка скреплений в контейнеры. | компл | 1 |  |  | 0 | 1
147 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода НР 102% ФОТ (от 30,72): 31,33 руб. СП 54% ФОТ (от 30,72): 16,59 руб. Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 | 0.237 |  |  | 0 | 0.237
148 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР 92% ФОТ (от 15,41): 14,18 руб. СП 46%*0.85 ФОТ (от 15,41): 6,03 руб. Состав работ: 1. Уплотнение грунта. | 100 м3 | 0,1156 |  |  | 0 | #VALUE!
149 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 147% ФОТ (от 51,14): 75,18 руб. СП 134%*0.85 ФОТ (от 51,14): 58,25 руб. Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 | 0.116 |  |  | 0 | 0.116
150 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14,62 |  |  | 0 | #VALUE!
151 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя НР 109% ФОТ (от 645,15): 703,21 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 645,15): 356,45 руб. Состав работ: 1. Планировка земляного полотна. 2. Укладка стрелочного перевода с постановкой скреплений. 3. Резка рельсов и сверление в них отверстий. 4. Выправка, рихтовка и регулировка стрелочного перевода после выгрузки щебня. 5. Стабилизация балластной призмы динамическим стабилизатором пути. 6. Окончательная выправка стрелочного перевода и подходов к нему в плане и профиле. | компл | 1 |  |  | 0 | 1
152 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 |  |  | 0 | 1
153 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 |  |  | 0 | 1
154 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) НР 92% ФОТ (от 263,90): 242,79 руб. СП 49% ФОТ (от 263,90): 129,31 руб. | шт | 1 |  |  | 0 | 1
155 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 |  |  | 0 | -2
156 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 |  |  | 0 | 2
157 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 |  |  | 0 | 1
158 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 |  |  | 0 | 1
159 | ФЕР32-09-001-01 Применительно | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) НР 106% ФОТ (от 76,46): 81,05 руб. СП 56%*0.85 ФОТ (от 76,46): 36,39 руб. Состав работ: 1. Погрузка и разгрузка материалов. 2. Сборка стыков с установкой накладок, болтов и шайб. 3. Приварка электросоединений. 4. Выправка стыков на кривых участках. | 100 шт | 0.06 |  |  | 0 | 0.06
160 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 |  |  | 0 | -0.029
161 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 |  |  | 0 | 0.36
162 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 |  |  | 0 | 0.029
163 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный НР 109% ФОТ (от 25,65): 27,96 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 25,65): 14,17 руб. Состав работ: 1. Дозировка балласта, подъемка пути и стрелочных переводов. 2. Выправка и рихтовка пути со сплошной подбивкой шпал и уплотнением балласта. 3. Стабилизация пути и оправка балластной призмы. | 1000 м3 | 0,0133 |  |  | 0 | #VALUE!
Прочие работы | [15 empty] | Прочие работы
164 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 41.5 |  |  | 0 | 41.5
165 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 |  |  | 0 | 9.9
166 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 |  |  | 0 | 5
167 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 56.4 |  |  | 0 | 56.4
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая | [14 empty] | Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. НР 109% ФОТ (от 318,48): 347,14 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 318,48): 175,96 руб. Состав работ: 1. Демонтаж блоков стрелочного перевода. 2. Снятие металлических частей перевода краном. 3. Укладка в пакеты переводных брусьев и шпал краном в стеллаж. 4. Уборка пакетов брусьев и шпал краном в стеллаж. 5. Сборка скреплений в контейнеры. | компл | 1 |  |  | 0 | 1
169 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода НР 102% ФОТ (от 30,60): 31,21 руб. СП 54% ФОТ (от 30,60): 16,52 руб. Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 | 0.236 |  |  | 0 | 0.236
170 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР 92% ФОТ (от 15,35): 14,12 руб. СП 46%*0.85 ФОТ (от 15,35): 6,00 руб. Состав работ: 1. Уплотнение грунта. | 100 м3 | 0.1152 |  |  | 0 | 0.1152
171 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 147% ФОТ (от 50,70): 74,53 руб. СП 134%*0.85 ФОТ (от 50,70): 57,75 руб. Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 | 0.115 |  |  | 0 | 0.115
172 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 |  |  | 0 | 14.49
173 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя НР 109% ФОТ (от 645,15): 703,21 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 645,15): 356,45 руб. Состав работ: 1. Планировка земляного полотна. 2. Укладка стрелочного перевода с постановкой скреплений. 3. Резка рельсов и сверление в них отверстий. 4. Выправка, рихтовка и регулировка стрелочного перевода после выгрузки щебня. 5. Стабилизация балластной призмы динамическим стабилизатором пути. 6. Окончательная выправка стрелочного перевода и подходов к нему в плане и профиле. | компл | 1 |  |  | 0 | 1
174 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 |  |  | 0 | 1
175 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | комплект | 1 |  |  | 0 | 1
176 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) НР 92% ФОТ (от 263,90): 242,79 руб. СП 49% ФОТ (от 263,90): 129,31 руб. | шт | 1 |  |  | 0 | 1
177 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 |  |  | 0 | -2
178 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 |  |  | 0 | 2
179 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 |  |  | 0 | 1
180 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 |  |  | 0 | 1
181 | ФЕР32-09-001-01 Применительно | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) НР 106% ФОТ (от 76,46): 81,05 руб. СП 56%*0.85 ФОТ (от 76,46): 36,39 руб. Состав работ: 1. Погрузка и разгрузка материалов. 2. Сборка стыков с установкой накладок, болтов и шайб. 3. Приварка электросоединений. 4. Выправка стыков на кривых участках. | 100 шт | 0.06 |  |  | 0 | 0.06
182 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 |  |  | 0 | -0.029
183 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 |  |  | 0 | 0.36
184 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 |  |  | 0 | 0.029
185 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный НР 109% ФОТ (от 25,65): 27,96 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 25,65): 14,17 руб. Состав работ: 1. Дозировка балласта, подъемка пути и стрелочных переводов. 2. Выправка и рихтовка пути со сплошной подбивкой шпал и уплотнением балласта. 3. Стабилизация пути и оправка балластной призмы. | 1000 м3 | 0.0133 |  |  | 0 | 0.0133
Прочие работы | [15 empty] | Прочие работы
186 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 41.3 |  |  | 0 | 41.3
187 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 12.1 |  |  | 0 | 12.1
188 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 |  |  | 0 | 5
189 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 58.4 |  |  | 0 | 58.4
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая | [14 empty] | Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. НР 109% ФОТ (от 318,48): 347,14 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 318,48): 175,96 руб. Состав работ: 1. Демонтаж блоков стрелочного перевода. 2. Снятие металлических частей перевода краном. 3. Укладка в пакеты переводных брусьев и шпал краном в стеллаж. 4. Уборка пакетов брусьев и шпал краном в стеллаж. 5. Сборка скреплений в контейнеры. | компл | 1 |  |  | 0 | 1
191 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода НР 102% ФОТ (от 36,82): 37,56 руб. СП 54% ФОТ (от 36,82): 19,88 руб. Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 | 0.284 |  |  | 0 | 0.284
192 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР 92% ФОТ (от 17,80): 16,38 руб. СП 46%*0.85 ФОТ (от 17,80): 6,96 руб. Состав работ: 1. Уплотнение грунта. | 100 м3 | 0.1336 |  |  | 0 | 0.1336
193 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 147% ФОТ (от 59,08): 86,85 руб. СП 134%*0.85 ФОТ (от 59,08): 67,29 руб. Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 | 0.134 |  |  | 0 | 0.134
194 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 |  |  | 0 | 14.49
195 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя НР 109% ФОТ (от 645,15): 703,21 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 645,15): 356,45 руб. Состав работ: 1. Планировка земляного полотна. 2. Укладка стрелочного перевода с постановкой скреплений. 3. Резка рельсов и сверление в них отверстий. 4. Выправка, рихтовка и регулировка стрелочного перевода после выгрузки щебня. 5. Стабилизация балластной призмы динамическим стабилизатором пути. 6. Окончательная выправка стрелочного перевода и подходов к нему в плане и профиле. | компл | 1 |  |  | 0 | 1
196 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 |  |  | 0 | 1
197 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 |  |  | 0 | 1
198 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) НР 92% ФОТ (от 263,90): 242,79 руб. СП 49% ФОТ (от 263,90): 129,31 руб. | шт | 1 |  |  | 0 | 1
199 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 |  |  | 0 | -2
200 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 |  |  | 0 | 2
201 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 |  |  | 0 | 1
202 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 |  |  | 0 | 1
203 | ФЕР32-09-001-01 Применительно | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) НР 106% ФОТ (от 76,69): 81,29 руб. СП 56%*0.85 ФОТ (от 76,69): 36,50 руб. Состав работ: 1. Погрузка и разгрузка материалов. 2. Сборка стыков с установкой накладок, болтов и шайб. 3. Приварка электросоединений. 4. Выправка стыков на кривых участках. | 100 шт | 0.06 |  |  | 0 | 0.06
204 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 |  |  | 0 | -0.029
205 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0,36 |  |  | 0 | #VALUE!
206 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 |  |  | 0 | 0.029
207 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный НР 109% ФОТ (от 25,65): 27,96 руб. СП 65%*0.85 ФОТ (от 25,65): 14,17 руб. Состав работ: 1. Дозировка балласта, подъемка пути и стрелочных переводов. 2. Выправка и рихтовка пути со сплошной подбивкой шпал и уплотнением балласта. 3. Стабилизация пути и оправка балластной призмы. | 1000 м3 | 0.0133 |  |  | 0 | 0.0133
Прочие работы | [15 empty] | Прочие работы
208 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 49.6 |  |  | 0 | 49.6
209 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 |  |  | 0 | 9.9
210 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 |  |  | 0 | 5
211 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 64.5 |  |  | 0 | 64.5