## кс-3 №1
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 |  |  |  | по ОКПО | 05763843
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | 5-КЗ-КИКГС |  |  | аванс 1 | 28171406.85
[6 empty] | дата | 2025-09-08 |  |  | аванс 2 | 21823449.84
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2 |  |  | итого | 49994856.69
[6 empty] | дата | 2025-11-18
[6 empty] | Вид операции |  |  |  |  | 52.24%
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 2025-12-18 | 2025-09-08 | 2025-12-18
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  |  | Договор № 5-КЗ-КИКГС
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе |  | сумма с ндс |  | 95698458.79 | с ПИРами
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период |  | декабрь | 30098199.8 | 36117839.76 | 1 | 1 | 36117839.76 | 0
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 30098199.8 | 30098199.8 | 30098199.8
1 | СМР |  |  |  | 30098199.8 | 30098199.8 | 30098199.8
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | март
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | апрель
4 | Оборудование ТБ | [7 empty] | май
4 | ПНР | [7 empty] | июнь
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | июль
|  |  |  | Итого: |  |  | 30098199.8
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 6019639.96
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 36117839.76 | КС-3 №2 подавать уже без вычетов !!!!!!!
|  |  |  | Зачет аванса |  |  | 18781276.68 | 52%
|  |  |  | Гарантийное удержание 5% |  |  | 1805891.99 | не надо отображать
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа и гарантийного удержания |  |  | 15530671.09
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 2588445.18 |  |  | 30098199.8 | 36117839.76
[9 empty] | остаток по Договору |  | 59580619.03
Заказчик |  | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №20/501 от 09.01.2025г) |  |  |  |  | В.С.Степанкевич
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.

## р1 (hidden)
Заказчик: | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №1 от 18.12.2025 г. (Договор № 5-КЗ-КИКГС от 08 сентября 2025г)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС 20% | ЗУ - 1,92% | всего без НДС 20% | НДС 20% | СМР с материалами, всего с НДС 20%
1 | №2 | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | 29531200.75 | 566999.05 | 30098199.8 | 6019639.96 | 36117839.76 | кс-2№1 | 36117839.76 | 0
| ИТОГО |  | 29531200.75 | 566999.05 | 30098199.8 |  | 36117839.76

## кс-2 №1 корр (hidden)
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 | [7 empty] | по ОКПО | 05763843 |  |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [7 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [14 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [15 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 5-КЗ-КИКГС
[10 empty] | дата | 08.09.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[10 empty] | дата | 18.11.2025
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 2025-12-18 | 2025-09-08 | 2025-12-18
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь 2025 г.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | УПД
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  | сумма за ед. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство путей | [18 empty] | Раздел 1. Устройство путей
1 | 2 | ФЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные |  | 5: км пути; 6: 0.0896; 7: 1; 8: 0,0896 | [6 empty] | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные
|  |  | Объем=89,6/1000 | [17 empty] | Объем=89,6/1000
|  | 1 | ОТ |  | 9: 519.16; 11: 46.52; 12: 52.21; 13: 2428.81 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 10090.67; 11: 904.12; 12: 15.71; 13: 14203.73 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 422.22; 11: 37.83; 12: 52.21; 13: 1975.1 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 59.4; 8: 5.3222 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.76; 8: 2.6665 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10609.83; 11: 950.64; 13: 16632.54 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 84.35; 13: 4403.91 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 91.94; 13: 4800.26 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 46.6 |  | 2433.16 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1089.18; 13: 23865.96 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | 3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.7789; 7: 1; 8: 0,7789 | [6 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 71.72; 12: 52.21; 13: 3744.5 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 224.01; 12: 15.71; 13: 3519.2 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 29.26; 12: 52.21; 13: 1527.66 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 9.1131 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 2.3055 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 295.73; 13: 7263.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 100.98; 13: 5272.16 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 103; 13: 5377.6 | [9 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 54.53; 13: 2846.97 | [9 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 453.26; 13: 15488.27 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | 4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.3474; 7: 1; 8: 0,3474 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 37.13; 12: 52.21; 13: 1938.56 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 83.92; 12: 15.71; 13: 1318.38 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 9.16; 12: 52.21; 13: 478.24 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 4.3529 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.91019 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 121.05; 13: 3256.94 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 46.29; 13: 2416.8 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 42.59; 13: 2223.46 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 18.1 |  | 944.97 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 181.74; 13: 6425.37 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | 5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.3474; 7: 1; 8: 0,3474 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 60.18; 12: 52.21; 13: 3142 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 1830.37; 12: 15.71; 13: 28755.11 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 92.99; 12: 52.21; 13: 4855.01 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 5.93; 12: 9.5; 13: 56.34 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 7.5038 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 7.1564 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 1896.48; 13: 31953.45 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 153.17; 13: 7997.01 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 225.16; 13: 11755.6 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 174.46 |  | 9108.59 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2296.1; 13: 52817.64 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | 6 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 43.7724 | 1 | 43,7724 | 646,32 | 1,012 | 28 630,47 | 9,5 | 271989,47 | 6213.72 | [5 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=34,74*1,26 | [17 empty] | Объем=34,74*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [22 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 28630.47; 13: 271989.47 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | 7 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.096; 7: 1; 8: 0,096 | [6 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840
|  |  | Объем=96/1000 | [17 empty] | Объем=96/1000
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9218; 11: 884.93; 12: 52.21; 13: 46202.2 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40105.1; 11: 3850.09; 12: 15.71; 13: 60484.91 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2629.93; 11: 252.47; 12: 52.21; 13: 13181.46 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1477980.73; 11: 141886.15; 12: 9.5; 13: 1347918.43 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1100; 8: 105.6 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 213.68; 8: 20.5133 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1527303.83; 11: 146621.17; 13: 1454605.54 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1137.4; 13: 59383.66 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 1239.77; 13: 64728.19 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 628.41 |  | 32809.47 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 148489.35; 13: 1552143.2 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | 8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  | шт | -177 | 1 | -177 | 188,10 |  | -33 293,70 | 9,5 | -316 290,15 | [6 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -33293.7; 13: -316290.15 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | 9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  | шт | -353 | 1 | -353 | 43,61 |  | -15 394,33 | 9,5 | -146 246,14 | [6 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -15394.33; 13: -146246.14 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | 10 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 |  | шт | 161 | 1 | 161 | 1 379,82 | 1,04236 | 231 561,34 | 9,5 | 2199832,73 | 13663.56 | 16396.272 |  |  |  |  | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65
|  |  | Цена=15730,00/9,5/1,2 | [22 empty] | Цена=15730,00/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 231561.34; 13: 2199832.73 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | 11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  | т | -0.063 | 1 | -0,063 | 10 424,00 |  | -656,71 | 9,5 | -6 238,75 | [6 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -656.71; 13: -6238.75 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | 12 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  | тн | 0.142 | 1 | 0,142 | 27 894,74 | 1,04236 | 4 128,84 | 9,5 | 39223,98 | 276225.21 | [5 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  |  | Цена=318000/9,5/1,2 | [22 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4128.84; 13: 39223.98 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | 13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -31 | 1 | -31 | 145,30 |  | -4 504,30 | 9,5 | -42 790,85 | [6 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4504.3; 13: -42790.85 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | 14 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) |  | тн | 0.96 | 1 | 0,96 | 37 646,32 | 1,04236 | 37 671,38 | 9,5 | 357878,11 | 372789.7 | [5 empty] | Накладка 1Р-65 (106 шт.)
|  |  | Цена=429168/9,5/1,2 | [22 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 37671.38; 13: 357878.11 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | 15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -192 | 1 | -192 | 351,20 |  | -67 430,40 | 9,5 | -640 588,80 | [6 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -67430.4; 13: -640588.8 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | 16 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) |  | тн | 12.46 | 1 | 12,46 | 17 543,86 | 1,04236 | 227 856,24 | 9,5 | 2164634,28 | 173726.67 | [5 empty] | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.)
|  |  | Цена=200000/9,5/1,2 | [22 empty] | Цена=200000/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 227856.24; 13: 2164634.28 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | 17 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладки переходные Р65/Р50 литые |  | компл. | 6 | 1 | 6 | 1 655,79 | 1,04236 | 10 355,58 | 9,5 | 98378,01 | 16396.34 | [5 empty] | Накладки переходные Р65/Р50 литые
|  |  | Цена=18876/9,5/1,2 | [22 empty] | Цена=18876/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10355.58; 13: 98378.01 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | 18 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт |  | 5: м реза; 6: 4.5; 7: 1; 8: 4,5 | [6 empty] | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3.05; 11: 13.73; 12: 52.21; 13: 716.84 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.34; 8: 1.53 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3.05; 11: 13.73; 13: 716.84 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.73; 13: 716.84 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 12.77; 13: 666.66 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 7.24 |  | 377.77 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 33.74; 13: 1761.27 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | 19 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.03906; 7: 1; 8: 0,03906 | [6 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1139.8; 11: 44.52; 12: 52.21; 13: 2324.39 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12219.98; 11: 477.31; 12: 15.71; 13: 7498.54 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 801.81; 11: 31.32; 12: 52.21; 13: 1635.22 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 8994.26; 12: 9.5; 13: 85445.47 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 137.16; 8: 5.3575 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 53.69; 8: 2.0971 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243627.48; 11: 9516.09; 13: 95268.4 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 75.84; 13: 3959.61 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 82.67; 13: 4315.97 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 41.9 |  | 2187.68 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9640.66; 13: 101772.05 | [11 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [27 empty] | Прочие работы
19 | 20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 136.308 | 1 | 136,308 | 3,28 |  | 447,09 | 15,71 | 7 023,78 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 447.09; 13: 7023.78 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | 21 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки |  | 1 т груза | 9.29 | 1 | 9,29 | 8,39 |  | 77,94 | 15,71 | 1 224,44 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 77.94; 13: 1224.44 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | 22 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы |  | 1 т груза | 7.04 | 1 | 7,04 | 10,88 |  | 76,60 | 15,71 | 1 203,39 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 76.6; 13: 1203.39 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | 23 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 152.638 | 1 | 152,638 | 3,86 |  | 589,18 | 16,22 | 9 556,50 | [6 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Объем=136,308+9,29+7,04 | [17 empty] | Объем=136,308+9,29+7,04
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 589.18; 13: 9556.5 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство путей |  | 11: 582299.25; 13: 5753063.76 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Устройство путей
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая | [18 empty] | Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
23 | 36 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [6 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 11: 298.64; 12: 52.21; 13: 15591.99 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 11: 128.02; 12: 15.71; 13: 2011.19 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 11: 19.84; 12: 52.21; 13: 1035.85 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 8: 35.01 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 8: 1.71 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 426.66; 13: 17603.18 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 318.48; 13: 16627.84 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 347.14; 13: 18124.35 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 949.76; 13: 44914.41 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | 37 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.201; 7: 1; 8: 0,201 | [6 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 18.51; 12: 52.21; 13: 966.41 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 57.81; 12: 15.71; 13: 908.2 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 7.55; 12: 52.21; 13: 394.19 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 2.3517 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 0.59496 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 76.32; 13: 1874.61 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 26.06; 13: 1360.6 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 26.58; 13: 1387.81 | [9 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 14.07; 13: 734.72 | [9 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 116.97; 13: 3997.14 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | 38 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.1009; 7: 1; 8: 0,1009 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 10.78; 12: 52.21; 13: 562.82 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 24.38; 12: 15.71; 13: 383.01 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 2.66; 12: 52.21; 13: 138.88 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 1.2643 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.26436 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 35.16; 13: 945.83 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.44; 13: 701.7 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 12.36; 13: 645.56 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.26 |  | 274.36 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 52.78; 13: 1865.75 | [11 empty] | Всего по позиции
26 | 39 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.1009; 7: 1; 8: 0,1009 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 17.48; 12: 52.21; 13: 912.63 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 531.62; 12: 15.71; 13: 8351.75 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 27.01; 12: 52.21; 13: 1410.19 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 1.72; 12: 9.5; 13: 16.34 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 2.1794 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 2.0785 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 550.82; 13: 9280.72 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 44.49; 13: 2322.82 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 65.4; 13: 3414.55 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 50.67 |  | 2645.69 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 666.89; 13: 15340.96 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | 40 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 12.7134 | 1 | 12,7134 | 646,32 | 1,012 | 8 315,53 | 9,5 | 78997,54 | 6213.72 | [5 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=10,09*1,26 | [17 empty] | Объем=10,09*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [22 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8315.53; 13: 78997.54 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | 41 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [6 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 11: 316.8; 12: 52.21; 13: 16540.13 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 11: 8602.08; 12: 15.71; 13: 135138.68 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 11: 328.35; 12: 52.21; 13: 17143.15 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 8: 34.51 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 8: 25.66 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 8918.88; 13: 151678.81 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 645.15; 13: 33683.28 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 703.21; 13: 36714.78 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9978.54; 13: 207003.6 | [11 empty] | Всего по позиции
29 | 42 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168 421,05 | 1,04236 | 175 555,37 | 9,5 | 1667776,02 | 1667776.02 | [5 empty] | Брус композитный
|  |  | Цена=1600000/9,5 | [22 empty] | Цена=1600000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175555.37; 13: 1667776.02 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | 43 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363 157,89 | 1,04236 | 378 541,26 | 9,5 | 3596141,97 | 3596141,97 | [5 empty] | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый
|  |  | Цена=3450000/9,5 | [22 empty] | Цена=3450000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378541.26; 13: 3596141.97 | [11 empty] | Всего по позиции
31 | 44 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [16 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 5 to 8
|  | 1 | ОТ |  | 9: 251.92; 11: 251.92; 12: 52.21; 13: 13152.74 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 120.78; 11: 120.78; 12: 15.71; 13: 1897.45 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.98; 11: 11.98; 12: 52.21; 13: 625.48 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 812.09; 11: 812.09; 12: 9.5; 13: 7714.86 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.8; 8: 26.8 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.92; 8: 0.92 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1184.79; 11: 1184.79; 13: 22765.05 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 263.9; 13: 13778.22 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 242.79; 13: 12675.96 | [9 empty] | НР Оборудование общего назначения
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 49; 8: 49; 11: 129.31; 13: 6751.33 | [9 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1556.89; 13: 42192.34 | [11 empty] | Всего по позиции
32 | 45 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266,67 |  | -533,34 | 9,5 | -5 066,73 | [6 empty] | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -533.34; 13: -5066.73 | [11 empty] | Всего по позиции
33 | 46 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4 429,58 | 1,04236 | 9 234,43 | 9,5 | 87727,09 | 43863.55 | [5 empty] | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  |  | Цена=42081,00/9,5 | [22 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9234.43; 13: 87727.09 | [11 empty] | Всего по позиции
34 | 47 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15 832,63 | 1,04236 | 16 503,30 | 9,5 | 156 781,35 | 156 781,35 | [5 empty] | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  |  | Цена=150410,00/9,5 | [22 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16503.3; 13: 156781.35 | [11 empty] | Всего по позиции
35 | 48 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421,93 | 1,04236 | 439,80 | 9,5 | 4 178,10 | 4 178,10 | [5 empty] | Закладка запорная в сборе
|  |  | Цена=4810/1,2/9,5 | [22 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 439.8; 13: 4178.1 | [11 empty] | Всего по позиции
36 | 53 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.01333; 7: 1; 8: 0,01333 | [6 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 11: 14.77; 12: 52.21; 13: 771.14 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 11: 167.08; 12: 15.71; 13: 2624.83 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 11: 10.93; 12: 52.21; 13: 570.66 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 3069.47; 12: 9.5; 13: 29159.97 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 8: 1.7924 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 8: 0.73168 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 3251.32; 13: 32555.94 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 25.7; 13: 1341.8 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 28.01; 13: 1462.56 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.2 |  | 741.34 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3293.53; 13: 34759.84 | [11 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [27 empty] | Прочие работы
37 | 54 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 35.18 | 1 | 35,18 | 3,28 |  | 115,39 | 15,71 | 1 812,78 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 115.39; 13: 1812.78 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | 55 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  | 1 т груза | 8.85 | 1 | 8,85 | 8,39 |  | 74,25 | 15,71 | 1 166,47 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 74.25; 13: 1166.47 | [11 empty] | Всего по позиции
39 | 56 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10,88 |  | 54,40 | 15,71 | 854,62 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.4; 13: 854.62 | [11 empty] | Всего по позиции
40 | 57 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 49.03 | 1 | 49,03 | 3,86 |  | 189,26 | 16,22 | 3 069,80 | [6 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Объем=35,18+8,85+5 | [17 empty] | Объем=35,18+8,85+5
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 189.26; 13: 3069.8 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая |  | 11: 605105.01; 13: 5943513.05 | [15 empty] | Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая | [18 empty] | Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
41 | 58 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [6 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 11: 298.64; 12: 52.21; 13: 15591.99 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 11: 128.02; 12: 15.71; 13: 2011.19 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 11: 19.84; 12: 52.21; 13: 1035.85 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 8: 35.01 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 8: 1.71 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 426.66; 13: 17603.18 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 318.48; 13: 16627.84 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 347.14; 13: 18124.35 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 949.76; 13: 44914.41 | [11 empty] | Всего по позиции
42 | 59 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.2171; 7: 1; 8: 0,2171 | [6 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 19.99; 12: 52.21; 13: 1043.68 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 62.44; 12: 15.71; 13: 980.93 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 8.16; 12: 52.21; 13: 426.03 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 2.5401 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 0.64262 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 82.43; 13: 2024.61 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 28.15; 13: 1469.71 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 28.71; 13: 1499.1 | [9 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 15.2; 13: 793.64 | [9 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 126.34; 13: 4317.35 | [11 empty] | Всего по позиции
43 | 60 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.104; 7: 1; 8: 0,104 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 11.12; 12: 52.21; 13: 580.58 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 25.12; 12: 15.71; 13: 394.64 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 2.74; 12: 52.21; 13: 143.06 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 1.3031 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.27248 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 36.24; 13: 975.22 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.86; 13: 723.64 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 12.75; 13: 665.75 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.42 |  | 282.94 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.41; 13: 1923.91 | [11 empty] | Всего по позиции
44 | 61 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.104; 7: 1; 8: 0,104 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 18.02; 12: 52.21; 13: 940.82 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 547.95; 12: 15.71; 13: 8608.29 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 27.84; 12: 52.21; 13: 1453.53 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 1.78; 12: 9.5; 13: 16.91 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 2.2464 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 2.1424 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 567.75; 13: 9566.02 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 45.86; 13: 2394.35 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 67.41; 13: 3519.69 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 52.23 |  | 2727.16 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 687.39; 13: 15812.87 | [11 empty] | Всего по позиции
45 | 62 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 13.1 | 1 | 13,1 | 646,32 | 1,012 | 8 568,39 | 9,5 | 81 399,71 | 6213.72 | [5 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=10,4*1,26 | [17 empty] | Объем=10,4*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [22 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8568.39; 13: 81399.71 | [11 empty] | Всего по позиции
46 | 63 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [6 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 11: 316.8; 12: 52.21; 13: 16540.13 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 11: 8602.08; 12: 15.71; 13: 135138.68 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 11: 328.35; 12: 52.21; 13: 17143.15 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 8: 34.51 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 8: 25.66 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 8918.88; 13: 151678.81 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 645.15; 13: 33683.28 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 703.21; 13: 36714.78 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9978.54; 13: 207003.6 | [11 empty] | Всего по позиции
47 | 64 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168 421,05 | 1,04236 | 175 555,37 | 9,5 | 1 667 776,02 | 1667776.02 | [5 empty] | Брус композитный
|  |  | Цена=1600000/9,5 | [22 empty] | Цена=1600000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175555.37; 13: 1667776.02 | [11 empty] | Всего по позиции
48 | 65 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363 157,89 | 1,04236 | 378 541,26 | 9,5 | 3 596 141,97 | 3596141,97 | [5 empty] | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый
|  |  | Цена=3450000/9,5 | [22 empty] | Цена=3450000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378541.26; 13: 3596141.97 | [11 empty] | Всего по позиции
49 | 66 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [16 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 5 to 8
|  | 1 | ОТ |  | 9: 251.92; 11: 251.92; 12: 52.21; 13: 13152.74 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 120.78; 11: 120.78; 12: 15.71; 13: 1897.45 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.98; 11: 11.98; 12: 52.21; 13: 625.48 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 812.09; 11: 812.09; 12: 9.5; 13: 7714.86 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.8; 8: 26.8 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.92; 8: 0.92 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1184.79; 11: 1184.79; 13: 22765.05 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 263.9; 13: 13778.22 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 242.79; 13: 12675.96 | [9 empty] | НР Оборудование общего назначения
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 49; 8: 49; 11: 129.31; 13: 6751.33 | [9 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1556.89; 13: 42192.34 | [11 empty] | Всего по позиции
50 | 67 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266,67 |  | -533,34 | 9,5 | -5 066,73 | [6 empty] | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -533.34; 13: -5066.73 | [11 empty] | Всего по позиции
51 | 68 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4 429,58 | 1,04236 | 9 234,43 | 9,5 | 87 727,09 | 43863.55 | [5 empty] | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  |  | Цена=42081,00/9,5 | [22 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9234.43; 13: 87727.09 | [11 empty] | Всего по позиции
52 | 69 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15 832,63 | 1,04236 | 16 503,30 | 9,5 | 156 781,35 | 156 781,35 | [5 empty] | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  |  | Цена=150410,00/9,5 | [22 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16503.3; 13: 156781.35 | [11 empty] | Всего по позиции
53 | 70 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421,93 | 1,04236 | 439,80 | 9,5 | 4 178,10 | 4 178,10 | [5 empty] | Закладка запорная в сборе
|  |  | Цена=4810/1,2/9,5 | [22 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 439.8; 13: 4178.1 | [11 empty] | Всего по позиции
54 | 75 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.0133; 7: 1; 8: 0,0133 | [6 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 11: 14.74; 12: 52.21; 13: 769.58 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 11: 166.7; 12: 15.71; 13: 2618.86 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 11: 10.91; 12: 52.21; 13: 569.61 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 3062.56; 12: 9.5; 13: 29094.32 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 8: 1.7883 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 8: 0.73004 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 3244; 13: 32482.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 25.65; 13: 1339.19 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 27.96; 13: 1459.72 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3286.13; 13: 34682.38 | [11 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [27 empty] | Прочие работы
55 | 76 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 37.99 | 1 | 37,99 | 3,28 |  | 124,61 | 15,71 | 1 957,62 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 124.61; 13: 1957.62 | [11 empty] | Всего по позиции
56 | 77 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  | 1 т груза | 8.84 | 1 | 8,84 | 8,39 |  | 74,17 | 15,71 | 1 165,21 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 74.17; 13: 1165.21 | [11 empty] | Всего по позиции
57 | 78 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  | 1 т груза | 4.8 | 1 | 4,8 | 10,88 |  | 52,22 | 15,71 | 820,38 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 52.22; 13: 820.38 | [11 empty] | Всего по позиции
58 | 79 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 51.63 | 1 | 51,63 | 3,86 |  | 199,29 | 16,22 | 3 232,48 | [6 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Объем=37,99+8,84+4,8 | [17 empty] | Объем=37,99+8,84+4,8
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 199.29; 13: 3232.48 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая |  | 11: 605398.96; 13: 5946960.06 | [15 empty] | Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая | [18 empty] | Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
59 | 102 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [6 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 11: 298.64; 12: 52.21; 13: 15591.99 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 11: 128.02; 12: 15.71; 13: 2011.19 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 11: 19.84; 12: 52.21; 13: 1035.85 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 8: 35.01 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 8: 1.71 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 426.66; 13: 17603.18 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 318.48; 13: 16627.84 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 347.14; 13: 18124.35 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 949.76; 13: 44914.41 | [11 empty] | Всего по позиции
60 | 103 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.208; 7: 1; 8: 0,208 | [6 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 19.15; 12: 52.21; 13: 999.82 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 59.82; 12: 15.71; 13: 939.77 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 7.81; 12: 52.21; 13: 407.76 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 2.4336 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 0.61568 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 78.97; 13: 1939.59 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 26.96; 13: 1407.58 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 27.5; 13: 1435.73 | [9 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 14.56; 13: 760.09 | [9 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 121.03; 13: 4135.41 | [11 empty] | Всего по позиции
61 | 104 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.1036; 7: 1; 8: 0,1036 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 11.07; 12: 52.21; 13: 577.96 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 25.03; 12: 15.71; 13: 393.22 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 2.73; 12: 52.21; 13: 142.53 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 1.2981 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.27143 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 36.1; 13: 971.18 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.8; 13: 720.49 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 12.7; 13: 662.85 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.4 |  | 281.71 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.2; 13: 1915.74 | [11 empty] | Всего по позиции
62 | 105 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.1036; 7: 1; 8: 0,1036 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 17.95; 12: 52.21; 13: 937.17 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 545.84; 12: 15.71; 13: 8575.15 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 27.73; 12: 52.21; 13: 1447.78 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 1.77; 12: 9.5; 13: 16.82 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 2.2378 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 2.1342 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 565.56; 13: 9529.14 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 45.68; 13: 2384.95 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 67.15; 13: 3505.88 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 52.03 |  | 2716.46 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 684.74; 13: 15751.48 | [11 empty] | Всего по позиции
63 | 106 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 13.05 | 1 | 13,05 | 646,32 | 1,012 | 8 535,69 | 9,5 | 81 089,06 | 6213.72 | [5 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=10,36*1,26 | [17 empty] | Объем=10,36*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [22 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8535.69; 13: 81089.06 | [11 empty] | Всего по позиции
64 | 107 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [6 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 11: 316.8; 12: 52.21; 13: 16540.13 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 11: 8602.08; 12: 15.71; 13: 135138.68 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 11: 328.35; 12: 52.21; 13: 17143.15 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 8: 34.51 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 8: 25.66 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 8918.88; 13: 151678.81 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 645.15; 13: 33683.28 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 703.21; 13: 36714.78 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9978.54; 13: 207003.6 | [11 empty] | Всего по позиции
65 | 108 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168 421,05 | 1,04236 | 175 555,37 | 9,5 | 1 667 776,02 | 1667776.02 | [5 empty] | Брус композитный
|  |  | Цена=1600000/9,5 | [22 empty] | Цена=1600000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175555.37; 13: 1667776.02 | [11 empty] | Всего по позиции
66 | 109 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363 157,89 | 1,04236 | 378 541,26 | 9,5 | 3 596 141,97 | 3596141,97 | [5 empty] | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый
|  |  | Цена=3450000/9,5 | [22 empty] | Цена=3450000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378541.26; 13: 3596141.97 | [11 empty] | Всего по позиции
67 | 110 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [16 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 5 to 8
|  | 1 | ОТ |  | 9: 251.92; 11: 251.92; 12: 52.21; 13: 13152.74 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 120.78; 11: 120.78; 12: 15.71; 13: 1897.45 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.98; 11: 11.98; 12: 52.21; 13: 625.48 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 812.09; 11: 812.09; 12: 9.5; 13: 7714.86 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.8; 8: 26.8 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.92; 8: 0.92 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1184.79; 11: 1184.79; 13: 22765.05 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 263.9; 13: 13778.22 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 242.79; 13: 12675.96 | [9 empty] | НР Оборудование общего назначения
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 49; 8: 49; 11: 129.31; 13: 6751.33 | [9 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1556.89; 13: 42192.34 | [11 empty] | Всего по позиции
68 | 111 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266,67 |  | -533,34 | 9,5 | -5 066,73 | [6 empty] | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -533.34; 13: -5066.73 | [11 empty] | Всего по позиции
69 | 112 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4 429,58 | 1,04236 | 9 234,43 | 9,5 | 87 727,09 | 43863.55 | [5 empty] | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  |  | Цена=42081,00/9,5 | [22 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9234.43; 13: 87727.09 | [11 empty] | Всего по позиции
70 | 113 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15 832,63 | 1,04236 | 16 503,30 | 9,5 | 156 781,35 | 156 781,35 | [5 empty] | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  |  | Цена=150410,00/9,5 | [22 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16503.3; 13: 156781.35 | [11 empty] | Всего по позиции
71 | 114 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421,93 | 1,04236 | 439,80 | 9,5 | 4 178,10 | 4 178,10 | [5 empty] | Закладка запорная в сборе
|  |  | Цена=4810/1,2/9,5 | [22 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 439.8; 13: 4178.1 | [11 empty] | Всего по позиции
72 | 119 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.0133; 7: 1; 8: 0,0133 | [6 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 11: 14.74; 12: 52.21; 13: 769.58 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 11: 166.7; 12: 15.71; 13: 2618.86 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 11: 10.91; 12: 52.21; 13: 569.61 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 3062.56; 12: 9.5; 13: 29094.32 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 8: 1.7883 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 8: 0.73004 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 3244; 13: 32482.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 25.65; 13: 1339.19 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 27.96; 13: 1459.72 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3286.13; 13: 34682.38 | [11 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [27 empty] | Прочие работы
73 | 120 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 36.4 | 1 | 36,4 | 3,28 |  | 119,39 | 15,71 | 1 875,62 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 119.39; 13: 1875.62 | [11 empty] | Всего по позиции
74 | 121 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  | 1 т груза | 8.85 | 1 | 8,85 | 8,39 |  | 74,25 | 15,71 | 1 166,47 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 74.25; 13: 1166.47 | [11 empty] | Всего по позиции
75 | 122 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10,88 |  | 54,40 | 15,71 | 854,62 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.4; 13: 854.62 | [11 empty] | Всего по позиции
76 | 123 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 50.25 | 1 | 50,25 | 3,86 |  | 193,97 | 16,22 | 3 146,19 | [6 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Объем=36,4+8,85+5 | [17 empty] | Объем=36,4+8,85+5
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 193.97; 13: 3146.19 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая |  | 11: 605349.81; 13: 5946265.12 | [15 empty] | Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая | [18 empty] | Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
77 | 124 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [6 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 11: 298.64; 12: 52.21; 13: 15591.99 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 11: 128.02; 12: 15.71; 13: 2011.19 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 11: 19.84; 12: 52.21; 13: 1035.85 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 8: 35.01 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 8: 1.71 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 426.66; 13: 17603.18 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 318.48; 13: 16627.84 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 347.14; 13: 18124.35 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 949.76; 13: 44914.41 | [11 empty] | Всего по позиции
78 | 125 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.2245; 7: 1; 8: 0,2245 | [6 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 20.67; 12: 52.21; 13: 1079.18 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 64.57; 12: 15.71; 13: 1014.39 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 8.43; 12: 52.21; 13: 440.13 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 2.6267 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 0.66452 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 85.24; 13: 2093.57 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 29.1; 13: 1519.31 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 29.68; 13: 1549.7 | [9 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 15.71; 13: 820.43 | [9 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 130.63; 13: 4463.7 | [11 empty] | Всего по позиции
79 | 126 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.1037; 7: 1; 8: 0,1037 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 11.08; 12: 52.21; 13: 578.49 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 25.05; 12: 15.71; 13: 393.54 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 2.73; 12: 52.21; 13: 142.53 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 1.2994 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.27169 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 36.13; 13: 972.03 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.81; 13: 721.02 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 12.71; 13: 663.34 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.4 |  | 281.92 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.24; 13: 1917.29 | [11 empty] | Всего по позиции
80 | 127 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.1037; 7: 1; 8: 0,1037 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 17.96; 12: 52.21; 13: 937.69 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 546.37; 12: 15.71; 13: 8583.47 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 27.76; 12: 52.21; 13: 1449.35 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 1.77; 12: 9.5; 13: 16.82 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 2.2399 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 2.1362 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 566.1; 13: 9537.98 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 45.72; 13: 2387.04 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 67.21; 13: 3508.95 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 52.08 |  | 2718.84 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 685.39; 13: 15765.77 | [11 empty] | Всего по позиции
81 | 128 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 13.066 | 1 | 13,066 | 646,32 | 1,012 | 8 546,15 | 9,5 | 81 188,43 | 6213.72 | [5 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=10,37*1,26 | [17 empty] | Объем=10,37*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [22 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8546.15; 13: 81188.43 | [11 empty] | Всего по позиции
82 | 129 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [6 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 11: 316.8; 12: 52.21; 13: 16540.13 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 11: 8602.08; 12: 15.71; 13: 135138.68 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 11: 328.35; 12: 52.21; 13: 17143.15 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 8: 34.51 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 8: 25.66 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 8918.88; 13: 151678.81 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 645.15; 13: 33683.28 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 703.21; 13: 36714.78 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9978.54; 13: 207003.6 | [11 empty] | Всего по позиции
83 | 130 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168 421,05 | 1,04236 | 175 555,37 | 9,5 | 1 667 776,02 | 1667776.02 | [5 empty] | Брус композитный
|  |  | Цена=1600000/9,5 | [22 empty] | Цена=1600000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175555.37; 13: 1667776.02 | [11 empty] | Всего по позиции
84 | 131 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363 157,89 | 1,04236 | 378 541,26 | 9,5 | 3 596 141,97 | 3596141,97 | [5 empty] | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый
|  |  | Цена=3450000/9,5 | [22 empty] | Цена=3450000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378541.26; 13: 3596141.97 | [11 empty] | Всего по позиции
85 | 132 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [16 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 5 to 8
|  | 1 | ОТ |  | 9: 251.92; 11: 251.92; 12: 52.21; 13: 13152.74 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 120.78; 11: 120.78; 12: 15.71; 13: 1897.45 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.98; 11: 11.98; 12: 52.21; 13: 625.48 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 812.09; 11: 812.09; 12: 9.5; 13: 7714.86 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.8; 8: 26.8 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.92; 8: 0.92 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1184.79; 11: 1184.79; 13: 22765.05 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 263.9; 13: 13778.22 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 242.79; 13: 12675.96 | [9 empty] | НР Оборудование общего назначения
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 49; 8: 49; 11: 129.31; 13: 6751.33 | [9 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1556.89; 13: 42192.34 | [11 empty] | Всего по позиции
86 | 133 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266,67 |  | -533,34 | 9,5 | -5 066,73 | [6 empty] | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -533.34; 13: -5066.73 | [11 empty] | Всего по позиции
87 | 134 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4 429,58 | 1,04236 | 9 234,43 | 9,5 | 87 727,09 | 43863.55 | [5 empty] | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  |  | Цена=42081,00/9,5 | [22 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9234.43; 13: 87727.09 | [11 empty] | Всего по позиции
88 | 135 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15 832,63 | 1,04236 | 16 503,30 | 9,5 | 156 781,35 | 156 781,35 | [5 empty] | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  |  | Цена=150410,00/9,5 | [22 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16503.3; 13: 156781.35 | [11 empty] | Всего по позиции
89 | 136 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421,93 | 1,04236 | 439,80 | 9,5 | 4 178,10 | 4 178,10 | [5 empty] | Закладка запорная в сборе
|  |  | Цена=4810/1,2/9,5 | [22 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 439.8; 13: 4178.1 | [11 empty] | Всего по позиции
90 | 141 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.0133; 7: 1; 8: 0,0133 | [6 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 11: 14.74; 12: 52.21; 13: 769.58 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 11: 166.7; 12: 15.71; 13: 2618.86 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 11: 10.91; 12: 52.21; 13: 569.61 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 3062.56; 12: 9.5; 13: 29094.32 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 8: 1.7883 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 8: 0.73004 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 3244; 13: 32482.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 25.65; 13: 1339.19 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 27.96; 13: 1459.72 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3286.13; 13: 34682.38 | [11 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [27 empty] | Прочие работы
91 | 142 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 39.29 | 1 | 39,29 | 3,28 |  | 128,87 | 15,71 | 2 024,55 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 128.87; 13: 2024.55 | [11 empty] | Всего по позиции
92 | 143 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  | 1 т груза | 7.56 | 1 | 7,56 | 8,39 |  | 63,43 | 15,71 | 996,49 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 63.43; 13: 996.49 | [11 empty] | Всего по позиции
93 | 144 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  | 1 т груза | 4.24 | 1 | 4,24 | 10,88 |  | 46,13 | 15,71 | 724,70 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 46.13; 13: 724.7 | [11 empty] | Всего по позиции
94 | 145 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 51.09 | 1 | 51,09 | 3,86 |  | 197,21 | 16,22 | 3 198,75 | [6 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Объем=39,29+7,56+4,24 | [17 empty] | Объем=39,29+7,56+4,24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 197.21; 13: 3198.75 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая |  | 11: 605364.19; 13: 5946610.21 | [15 empty] | Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая
|  |  | Итоги по акту: | [26 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 2992041.85; 13: 28937282.98 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 4880.94; 13: 254833.87 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 45956.52; 13: 721976.92 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 2090.52; 13: 109146.06 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 2938900.13; 13: 27923574.12 | [17 empty] | Материалы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 2938616.38; 13: 27919116.41 | [17 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 283.75; 13: 4457.71 | [17 empty] | Дополнительная перевозка
|  |  | Перевозка |  | 11: 2304.26; 13: 36898.07 | [17 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 2999423.02; 13: 29387909.76 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 2996835.01; 13: 29346553.98 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 3873.26; 13: 202222.91 | [17 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 45473.4; 13: 714387.12 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 2042.6; 13: 106644.14 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 2937501.38; 13: 27908523.89 | [17 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 6541.35; 13: 341524.89 | [17 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 3445.62; 13: 179895.17 | [17 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 2304.26; 13: 36898.07 | [17 empty] | Перевозка
|  |  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  | 11: 283.75; 13: 4457.71 | [17 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 4094.2; 13: 148502.44 | [17 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1007.68; 13: 52610.96 | [17 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 483.12; 13: 7589.8 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 47.92; 13: 2501.92 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 1115; 13: 10592.52 | [17 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 971.16; 13: 50703.84 | [17 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 517.24; 13: 27005.32 | [17 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого |  | 11: 3003517.22; 13: 29536412.2 | [18 empty] | Итого
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 6971.46; 13: 363979.93 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 7512.51; 13: 392228.73 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 3962.86; 13: 206900.49 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) 1,92% |  | 11: 57667.53; 13: 567099.11 | [17 empty] | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) 1,92%
|  |  | Итого |  | 11: 3061184.75; 13: 30103511.31 | [18 empty] | Итого
|  |  | НДС 20% |  | 11: 612236.95; 13: 6020702.26 | [19 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 3673421.7; 13: 36124213.57 | 36117839.76 | 6373.81 | [18 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | справочно: | [27 empty] | справочно:
|  |  | Затраты труда рабочих | [27 empty] | Затраты труда рабочих
|  |  | Затраты труда машинистов | [27 empty] | Затраты труда машинистов
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №20/501 от 09.01.2025г.) |  |  | 7: (В.С.Степанкевич)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
142996.08
6213.72
1667776.02
3596141.97
43863.55
156781.35
4178.1

## кс-2№1
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 | [7 empty] | по ОКПО | 05763843 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [7 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 5-КЗ-КИКГС
[10 empty] | дата | 08.09.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[10 empty] | дата | 18.11.2025
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 2025-12-18 | 2025-09-08 | 2025-12-18
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь 2025 г.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство путей | [16 empty] | Раздел 1. Устройство путей
1 | 2 | ФЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные |  | 5: км пути; 6: 0.0896; 7: 1; 8: 0,0896 |  |  |  |  | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные
|  |  | Объем=89,6/1000 | [15 empty] | Объем=89,6/1000
|  | 1 | ОТ |  | 9: 519.16; 11: 46.52; 12: 52.21; 13: 2428.81 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 10090.67; 11: 904.12; 12: 15.71; 13: 14203.73 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 422.22; 11: 37.83; 12: 52.21; 13: 1975.1 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 59.4; 8: 5.3222 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.76; 8: 2.6665 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10609.83; 11: 950.64; 13: 16632.54 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 84.35; 13: 4403.91 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 91.94; 13: 4800.26 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 46.6 |  | 2433.16 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1089.18; 13: 23865.96 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | 3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.7789; 7: 1; 8: 0,7789 |  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 71.72; 12: 52.21; 13: 3744.5 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 224.01; 12: 15.71; 13: 3519.2 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 29.26; 12: 52.21; 13: 1527.66 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 9.1131 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 2.3055 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 295.73; 13: 7263.7 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 100.98; 13: 5272.16 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 103; 13: 5377.6 | [7 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 54.53; 13: 2846.97 | [7 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 453.26; 13: 15488.27 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | 4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.3474; 7: 1; 8: 0,3474 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 37.13; 12: 52.21; 13: 1938.56 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 83.92; 12: 15.71; 13: 1318.38 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 9.16; 12: 52.21; 13: 478.24 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 4.3529 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.91019 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 121.05; 13: 3256.94 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 46.29; 13: 2416.8 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 42.59; 13: 2223.46 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 18.1 |  | 944.97 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 181.74; 13: 6425.37 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | 5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.3474; 7: 1; 8: 0,3474 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 60.18; 12: 52.21; 13: 3142 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 1830.37; 12: 15.71; 13: 28755.11 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 92.99; 12: 52.21; 13: 4855.01 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 5.93; 12: 9.5; 13: 56.34 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 7.5038 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 7.1564 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 1896.48; 13: 31953.45 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 153.17; 13: 7997.01 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 225.16; 13: 11755.6 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 174.46 |  | 9108.59 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2296.1; 13: 52817.64 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | 6 | УПД №1 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 43.7724 | 1 | 43,7724 | 646,32 | 1,012 | 28 630,47 | 9,5 | 271989,47 |  |  |  |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=34,74*1,26 | [15 empty] | Объем=34,74*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [20 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 28630.47; 13: 271989.47 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | 7 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.096; 7: 1; 8: 0,096 |  |  |  |  | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840
|  |  | Объем=96/1000 | [15 empty] | Объем=96/1000
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9218; 11: 884.93; 12: 52.21; 13: 46202.2 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40105.1; 11: 3850.09; 12: 15.71; 13: 60484.91 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2629.93; 11: 252.47; 12: 52.21; 13: 13181.46 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1477980.73; 11: 141886.15; 12: 9.5; 13: 1347918.43 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1100; 8: 105.6 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 213.68; 8: 20.5133 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1527303.83; 11: 146621.17; 13: 1454605.54 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1137.4; 13: 59383.66 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 1239.77; 13: 64728.19 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 628.41 |  | 32809.47 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 148489.35; 13: 1552143.2 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | 8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  | шт | -177 | 1 | -177 | 188,10 |  | -33 293,70 | 9,5 | -316 290,15 |  |  |  |  | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -33293.7; 13: -316290.15 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | 9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  | шт | -353 | 1 | -353 | 43,61 |  | -15 394,33 | 9,5 | -146 246,14 |  |  |  |  | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -15394.33; 13: -146246.14 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | 10 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 |  | шт | 161 | 1 | 161 | 1 379,82 | 1,04236 | 231 561,34 | 9,5 | 2 199 832,73 |  |  |  |  | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65
|  |  | Цена=15730,00/9,5/1,2 | [20 empty] | Цена=15730,00/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 231561.34; 13: 2199832.73 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | 11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  | т | -0.063 | 1 | -0,063 | 10 424,00 |  | -656,71 | 9,5 | -6 238,75 |  |  |  |  | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -656.71; 13: -6238.75 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | 12 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Болт стыковой М27х160 в сборе |  | тн | 0.142 | 1 | 0,142 | 27 894,74 | 1,04236 | 4 128,84 | 9,5 | 39 223,98 |  |  |  |  | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  |  | Цена=318000/9,5/1,2 | [20 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4128.84; 13: 39223.98 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | 13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -31 | 1 | -31 | 145,30 |  | -4 504,30 | 9,5 | -42 790,85 |  |  |  |  | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4504.3; 13: -42790.85 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | 14 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Накладка 1Р-65 (106 шт.) |  | тн | 0.96 | 1 | 0,96 | 37 646,32 | 1,04236 | 37 671,38 | 9,5 | 357 878,11 |  |  |  |  | Накладка 1Р-65 (106 шт.)
|  |  | Цена=429168/9,5/1,2 | [20 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 37671.38; 13: 357878.11 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | 15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -192 | 1 | -192 | 351,20 |  | -67 430,40 | 9,5 | -640 588,80 |  |  |  |  | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -67430.4; 13: -640588.8 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | 16 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) |  | тн | 12.46 | 1 | 12,46 | 17 543,86 | 1,04236 | 227 856,24 | 9,5 | 2 164 634,28 |  |  |  |  | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.)
|  |  | Цена=200000/9,5/1,2 | [20 empty] | Цена=200000/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 227856.24; 13: 2164634.28 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | 17 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Накладки переходные Р65/Р50 литые |  | компл. | 6 | 1 | 6 | 1 655,79 | 1,04236 | 10 355,58 | 9,5 | 98 378,01 |  |  |  |  | Накладки переходные Р65/Р50 литые
|  |  | Цена=18876/9,5/1,2 | [20 empty] | Цена=18876/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10355.58; 13: 98378.01 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | 19 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.03906; 7: 1; 8: 0,03906 |  |  |  |  | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1139.8; 11: 44.52; 12: 52.21; 13: 2324.39 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12219.98; 11: 477.31; 12: 15.71; 13: 7498.54 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 801.81; 11: 31.32; 12: 52.21; 13: 1635.22 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 8994.26; 12: 9.5; 13: 85445.47 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 137.16; 8: 5.3575 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 53.69; 8: 2.0971 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243627.48; 11: 9516.09; 13: 95268.4 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 75.84; 13: 3959.61 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 82.67; 13: 4315.97 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 41.9 |  | 2187.68 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9640.66; 13: 101772.05 | [9 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [25 empty] | Прочие работы
18 | 20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 136.308 | 1 | 136,308 | 3,28 |  | 447,09 | 15,71 | 7 023,78 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 447.09; 13: 7023.78 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | 23 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 136.308 | 1 | 136,308 | 3,86 |  | 526,15 | 16,22 | 8 534,15 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Объем=136,308+0+0 | [15 empty] | Объем=136,308+0+0
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 526.15; 13: 8534.15 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство путей : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Устройство путей :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 579298.81; 13: 5604320.39 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 1145; 13: 59780.46 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 7369.82; 13: 115779.87 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 453.03; 13: 23652.69 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 569810.75; 13: 5413202.13 | [14 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 973.24; 13: 15557.93 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 582047.94; 13: 5747852.31 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 581074.7; 13: 5732294.38 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1145; 13: 59780.46 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 7369.82; 13: 115779.87 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 453.03; 13: 23652.69 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 569810.75; 13: 5413202.13 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1785.13; 13: 93201.08 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 964; 13: 50330.84 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 973.24; 13: 15557.93 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1598.03; 13: 83433.15 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1785.13; 13: 93201.08 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 964; 13: 50330.84 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство путей |  | 11: 582047.94; 13: 5747852.31 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Устройство путей
|  |  | справочно: | [24 empty] | справочно:
|  |  | Затраты труда рабочих | [24 empty] | Затраты труда рабочих
|  |  | Затраты труда машинистов | [24 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая | [16 empty] | Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
20 | 36 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 |  |  |  |  | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 11: 298.64; 12: 52.21; 13: 15591.99 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 11: 128.02; 12: 15.71; 13: 2011.19 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 11: 19.84; 12: 52.21; 13: 1035.85 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 8: 35.01 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 8: 1.71 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 426.66; 13: 17603.18 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 318.48; 13: 16627.84 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 347.14; 13: 18124.35 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 949.76; 13: 44914.41 | [9 empty] | Всего по позиции
21 | 37 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.201; 7: 1; 8: 0,201 |  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 18.51; 12: 52.21; 13: 966.41 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 57.81; 12: 15.71; 13: 908.2 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 7.55; 12: 52.21; 13: 394.19 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 2.3517 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 0.59496 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 76.32; 13: 1874.61 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 26.06; 13: 1360.6 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 26.58; 13: 1387.81 | [7 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 14.07; 13: 734.72 | [7 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 116.97; 13: 3997.14 | [9 empty] | Всего по позиции
22 | 38 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.1009; 7: 1; 8: 0,1009 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 10.78; 12: 52.21; 13: 562.82 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 24.38; 12: 15.71; 13: 383.01 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 2.66; 12: 52.21; 13: 138.88 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 1.2643 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.26436 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 35.16; 13: 945.83 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.44; 13: 701.7 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 12.36; 13: 645.56 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.26 |  | 274.36 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 52.78; 13: 1865.75 | [9 empty] | Всего по позиции
23 | 39 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.1009; 7: 1; 8: 0,1009 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 17.48; 12: 52.21; 13: 912.63 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 531.62; 12: 15.71; 13: 8351.75 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 27.01; 12: 52.21; 13: 1410.19 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 1.72; 12: 9.5; 13: 16.34 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 2.1794 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 2.0785 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 550.82; 13: 9280.72 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 44.49; 13: 2322.82 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 65.4; 13: 3414.55 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 50.67 |  | 2645.69 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 666.89; 13: 15340.96 | [9 empty] | Всего по позиции
24 | 40 | УПД №1 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 12.7134 | 1 | 12,7134 | 646,32 | 1,012 | 8 315,53 | 9,5 | 78997,54 |  |  |  |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=10,09*1,26 | [15 empty] | Объем=10,09*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [20 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8315.53; 13: 78997.54 | [9 empty] | Всего по позиции
25 | 41 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 |  |  |  |  | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 11: 316.8; 12: 52.21; 13: 16540.13 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 11: 8602.08; 12: 15.71; 13: 135138.68 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 11: 328.35; 12: 52.21; 13: 17143.15 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 8: 34.51 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 8: 25.66 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 8918.88; 13: 151678.81 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 645.15; 13: 33683.28 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 703.21; 13: 36714.78 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9978.54; 13: 207003.6 | [9 empty] | Всего по позиции
26 | 42 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Брус композитный |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168 421,05 | 1,04236 | 175 555,37 | 9,5 | 1 667 776,02 |  |  |  |  | Брус композитный
|  |  | Цена=1600000/9,5 | [20 empty] | Цена=1600000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175555.37; 13: 1667776.02 | [9 empty] | Всего по позиции
27 | 43 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363 157,89 | 1,04236 | 378 541,26 | 9,5 | 3 596 141,97 |  |  |  |  | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый
|  |  | Цена=3450000/9,5 | [20 empty] | Цена=3450000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378541.26; 13: 3596141.97 | [9 empty] | Всего по позиции
28 | 44 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [14 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 5 to 8
|  | 1 | ОТ |  | 9: 251.92; 11: 251.92; 12: 52.21; 13: 13152.74 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 120.78; 11: 120.78; 12: 15.71; 13: 1897.45 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.98; 11: 11.98; 12: 52.21; 13: 625.48 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 812.09; 11: 812.09; 12: 9.5; 13: 7714.86 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.8; 8: 26.8 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.92; 8: 0.92 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1184.79; 11: 1184.79; 13: 22765.05 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 263.9; 13: 13778.22 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 242.79; 13: 12675.96 | [7 empty] | НР Оборудование общего назначения
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 49; 8: 49; 11: 129.31; 13: 6751.33 | [7 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1556.89; 13: 42192.34 | [9 empty] | Всего по позиции
29 | 45 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266,67 |  | -533,34 | 9,5 | -5 066,73 |  |  |  |  | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -533.34; 13: -5066.73 | [9 empty] | Всего по позиции
30 | 46 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4 429,58 | 1,04236 | 9 234,43 | 9,5 | 87 727,09 |  |  |  |  | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  |  | Цена=42081,00/9,5 | [20 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9234.43; 13: 87727.09 | [9 empty] | Всего по позиции
31 | 47 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15 832,63 | 1,04236 | 16 503,30 | 9,5 | 156 781,35 |  |  |  |  | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  |  | Цена=150410,00/9,5 | [20 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16503.3; 13: 156781.35 | [9 empty] | Всего по позиции
32 | 48 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Закладка запорная в сборе |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421,93 | 1,04236 | 439,80 | 9,5 | 4 178,10 |  |  |  |  | Закладка запорная в сборе
|  |  | Цена=4810/1,2/9,5 | [20 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 439.8; 13: 4178.1 | [9 empty] | Всего по позиции
33 | 53 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.01333; 7: 1; 8: 0,01333 |  |  |  |  | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 11: 14.77; 12: 52.21; 13: 771.14 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 11: 167.08; 12: 15.71; 13: 2624.83 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 11: 10.93; 12: 52.21; 13: 570.66 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 3069.47; 12: 9.5; 13: 29159.97 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 8: 1.7924 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 8: 0.73168 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 3251.32; 13: 32555.94 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 25.7; 13: 1341.8 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 28.01; 13: 1462.56 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.2 |  | 741.34 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3293.53; 13: 34759.84 | [9 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [25 empty] | Прочие работы
34 | 54 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 35.18 | 1 | 35,18 | 3,28 |  | 115,39 | 15,71 | 1 812,78 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 115.39; 13: 1812.78 | [9 empty] | Всего по позиции
35 | 55 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  | 1 т груза | 8.85 | 1 | 8,85 | 8,39 |  | 74,25 | 15,71 | 1 166,47 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 74.25; 13: 1166.47 | [9 empty] | Всего по позиции
36 | 56 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10,88 |  | 54,40 | 15,71 | 854,62 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.4; 13: 854.62 | [9 empty] | Всего по позиции
37 | 57 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 49.03 | 1 | 49,03 | 3,86 |  | 189,26 | 16,22 | 3 069,80 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Объем=35,18+8,85+5 | [15 empty] | Объем=35,18+8,85+5
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 189.26; 13: 3069.8 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая : | [23 empty] | Итоги по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 602933.6; 13: 5830143.15 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 928.9; 13: 48497.86 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 9631.77; 13: 151315.11 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 408.32; 13: 21318.4 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 592068.28; 13: 5625447.6 | [14 empty] | Материалы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 592013.88; 13: 5624592.98 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 54.4; 13: 854.62 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  |  | Перевозка |  | 11: 304.65; 13: 4882.58 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 604081.46; 13: 5906387.44 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 603722.41; 13: 5900650.24 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 676.98; 13: 35345.12 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 9510.99; 13: 149417.66 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 396.34; 13: 20692.92 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 591735.13; 13: 5621944.85 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1182.7; 13: 61749.61 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 616.61; 13: 32193 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 304.65; 13: 4882.58 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  | 11: 54.4; 13: 854.62 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 1023.55; 13: 37125.61 | [14 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 251.92; 13: 13152.74 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 120.78; 13: 1897.45 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 11.98; 13: 625.48 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 278.75; 13: 2648.13 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 242.79; 13: 12675.96 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 129.31; 13: 6751.33 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1337.22; 13: 69816.26 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1425.49; 13: 74425.57 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 745.92; 13: 38944.33 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая |  | 11: 605105.01; 13: 5943513.05 | [15 empty] | Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая
|  |  | справочно: | [24 empty] | справочно:
|  |  | Затраты труда рабочих | [24 empty] | Затраты труда рабочих
|  |  | Затраты труда машинистов | [24 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая | [16 empty] | Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
38 | 58 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 |  |  |  |  | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 11: 298.64; 12: 52.21; 13: 15591.99 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 11: 128.02; 12: 15.71; 13: 2011.19 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 11: 19.84; 12: 52.21; 13: 1035.85 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 8: 35.01 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 8: 1.71 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 426.66; 13: 17603.18 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 318.48; 13: 16627.84 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 347.14; 13: 18124.35 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 949.76; 13: 44914.41 | [9 empty] | Всего по позиции
39 | 59 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.2171; 7: 1; 8: 0,2171 |  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 19.99; 12: 52.21; 13: 1043.68 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 62.44; 12: 15.71; 13: 980.93 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 8.16; 12: 52.21; 13: 426.03 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 2.5401 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 0.64262 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 82.43; 13: 2024.61 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 28.15; 13: 1469.71 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 28.71; 13: 1499.1 | [7 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 15.2; 13: 793.64 | [7 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 126.34; 13: 4317.35 | [9 empty] | Всего по позиции
40 | 60 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.104; 7: 1; 8: 0,104 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 11.12; 12: 52.21; 13: 580.58 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 25.12; 12: 15.71; 13: 394.64 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 2.74; 12: 52.21; 13: 143.06 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 1.3031 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.27248 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 36.24; 13: 975.22 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.86; 13: 723.64 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 12.75; 13: 665.75 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.42 |  | 282.94 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.41; 13: 1923.91 | [9 empty] | Всего по позиции
41 | 61 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.104; 7: 1; 8: 0,104 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 18.02; 12: 52.21; 13: 940.82 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 547.95; 12: 15.71; 13: 8608.29 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 27.84; 12: 52.21; 13: 1453.53 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 1.78; 12: 9.5; 13: 16.91 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 2.2464 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 2.1424 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 567.75; 13: 9566.02 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 45.86; 13: 2394.35 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 67.41; 13: 3519.69 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 52.23 |  | 2727.16 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 687.39; 13: 15812.87 | [9 empty] | Всего по позиции
42 | 62 | УПД №1 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 13.1 | 1 | 13,1 | 646,32 | 1,012 | 8 568,39 | 9,5 | 81399,71 |  |  |  |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=10,4*1,26 | [15 empty] | Объем=10,4*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [20 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8568.39; 13: 81399.71 | [9 empty] | Всего по позиции
43 | 63 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 |  |  |  |  | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 11: 316.8; 12: 52.21; 13: 16540.13 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 11: 8602.08; 12: 15.71; 13: 135138.68 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 11: 328.35; 12: 52.21; 13: 17143.15 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 8: 34.51 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 8: 25.66 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 8918.88; 13: 151678.81 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 645.15; 13: 33683.28 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 703.21; 13: 36714.78 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9978.54; 13: 207003.6 | [9 empty] | Всего по позиции
44 | 64 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Брус композитный |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168 421,05 | 1,04236 | 175 555,37 | 9,5 | 1 667 776,02 |  |  |  |  | Брус композитный
|  |  | Цена=1600000/9,5 | [20 empty] | Цена=1600000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175555.37; 13: 1667776.02 | [9 empty] | Всего по позиции
45 | 65 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363 157,89 | 1,04236 | 378 541,26 | 9,5 | 3 596 141,97 |  |  |  |  | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый
|  |  | Цена=3450000/9,5 | [20 empty] | Цена=3450000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378541.26; 13: 3596141.97 | [9 empty] | Всего по позиции
46 | 66 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [14 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 5 to 8
|  | 1 | ОТ |  | 9: 251.92; 11: 251.92; 12: 52.21; 13: 13152.74 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 120.78; 11: 120.78; 12: 15.71; 13: 1897.45 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.98; 11: 11.98; 12: 52.21; 13: 625.48 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 812.09; 11: 812.09; 12: 9.5; 13: 7714.86 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.8; 8: 26.8 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.92; 8: 0.92 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1184.79; 11: 1184.79; 13: 22765.05 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 263.9; 13: 13778.22 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 242.79; 13: 12675.96 | [7 empty] | НР Оборудование общего назначения
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 49; 8: 49; 11: 129.31; 13: 6751.33 | [7 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1556.89; 13: 42192.34 | [9 empty] | Всего по позиции
47 | 67 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266,67 |  | -533,34 | 9,5 | -5 066,73 |  |  |  |  | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -533.34; 13: -5066.73 | [9 empty] | Всего по позиции
48 | 68 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4 429,58 | 1,04236 | 9 234,43 | 9,5 | 87 727,09 |  |  |  |  | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  |  | Цена=42081,00/9,5 | [20 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9234.43; 13: 87727.09 | [9 empty] | Всего по позиции
49 | 69 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15 832,63 | 1,04236 | 16 503,30 | 9,5 | 156 781,35 |  |  |  |  | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  |  | Цена=150410,00/9,5 | [20 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16503.3; 13: 156781.35 | [9 empty] | Всего по позиции
50 | 70 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Закладка запорная в сборе |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421,93 | 1,04236 | 439,80 | 9,5 | 4 178,10 |  |  |  |  | Закладка запорная в сборе
|  |  | Цена=4810/1,2/9,5 | [20 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 439.8; 13: 4178.1 | [9 empty] | Всего по позиции
51 | 75 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.0133; 7: 1; 8: 0,0133 |  |  |  |  | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 11: 14.74; 12: 52.21; 13: 769.58 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 11: 166.7; 12: 15.71; 13: 2618.86 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 11: 10.91; 12: 52.21; 13: 569.61 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 3062.56; 12: 9.5; 13: 29094.32 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 8: 1.7883 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 8: 0.73004 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 3244; 13: 32482.76 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 25.65; 13: 1339.19 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 27.96; 13: 1459.72 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3286.13; 13: 34682.38 | [9 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [25 empty] | Прочие работы
52 | 76 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 37.99 | 1 | 37,99 | 3,28 |  | 124,61 | 15,71 | 1 957,62 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 124.61; 13: 1957.62 | [9 empty] | Всего по позиции
53 | 77 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  | 1 т груза | 8.84 | 1 | 8,84 | 8,39 |  | 74,17 | 15,71 | 1 165,21 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 74.17; 13: 1165.21 | [9 empty] | Всего по позиции
54 | 78 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  | 1 т груза | 4.8 | 1 | 4,8 | 10,88 |  | 52,22 | 15,71 | 820,38 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 52.22; 13: 820.38 | [9 empty] | Всего по позиции
55 | 79 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 51.63 | 1 | 51,63 | 3,86 |  | 199,29 | 16,22 | 3 232,48 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Объем=37,99+8,84+4,8 | [15 empty] | Объем=37,99+8,84+4,8
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 199.29; 13: 3232.48 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая : | [23 empty] | Итоги по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 603220.25; 13: 5833208.85 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 931.23; 13: 48619.52 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 9653.09; 13: 151650.04 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 409.82; 13: 21396.71 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 592312.03; 13: 5627749.19 | [14 empty] | Материалы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 592259.81; 13: 5626928.81 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 52.22; 13: 820.38 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  |  | Перевозка |  | 11: 323.9; 13: 5190.1 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 604375.41; 13: 5909834.45 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 603999.29; 13: 5903823.97 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 679.31; 13: 35466.78 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 9532.31; 13: 149752.59 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 397.84; 13: 20771.23 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 591981.06; 13: 5624280.68 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1187.18; 13: 61983.39 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 619.43; 13: 32340.53 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 323.9; 13: 5190.1 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  | 11: 52.22; 13: 820.38 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 1023.55; 13: 37125.61 | [14 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 251.92; 13: 13152.74 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 120.78; 13: 1897.45 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 11.98; 13: 625.48 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 278.75; 13: 2648.13 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 242.79; 13: 12675.96 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 129.31; 13: 6751.33 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1341.05; 13: 70016.23 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1429.97; 13: 74659.35 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 748.74; 13: 39091.86 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая |  | 11: 605398.96; 13: 5946960.06 | [15 empty] | Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая
|  |  | справочно: | [24 empty] | справочно:
|  |  | Затраты труда рабочих | [24 empty] | Затраты труда рабочих
|  |  | Затраты труда машинистов | [24 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая | [16 empty] | Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
56 | 102 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 |  |  |  |  | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 11: 298.64; 12: 52.21; 13: 15591.99 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 11: 128.02; 12: 15.71; 13: 2011.19 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 11: 19.84; 12: 52.21; 13: 1035.85 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 8: 35.01 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 8: 1.71 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 426.66; 13: 17603.18 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 318.48; 13: 16627.84 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 347.14; 13: 18124.35 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 949.76; 13: 44914.41 | [9 empty] | Всего по позиции
57 | 103 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.208; 7: 1; 8: 0,208 |  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 19.15; 12: 52.21; 13: 999.82 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 59.82; 12: 15.71; 13: 939.77 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 7.81; 12: 52.21; 13: 407.76 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 2.4336 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 0.61568 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 78.97; 13: 1939.59 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 26.96; 13: 1407.58 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 27.5; 13: 1435.73 | [7 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 14.56; 13: 760.09 | [7 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 121.03; 13: 4135.41 | [9 empty] | Всего по позиции
58 | 104 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.1036; 7: 1; 8: 0,1036 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 11.07; 12: 52.21; 13: 577.96 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 25.03; 12: 15.71; 13: 393.22 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 2.73; 12: 52.21; 13: 142.53 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 1.2981 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.27143 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 36.1; 13: 971.18 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.8; 13: 720.49 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 12.7; 13: 662.85 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.4 |  | 281.71 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.2; 13: 1915.74 | [9 empty] | Всего по позиции
59 | 105 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.1036; 7: 1; 8: 0,1036 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 17.95; 12: 52.21; 13: 937.17 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 545.84; 12: 15.71; 13: 8575.15 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 27.73; 12: 52.21; 13: 1447.78 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 1.77; 12: 9.5; 13: 16.82 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 2.2378 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 2.1342 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 565.56; 13: 9529.14 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 45.68; 13: 2384.95 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 67.15; 13: 3505.88 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 52.03 |  | 2716.46 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 684.74; 13: 15751.48 | [9 empty] | Всего по позиции
60 | 106 | УПД №1 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 13.05 | 1 | 13,05 | 646,32 | 1,012 | 8 535,69 | 9,5 | 81089,06 |  |  |  |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=10,36*1,26 | [15 empty] | Объем=10,36*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [20 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8535.69; 13: 81089.06 | [9 empty] | Всего по позиции
61 | 107 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 |  |  |  |  | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 11: 316.8; 12: 52.21; 13: 16540.13 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 11: 8602.08; 12: 15.71; 13: 135138.68 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 11: 328.35; 12: 52.21; 13: 17143.15 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 8: 34.51 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 8: 25.66 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 8918.88; 13: 151678.81 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 645.15; 13: 33683.28 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 703.21; 13: 36714.78 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9978.54; 13: 207003.6 | [9 empty] | Всего по позиции
62 | 108 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Брус композитный |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168 421,05 | 1,04236 | 175 555,37 | 9,5 | 1 667 776,02 |  |  |  |  | Брус композитный
|  |  | Цена=1600000/9,5 | [20 empty] | Цена=1600000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175555.37; 13: 1667776.02 | [9 empty] | Всего по позиции
63 | 109 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363 157,89 | 1,04236 | 378 541,26 | 9,5 | 3 596 141,97 |  |  |  |  | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый
|  |  | Цена=3450000/9,5 | [20 empty] | Цена=3450000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378541.26; 13: 3596141.97 | [9 empty] | Всего по позиции
64 | 110 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [14 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 5 to 8
|  | 1 | ОТ |  | 9: 251.92; 11: 251.92; 12: 52.21; 13: 13152.74 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 120.78; 11: 120.78; 12: 15.71; 13: 1897.45 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.98; 11: 11.98; 12: 52.21; 13: 625.48 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 812.09; 11: 812.09; 12: 9.5; 13: 7714.86 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.8; 8: 26.8 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.92; 8: 0.92 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1184.79; 11: 1184.79; 13: 22765.05 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 263.9; 13: 13778.22 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 242.79; 13: 12675.96 | [7 empty] | НР Оборудование общего назначения
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 49; 8: 49; 11: 129.31; 13: 6751.33 | [7 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1556.89; 13: 42192.34 | [9 empty] | Всего по позиции
65 | 111 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266,67 |  | -533,34 | 9,5 | -5 066,73 |  |  |  |  | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -533.34; 13: -5066.73 | [9 empty] | Всего по позиции
66 | 112 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4 429,58 | 1,04236 | 9 234,43 | 9,5 | 87 727,09 |  |  |  |  | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  |  | Цена=42081,00/9,5 | [20 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9234.43; 13: 87727.09 | [9 empty] | Всего по позиции
67 | 113 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15 832,63 | 1,04236 | 16 503,30 | 9,5 | 156 781,35 |  |  |  |  | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  |  | Цена=150410,00/9,5 | [20 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16503.3; 13: 156781.35 | [9 empty] | Всего по позиции
68 | 114 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Закладка запорная в сборе |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421,93 | 1,04236 | 439,80 | 9,5 | 4 178,10 |  |  |  |  | Закладка запорная в сборе
|  |  | Цена=4810/1,2/9,5 | [20 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 439.8; 13: 4178.1 | [9 empty] | Всего по позиции
69 | 119 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.0133; 7: 1; 8: 0,0133 |  |  |  |  | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 11: 14.74; 12: 52.21; 13: 769.58 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 11: 166.7; 12: 15.71; 13: 2618.86 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 11: 10.91; 12: 52.21; 13: 569.61 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 3062.56; 12: 9.5; 13: 29094.32 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 8: 1.7883 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 8: 0.73004 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 3244; 13: 32482.76 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 25.65; 13: 1339.19 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 27.96; 13: 1459.72 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3286.13; 13: 34682.38 | [9 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [25 empty] | Прочие работы
70 | 120 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 36.4 | 1 | 36,4 | 3,28 |  | 119,39 | 15,71 | 1 875,62 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 119.39; 13: 1875.62 | [9 empty] | Всего по позиции
71 | 121 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  | 1 т груза | 8.85 | 1 | 8,85 | 8,39 |  | 74,25 | 15,71 | 1 166,47 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 74.25; 13: 1166.47 | [9 empty] | Всего по позиции
72 | 122 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10,88 |  | 54,40 | 15,71 | 854,62 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.4; 13: 854.62 | [9 empty] | Всего по позиции
73 | 123 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 50.25 | 1 | 50,25 | 3,86 |  | 193,97 | 16,22 | 3 146,19 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Объем=36,4+8,85+5 | [15 empty] | Объем=36,4+8,85+5
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 193.97; 13: 3146.19 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая : | [23 empty] | Итоги по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 603173.48; 13: 5832639.47 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 930.27; 13: 48569.39 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 9648.27; 13: 151574.32 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 409.35; 13: 21372.16 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 592281.58; 13: 5627473.95 | [14 empty] | Материалы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 592227.18; 13: 5626619.33 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 54.4; 13: 854.62 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  |  | Перевозка |  | 11: 313.36; 13: 5021.81 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 604326.26; 13: 5909139.51 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 603958.5; 13: 5903263.08 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 678.35; 13: 35416.65 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 9527.49; 13: 149676.87 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 397.37; 13: 20746.68 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 591948.43; 13: 5623971.2 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1185.66; 13: 61903.31 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 618.57; 13: 32295.05 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 313.36; 13: 5021.81 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  | 11: 54.4; 13: 854.62 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 1023.55; 13: 37125.61 | [14 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 251.92; 13: 13152.74 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 120.78; 13: 1897.45 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 11.98; 13: 625.48 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 278.75; 13: 2648.13 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 242.79; 13: 12675.96 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 129.31; 13: 6751.33 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1339.62; 13: 69941.55 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1428.45; 13: 74579.27 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 747.88; 13: 39046.38 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая |  | 11: 605349.81; 13: 5946265.12 | [15 empty] | Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая
|  |  | справочно: | [24 empty] | справочно:
|  |  | Затраты труда рабочих | [24 empty] | Затраты труда рабочих
|  |  | Затраты труда машинистов | [24 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая | [16 empty] | Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
74 | 124 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 |  |  |  |  | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 11: 298.64; 12: 52.21; 13: 15591.99 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 11: 128.02; 12: 15.71; 13: 2011.19 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 11: 19.84; 12: 52.21; 13: 1035.85 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 8: 35.01 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 8: 1.71 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 426.66; 13: 17603.18 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 318.48; 13: 16627.84 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 347.14; 13: 18124.35 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 949.76; 13: 44914.41 | [9 empty] | Всего по позиции
75 | 125 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.2245; 7: 1; 8: 0,2245 |  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 20.67; 12: 52.21; 13: 1079.18 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 64.57; 12: 15.71; 13: 1014.39 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 8.43; 12: 52.21; 13: 440.13 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 2.6267 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 0.66452 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 85.24; 13: 2093.57 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 29.1; 13: 1519.31 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 29.68; 13: 1549.7 | [7 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 15.71; 13: 820.43 | [7 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 130.63; 13: 4463.7 | [9 empty] | Всего по позиции
76 | 126 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.1037; 7: 1; 8: 0,1037 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 11.08; 12: 52.21; 13: 578.49 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 25.05; 12: 15.71; 13: 393.54 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 2.73; 12: 52.21; 13: 142.53 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 1.2994 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.27169 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 36.13; 13: 972.03 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.81; 13: 721.02 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 12.71; 13: 663.34 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.4 |  | 281.92 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.24; 13: 1917.29 | [9 empty] | Всего по позиции
77 | 127 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.1037; 7: 1; 8: 0,1037 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 17.96; 12: 52.21; 13: 937.69 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 546.37; 12: 15.71; 13: 8583.47 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 27.76; 12: 52.21; 13: 1449.35 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 1.77; 12: 9.5; 13: 16.82 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 2.2399 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 2.1362 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 566.1; 13: 9537.98 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 45.72; 13: 2387.04 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 67.21; 13: 3508.95 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 52.08 |  | 2718.84 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 685.39; 13: 15765.77 | [9 empty] | Всего по позиции
78 | 128 | УПД №1 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 13.066 | 1 | 13,066 | 646,32 | 1,012 | 8 546,15 | 9,5 | 81188,43 |  |  |  |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=10,37*1,26 | [15 empty] | Объем=10,37*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [20 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8546.15; 13: 81188.43 | [9 empty] | Всего по позиции
79 | 129 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 |  |  |  |  | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 11: 316.8; 12: 52.21; 13: 16540.13 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 11: 8602.08; 12: 15.71; 13: 135138.68 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 11: 328.35; 12: 52.21; 13: 17143.15 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 8: 34.51 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 8: 25.66 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 8918.88; 13: 151678.81 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 645.15; 13: 33683.28 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 703.21; 13: 36714.78 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9978.54; 13: 207003.6 | [9 empty] | Всего по позиции
80 | 130 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Брус композитный |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168 421,05 | 1,04236 | 175 555,37 | 9,5 | 1 667 776,02 |  |  |  |  | Брус композитный
|  |  | Цена=1600000/9,5 | [20 empty] | Цена=1600000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175555.37; 13: 1667776.02 | [9 empty] | Всего по позиции
81 | 131 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363 157,89 | 1,04236 | 378 541,26 | 9,5 | 3 596 141,97 |  |  |  |  | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый
|  |  | Цена=3450000/9,5 | [20 empty] | Цена=3450000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378541.26; 13: 3596141.97 | [9 empty] | Всего по позиции
82 | 132 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [14 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 5 to 8
|  | 1 | ОТ |  | 9: 251.92; 11: 251.92; 12: 52.21; 13: 13152.74 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 120.78; 11: 120.78; 12: 15.71; 13: 1897.45 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.98; 11: 11.98; 12: 52.21; 13: 625.48 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 812.09; 11: 812.09; 12: 9.5; 13: 7714.86 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.8; 8: 26.8 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.92; 8: 0.92 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1184.79; 11: 1184.79; 13: 22765.05 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 263.9; 13: 13778.22 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 242.79; 13: 12675.96 | [7 empty] | НР Оборудование общего назначения
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 49; 8: 49; 11: 129.31; 13: 6751.33 | [7 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1556.89; 13: 42192.34 | [9 empty] | Всего по позиции
83 | 133 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266,67 |  | -533,34 | 9,5 | -5 066,73 |  |  |  |  | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -533.34; 13: -5066.73 | [9 empty] | Всего по позиции
84 | 134 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4 429,58 | 1,04236 | 9 234,43 | 9,5 | 87 727,09 |  |  |  |  | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  |  | Цена=42081,00/9,5 | [20 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9234.43; 13: 87727.09 | [9 empty] | Всего по позиции
85 | 135 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15 832,63 | 1,04236 | 16 503,30 | 9,5 | 156 781,35 |  |  |  |  | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  |  | Цена=150410,00/9,5 | [20 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16503.3; 13: 156781.35 | [9 empty] | Всего по позиции
86 | 136 | УПД №2 от 07.11.2025г. ООО "Шеллрокк" | Закладка запорная в сборе |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421,93 | 1,04236 | 439,80 | 9,5 | 4 178,10 |  |  |  |  | Закладка запорная в сборе
|  |  | Цена=4810/1,2/9,5 | [20 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 439.8; 13: 4178.1 | [9 empty] | Всего по позиции
87 | 141 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.0133; 7: 1; 8: 0,0133 |  |  |  |  | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 11: 14.74; 12: 52.21; 13: 769.58 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 11: 166.7; 12: 15.71; 13: 2618.86 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 11: 10.91; 12: 52.21; 13: 569.61 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 3062.56; 12: 9.5; 13: 29094.32 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 8: 1.7883 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 8: 0.73004 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 3244; 13: 32482.76 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 25.65; 13: 1339.19 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 27.96; 13: 1459.72 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.17 |  | 739.9 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3286.13; 13: 34682.38 | [9 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [25 empty] | Прочие работы
88 | 142 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 39.29 | 1 | 39,29 | 3,28 |  | 128,87 | 15,71 | 2 024,55 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 128.87; 13: 2024.55 | [9 empty] | Всего по позиции
89 | 143 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  | 1 т груза | 7.56 | 1 | 7,56 | 8,39 |  | 63,43 | 15,71 | 996,49 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 63.43; 13: 996.49 | [9 empty] | Всего по позиции
90 | 144 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  | 1 т груза | 4.24 | 1 | 4,24 | 10,88 |  | 46,13 | 15,71 | 724,70 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 46.13; 13: 724.7 | [9 empty] | Всего по позиции
91 | 145 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 51.09 | 1 | 51,09 | 3,86 |  | 197,21 | 16,22 | 3 198,75 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Объем=39,29+7,56+4,24 | [15 empty] | Объем=39,29+7,56+4,24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 197.21; 13: 3198.75 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая : | [23 empty] | Итоги по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 603184.41; 13: 5832804.1 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 931.81; 13: 48649.8 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 9653.57; 13: 151657.58 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 410; 13: 21406.1 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 592272.95; 13: 5627273.42 | [14 empty] | Материалы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 592226.82; 13: 5626548.72 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 46.13; 13: 724.7 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  |  | Перевозка |  | 11: 326.08; 13: 5223.3 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 604340.64; 13: 5909484.6 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 603968.43; 13: 5903536.6 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 679.89; 13: 35497.06 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 9532.79; 13: 149760.13 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 398.02; 13: 20780.62 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 591948.07; 13: 5623900.59 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1187.91; 13: 62020.84 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 619.77; 13: 32357.98 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 326.08; 13: 5223.3 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  | 11: 46.13; 13: 724.7 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 1023.55; 13: 37125.61 | [14 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 251.92; 13: 13152.74 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 120.78; 13: 1897.45 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 11.98; 13: 625.48 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 278.75; 13: 2648.13 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 242.79; 13: 12675.96 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 129.31; 13: 6751.33 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1341.81; 13: 70055.9 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1430.7; 13: 74696.8 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 749.08; 13: 39109.31 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая |  | 11: 605364.19; 13: 5946610.21 | [15 empty] | Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая
|  |  | справочно: | [24 empty] | справочно:
|  |  | Затраты труда рабочих | [24 empty] | Затраты труда рабочих
|  |  | Затраты труда машинистов | [24 empty] | Затраты труда машинистов
|  |  | Итоги по акту: | [26 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 2991810.55; 13: 28933115.96 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 4867.21; 13: 254117.03 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 45956.52; 13: 721976.92 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 2090.52; 13: 109146.06 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 2938745.59; 13: 27921146.29 | [17 empty] | Материалы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 2938538.44; 13: 27917891.97 | [17 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 207.15; 13: 3254.32 | [17 empty] | Дополнительная перевозка
|  |  | Перевозка |  | 11: 2241.23; 13: 35875.72 | [17 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 2999171.71; 13: 29382698.31 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 2996723.33; 13: 29343568.27 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 3859.53; 13: 201506.07 | [17 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 45473.4; 13: 714387.12 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 2042.6; 13: 106644.14 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 2937423.44; 13: 27907299.45 | [17 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 6528.58; 13: 340858.23 | [17 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 3438.38; 13: 179517.4 | [17 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 2241.23; 13: 35875.72 | [17 empty] | Перевозка
|  |  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  | 11: 207.15; 13: 3254.32 | [17 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 4094.2; 13: 148502.44 | [17 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1007.68; 13: 52610.96 | [17 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 483.12; 13: 7589.8 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 47.92; 13: 2501.92 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 1115; 13: 10592.52 | [17 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 971.16; 13: 50703.84 | [17 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 517.24; 13: 27005.32 | [17 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого |  | 11: 3003265.91; 13: 29531200.75 | [18 empty] | Итого
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 6957.73; 13: 363263.09 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 7499.74; 13: 391562.07 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 3955.62; 13: 206522.72 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) 1,92% |  | 11: 57662.71; 13: 566999.05 | [17 empty] | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) 1,92%
|  |  | Итого |  | 11: 3060928.62; 13: 30098199.8 | [18 empty] | Итого
|  |  | НДС 20% |  | 11: 612185.72; 13: 6019639.96 | [19 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 3673114.34; 13: 36117839.76 | [20 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | справочно: | [27 empty] | справочно:
|  |  | Затраты труда рабочих | [27 empty] | Затраты труда рабочих
|  |  | Затраты труда машинистов | [27 empty] | Затраты труда машинистов
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №20/501 от 09.01.2025г.) |  |  | 7: (В.С.Степанкевич)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## кс-3 №2
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 |  |  |  | по ОКПО | 05763843
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | 5-КЗ-КИКГС
[6 empty] | дата | 2025-09-08
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2 | ЗУ
[6 empty] | дата | 2025-11-18
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4 | НДС 22%
[6 empty] | дата | 2025-12-23
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 2 | 2026-01-25 | 2025-12-19 | 2026-01-25
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  |  | Договор № 5-КЗ-КИКГС
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе |  | сумма с ндс |  | 96204277.42 | без ПИРов
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период |  | декабрь | 30098199.8 | 36117839.76 | 1 | 1 | 36117839.76 | 0
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | январь 26г. | 4709089.02 | 5745088.6 | 2 | 2 | 5745088.6 | 0
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 34807288.82 | 4709089.02 | 4709089.02
1 | СМР |  |  |  | 34807288.82 | 4709089.02 | 4709089.02
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | март
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | апрель
4 | Оборудование ТБ | [7 empty] | май
4 | ПНР | [7 empty] | июнь
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | июль
|  |  |  | Итого: |  |  | 4709089.02
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 22%: |  |  | 1035999.58
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 5745088.6 | без вычетов !!!!!!!
[10 empty] | 34807288.82 | 41862928.36
[9 empty] | остаток по Договору |  | 54341349.06
Заказчик |  | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №51/501 от 12.01.2026г.) |  |  |  |  | В.С.Степанкевич
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.

## кс-2 №2
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 | [7 empty] | по ОКПО | 05763843 |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [7 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [13 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [14 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 5-КЗ-КИКГС
[10 empty] | дата | 08.09.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[10 empty] | дата | 18.11.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4
[10 empty] | дата | 23.12.2025
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 2 | 2026-01-25 | 2025-12-19 | 2026-01-25
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За январь 2026 г.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | УПД
сумма за ед. без НДС
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство путей | [17 empty] | Раздел 1. Устройство путей
1 | 2 | ФЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные |  | 5: км пути; 6: 0.075; 7: 1; 8: 0,075 | [5 empty] | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные
|  | 1 | ОТ |  | 9: 519.16; 11: 38.94; 12: 52.21; 13: 2033.06 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 10090.67; 11: 756.8; 12: 15.71; 13: 11889.33 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 422.22; 11: 31.67; 12: 52.21; 13: 1653.49 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 59.4; 8: 4.455 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.76; 8: 2.232 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10609.83; 11: 795.74; 13: 13922.39 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 70.61; 13: 3686.55 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 76.96; 13: 4018.34 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 39.01 |  | 2036.82 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 911.71; 13: 19977.55 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | 3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0,5879; 7: 1; 8: 0,5879 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 54.13; 12: 52.21; 13: 2826.13 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 169.08; 12: 15.71; 13: 2656.25 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 22.09; 12: 52.21; 13: 1153.32 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 6.8784 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 1.7402 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 223.21; 13: 5482.38 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 76.22; 13: 3979.45 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 77.74; 13: 4059.04 | [7 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 41.16; 13: 2148.9 | [7 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 342.11; 13: 11690.32 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | 4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.2803; 7: 1; 8: 0,2803 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 29.96; 12: 52.21; 13: 1564.21 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 67.71; 12: 15.71; 13: 1063.72 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 7.39; 12: 52.21; 13: 385.83 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 3.5122 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.73439 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 97.67; 13: 2627.93 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 37.35; 13: 1950.04 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 34.36; 13: 1794.04 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 14.6 |  | 762.47 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 146.63; 13: 5184.44 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | 5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.2803; 7: 1; 8: 0,2803 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 48.56; 12: 52.21; 13: 2535.32 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 1476.83; 12: 15.71; 13: 23201 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 75.03; 12: 52.21; 13: 3917.32 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 4.79; 12: 9.5; 13: 45.51 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 6.0545 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 5.7742 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 1530.18; 13: 25781.83 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 123.59; 13: 6452.64 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 181.68; 13: 9485.38 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 140.77 |  | 7349.56 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1852.63; 13: 42616.77 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | 6 | УПД №3 от 22.12.2025г. ООО "Шеллрокк" | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 35,3178 | 1 | 35,3178 | 646,32 | 1,012 | 23 100,52 | 9,5 | 219 454,94 | 6213.72 |  |  |  |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=28,03*1,26 | [20 empty] | Объем=28,03*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [21 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 23100.52; 13: 219454.94 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | 7 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.075; 7: 1; 8: 0,075 | [5 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9218; 11: 691.35; 12: 52.21; 13: 36095.38 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40105.1; 11: 3007.88; 12: 15.71; 13: 47253.79 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2629.93; 11: 197.24; 12: 52.21; 13: 10297.9 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1477980.73; 11: 110848.55; 12: 9.5; 13: 1053061.23 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1100; 8: 82.5 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 213.68; 8: 16.026 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1527303.83; 11: 114547.78; 13: 1136410.4 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 888.59; 13: 46393.28 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 968.56; 13: 50568.68 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 490.95 |  | 25632.29 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 116007.29; 13: 1212611.37 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | 8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  | шт | -138 | 1 | -138 | 188,10 |  | -25 957,80 | 9,5 | -246 599,10 | [5 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -25957.8; 13: -246599.1 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | 9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  | шт | -276 | 1 | -276 | 43,61 |  | -12 036,36 | 9,5 | -114 345,42 | [5 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -12036.36; 13: -114345.42 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | 10 | УПД №4 от 22.12.2025г. ООО "Шеллрокк" | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 |  | шт | 138 | 1 | 138 | 1 379,82 | 1,04236 | 198 481,15 | 9,5 | 1 885 570,93 | 13663.56 |  |  |  |  | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65
|  |  | Цена=15730,00/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=15730,00/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 198481.15; 13: 1885570.93 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | 11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  | т | -0.0495 | 1 | -0,0495 | 10 424,00 |  | -515,99 | 9,5 | -4 901,91 | [5 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -515.99; 13: -4901.91 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | 12 | УПД №4 от 22.12.2025г. ООО "Шеллрокк" | Болт стыковой М27х160 в сборе |  | тн | 0.112 | 1 | 0,112 | 27 894,74 | 1,04236 | 3 256,55 | 9,5 | 30937,23 | 276225.21 |  |  |  |  | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  |  | Цена=318000/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3256.55; 13: 30937.23 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | 13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -24 | 1 | -24 | 145,30 |  | -3 487,20 | 9,5 | -33 128,40 | [5 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -3487.2; 13: -33128.4 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | 14 | УПД №4 от 22.12.2025г. ООО "Шеллрокк" | Накладка 1Р-65 (106 шт.) |  | тн | 0.48 | 1 | 0,48 | 37 646,32 | 1,04236 | 18 835,69 | 9,5 | 178 939,06 | 372789.7 |  |  |  |  | Накладка 1Р-65 (106 шт.)
|  |  | Цена=429168/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 18835.69; 13: 178939.06 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | 15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -150 | 1 | -150 | 351,20 |  | -52 680,00 | 9,5 | -500 460,00 | [5 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -52680; 13: -500460 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | 16 | УПД №4 от 22.12.2025г. ООО "Шеллрокк" | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) |  | тн | 9,732 | 1 | 9,732 | 17 543,86 | 1,04236 | 177 969,26 | 9,5 | 1690707,97 | 173726.67 |  |  |  |  | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.)
|  |  | Цена=200000/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=200000/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 177969.26; 13: 1690707.97 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | 17 | УПД №4 от 22.12.2025г. ООО "Шеллрокк" | Накладки переходные Р65/Р50 литые |  | компл. | 8 | 1 | 8 | 1 655,79 | 1,04236 | 13 807,43 | 9,5 | 131 170,59 | 16396.34 |  |  |  |  | Накладки переходные Р65/Р50 литые
|  |  | Цена=18876/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=18876/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13807.43; 13: 131170.59 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | 19 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.0304; 7: 1; 8: 0,0304 | [5 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1139.8; 11: 34.65; 12: 52.21; 13: 1809.08 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12219.98; 11: 371.49; 12: 15.71; 13: 5836.11 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 801.81; 11: 24.38; 12: 52.21; 13: 1272.88 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 7000.14; 12: 9.5; 13: 66501.33 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 137.16; 8: 4.1697 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 53.69; 8: 1.6322 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243627.48; 11: 7406.28; 13: 74146.52 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 59.03; 13: 3081.96 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 64.34; 13: 3359.34 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 32.61 |  | 1702.78 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7503.23; 13: 79208.64 | [9 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [26 empty] | Прочие работы
18 | 20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 102.8825 | 1 | 102,8825 | 3,28 |  | 337,45 | 15,71 | 5 301,34 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 337.45; 13: 5301.34 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | 23 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 102,8825 | 1 | 102,8825 | 3,86 |  | 397,13 | 16,22 | 6 441,45 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 397.13; 13: 6441.45 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство путей : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Устройство путей :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 466108.69; 13: 4507460.13 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 897.59; 13: 46863.18 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 5849.79; 13: 91900.2 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 357.8; 13: 18680.74 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 458626.73; 13: 4356953.96 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 734.58; 13: 11742.79 | [15 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 468271.43; 13: 4620377.77 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | Итоги по акту: | [26 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 466108.69; 13: 4507460.13 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 897.59; 13: 46863.18 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 5849.79; 13: 91900.2 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 357.8; 13: 18680.74 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 458626.73; 13: 4356953.96 | [17 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 734.58; 13: 11742.79 | [17 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 468271.43; 13: 4620377.77 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 467536.85; 13: 4608634.98 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 897.59; 13: 46863.18 | [17 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 5849.79; 13: 91900.2 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 357.8; 13: 18680.74 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 458626.73; 13: 4356953.96 | [17 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1403.64; 13: 73284.82 | [17 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 759.1; 13: 39632.82 | [17 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 734.58; 13: 11742.79 | [17 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1255.39; 13: 65543.92 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1403.64; 13: 73284.82 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 759.1; 13: 39632.82 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) |  | 11: 8990.81; 13: 88711.25 | [17 empty] | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) 1,92%
|  |  | Итого |  | 11: 477262.24; 13: 4709089.02 | [18 empty] | Итого
|  |  | НДС 22% |  | 11: 104997.69; 13: 1035999.58 | [19 empty] | НДС 22%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 582259.93; 13: 5745088.6 | [20 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №51/501 от 12.01.2026г.) |  |  | 7: (В.С.Степанкевич)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## кс-3 №3
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 |  |  |  | по ОКПО | 05763843
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | 5-КЗ-КИКГС
[6 empty] | дата | 08.09.2025г.
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2 | ЗУ
[6 empty] | дата | 18.11.2025г.
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4 | НДС 22%
[6 empty] | дата | 23.12.2025г.
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 5 | срок Договора
[6 empty] | дата | 05.02.2026г
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 3 | 2026-03-01 | 2026-01-26 | 2026-03-01
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  |  | Договор № 5-КЗ-КИКГС
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе |  | сумма с ндс |  | 96204277.42 | без ПИРов
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период |  | декабрь | 30098199.8 | 36117839.76 | 1 | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | январь 26г. | 4709089.02 | 5745088.6 | 2 | 2
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 45118132.95 | 15019933.15 | 10310844.13 |  | февраль 26г. | 10310844.13 | 12579229.84 | 3 | 3 | 12579229.84 | 0
1 | СМР |  |  |  | 45118132.95 | 15019933.15 | 10310844.13
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | март
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | апрель
4 | Оборудование ТБ | [7 empty] | май
4 | ПНР | [7 empty] | июнь
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | июль
|  |  |  | Итого: |  |  | 10310844.13
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 22%: |  |  | 2268385.71
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 12579229.84 | без вычетов !!!!!!!
[10 empty] | 45118132.95 | 54442158.2
[9 empty] | остаток по Договору |  | 41762119.22
Заказчик |  | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №51/501 от 12.01.2026г.) |  |  |  |  | В.С.Степанкевич
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.

## кс-2 №3
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 | [7 empty] | по ОКПО | 05763843 |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [7 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [13 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [14 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 5-КЗ-КИКГС
[10 empty] | дата | 08.09.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[10 empty] | дата | 18.11.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4
[10 empty] | дата | 23.12.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 5
[10 empty] | дата | 05.02.2026
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 3 | 2026-03-01 | 2026-01-26 | 2026-03-01
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[6 empty] | За март 2026 г. | [7 empty] | УПД
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | сумма за ед. без НДС
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство путей | [17 empty] | Раздел 1. Устройство путей
1 | 2 | ФЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные |  | 5: км пути; 6: 0.06992; 7: 1; 8: 0,06992 | [5 empty] | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные
|  |  | Объем=0,035+0,03492 | [16 empty] | Объем=0,035+0,03492
|  | 1 | ОТ |  | 9: 519.16; 11: 36.3; 12: 52.21; 13: 1895.22 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 10090.67; 11: 705.54; 12: 15.71; 13: 11084.03 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 422.22; 11: 29.52; 12: 52.21; 13: 1541.24 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 59.4; 8: 4.1532 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.76; 8: 2.0808 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10609.83; 11: 741.84; 13: 12979.25 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 65.82; 13: 3436.46 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 71.74; 13: 3745.74 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 36.37 |  | 1898.64 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 849.95; 13: 18623.63 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | 3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.5738; 7: 1; 8: 0,5738 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  |  | Объем=0,2655+0,3083 | [16 empty] | Объем=0,2655+0,3083
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 52.84; 12: 52.21; 13: 2758.78 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 165.02; 12: 15.71; 13: 2592.46 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 21.56; 12: 52.21; 13: 1125.65 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 6.7135 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 1.6984 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 217.86; 13: 5351.24 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 74.4; 13: 3884.43 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 75.89; 13: 3962.12 | [8 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 40.18; 13: 2097.59 | [8 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 333.93; 13: 11410.95 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | 4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.2496; 7: 1; 8: 0,2496 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  |  | Объем=0,1163+0,1333 | [16 empty] | Объем=0,1163+0,1333
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 26.68; 12: 52.21; 13: 1392.96 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 60.3; 12: 15.71; 13: 947.31 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 6.58; 12: 52.21; 13: 343.54 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 3.1275 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.65395 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 86.98; 13: 2340.27 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 33.26; 13: 1736.5 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 30.6; 13: 1597.58 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 13 |  | 678.97 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 130.58; 13: 4616.82 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | 5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.2496; 7: 1; 8: 0,2496 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  |  | Объем=0,1163+0,1333 | [16 empty] | Объем=0,1163+0,1333
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 43.24; 12: 52.21; 13: 2257.56 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 1315.08; 12: 15.71; 13: 20659.91 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 66.81; 12: 52.21; 13: 3488.15 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 4.26; 12: 9.5; 13: 40.47 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 5.3914 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 5.1418 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 1362.58; 13: 22957.94 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 110.05; 13: 5745.71 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 161.77; 13: 8446.19 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 125.35 |  | 6544.36 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1649.7; 13: 37948.49 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | 6 | УПД №1 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 31.4496 | 1 | 31,4496 | 646,32 | 1,012 | 20 570,42 | 9,5 | 195 418,99 | 6213.72 |  |  |  |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=24,96*1,26 | [16 empty] | Объем=24,96*1,26
Цена=6140/9,5
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 20570.42; 13: 195418.99
6 | 7 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.0699; 7: 1; 8: 0,0699
Объем=0,035+0,0349
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9218; 11: 644.34; 12: 52.21; 13: 33640.99
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40105.1; 11: 2803.35; 12: 15.71; 13: 44040.63
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2629.93; 11: 183.83; 12: 52.21; 13: 9597.76
|  | 4 | М |  | 9: 1477980.73; 11: 103310.85; 12: 9.5; 13: 981453.08
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1100; 8: 76.89
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 213.68; 8: 14.9362
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1527303.83; 11: 106758.54; 13: 1059134.7
|  |  | ФОТ |  | 11: 828.17; 13: 43238.75
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 902.71; 13: 47130.24
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 457.56 |  | 23889.41
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 108118.81; 13: 1130154.35
7 | 8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  | шт | -129 | 1 | -129 | 188,10 |  | -24 264,90 | 9,5 | -230 516,55
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -24264.9; 13: -230516.55
8 | 9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  | шт | -257 | 1 | -257 | 43,61 |  | -11 207,77 | 9,5 | -106 473,82
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -11207.77; 13: -106473.82
9 | 10 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 |  | шт | 119 | 1 | 119 | 1 379,82 | 1,04236 | 171 154,03 | 9,5 | 1625963,29 | 13663.56
Объем=55+64
Цена=15730,00/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 171154.03; 13: 1625963.29
10 | 11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  | т | -0.04613 | 1 | -0,04613 | 10 424,00 |  | -480,86 | 9,5 | -4 568,17
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -480.86; 13: -4568.17
11 | 12 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Болт стыковой М27х160 в сборе |  | тн | 0.04613 | 1 | 0,04613 | 27 894,74 | 1,04236 | 1 341,29 | 9,5 | 12742,26 | 276225.21
Цена=318000/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1341.29; 13: 12742.26
12 | 13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -22 | 1 | -22 | 145,30 |  | -3 196,60 | 9,5 | -30 367,70
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -3196.6; 13: -30367.7
13 | 14 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Накладка 1Р-65 (106 шт.) |  | тн | 0.78 | 1 | 0,78 | 37 646,32 | 1,04236 | 30 607,99 | 9,5 | 290 775,91 | 372789.7
Объем=0,42+0,36
Цена=429168/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 30607.99; 13: 290775.91
14 | 15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -140 | 1 | -140 | 351,20 |  | -49 168,00 | 9,5 | -467 096,00
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -49168; 13: -467096
15 | 16 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) |  | тн | 9.07 | 1 | 9,07 | 17 543,86 | 1,04236 | 165 863,25 | 9,5 | 1575700.88 | 173726.67
Объем=4,54+4,53
Цена=200000/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 165863.25; 13: 1575700.88
16 | 17 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Накладки переходные Р65/Р50 литые |  | компл. | 2 | 1 | 2 | 1 655,79 | 1,04236 | 3 451,86 | 9,5 | 32792.67 | 16396.34
Цена=18876/9,5/1,2
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3451.86; 13: 32792.67
17 | 19 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.02758; 7: 1; 8: 0,02758
Объем=0,01292+0,01466
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1139.8; 11: 31.44; 12: 52.21; 13: 1641.48
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12219.98; 11: 337.03; 12: 15.71; 13: 5294.74
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 801.81; 11: 22.11; 12: 52.21; 13: 1154.36
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 6350.78; 12: 9.5; 13: 60332.41
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 137.16; 8: 3.7829
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 53.69; 8: 1.4808
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243627.48; 11: 6719.25; 13: 67268.63
|  |  | ФОТ |  | 11: 53.55; 13: 2795.84
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 58.37; 13: 3047.47
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 29.59 |  | 1544.7
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6807.21; 13: 71860.8
Прочие работы
18 | 20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 100.415 | 1 | 100,415 | 3,28 |  | 329,36 | 15,71 | 5 174,25
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 329.36; 13: 5174.25
19 | 23 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 100.415 | 1 | 100,415 | 3,86 |  | 387,60 | 16,22 | 6 286,87
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 387.6; 13: 6286.87
Итоги по разделу 1 Устройство путей :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 421274.72; 13: 4075864.91
в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 834.84; 13: 43586.99
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 5386.32; 13: 84619.08
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 330.41; 13: 17250.7
|  |  | Материалы |  | 11: 414336.6; 13: 3936197.72
|  |  | Перевозка |  | 11: 716.96; 13: 11461.12
|  |  | Строительные работы |  | 11: 423277.85; 13: 4180447.92
|  |  | Строительные работы |  | 11: 422560.89; 13: 4168986.8
в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 834.84; 13: 43586.99
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 5386.32; 13: 84619.08
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 330.41; 13: 17250.7
|  |  | материалы |  | 11: 414336.6; 13: 3936197.72
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1301.08; 13: 67929.34
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 702.05; 13: 36653.67
|  |  | Перевозка |  | 11: 716.96; 13: 11461.12
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1165.25; 13: 60837.69
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1301.08; 13: 67929.34
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 702.05; 13: 36653.67
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство путей |  | 11: 423277.85; 13: 4180447.92
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
20 | 190 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 11: 298.64; 12: 52.21; 13: 15591.99
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 11: 128.02; 12: 15.71; 13: 2011.19
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 11: 19.84; 12: 52.21; 13: 1035.85
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 8: 35.01
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 8: 1.71
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 426.66; 13: 17603.18
|  |  | ФОТ |  | 11: 318.48; 13: 16627.84
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 347.14; 13: 18124.35
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 949.76; 13: 44914.41
21 | 191 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.2051; 7: 1; 8: 0,2051
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 18.89; 12: 52.21; 13: 986.25
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 58.99; 12: 15.71; 13: 926.73
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 7.71; 12: 52.21; 13: 402.54
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 2.3997
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 0.6071
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 77.88; 13: 1912.98
|  |  | ФОТ |  | 11: 26.6; 13: 1388.79
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 27.13; 13: 1416.57
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 14.36; 13: 749.95
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 119.37; 13: 4079.5
22 | 192 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0955; 7: 1; 8: 0,0955
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 10.21; 12: 52.21; 13: 533.06
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 23.07; 12: 15.71; 13: 362.43
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 2.52; 12: 52.21; 13: 131.57
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 1.1966
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.25021
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 33.28; 13: 895.49
|  |  | ФОТ |  | 11: 12.73; 13: 664.63
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 11.71; 13: 611.46
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.98 |  | 259.87
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 49.97; 13: 1766.82
23 | 193 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.0955; 7: 1; 8: 0,0955
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 16.54; 12: 52.21; 13: 863.55
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 503.17; 12: 15.71; 13: 7904.8
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 25.56; 12: 52.21; 13: 1334.49
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 1.63; 12: 9.5; 13: 15.49
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 2.0628
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 1.9673
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 521.34; 13: 8783.84
|  |  | ФОТ |  | 11: 42.1; 13: 2198.04
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 61.89; 13: 3231.12
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 47.95 |  | 2503.57
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 631.18; 13: 14518.53
24 | 194 | УПД №1 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 12.033 | 1 | 12,033 | 646,32 | 1,012 | 7 870,49 | 9,5 | 74 769,66 | 6213.72
Объем=9,55*1,26
Цена=6140/9,5
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7870.49; 13: 74769.66
25 | 195 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 11: 316.8; 12: 52.21; 13: 16540.13
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 11: 8602.08; 12: 15.71; 13: 135138.68
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 11: 328.35; 12: 52.21; 13: 17143.15
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 8: 34.51
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 8: 25.66
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 8918.88; 13: 151678.81
|  |  | ФОТ |  | 11: 645.15; 13: 33683.28
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 703.21; 13: 36714.78
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9978.54; 13: 207003.6
26 | 196 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Брус композитный |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168 421,05 | 1,04236 | 175 555,37 | 9,5 | 1667776.02 | 1667776.02
Цена=1600000/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175555.37; 13: 1667776.02
27 | 197 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363 157,89 | 1,04236 | 378 541,26 | 9,5 | 3596141.97 | 3596141.97
Цена=3450000/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378541.26; 13: 3596141.97
28 | 198 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 5 to 8
|  | 1 | ОТ |  | 9: 251.92; 11: 251.92; 12: 52.21; 13: 13152.74
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 120.78; 11: 120.78; 12: 15.71; 13: 1897.45
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.98; 11: 11.98; 12: 52.21; 13: 625.48
|  | 4 | М |  | 9: 812.09; 11: 812.09; 12: 9.5; 13: 7714.86
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.8; 8: 26.8
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.92; 8: 0.92
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1184.79; 11: 1184.79; 13: 22765.05
|  |  | ФОТ |  | 11: 263.9; 13: 13778.22
|  | Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 242.79; 13: 12675.96
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 49; 8: 49; 11: 129.31; 13: 6751.33
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1556.89; 13: 42192.34
29 | 199 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266,67 |  | -533,34 | 9,5 | -5 066,73
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -533.34; 13: -5066.73
30 | 200 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4 429,58 | 1,04236 | 9 234,43 | 9,5 | 87727.09 | 43863.55
Цена=42081,00/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9234.43; 13: 87727.09
31 | 201 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15 832,63 | 1,04236 | 16 503,30 | 9,5 | 156781.35 | 156781.35
Цена=150410,00/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16503.3; 13: 156781.35
32 | 202 | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | Закладка запорная в сборе |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421,93 | 1,04236 | 439,80 | 9,5 | 4178.1 | 4178.1
Цена=4810/1,2/9,5
ТР МАТ=1,03 к расх.
ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 439.8; 13: 4178.1
33 | 207 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.0125; 7: 1; 8: 0,0125
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 11: 13.85; 12: 52.21; 13: 723.11
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 11: 156.67; 12: 15.71; 13: 2461.29
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 811.5; 11: 10.14; 12: 52.21; 13: 529.41
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 2878.35; 12: 9.5; 13: 27344.33
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 8: 1.6807
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 8: 0.68612
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 3048.87; 13: 30528.73
|  |  | ФОТ |  | 11: 23.99; 13: 1252.52
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 26.15; 13: 1365.25
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 13.25 |  | 692.02
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3088.27; 13: 32586
Прочие работы
34 | 208 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 35.89 | 1 | 35,89 | 3,28 |  | 117,72 | 15,71 | 1 849,38
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 117.72; 13: 1849.38
35 | 209 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  | 1 т груза | 8.85 | 1 | 8,85 | 8,39 |  | 74,25 | 15,71 | 1 166,47
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 74.25; 13: 1166.47
36 | 210 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  | 1 т груза | 4.16 | 1 | 4,16 | 10,88 |  | 45,26 | 15,71 | 711,03
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 45.26; 13: 711.03
37 | 211 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 48.903 | 1 | 48,903 | 3,86 |  | 188,77 | 16,22 | 3 061,85
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 188.77; 13: 3061.85
Итоги по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 602249.01; 13: 5823264.27
в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 926.85; 13: 48390.83
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 9592.78; 13: 150702.57
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 406.1; 13: 21202.49
|  |  | Материалы |  | 11: 591422.89; 13: 5619259.64
в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 591377.63; 13: 5618548.61
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 45.26; 13: 711.03
|  |  | Перевозка |  | 11: 306.49; 13: 4911.23
|  |  | Строительные работы |  | 11: 603387.74; 13: 5899031.78
|  |  | Строительные работы |  | 11: 603035.99; 13: 5893409.52
в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 674.93; 13: 35238.09
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 9472; 13: 148805.12
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 394.12; 13: 20577.01
|  |  | материалы |  | 11: 591098.88; 13: 5615900.48
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1177.23; 13: 61463.53
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 612.95; 13: 32002.3
|  |  | Перевозка |  | 11: 306.49; 13: 4911.23
|  |  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  | 11: 45.26; 13: 711.03
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 1023.55; 13: 37125.61
в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 251.92; 13: 13152.74
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 120.78; 13: 1897.45
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 11.98; 13: 625.48
|  |  | материалы |  | 11: 278.75; 13: 2648.13
|  |  | накладные расходы |  | 11: 242.79; 13: 12675.96
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 129.31; 13: 6751.33
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1332.95; 13: 69593.32
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1420.02; 13: 74139.49
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 742.26; 13: 38753.63
|  |  | Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая |  | 11: 604411.29; 13: 5936157.39
Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1023523.73; 13: 9899129.18
в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 1761.69; 13: 91977.82
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 14979.1; 13: 235321.65
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 736.51; 13: 38453.19
|  |  | Материалы |  | 11: 1005759.49; 13: 9555457.36
в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 1005714.23; 13: 9554746.33
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 45.26; 13: 711.03
|  |  | Перевозка |  | 11: 1023.45; 13: 16372.35
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1026665.59; 13: 10079479.7
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1025596.88; 13: 10062396.32
в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1509.77; 13: 78825.08
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 14858.32; 13: 233424.2
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 724.53; 13: 37827.71
|  |  | материалы |  | 11: 1005435.48; 13: 9552098.2
|  |  | накладные расходы |  | 11: 2478.31; 13: 129392.87
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 1315; 13: 68655.97
|  |  | Перевозка |  | 11: 1023.45; 13: 16372.35
|  |  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  | 11: 45.26; 13: 711.03
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 1023.55; 13: 37125.61
в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 251.92; 13: 13152.74
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 120.78; 13: 1897.45
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 11.98; 13: 625.48
|  |  | материалы |  | 11: 278.75; 13: 2648.13
|  |  | накладные расходы |  | 11: 242.79; 13: 12675.96
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 129.31; 13: 6751.33
|  |  | Итого |  | 11: 1027689.14; 13: 10116605.31
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 2498.2; 13: 130431.01
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 2721.1; 13: 142068.83
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 1444.31; 13: 75407.3
|  |  | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) |  | 11: 19731.63; 13: 194238.82
|  |  | Итого |  | 11: 1047420.77; 13: 10310844.13
|  |  | НДС 22% |  | 11: 230432.57; 13: 2268385.71
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 1277853.34; 13: 12579229.84
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №51/501 от 12.01.2026г.) |  |  | 7: (В.С.Степанкевич)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## кс-3 №4
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 |  |  |  | по ОКПО | 05763843
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | 5-КЗ-КИКГС
[6 empty] | дата | 08.09.2025г.
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2 | ЗУ
[6 empty] | дата | 18.11.2025г.
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4 | НДС 22%
[6 empty] | дата | 23.12.2025г.
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 5 | срок Договора
[6 empty] | дата | 10.02.2026г
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 4 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 2026-03-13
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  |  | Договор № 5-КЗ-КИКГС
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе |  | сумма с ндс |  | 96204277.42 | без ПИРов
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период |  | декабрь | 30098199.8 | 36117839.76 | 1 | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | январь 26г. | 4709089.02 | 5745088.6 | 2 | 2
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 47391534.05 | 17293334.25 | 2273401.1 |  | февр/март 26г. | 10310844.13 | 12579229.84 | 3 | 3
1 | СМР |  |  |  | 47391534.05 | 17293334.25 | 2273401.1 |  | март | 2273401.1 | 2773549.34 | 4 | 4
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | март
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | апрель
4 | Оборудование ТБ | [7 empty] | май
4 | ПНР | [7 empty] | июнь
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | июль
|  |  |  | Итого: |  |  | 2273401.1
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 22%: |  |  | 500148.24
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 2773549.34 | без вычетов !!!!!!!
[10 empty] | 47391534.05 | 57215707.54
[9 empty] | остаток по Договору |  | 38988569.88
Заказчик |  | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №51/501 от 12.01.2026г.) |  |  |  |  | В.С.Степанкевич
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.

## кс-2 №4
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 | [7 empty] | по ОКПО | 05763843 |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [7 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [13 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [14 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 5-КЗ-КИКГС
[10 empty] | дата | 08.09.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[10 empty] | дата | 18.11.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4
[10 empty] | дата | 23.12.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 5
[10 empty] | дата | 10.02.2026
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 4 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 2026-03-13
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[6 empty] | За март 2026 г. | [7 empty] | УПД
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | сумма за ед. без НДС
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство путей | [17 empty] | Раздел 1. Устройство путей
1 | 2 | ФЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные |  | 5: км пути; 6: 0.0375; 7: 1; 8: 0,0375 | [5 empty] | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные
|  | 1 | ОТ |  | 9: 519.16; 11: 19.47; 12: 52.21; 13: 1016.53 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 10090.67; 11: 378.4; 12: 15.71; 13: 5944.66 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 422.22; 11: 15.83; 12: 52.21; 13: 826.48 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 59.4; 8: 2.2275 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.76; 8: 1.116 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10609.83; 11: 397.87; 13: 6961.19 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 35.3; 13: 1843.01 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 38.48; 13: 2008.88 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 19.5 |  | 1018.26 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 455.85; 13: 9988.33 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | 3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.2624; 7: 1; 8: 0,2624 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 24.16; 12: 52.21; 13: 1261.39 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 75.47; 12: 15.71; 13: 1185.63 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 9.86; 12: 52.21; 13: 514.79 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 3.0701 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 0.7767 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 99.63; 13: 2447.02 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 34.02; 13: 1776.18 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 34.7; 13: 1811.7 | [7 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 18.37; 13: 959.14 | [7 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 152.7; 13: 5217.86 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | 4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.1501; 7: 1; 8: 0,1501 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 16.04; 12: 52.21; 13: 837.45 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 36.26; 12: 15.71; 13: 569.64 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 3.96; 12: 52.21; 13: 206.75 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 1.8808 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.39326 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 52.3; 13: 1407.09 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 20; 13: 1044.2 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 18.4; 13: 960.66 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 7.82 |  | 408.28 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 78.52; 13: 2776.03 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | 5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.1501; 7: 1; 8: 0,1501 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 26; 12: 52.21; 13: 1357.46 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 790.84; 12: 15.71; 13: 12424.1 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 40.18; 12: 52.21; 13: 2097.8 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 2.56; 12: 9.5; 13: 24.32 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 3.2422 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 3.0921 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 819.4; 13: 13805.88 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 66.18; 13: 3455.26 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 97.28; 13: 5079.23 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 75.38 |  | 3935.54 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 992.06; 13: 22820.65 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | 6 | УПД №3 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 18.9126 | 1 | 18,9126 | 646,32 | 1,012 | 12 370,27 | 9,5 | 117 517,57 | 6213.72 |  |  |  |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=Ф4*100*1,26 | [20 empty] | Объем=Ф4*100*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [21 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12370.27; 13: 117517.57 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | 7 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.0375; 7: 1; 8: 0,0375 | [5 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9218; 11: 345.68; 12: 52.21; 13: 18047.95 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40105.1; 11: 1503.94; 12: 15.71; 13: 23626.9 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2629.93; 11: 98.62; 12: 52.21; 13: 5148.95 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1477980.73; 11: 55424.28; 12: 9.5; 13: 526530.66 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1100; 8: 41.25 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 213.68; 8: 8.013 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1527303.83; 11: 57273.9; 13: 568205.51 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 444.3; 13: 23196.9 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 484.29; 13: 25284.62 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 245.48 |  | 12816.29 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 58003.67; 13: 606306.42 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | 8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  | шт | -69 | 1 | -69 | 188,10 |  | -12 978,90 | 9,5 | -123 299,55 | [5 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -12978.9; 13: -123299.55 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | 9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  | шт | -138 | 1 | -138 | 43,61 |  | -6 018,18 | 9,5 | -57 172,71 | [5 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -6018.18; 13: -57172.71 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | 10 | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 |  | шт | 68 | 1 | 68 | 1 379,82 | 1,04236 | 97 802,30 | 9,5 | 929 121,85 | 13663.56 |  |  |  |  | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65
|  |  | Цена=15730,00/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=15730,00/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 97802.3; 13: 929121.85 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | 11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  | т | -0.02475 | 1 | -0,02475 | 10 424,00 |  | -257,99 | 9,5 | -2 450,91 | [5 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -257.99; 13: -2450.91 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | 12 | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Болт стыковой М27х160 в сборе |  | тн | 0.00687 | 1 | 0,00687 | 27 894,74 | 1,04236 | 199,75 | 9,5 | 1 897,63 | 276225.21 |  |  |  |  | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  |  | Цена=318000/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 199.75; 13: 1897.63 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | 13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -12 | 1 | -12 | 145,30 |  | -1 743,60 | 9,5 | -16 564,20 | [5 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1743.6; 13: -16564.2 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | 14 | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Накладка 1Р-65 (106 шт.) |  | тн | 0.24 | 1 | 0,24 | 37 646,32 | 1,04236 | 9 417,84 | 9,5 | 89 469,48 | 372789.7 |  |  |  |  | Накладка 1Р-65 (106 шт.)
|  |  | Цена=429168/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9417.84; 13: 89469.48 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | 15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -75 | 1 | -75 | 351,20 |  | -26 340,00 | 9,5 | -250 230,00 | [5 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -26340; 13: -250230 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | 16 | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) |  | тн | 4.866 | 1 | 4,866 | 17 543,86 | 1,04236 | 88 984,63 | 9,5 | 845 353,99 | 173726.67 |  |  |  |  | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.)
|  |  | Цена=200000/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=200000/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 88984.63; 13: 845353.99 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | 19 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.01711; 7: 1; 8: 0,01711 | [5 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1139.8; 11: 19.5; 12: 52.21; 13: 1018.1 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12219.98; 11: 209.08; 12: 15.71; 13: 3284.65 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 801.81; 11: 13.72; 12: 52.21; 13: 716.32 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 3939.88; 12: 9.5; 13: 37428.86 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 137.16; 8: 2.3468 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 53.69; 8: 0.91864 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243627.48; 11: 4168.46; 13: 41731.61 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 33.22; 13: 1734.42 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 36.21; 13: 1890.52 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 18.35 |  | 958.27 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4223.02; 13: 44580.4 | [9 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [26 empty] | Прочие работы
17 | 20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 45.92 | 1 | 45,92 | 3,28 |  | 150,62 | 15,71 | 2 366,24 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 150.62; 13: 2366.24 | [9 empty] | Всего по позиции
18 | 23 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 45.92 | 1 | 45,92 | 3,86 |  | 177,25 | 16,22 | 2 875,00 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 177.25; 13: 2875 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство путей : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Устройство путей :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 224575.55; 13: 2173442.69 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 450.85; 13: 23538.88 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 2993.99; 13: 47035.58 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 182.17; 13: 9511.09 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 220802.84; 13: 2097626.99 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 327.87; 13: 5241.24 | [15 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 225669.81; 13: 2230574.08 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 225341.94; 13: 2225332.84 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 450.85; 13: 23538.88 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 2993.99; 13: 47035.58 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 182.17; 13: 9511.09 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 220802.84; 13: 2097626.99 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 709.36; 13: 37035.61 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 384.9; 13: 20095.78 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 327.87; 13: 5241.24 | [15 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 633.02; 13: 33049.97 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 709.36; 13: 37035.61 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 384.9; 13: 20095.78 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство путей |  | 11: 225669.81; 13: 2230574.08 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Устройство путей
|  |  | справочно: | [25 empty] | справочно:
|  |  | Затраты труда рабочих | [25 empty] | Затраты труда рабочих
|  |  | Затраты труда машинистов | [25 empty] | Затраты труда машинистов
|  |  | Итоги по акту: | [27 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 224575.55; 13: 2173442.69 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 450.85; 13: 23538.88 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 2993.99; 13: 47035.58 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 182.17; 13: 9511.09 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 220802.84; 13: 2097626.99 | [18 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 327.87; 13: 5241.24 | [18 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 225669.81; 13: 2230574.08 | [18 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 225341.94; 13: 2225332.84 | [18 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 450.85; 13: 23538.88 | [18 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 2993.99; 13: 47035.58 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 182.17; 13: 9511.09 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 220802.84; 13: 2097626.99 | [18 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 709.36; 13: 37035.61 | [18 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 384.9; 13: 20095.78 | [18 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 327.87; 13: 5241.24 | [18 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 633.02; 13: 33049.97 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 709.36; 13: 37035.61 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 384.9; 13: 20095.78 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) |  | 11: 4332.86; 13: 42827.02 | [18 empty] | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) 1,92%
|  |  | Итого |  | 11: 230002.67; 13: 2273401.1 | [19 empty] | Итого
|  |  | НДС 22% |  | 11: 50600.59; 13: 500148.24 | [20 empty] | НДС 22%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 280603.26; 13: 2773549.34 | [21 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №51/501 от 12.01.2026г.) |  |  | 7: (В.С.Степанкевич)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
6213.72
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## кс-3 №5
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 |  |  |  | по ОКПО | 05763843
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | 5-КЗ-КИКГС
[6 empty] | дата | 08.09.2025г.
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2 | ЗУ
[6 empty] | дата | 18.11.2025г.
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4 | НДС 22%
[6 empty] | дата | 23.12.2025г.
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 5 | срок Договора
[6 empty] | дата | 10.02.2026г
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 5 | 2026-04-16 | 2026-03-14 | 2026-04-16
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  |  | Договор № 5-КЗ-КИКГС
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе |  | сумма с ндс |  | 96204277.42 | без ПИРов
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период |  | декабрь | 30098199.8 | 36117839.76 | 1 | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | январь 26г. | 4709089.02 | 5745088.6 | 2 | 2
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 62190999.94 | 32092800.14 | 14799465.89 |  | февр/март 26г. | 10310844.13 | 12579229.84 | 3 | 3
1 | СМР |  |  |  | 62190999.94 | 32092800.14 | 14799465.89 |  | март | 2273401.1 | 2773549.34 | 4 | 4
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | март
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | апрель
4 | Оборудование ТБ | [7 empty] | май
4 | ПНР | [7 empty] | июнь
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | июль
|  |  |  | Итого: |  |  | 14799465.89 |  | апрель | 14799465.89 | 18055348.39 | 5 | 5 | 18055348.39 | 0
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 22%: |  |  | 3255882.5
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 18055348.39 | без вычетов !!!!!!!
[10 empty] | 62190999.94 | 75271055.93
[9 empty] | остаток по Договору |  | 20933221.49
Заказчик |  | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №51/501 от 12.01.2026г.) |  |  |  |  | В.С.Степанкевич
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.

## кс-2 №5
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 | [7 empty] | по ОКПО | 05763843
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [7 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
(наименование, адрес)
Объект |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 5-КЗ-КИКГС
[10 empty] | дата | 08.09.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[10 empty] | дата | 18.11.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4
[10 empty] | дата | 23.12.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 5
[10 empty] | дата | 10.02.2026
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 5 | 2026-04-16 | 2026-03-14 | 2026-04-16 |  | 2026-04-16 | Требование Медведенко Т.В.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[6 empty] | За апрель 2026 г. | [7 empty] | УПД
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство путей | [16 empty] | Раздел 1. Устройство путей
1 | 2 | ФЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные |  | 5: км пути; 6: 0.05088; 7: 1; 8: 0,05088 |  |  |  |  | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные
|  | 1 | ОТ |  | 9: 519.16; 11: 26.41; 12: 52.21; 13: 1378.87 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 10090.67; 11: 513.41; 12: 15.71; 13: 8065.67 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 422.22; 11: 21.48; 12: 52.21; 13: 1121.47 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 59.4; 8: 3.0223 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.76; 8: 1.5142 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10609.83; 11: 539.82; 13: 9444.54 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 47.89; 13: 2500.34 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 52.2; 13: 2725.37 | [6 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 26.46 |  | 1381.44 | [6 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 618.48; 13: 13551.35 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | 3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.3485; 7: 1; 8: 0,3485 |  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 32.09; 12: 52.21; 13: 1675.42 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 100.23; 12: 15.71; 13: 1574.61 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 13.09; 12: 52.21; 13: 683.43 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 4.0774 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 1.0316 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 132.32; 13: 3250.03 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 45.18; 13: 2358.85 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 46.08; 13: 2406.03 | [6 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 24.4; 13: 1273.78 | [6 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 202.8; 13: 6929.84 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | 4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.1638; 7: 1; 8: 0,1638 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 17.51; 12: 52.21; 13: 914.2 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 39.57; 12: 15.71; 13: 621.64 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 4.32; 12: 52.21; 13: 225.55 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 2.0524 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.42916 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 57.08; 13: 1535.84 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 21.83; 13: 1139.75 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 20.08; 13: 1048.57 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 8.54 |  | 445.64 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 85.7; 13: 3030.05 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | 5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.1638; 7: 1; 8: 0,1638 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 28.38; 12: 52.21; 13: 1481.72 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 863.02; 12: 15.71; 13: 13558.04 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 43.84; 12: 52.21; 13: 2288.89 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 2.8; 12: 9.5; 13: 26.6 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 3.5381 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 3.3743 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 894.2; 13: 15066.36 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 72.22; 13: 3770.61 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 106.16; 13: 5542.8 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 82.26 |  | 4294.72 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1082.62; 13: 24903.88 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | 6 | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 20.6388 | 1 | 20,6388 | 646,32 | 1,012 | 13 499,34 | 9,5 | 128 243,73 | 6213.72 |  |  |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=16,38*1,26 | [19 empty] | Объем=16,38*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [20 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13499.34; 13: 128243.73 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | 7 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.05088; 7: 1; 8: 0,05088 |  |  |  |  | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9218; 11: 469.01; 12: 52.21; 13: 24487.01 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40105.1; 11: 2040.55; 12: 15.71; 13: 32057.04 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2629.93; 11: 133.81; 12: 52.21; 13: 6986.22 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1477980.73; 11: 75199.66; 12: 9.5; 13: 714396.77 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1100; 8: 55.968 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 213.68; 8: 10.872 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1527303.83; 11: 77709.22; 13: 770940.82 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 602.82; 13: 31473.23 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 657.07; 13: 34305.82 | [6 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 333.06 |  | 17388.96 | [6 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 78699.35; 13: 822635.6 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | 8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  | шт | -93.6192 | 1 | -93,6192 | 188,10 |  | -17 609,77 | 9,5 | -167 292,82 |  |  |  |  | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -17609.77; 13: -167292.82 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | 9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  | шт | -187.2384 | 1 | -187,2384 | 43,61 |  | -8 165,47 | 9,5 | -77 571,97 |  |  |  |  | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -8165.47; 13: -77571.97 | [8 empty] | Всего по позиции
9 | 10 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 |  | шт | 67 | 1 | 67 | 1 379,82 | 1,04236 | 96 364,03 | 9,5 | 915 458,29 | 13663.56 |  |  |  | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65
|  |  | Цена=15730,00/9,5/1,2 | [20 empty] | Цена=15730,00/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 96364.03; 13: 915458.29 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | 13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -16.2816 | 1 | -16,2816 | 145,30 |  | -2 365,72 | 9,5 | -22 474,34 |  |  |  |  | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2365.72; 13: -22474.34 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | 14 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Накладка 1Р-65 (106 шт.) |  | тн | 0.36 | 1 | 0,36 | 37 646,32 | 1,04236 | 14 126,77 | 9,5 | 134 204,32 | 372789.78 |  |  |  | Накладка 1Р-65 (106 шт.)
|  |  | Цена=429168/9,5/1,2 | [20 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 14126.77; 13: 134204.32 | [8 empty] | Всего по позиции
12 | 15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -101.76 | 1 | -101,76 | 351,20 |  | -35 738,11 | 9,5 | -339 512,05 |  |  |  |  | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -35738.11; 13: -339512.05 | [8 empty] | Всего по позиции
13 | 16 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) |  | тн | 6.6 | 1 | 6,6 | 17 543,86 | 1,04236 | 120 694,32 | 9,5 | 1 146 596,04 | 173726.67 |  |  |  | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.)
|  |  | Цена=200000/9,5/1,2 | [20 empty] | Цена=200000/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 120694.32; 13: 1146596.04 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | 19 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.01973; 7: 1; 8: 0,01973 |  |  |  |  | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1139.8; 11: 22.49; 12: 52.21; 13: 1174.2 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12219.98; 11: 241.1; 12: 15.71; 13: 3787.68 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 801.81; 11: 15.82; 12: 52.21; 13: 825.96 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 4543.18; 12: 9.5; 13: 43160.21 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 137.16; 8: 2.7062 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 53.69; 8: 1.0593 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243627.48; 11: 4806.77; 13: 48122.09 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 38.31; 13: 2000.16 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 41.76; 13: 2180.17 | [6 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 21.17 |  | 1105.09 | [6 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4869.7; 13: 51407.35 | [8 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [25 empty] | Прочие работы
15 | 20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 60.988 | 1 | 60,988 | 3,28 |  | 200,04 | 15,71 | 3 142,63 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 200.04; 13: 3142.63 | [8 empty] | Всего по позиции
16 | 23 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 60.988 | 1 | 60,988 | 3,86 |  | 235,41 | 16,22 | 3 818,35 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 235.41; 13: 3818.35 | [8 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство путей : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Устройство путей :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 265380.25; 13: 2572971.86 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 595.89; 13: 31111.42 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 3797.88; 13: 59664.68 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 232.36; 13: 12131.52 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 260551.03; 13: 2475234.78 | [14 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 435.45; 13: 6960.98 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 828.25; 13: 43242.94 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 923.35; 13: 48208.76 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 495.89; 13: 25889.63 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство путей |  | 11: 266799.49; 13: 2647070.25 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Устройство путей
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая | [16 empty] | Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
17 | 146 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 |  |  |  |  | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 11: 298.64; 12: 52.21; 13: 15591.99 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 11: 128.02; 12: 15.71; 13: 2011.19 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 11: 19.84; 12: 52.21; 13: 1035.85 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 8: 35.01 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 8: 1.71 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 426.66; 13: 17603.18 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 318.48; 13: 16627.84 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 347.14; 13: 18124.35 | [6 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [6 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 949.76; 13: 44914.41 | [8 empty] | Всего по позиции
18 | 147 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.1807; 7: 1; 8: 0,1807 |  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 16.64; 12: 52.21; 13: 868.77 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 51.97; 12: 15.71; 13: 816.45 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 6.79; 12: 52.21; 13: 354.51 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 2.1142 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 0.53487 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 68.61; 13: 1685.22 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 23.43; 13: 1223.28 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 23.9; 13: 1247.75 | [6 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 12.65; 13: 660.57 | [6 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 105.16; 13: 3593.54 | [8 empty] | Всего по позиции
19 | 148 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0986; 7: 1; 8: 0,0986 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 10.54; 12: 52.21; 13: 550.29 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 23.82; 12: 15.71; 13: 374.21 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 2.6; 12: 52.21; 13: 135.75 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 1.2355 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.25833 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 34.36; 13: 924.5 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.14; 13: 686.04 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 12.09; 13: 631.16 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.14 |  | 268.24 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 51.59; 13: 1823.9 | [8 empty] | Всего по позиции
20 | 149 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.0986; 7: 1; 8: 0,0986 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 17.08; 12: 52.21; 13: 891.75 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 519.5; 12: 15.71; 13: 8161.35 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 26.39; 12: 52.21; 13: 1377.82 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 1.68; 12: 9.5; 13: 15.96 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 2.1298 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 2.0312 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 538.26; 13: 9069.06 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 43.47; 13: 2269.57 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 63.9; 13: 3336.27 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 49.51 |  | 2585.04 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 651.67; 13: 14990.37 | [8 empty] | Всего по позиции
21 | 150 | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 12.4236 | 1 | 12,4236 | 646,32 | 1,012 | 8 125,98 | 9,5 | 77 196,81 | 6213.72 |  |  |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=9,86*1,26 | [19 empty] | Объем=9,86*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [20 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8125.98; 13: 77196.81 | [8 empty] | Всего по позиции
22 | 151 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 |  |  |  |  | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 11: 316.8; 12: 52.21; 13: 16540.13 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 11: 8602.08; 12: 15.71; 13: 135138.68 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 11: 328.35; 12: 52.21; 13: 17143.15 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 8: 34.51 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 8: 25.66 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 8918.88; 13: 151678.81 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 645.15; 13: 33683.28 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 703.21; 13: 36714.78 | [6 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [6 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9978.54; 13: 207003.6 | [8 empty] | Всего по позиции
23 | 152 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Брус композитный |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168 421,05 | 1,04236 | 175 555,37 | 9,5 | 1 667 776,02 | 1667776.02 |  |  |  | Брус композитный
|  |  | Цена=1600000/9,5 | [20 empty] | Цена=1600000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175555.37; 13: 1667776.02 | [8 empty] | Всего по позиции
24 | 153 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363 157,89 | 1,04236 | 378 541,26 | 9,5 | 3 596 141,97 | 3596141.97 |  |  |  | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый
|  |  | Цена=3450000/9,5 | [20 empty] | Цена=3450000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378541.26; 13: 3596141.97 | [8 empty] | Всего по позиции
25 | 154 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [14 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 5 to 8
|  | 1 | ОТ |  | 9: 251.92; 11: 251.92; 12: 52.21; 13: 13152.74 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 120.78; 11: 120.78; 12: 15.71; 13: 1897.45 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.98; 11: 11.98; 12: 52.21; 13: 625.48 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 812.09; 11: 812.09; 12: 9.5; 13: 7714.86 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.8; 8: 26.8 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.92; 8: 0.92 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1184.79; 11: 1184.79; 13: 22765.05 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 263.9; 13: 13778.22 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 242.79; 13: 12675.96 | [6 empty] | НР Оборудование общего назначения
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 49; 8: 49; 11: 129.31; 13: 6751.33 | [6 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1556.89; 13: 42192.34 | [8 empty] | Всего по позиции
26 | 155 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266,67 |  | -533,34 | 9,5 | -5 066,73 |  |  |  |  | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -533.34; 13: -5066.73 | [8 empty] | Всего по позиции
27 | 156 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4 429,58 | 1,04236 | 9 234,43 | 9,5 | 87 727,09 | 43863.55 |  |  |  | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  |  | Цена=42081,00/9,5 | [20 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9234.43; 13: 87727.09 | [8 empty] | Всего по позиции
28 | 157 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15 832,63 | 1,04236 | 16 503,30 | 9,5 | 156 781,35 | 156781.35 |  |  |  | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  |  | Цена=150410,00/9,5 | [20 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16503.3; 13: 156781.35 | [8 empty] | Всего по позиции
29 | 158 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Закладка запорная в сборе |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421,93 | 1,04236 | 439,80 | 9,5 | 4 178,10 | 4178.1 |  |  |  | Закладка запорная в сборе
|  |  | Цена=4810/1,2/9,5 | [20 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 439.8; 13: 4178.1 | [8 empty] | Всего по позиции
30 | 163 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.01315; 7: 1; 8: 0,01315 |  |  |  |  | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 11: 14.57; 12: 52.21; 13: 760.7 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 11: 164.82; 12: 15.71; 13: 2589.32 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 11: 10.79; 12: 52.21; 13: 563.35 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 3028.02; 12: 9.5; 13: 28766.19 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 8: 1.7681 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 8: 0.7218 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 3207.41; 13: 32116.21 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 25.36; 13: 1324.05 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 27.64; 13: 1443.21 | [6 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.01 |  | 731.54 | [6 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3249.06; 13: 34290.96 | [8 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [25 empty] | Прочие работы
31 | 164 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 31.6225 | 1 | 31,6225 | 3,28 |  | 103,72 | 15,71 | 1 629,44 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 103.72; 13: 1629.44 | [8 empty] | Всего по позиции
32 | 165 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  | 1 т груза | 8.85 | 1 | 8,85 | 8,39 |  | 74,25 | 15,71 | 1 166,47 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 74.25; 13: 1166.47 | [8 empty] | Всего по позиции
33 | 166 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  | 1 т груза | 5 | 1 | 5 | 10,88 |  | 54,40 | 15,71 | 854,62 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.4; 13: 854.62 | [8 empty] | Всего по позиции
34 | 167 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 45.67 | 1 | 45,67 | 3,86 |  | 176,29 | 16,22 | 2 859,42 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 176.29; 13: 2859.42 | [8 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая : | [23 empty] | Итоги по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 602654.43; 13: 5827086.59 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 926.19; 13: 48356.37 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 9610.99; 13: 150988.65 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 406.74; 13: 21235.91 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 591837.24; 13: 5623252.71 | [14 empty] | Материалы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 591782.84; 13: 5622398.09 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 54.4; 13: 854.62 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  |  | Перевозка |  | 11: 280.01; 13: 4488.86 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1332.93; 13: 69592.28 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1420.67; 13: 74173.48 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 743.03; 13: 38793.61 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая |  | 11: 604818.13; 13: 5940053.68 | [15 empty] | Итого по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая | [16 empty] | Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
35 | 168 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 |  |  |  |  | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 11: 298.64; 12: 52.21; 13: 15591.99 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 11: 128.02; 12: 15.71; 13: 2011.19 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 11: 19.84; 12: 52.21; 13: 1035.85 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 8: 35.01 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 8: 1.71 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 426.66; 13: 17603.18 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 318.48; 13: 16627.84 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 347.14; 13: 18124.35 | [6 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 175.96 |  | 9186.88 | [6 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 949.76; 13: 44914.41 | [8 empty] | Всего по позиции
36 | 169 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0.1833; 7: 1; 8: 0,1833 |  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 16.88; 12: 52.21; 13: 881.3 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 52.72; 12: 15.71; 13: 828.23 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 6.89; 12: 52.21; 13: 359.73 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 2.1446 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 0.54257 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 69.6; 13: 1709.53 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 23.77; 13: 1241.03 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 24.25; 13: 1265.85 | [6 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 12.84; 13: 670.16 | [6 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 106.69; 13: 3645.54 | [8 empty] | Всего по позиции
37 | 170 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0944; 7: 1; 8: 0,0944 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 10.09; 12: 52.21; 13: 526.8 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 22.81; 12: 15.71; 13: 358.35 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 2.49; 12: 52.21; 13: 130 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 1.1828 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.24733 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 32.9; 13: 885.15 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 12.58; 13: 656.8 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 11.57; 13: 604.26 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.92 |  | 256.81 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 49.39; 13: 1746.22 | [8 empty] | Всего по позиции
38 | 171 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.0944; 7: 1; 8: 0,0944 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 16.35; 12: 52.21; 13: 853.63 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 497.37; 12: 15.71; 13: 7813.68 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 25.27; 12: 52.21; 13: 1319.35 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 1.61; 12: 9.5; 13: 15.3 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 2.039 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 1.9446 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 515.33; 13: 8682.61 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 41.62; 13: 2172.98 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 61.18; 13: 3194.28 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 47.41 |  | 2475.02 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 623.92; 13: 14351.91 | [8 empty] | Всего по позиции
39 | 172 | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 11.8944 | 1 | 11,8944 | 646,32 | 1,012 | 7 779,84 | 9,5 | 73 908,48 | 6213.72 |  |  |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=9,44*1,26 | [19 empty] | Объем=9,44*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [20 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7779.84; 13: 73908.48 | [8 empty] | Всего по позиции
40 | 173 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 |  |  |  |  | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 11: 316.8; 12: 52.21; 13: 16540.13 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 11: 8602.08; 12: 15.71; 13: 135138.68 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 11: 328.35; 12: 52.21; 13: 17143.15 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 8: 34.51 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 8: 25.66 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 8918.88; 13: 151678.81 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 645.15; 13: 33683.28 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 703.21; 13: 36714.78 | [6 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 356.45 |  | 18610.01 | [6 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9978.54; 13: 207003.6 | [8 empty] | Всего по позиции
41 | 174 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Брус композитный |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 168 421,05 | 1,04236 | 175 555,37 | 9,5 | 1 667 776,02 | 1667776.02 |  |  |  | Брус композитный
|  |  | Цена=1600000/9,5 | [20 empty] | Цена=1600000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175555.37; 13: 1667776.02 | [8 empty] | Всего по позиции
42 | 175 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 363 157,89 | 1,04236 | 378 541,26 | 9,5 | 3 596 141,97 | 3596141.97 |  |  |  | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый
|  |  | Цена=3450000/9,5 | [20 empty] | Цена=3450000/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378541.26; 13: 3596141.97 | [8 empty] | Всего по позиции
43 | 176 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | [14 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | bar: 5 to 8
|  | 1 | ОТ |  | 9: 251.92; 11: 251.92; 12: 52.21; 13: 13152.74 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 120.78; 11: 120.78; 12: 15.71; 13: 1897.45 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.98; 11: 11.98; 12: 52.21; 13: 625.48 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 812.09; 11: 812.09; 12: 9.5; 13: 7714.86 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.8; 8: 26.8 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.92; 8: 0.92 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1184.79; 11: 1184.79; 13: 22765.05 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 263.9; 13: 13778.22 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 242.79; 13: 12675.96 | [6 empty] | НР Оборудование общего назначения
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  | 5: %; 6: 49; 8: 49; 11: 129.31; 13: 6751.33 | [6 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1556.89; 13: 42192.34 | [8 empty] | Всего по позиции
44 | 177 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I |  | шт | -2 | 1 | -2 | 266,67 |  | -533,34 | 9,5 | -5 066,73 |  |  |  |  | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -533.34; 13: -5066.73 | [8 empty] | Всего по позиции
45 | 178 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Брусья полимерные композитные 4.5 м |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4 429,58 | 1,04236 | 9 234,43 | 9,5 | 87 727,09 | 43863.55 |  |  |  | Брусья полимерные композитные 4.5 м
|  |  | Цена=42081,00/9,5 | [20 empty] | Цена=42081,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9234.43; 13: 87727.09 | [8 empty] | Всего по позиции
46 | 179 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15 832,63 | 1,04236 | 16 503,30 | 9,5 | 156 781,35 | 156781.35 |  |  |  | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной)
|  |  | Цена=150410,00/9,5 | [20 empty] | Цена=150410,00/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16503.3; 13: 156781.35 | [8 empty] | Всего по позиции
47 | 180 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | Закладка запорная в сборе |  | шт | 1 | 1 | 1 | 421,93 | 1,04236 | 439,80 | 9,5 | 4 178,10 | 4 178,10 |  |  |  | Закладка запорная в сборе
|  |  | Цена=4810/1,2/9,5 | [20 empty] | Цена=4810/1,2/9,5
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 439.8; 13: 4178.1 | [8 empty] | Всего по позиции
48 | 185 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.01223; 7: 1; 8: 0,01223 |  |  |  |  | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 11: 13.55; 12: 52.21; 13: 707.45 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 11: 153.29; 12: 15.71; 13: 2408.19 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 11: 10.03; 12: 52.21; 13: 523.67 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 2816.17; 12: 9.5; 13: 26753.62 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 8: 1.6444 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 8: 0.6713 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 2983.01; 13: 29869.26 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 23.58; 13: 1231.12 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 25.7; 13: 1341.92 | [6 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 13.03 |  | 680.19 | [6 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3021.74; 13: 31891.37 | [8 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [25 empty] | Прочие работы
49 | 186 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 32.0775 | 1 | 32,0775 | 3,28 |  | 105,21 | 15,71 | 1 652,85 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 105.21; 13: 1652.85 | [8 empty] | Всего по позиции
50 | 187 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки |  | 1 т груза | 8.85 | 1 | 8,85 | 8,39 |  | 74,25 | 15,71 | 1 166,47 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 74.25; 13: 1166.47 | [8 empty] | Всего по позиции
51 | 188 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы |  | 1 т груза | 4.16 | 1 | 4,16 | 10,88 |  | 45,26 | 15,71 | 711,03 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 45.26; 13: 711.03 | [8 empty] | Всего по позиции
52 | 189 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 45.09 | 1 | 45,09 | 3,86 |  | 174,05 | 16,22 | 2 823,09 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 174.05; 13: 2823.09 | [8 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая : | [23 empty] | Итоги по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 602050.6; 13: 5820993.31 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 924.23; 13: 48254.04 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 9577.07; 13: 150455.77 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 404.85; 13: 21137.23 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 591270.04; 13: 5617807.56 | [14 empty] | Материалы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 591224.78; 13: 5617096.53 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 45.26; 13: 711.03 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  |  | Перевозка |  | 11: 279.26; 13: 4475.94 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1329.08; 13: 69391.27 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1415.84; 13: 73921.4 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 739.92; 13: 38630.4 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая |  | 11: 604206.36; 13: 5933545.11 | [15 empty] | Итого по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая
|  |  | Итоги по акту: | [26 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1470085.28; 13: 14221051.76 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 2446.31; 13: 127721.83 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 22985.94; 13: 361109.1 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 1043.95; 13: 54504.66 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 1443658.31; 13: 13716295.05 | [17 empty] | Материалы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 1443558.65; 13: 13714729.4 | [17 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 99.66; 13: 1565.65 | [17 empty] | Дополнительная перевозка
|  |  | Перевозка |  | 11: 994.72; 13: 15925.78 | [17 empty] | Перевозка
|  |  | Итого |  | 11: 1475823.98; 13: 14520669.04 | [18 empty] | Итого
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 3490.26; 13: 182226.49 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 3759.86; 13: 196303.64 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 1978.84; 13: 103313.64 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) 1,92% |  | 11: 28335.82; 13: 278796.85 | [17 empty] | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) 1,92%
|  |  | Итого |  | 11: 1504159.8; 13: 14799465.89 | [18 empty] | Итого
|  |  | НДС 22% |  | 11: 330915.16; 13: 3255882.5 | [19 empty] | НДС 22%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 1835074.96; 13: 18055348.39 | [20 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №51/501 от 12.01.2026г.) |  |  | 7: (В.С.Степанкевич)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]