## кс-3 №2
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 |  |  |  | по ОКПО | 05763843
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | 5-КЗ-КИКГС
[6 empty] | дата | 2025-09-08
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2 | ЗУ
[6 empty] | дата | 2025-11-18
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4 | НДС 22%
[6 empty] | дата | 2025-12-23
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 2 | 2026-01-25 | 2025-12-19 | 2026-01-25
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  |  | Договор № 5-КЗ-КИКГС
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе |  | сумма с ндс |  | 96204277.42 | без ПИРов
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период |  | декабрь | 30098199.8 | 36117839.76 | 1 | 1 | 36117839.76 | 0
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | январь 26г. | 4709089.02 | 5745088.6044 | 2 | 2 | 5745088.6 | 0.0044
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 34807288.82 | 4709089.02 | 4709089.02
1 | СМР |  |  |  | 34807288.82 | 4709089.02 | 4709089.02
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | март
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | апрель
4 | Оборудование ТБ | [7 empty] | май
4 | ПНР | [7 empty] | июнь
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | июль
|  |  |  | Итого: |  |  | 4709089.02
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 22%: |  |  | 1035999.58
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 5745088.6 | без вычетов !!!!!!!
[10 empty] | 34807288.82 | 41862928.3644
[9 empty] | остаток по Договору |  | 54341349.0556
Заказчик |  | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №51/501 от 12.01.2026г.) |  |  |  |  | В.С.Степанкевич
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.

## р2
Заказчик: | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №2 от 25.01.2026 г. (Договор № 5-КЗ-КИКГС от 08 сентября 2025г)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС 20% | ЗУ - 1,92% | всего без НДС 22% | НДС 22% | СМР с материалами, всего с НДС 22%
1 | №2 | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | 4620377.77 | 88711.25 | 4709089.02 | 1035999.5844 | 5745088.6044 | кс-2№2 | 5745088.6 | 0.0044
| ИТОГО |  | 4620377.77 | 88711.25 | 4709089.02 |  | 5745088.6044

## кс-2 №2 январь
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 | [7 empty] | по ОКПО | 05763843 |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [7 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [13 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [14 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 5-КЗ-КИКГС
[10 empty] | дата | 08.09.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[10 empty] | дата | 18.11.2025
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4
[10 empty] | дата | 23.12.2025
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 2 | 2026-01-25 | 2025-12-19 | 2026-01-25
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За январь 2026 г.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | УПД
сумма за ед. без НДС
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство путей | [17 empty] | Раздел 1. Устройство путей
1 | 2 | ФЕР28-01-006-01 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные |  | 5: км пути; 6: 0.075; 7: 1; 8: 0,075 | [5 empty] | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные
|  | 1 | ОТ |  | 9: 519.16; 11: 38.94; 12: 52.21; 13: 2033.06 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 10090.67; 11: 756.8; 12: 15.71; 13: 11889.33 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 422.22; 11: 31.67; 12: 52.21; 13: 1653.49 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 59.4; 8: 4.455 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.76; 8: 2.232 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10609.83; 11: 795.74; 13: 13922.39 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 70.61; 13: 3686.55 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 76.96; 13: 4018.34 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 39.01 |  | 2036.82 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 911.71; 13: 19977.55 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | 3 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода |  | 5: 100 м3; 6: 0,5879; 7: 1; 8: 0,5879 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 11: 54.13; 12: 52.21; 13: 2826.13 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 11: 169.08; 12: 15.71; 13: 2656.25 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 11: 22.09; 12: 52.21; 13: 1153.32 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 8: 6.8784 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 8: 1.7402 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 223.21; 13: 5482.38 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 76.22; 13: 3979.45 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 77.74; 13: 4059.04 | [7 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 41.16; 13: 2148.9 | [7 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 342.11; 13: 11690.32 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | 4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.2803; 7: 1; 8: 0,2803 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 11: 29.96; 12: 52.21; 13: 1564.21 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 11: 67.71; 12: 15.71; 13: 1063.72 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 11: 7.39; 12: 52.21; 13: 385.83 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 8: 3.5122 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 8: 0.73439 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 97.67; 13: 2627.93 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 37.35; 13: 1950.04 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 34.36; 13: 1794.04 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 14.6 |  | 762.47 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 146.63; 13: 5184.44 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | 5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.2803; 7: 1; 8: 0,2803 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 11: 48.56; 12: 52.21; 13: 2535.32 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 11: 1476.83; 12: 15.71; 13: 23201 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 11: 75.03; 12: 52.21; 13: 3917.32 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 4.79; 12: 9.5; 13: 45.51 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 8: 6.0545 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 8: 5.7742 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 1530.18; 13: 25781.83 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 123.59; 13: 6452.64 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 181.68; 13: 9485.38 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 140.77 |  | 7349.56 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1852.63; 13: 42616.77 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | 6 | УПД №3 от 22.12.2025г. ООО "Шеллрокк" | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  | м3 | 35,3178 | 1 | 35,3178 | 646,32 | 1,012 | 23 100,52 | 9,5 | 219 454,94 | 6213.72 |  |  |  |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  |  | Объем=28,03*1,26 | [20 empty] | Объем=28,03*1,26
|  |  | Цена=6140/9,5 | [21 empty] | Цена=6140/9,5
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 23100.52; 13: 219454.94 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | 7 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.075; 7: 1; 8: 0,075 | [5 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9218; 11: 691.35; 12: 52.21; 13: 36095.38 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40105.1; 11: 3007.88; 12: 15.71; 13: 47253.79 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2629.93; 11: 197.24; 12: 52.21; 13: 10297.9 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1477980.73; 11: 110848.55; 12: 9.5; 13: 1053061.23 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1100; 8: 82.5 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 213.68; 8: 16.026 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1527303.83; 11: 114547.78; 13: 1136410.4 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 888.59; 13: 46393.28 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 968.56; 13: 50568.68 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 490.95 |  | 25632.29 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 116007.29; 13: 1212611.37 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | 8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  | шт | -138 | 1 | -138 | 188,10 |  | -25 957,80 | 9,5 | -246 599,10 | [5 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -25957.8; 13: -246599.1 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | 9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  | шт | -276 | 1 | -276 | 43,61 |  | -12 036,36 | 9,5 | -114 345,42 | [5 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -12036.36; 13: -114345.42 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | 10 | УПД №4 от 22.12.2025г. ООО "Шеллрокк" | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 |  | шт | 138 | 1 | 138 | 1 379,82 | 1,04236 | 198 481,15 | 9,5 | 1 885 570,93 | 13663.56 |  |  |  |  | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65
|  |  | Цена=15730,00/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=15730,00/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 198481.15; 13: 1885570.93 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | 11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  | т | -0.0495 | 1 | -0,0495 | 10 424,00 |  | -515,99 | 9,5 | -4 901,91 | [5 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -515.99; 13: -4901.91 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | 12 | УПД №4 от 22.12.2025г. ООО "Шеллрокк" | Болт стыковой М27х160 в сборе |  | тн | 0.112 | 1 | 0,112 | 27 894,74 | 1,04236 | 3 256,55 | 9,5 | 30937,23 | 276225.21 |  |  |  |  | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  |  | Цена=318000/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=318000/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3256.55; 13: 30937.23 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | 13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -24 | 1 | -24 | 145,30 |  | -3 487,20 | 9,5 | -33 128,40 | [5 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -3487.2; 13: -33128.4 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | 14 | УПД №4 от 22.12.2025г. ООО "Шеллрокк" | Накладка 1Р-65 (106 шт.) |  | тн | 0.48 | 1 | 0,48 | 37 646,32 | 1,04236 | 18 835,69 | 9,5 | 178 939,06 | 372789.7 |  |  |  |  | Накладка 1Р-65 (106 шт.)
|  |  | Цена=429168/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=429168/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 18835.69; 13: 178939.06 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | 15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -150 | 1 | -150 | 351,20 |  | -52 680,00 | 9,5 | -500 460,00 | [5 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -52680; 13: -500460 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | 16 | УПД №4 от 22.12.2025г. ООО "Шеллрокк" | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) |  | тн | 9,732 | 1 | 9,732 | 17 543,86 | 1,04236 | 177 969,26 | 9,5 | 1690707,97 | 173726.67 |  |  |  |  | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.)
|  |  | Цена=200000/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=200000/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 177969.26; 13: 1690707.97 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | 17 | УПД №4 от 22.12.2025г. ООО "Шеллрокк" | Накладки переходные Р65/Р50 литые |  | компл. | 8 | 1 | 8 | 1 655,79 | 1,04236 | 13 807,43 | 9,5 | 131 170,59 | 16396.34 |  |  |  |  | Накладки переходные Р65/Р50 литые
|  |  | Цена=18876/9,5/1,2 | [21 empty] | Цена=18876/9,5/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [22 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13807.43; 13: 131170.59 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | 19 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.0304; 7: 1; 8: 0,0304 | [5 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1139.8; 11: 34.65; 12: 52.21; 13: 1809.08 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12219.98; 11: 371.49; 12: 15.71; 13: 5836.11 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 801.81; 11: 24.38; 12: 52.21; 13: 1272.88 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 7000.14; 12: 9.5; 13: 66501.33 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 137.16; 8: 4.1697 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 53.69; 8: 1.6322 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243627.48; 11: 7406.28; 13: 74146.52 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 59.03; 13: 3081.96 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 64.34; 13: 3359.34 | [7 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 32.61 |  | 1702.78 | [7 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7503.23; 13: 79208.64 | [9 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [26 empty] | Прочие работы
18 | 20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора |  | 1 т груза | 102.8825 | 1 | 102,8825 | 3,28 |  | 337,45 | 15,71 | 5 301,34 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 337.45; 13: 5301.34 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | 23 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 102,8825 | 1 | 102,8825 | 3,86 |  | 397,13 | 16,22 | 6 441,45 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 397.13; 13: 6441.45 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство путей : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Устройство путей :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 466108.69; 13: 4507460.13 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 897.59; 13: 46863.18 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 5849.79; 13: 91900.2 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 357.8; 13: 18680.74 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 458626.73; 13: 4356953.96 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 734.58; 13: 11742.79 | [15 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 468271.43; 13: 4620377.77 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | Итоги по акту: | [26 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 466108.69; 13: 4507460.13 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 897.59; 13: 46863.18 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 5849.79; 13: 91900.2 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 357.8; 13: 18680.74 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 458626.73; 13: 4356953.96 | [17 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 734.58; 13: 11742.79 | [17 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 468271.43; 13: 4620377.77 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 467536.85; 13: 4608634.98 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 897.59; 13: 46863.18 | [17 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 5849.79; 13: 91900.2 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 357.8; 13: 18680.74 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 458626.73; 13: 4356953.96 | [17 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1403.64; 13: 73284.82 | [17 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 759.1; 13: 39632.82 | [17 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 734.58; 13: 11742.79 | [17 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1255.39; 13: 65543.92 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1403.64; 13: 73284.82 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 759.1; 13: 39632.82 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) |  | 11: 8990.81; 13: 88711.25 | [17 empty] | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) 1,92%
|  |  | Итого |  | 11: 477262.24; 13: 4709089.02 | [18 empty] | Итого
|  |  | НДС 22% |  | 11: 104997.69; 13: 1035999.58 | [19 empty] | НДС 22%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 582259.93; 13: 5745088.6 | [20 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №51/501 от 12.01.2026г.) |  |  | 7: (В.С.Степанкевич)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]