## для отчета_Модернизация и замен
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Выполнено, за период 2026г. | [11 empty] | Выполнено ВСЕГО | Остаток
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Раздел 1. Устройство путей
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.1755 | Выполнено, за период 2026г. январь: 0 | 0 | 0.1755
2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | км пути | 0.6904 | Выполнено, за период 2026г. январь: 0.075; Выполнено, за период 2026г. февраль: 0.06992 | 0.14492 | 0.54548
3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 3.7871 | Выполнено, за период 2026г. январь: 0.5879; Выполнено, за период 2026г. февраль: 0.5738 | 1.1617 | 2.6254
4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 1.7326 | Выполнено, за период 2026г. январь: 0.2803; Выполнено, за период 2026г. февраль: 0.2496 | 0.5299 | 1.2027
5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 1.7326 | Выполнено, за период 2026г. январь: 0.2803; Выполнено, за период 2026г. февраль: 0.2496 | 0.5299 | 1.2027
6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 218.308 | Выполнено, за период 2026г. январь: 35.3178; Выполнено, за период 2026г. февраль: 31.4496 | 66.7674 | 151.5406
7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | км пути | 0.3687 | Выполнено, за период 2026г. январь: 0.075; Выполнено, за период 2026г. февраль: 0.0699 | 0.1449 | 0.2238
8 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт | -678 | Выполнено, за период 2026г. январь: -138; Выполнено, за период 2026г. февраль: -129 | -267 | -411
9 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | шт | -1357 | Выполнено, за период 2026г. январь: -276; Выполнено, за период 2026г. февраль: -257 | -533 | -824
10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | шт | 694 | Выполнено, за период 2026г. январь: 138; Выполнено, за период 2026г. февраль: 119 | 257 | 437
11 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | т | -0.244 | Выполнено, за период 2026г. январь: -0.0495; Выполнено, за период 2026г. февраль: -0.04613 | -0.09563 | -0.14837
12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.165 | Выполнено, за период 2026г. январь: 0.112; Выполнено, за период 2026г. февраль: 0.04613 | 0.15813 | 0.00687
13 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -118 | Выполнено, за период 2026г. январь: -24; Выполнено, за период 2026г. февраль: -22 | -46 | -72
14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | тн | 2.22 | Выполнено, за период 2026г. январь: 0.48; Выполнено, за период 2026г. февраль: 0.78 | 1.26 | 0.96
15 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -737.4 | Выполнено, за период 2026г. январь: -150; Выполнено, за период 2026г. февраль: -140 | -290 | -447.4
16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | тн | 48.29 | Выполнено, за период 2026г. январь: 9.732; Выполнено, за период 2026г. февраль: 9.07 | 18.802 | 29.488
17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | компл. | 10 | Выполнено, за период 2026г. январь: 8; Выполнено, за период 2026г. февраль: 2 | 10 | 0
18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | м реза | 6.84 | Выполнено, за период 2026г. январь: 0 | 0 | 6.84
19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.16604 | Выполнено, за период 2026г. январь: 0.0304; Выполнено, за период 2026г. февраль: 0.02758 | 0.05798 | 0.10806
Прочие работы
20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 693.442 | Выполнено, за период 2026г. январь: 102.8825; Выполнено, за период 2026г. февраль: 100.415 | 203.2975 | 490.1445
21 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | 1 т груза | 86.37 | Выполнено, за период 2026г. январь: 0 | 0 | 86.37
22 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | 1 т груза | 133.68 | Выполнено, за период 2026г. январь: 0 | 0 | 133.68
23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 913.492 | Выполнено, за период 2026г. январь: 102.8825; Выполнено, за период 2026г. февраль: 100.415 | 203.2975 | 710.1945
| Итого по разделу 1 Устройство путей | [14 empty] | 0 | 0
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | [12 empty] | 0 | 1
25 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.62 | [12 empty] | 0 | 8.62
26 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 | [12 empty] | 0 | 5.04
27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 13.66 | [12 empty] | 0 | 13.66
| Итого по разделу 2 Демонтаж СП 6/в 1/6, правая | [14 empty] | 0 | 0
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | [12 empty] | 0 | 1
29 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.62 | [12 empty] | 0 | 8.62
30 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 | [12 empty] | 0 | 5.04
31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 13.66 | [12 empty] | 0 | 13.66
| Итого по разделу 3 Демонтаж СПЗ 1/6, правая | [14 empty] | 0 | 0
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | [12 empty] | 0 | 1
33 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 11.71 | [12 empty] | 0 | 11.71
34 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 | [12 empty] | 0 | 5.04
35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 16.75 | [12 empty] | 0 | 16.75
| Итого по разделу 4 Демонтаж СП15 1/9, правая | [14 empty] | 0 | 0
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.139 | [12 empty] | 0 | 0.139
38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.0545 | [12 empty] | 0 | 0.0545
39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.0541 | [12 empty] | 0 | 0.0541
40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 6.817 | [12 empty] | 0 | 6.817
49 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | [12 empty] | 0 | 0.06
50 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | [12 empty] | 0 | -0.029
51 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | [12 empty] | 0 | 0.36
52 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | [12 empty] | 0 | 0.029
Прочие работы
54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 24.37 | [12 empty] | 0 | 24.37
55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 1.05 | [12 empty] | 0 | 1.05
57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 25.42 | [12 empty] | 0 | 25.42
| Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая | [14 empty] | 0 | 0
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.0729 | [12 empty] | 0 | 0.0729
60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.0321 | [12 empty] | 0 | 0.0321
61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.032 | [12 empty] | 0 | 0.032
62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 4.04 | [12 empty] | 0 | 4.04
71 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | [12 empty] | 0 | 0.06
72 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | [12 empty] | 0 | -0.029
73 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | [12 empty] | 0 | 0.36
74 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | [12 empty] | 0 | 0.029
Прочие работы
76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 12.71 | [12 empty] | 0 | 12.71
77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 1.06 | [12 empty] | 0 | 1.06
78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 0.2 | [12 empty] | 0 | 0.2
79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 13.97 | [12 empty] | 0 | 13.97
| Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая | [14 empty] | 0 | 0
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | [12 empty] | 0 | 1
81 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.258 | [12 empty] | 0 | 0.258
82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1237 | [12 empty] | 0 | 0.1237
83 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.124 | [12 empty] | 0 | 0.124
84 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 15.62 | [12 empty] | 0 | 15.62
85 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | [12 empty] | 0 | 1
86 | Брус композитный | комплект | 1 | [12 empty] | 0 | 1
87 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | [12 empty] | 0 | 1
88 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | [12 empty] | 0 | 1
89 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | [12 empty] | 0 | -2
90 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | [12 empty] | 0 | 2
91 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | [12 empty] | 0 | 1
92 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | [12 empty] | 0 | 1
93 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | [12 empty] | 0 | 0.06
94 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | [12 empty] | 0 | -0.029
95 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | [12 empty] | 0 | 0.36
96 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | [12 empty] | 0 | 0.029
97 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | [12 empty] | 0 | 0.0133
Прочие работы
98 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 45.2 | [12 empty] | 0 | 45.2
99 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | [12 empty] | 0 | 9.9
100 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | [12 empty] | 0 | 5
101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 60.1 | [12 empty] | 0 | 60.1
| Итого по разделу 7 Замена СП8 1/7, левая | [14 empty] | 0 | 0
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.01 | [12 empty] | 0 | 0.01
104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.0046 | [12 empty] | 0 | 0.0046
105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.0044 | [12 empty] | 0 | 0.0044
106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 2.57 | [12 empty] | 0 | 2.57
115 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | [12 empty] | 0 | 0.06
116 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | [12 empty] | 0 | -0.029
117 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | [12 empty] | 0 | 0.36
118 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | [12 empty] | 0 | 0.029
Прочие работы
120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 1.7 | [12 empty] | 0 | 1.7
121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 1.05 | [12 empty] | 0 | 1.05
123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 2.75 | [12 empty] | 0 | 2.75
| Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая | [14 empty] | 0 | 0
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.0745 | [12 empty] | 0 | 0.0745
126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.0358 | [12 empty] | 0 | 0.0358
127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.0363 | [12 empty] | 0 | 0.0363
128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 4.574 | [12 empty] | 0 | 4.574
137 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | [12 empty] | 0 | 0.06
138 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | [12 empty] | 0 | -0.029
139 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | [12 empty] | 0 | 0.36
140 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | [12 empty] | 0 | 0.029
Прочие работы
142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 13.01 | [12 empty] | 0 | 13.01
143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 2.34 | [12 empty] | 0 | 2.34
144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 0.76 | [12 empty] | 0 | 0.76
145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 16.11 | [12 empty] | 0 | 16.11
| Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая | [14 empty] | 0 | 0
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
146 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | [12 empty] | 0 | 1
147 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.237 | [12 empty] | 0 | 0.237
148 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1156 | [12 empty] | 0 | 0.1156
149 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.116 | [12 empty] | 0 | 0.116
150 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.62 | [12 empty] | 0 | 14.62
151 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | [12 empty] | 0 | 1
152 | Брус композитный | комплект | 1 | [12 empty] | 0 | 1
153 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | [12 empty] | 0 | 1
154 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | [12 empty] | 0 | 1
155 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | [12 empty] | 0 | -2
156 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | [12 empty] | 0 | 2
157 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | [12 empty] | 0 | 1
158 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | [12 empty] | 0 | 1
159 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | [12 empty] | 0 | 0.06
160 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | [12 empty] | 0 | -0.029
161 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | [12 empty] | 0 | 0.36
162 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | [12 empty] | 0 | 0.029
163 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | [12 empty] | 0 | 0.0133
Прочие работы
164 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 41.5 | [12 empty] | 0 | 41.5
165 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | [12 empty] | 0 | 9.9
166 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | [12 empty] | 0 | 5
167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 56.4 | [12 empty] | 0 | 56.4
| Итого по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая | [14 empty] | 0 | 0
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | [12 empty] | 0 | 1
169 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.236 | [12 empty] | 0 | 0.236
170 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1152 | [12 empty] | 0 | 0.1152
171 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.115 | [12 empty] | 0 | 0.115
172 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 | [12 empty] | 0 | 14.49
173 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | [12 empty] | 0 | 1
174 | Брус композитный | комплект | 1 | [12 empty] | 0 | 1
175 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | комплект | 1 | [12 empty] | 0 | 1
176 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | [12 empty] | 0 | 1
177 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | [12 empty] | 0 | -2
178 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | [12 empty] | 0 | 2
179 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | [12 empty] | 0 | 1
180 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | [12 empty] | 0 | 1
181 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | [12 empty] | 0 | 0.06
182 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | [12 empty] | 0 | -0.029
183 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | [12 empty] | 0 | 0.36
184 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | [12 empty] | 0 | 0.029
185 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | [12 empty] | 0 | 0.0133
Прочие работы
186 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 41.3 | [12 empty] | 0 | 41.3
187 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 12.1 | [12 empty] | 0 | 12.1
188 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | [12 empty] | 0 | 5
189 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 58.4 | [12 empty] | 0 | 58.4
| Итого по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая | [14 empty] | 0 | 0
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | bar: Выполнено, за период 2026г. февраль
191 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.284 | Выполнено, за период 2026г. февраль: 0.2051 | 0.2051 | 0.0789
192 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1336 | Выполнено, за период 2026г. февраль: 0.0955 | 0.0955 | 0.0381
193 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.134 | Выполнено, за период 2026г. февраль: 0.0955 | 0.0955 | 0.0385
194 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 | Выполнено, за период 2026г. февраль: 12.033 | 12.033 | 2.457
195 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | bar: Выполнено, за период 2026г. февраль
196 | Брус композитный | комплект | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | bar: Выполнено, за период 2026г. февраль
197 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | bar: Выполнено, за период 2026г. февраль
198 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | bar: Выполнено, за период 2026г. февраль
199 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 | [12 empty] | -2 | 0 | bar: Выполнено, за период 2026г. февраль
200 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 | Выполнено, за период 2026г. февраль: 2 | 2 | 0
201 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | bar: Выполнено, за период 2026г. февраль
202 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | bar: Выполнено, за период 2026г. февраль
203 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06 | [12 empty] | 0 | 0.06
204 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 | [12 empty] | 0 | -0.029
205 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 | [12 empty] | 0 | 0.36
206 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 | [12 empty] | 0 | 0.029
207 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 | Выполнено, за период 2026г. февраль: 0.0125 | 0.0125 | 0.0008
Прочие работы
208 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 49.6 | Выполнено, за период 2026г. февраль: 35.89 | 35.89 | 13.71
209 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 | Выполнено, за период 2026г. февраль: 8.85 | 8.85 | 1.05
210 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 | Выполнено, за период 2026г. февраль: 4.16 | 4.16 | 0.84
211 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 64.5 | Выполнено, за период 2026г. февраль: 48.903 | 48.903 | 15.597
| Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая | [14 empty] | 0 | 0