## Журнал учета выполненных работ
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  |  | (субподряда) |  | 39153216 |  |  | руб.
Составил
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
Проверил
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [16 empty] | Остаток работ на Май 2026г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2025г. |  |  | Январь 2026г. |  |  | Февраль 2026г. |  |  | Март 2026г. |  |  | Апрель 2026г. |  |  | c Декабря 2025г. по Апрель 2026г.
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Раздел 1. Устройство путей
1 | 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | ФЕР01-02-058-05 | 100 м3 | 920.4 | 0.1755 | 161.53 | [17 empty] | 0.1755 | 161.53
2 | 2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | ФЕР28-01-006-01 | км пути | 10609.83 | 0.6904 | 7325.03 | 0.075 | 795.74 | 795.74 |  |  |  | 0.06992 | 741.84 | 1537.58 | 0.0375 | 397.87 | 1935.45 | 0.05088 | 539.82 | 2475.27 | 0.2333 | 2475.27 | 0.4571 | 4849.76
3 | 3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 379.68 | 3.7871 | 1437.89 | 0.5879 | 223.21 | 223.21 |  |  |  | 0.5738 | 217.86 | 441.07 | 0.2624 | 99.63 | 540.7 | 0.3485 | 132.32 | 673.02 | 1.7726 | 673.02 | 2.0145 | 764.87
4 | 4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 348.46 | 1.7326 | 603.74 | 0.2803 | 97.67 | 97.67 |  |  |  | 0.2496 | 86.98 | 184.65 | 0.1501 | 52.3 | 236.95 | 0.1638 | 57.08 | 294.03 | 0.8438 | 294.03 | 0.8888 | 309.71
5 | 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459.07 | 1.7326 | 9458.38 | 0.2803 | 1530.18 | 1530.18 |  |  |  | 0.2496 | 1362.58 | 2892.76 | 0.1501 | 819.4 | 3712.16 | 0.1638 | 894.2 | 4606.36 | 0.8438 | 4606.36 | 0.8888 | 4852.02
6 | 6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 646.32 | 218.3076 | 142789.99 | 35.3178 | 23100.52 | 23100.52 |  |  |  | 31.4496 | 20570.42 | 43670.94 | 18.9126 | 12370.27 | 56041.21 | 20.6388 | 13499.34 | 69540.55 | 106.3188 | 69540.55 | 111.9892 | 73249.44
7 | 7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 1527303.83 | 0.3687 | 563116.93 | 0.075 | 114547.78 | 114547.78 |  |  |  | 0.0699 | 106758.54 | 221306.32 | 0.0375 | 57273.9 | 278580.22 | 0.05088 | 77709.22 | 356289.44 | 0.23328 | 356289.44 | 0.13542 | 206827.49
8 | 8 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | шт | 188.1 | -678 | -127531.8 | -138 | -25957.8 | -25957.8 |  |  |  | -129 | -24264.9 | -50222.7 | -69 | -12978.9 | -63201.6 | -93.6192 | -17609.77 | -80811.37 | -429.6192 | -80811.37 | -248.3808 | -46720.43
9 | 9 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | шт | 43.61 | -1357 | -59178.77 | -276 | -12036.36 | -12036.36 |  |  |  | -257 | -11207.77 | -23244.13 | -138 | -6018.18 | -29262.31 | -187.2384 | -8165.47 | -37427.78 | -858.2384 | -37427.78 | -498.7616 | -21750.99
10 | 10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1379.82 | 694 | 998158.81 | 138 | 198481.15 | 198481.15 |  |  |  | 119 | 171154.03 | 369635.18 | 68 | 97802.3 | 467437.48 | 67 | 96364.03 | 563801.51 | 392 | 563801.51 | 302 | 434357.3
11 | 11 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | т | 10424 | -0.244 | -2543.46 | -0.0495 | -515.99 | -515.99 |  |  |  | -0.04613 | -480.86 | -996.85 | -0.02475 | -257.99 | -1254.84 |  |  |  | -0.12038 | -1254.84 | -0.12362 | -1288.62
12 | 12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 27894.74 | 0.165 | 4797.6 | 0.112 | 3256.55 | 3256.55 |  |  |  | 0.04613 | 1341.29 | 4597.84 | 0.00687 | 199.75 | 4797.59 |  |  |  | 0.165 | 4797.59 |  | 0.01
13 | 13 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 145.3 | -118 | -17145.4 | -24 | -3487.2 | -3487.2 |  |  |  | -22 | -3196.6 | -6683.8 | -12 | -1743.6 | -8427.4 | -16.2816 | -2365.72 | -10793.12 | -74.2816 | -10793.12 | -43.7184 | -6352.28
14 | 14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 37646.32 | 2.22 | 87115.06 | 0.48 | 18835.69 | 18835.69 |  |  |  | 0.78 | 30607.99 | 49443.68 | 0.24 | 9417.84 | 58861.52 | 0.36 | 14126.77 | 72988.29 | 1.86 | 72988.29 | 0.36 | 14126.77
15 | 15 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 351.2 | -737.4 | -258974.88 | -150 | -52680 | -52680 |  |  |  | -140 | -49168 | -101848 | -75 | -26340 | -128188 | -101.76 | -35738.11 | -163926.11 | -466.76 | -163926.11 | -270.64 | -95048.77
16 | 16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 17543.86 | 48.29 | 883080.09 | 9.732 | 177969.26 | 177969.26 |  |  |  | 9.07 | 165863.25 | 343832.51 | 4.866 | 88984.63 | 432817.14 | 6.6 | 120694.32 | 553511.46 | 30.268 | 553511.46 | 18.022 | 329568.63
17 | 17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | компл. | 1655.79 | 10 | 17259.29 | 8 | 13807.43 | 13807.43 |  |  |  | 2 | 3451.86 | 17259.29 | [6 empty] | 10 | 17259.29
18 | 18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | ФЕР09-05-006-01 Применительно | м реза | 3.05 | 6.84 | 20.86 | [17 empty] | 6.84 | 20.86
19 | 19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 243627.48 | 0.16604 | 40451.91 | 0.0304 | 7406.28 | 7406.28 |  |  |  | 0.02758 | 6719.25 | 14125.53 | 0.01711 | 4168.46 | 18293.99 | 0.01973 | 4806.77 | 23100.76 | 0.09482 | 23100.76 | 0.07122 | 17351.15
Прочие работы
20 | 20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 693.442 | 2274.49 | 102.8825 | 337.45 | 337.45 |  |  |  | 100.415 | 329.36 | 666.81 | 45.92 | 150.62 | 817.43 | 60.988 | 200.04 | 1017.47 | 310.2055 | 1017.47 | 383.2365 | 1257.02
21 | 21 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.39 | 86.37 | 724.64 | [17 empty] | 86.37 | 724.64
22 | 22 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 10.88 | 133.68 | 1454.44 | [17 empty] | 133.68 | 1454.44
23 | 23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 3.86 | 913.492 | 3526.08 | 102.8825 | 397.13 | 397.13 |  |  |  | 100.415 | 387.6 | 784.73 | 45.92 | 177.25 | 961.98 | 60.988 | 235.41 | 1197.39 | 310.2055 | 1197.39 | 603.2865 | 2328.69
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | 24 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [17 empty] | 1 | 426.66
25 | 25 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.39 | 8.62 | 72.32 | [17 empty] | 8.62 | 72.32
26 | 26 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 10.88 | 5.04 | 54.84 | [17 empty] | 5.04 | 54.84
27 | 27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 3.86 | 13.66 | 52.73 | [17 empty] | 13.66 | 52.73
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | 28 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [17 empty] | 1 | 426.66
29 | 29 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.39 | 8.62 | 72.32 | [17 empty] | 8.62 | 72.32
30 | 30 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 10.88 | 5.04 | 54.84 | [17 empty] | 5.04 | 54.84
31 | 31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 3.86 | 13.66 | 52.73 | [17 empty] | 13.66 | 52.73
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | 32 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [17 empty] | 1 | 426.66
33 | 33 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.39 | 11.71 | 98.25 | [17 empty] | 11.71 | 98.25
34 | 34 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 10.88 | 5.04 | 54.84 | [17 empty] | 5.04 | 54.84
35 | 35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 3.86 | 16.75 | 64.66 | [17 empty] | 16.75 | 64.66
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
36 | 37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 379.68 | 0.139 | 52.78 | [17 empty] | 0.139 | 52.78
37 | 38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 348.46 | 0.0545 | 18.99 | [17 empty] | 0.0545 | 18.99
38 | 39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459.07 | 0.0541 | 295.33 | [17 empty] | 0.0541 | 295.33
39 | 40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 646.32 | 6.8166 | 4458.84 | [17 empty] | 6.817 | 4458.84
40 | 49 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 | [17 empty] | 0.06 | 646.39
41 | 50 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 | [17 empty] | -0.029 | -282.09
42 | 51 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 37646.32 | 0.36 | 14126.77 | [17 empty] | 0.36 | 14126.77
43 | 52 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 27894.74 | 0.029 | 843.21 | [17 empty] | 0.029 | 843.21
Прочие работы
44 | 54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 24.37 | 79.93 | [17 empty] | 24.37 | 79.93
45 | 55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.39 | 1.05 | 8.81 | [17 empty] | 1.05 | 8.81
46 | 57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 3.86 | 25.42 | 98.12 | [17 empty] | 25.42 | 98.12
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
47 | 59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 379.68 | 0.0729 | 27.68 | [17 empty] | 0.0729 | 27.68
48 | 60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 348.46 | 0.0321 | 11.18 | [17 empty] | 0.0321 | 11.18
49 | 61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459.07 | 0.032 | 174.69 | [17 empty] | 0.032 | 174.69
50 | 62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 646.32 | 4.04 | 2642.47 | [17 empty] | 4.04 | 2642.47
51 | 71 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 | [17 empty] | 0.06 | 646.39
52 | 72 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 | [17 empty] | -0.029 | -282.09
53 | 73 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 37646.32 | 0.36 | 14126.77 | [17 empty] | 0.36 | 14126.77
54 | 74 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 27894.74 | 0.029 | 843.21 | [17 empty] | 0.029 | 843.21
Прочие работы
55 | 76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 12.71 | 41.69 | [17 empty] | 12.71 | 41.69
56 | 77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.39 | 1.06 | 8.89 | [17 empty] | 1.06 | 8.89
57 | 78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 10.88 | 0.2 | 2.18 | [17 empty] | 0.2 | 2.18
58 | 79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 3.86 | 13.97 | 53.92 | [17 empty] | 13.97 | 53.92
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
59 | 80 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [17 empty] | 1 | 426.66
60 | 81 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 379.68 | 0.258 | 97.96 | [17 empty] | 0.258 | 97.96
61 | 82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 348.46 | 0.1237 | 43.1 | [17 empty] | 0.1237 | 43.1
62 | 83 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459.07 | 0.124 | 676.93 | [17 empty] | 0.124 | 676.93
63 | 84 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 646.32 | 15.62 | 10216.66 | [17 empty] | 15.62 | 10216.66
64 | 85 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 8918.88 | 1 | 8918.88 | [17 empty] | 1 | 8918.88
65 | 86 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект | 168421.05 | 1 | 175555.37 | [17 empty] | 1 | 175555.37
66 | 87 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект | 363157.89 | 1 | 378541.26 | [17 empty] | 1 | 378541.26
67 | 88 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1184.79 | 1 | 1184.79 | [17 empty] | 1 | 1184.79
68 | 89 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт | 266.67 | -2 | -533.34 | [17 empty] | -2 | -533.34
69 | 90 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт | 4429.58 | 2 | 9234.43 | [17 empty] | 2 | 9234.43
70 | 91 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт | 15832.63 | 1 | 16503.3 | [17 empty] | 1 | 16503.3
71 | 92 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт | 421.93 | 1 | 439.8 | [17 empty] | 1 | 439.8
72 | 93 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 | [17 empty] | 0.06 | 646.39
73 | 94 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 | [17 empty] | -0.029 | -282.09
74 | 95 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 37646.32 | 0.36 | 14126.77 | [17 empty] | 0.36 | 14126.77
75 | 96 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 27894.74 | 0.029 | 843.21 | [17 empty] | 0.029 | 843.21
76 | 97 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 243909.64 | 0.0133 | 3244 | [17 empty] | 0.0133 | 3244
Прочие работы
77 | 98 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 45.2 | 148.26 | [17 empty] | 45.2 | 148.26
78 | 99 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.39 | 9.9 | 83.06 | [17 empty] | 9.9 | 83.06
79 | 100 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 10.88 | 5 | 54.4 | [17 empty] | 5 | 54.4
80 | 101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 3.86 | 60.1 | 231.99 | [17 empty] | 60.1 | 231.99
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
81 | 103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 379.68 | 0.01 | 3.8 | [17 empty] | 0.01 | 3.8
82 | 104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 348.46 | 0.0046 | 1.6 | [17 empty] | 0.0046 | 1.6
83 | 105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459.07 | 0.0044 | 24.02 | [17 empty] | 0.0044 | 24.02
84 | 106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 646.32 | 2.57 | 1680.97 | [17 empty] | 2.57 | 1680.97
85 | 115 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 | [17 empty] | 0.06 | 646.39
86 | 116 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 | [17 empty] | -0.029 | -282.09
87 | 117 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 37646.32 | 0.36 | 14126.77 | [17 empty] | 0.36 | 14126.77
88 | 118 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 27894.74 | 0.029 | 843.21 | [17 empty] | 0.029 | 843.21
Прочие работы
89 | 120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 1.7 | 5.58 | [17 empty] | 1.7 | 5.58
90 | 121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.39 | 1.05 | 8.81 | [17 empty] | 1.05 | 8.81
91 | 123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 3.86 | 2.75 | 10.62 | [17 empty] | 2.75 | 10.62
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
92 | 125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 379.68 | 0.0745 | 28.29 | [17 empty] | 0.0745 | 28.29
93 | 126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 348.46 | 0.0358 | 12.48 | [17 empty] | 0.0358 | 12.48
94 | 127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459.07 | 0.0363 | 198.17 | [17 empty] | 0.0363 | 198.17
95 | 128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 646.32 | 4.574 | 2991.74 | [17 empty] | 4.574 | 2991.74
96 | 137 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 | [17 empty] | 0.06 | 646.39
97 | 138 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 | [17 empty] | -0.029 | -282.09
98 | 139 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 37646.32 | 0.36 | 14126.77 | [17 empty] | 0.36 | 14126.77
99 | 140 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 27894.74 | 0.029 | 843.21 | [17 empty] | 0.029 | 843.21
Прочие работы
100 | 142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 13.01 | 42.67 | [17 empty] | 13.01 | 42.67
101 | 143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.39 | 2.34 | 19.63 | [17 empty] | 2.34 | 19.63
102 | 144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 10.88 | 0.76 | 8.27 | [17 empty] | 0.76 | 8.27
103 | 145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 3.86 | 16.11 | 62.18 | [17 empty] | 16.11 | 62.18
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
104 | 146 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [12 empty] | 1 | 426.66 | 426.66 | 1 | 426.66
105 | 147 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 379.68 | 0.237 | 89.98 | [12 empty] | 0.1807 | 68.61 | 68.61 | 0.1807 | 68.61 | 0.0563 | 21.37
106 | 148 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 348.46 | 0.1156 | 40.29 | [12 empty] | 0.0986 | 34.36 | 34.36 | 0.0986 | 34.36 | 0.017 | 5.93
107 | 149 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459.07 | 0.116 | 633.25 | [12 empty] | 0.0986 | 538.26 | 538.26 | 0.0986 | 538.26 | 0.0174 | 94.99
108 | 150 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 646.32 | 14.62 | 9562.59 | [12 empty] | 12.4236 | 8125.98 | 8125.98 | 12.4236 | 8125.98 | 2.1964 | 1436.61
109 | 151 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 8918.88 | 1 | 8918.88 | [12 empty] | 1 | 8918.88 | 8918.88 | 1 | 8918.88
110 | 152 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 168421.05 | 1 | 175555.37 | [12 empty] | 1 | 175555.37 | 175555.37 | 1 | 175555.37
111 | 153 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 363157.89 | 1 | 378541.26 | [12 empty] | 1 | 378541.26 | 378541.26 | 1 | 378541.26
112 | 154 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1184.79 | 1 | 1184.79 | [12 empty] | 1 | 1184.79 | 1184.79 | 1 | 1184.79
113 | 155 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт | 266.67 | -2 | -533.34 | [12 empty] | -2 | -533.34 | -533.34 | -2 | -533.34
114 | 156 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 4429.58 | 2 | 9234.43 | [12 empty] | 2 | 9234.43 | 9234.43 | 2 | 9234.43
115 | 157 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 15832.63 | 1 | 16503.3 | [12 empty] | 1 | 16503.3 | 16503.3 | 1 | 16503.3
116 | 158 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 421.93 | 1 | 439.8 | [12 empty] | 1 | 439.8 | 439.8 | 1 | 439.8
117 | 159 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 | [17 empty] | 0.06 | 646.39
118 | 160 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 | [17 empty] | -0.029 | -282.09
119 | 161 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 37646.32 | 0.36 | 14126.77 | [17 empty] | 0.36 | 14126.77
120 | 162 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 27894.74 | 0.029 | 843.21 | [17 empty] | 0.029 | 843.21
121 | 163 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 243909.64 | 0.0133 | 3244 | [12 empty] | 0.01315 | 3207.41 | 3207.41 | 0.01315 | 3207.41 | 0.00015 | 36.59
Прочие работы
122 | 164 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 41.5 | 136.12 | [12 empty] | 31.6225 | 103.72 | 103.72 | 31.6225 | 103.72 | 9.8775 | 32.4
123 | 165 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.39 | 9.9 | 83.06 | [12 empty] | 8.85 | 74.25 | 74.25 | 8.85 | 74.25 | 1.05 | 8.81
124 | 166 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 10.88 | 5 | 54.4 | [12 empty] | 5 | 54.4 | 54.4 | 5 | 54.4
125 | 167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 3.86 | 56.4 | 217.7 | [12 empty] | 45.67 | 176.29 | 176.29 | 45.67 | 176.29 | 10.73 | 41.41
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
126 | 168 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [12 empty] | 1 | 426.66 | 426.66 | 1 | 426.66
127 | 169 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 379.68 | 0.236 | 89.6 | [12 empty] | 0.1833 | 69.6 | 69.6 | 0.1833 | 69.6 | 0.0527 | 20
128 | 170 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 348.46 | 0.1152 | 40.14 | [12 empty] | 0.0944 | 32.9 | 32.9 | 0.0944 | 32.9 | 0.0208 | 7.24
129 | 171 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459.07 | 0.115 | 627.79 | [12 empty] | 0.0944 | 515.33 | 515.33 | 0.0944 | 515.33 | 0.0206 | 112.46
130 | 172 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 646.32 | 14.49 | 9477.56 | [12 empty] | 11.8944 | 7779.84 | 7779.84 | 11.8944 | 7779.84 | 2.5956 | 1697.72
131 | 173 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 8918.88 | 1 | 8918.88 | [12 empty] | 1 | 8918.88 | 8918.88 | 1 | 8918.88
132 | 174 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 168421.05 | 1 | 175555.37 | [12 empty] | 1 | 175555.37 | 175555.37 | 1 | 175555.37
133 | 175 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 363157.89 | 1 | 378541.26 | [12 empty] | 1 | 378541.26 | 378541.26 | 1 | 378541.26
134 | 176 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1184.79 | 1 | 1184.79 | [12 empty] | 1 | 1184.79 | 1184.79 | 1 | 1184.79
135 | 177 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт | 266.67 | -2 | -533.34 | [12 empty] | -2 | -533.34 | -533.34 | -2 | -533.34
136 | 178 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 4429.58 | 2 | 9234.43 | [12 empty] | 2 | 9234.43 | 9234.43 | 2 | 9234.43
137 | 179 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 15832.63 | 1 | 16503.3 | [12 empty] | 1 | 16503.3 | 16503.3 | 1 | 16503.3
138 | 180 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 421.93 | 1 | 439.8 | [12 empty] | 1 | 439.8 | 439.8 | 1 | 439.8
139 | 181 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 10738.91 | 0.06 | 644.33 | [17 empty] | 0.06 | 644.33
140 | 182 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 | [17 empty] | -0.029 | -282.09
141 | 183 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 37646.32 | 0.36 | 14126.77 | [17 empty] | 0.36 | 14126.77
142 | 184 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 27894.74 | 0.029 | 843.21 | [17 empty] | 0.029 | 843.21
143 | 185 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 243909.64 | 0.0133 | 3244 | [12 empty] | 0.01223 | 2983.01 | 2983.01 | 0.01223 | 2983.01 | 0.00107 | 260.99
Прочие работы
144 | 186 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 41.3 | 135.46 | [12 empty] | 32.0775 | 105.21 | 105.21 | 32.0775 | 105.21 | 9.2225 | 30.25
145 | 187 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.39 | 12.1 | 101.52 | [12 empty] | 8.85 | 74.25 | 74.25 | 8.85 | 74.25 | 3.25 | 27.27
146 | 188 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 10.88 | 5 | 54.4 | [12 empty] | 4.16 | 45.26 | 45.26 | 4.16 | 45.26 | 0.84 | 9.14
147 | 189 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 3.86 | 58.4 | 225.42 | [12 empty] | 45.09 | 174.05 | 174.05 | 45.09 | 174.05 | 13.31 | 51.37
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
148 | 190 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [6 empty] | 1 | 426.66 | 426.66 | [6 empty] | 1 | 426.66
149 | 191 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 379.68 | 0.284 | 107.83 | [6 empty] | 0.2051 | 77.88 | 77.88 | [6 empty] | 0.2051 | 77.88 | 0.0789 | 29.95
150 | 192 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 348.46 | 0.1336 | 46.56 | [6 empty] | 0.0955 | 33.28 | 33.28 | [6 empty] | 0.0955 | 33.28 | 0.0381 | 13.28
151 | 193 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459.07 | 0.134 | 731.51 | [6 empty] | 0.0955 | 521.34 | 521.34 | [6 empty] | 0.0955 | 521.34 | 0.0385 | 210.17
152 | 194 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 646.32 | 14.49 | 9477.56 | [6 empty] | 12.033 | 7870.49 | 7870.49 | [6 empty] | 12.033 | 7870.49 | 2.457 | 1607.07
153 | 195 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 8918.88 | 1 | 8918.88 | [6 empty] | 1 | 8918.88 | 8918.88 | [6 empty] | 1 | 8918.88
154 | 196 | Брус композитный | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 168421.05 | 1 | 175555.37 | [6 empty] | 1 | 175555.37 | 175555.37 | [6 empty] | 1 | 175555.37
155 | 197 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 363157.89 | 1 | 378541.26 | [6 empty] | 1 | 378541.26 | 378541.26 | [6 empty] | 1 | 378541.26
156 | 198 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1184.79 | 1 | 1184.79 | [6 empty] | 1 | 1184.79 | 1184.79 | [6 empty] | 1 | 1184.79
157 | 199 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт | 266.67 | -2 | -533.34 | [6 empty] | -2 | -533.34 | -533.34 | [6 empty] | -2 | -533.34
158 | 200 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 4429.58 | 2 | 9234.43 | [6 empty] | 2 | 9234.43 | 9234.43 | [6 empty] | 2 | 9234.43
159 | 201 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 15832.63 | 1 | 16503.3 | [6 empty] | 1 | 16503.3 | 16503.3 | [6 empty] | 1 | 16503.3
160 | 202 | Закладка запорная в сборе | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 421.93 | 1 | 439.8 | [6 empty] | 1 | 439.8 | 439.8 | [6 empty] | 1 | 439.8
161 | 203 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 10666.63 | 0.06 | 640 | [17 empty] | 0.06 | 640
162 | 204 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | 9727 | -0.029 | -282.08 | [17 empty] | -0.029 | -282.08
163 | 205 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 37646.32 | 0.36 | 14126.77 | [17 empty] | 0.36 | 14126.77
164 | 206 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 27894.74 | 0.029 | 843.21 | [17 empty] | 0.029 | 843.21
165 | 207 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 243909.64 | 0.0133 | 3244 | [6 empty] | 0.0125 | 3048.87 | 3048.87 | [6 empty] | 0.0125 | 3048.87 | 0.0008 | 195.13
Прочие работы
166 | 208 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 49.6 | 162.69 | [6 empty] | 35.89 | 117.72 | 117.72 | [6 empty] | 35.89 | 117.72 | 13.71 | 44.97
167 | 209 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.39 | 9.9 | 83.06 | [6 empty] | 8.85 | 74.25 | 74.25 | [6 empty] | 8.85 | 74.25 | 1.05 | 8.81
168 | 210 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 10.88 | 5 | 54.4 | [6 empty] | 4.16 | 45.26 | 45.26 | [6 empty] | 4.16 | 45.26 | 0.84 | 9.14
169 | 211 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 3.86 | 64.5 | 248.97 | [6 empty] | 48.903 | 188.77 | 188.77 | [6 empty] | 48.903 | 188.77 | 15.597 | 60.2
Итого: | [6 empty] | 4854074.91 |  | 466108.69 | 466108.69 |  |  | 466108.69 |  | 1023523.73 | 1489632.42 |  | 224575.55 | 1714207.97 |  | 1470085.28 | 3184293.25 |  | 3184293.25 |  | 1669781.66
Материалы: | [6 empty] | 4760856.61 |  | 458626.73 | 458626.73 |  |  | 458626.73 |  | 1005759.49 | 1464386.22 |  | 220802.84 | 1685189.06 |  | 1443658.31 | 3128847.37 |  | 3128847.37 |  | 1632009.24
Машины и механизмы: | [6 empty] | 75097.64 |  | 5849.79 | 5849.79 |  |  | 5849.79 |  | 14979.1 | 20828.89 |  | 2993.99 | 23822.88 |  | 22985.94 | 46808.82 |  | 46808.82 |  | 28288.82
ФОТ: | [6 empty] | 14112.23 |  | 1255.39 | 1255.39 |  |  | 1255.39 |  | 2498.2 | 3753.59 |  | 633.02 | 4386.61 |  | 3490.26 | 7876.87 |  | 7876.87 |  | 6235.36
Накладные расходы: | [6 empty] | 15442.87 |  | 1403.64 | 1403.64 |  |  | 1403.64 |  | 2721.1 | 4124.74 |  | 709.36 | 4834.1 |  | 3759.86 | 8593.96 |  | 8593.96 |  | 6848.91
Сметная прибыль: | [6 empty] | 8197.82 |  | 759.1 | 759.1 |  |  | 759.1 |  | 1444.31 | 2203.41 |  | 384.9 | 2588.31 |  | 1978.84 | 4567.15 |  | 4567.15 |  | 3630.67
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 4877715.6 |  | 468271.43 | 468271.43 |  |  | 468271.43 |  | 1027689.14 | 1495960.57 |  | 225669.81 | 1721630.38 |  | 1475823.98 | 3197454.36 |  | 3197454.36 |  | 1680261.24
Всего: | [6 empty] | 60086437.4 |  | 5745088.6 | 5745088.6 |  |  | 5745088.6 |  | 12579229.84 | 18324318.44 |  | 2773549.34 | 21097867.78 |  | 18055348.39 | 39153216.17 |  | 39153216.17 |  | 20933221.23