## ВОР (доп.работы)
Ведомость объемов дополнительных работ по объекту:
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | [6 empty] | ПОДПИСЬ!!!
№п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Позиция дефектной ведомости | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Работы по шурфовке и защите (переустройству коммуникаций) |  |  | п.1,2,3,20
1.1 |  | Шурфовка кабельных линий вручную, грунт техногенный | шт/м3 | 10/1,74
1.2 |  | Разработка траншеи глубиной до 1 м. вручную | м3 | 0.405 |  | 4,5*0,3*0,3, группа грунта 3
|  | Выемка и вывоз загрязненного щебня на территории предприятия | м3/т | 0,4/0,56 |  | 0,4м3*1,4=0,56т, вывоз до 2 км.
1.3 |  | Укладка труб гофрированных полиэтиленовых ø110 мм (давальческий материал) на существующее основание | м.п. | 3.95 |  | защита кабеля.
1.4 |  | Обратная засыпка песком, вручную (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 0.37 |  | 4.50*0.3*0.3-3.95*0.11*0.11*3.14/4=0.37м3. (К отн.упл.=1,1)
1.5 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 0.37
2 |  | Выправка существующих путей, примыкающих к вновь устраиваемым путям и стрелкам |  |  | п. 4,7,11,13
2.1 |  | Выправка ж.д. путей в плане и профиле, шпалы железобетонные | м пути | 19
3 |  | Ремонт стрелочных переводов |  |  | п.5,6, 9, 10,15,22, 26
3.1 |  | Ремонт тяги стрелочных переводов (обточка под размер существующих) | шт/кг | 6
3.2 |  | Монтаж проушин металлических для замка (запирание стрелочного перевода) | компл/т | 2/0,01 |  | 2 компл, 10 кг
4 |  | Монтаж стяжек рельсовой колеи (давальческий материал) | шт/кг | 4/36,4 | п 8,14
5 |  | Временные рельсовые вставки |  |  | п.12,16,17,19,21
5.1 |  | Замена РШР рельс Р50 на деревянной шпале, материал старогодний | участок/м.п. пути | 5/20,5
6 |  | Бетонные покрытия |  |  | п.23,24,25
6.1 |  | Демонтаж плит покрытия бетонных, вручную | шт/м2/м3 | 6/1,5/0,06 |  | 0,5х0,5х0,04 , 6 плит.
6.2 |  | Демонтаж щебёночного основания, вручную | м3 | 0.15 |  | 0.5*0.5*0,1*6=0.15м3
6.3 |  | Устройство щебёночного основания, вручную | м3 | 0.15
6.4 |  | Монтаж плит покрытия бетонных (раннее демонтируемых) | м3 | 0.15
6.5 |  | Демонтаж бетонного покрытия отбойными молотками | м3 | 2.32 |  | марка бетона М300
6.6 |  | Погрузка механизированная и перевозка на расстояние до 2 км. | т | 6.338 |  | (0.4+0.15)*1.4+2.32*2.4=6,338т (щебень, плиты)
Примечание:
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ: - стесненных условий для складирования материалов; - движения технологического транспорта.
ПОДПИСЬ!!!

## ЛСР_Доп. работы_08.06
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.1 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.1
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [15 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [23 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | [24 empty] | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". Дополнительные работы. | [25 empty] | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | I квартал 2026 года (01.01.2000) | [23 empty] | II квартал 2025 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 526.02 | (14,29) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 422.68 | (11,49) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 128.27 | (2,29) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0.37 | (0,01) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 265.2 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 7.69 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Работы по шурфовке и защите (переустройству коммуникаций) | [27 empty] | Раздел 1. Работы по шурфовке и защите (переустройству коммуникаций)
1 | ФЕРр51-4-1 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м/ применит. Шурфовка кабельных линий |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [15 empty] | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м/ применит. Шурфовка кабельных линий
|  | Объем=10 / 100 | [27 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2046.2; 9: 1.15; 10: 235.31; 11: 56.02; 12: 13182.07 | [18 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 260; 6: 1.15; 7: 29.9 | [19 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2046.2; 10: 235.31; 12: 13182.07 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 235.31; 12: 13182.07 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-085.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 204.72; 12: 11468.4 | [19 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
| Пр/774-085.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 94.12; 12: 5272.83 | [19 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 534.15; 12: 29923.3 | [21 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3/ применит.Разработка траншеи вручную |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.004; 6: 1; 7: 0.004 | [15 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3/ применит.Разработка траншеи вручную
|  | Объем=(4,5*0,3*0,3) / 100 | [27 empty] | Объем=(4,5*0,3*0,3) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [28 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1934.4; 9: 1.3225; 10: 10.23; 11: 56.02; 12: 573.08 | [18 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 6: 1.3225; 7: 1.3119 | [19 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1934.4; 10: 10.23; 12: 573.08 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.23; 12: 573.08 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 9.1; 12: 510.04 | [19 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 3.48 |  | 194.85 | [19 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.81; 12: 1277.97 | [21 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.004; 6: 1; 7: 0.004 | [15 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка щебня
|  | Объем=0,4 / 100 | [27 empty] | Объем=0,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [28 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.3225; 10: 0.55; 11: 56.02; 12: 30.81 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.4375; 10: 2.34; 11: 16.79; 12: 39.29 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.4375; 10: 0.29; 11: 56.02; 12: 16.25 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.3225; 7: 0.069934 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.4375; 7: 0.021792 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 2.89; 12: 70.1 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.84; 12: 47.06 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1.23; 12: 69.18 | [19 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 0.96 |  | 53.6 | [19 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.08; 12: 192.88 | [21 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0395; 6: 1; 7: 0.0395 | [15 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм
|  | Объем=3,95 / 100 | [27 empty] | Объем=3,95 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [28 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.46; 9: 1.3225; 10: 2.58; 11: 56.02; 12: 144.53 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.4375; 10: 0.22; 11: 16.79; 12: 3.69 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.4375; 10: 0.04; 11: 56.02; 12: 2.24 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.99; 10: 0.04; 11: 9.51; 12: 0.38 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.3225; 7: 0.33642 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.4375; 7: 0.0034069 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.39; 10: 2.84; 12: 148.6 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.62; 12: 146.77 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.54; 12: 142.37 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.34; 12: 74.85 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.72; 12: 365.82 | [21 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-02.3.01.02-0033 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний |  |  | м3 | 0.407 | 1 | 0.407 | 70.6 |  | 28.73 | 9.51 | 273.22 | [15 empty] | Песок природный обогащенный для строительных работ средний
|  | Объем=0,37*1,1 | [27 empty] | Объем=0,37*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.73; 12: 273.22 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Работы по шурфовке и защите (переустройству коммуникаций) |  |  | 10: 597.49 | [22 empty] | Итого по разделу 1 Работы по шурфовке и защите (переустройству коммуникаций)
Раздел 2. Выправка существующих путей, примыкающих к вновь устраиваемым путям и стрелкам | [27 empty] | Раздел 2. Выправка существующих путей, примыкающих к вновь устраиваемым путям и стрелкам
6 | ФЕР28-01-031-02 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/применит.Выправка ж.д. путей в плане и профиле, шпалы железобетонные |  |  | 4: км пути; 5: 0.019; 6: 1; 7: 0.019 | [15 empty] | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/применит.Выправка ж.д. путей в плане и профиле, шпалы железобетонные
|  | Объем=19/1000 | [27 empty] | Объем=19/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [28 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 991.03; 9: 1.3225; 10: 24.9; 11: 56.02; 12: 1394.9 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9818.43; 9: 1.4375; 10: 268.17; 11: 16.79; 12: 4502.57 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 554.48; 9: 1.4375; 10: 15.14; 11: 56.02; 12: 848.14 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 122.5; 6: 1.3225; 7: 3.0781 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39.05; 6: 1.4375; 7: 1.0666 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10809.46; 10: 293.07; 12: 5897.47 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.04; 12: 2243.04 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 43.64; 12: 2444.91 | [19 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 22.12 |  | 1239.28 | [19 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 358.83; 12: 9581.66 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Выправка существующих путей, примыкающих к вновь устраиваемым путям и стрелкам |  |  | 10: 358.83 | [22 empty] | Итого по разделу 2 Выправка существующих путей, примыкающих к вновь устраиваемым путям и стрелкам
Раздел 3. Ремонт стрелочных переводов | [27 empty] | Раздел 3. Ремонт стрелочных переводов
7 | ФЕР28-03-035-04 | Установка стыков изолирующих: в пути с полимерными накладками с резкой рельсов/применит. Ремонт тяги стрелочных переводов |  |  | 4: 10 пар; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [15 empty] | Установка стыков изолирующих: в пути с полимерными накладками с резкой рельсов/применит. Ремонт тяги стрелочных переводов
|  | Объем=3 / 10 | [27 empty] | Объем=3 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [28 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1913.77; 9: 1.3225; 10: 759.29; 11: 56.02; 12: 42535.43 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1116.74; 9: 1.4375; 10: 481.59; 11: 16.79; 12: 8085.9 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 83.43; 9: 1.4375; 10: 35.98; 11: 56.02; 12: 2015.6 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51080.69; 10: 15324.21; 11: 9.51; 12: 145733.24 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 211; 6: 1.3225; 7: 83.7143 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.18; 6: 1.4375; 7: 2.6651 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54111.2; 10: 16565.09; 12: 196354.57 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 795.27; 12: 44551.03 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 866.84; 12: 48560.62 | [19 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 439.39 |  | 24614.44 | [19 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17871.32; 12: 269529.63 | [21 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-01.7.15.03-0043 | Болты строительные анкерные с гайками |  |  | т | -0.033 | 1 | -0.033 | 25542.66 |  | -842.91 | 9.51 | -8016.07 | [15 empty] | Болты строительные анкерные с гайками
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -842.91; 12: -8016.07 | [21 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-25.1.01.05-0012 | Шпалы деревянные пропитанные, тип II |  |  | шт | -6 | 1 | -6 | 259.7 |  | -1558.2 | 9.51 | -14818.48 | [15 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип II
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1558.2; 12: -14818.48 | [21 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-26.1.02.08-0101 | Стыки изолирующие |  |  | компл | -6 | 1 | -6 | 2153.85 |  | -12923.1 | 9.51 | -122898.68 | [15 empty] | Стыки изолирующие
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -12923.1; 12: -122898.68 | [21 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/ применит. Монтаж проушин металлических (запирание стрелочного перевода) |  |  | 4: т металлоконструкций; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [15 empty] | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/ применит. Монтаж проушин металлических (запирание стрелочного перевода)
|  | Объем=2*5/1000 | [27 empty] | Объем=2*5/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 777.45; 9: 1.15; 10: 8.94; 11: 56.02; 12: 500.82 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.74; 9: 1.15; 10: 1.38; 11: 16.79; 12: 23.17 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.54; 9: 1.15; 10: 0.09; 11: 56.02; 12: 5.04 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 84; 10: 0.84; 11: 9.51; 12: 7.99 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 84.69; 6: 1.15; 7: 0.97393 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.15; 7: 0.007475 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 981.19; 10: 11.16; 12: 531.98 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.03; 12: 505.86 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 9.3; 12: 521.04 | [19 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 5.33; 12: 298.46 | [19 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.79; 12: 1351.48 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Ремонт стрелочных переводов |  |  | 10: 2572.9 | [22 empty] | Итого по разделу 3 Ремонт стрелочных переводов
Раздел 4. Монтаж стяжек рельсовой колеи | [27 empty] | Раздел 4. Монтаж стяжек рельсовой колеи
12 | ФЕР46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/ применит. Монтаж стяжек рельсовой колеи (4шт/36,4кг) |  |  | 4: т металлоконструкций; 5: 0.0364; 6: 1; 7: 0.0364 | [15 empty] | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/ применит. Монтаж стяжек рельсовой колеи (4шт/36,4кгкг)
|  | Объем=36,4/1000 | [27 empty] | Объем=36,4/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 777.45; 9: 1.15; 10: 32.54; 11: 56.02; 12: 1822.89 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.74; 9: 1.15; 10: 5.01; 11: 16.79; 12: 84.12 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.54; 9: 1.15; 10: 0.32; 11: 56.02; 12: 17.93 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 84; 10: 3.06; 11: 9.51; 12: 29.1 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 84.69; 6: 1.15; 7: 3.5451 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.15; 7: 0.027209 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 981.19; 10: 40.61; 12: 1936.11 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.86; 12: 1840.82 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 33.85; 12: 1896.04 | [19 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 19.39; 12: 1086.08 | [19 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.85; 12: 4918.23 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Монтаж стяжек рельсовой колеи |  |  | 10: 93.85 | [22 empty] | Итого по разделу 4 Монтаж стяжек рельсовой колеи
Раздел 5. Временные рельсовые вставки | [27 empty] | Раздел 5. Временные рельсовые вставки
13 | ФЕР28-01-049-02 | Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя/применит.Замена РШР рельс Р50 на деревянной шпале, материал старогодний |  |  | 4: км пути; 5: 0.0205; 6: 1; 7: 0.0205 | [15 empty] | Замена звеньев рельсошпальной решетки на деревянных шпалах на звенья рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с заменой балласта, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя/применит.Замена РШР рельс Р50 на деревянной шпале, материал старогодний
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [28 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2125.78; 9: 1.3225; 10: 57.63; 11: 56.02; 12: 3228.43 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40451.53; 9: 1.4375; 10: 1192.06; 11: 16.79; 12: 20014.69 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1785.06; 9: 1.4375; 10: 52.6; 11: 56.02; 12: 2946.65 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 239.93; 6: 1.3225; 7: 6.5048 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 124.75; 6: 1.4375; 7: 3.6762 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 42577.31; 10: 1249.69; 12: 23243.12 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 110.23; 12: 6175.08 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 120.15; 12: 6730.84 | [19 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 60.9 |  | 3411.73 | [19 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1430.74; 12: 33385.69 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Временные рельсовые вставки |  |  | 10: 1430.74 | [22 empty] | Итого по разделу 5 Временные рельсовые вставки
Раздел 6. Бетонные покрытия | [27 empty] | Раздел 6. Бетонные покрытия
Демонтажные работы | [36 empty] | Демонтажные работы
14 | ФЕРр57-2-8 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит/применит. Демонтаж плит покрытия бетонных |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [15 empty] | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит/применит. Демонтаж плит покрытия бетонных
|  | Объем=(0,5*0,5*6) / 100 | [27 empty] | Объем=(0,5*0,5*6) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 659.84; 9: 1.15; 10: 11.38; 11: 56.02; 12: 637.51 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.7; 9: 1.15; 10: 0.43; 11: 16.79; 12: 7.22 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.67; 9: 1.15; 10: 0.18; 11: 56.02; 12: 10.08 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.74; 6: 1.15; 7: 1.3583 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.79; 6: 1.15; 7: 0.013628 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 684.54; 10: 11.81; 12: 644.73 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.56; 12: 647.59 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 10.29; 12: 576.36 | [19 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 5.66; 12: 317.32 | [19 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.76; 12: 1538.41 | [21 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0015; 6: 1; 7: 0.0015 | [15 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=(0,5*0,5*0,1*6) / 100 | [27 empty] | Объем=(0,5*0,5*0,1*6) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 9: 1.15; 10: 0.16; 11: 56.02; 12: 8.96 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 9: 1.15; 10: 0.5; 11: 16.79; 12: 8.4 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 9: 1.15; 10: 0.06; 11: 56.02; 12: 3.36 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 6: 1.15; 7: 0.020182 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 6: 1.15; 7: 0.005106 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 0.66; 12: 17.36 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.22; 12: 12.32 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 0.22; 12: 12.57 | [19 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 0.12; 12: 6.65 | [19 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1; 12: 36.58 | [21 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР46-04-003-05 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300/применит.Демонтаж бетонного покрытия отбойными молотками |  |  | 4: м3; 5: 2.32; 6: 1; 7: 2.32 | [15 empty] | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300/применит.Демонтаж бетонного покрытия отбойными молотками
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 423; 9: 1.15; 10: 1128.56; 11: 56.02; 12: 63221.93 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1197.15; 9: 1.15; 10: 3194; 11: 16.79; 12: 53627.26 | [18 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49.59; 6: 1.15; 7: 132.3061 | [19 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1620.15; 10: 4322.56; 12: 116849.19 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1128.56; 12: 63221.93 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1026.99; 12: 57531.96 | [19 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 586.85; 12: 32875.4 | [19 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5936.4; 12: 207256.55 | [21 empty] | Всего по позиции
Строительные работы | [36 empty] | Строительные работы
17 | ФЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных |  |  | 4: м3; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [15 empty] | Устройство подстилающих слоев: щебеночных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [28 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 28.71; 9: 1.3225; 10: 5.7; 11: 56.02; 12: 319.31 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 50.01; 9: 1.4375; 10: 10.78; 11: 16.79; 12: 181 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.54; 9: 1.4375; 10: 1.19; 11: 56.02; 12: 66.66 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.06; 11: 9.51; 12: 0.57 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.24; 6: 1.3225; 7: 0.64273 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.55; 6: 1.4375; 7: 0.11859 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 79.09; 10: 16.54; 12: 500.88 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.89; 12: 385.97 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 7.72; 12: 432.29 | [19 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 3.81 |  | 213.25 | [19 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.07; 12: 1146.42 | [21 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) |  |  | м3 | 0.15 | 1 | 0.15 | 645.64 | 1.012 | 98.01 | 9.51 | 932.08 | [15 empty] | Щебень гранитный 20/40 (РЖД)
|  | Цена=6140/9,51 | [35 empty] | Цена=6140/9,51
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [28 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 98.01; 12: 932.08 | [21 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР11-01-027-01 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных/применит. Монтаж плит покрытия бетонных (раннее демонтируемых) |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [15 empty] | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных/применит. Монтаж плит покрытия бетонных (раннее демонтируемых)
|  | Объем=(0,5*0,5*6) / 100 | [27 empty] | Объем=(0,5*0,5*6) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [28 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [28 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 603.31; 9: 1.3225; 10: 11.97; 11: 56.02; 12: 670.56 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 167.94; 9: 1.4375; 10: 3.62; 11: 16.79; 12: 60.78 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 48.06; 9: 1.4375; 10: 1.04; 11: 56.02; 12: 58.26 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 896.25; 10: 13.44; 11: 9.51; 12: 127.81 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 72.6; 6: 1.3225; 7: 1.4402 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.77; 6: 1.4375; 7: 0.081291 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1667.5; 10: 29.03; 12: 859.15 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.01; 12: 728.82 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 14.57; 12: 816.28 | [19 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 7.19 |  | 402.67 | [19 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.79; 12: 2078.1 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 6 Бетонные покрытия |  |  | 10: 6142.03 | [22 empty] | Итого по разделу 6 Бетонные покрытия
Раздел 7. Прочие работы | [27 empty] | Раздел 7. Прочие работы
20 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 6.338 | 1 | 6.338 | 42.98 |  | 272.41 | 16.79 | 4573.76 | [15 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(0.4+0.15)*1.4+2.32*2.4 | [27 empty] | Объем=(0.4+0.15)*1.4+2.32*2.4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 272.41; 12: 4573.76 | [21 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км |  |  | 1 т груза | 6.338 | 1 | 6.338 | 3.86 |  | 24.46 | 16.94 | 414.35 | [15 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км
|  | Объем=(0.4+0.15)*1.4+2.32*2.4 | [27 empty] | Объем=(0.4+0.15)*1.4+2.32*2.4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.46; 12: 414.35 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 7 Прочие работы |  |  | 10: 296.87 | [22 empty] | Итого по разделу 7 Прочие работы
|  | Итоги по смете: | [36 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 7890.89; 12: 221268.59 | [26 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2289.74; 12: 128271.23 | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5184.56; 12: 87052.44 | [26 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 106.93; 12: 5990.21 | [26 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 144.18; 12: 1371.16 | [26 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 272.41; 12: 4573.76 | [26 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 11485.99; 12: 422677.08 | [26 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 11189.12; 12: 417688.97 | [26 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2287.16; 12: 128126.7 | [26 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5159.88; 12: 86634.4 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 106.89; 12: 5987.97 | [26 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 144.14; 12: 1370.78 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2348.62; 12: 131570.53 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1249.32; 12: 69986.56 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 24.46; 12: 414.35 | [26 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Перевозка |  |  | 10: 272.41; 12: 4573.76 | [26 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 6.72; 12: 365.82 | [26 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2.58; 12: 144.53 | [26 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 0.22; 12: 3.69 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.04; 12: 2.24 | [26 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 0.04; 12: 0.38 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2.54; 12: 142.37 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1.34; 12: 74.85 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 11492.71; 12: 423042.9 | [27 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2396.67; 12: 134261.44 | [26 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2351.16; 12: 131712.9 | [26 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1250.66; 12: 70061.41 | [26 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) 1,92% |  |  | 10: 220.66; 12: 8122.42 | [26 empty] | Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8=1,92% (№ 325/пр от 25.05.2021г.,прил.1 п.8) 1,92%
|  | Итого |  |  | 10: 11713.37; 12: 431165.32 | [27 empty] | Итого
|  | НДС 22% |  |  | 10: 2576.94; 12: 94856.37 | [28 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 14290.31; 12: 526021.69 | [29 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]