## Шеллрокк-ЭЭ
Приложение к исходная смета: C:\Рабочий стол\Шеллрокк\!! Коломна\!!! Модернизация жд пути\!ЛСР для ДС на корр. НДС\ЛСР_Модернизация и замена жд пути_95 219 253,85_оригинал.gsfx акт: Акт выполненных работ № 2 от 23.12.2025. Период с 01.12.2025 по 31.12.2025.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
ЛСР на 2026г. (!!!!) | [17 empty] | Шеллрокк |  |  | ЭЭ
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб., с НДС и с ЗУ-1,92% | ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | V выполнено за янв.-апрель 2026г. | выполнено ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | планируемые V к закрытию | планируемая ст-ть к закрытию, руб. с НДС | май | июнь | июль | август | остаток | Цена за единицу, руб., с НДС и с ЗУ-1,92% | ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | не закроется обьем | не закроется деньги |  | не закроется обьем | не закроется деньги
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Устройство путей
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | ФЕР01-02-058-05 | 100 м3 | 0.1755 | 133246.1 | 23384.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1755 | 133246.1 | 23384.69 | 0.1755 | 23384.69 |  | 0.1755 | 45135.37
2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | ФЕР28-01-006-01 | км пути | 0.6904 | 331195.6 | 228657.44 | 0.2333 | 77267.93 | 0.1261 | 41763.7652 |  |  |  |  | 0.4571 | 331195.6 | 151389.51 | 0.331 | 109625.74 |  | 0.331 | 211591.35
3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 3.7871 | 24725.95 | 93639.65 | 1.7726 | 43829.22 | 0.9645 | 23848.1788 |  |  |  |  | 2.0145 | 24725.95 | 49810.43 | 1.05 | 25962.25 |  | 1.05 | 50110.37
4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 1.7326 | 22997.55 | 39845.56 | 0.8438 | 19405.33 | 0.4588 | 10551.2759 |  |  |  |  | 0.8888 | 22997.55 | 20440.22 | 0.43 | 9888.95 |  | 0.43 | 19086.9
5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 1.7326 | 189045.71 | 327540.6 | 0.8438 | 159516.77 | 0.4588 | 86734.1717 |  |  |  |  | 0.8888 | 189045.71 | 168023.83 | 0.43 | 81289.66 |  | 0.43 | 156899.17
6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 218.308 | 7726.29 | 1686710.92 | 106.3188 | 821449.88 | 57.3292 | 442942.0247 |  |  |  |  | 111.9892 | 7726.29 | 865261.04 | 54.66 | 422319.01 |  | 54.66 | 815128.18
7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 0.3687 | 5173696.57 | 1907541.93 | 0.23328 | 1206919.94 | 0.126 | 651885.7678 |  |  |  |  | 0.1354 | 5173696.57 | 700518.52 | 0.0094 | 48632.75 |  | 0.0094 | 93867.26
10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 694 | 16989.59 | 11790775.46 | 392 | 6659919.28 | 231.84 | 3938866.5456 |  |  |  |  | 302 | 16989.59 | 5130856.18 | 70.16 | 1191989.63 |  | 0 | 0
12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 0.165 | 343465.33 | 56671.78 | 0.165 | 56671.78 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 343465.33 | 0
14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 2.22 | 463535.63 | 1029049.1 | 1.86 | 862176.27 | 0.36 | 166872.8268 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.63 | 166872.83
16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 48.29 | 216015.91 | 10431408.29 | 30.268 | 6538369.56 | 16.372 | 3536612.4785 |  |  |  |  | 18.022 | 216015.91 | 3893038.73 | 1.65 | 356426.25 |  | 1.65 | 0
17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | компл. | 10 | 20387.59 | 203875.9 | 10 | 203875.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20387.59 | 0
18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | ФЕР09-05-006-01 Применительно | м реза | 6.84 | 486.5 | 3327.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.84 | 486.5 | 3327.66 | 6.84 | 3327.66 | закрыть ЭЭ!!! | 6.84 | 6422.83
19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 0.16604 | 3239779.31 | 537932.96 | 0.09482 | 307195.87 | 0.0212 | 68683.3214 |  |  |  |  | 0.0712 | 3240083 | 230693.91 | 0.05 | 161988.97 |  | 0.05 | 312658.89
Прочие работы
20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 693.442 | 64.07 | 44428.83 | 310.2055 | 19874.87 | 167.6465 | 10741.1113 |  |  |  |  | 383.2365 | 64.07 | 24553.96 | 215.59 | 13812.85 |  | 215.59 | 26659.86
21 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 86.37 | 163.91 | 14156.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.37 | 163.91 | 14156.91 | 86.37 | 14156.91 |  | 86.37 | 27324.88
22 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 133.68 | 212.53 | 28411.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 133.68 | 212.53 | 28411.01 | 133.68 | 28411.01 |  | 133.68 | 54836.87
23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 913.492 | 77.85 | 71115.35 | 310.2055 | 24149.5 | 168.2865 | 13101.104 |  |  |  |  | 603.2865 | 77.85 | 46965.85 | 435 | 33864.75 |  | 435 | 65363.1
| Итого по разделу 1 Устройство путей |  |  |  |  | 28518474.04 |  | 17000622.1 |  | 8992602.57 | [6 empty] | 11517705.28
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 |  | 1 | 107792.94
25 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 8.62 | 1412.73 |  | 8.62 | 2726.76
26 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 5.04 | 1071.15 |  | 5.04 | 2067.46
27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 13.66 | 1063.43 |  | 13.66 | 2052.55
| Итого по разделу 2 Демонтаж СП 6/в 1/6, правая |  |  |  |  | 59394.97 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 59394.97
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 |  | 1 | 107792.94
29 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 8.62 | 1412.73 |  | 8.62 | 2726.76
30 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 5.04 | 1071.15 |  | 5.04 | 2067.46
31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 13.66 | 1063.43 |  | 13.66 | 2052.55
| Итого по разделу 3 Демонтаж СПЗ 1/6, правая |  |  |  |  | 59394.97 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 59394.97
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 |  | 1 | 107792.94
33 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 11.71 | 163.89 | 1919.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.71 | 163.89 | 1919.15 | 11.71 | 1919.15 |  | 11.71 | 3704.22
34 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 5.04 | 1071.15 |  | 5.04 | 2067.46
35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.75 | 77.85 | 1303.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.75 | 77.85 | 1303.99 | 16.75 | 1303.99 |  | 16.75 | 2516.86
| Итого по разделу 4 Демонтаж СП15 1/9, правая |  |  |  |  | 60141.95 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 60141.95
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.139 | 24725.95 | 3436.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.139 | 24725.95 | 3436.91 | 0.139 | 3436.91 |  | 0.139 | 6633.66
38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0545 | 22997.55 | 1253.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0545 | 22997.55 | 1253.37 | 0.0545 | 1253.37 |  | 0.0545 | 2419.15
39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0541 | 189045.71 | 10227.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0541 | 189045.71 | 10227.37 | 0.0541 | 10227.37 |  | 0.0541 | 19740.1
40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 6.817 | 7726.29 | 52670.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.817 | 7726.29 | 52670.12 | 6.817 | 52670.12 |  | 6.817 | 101659.88
49 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62 |  | 0.06 | 31147.62
51 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82 |  | 0.36 | 0
52 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49 |  | 0.029 | 0
Прочие работы
54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 24.37 | 64.07 | 1561.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24.37 | 64.07 | 1561.39 | 24.37 | 1561.39 |  | 24.37 | 3013.59
55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08 |  | 1.05 | 332.14
57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 25.42 | 77.85 | 1978.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.42 | 77.85 | 1978.95 | 25.42 | 1978.95 |  | 25.42 | 3819.61
| Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая |  |  |  |  | 264271.12 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 264271.12
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0729 | 24725.95 | 1802.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0729 | 24725.95 | 1802.52 | 0.0729 | 1802.52 |  | 0.0729 | 3479.09
60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0321 | 22997.55 | 738.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0321 | 22997.55 | 738.22 | 0.0321 | 738.22 |  | 0.0321 | 1424.86
61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.032 | 189045.71 | 6049.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.032 | 189045.71 | 6049.46 | 0.032 | 6049.46 |  | 0.032 | 11676.22
62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.04 | 7726.29 | 31214.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.04 | 7726.29 | 31214.21 | 4.04 | 31214.21 |  | 4.04 | 60247.31
71 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62 |  | 0.06 | 31147.62
73 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82 |  | 0.36 | 0
74 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49 |  | 0.029 | 0
Прочие работы
76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 12.71 | 64.07 | 814.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.71 | 64.07 | 814.33 | 12.71 | 814.33 |  | 12.71 | 1571.72
77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.06 | 163.89 | 173.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.06 | 163.89 | 173.72 | 1.06 | 173.72 |  | 1.06 | 335.31
78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.2 | 212.53 | 42.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 212.53 | 42.51 | 0.2 | 42.51 |  | 0.2 | 82.04
79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.97 | 77.85 | 1087.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.97 | 77.85 | 1087.56 | 13.97 | 1087.56 |  | 13.97 | 2099.13
| Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая |  |  |  |  | 234893.46 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 234893.46
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 1 | 55847.66 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66
81 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.258 | 24725.95 | 6379.3 | 0 | 0 | 0.1851 | 4576.7733 |  |  |  |  | 0.258 | 24725.95 | 6379.3 | 0.0729 | 1802.52 |  | 0.0729 | 3479.09
82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1237 | 22997.55 | 2844.8 | 0 | 0 | 0.0937 | 2154.8704 |  |  |  |  | 0.1237 | 22997.55 | 2844.8 | 0.03 | 689.93 |  | 0.03 | 1331.64
83 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.124 | 189045.71 | 23441.67 | 0 | 0 | 0.094 | 17770.2967 |  |  |  |  | 0.124 | 189045.71 | 23441.67 | 0.03 | 5671.37 |  | 0.03 | 10946.45
84 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 15.62 | 7726.29 | 120684.65 | 0 | 0 | 11.58 | 89470.4382 |  |  |  |  | 15.62 | 7726.29 | 120684.65 | 4.04 | 31214.21 |  | 4.04 | 60247.31
85 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 0 | 0 | 1 | 257393.25 |  |  |  |  | 1 | 257393.25 | 257393.25
86 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 0 | 0 | 1 | 2073752.67 |  |  |  |  | 1 | 2073752.67 | 2073752.67
87 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 0 | 0 | 1 | 4471529.21 |  |  |  |  | 1 | 4471529.21 | 4471529.21
88 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 0 | 0 | 1 | 46162.87 |  |  |  |  | 1 | 46162.87 | 46162.87
90 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 0 | 0 | 2 | 109082.02 |  |  |  |  | 2 | 54541.01 | 109082.02
91 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 0 | 0 | 1 | 194945.69 |  |  |  |  | 1 | 194945.69 | 194945.69
92 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 0 | 0 | 1 | 5195.19 |  |  |  |  | 1 | 5195.19 | 5195.19
93 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62 |  | 0.06 | 31147.62
95 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82 |  | 0.36 | 0
96 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49 |  | 0.029 | 0
97 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0 | 0 | 0.0133 | 43089.0648 |  |  |  |  | 0.0133 | 3240083 | 43093.1
Прочие работы
98 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 45.2 | 64.07 | 2895.96 | 0 | 0 | 32.49 | 2081.6343 |  |  |  |  | 45.2 | 64.07 | 2895.96 | 12.71 | 814.33 |  | 12.71 | 1571.72
99 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 0 | 0 | 8.84 | 1448.7876 |  |  |  |  | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 1.06 | 173.72 |  | 1.06 | 335.31
100 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 0 | 0 | 4.8 | 1020.144 |  |  |  |  | 5 | 212.53 | 1062.65 | 0.2 | 42.51 |  | 0.2 | 82.04
101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 60.1 | 77.85 | 4678.79 | 0 | 0 | 46.13 | 3591.2205 |  |  |  |  | 60.1 | 77.85 | 4678.79 | 13.97 | 1087.56 |  | 13.97 | 2099.13
| Итого по разделу 7 Замена СП8 1/7, левая |  |  |  |  | 7613578.88 |  | 0 |  | 7379111.79 | [6 empty] | 7613582.92
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.01 | 24725.95 | 247.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.01 | 24725.95 | 247.26 | 0.01 | 247.26 |  | 0.01 | 477.24
104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0046 | 22997.55 | 105.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0046 | 22997.55 | 105.79 | 0.0046 | 105.79 |  | 0.0046 | 204.19
105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0044 | 189045.71 | 831.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0044 | 189045.71 | 831.8 | 0.0044 | 831.8 |  | 0.0044 | 1605.48
106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 2.57 | 7726.29 | 19856.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.57 | 7726.29 | 19856.57 | 2.57 | 19856.57 |  | 2.57 | 38325.64
115 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62 |  | 0.06 | 31147.62
117 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82 |  | 0.36 | 0
118 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49 |  | 0.029 | 0
Прочие работы
120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 1.7 | 64.07 | 108.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 64.07 | 108.92 | 1.7 | 108.92 |  | 1.7 | 210.22
121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08 |  | 1.05 | 332.14
123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 2.75 | 77.85 | 214.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.75 | 77.85 | 214.09 | 2.75 | 214.09 |  | 2.75 | 413.22
| Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая |  |  |  |  | 214507.44 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 214507.44
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0745 | 24725.95 | 1842.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0745 | 24725.95 | 1842.08 | 0.0745 | 1842.08 |  | 0.0745 | 3555.45
126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0358 | 22997.55 | 823.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0358 | 22997.55 | 823.31 | 0.0358 | 823.31 |  | 0.0358 | 1589.1
127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0363 | 189045.71 | 6862.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0363 | 189045.71 | 6862.36 | 0.0363 | 6862.36 |  | 0.0363 | 13245.21
128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.574 | 7726.29 | 35340.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.574 | 7726.29 | 35340.05 | 4.574 | 35340.05 |  | 4.574 | 68210.69
137 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62 |  | 0.06 | 31147.62
139 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82 |  | 0.36 | 0
140 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49 |  | 0.029 | 0
Прочие работы
142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 13.01 | 64.07 | 833.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.01 | 64.07 | 833.55 | 13.01 | 833.55 |  | 13.01 | 1608.82
143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 2.34 | 163.89 | 383.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.34 | 163.89 | 383.5 | 2.34 | 383.5 |  | 2.34 | 740.21
144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.76 | 212.53 | 161.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.76 | 212.53 | 161.52 | 0.76 | 161.52 |  | 0.76 | 311.76
145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.11 | 77.85 | 1254.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.11 | 77.85 | 1254.16 | 16.11 | 1254.16 |  | 16.11 | 2420.69
| Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая |  |  |  |  | 240471.46 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 240471.46
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
146 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55847.66 | 0
147 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.237 | 24725.95 | 5860.05 | 0.1807 | 4467.98 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0563 | 24725.95 | 1392.07 | 0.0563 | 1392.07 |  | 0.0563 | 2686.87
148 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1156 | 22997.55 | 2658.52 | 0.0986 | 2267.56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.017 | 22997.55 | 390.96 | 0.017 | 390.96 |  | 0.017 | 754.6
149 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.116 | 189045.71 | 21929.3 | 0.0986 | 18639.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0174 | 189045.71 | 3289.4 | 0.0174 | 3289.4 |  | 0.0174 | 6348.94
150 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.62 | 7726.29 | 112958.36 | 12.4236 | 95988.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.1964 | 7726.29 | 16970.02 | 2.1964 | 16970.02 |  | 2.1964 | 32754.25
151 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
152 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
153 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
154 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
156 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
157 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
158 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
159 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62 |  | 0.06 | 31147.62
161 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82 |  | 0.36 | 0
162 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49 |  | 0.029 | 0
163 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.01315 | 42603.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0001 | 3240083 | 324.01 | 0.0001 | 324.01 |  | 0.0001 | 625.32
Прочие работы
164 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.5 | 64.07 | 2658.91 | 31.6225 | 2026.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.8775 | 64.07 | 632.85 | 9.8775 | 632.85 |  | 9.8775 | 1221.45
165 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 8.85 | 1450.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08 |  | 1.05 | 332.15
166 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 5 | 1062.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 212.53 | 0
167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 56.4 | 77.85 | 4390.74 | 45.67 | 3555.41 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.73 | 77.85 | 835.33 | 10.73 | 835.33 |  | 10.73 | 1612.29
| Итого по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая |  |  |  |  | 7603109.59 |  | 7385969.99 |  | 0 | [6 empty] | 216977.65
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55847.66 | 0
169 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.236 | 24725.95 | 5835.32 | 0.1833 | 4532.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0527 | 24725.95 | 1303.06 | 0.0527 | 1303.06 |  | 0.0527 | 2515.06
170 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1152 | 22997.55 | 2649.32 | 0.0944 | 2170.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0208 | 22997.55 | 478.35 | 0.0208 | 478.35 |  | 0.0208 | 923.27
171 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.115 | 189045.71 | 21740.26 | 0.0944 | 17845.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0206 | 189045.71 | 3894.34 | 0.0206 | 3894.34 |  | 0.0206 | 7516.56
172 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | 7726.29 | 111953.94 | 11.8944 | 91899.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5956 | 7726.29 | 20054.36 | 2.5956 | 20054.36 |  | 2.5956 | 38707.4
173 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
174 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
175 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
176 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
178 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
179 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
180 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
181 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62 |  | 0.06 | 31147.62
183 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82 |  | 0.36 | 0
184 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49 |  | 0.029 | 0
185 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.01223 | 39622.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0011 | 3240083 | 3564.09 | 0.0011 | 3564.09 |  | 0.0011 | 6878.5
Прочие работы
186 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.3 | 64.07 | 2646.09 | 32.0775 | 2055.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.2225 | 64.07 | 590.89 | 9.2225 | 590.89 |  | 9.2225 | 1140.45
187 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 12.1 | 163.89 | 1983.07 | 8.85 | 1450.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.25 | 163.89 | 532.64 | 3.25 | 532.64 |  | 3.25 | 1028.07
188 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.84 | 212.53 | 178.53 | 0.84 | 178.53 |  | 0.84 | 344.58
189 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 58.4 | 77.85 | 4546.44 | 45.09 | 3510.26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.31 | 77.85 | 1036.18 | 13.31 | 1036.18 |  | 13.31 | 1999.96
| Итого по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая |  |  |  |  | 7602385.64 |  | 7377879.82 |  | 0 | [6 empty] | 224603.37
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | [5 empty] | 0 | 55847.66 | 0
191 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.284 | 24725.95 | 7022.17 | 0.2051 | 5071.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0789 | 24725.95 | 1950.88 | 0.0789 | 1950.88 |  | 0.0789 | 3765.44
192 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1336 | 22997.55 | 3072.47 | 0.0955 | 2196.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0381 | 22997.55 | 876.21 | 0.0381 | 876.21 |  | 0.0381 | 1691.19
193 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.134 | 189045.71 | 25332.13 | 0.0955 | 18053.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0385 | 189045.71 | 7278.26 | 0.0385 | 7278.26 |  | 0.0385 | 14047.95
194 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | 7726.29 | 111953.94 | 12.033 | 92970.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.457 | 7726.29 | 18983.49 | 2.457 | 18983.49 |  | 2.457 | 36640.5
195 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
196 | Брус композитный | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
197 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
198 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
200 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
201 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
202 | Закладка запорная в сборе | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
203 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62 |  | 0.06 | 31147.62
205 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82 |  | 0.36 | 0
206 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49 |  | 0.029 | 0
207 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.0125 | 40497.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0008 | 3240083 | 2592.07 | 0.0008 | 2592.07 |  | 0.0008 | 5002.54
Прочие работы
208 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 49.6 | 64.07 | 3177.87 | 35.89 | 2299.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.71 | 64.07 | 878.4 | 13.71 | 878.4 |  | 13.71 | 1695.38
209 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 8.85 | 1450.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08 |  | 1.05 | 332.15
210 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.84 | 212.53 | 178.53 | 0.84 | 178.53 |  | 0.84 | 344.58
211 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 64.5 | 77.85 | 5021.33 | 48.903 | 3807.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.597 | 77.85 | 1214.23 | 15.597 | 1214.23 |  | 15.597 | 2343.61
| Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая |  |  |  |  | 7608233.62 |  | 7381138.8 |  | 0 | [6 empty] | 227095.08
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 60078857.14 |  | 39145610.71 |  | 16371714.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20933039.67 |  | 4561299.63 |  |  | 3084756.51
[5 empty] | Договор | 60086437.66 |  | 39153216.17 |  | 16374020.62 | [8 empty] | 4559202.61 |  |  | 3080694.79
[6 empty] | -7580.52 |  | -7605.46 |  | -2306.3 | [8 empty] | 2097.02 |  |  | 4061.72

## Шеллрокк
Приложение к исходная смета: C:\Рабочий стол\Шеллрокк\!! Коломна\!!! Модернизация жд пути\!ЛСР для ДС на корр. НДС\ЛСР_Модернизация и замена жд пути_95 219 253,85_оригинал.gsfx акт: Акт выполненных работ № 2 от 23.12.2025. Период с 01.12.2025 по 31.12.2025.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
ЛСР на 2026г. (!!!!) | [8 empty] | новая смета
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб., с НДС и с ЗУ-1,92% | ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | V выполнено за янв.-апрель 2026г. | выполнено ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | планируемые V к закрытию | планируемая ст-ть к закрытию, руб. с НДС | май | июнь | июль | август | остаток | Цена за единицу, руб., с НДС и с ЗУ-1,92% | ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | не закроется обьем | не закроется деньги
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Устройство путей
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | ФЕР01-02-058-05 | 100 м3 | 0.1755 | 133246.1 | 23384.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1755 | 133246.1 | 23384.69 | 0.1755 | 23384.69
2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | ФЕР28-01-006-01 | км пути | 0.6904 | 331195.6 | 228657.44 | 0.2333 | 77267.93 | 0.1261 | 41763.7652 |  |  |  |  | 0.4571 | 331195.6 | 151389.51 | 0.331 | 109625.74
3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 3.7871 | 24725.95 | 93639.65 | 1.7726 | 43829.22 | 0.9645 | 23848.1788 |  |  |  |  | 2.0145 | 24725.95 | 49810.43 | 1.05 | 25962.25
4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 1.7326 | 22997.55 | 39845.56 | 0.8438 | 19405.33 | 0.4588 | 10551.2759 |  |  |  |  | 0.8888 | 22997.55 | 20440.22 | 0.43 | 9888.95
5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 1.7326 | 189045.71 | 327540.6 | 0.8438 | 159516.77 | 0.4588 | 86734.1717 |  |  |  |  | 0.8888 | 189045.71 | 168023.83 | 0.43 | 81289.66
6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 218.308 | 7726.29 | 1686710.92 | 106.3188 | 821449.88 | 57.3292 | 442942.0247 |  |  |  |  | 111.9892 | 7726.29 | 865261.04 | 54.66 | 422319.01
7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 0.3687 | 5173696.57 | 1907541.93 | 0.23328 | 1206919.94 | 0.149 | 770880.7889 |  |  |  |  | 0.1354 | 5173696.57 | 700518.52 | -0.0136 | -70362.27 | 0
10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 694 | 16989.59 | 11790775.46 | 392 | 6659919.28 | 231.84 | 3938866.5456 |  |  |  |  | 302 | 16989.59 | 5130856.18 | 70.16 | 1191989.63
12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 0.165 | 343465.33 | 56671.78 | 0.165 | 56671.78 | -0.41 | -140820.7853 |  |  |  |  | 0 | 343465.33 | 0 | 0.41
14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 2.22 | 463535.63 | 1029049.1 | 1.86 | 862176.27 | 0.36 | 166872.8268 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.63 | 166872.83
16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 48.29 | 216015.91 | 10431408.29 | 30.268 | 6538369.56 | 16.372 | 3536612.4785 |  |  |  |  | 18.022 | 216015.91 | 3893038.73 | 1.65 | 356426.25
17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | компл. | 10 | 20387.59 | 203875.9 | 10 | 203875.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20387.59 | 0
18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | ФЕР09-05-006-01 Применительно | м реза | 6.84 | 486.5 | 3327.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.84 | 486.5 | 3327.66 | 6.84 | 3327.66 | закрыть ЭЭ!!!
19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 0.16604 | 3239779.31 | 537932.96 | 0.09482 | 307195.87 | 0.0212 | 68683.3214 |  |  |  |  | 0.0712 | 3240083 | 230693.91 | 0.05 | 161988.97
Прочие работы
20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 693.442 | 64.07 | 44428.83 | 310.2055 | 19874.87 | 167.6465 | 10741.1113 |  |  |  |  | 383.2365 | 64.07 | 24553.96 | 215.59 | 13812.85
21 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 86.37 | 163.91 | 14156.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.37 | 163.91 | 14156.91 | 86.37 | 14156.91
22 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 133.68 | 212.53 | 28411.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 133.68 | 212.53 | 28411.01 | 133.68 | 28411.01
23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 913.492 | 77.85 | 71115.35 | 310.2055 | 24149.5 | 168.2865 | 13101.104 |  |  |  |  | 603.2865 | 77.85 | 46965.85 | 435 | 33864.75
| Итого по разделу 1 Устройство путей |  |  |  |  | 28518474.04 |  | 17000622.1 |  | 8970776.81 | [6 empty] | 11517705.28
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66
25 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 8.62 | 1412.73
26 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 5.04 | 1071.15
27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 13.66 | 1063.43
| Итого по разделу 2 Демонтаж СП 6/в 1/6, правая |  |  |  |  | 59394.97 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 59394.97
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66
29 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.62 | 163.89 | 1412.73 | 8.62 | 1412.73
30 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 5.04 | 1071.15
31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.66 | 77.85 | 1063.43 | 13.66 | 1063.43
| Итого по разделу 3 Демонтаж СПЗ 1/6, правая |  |  |  |  | 59394.97 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 59394.97
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66
33 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 11.71 | 163.89 | 1919.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.71 | 163.89 | 1919.15 | 11.71 | 1919.15
34 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.15 | 5.04 | 1071.15
35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.75 | 77.85 | 1303.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.75 | 77.85 | 1303.99 | 16.75 | 1303.99
| Итого по разделу 4 Демонтаж СП15 1/9, правая |  |  |  |  | 60141.95 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 60141.95
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.139 | 24725.95 | 3436.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.139 | 24725.95 | 3436.91 | 0.139 | 3436.91
38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0545 | 22997.55 | 1253.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0545 | 22997.55 | 1253.37 | 0.0545 | 1253.37
39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0541 | 189045.71 | 10227.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0541 | 189045.71 | 10227.37 | 0.0541 | 10227.37
40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 6.817 | 7726.29 | 52670.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.817 | 7726.29 | 52670.12 | 6.817 | 52670.12
49 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
51 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
52 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 24.37 | 64.07 | 1561.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24.37 | 64.07 | 1561.39 | 24.37 | 1561.39
55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08
57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 25.42 | 77.85 | 1978.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.42 | 77.85 | 1978.95 | 25.42 | 1978.95
| Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая |  |  |  |  | 264271.12 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 264271.12
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0729 | 24725.95 | 1802.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0729 | 24725.95 | 1802.52 | 0.0729 | 1802.52
60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0321 | 22997.55 | 738.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0321 | 22997.55 | 738.22 | 0.0321 | 738.22
61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.032 | 189045.71 | 6049.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.032 | 189045.71 | 6049.46 | 0.032 | 6049.46
62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.04 | 7726.29 | 31214.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.04 | 7726.29 | 31214.21 | 4.04 | 31214.21
71 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
73 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
74 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 12.71 | 64.07 | 814.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.71 | 64.07 | 814.33 | 12.71 | 814.33
77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.06 | 163.89 | 173.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.06 | 163.89 | 173.72 | 1.06 | 173.72
78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.2 | 212.53 | 42.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 212.53 | 42.51 | 0.2 | 42.51
79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.97 | 77.85 | 1087.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.97 | 77.85 | 1087.56 | 13.97 | 1087.56
| Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая |  |  |  |  | 234893.46 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 234893.46
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 1 | 55847.66 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66
81 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.258 | 24725.95 | 6379.3 | 0 | 0 | 0.1851 | 4576.7733 |  |  |  |  | 0.258 | 24725.95 | 6379.3 | 0.0729 | 1802.52
82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1237 | 22997.55 | 2844.8 | 0 | 0 | 0.0937 | 2154.8704 |  |  |  |  | 0.1237 | 22997.55 | 2844.8 | 0.03 | 689.93
83 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.124 | 189045.71 | 23441.67 | 0 | 0 | 0.094 | 17770.2967 |  |  |  |  | 0.124 | 189045.71 | 23441.67 | 0.03 | 5671.37
84 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 15.62 | 7726.29 | 120684.65 | 0 | 0 | 11.58 | 89470.4382 |  |  |  |  | 15.62 | 7726.29 | 120684.65 | 4.04 | 31214.21
85 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 0 | 0 | 1 | 257393.25 |  |  |  |  | 1 | 257393.25 | 257393.25
86 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 0 | 0 | 1 | 2073752.67 |  |  |  |  | 1 | 2073752.67 | 2073752.67
87 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 0 | 0 | 1 | 4471529.21 |  |  |  |  | 1 | 4471529.21 | 4471529.21
88 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 0 | 0 | 1 | 46162.87 |  |  |  |  | 1 | 46162.87 | 46162.87
90 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 0 | 0 | 2 | 109082.02 |  |  |  |  | 2 | 54541.01 | 109082.02
91 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 0 | 0 | 1 | 194945.69 |  |  |  |  | 1 | 194945.69 | 194945.69
92 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 0 | 0 | 1 | 5195.19 |  |  |  |  | 1 | 5195.19 | 5195.19
93 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
95 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
96 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
97 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0 | 0 | 0.0133 | 43089.0648 |  |  |  |  | 0.0133 | 3240083 | 43093.1
Прочие работы
98 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 45.2 | 64.07 | 2895.96 | 0 | 0 | 32.49 | 2081.6343 |  |  |  |  | 45.2 | 64.07 | 2895.96 | 12.71 | 814.33
99 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 0 | 0 | 8.84 | 1448.7876 |  |  |  |  | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 1.06 | 173.72
100 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 0 | 0 | 4.8 | 1020.144 |  |  |  |  | 5 | 212.53 | 1062.65 | 0.2 | 42.51
101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 60.1 | 77.85 | 4678.79 | 0 | 0 | 46.13 | 3591.2205 |  |  |  |  | 60.1 | 77.85 | 4678.79 | 13.97 | 1087.56
| Итого по разделу 7 Замена СП8 1/7, левая |  |  |  |  | 7613578.88 |  | 0 |  | 7379111.79 | [6 empty] | 7613582.92
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.01 | 24725.95 | 247.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.01 | 24725.95 | 247.26 | 0.01 | 247.26
104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0046 | 22997.55 | 105.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0046 | 22997.55 | 105.79 | 0.0046 | 105.79
105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0044 | 189045.71 | 831.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0044 | 189045.71 | 831.8 | 0.0044 | 831.8
106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 2.57 | 7726.29 | 19856.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.57 | 7726.29 | 19856.57 | 2.57 | 19856.57
115 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
117 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
118 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 1.7 | 64.07 | 108.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 64.07 | 108.92 | 1.7 | 108.92
121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08
123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 2.75 | 77.85 | 214.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.75 | 77.85 | 214.09 | 2.75 | 214.09
| Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая |  |  |  |  | 214507.44 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 214507.44
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0745 | 24725.95 | 1842.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0745 | 24725.95 | 1842.08 | 0.0745 | 1842.08
126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0358 | 22997.55 | 823.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0358 | 22997.55 | 823.31 | 0.0358 | 823.31
127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0363 | 189045.71 | 6862.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0363 | 189045.71 | 6862.36 | 0.0363 | 6862.36
128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.574 | 7726.29 | 35340.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.574 | 7726.29 | 35340.05 | 4.574 | 35340.05
137 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
139 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
140 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
Прочие работы
142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 13.01 | 64.07 | 833.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.01 | 64.07 | 833.55 | 13.01 | 833.55
143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 2.34 | 163.89 | 383.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.34 | 163.89 | 383.5 | 2.34 | 383.5
144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.76 | 212.53 | 161.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.76 | 212.53 | 161.52 | 0.76 | 161.52
145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.11 | 77.85 | 1254.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.11 | 77.85 | 1254.16 | 16.11 | 1254.16
| Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая |  |  |  |  | 240471.46 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 240471.46
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
146 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55847.66 | 0
147 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.237 | 24725.95 | 5860.05 | 0.1807 | 4467.98 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0563 | 24725.95 | 1392.07 | 0.0563 | 1392.07
148 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1156 | 22997.55 | 2658.52 | 0.0986 | 2267.56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.017 | 22997.55 | 390.96 | 0.017 | 390.96
149 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.116 | 189045.71 | 21929.3 | 0.0986 | 18639.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0174 | 189045.71 | 3289.4 | 0.0174 | 3289.4
150 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.62 | 7726.29 | 112958.36 | 12.4236 | 95988.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.1964 | 7726.29 | 16970.02 | 2.1964 | 16970.02
151 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
152 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
153 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
154 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
156 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
157 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
158 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
159 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
161 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
162 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
163 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.01315 | 42603.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0001 | 3240083 | 324.01 | 0.0001 | 324.01
Прочие работы
164 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.5 | 64.07 | 2658.91 | 31.6225 | 2026.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.8775 | 64.07 | 632.85 | 9.8775 | 632.85
165 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 8.85 | 1450.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08
166 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 5 | 1062.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 212.53 | 0
167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 56.4 | 77.85 | 4390.74 | 45.67 | 3555.41 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.73 | 77.85 | 835.33 | 10.73 | 835.33
| Итого по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая |  |  |  |  | 7603109.59 |  | 7385969.99 |  | 0 | [6 empty] | 216977.65
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55847.66 | 0
169 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.236 | 24725.95 | 5835.32 | 0.1833 | 4532.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0527 | 24725.95 | 1303.06 | 0.0527 | 1303.06
170 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1152 | 22997.55 | 2649.32 | 0.0944 | 2170.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0208 | 22997.55 | 478.35 | 0.0208 | 478.35
171 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.115 | 189045.71 | 21740.26 | 0.0944 | 17845.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0206 | 189045.71 | 3894.34 | 0.0206 | 3894.34
172 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | 7726.29 | 111953.94 | 11.8944 | 91899.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5956 | 7726.29 | 20054.36 | 2.5956 | 20054.36
173 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
174 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
175 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
176 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
178 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
179 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
180 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
181 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
183 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
184 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
185 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.01223 | 39622.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0011 | 3240083 | 3564.09 | 0.0011 | 3564.09
Прочие работы
186 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.3 | 64.07 | 2646.09 | 32.0775 | 2055.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.2225 | 64.07 | 590.89 | 9.2225 | 590.89
187 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 12.1 | 163.89 | 1983.07 | 8.85 | 1450.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.25 | 163.89 | 532.64 | 3.25 | 532.64
188 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.84 | 212.53 | 178.53 | 0.84 | 178.53
189 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 58.4 | 77.85 | 4546.44 | 45.09 | 3510.26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.31 | 77.85 | 1036.18 | 13.31 | 1036.18
| Итого по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая |  |  |  |  | 7602385.64 |  | 7377879.82 |  | 0 | [6 empty] | 224603.37
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | [5 empty] | 0 | 55847.66 | 0
191 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.284 | 24725.95 | 7022.17 | 0.2051 | 5071.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0789 | 24725.95 | 1950.88 | 0.0789 | 1950.88
192 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1336 | 22997.55 | 3072.47 | 0.0955 | 2196.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0381 | 22997.55 | 876.21 | 0.0381 | 876.21
193 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.134 | 189045.71 | 25332.13 | 0.0955 | 18053.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0385 | 189045.71 | 7278.26 | 0.0385 | 7278.26
194 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | 7726.29 | 111953.94 | 12.033 | 92970.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.457 | 7726.29 | 18983.49 | 2.457 | 18983.49
195 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
196 | Брус композитный | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
197 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
198 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
200 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
201 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
202 | Закладка запорная в сборе | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
203 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.62 | 0.06 | 16137.62
205 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.82 | 0.36 | 166872.82
206 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.49 | 0.029 | 9960.49
207 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.06 | 0.0125 | 40497.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0008 | 3240083 | 2592.07 | 0.0008 | 2592.07
Прочие работы
208 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 49.6 | 64.07 | 3177.87 | 35.89 | 2299.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.71 | 64.07 | 878.4 | 13.71 | 878.4
209 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.51 | 8.85 | 1450.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.08 | 1.05 | 172.08
210 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.84 | 212.53 | 178.53 | 0.84 | 178.53
211 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 64.5 | 77.85 | 5021.33 | 48.903 | 3807.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.597 | 77.85 | 1214.23 | 15.597 | 1214.23
| Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая |  |  |  |  | 7608233.62 |  | 7381138.8 |  | 0 | [6 empty] | 227095.08
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 60078857.14 |  | 39145610.71 |  | 16349888.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20933039.67 |  | 4442304.61
[5 empty] | Договор | 60086437.66 |  | 39153216.17 |  | 16374020.62 | [8 empty] | 4559202.61
[6 empty] | -7580.52 |  | -7605.46 |  | -24132 | [8 empty] | -116898

## Гранд_накопит_Шеллрокк
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ
п.п. | поз. по сме- те | [5 empty] | Январь 2026г. |  | Февраль 2026г. |  | Март 2026г. |  | Апрель 2026г. |  | ПЛАНИРУЕМОЕ к закрытию |  | Не закроется
[7 empty] | количество | стоимость | количество | стоимость | количество | стоимость | количество | стоимость | количество | стоимость | количество | стоимость
Раздел 1. Устройство путей
1 | 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 920.4 | 0.1755 | 161.53 | [10 empty] | 0.1755 | 161.53
2 | 2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | км пути | 10609.83 | 0.6904 | 7325.03 | 0.075 | 795.74 | 0.06992 | 741.84 | 0.0375 | 397.87 | 0.05088 | 539.82 | 0.1261 | 1337.9 | 0.331 | 3511.85
3 | 3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 3.7871 | 1437.89 | 0.5879 | 223.21 | 0.5738 | 217.86 | 0.2624 | 99.63 | 0.3485 | 132.32 | 0.9645 | 366.2 | 1.05 | 398.66
4 | 4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 1.7326 | 603.74 | 0.2803 | 97.67 | 0.2496 | 86.98 | 0.1501 | 52.3 | 0.1638 | 57.08 | 0.4588 | 159.88 | 0.43 | 149.84
5 | 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 1.7326 | 9458.38 | 0.2803 | 1530.18 | 0.2496 | 1362.58 | 0.1501 | 819.4 | 0.1638 | 894.2 | 0.4588 | 2504.63 | 0.43 | 2347.4
6 | 6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 218.3076 | 142789.99 | 35.3178 | 23100.52 | 31.4496 | 20570.42 | 18.9126 | 12370.27 | 20.6388 | 13499.34 | 57.3292 | 37497.64 | 54.66 | 35751.79
7 | 7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | км пути | 1527303.83 | 0.3687 | 563116.93 | 0.075 | 114547.78 | 0.0699 | 106758.54 | 0.0375 | 57273.9 | 0.05088 | 77709.22 | 0.126 | 192440.28 | 0.00942 | 14387.2
8 | 8 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт | 188.1 | -678 | -127531.8 | -138 | -25957.8 | -129 | -24264.9 | -69 | -12978.9 | -93.6192 | -17609.77 | -231.84 | -43609.1 | -16.5408 | -3111.32
9 | 9 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | шт | 43.61 | -1357 | -59178.77 | -276 | -12036.36 | -257 | -11207.77 | -138 | -6018.18 | -187.2384 | -8165.47 | -463.68 | -20221.08 | -35.0816 | -1529.91
10 | 10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | шт | 1379.82 | 694 | 998158.81 | 138 | 198481.15 | 119 | 171154.03 | 68 | 97802.3 | 67 | 96364.03 | 231.84 | 333448.33 | 70.16 | 100908.97
11 | 11 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | т | 10424 | -0.244 | -2543.46 | -0.0495 | -515.99 | -0.04613 | -480.86 | -0.02475 | -257.99 |  |  | -0.08316 | -866.86 | -0.04046 | -421.76
12 | 12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 27894.74 | 0.165 | 4797.6 | 0.112 | 3256.55 | 0.04613 | 1341.29 | 0.00687 | 199.75
13 | 13 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | 145.3 | -118 | -17145.4 | -24 | -3487.2 | -22 | -3196.6 | -12 | -1743.6 | -16.2816 | -2365.72 | -40.32 | -5858.5 | -3.3984 | -493.79
14 | 14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | тн | 37646.32 | 2.22 | 87115.06 | 0.48 | 18835.69 | 0.78 | 30607.99 | 0.24 | 9417.84 | 0.36 | 14126.77 | 0.36 | 14126.77
15 | 15 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | 351.2 | -737.4 | -258974.88 | -150 | -52680 | -140 | -49168 | -75 | -26340 | -101.76 | -35738.11 | -252 | -88502.4 | -18.64 | -6546.37
16 | 16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | тн | 17543.86 | 48.29 | 883080.09 | 9.732 | 177969.26 | 9.07 | 165863.25 | 4.866 | 88984.63 | 6.6 | 120694.32 | 16.372 | 299395.06 | 1.65 | 30173.58
17 | 17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | компл. | 1655.79 | 10 | 17259.29 | 8 | 13807.43 | 2 | 3451.86
18 | 18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | м реза | 3.05 | 6.84 | 20.86 | [10 empty] | 6.84 | 20.86
19 | 19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 243627.48 | 0.16604 | 40451.91 | 0.0304 | 7406.28 | 0.02758 | 6719.25 | 0.01711 | 4168.46 | 0.01973 | 4806.77 | 0.0212 | 5164.9 | 0.05002 | 12186.24
Прочие работы
20 | 20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 693.442 | 2274.49 | 102.8825 | 337.45 | 100.415 | 329.36 | 45.92 | 150.62 | 60.988 | 200.04 | 167.6465 | 549.88 | 215.59 | 707.14
21 | 21 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 86.37 | 724.64 | [10 empty] | 86.37 | 724.64
22 | 22 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | 1 т груза | 10.88 | 133.68 | 1454.44 | [10 empty] | 133.68 | 1454.44
23 | 23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 913.492 | 3526.08 | 102.8825 | 397.13 | 100.415 | 387.6 | 45.92 | 177.25 | 60.988 | 235.41 | 168.2865 | 649.59 | 435 | 1679.1
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | 24 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [10 empty] | 1 | 426.66
25 | 25 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.39 | 8.62 | 72.32 | [10 empty] | 8.62 | 72.32
26 | 26 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 10.88 | 5.04 | 54.84 | [10 empty] | 5.04 | 54.84
27 | 27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 13.66 | 52.73 | [10 empty] | 13.66 | 52.73
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | 28 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [10 empty] | 1 | 426.66
29 | 29 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.39 | 8.62 | 72.32 | [10 empty] | 8.62 | 72.32
30 | 30 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 10.88 | 5.04 | 54.84 | [10 empty] | 5.04 | 54.84
31 | 31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 13.66 | 52.73 | [10 empty] | 13.66 | 52.73
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | 32 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [10 empty] | 1 | 426.66
33 | 33 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.39 | 11.71 | 98.25 | [10 empty] | 11.71 | 98.25
34 | 34 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 10.88 | 5.04 | 54.84 | [10 empty] | 5.04 | 54.84
35 | 35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 16.75 | 64.66 | [10 empty] | 16.75 | 64.66
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
36 | 37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.139 | 52.78 | [10 empty] | 0.139 | 52.78
37 | 38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.0545 | 18.99 | [10 empty] | 0.0545 | 18.99
38 | 39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.0541 | 295.33 | [10 empty] | 0.0541 | 295.33
39 | 40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 6.8166 | 4458.84 | [10 empty] | 6.817 | 4458.84
40 | 49 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 | [10 empty] | 0.06 | 646.39
41 | 50 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 | [10 empty] | -0.029 | -282.09
42 | 51 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 37646.32 | 0.36 | 14126.77 | [10 empty] | 0.36 | 14126.77
43 | 52 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 27894.74 | 0.029 | 843.21 | [10 empty] | 0.029 | 843.21
Прочие работы
44 | 54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 24.37 | 79.93 | [10 empty] | 24.37 | 79.93
45 | 55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 1.05 | 8.81 | [10 empty] | 1.05 | 8.81
46 | 57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 25.42 | 98.12 | [10 empty] | 25.42 | 98.12
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
47 | 59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.0729 | 27.68 | [10 empty] | 0.0729 | 27.68
48 | 60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.0321 | 11.18 | [10 empty] | 0.0321 | 11.18
49 | 61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.032 | 174.69 | [10 empty] | 0.032 | 174.69
50 | 62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 4.04 | 2642.47 | [10 empty] | 4.04 | 2642.47
51 | 71 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 | [10 empty] | 0.06 | 646.39
52 | 72 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 | [10 empty] | -0.029 | -282.09
53 | 73 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 37646.32 | 0.36 | 14126.77 | [10 empty] | 0.36 | 14126.77
54 | 74 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 27894.74 | 0.029 | 843.21 | [10 empty] | 0.029 | 843.21
Прочие работы
55 | 76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 12.71 | 41.69 | [10 empty] | 12.71 | 41.69
56 | 77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 1.06 | 8.89 | [10 empty] | 1.06 | 8.89
57 | 78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 10.88 | 0.2 | 2.18 | [10 empty] | 0.2 | 2.18
58 | 79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 13.97 | 53.92 | [10 empty] | 13.97 | 53.92
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
59 | 80 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [8 empty] | 1 | 426.66
60 | 81 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.258 | 97.96 | [8 empty] | 0.1851 | 70.27 | 0.0729 | 27.68
61 | 82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.1237 | 43.1 | [8 empty] | 0.0937 | 32.65 | 0.03 | 10.46
62 | 83 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.124 | 676.93 | [8 empty] | 0.0937 | 511.51 | 0.0303 | 165.41
63 | 84 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 15.62 | 10216.66 | [8 empty] | 11.58 | 7574.2 | 4.04 | 2642.47
64 | 85 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 8918.88 | 1 | 8918.88 | [8 empty] | 1 | 8918.88
65 | 86 | Брус композитный | комплект | 168421.05 | 1 | 175555.37 | [8 empty] | 1 | 175555.37
66 | 87 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 363157.89 | 1 | 378541.26 | [8 empty] | 1 | 378541.26
67 | 88 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1184.79 | 1 | 1184.79 | [8 empty] | 1 | 1184.79
68 | 89 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 266.67 | -2 | -533.34 | [8 empty] | -2 | -533.34
69 | 90 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 4429.58 | 2 | 9234.43 | [8 empty] | 2 | 9234.43
70 | 91 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 15832.63 | 1 | 16503.3 | [8 empty] | 1 | 16503.3
71 | 92 | Закладка запорная в сборе | шт | 421.93 | 1 | 439.8 | [8 empty] | 1 | 439.8
72 | 93 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 | [10 empty] | 0.06 | 646.39
73 | 94 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 | [10 empty] | -0.029 | -282.09
74 | 95 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 37646.32 | 0.36 | 14126.77 | [10 empty] | 0.36 | 14126.77
75 | 96 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 27894.74 | 0.029 | 843.21 | [10 empty] | 0.029 | 843.21
76 | 97 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 243909.64 | 0.0133 | 3244 | [8 empty] | 0.0133 | 3244
Прочие работы
77 | 98 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 45.2 | 148.26 | [8 empty] | 32.49 | 106.57 | 12.71 | 41.69
78 | 99 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 9.9 | 83.06 | [8 empty] | 8.84 | 74.17 | 1.06 | 8.89
79 | 100 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 10.88 | 5 | 54.4 | [8 empty] | 4.8 | 52.22 | 0.2 | 2.18
80 | 101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 60.1 | 231.99 | [8 empty] | 46.13 | 178.06 | 13.97 | 53.92
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
81 | 103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.01 | 3.8 | [10 empty] | 0.01 | 3.8
82 | 104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.0046 | 1.6 | [10 empty] | 0.0046 | 1.6
83 | 105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.0044 | 24.02 | [10 empty] | 0.0044 | 24.02
84 | 106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 2.57 | 1680.97 | [10 empty] | 2.57 | 1680.97
85 | 115 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 | [10 empty] | 0.06 | 646.39
86 | 116 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 | [10 empty] | -0.029 | -282.09
87 | 117 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 37646.32 | 0.36 | 14126.77 | [10 empty] | 0.36 | 14126.77
88 | 118 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 27894.74 | 0.029 | 843.21 | [10 empty] | 0.029 | 843.21
Прочие работы
89 | 120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 1.7 | 5.58 | [10 empty] | 1.7 | 5.58
90 | 121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 1.05 | 8.81 | [10 empty] | 1.05 | 8.81
91 | 123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 2.75 | 10.62 | [10 empty] | 2.75 | 10.62
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
92 | 125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.0745 | 28.29 | [10 empty] | 0.0745 | 28.29
93 | 126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.0358 | 12.48 | [10 empty] | 0.0358 | 12.48
94 | 127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.0363 | 198.17 | [10 empty] | 0.0363 | 198.17
95 | 128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 4.574 | 2991.74 | [10 empty] | 4.574 | 2991.74
96 | 137 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 | [10 empty] | 0.06 | 646.39
97 | 138 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 | [10 empty] | -0.029 | -282.09
98 | 139 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 37646.32 | 0.36 | 14126.77 | [10 empty] | 0.36 | 14126.77
99 | 140 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 27894.74 | 0.029 | 843.21 | [10 empty] | 0.029 | 843.21
Прочие работы
100 | 142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 13.01 | 42.67 | [10 empty] | 13.01 | 42.67
101 | 143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 2.34 | 19.63 | [10 empty] | 2.34 | 19.63
102 | 144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 10.88 | 0.76 | 8.27 | [10 empty] | 0.76 | 8.27
103 | 145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 16.11 | 62.18 | [10 empty] | 16.11 | 62.18
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
104 | 146 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [6 empty] | 1 | 426.66
105 | 147 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.237 | 89.98 | [6 empty] | 0.1807 | 68.61 |  |  | 0.0563 | 21.37
106 | 148 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.1156 | 40.29 | [6 empty] | 0.0986 | 34.36 |  |  | 0.017 | 5.93
107 | 149 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.116 | 633.25 | [6 empty] | 0.0986 | 538.26 |  |  | 0.0174 | 94.99
108 | 150 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 14.62 | 9562.59 | [6 empty] | 12.4236 | 8125.98 |  |  | 2.1964 | 1436.61
109 | 151 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 8918.88 | 1 | 8918.88 | [6 empty] | 1 | 8918.88
110 | 152 | Брус композитный | комплект | 168421.05 | 1 | 175555.37 | [6 empty] | 1 | 175555.37
111 | 153 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 363157.89 | 1 | 378541.26 | [6 empty] | 1 | 378541.26
112 | 154 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1184.79 | 1 | 1184.79 | [6 empty] | 1 | 1184.79
113 | 155 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 266.67 | -2 | -533.34 | [6 empty] | -2 | -533.34
114 | 156 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 4429.58 | 2 | 9234.43 | [6 empty] | 2 | 9234.43
115 | 157 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 15832.63 | 1 | 16503.3 | [6 empty] | 1 | 16503.3
116 | 158 | Закладка запорная в сборе | шт | 421.93 | 1 | 439.8 | [6 empty] | 1 | 439.8
117 | 159 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 | [10 empty] | 0.06 | 646.39
118 | 160 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 | [10 empty] | -0.029 | -282.09
119 | 161 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 37646.32 | 0.36 | 14126.77 | [10 empty] | 0.36 | 14126.77
120 | 162 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 27894.74 | 0.029 | 843.21 | [10 empty] | 0.029 | 843.21
121 | 163 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 243909.64 | 0.0133 | 3244 | [6 empty] | 0.01315 | 3207.41 |  |  | 0.00015 | 36.59
Прочие работы
122 | 164 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 41.5 | 136.12 | [6 empty] | 31.6225 | 103.72 |  |  | 9.8775 | 32.4
123 | 165 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 9.9 | 83.06 | [6 empty] | 8.85 | 74.25 |  |  | 1.05 | 8.81
124 | 166 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 10.88 | 5 | 54.4 | [6 empty] | 5 | 54.4
125 | 167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 56.4 | 217.7 | [6 empty] | 45.67 | 176.29 |  |  | 10.73 | 41.42
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
126 | 168 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [6 empty] | 1 | 426.66
127 | 169 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.236 | 89.6 | [6 empty] | 0.1833 | 69.6 |  |  | 0.0527 | 20.01
128 | 170 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.1152 | 40.14 | [6 empty] | 0.0944 | 32.9 |  |  | 0.0208 | 7.24
129 | 171 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.115 | 627.79 | [6 empty] | 0.0944 | 515.33 |  |  | 0.0206 | 112.46
130 | 172 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 14.49 | 9477.56 | [6 empty] | 11.8944 | 7779.84 |  |  | 2.5956 | 1697.72
131 | 173 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 8918.88 | 1 | 8918.88 | [6 empty] | 1 | 8918.88
132 | 174 | Брус композитный | комплект | 168421.05 | 1 | 175555.37 | [6 empty] | 1 | 175555.37
133 | 175 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | комплект | 363157.89 | 1 | 378541.26 | [6 empty] | 1 | 378541.26
134 | 176 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1184.79 | 1 | 1184.79 | [6 empty] | 1 | 1184.79
135 | 177 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 266.67 | -2 | -533.34 | [6 empty] | -2 | -533.34
136 | 178 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 4429.58 | 2 | 9234.43 | [6 empty] | 2 | 9234.43
137 | 179 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 15832.63 | 1 | 16503.3 | [6 empty] | 1 | 16503.3
138 | 180 | Закладка запорная в сборе | шт | 421.93 | 1 | 439.8 | [6 empty] | 1 | 439.8
139 | 181 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10738.91 | 0.06 | 644.33 | [10 empty] | 0.06 | 644.33
140 | 182 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 | [10 empty] | -0.029 | -282.09
141 | 183 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 37646.32 | 0.36 | 14126.77 | [10 empty] | 0.36 | 14126.77
142 | 184 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 27894.74 | 0.029 | 843.21 | [10 empty] | 0.029 | 843.21
143 | 185 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 243909.64 | 0.0133 | 3244 | [6 empty] | 0.01223 | 2983.01 |  |  | 0.00107 | 260.99
Прочие работы
144 | 186 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 41.3 | 135.46 | [6 empty] | 32.0775 | 105.21 |  |  | 9.2225 | 30.25
145 | 187 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 12.1 | 101.52 | [6 empty] | 8.85 | 74.25 |  |  | 3.25 | 27.27
146 | 188 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 10.88 | 5 | 54.4 | [6 empty] | 4.16 | 45.26 |  |  | 0.84 | 9.14
147 | 189 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 58.4 | 225.42 | [6 empty] | 45.09 | 174.05 |  |  | 13.31 | 51.38
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
148 | 190 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 426.66 | 1 | 426.66 |  |  | 1 | 426.66
149 | 191 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.284 | 107.83 |  |  | 0.2051 | 77.88 | [6 empty] | 0.0789 | 29.96
150 | 192 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.1336 | 46.56 |  |  | 0.0955 | 33.28 | [6 empty] | 0.0381 | 13.27
151 | 193 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.134 | 731.51 |  |  | 0.0955 | 521.34 | [6 empty] | 0.0385 | 210.18
152 | 194 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 14.49 | 9477.56 |  |  | 12.033 | 7870.49 | [6 empty] | 2.457 | 1607.06
153 | 195 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 8918.88 | 1 | 8918.88 |  |  | 1 | 8918.88
154 | 196 | Брус композитный | комплект | 168421.05 | 1 | 175555.37 |  |  | 1 | 175555.37
155 | 197 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 363157.89 | 1 | 378541.26 |  |  | 1 | 378541.26
156 | 198 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1184.79 | 1 | 1184.79 |  |  | 1 | 1184.79
157 | 199 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 266.67 | -2 | -533.34 |  |  | -2 | -533.34
158 | 200 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 4429.58 | 2 | 9234.43 |  |  | 2 | 9234.43
159 | 201 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 15832.63 | 1 | 16503.3 |  |  | 1 | 16503.3
160 | 202 | Закладка запорная в сборе | шт | 421.93 | 1 | 439.8 |  |  | 1 | 439.8
161 | 203 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10666.63 | 0.06 | 640 | [10 empty] | 0.06 | 640
162 | 204 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727 | -0.029 | -282.08 | [10 empty] | -0.029 | -282.08
163 | 205 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 37646.32 | 0.36 | 14126.77 | [10 empty] | 0.36 | 14126.77
164 | 206 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 27894.74 | 0.029 | 843.21 | [10 empty] | 0.029 | 843.21
165 | 207 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 243909.64 | 0.0133 | 3244 |  |  | 0.0125 | 3048.87 | [6 empty] | 0.0008 | 195.13
Прочие работы
166 | 208 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 49.6 | 162.69 |  |  | 35.89 | 117.72 | [6 empty] | 13.71 | 44.97
167 | 209 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 9.9 | 83.06 |  |  | 8.85 | 74.25 | [6 empty] | 1.05 | 8.81
168 | 210 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 10.88 | 5 | 54.4 |  |  | 4.16 | 45.26 | [6 empty] | 0.84 | 9.14
169 | 211 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 64.5 | 248.97 |  |  | 48.903 | 188.77 | [6 empty] | 15.597 | 60.2
Всего, с НДС 22%: | [5 empty] | 60086437.4 |  | 5745088.6 |  | 12579229.84 |  | 2773549.34 |  | 18055348.39 |  | 16374020.62 |  | 4559202.61

## ЭЭ
Приложение к исходная смета: C:\Рабочий стол\Шеллрокк\!! Коломна\!!! Модернизация жд пути\!ЛСР для ДС на корр. НДС\ЛСР_Модернизация и замена жд пути_95 219 253,85_оригинал.gsfx акт: Акт выполненных работ № 2 от 23.12.2025. Период с 01.12.2025 по 31.12.2025.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
ЛСР на 2026г. (!!!!)
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб., с НДС и с ЗУ-1,92% | ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | ЗУ | Кдог | V выполнено за янв.-апрель 2026г. | выполнено ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | планируемые V к закрытию | планируемая ст-ть к закрытию, руб. с НДС | май | июнь | июль | август | остаток | остаток ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | не закроется обьем | не закроется деньги
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 7 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15
Раздел 1. Устройство путей
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | ФЕР01-02-058-05 | 100 м3 | 0.1755 | 257181.6 | 45135.37 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1755 | 45135.37 | 0.1755 | 45135.37
2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | ФЕР28-01-006-01 | км пути | 0.6904 | 639248.78 | 441337.36 | 1.0192 | 1.9672 | 0.2333 | 149136.74 | 0.1261 | 80609.2712 |  |  |  |  | 0.4571 | 292200.62 | 0.331 | 211591.35
3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 3.7871 | 47724.16 | 180736.17 | 1.0192 | 1.9672 | 1.7726 | 84595.85 | 0.9645 | 46029.9523 |  |  |  |  | 2.0145 | 96140.32 | 1.05 | 50110.37
4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 1.7326 | 44388.14 | 76906.89 | 1.0192 | 1.9672 | 0.8438 | 37454.71 | 0.4588 | 20365.2786 |  |  |  |  | 0.8888 | 39452.18 | 0.43 | 19086.9
5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 1.7326 | 364881.78 | 632194.17 | 1.0192 | 1.9672 | 0.8438 | 307887.25 | 0.4588 | 167407.7607 |  |  |  |  | 0.8888 | 324306.93 | 0.43 | 156899.17
6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 218.308 | 14912.7 | 3255561.71 | 1.0192 | 1.9672 | 106.3188 | 1585500.37 | 57.3292 | 854933.1608 |  |  |  |  | 111.9892 | 1670061.34 | 54.66 | 815128.18
7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 0.3687 | 9985879.06 | 3681793.61 | 1.0192 | 1.9672 | 0.23328 | 2329505.87 | 0.126 | 1258220.7616 |  |  |  |  | 0.1354 | 1352088.02 | 0.0094 | 93867.26
10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | Давальческий материал | шт |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | Давальческий материал | тн |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | Давальческий материал | тн |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | Давальческий материал | тн |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1.65 | 0
17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | Давальческий материал | компл. |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | ФЕР09-05-006-01 Применительно | м реза | 6.84 | 939.01 | 6422.83 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.84 | 6422.83 | 6.84 | 6422.83 | закрыть ЭЭ!!!
19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 0.16604 | 6253177.79 | 1038277.64 | 1.0192 | 1.9672 | 0.09482 | 592926.32 | 0.0212 | 132567.3691 |  |  |  |  | 0.0712 | 445226.26 | 0.05 | 312658.89
Прочие работы
20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 693.442 | 123.66 | 85751.04 | 1.0192 | 1.9672 | 310.2055 | 38360.01 | 167.6465 | 20731.1662 |  |  |  |  | 383.2365 | 47391.03 | 215.59 | 26659.86
21 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 86.37 | 316.37 | 27324.88 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.37 | 27324.88 | 86.37 | 27324.88
22 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 133.68 | 410.21 | 54836.87 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 133.68 | 54836.87 | 133.68 | 54836.87
23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 913.492 | 150.26 | 137261.31 | 1.0192 | 1.9672 | 310.2055 | 46611.48 | 168.2865 | 25286.7295 |  |  |  |  | 603.2865 | 90649.83 | 435 | 65363.1
| Итого по разделу 1 Устройство путей |  |  |  |  | 9663539.85 | 1.0192 | 1.9672 |  | 5171978.6 | 395.42 | 2606151.45 |  |  |  |  | 1330.03 | 4491236.48
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая | [6 empty] | 1.0192 | 1.9672
24 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 107792.94 | 107792.94 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 107792.94 | 1 | 107792.94
25 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 316.33 | 2726.76 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.62 | 2726.76 | 8.62 | 2726.76
26 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 410.21 | 2067.46 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 2067.46 | 5.04 | 2067.46
27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 150.26 | 2052.55 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.66 | 2052.55 | 13.66 | 2052.55
| Итого по разделу 2 Демонтаж СП 6/в 1/6, правая |  |  |  |  | 114639.71 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28.32 | 114639.71
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая | [6 empty] | 1.0192 | 1.9672
28 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 107792.94 | 107792.94 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 107792.94 | 1 | 107792.94
29 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 316.33 | 2726.76 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.62 | 2726.76 | 8.62 | 2726.76
30 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 410.21 | 2067.46 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 2067.46 | 5.04 | 2067.46
31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 150.26 | 2052.55 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.66 | 2052.55 | 13.66 | 2052.55
| Итого по разделу 3 Демонтаж СПЗ 1/6, правая |  |  |  |  | 114639.71 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28.32 | 114639.71
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая | [6 empty] | 1.0192 | 1.9672
32 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 107792.94 | 107792.94 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 107792.94 | 1 | 107792.94
33 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 11.71 | 316.33 | 3704.22 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.71 | 3704.22 | 11.71 | 3704.22
34 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 410.21 | 2067.46 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 2067.46 | 5.04 | 2067.46
35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.75 | 150.26 | 2516.86 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.75 | 2516.86 | 16.75 | 2516.86
| Итого по разделу 4 Демонтаж СП15 1/9, правая |  |  |  |  | 116081.48 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34.5 | 116081.48
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая | [6 empty] | 1.0192 | 1.9672
37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.139 | 47724.17 | 6633.66 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.139 | 6633.66 | 0.139 | 6633.66
38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0545 | 44388.07 | 2419.15 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0545 | 2419.15 | 0.0545 | 2419.15
39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0541 | 364881.7 | 19740.1 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0541 | 19740.1 | 0.0541 | 19740.1
40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 6.817 | 14912.7 | 101659.88 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.817 | 101659.88 | 6.817 | 101659.88
49 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 519127 | 31147.62 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 31147.62 | 0.06 | 31147.62
51 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | Давальческий материал | тн |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.36 | 0
52 | Болт стыковой М27х160 в сборе | Давальческий материал | тн |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.029 | 0
Прочие работы
54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 24.37 | 123.66 | 3013.59 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24.37 | 3013.59 | 24.37 | 3013.59
55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 316.32 | 332.14 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 332.14 | 1.05 | 332.14
57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 25.42 | 150.26 | 3819.61 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.42 | 3819.61 | 25.42 | 3819.61
| Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая |  |  |  |  | 168765.75 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 57.96 | 168765.75
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая | [6 empty] | 1.0192 | 1.9672
59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0729 | 47724.14 | 3479.09 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0729 | 3479.09 | 0.0729 | 3479.09
60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0321 | 44388.16 | 1424.86 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0321 | 1424.86 | 0.0321 | 1424.86
61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.032 | 364881.88 | 11676.22 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.032 | 11676.22 | 0.032 | 11676.22
62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.04 | 14912.7 | 60247.31 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.04 | 60247.31 | 4.04 | 60247.31
71 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 519127 | 31147.62 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 31147.62 | 0.06 | 31147.62
73 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | Давальческий материал | тн |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.36 | 0
74 | Болт стыковой М27х160 в сборе | Давальческий материал | тн |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.029 | 0
Прочие работы
76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 12.71 | 123.66 | 1571.72 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.71 | 1571.72 | 12.71 | 1571.72
77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.06 | 316.33 | 335.31 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.06 | 335.31 | 1.06 | 335.31
78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.2 | 410.2 | 82.04 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 82.04 | 0.2 | 82.04
79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.97 | 150.26 | 2099.13 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.97 | 2099.13 | 13.97 | 2099.13
| Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая |  |  |  |  | 112063.3 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32.18 | 112063.3
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая | [6 empty] | 1.0192 | 1.9672
80 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 107792.94 | 107792.94 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 1 | 107792.94 |  |  |  |  | 1 | 107792.94
81 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.258 | 47724.15 | 12312.83 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0.1851 | 8833.7402 |  |  |  |  | 0.258 | 12312.83 | 0.0729 | 3479.09
82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1237 | 44388.12 | 5490.81 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0.0937 | 4159.1668 |  |  |  |  | 0.1237 | 5490.81 | 0.03 | 1331.64
83 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.124 | 364881.77 | 45245.34 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0.094 | 34298.8864 |  |  |  |  | 0.124 | 45245.34 | 0.03 | 10946.45
84 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 15.62 | 14912.7 | 232936.37 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 11.58 | 172689.066 |  |  |  |  | 15.62 | 232936.37 | 4.04 | 60247.31
85 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 496801.05 | 496801.05 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 1 | 496801.05 |  |  |  |  | 1 | 496801.05
86 | Брус композитный | Давальческий материал | комплект |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
87 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | Давальческий материал | комплект |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
88 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 89100.09 | 89100.09 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 1 | 89100.09 |  |  |  |  | 1 | 89100.09
90 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | Давальческий материал | шт |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
91 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | Давальческий материал | шт |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
92 | Закладка запорная в сборе | Давальческий материал | шт |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
93 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 519127 | 31147.62 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 31147.62 | 0.06 | 31147.62
95 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | Давальческий материал | тн |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.36 | 0
96 | Болт стыковой М27х160 в сборе | Давальческий материал | тн |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.029 | 0
97 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 6253177.44 | 83167.26 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0.0133 | 83167.26 |  |  |  |  | 0.0133 | 83167.26
Прочие работы
98 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 45.2 | 123.66 | 5589.43 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 32.49 | 4017.7134 |  |  |  |  | 45.2 | 5589.43 | 12.71 | 1571.72
99 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 316.33 | 3131.67 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 8.84 | 2796.3572 |  |  |  |  | 9.9 | 3131.67 | 1.06 | 335.31
100 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 410.21 | 2051.05 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 4.8 | 1969.008 |  |  |  |  | 5 | 2051.05 | 0.2 | 82.04
101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 60.1 | 150.26 | 9030.63 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 46.13 | 6931.4938 |  |  |  |  | 60.1 | 9030.63 | 13.97 | 2099.13
| Итого по разделу 7 Замена СП8 1/7, левая |  |  |  |  | 1123797.09 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | 107.23 | 1012556.77 |  |  |  |  | 139.4 | 1123797.09
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая | [6 empty] | 1.0192 | 1.9672
103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.01 | 47724 | 477.24 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.01 | 477.24 | 0.01 | 477.24
104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0046 | 44389.13 | 204.19 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0046 | 204.19 | 0.0046 | 204.19
105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0044 | 364881.82 | 1605.48 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0044 | 1605.48 | 0.0044 | 1605.48
106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 2.57 | 14912.7 | 38325.64 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.57 | 38325.64 | 2.57 | 38325.64
115 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 519127 | 31147.62 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 31147.62 | 0.06 | 31147.62
117 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | Давальческий материал | тн |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.36 | 0
118 | Болт стыковой М27х160 в сборе | Давальческий материал | тн |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.029 | 0
Прочие работы
120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 1.7 | 123.66 | 210.22 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 210.22 | 1.7 | 210.22
121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 316.32 | 332.14 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 332.14 | 1.05 | 332.14
123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 2.75 | 150.26 | 413.22 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.75 | 413.22 | 2.75 | 413.22
| Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая |  |  |  |  | 72715.75 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.15 | 72715.75
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая | [6 empty] | 1.0192 | 1.9672
125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0745 | 47724.16 | 3555.45 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0745 | 3555.45 | 0.0745 | 3555.45
126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0358 | 44388.27 | 1589.1 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0358 | 1589.1 | 0.0358 | 1589.1
127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0363 | 364881.82 | 13245.21 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0363 | 13245.21 | 0.0363 | 13245.21
128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.574 | 14912.7 | 68210.69 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.574 | 68210.69 | 4.574 | 68210.69
137 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 519127 | 31147.62 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 31147.62 | 0.06 | 31147.62
139 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | Давальческий материал | тн |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.36 | 0
140 | Болт стыковой М27х160 в сборе | Давальческий материал | тн |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.029 | 0
Прочие работы | [5 empty] | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 13.01 | 123.66 | 1608.82 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.01 | 1608.82 | 13.01 | 1608.82
143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 2.34 | 316.33 | 740.21 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.34 | 740.21 | 2.34 | 740.21
144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.76 | 410.21 | 311.76 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.76 | 311.76 | 0.76 | 311.76
145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.11 | 150.26 | 2420.69 | 1.0192 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.11 | 2420.69 | 16.11 | 2420.69
| Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая |  |  |  |  | 122829.55 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 37 | 122829.55
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая | [6 empty] | 1.0192 | 1.9672
146 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 107792.94 | 107792.94 | 1.0192 | 1.9672 | 1 | 107792.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
147 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.237 | 47724.18 | 11310.63 | 1.0192 | 1.9672 | 0.1807 | 8623.76 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0563 | 2686.87 | 0.0563 | 2686.87
148 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1156 | 44388.15 | 5131.27 | 1.0192 | 1.9672 | 0.0986 | 4376.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.017 | 754.6 | 0.017 | 754.6
149 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.116 | 364881.81 | 42326.29 | 1.0192 | 1.9672 | 0.0986 | 35977.35 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0174 | 6348.94 | 0.0174 | 6348.94
150 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.62 | 14912.7 | 218023.67 | 1.0192 | 1.9672 | 12.4236 | 185269.42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.1964 | 32754.25 | 2.1964 | 32754.25
151 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 496801.05 | 496801.05 | 1.0192 | 1.9672 | 1 | 496801.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
152 | Брус композитный | Давальческий материал | комплект |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
153 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | Давальческий материал | комплект |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
154 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 89100.09 | 89100.09 | 1.0192 | 1.9672 | 1 | 89100.09 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
156 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | Давальческий материал | шт |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
157 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | Давальческий материал | шт |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
158 | Закладка запорная в сборе | Давальческий материал | шт |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
159 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 519127 | 31147.62 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 31147.62 | 0.06 | 31147.62
161 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | Давальческий материал | тн |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.36 | 0
162 | Болт стыковой М27х160 в сборе | Давальческий материал | тн |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.029 | 0
163 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 6253177.44 | 83167.26 | 1.0192 | 1.9672 | 0.01315 | 82229.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0001 | 625.32 | 0.0001 | 625.32
Прочие работы | [6 empty] | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
164 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.5 | 123.66 | 5131.89 | 1.0192 | 1.9672 | 31.6225 | 3910.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.8775 | 1221.45 | 9.8775 | 1221.45
165 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 316.33 | 3131.67 | 1.0192 | 1.9672 | 8.85 | 2799.52 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 332.15 | 1.05 | 332.15
166 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 410.21 | 2051.05 | 1.0192 | 1.9672 | 5 | 2051.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 56.4 | 150.26 | 8474.66 | 1.0192 | 1.9672 | 45.67 | 6862.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.73 | 1612.29 | 10.73 | 1612.29
| Итого по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая |  |  |  |  | 1103590.09 | 1.0192 | 1.9672 |  | 1025793.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 | 77483.49
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая | [6 empty] | 1.0192 | 1.9672
168 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 107792.94 | 107792.94 | 1.0192 | 1.9672 | 1 | 107792.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
169 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.236 | 47724.15 | 11262.9 | 1.0192 | 1.9672 | 0.1833 | 8747.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0527 | 2515.06 | 0.0527 | 2515.06
170 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1152 | 44388.11 | 5113.51 | 1.0192 | 1.9672 | 0.0944 | 4190.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0208 | 923.27 | 0.0208 | 923.27
171 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.115 | 364881.74 | 41961.4 | 1.0192 | 1.9672 | 0.0944 | 34444.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0206 | 7516.56 | 0.0206 | 7516.56
172 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | 14912.7 | 216085.02 | 1.0192 | 1.9672 | 11.8944 | 177377.62 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5956 | 38707.4 | 2.5956 | 38707.4
173 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 496801.05 | 496801.05 | 1.0192 | 1.9672 | 1 | 496801.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
174 | Брус композитный | Давальческий материал | комплект |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
175 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | Давальческий материал | комплект |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
176 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 89100.09 | 89100.09 | 1.0192 | 1.9672 | 1 | 89100.09 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
178 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | Давальческий материал | шт |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
179 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | Давальческий материал | шт |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
180 | Закладка запорная в сборе | Давальческий материал | шт |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
181 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 519127 | 31147.62 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 31147.62 | 0.06 | 31147.62
183 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | Давальческий материал | тн |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.36 | 0
184 | Болт стыковой М27х160 в сборе | Давальческий материал | тн |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.029 | 0
185 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 6253177.44 | 83167.26 | 1.0192 | 1.9672 | 0.01223 | 76476.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0011 | 6878.5 | 0.0011 | 6878.5
Прочие работы | [6 empty] | 1.0192 | 1.9672
186 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.3 | 123.66 | 5107.16 | 1.0192 | 1.9672 | 32.0775 | 3966.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.2225 | 1140.45 | 9.2225 | 1140.45
187 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 12.1 | 316.33 | 3827.59 | 1.0192 | 1.9672 | 8.85 | 2799.52 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.25 | 1028.07 | 3.25 | 1028.07
188 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 410.21 | 2051.05 | 1.0192 | 1.9672 | 4.16 | 1706.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.84 | 344.58 | 0.84 | 344.58
189 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 58.4 | 150.26 | 8775.18 | 1.0192 | 1.9672 | 45.09 | 6775.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.31 | 1999.96 | 13.31 | 1999.96
| Итого по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая |  |  |  |  | 1102192.77 | 1.0192 | 1.9672 |  | 1010178.89 | 0 | 0 |  |  |  |  | 29.37 | 92201.47
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая | [6 empty] | 1.0192 | 1.9672
190 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 107792.94 | 107792.94 | 1.0192 | 1.9672 | 1 | 107792.94 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
191 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.284 | 47724.15 | 13553.66 | 1.0192 | 1.9672 | 0.2051 | 9788.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0789 | 3765.44 | 0.0789 | 3765.44
192 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1336 | 44388.17 | 5930.26 | 1.0192 | 1.9672 | 0.0955 | 4239.07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0381 | 1691.19 | 0.0381 | 1691.19
193 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.134 | 364881.79 | 48894.16 | 1.0192 | 1.9672 | 0.0955 | 34846.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0385 | 14047.95 | 0.0385 | 14047.95
194 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | 14912.7 | 216085.02 | 1.0192 | 1.9672 | 12.033 | 179444.52 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.457 | 36640.5 | 2.457 | 36640.5
195 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 496801.05 | 496801.05 | 1.0192 | 1.9672 | 1 | 496801.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
196 | Брус композитный | Давальческий материал | комплект |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
197 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | Давальческий материал | комплект |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
198 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 89100.09 | 89100.09 | 1.0192 | 1.9672 | 1 | 89100.09 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
200 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | Давальческий материал | шт |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
201 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | Давальческий материал | шт |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
202 | Закладка запорная в сборе | Давальческий материал | шт |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0
203 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 519127 | 31147.62 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 31147.62 | 0.06 | 31147.62
205 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | Давальческий материал | тн |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.36 | 0
206 | Болт стыковой М27х160 в сборе | Давальческий материал | тн |  |  | 0 | 1.0192 | 1.9672 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0.029 | 0
207 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 6253177.44 | 83167.26 | 1.0192 | 1.9672 | 0.0125 | 78164.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0008 | 5002.54 | 0.0008 | 5002.54
Прочие работы
208 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 49.6 | 123.66 | 6133.54 | 1.0192 | 1.9672 | 35.89 | 4438.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.71 | 1695.38 | 13.71 | 1695.38
209 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 316.33 | 3131.67 | 1.0192 | 1.9672 | 8.85 | 2799.52 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 332.15 | 1.05 | 332.15
210 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 410.21 | 2051.05 | 1.0192 | 1.9672 | 4.16 | 1706.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.84 | 344.58 | 0.84 | 344.58
211 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 64.5 | 150.26 | 9691.77 | 1.0192 | 1.9672 | 48.903 | 7348.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.597 | 2343.61 | 15.597 | 2343.61
| Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая |  |  |  |  | 1113480.09 |  |  |  | 1016469.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33.87 | 97010.96
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 14928335.14 |  |  |  | 8224420.56 | 502.65 | 3618708.22 | [5 empty] | 6703464.74 |  | 3084756.51
[6 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Договор, с Кдог=1,967183 | 14928338.48 |  |  |  | 8239114 |  | 3623157.94 | [7 empty] | 3080694.79
[6 empty] | -3.34 |  |  |  | -14693.44 |  | -4449.72 | [7 empty] | 4061.72

## Гранд_накопит_ЭЭ
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ
п.п. | поз. по сме- те | [5 empty] | Январь 2026г. |  | Февраль 2026г. |  | Март 2026г. |  | Апрель 2026г. |  | ПЛАНИРУЕМОЕ к закрытию |  | Не закроется
[7 empty] | количество | стоимость | количество | стоимость | количество | стоимость | количество | стоимость | количество | стоимость | количество | стоимость
Раздел 1. Устройство путей
1 | 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 920.4 | 0.1755 | 161.53 | [10 empty] | 0.1755 | 161.53
2 | 2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | км пути | 10609.83 | 0.6904 | 7325.03 | 0.075 | 795.74 | 0.06992 | 741.84 | 0.0375 | 397.87 | 0.05088 | 539.82 | 0.1261 | 1337.9 | 0.331 | 3511.85
3 | 3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 3.7871 | 1437.89 | 0.5879 | 223.21 | 0.5738 | 217.86 | 0.2624 | 99.63 | 0.3485 | 132.32 | 0.9645 | 366.2 | 1.05 | 398.66
4 | 4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 1.7326 | 603.74 | 0.2803 | 97.67 | 0.2496 | 86.98 | 0.1501 | 52.3 | 0.1638 | 57.08 | 0.4588 | 159.88 | 0.43 | 149.84
5 | 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 1.7326 | 9458.38 | 0.2803 | 1530.18 | 0.2496 | 1362.58 | 0.1501 | 819.4 | 0.1638 | 894.2 | 0.4588 | 2504.63 | 0.43 | 2347.4
6 | 6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 218.3076 | 142789.73 | 35.3178 | 23100.52 | 31.4496 | 20570.42 | 18.9126 | 12370.27 | 20.6388 | 13499.34 | 57.3292 | 37497.64 | 54.6596 | 35751.52
7 | 7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | км пути | 1527303.83 | 0.3687 | 563116.93 | 0.075 | 114547.78 | 0.0699 | 106758.54 | 0.0375 | 57273.9 | 0.05088 | 77709.22 | 0.126 | 192440.28 | 0.00942 | 14387.2
8 | 8 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт | 188.1 | -678 | -127531.8 | -138 | -25957.8 | -129 | -24264.9 | -69 | -12978.9 | -93.6192 | -17609.77 | -231.84 | -43609.1 | -16.5408 | -3111.32
9 | 9 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | шт | 43.61 | -1357 | -59178.77 | -276 | -12036.36 | -257 | -11207.77 | -138 | -6018.18 | -187.2384 | -8165.47 | -463.68 | -20221.08 | -35.0816 | -1529.91
10 | 10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | шт |  | 694 |  | 138 |  | 119 |  | 68 |  | 67 |  | 231.84 |  | 70.16
11 | 11 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | т | 10424 | -0.244 | -2543.46 | -0.0495 | -515.99 | -0.04613 | -480.86 | -0.02475 | -257.99 |  |  | -0.08316 | -866.86 | -0.04046 | -421.76
12 | 12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн |  | 0.165 |  | 0.112 |  | 0.04613 |  | 0.00687
13 | 13 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | 145.3 | -118 | -17145.4 | -24 | -3487.2 | -22 | -3196.6 | -12 | -1743.6 | -16.2816 | -2365.72 | -40.32 | -5858.5 | -3.3984 | -493.79
14 | 14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | тн |  | 2.22 |  | 0.48 |  | 0.78 |  | 0.24 |  | 0.36 |  | 0.36
15 | 15 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | 351.2 | -737.4 | -258974.88 | -150 | -52680 | -140 | -49168 | -75 | -26340 | -101.76 | -35738.11 | -252 | -88502.4 | -18.64 | -6546.37
16 | 16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | тн |  | 48.29 |  | 9.732 |  | 9.07 |  | 4.866 |  | 6.6 |  | 16.372 |  | 1.65
17 | 17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | компл. |  | 10 |  | 8 |  | 2
18 | 18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | м реза | 3.05 | 6.84 | 20.86 | [10 empty] | 6.84 | 20.86
19 | 19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 243627.48 | 0.16604 | 40451.91 | 0.0304 | 7406.28 | 0.02758 | 6719.25 | 0.01711 | 4168.46 | 0.01973 | 4806.77 | 0.0212 | 5164.9 | 0.05002 | 12186.24
Прочие работы
20 | 20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 693.442 | 2274.49 | 102.8825 | 337.45 | 100.415 | 329.36 | 45.92 | 150.62 | 60.988 | 200.04 | 167.6465 | 549.88 | 215.59 | 707.14
21 | 21 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 86.37 | 724.64 | [10 empty] | 86.37 | 724.64
22 | 22 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | 1 т груза | 10.88 | 133.68 | 1454.44 | [10 empty] | 133.68 | 1454.44
23 | 23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 913.492 | 3526.08 | 102.8825 | 397.13 | 100.415 | 387.6 | 45.92 | 177.25 | 60.988 | 235.41 | 168.2865 | 649.59 | 435 | 1679.1
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | 24 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [10 empty] | 1 | 426.66
25 | 25 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.39 | 8.62 | 72.32 | [10 empty] | 8.62 | 72.32
26 | 26 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 10.88 | 5.04 | 54.84 | [10 empty] | 5.04 | 54.84
27 | 27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 13.66 | 52.73 | [10 empty] | 13.66 | 52.73
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | 28 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [10 empty] | 1 | 426.66
29 | 29 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.39 | 8.62 | 72.32 | [10 empty] | 8.62 | 72.32
30 | 30 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 10.88 | 5.04 | 54.84 | [10 empty] | 5.04 | 54.84
31 | 31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 13.66 | 52.73 | [10 empty] | 13.66 | 52.73
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | 32 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [10 empty] | 1 | 426.66
33 | 33 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.39 | 11.71 | 98.25 | [10 empty] | 11.71 | 98.25
34 | 34 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 10.88 | 5.04 | 54.84 | [10 empty] | 5.04 | 54.84
35 | 35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 16.75 | 64.66 | [10 empty] | 16.75 | 64.66
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
36 | 37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.139 | 52.78 | [10 empty] | 0.139 | 52.78
37 | 38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.0545 | 18.99 | [10 empty] | 0.0545 | 18.99
38 | 39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.0541 | 295.33 | [10 empty] | 0.0541 | 295.33
39 | 40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 6.8166 | 4458.57 | [10 empty] | 6.8166 | 4458.57
40 | 49 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 | [10 empty] | 0.06 | 646.39
41 | 50 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 | [10 empty] | -0.029 | -282.09
42 | 51 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн |  | 0.36 | [11 empty] | 0.36
43 | 52 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн |  | 0.029 | [11 empty] | 0.029
Прочие работы
44 | 54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 24.37 | 79.93 | [10 empty] | 24.37 | 79.93
45 | 55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 1.05 | 8.81 | [10 empty] | 1.05 | 8.81
46 | 57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 25.42 | 98.12 | [10 empty] | 25.42 | 98.12
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
47 | 59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.0729 | 27.68 | [10 empty] | 0.0729 | 27.68
48 | 60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.0321 | 11.18 | [10 empty] | 0.0321 | 11.18
49 | 61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.032 | 174.69 | [10 empty] | 0.032 | 174.69
50 | 62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 4.04 | 2642.47 | [10 empty] | 4.04 | 2642.47
51 | 71 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 | [10 empty] | 0.06 | 646.39
52 | 72 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 | [10 empty] | -0.029 | -282.09
53 | 73 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн |  | 0.36 | [11 empty] | 0.36
54 | 74 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн |  | 0.029 | [11 empty] | 0.029
Прочие работы
55 | 76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 12.71 | 41.69 | [10 empty] | 12.71 | 41.69
56 | 77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 1.06 | 8.89 | [10 empty] | 1.06 | 8.89
57 | 78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 10.88 | 0.2 | 2.18 | [10 empty] | 0.2 | 2.18
58 | 79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 13.97 | 53.92 | [10 empty] | 13.97 | 53.92
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
59 | 80 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [8 empty] | 1 | 426.66
60 | 81 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.258 | 97.96 | [8 empty] | 0.1851 | 70.27 | 0.0729 | 27.68
61 | 82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.1237 | 43.1 | [8 empty] | 0.0937 | 32.65 | 0.03 | 10.46
62 | 83 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.124 | 676.93 | [8 empty] | 0.0937 | 511.51 | 0.0303 | 165.41
63 | 84 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 15.62 | 10216.66 | [8 empty] | 11.58 | 7574.2 | 4.04 | 2642.47
64 | 85 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 8918.88 | 1 | 8918.88 | [8 empty] | 1 | 8918.88
65 | 86 | Брус композитный | комплект |  | 1 | [9 empty] | 1
66 | 87 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект |  | 1 | [9 empty] | 1
67 | 88 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1184.79 | 1 | 1184.79 | [8 empty] | 1 | 1184.79
68 | 89 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 266.67 | -2 | -533.34 | [8 empty] | -2 | -533.34
69 | 90 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт |  | 2 | [9 empty] | 2
70 | 91 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт |  | 1 | [9 empty] | 1
71 | 92 | Закладка запорная в сборе | шт |  | 1 | [9 empty] | 1
72 | 93 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 | [10 empty] | 0.06 | 646.39
73 | 94 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 | [10 empty] | -0.029 | -282.09
74 | 95 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн |  | 0.36 | [11 empty] | 0.36
75 | 96 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн |  | 0.029 | [11 empty] | 0.029
76 | 97 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 243909.64 | 0.0133 | 3244 | [8 empty] | 0.0133 | 3244
Прочие работы
77 | 98 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 45.2 | 148.26 | [8 empty] | 32.49 | 106.57 | 12.71 | 41.69
78 | 99 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 9.9 | 83.06 | [8 empty] | 8.84 | 74.17 | 1.06 | 8.89
79 | 100 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 10.88 | 5 | 54.4 | [8 empty] | 4.8 | 52.22 | 0.2 | 2.18
80 | 101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 60.1 | 231.99 | [8 empty] | 46.13 | 178.06 | 13.97 | 53.92
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
81 | 103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.01 | 3.8 | [10 empty] | 0.01 | 3.8
82 | 104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.0046 | 1.6 | [10 empty] | 0.0046 | 1.6
83 | 105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.0044 | 24.02 | [10 empty] | 0.0044 | 24.02
84 | 106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 2.57 | 1680.97 | [10 empty] | 2.57 | 1680.97
85 | 115 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 | [10 empty] | 0.06 | 646.39
86 | 116 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 | [10 empty] | -0.029 | -282.09
87 | 117 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн |  | 0.36 | [11 empty] | 0.36
88 | 118 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн |  | 0.029 | [11 empty] | 0.029
Прочие работы
89 | 120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 1.7 | 5.58 | [10 empty] | 1.7 | 5.58
90 | 121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 1.05 | 8.81 | [10 empty] | 1.05 | 8.81
91 | 123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 2.75 | 10.62 | [10 empty] | 2.75 | 10.62
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
92 | 125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.0745 | 28.29 | [10 empty] | 0.0745 | 28.29
93 | 126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.0358 | 12.48 | [10 empty] | 0.0358 | 12.48
94 | 127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.0363 | 198.17 | [10 empty] | 0.0363 | 198.17
95 | 128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 4.574 | 2991.74 | [10 empty] | 4.574 | 2991.74
96 | 137 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 | [10 empty] | 0.06 | 646.39
97 | 138 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 | [10 empty] | -0.029 | -282.09
98 | 139 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн |  | 0.36 | [11 empty] | 0.36
99 | 140 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн |  | 0.029 | [11 empty] | 0.029
Прочие работы
100 | 142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 13.01 | 42.67 | [10 empty] | 13.01 | 42.67
101 | 143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 2.34 | 19.63 | [10 empty] | 2.34 | 19.63
102 | 144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 10.88 | 0.76 | 8.27 | [10 empty] | 0.76 | 8.27
103 | 145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 16.11 | 62.18 | [10 empty] | 16.11 | 62.18
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
104 | 146 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [6 empty] | 1 | 426.66
105 | 147 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.237 | 89.98 | [6 empty] | 0.1807 | 68.61 |  |  | 0.0563 | 21.37
106 | 148 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.1156 | 40.29 | [6 empty] | 0.0986 | 34.36 |  |  | 0.017 | 5.93
107 | 149 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.116 | 633.25 | [6 empty] | 0.0986 | 538.26 |  |  | 0.0174 | 94.99
108 | 150 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 14.62 | 9562.59 | [6 empty] | 12.4236 | 8125.98 |  |  | 2.1964 | 1436.61
109 | 151 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 8918.88 | 1 | 8918.88 | [6 empty] | 1 | 8918.88
110 | 152 | Брус композитный | комплект |  | 1 | [7 empty] | 1
111 | 153 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект |  | 1 | [7 empty] | 1
112 | 154 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1184.79 | 1 | 1184.79 | [6 empty] | 1 | 1184.79
113 | 155 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 266.67 | -2 | -533.34 | [6 empty] | -2 | -533.34
114 | 156 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт |  | 2 | [7 empty] | 2
115 | 157 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт |  | 1 | [7 empty] | 1
116 | 158 | Закладка запорная в сборе | шт |  | 1 | [7 empty] | 1
117 | 159 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 | [10 empty] | 0.06 | 646.39
118 | 160 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 | [10 empty] | -0.029 | -282.09
119 | 161 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн |  | 0.36 | [11 empty] | 0.36
120 | 162 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн |  | 0.029 | [11 empty] | 0.029
121 | 163 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 243909.64 | 0.0133 | 3244 | [6 empty] | 0.01315 | 3207.41 |  |  | 0.00015 | 36.59
Прочие работы
122 | 164 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 41.5 | 136.12 | [6 empty] | 31.6225 | 103.72 |  |  | 9.8775 | 32.4
123 | 165 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 9.9 | 83.06 | [6 empty] | 8.85 | 74.25 |  |  | 1.05 | 8.81
124 | 166 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 10.88 | 5 | 54.4 | [6 empty] | 5 | 54.4
125 | 167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 56.4 | 217.7 | [6 empty] | 45.67 | 176.29 |  |  | 10.73 | 41.42
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
126 | 168 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [6 empty] | 1 | 426.66
127 | 169 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.236 | 89.6 | [6 empty] | 0.1833 | 69.6 |  |  | 0.0527 | 20.01
128 | 170 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.1152 | 40.14 | [6 empty] | 0.0944 | 32.9 |  |  | 0.0208 | 7.24
129 | 171 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.115 | 627.79 | [6 empty] | 0.0944 | 515.33 |  |  | 0.0206 | 112.46
130 | 172 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 14.49 | 9477.56 | [6 empty] | 11.8944 | 7779.84 |  |  | 2.5956 | 1697.72
131 | 173 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 8918.88 | 1 | 8918.88 | [6 empty] | 1 | 8918.88
132 | 174 | Брус композитный | комплект |  | 1 | [7 empty] | 1
133 | 175 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | комплект |  | 1 | [7 empty] | 1
134 | 176 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1184.79 | 1 | 1184.79 | [6 empty] | 1 | 1184.79
135 | 177 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 266.67 | -2 | -533.34 | [6 empty] | -2 | -533.34
136 | 178 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт |  | 2 | [7 empty] | 2
137 | 179 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт |  | 1 | [7 empty] | 1
138 | 180 | Закладка запорная в сборе | шт |  | 1 | [7 empty] | 1
139 | 181 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10738.91 | 0.06 | 644.33 | [10 empty] | 0.06 | 644.33
140 | 182 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 | [10 empty] | -0.029 | -282.09
141 | 183 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн |  | 0.36 | [11 empty] | 0.36
142 | 184 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн |  | 0.029 | [11 empty] | 0.029
143 | 185 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 243909.64 | 0.0133 | 3244 | [6 empty] | 0.01223 | 2983.01 |  |  | 0.00107 | 260.99
Прочие работы
144 | 186 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 41.3 | 135.46 | [6 empty] | 32.0775 | 105.21 |  |  | 9.2225 | 30.25
145 | 187 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 12.1 | 101.52 | [6 empty] | 8.85 | 74.25 |  |  | 3.25 | 27.27
146 | 188 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 10.88 | 5 | 54.4 | [6 empty] | 4.16 | 45.26 |  |  | 0.84 | 9.14
147 | 189 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 58.4 | 225.42 | [6 empty] | 45.09 | 174.05 |  |  | 13.31 | 51.38
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
148 | 190 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 426.66 | 1 | 426.66 |  |  | 1 | 426.66
149 | 191 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.284 | 107.83 |  |  | 0.2051 | 77.88 | [6 empty] | 0.0789 | 29.96
150 | 192 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.1336 | 46.56 |  |  | 0.0955 | 33.28 | [6 empty] | 0.0381 | 13.27
151 | 193 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.134 | 731.51 |  |  | 0.0955 | 521.34 | [6 empty] | 0.0385 | 210.18
152 | 194 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 14.49 | 9477.56 |  |  | 12.033 | 7870.49 | [6 empty] | 2.457 | 1607.06
153 | 195 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 8918.88 | 1 | 8918.88 |  |  | 1 | 8918.88
154 | 196 | Брус композитный | комплект |  | 1 |  |  |  | 1
155 | 197 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект |  | 1 |  |  |  | 1
156 | 198 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1184.79 | 1 | 1184.79 |  |  | 1 | 1184.79
157 | 199 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 266.67 | -2 | -533.34 |  |  | -2 | -533.34
158 | 200 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт |  | 2 |  |  |  | 2
159 | 201 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт |  | 1 |  |  |  | 1
160 | 202 | Закладка запорная в сборе | шт |  | 1 |  |  |  | 1
161 | 203 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10666.63 | 0.06 | 640 | [10 empty] | 0.06 | 640
162 | 204 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727 | -0.029 | -282.08 | [10 empty] | -0.029 | -282.08
163 | 205 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн |  | 0.36 | [11 empty] | 0.36
164 | 206 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн |  | 0.029 | [11 empty] | 0.029
165 | 207 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 243952.09 | 0.0133 | 3244.56 |  |  | 0.0125 | 3049.4 | [6 empty] | 0.0008 | 195.17
Прочие работы
166 | 208 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 49.6 | 162.69 |  |  | 35.89 | 117.72 | [6 empty] | 13.71 | 44.97
167 | 209 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 9.9 | 83.06 |  |  | 8.85 | 74.25 | [6 empty] | 1.05 | 8.81
168 | 210 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 10.88 | 5 | 54.4 |  |  | 4.16 | 45.26 | [6 empty] | 0.84 | 9.14
169 | 211 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.85 | 64.5 | 248.33 |  |  | 48.903 | 188.28 | [6 empty] | 15.597 | 60.05
Всего, с НДС 22%: | [5 empty] | 14942963.1 |  | 1687298.94 |  | 2558438.28 |  | 875341.31 |  | 3118035.46 |  | 3623157.94 |  | 3080694.79
|  | была подписана смета, с НДС 20% | 20884792.21 |  | %-но декабрь 25г. | 6186795.7
[5 empty] | смета всего, 25/26г | 21129758.8 | (НДС 20% и 22%)

## 222 (hidden)
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб
п.п. | поз. по сме- те | [5 empty] | ПЛАНИРУЕМОЕ к закрытию |  | Не закроется |  | ПЛАНИРУЕМОЕ к закрытию |  | Не закроется
[7 empty] | количество | стоимость | количество | стоимость | количество | стоимость | количество | стоимость
Раздел 1. Устройство путей
1 | 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 920.4 | 0.1755 | 161.53 |  |  | 0.1755 | 161.53 |  |  | 0.1755 | 161.53 | 0 | 0
2 | 2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | км пути | 10609.83 | 0.6904 | 7325.03 | 0.1261 | 1337.9 | 0.331 | 3511.85 | 0.1261 | 1337.9 | 0.331 | 3511.85 | 0 | 0
3 | 3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 3.7871 | 1437.89 | 0.9645 | 366.2 | 1.05 | 398.66 | 0.9645 | 366.2 | 1.05 | 398.66 | 0 | 0
4 | 4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 1.7326 | 603.74 | 0.4588 | 159.88 | 0.43 | 149.84 | 0.4588 | 159.88 | 0.43 | 149.84 | 0 | 0
5 | 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 1.7326 | 9458.38 | 0.4588 | 2504.63 | 0.43 | 2347.4 | 0.4588 | 2504.63 | 0.43 | 2347.4 | 0 | 0
6 | 6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 218.3076 | 142789.73 | 57.3292 | 37497.64 | 54.6596 | 35751.52 | 57.3292 | 37497.64 | 54.66 | 35751.79 | 0 | -0.0004
7 | 7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | км пути | 1527303.83 | 0.3687 | 563116.93 | 0.126 | 192440.28 | 0.00942 | 14387.2 | 0.126 | 192440.28 | 0.00942 | 14387.2 | 0 | 0
8 | 8 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт | 188.1 | -678 | -127531.8 | -231.84 | -43609.1 | -16.5408 | -3111.32 | -231.84 | -43609.1 | -16.5408 | -3111.32 | 0 | 0
9 | 9 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | шт | 43.61 | -1357 | -59178.77 | -463.68 | -20221.08 | -35.0816 | -1529.91 | -463.68 | -20221.08 | -35.0816 | -1529.91 | 0 | 0
10 | 10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | шт |  | 694 |  | 231.84 |  | 70.16 |  | 231.84 | 333448.33 | 70.16 | 100908.97 | 0 | 0
11 | 11 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | т | 10424 | -0.244 | -2543.46 | -0.08316 | -866.86 | -0.04046 | -421.76 | -0.08316 | -866.86 | -0.04046 | -421.76 | 0 | 0
12 | 12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн |  | 0.165 | [9 empty] | 0 | 0
13 | 13 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | 145.3 | -118 | -17145.4 | -40.32 | -5858.5 | -3.3984 | -493.79 | -40.32 | -5858.5 | -3.3984 | -493.79 | 0 | 0
14 | 14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | тн |  | 2.22 |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 14126.77 |  |  | 0 | 0
15 | 15 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | 351.2 | -737.4 | -258974.88 | -252 | -88502.4 | -18.64 | -6546.37 | -252 | -88502.4 | -18.64 | -6546.37 | 0 | 0
16 | 16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | тн |  | 48.29 |  | 16.372 |  | 1.65 |  | 16.372 | 299395.06 | 1.65 | 30173.58 | 0 | 0
17 | 17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | компл. |  | 10 | [9 empty] | 0 | 0
18 | 18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | м реза | 3.05 | 6.84 | 20.86 |  |  | 6.84 | 20.86 |  |  | 6.84 | 20.86 | 0 | 0
19 | 19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 243627.48 | 0.16604 | 40451.91 | 0.0212 | 5164.9 | 0.05002 | 12186.24 | 0.0212 | 5164.9 | 0.05002 | 12186.24 | 0 | 0
Прочие работы | [14 empty] | 0 | 0
20 | 20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 693.442 | 2274.49 | 167.6465 | 549.88 | 215.59 | 707.14 | 167.6465 | 549.88 | 215.59 | 707.14 | 0 | 0
21 | 21 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 86.37 | 724.64 |  |  | 86.37 | 724.64 |  |  | 86.37 | 724.64 | 0 | 0
22 | 22 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | 1 т груза | 10.88 | 133.68 | 1454.44 |  |  | 133.68 | 1454.44 |  |  | 133.68 | 1454.44 | 0 | 0
23 | 23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 913.492 | 3526.08 | 168.2865 | 649.59 | 435 | 1679.1 | 168.2865 | 649.59 | 435 | 1679.1 | 0 | 0
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая | [14 empty] | 0 | 0
24 | 24 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 426.66 | 1 | 426.66 |  |  | 1 | 426.66 |  |  | 1 | 426.66 | 0 | 0
25 | 25 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.39 | 8.62 | 72.32 |  |  | 8.62 | 72.32 |  |  | 8.62 | 72.32 | 0 | 0
26 | 26 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 10.88 | 5.04 | 54.84 |  |  | 5.04 | 54.84 |  |  | 5.04 | 54.84 | 0 | 0
27 | 27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 13.66 | 52.73 |  |  | 13.66 | 52.73 |  |  | 13.66 | 52.73 | 0 | 0
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая | [14 empty] | 0 | 0
28 | 28 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 426.66 | 1 | 426.66 |  |  | 1 | 426.66 |  |  | 1 | 426.66 | 0 | 0
29 | 29 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.39 | 8.62 | 72.32 |  |  | 8.62 | 72.32 |  |  | 8.62 | 72.32 | 0 | 0
30 | 30 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 10.88 | 5.04 | 54.84 |  |  | 5.04 | 54.84 |  |  | 5.04 | 54.84 | 0 | 0
31 | 31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 13.66 | 52.73 |  |  | 13.66 | 52.73 |  |  | 13.66 | 52.73 | 0 | 0
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая | [14 empty] | 0 | 0
32 | 32 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 426.66 | 1 | 426.66 |  |  | 1 | 426.66 |  |  | 1 | 426.66 | 0 | 0
33 | 33 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.39 | 11.71 | 98.25 |  |  | 11.71 | 98.25 |  |  | 11.71 | 98.25 | 0 | 0
34 | 34 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 10.88 | 5.04 | 54.84 |  |  | 5.04 | 54.84 |  |  | 5.04 | 54.84 | 0 | 0
35 | 35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 16.75 | 64.66 |  |  | 16.75 | 64.66 |  |  | 16.75 | 64.66 | 0 | 0
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая | [14 empty] | 0 | 0
36 | 37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.139 | 52.78 |  |  | 0.139 | 52.78 |  |  | 0.139 | 52.78 | 0 | 0
37 | 38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.0545 | 18.99 |  |  | 0.0545 | 18.99 |  |  | 0.0545 | 18.99 | 0 | 0
38 | 39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.0541 | 295.33 |  |  | 0.0541 | 295.33 |  |  | 0.0541 | 295.33 | 0 | 0
39 | 40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 6.8166 | 4458.57 |  |  | 6.8166 | 4458.57 |  |  | 6.817 | 4458.84 | 0 | -0.0004
40 | 49 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 |  |  | 0.06 | 646.39 |  |  | 0.06 | 646.39 | 0 | 0
41 | 50 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 |  |  | -0.029 | -282.09 |  |  | -0.029 | -282.09 | 0 | 0
42 | 51 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 14126.77 | 0 | 0
43 | 52 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн |  | 0.029 |  |  |  | 0.029 |  |  |  | 0.029 | 843.21 | 0 | 0
Прочие работы | [14 empty] | 0 | 0
44 | 54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 24.37 | 79.93 |  |  | 24.37 | 79.93 |  |  | 24.37 | 79.93 | 0 | 0
45 | 55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 1.05 | 8.81 |  |  | 1.05 | 8.81 |  |  | 1.05 | 8.81 | 0 | 0
46 | 57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 25.42 | 98.12 |  |  | 25.42 | 98.12 |  |  | 25.42 | 98.12 | 0 | 0
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая | [14 empty] | 0 | 0
47 | 59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.0729 | 27.68 |  |  | 0.0729 | 27.68 |  |  | 0.0729 | 27.68 | 0 | 0
48 | 60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.0321 | 11.18 |  |  | 0.0321 | 11.18 |  |  | 0.0321 | 11.18 | 0 | 0
49 | 61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.032 | 174.69 |  |  | 0.032 | 174.69 |  |  | 0.032 | 174.69 | 0 | 0
50 | 62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 4.04 | 2642.47 |  |  | 4.04 | 2642.47 |  |  | 4.04 | 2642.47 | 0 | 0
51 | 71 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 |  |  | 0.06 | 646.39 |  |  | 0.06 | 646.39 | 0 | 0
52 | 72 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 |  |  | -0.029 | -282.09 |  |  | -0.029 | -282.09 | 0 | 0
53 | 73 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 14126.77 | 0 | 0
54 | 74 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн |  | 0.029 |  |  |  | 0.029 |  |  |  | 0.029 | 843.21 | 0 | 0
Прочие работы | [14 empty] | 0 | 0
55 | 76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 12.71 | 41.69 |  |  | 12.71 | 41.69 |  |  | 12.71 | 41.69 | 0 | 0
56 | 77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 1.06 | 8.89 |  |  | 1.06 | 8.89 |  |  | 1.06 | 8.89 | 0 | 0
57 | 78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 10.88 | 0.2 | 2.18 |  |  | 0.2 | 2.18 |  |  | 0.2 | 2.18 | 0 | 0
58 | 79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 13.97 | 53.92 |  |  | 13.97 | 53.92 |  |  | 13.97 | 53.92 | 0 | 0
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая | [14 empty] | 0 | 0
59 | 80 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | 1 | 426.66 |  |  | 1 | 426.66 |  |  | 0 | 0
60 | 81 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.258 | 97.96 | 0.1851 | 70.27 | 0.0729 | 27.68 | 0.1851 | 70.27 | 0.0729 | 27.68 | 0 | 0
61 | 82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.1237 | 43.1 | 0.0937 | 32.65 | 0.03 | 10.46 | 0.0937 | 32.65 | 0.03 | 10.46 | 0 | 0
62 | 83 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.124 | 676.93 | 0.0937 | 511.51 | 0.0303 | 165.41 | 0.0937 | 511.51 | 0.0303 | 165.41 | 0 | 0
63 | 84 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 15.62 | 10216.66 | 11.58 | 7574.2 | 4.04 | 2642.47 | 11.58 | 7574.2 | 4.04 | 2642.47 | 0 | 0
64 | 85 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 8918.88 | 1 | 8918.88 | 1 | 8918.88 |  |  | 1 | 8918.88 |  |  | 0 | 0
65 | 86 | Брус композитный | комплект |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 175555.37 |  |  | 0 | 0
66 | 87 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 378541.26 |  |  | 0 | 0
67 | 88 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1184.79 | 1 | 1184.79 | 1 | 1184.79 |  |  | 1 | 1184.79 |  |  | 0 | 0
68 | 89 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 266.67 | -2 | -533.34 | -2 | -533.34 |  |  | -2 | -533.34 |  |  | 0 | 0
69 | 90 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 9234.43 |  |  | 0 | 0
70 | 91 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 16503.3 |  |  | 0 | 0
71 | 92 | Закладка запорная в сборе | шт |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 439.8 |  |  | 0 | 0
72 | 93 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 |  |  | 0.06 | 646.39 |  |  | 0.06 | 646.39 | 0 | 0
73 | 94 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 |  |  | -0.029 | -282.09 |  |  | -0.029 | -282.09 | 0 | 0
74 | 95 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 14126.77 | 0 | 0
75 | 96 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн |  | 0.029 |  |  |  | 0.029 |  |  |  | 0.029 | 843.21 | 0 | 0
76 | 97 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 243909.64 | 0.0133 | 3244 | 0.0133 | 3244 |  |  | 0.0133 | 3244 |  |  | 0 | 0
Прочие работы | [14 empty] | 0 | 0
77 | 98 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 45.2 | 148.26 | 32.49 | 106.57 | 12.71 | 41.69 | 32.49 | 106.57 | 12.71 | 41.69 | 0 | 0
78 | 99 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 9.9 | 83.06 | 8.84 | 74.17 | 1.06 | 8.89 | 8.84 | 74.17 | 1.06 | 8.89 | 0 | 0
79 | 100 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 10.88 | 5 | 54.4 | 4.8 | 52.22 | 0.2 | 2.18 | 4.8 | 52.22 | 0.2 | 2.18 | 0 | 0
80 | 101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 60.1 | 231.99 | 46.13 | 178.06 | 13.97 | 53.92 | 46.13 | 178.06 | 13.97 | 53.92 | 0 | 0
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая | [14 empty] | 0 | 0
81 | 103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.01 | 3.8 |  |  | 0.01 | 3.8 |  |  | 0.01 | 3.8 | 0 | 0
82 | 104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.0046 | 1.6 |  |  | 0.0046 | 1.6 |  |  | 0.0046 | 1.6 | 0 | 0
83 | 105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.0044 | 24.02 |  |  | 0.0044 | 24.02 |  |  | 0.0044 | 24.02 | 0 | 0
84 | 106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 2.57 | 1680.97 |  |  | 2.57 | 1680.97 |  |  | 2.57 | 1680.97 | 0 | 0
85 | 115 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 |  |  | 0.06 | 646.39 |  |  | 0.06 | 646.39 | 0 | 0
86 | 116 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 |  |  | -0.029 | -282.09 |  |  | -0.029 | -282.09 | 0 | 0
87 | 117 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 14126.77 | 0 | 0
88 | 118 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн |  | 0.029 |  |  |  | 0.029 |  |  |  | 0.029 | 843.21 | 0 | 0
Прочие работы | [14 empty] | 0 | 0
89 | 120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 1.7 | 5.58 |  |  | 1.7 | 5.58 |  |  | 1.7 | 5.58 | 0 | 0
90 | 121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 1.05 | 8.81 |  |  | 1.05 | 8.81 |  |  | 1.05 | 8.81 | 0 | 0
91 | 123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 2.75 | 10.62 |  |  | 2.75 | 10.62 |  |  | 2.75 | 10.62 | 0 | 0
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая | [14 empty] | 0 | 0
92 | 125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.0745 | 28.29 |  |  | 0.0745 | 28.29 |  |  | 0.0745 | 28.29 | 0 | 0
93 | 126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.0358 | 12.48 |  |  | 0.0358 | 12.48 |  |  | 0.0358 | 12.48 | 0 | 0
94 | 127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.0363 | 198.17 |  |  | 0.0363 | 198.17 |  |  | 0.0363 | 198.17 | 0 | 0
95 | 128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 4.574 | 2991.74 |  |  | 4.574 | 2991.74 |  |  | 4.574 | 2991.74 | 0 | 0
96 | 137 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 |  |  | 0.06 | 646.39 |  |  | 0.06 | 646.39 | 0 | 0
97 | 138 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 |  |  | -0.029 | -282.09 |  |  | -0.029 | -282.09 | 0 | 0
98 | 139 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 14126.77 | 0 | 0
99 | 140 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн |  | 0.029 |  |  |  | 0.029 |  |  |  | 0.029 | 843.21 | 0 | 0
Прочие работы | [14 empty] | 0 | 0
100 | 142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 13.01 | 42.67 |  |  | 13.01 | 42.67 |  |  | 13.01 | 42.67 | 0 | 0
101 | 143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 2.34 | 19.63 |  |  | 2.34 | 19.63 |  |  | 2.34 | 19.63 | 0 | 0
102 | 144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 10.88 | 0.76 | 8.27 |  |  | 0.76 | 8.27 |  |  | 0.76 | 8.27 | 0 | 0
103 | 145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 16.11 | 62.18 |  |  | 16.11 | 62.18 |  |  | 16.11 | 62.18 | 0 | 0
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая | [14 empty] | 0 | 0
104 | 146 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [8 empty] | 0 | 0
105 | 147 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.237 | 89.98 |  |  | 0.0563 | 21.37 |  |  | 0.0563 | 21.37 | 0 | 0
106 | 148 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.1156 | 40.29 |  |  | 0.017 | 5.93 |  |  | 0.017 | 5.93 | 0 | 0
107 | 149 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.116 | 633.25 |  |  | 0.0174 | 94.99 |  |  | 0.0174 | 94.99 | 0 | 0
108 | 150 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 14.62 | 9562.59 |  |  | 2.1964 | 1436.61 |  |  | 2.1964 | 1436.61 | 0 | 0
109 | 151 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 8918.88 | 1 | 8918.88 | [8 empty] | 0 | 0
110 | 152 | Брус композитный | комплект |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0
111 | 153 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0
112 | 154 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1184.79 | 1 | 1184.79 | [8 empty] | 0 | 0
113 | 155 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 266.67 | -2 | -533.34 | [8 empty] | 0 | 0
114 | 156 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт |  | 2 | [9 empty] | 0 | 0
115 | 157 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0
116 | 158 | Закладка запорная в сборе | шт |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0
117 | 159 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10773.12 | 0.06 | 646.39 |  |  | 0.06 | 646.39 |  |  | 0.06 | 646.39 | 0 | 0
118 | 160 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 |  |  | -0.029 | -282.09 |  |  | -0.029 | -282.09 | 0 | 0
119 | 161 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 14126.77 | 0 | 0
120 | 162 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн |  | 0.029 |  |  |  | 0.029 |  |  |  | 0.029 | 843.21 | 0 | 0
121 | 163 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 243909.64 | 0.0133 | 3244 |  |  | 0.00015 | 36.59 |  |  | 0.00015 | 36.59 | 0 | 0
Прочие работы | [14 empty] | 0 | 0
122 | 164 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 41.5 | 136.12 |  |  | 9.8775 | 32.4 |  |  | 9.8775 | 32.4 | 0 | 0
123 | 165 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 9.9 | 83.06 |  |  | 1.05 | 8.81 |  |  | 1.05 | 8.81 | 0 | 0
124 | 166 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 10.88 | 5 | 54.4 | [8 empty] | 0 | 0
125 | 167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 56.4 | 217.7 |  |  | 10.73 | 41.42 |  |  | 10.73 | 41.42 | 0 | 0
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая | [14 empty] | 0 | 0
126 | 168 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [8 empty] | 0 | 0
127 | 169 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.236 | 89.6 |  |  | 0.0527 | 20.01 |  |  | 0.0527 | 20.01 | 0 | 0
128 | 170 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.1152 | 40.14 |  |  | 0.0208 | 7.24 |  |  | 0.0208 | 7.24 | 0 | 0
129 | 171 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.115 | 627.79 |  |  | 0.0206 | 112.46 |  |  | 0.0206 | 112.46 | 0 | 0
130 | 172 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 14.49 | 9477.56 |  |  | 2.5956 | 1697.72 |  |  | 2.5956 | 1697.72 | 0 | 0
131 | 173 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 8918.88 | 1 | 8918.88 | [8 empty] | 0 | 0
132 | 174 | Брус композитный | комплект |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0
133 | 175 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | комплект |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0
134 | 176 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1184.79 | 1 | 1184.79 | [8 empty] | 0 | 0
135 | 177 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 266.67 | -2 | -533.34 | [8 empty] | 0 | 0
136 | 178 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт |  | 2 | [9 empty] | 0 | 0
137 | 179 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0
138 | 180 | Закладка запорная в сборе | шт |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0
139 | 181 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10738.91 | 0.06 | 644.33 |  |  | 0.06 | 644.33 |  |  | 0.06 | 644.33 | 0 | 0
140 | 182 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727.37 | -0.029 | -282.09 |  |  | -0.029 | -282.09 |  |  | -0.029 | -282.09 | 0 | 0
141 | 183 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 14126.77 | 0 | 0
142 | 184 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн |  | 0.029 |  |  |  | 0.029 |  |  |  | 0.029 | 843.21 | 0 | 0
143 | 185 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 243909.64 | 0.0133 | 3244 |  |  | 0.00107 | 260.99 |  |  | 0.00107 | 260.99 | 0 | 0
Прочие работы | [14 empty] | 0 | 0
144 | 186 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 41.3 | 135.46 |  |  | 9.2225 | 30.25 |  |  | 9.2225 | 30.25 | 0 | 0
145 | 187 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 12.1 | 101.52 |  |  | 3.25 | 27.27 |  |  | 3.25 | 27.27 | 0 | 0
146 | 188 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 10.88 | 5 | 54.4 |  |  | 0.84 | 9.14 |  |  | 0.84 | 9.14 | 0 | 0
147 | 189 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.86 | 58.4 | 225.42 |  |  | 13.31 | 51.38 |  |  | 13.31 | 51.38 | 0 | 0
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая | [14 empty] | 0 | 0
148 | 190 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 426.66 | 1 | 426.66 | [8 empty] | 0 | 0
149 | 191 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 379.68 | 0.284 | 107.83 |  |  | 0.0789 | 29.96 |  |  | 0.0789 | 29.96 | 0 | 0
150 | 192 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 348.46 | 0.1336 | 46.56 |  |  | 0.0381 | 13.27 |  |  | 0.0381 | 13.27 | 0 | 0
151 | 193 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 5459.07 | 0.134 | 731.51 |  |  | 0.0385 | 210.18 |  |  | 0.0385 | 210.18 | 0 | 0
152 | 194 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 646.32 | 14.49 | 9477.56 |  |  | 2.457 | 1607.06 |  |  | 2.457 | 1607.06 | 0 | 0
153 | 195 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 8918.88 | 1 | 8918.88 | [8 empty] | 0 | 0
154 | 196 | Брус композитный | комплект |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0
155 | 197 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0
156 | 198 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1184.79 | 1 | 1184.79 | [8 empty] | 0 | 0
157 | 199 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 266.67 | -2 | -533.34 | [8 empty] | 0 | 0
158 | 200 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт |  | 2 | [9 empty] | 0 | 0
159 | 201 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0
160 | 202 | Закладка запорная в сборе | шт |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0
161 | 203 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 10666.63 | 0.06 | 640 |  |  | 0.06 | 640 |  |  | 0.06 | 640 | 0 | 0
162 | 204 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | 9727 | -0.029 | -282.08 |  |  | -0.029 | -282.08 |  |  | -0.029 | -282.08 | 0 | 0
163 | 205 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 14126.77 | 0 | 0
164 | 206 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн |  | 0.029 |  |  |  | 0.029 |  |  |  | 0.029 | 843.21 | 0 | 0
165 | 207 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 243952.09 | 0.0133 | 3244.56 |  |  | 0.0008 | 195.17 |  |  | 0.0008 | 195.13 | 0 | 0
Прочие работы | [14 empty] | 0 | 0
166 | 208 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 3.28 | 49.6 | 162.69 |  |  | 13.71 | 44.97 |  |  | 13.71 | 44.97 | 0 | 0
167 | 209 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 8.39 | 9.9 | 83.06 |  |  | 1.05 | 8.81 |  |  | 1.05 | 8.81 | 0 | 0
168 | 210 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 10.88 | 5 | 54.4 |  |  | 0.84 | 9.14 |  |  | 0.84 | 9.14 | 0 | 0
169 | 211 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 3.85 | 64.5 | 248.33 |  |  | 15.597 | 60.05 |  |  | 15.597 | 60.2 | 0 | 0
Всего, с НДС 22%: | [5 empty] | 14942963.1 |  | 3623157.94 |  | 3080694.79 |  | 16374020.62 |  | 4559202.61