## Шеллрокк (+май)
Приложение к исходная смета: C:\Рабочий стол\Шеллрокк\!! Коломна\!!! Модернизация жд пути\!ЛСР для ДС на корр. НДС\ЛСР_Модернизация и замена жд пути_95 219 253,85_оригинал.gsfx акт: Акт выполненных работ № 2 от 23.12.2025. Период с 01.12.2025 по 31.12.2025.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
ЛСР на 2026г. (!!!!) | [8 empty] | новая смета
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб., с НДС и с ЗУ-1,92% | ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | V выполнено за янв.-май 2026г. | выполнено ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | планируемые V к закрытию | планируемая ст-ть к закрытию, руб. с НДС | май | июнь | июль | август | остаток | Цена за единицу, руб., с НДС и с ЗУ-1,92% | ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | не закроется обьем | не закроется деньги
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Устройство путей
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | ФЕР01-02-058-05 | 100 м3 | 0.1755 | 133246.1 | 23384.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1755 | 133246.1 | 23384.6905 | 0.1755 | 23384.6905
2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | ФЕР28-01-006-01 | км пути | 0.6904 | 331195.6 | 228657.4422 | 0.32441 | 107443.1646 | 0.156 | 51666.5136 |  |  |  |  | 0.36599 | 331195.6 | 121214.2776 | 0.20999 | 69547.764
3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 3.7871 | 24725.95 | 93639.6452 | 2.4779 | 61268.4315 | 1.356 | 33528.3882 |  |  |  |  | 1.3092 | 24725.95 | 32371.2137 | -0.0468 | -1157.1745
4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 1.7326 | 22997.55 | 39845.5551 | 1.1835 | 27217.6004 | 0.2249 | 5172.149 |  |  |  |  | 0.5491 | 22997.55 | 12627.9547 | 0.3242 | 7455.8057
5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 1.7326 | 189045.71 | 327540.5971 | 1.1835 | 223735.5978 | 0.5646 | 106735.2079 |  |  |  |  | 0.5491 | 189045.71 | 103804.9994 | -0.0155 | -2930.2085
6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 218.308 | 7726.29 | 1686710.9173 | 149.121 | 1152152.0911 | 71.18 | 549957.3222 |  |  |  |  | 69.187 | 7726.29 | 534558.8262 | -1.993 | -15398.496
7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 0.3687 | 5173696.57 | 1907541.9254 | 0.32439 | 1678295.4303 | 0.156 | 807096.6649 |  |  |  |  | 0.04431 | 5173696.57 | 229246.495 | -0.11169 | -577850.1699
10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 694 | 16989.59 | 11790775.46 | 542 | 9208357.78 | 128 | 2174667.52 |  |  |  |  | 152 | 16989.59 | 2582417.68 | 24 | 407750.16
12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 0.165 | 343465.33 | 56671.7795 | 0.165 | 56671.7795 | 0.406 | 139446.924 |  |  |  |  | 0 | 343465.33 | 0 | -0.406 | -139446.924
14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 2.22 | 463535.63 | 1029049.0986 | 2.22 | 1029049.0986 | 1.5 | 695303.445 |  |  |  |  | 0 | 463535.63 | 0 | -1.5 | -695303.445
16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 48.29 | 216015.91 | 10431408.2939 | 42.088 | 9091677.6201 | 8.482 | 1832246.9486 |  |  |  |  | 6.202 | 216015.91 | 1339730.6738 | -2.28 | -492516.2748
17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | компл. | 10 | 20387.59 | 203875.9 | 10 | 203875.9 | 1 | 20387.59 |  |  |  |  | 0 | 20387.59 | 0 | -1 | -20387.59
18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | ФЕР09-05-006-01 Применительно | м реза | 6.84 | 486.5 | 3327.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.84 | 486.5 | 3327.66 | 6.84 | 3327.66 | закрыть ЭЭ!!!
19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 0.16604 | 3239779.31 | 537932.9566 | 0.1299 | 420847.3324 | 0.02844 | 92139.3236 |  |  |  |  | 0.03614 | 3240083 | 117096.5996 | 0.0077 | 24946.3007
Прочие работы
20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 693.442 | 64.07 | 44428.8289 | 433.633 | 27782.8663 | 207.55 | 13297.7285 |  |  |  |  | 259.809 | 64.07 | 16645.9626 | 52.259 | 3348.2341
21 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 86.37 | 163.91 | 14156.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.37 | 163.91 | 14156.9067 | 86.37 | 14156.9067
22 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 133.68 | 212.53 | 28411.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 133.68 | 212.53 | 28411.0104 | 133.68 | 28411.0104
23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 913.492 | 77.85 | 71115.3522 | 433.633 | 33758.329 | 207.55 | 16157.7675 |  |  |  |  | 479.859 | 77.85 | 37357.0231 | 272.309 | 21199.2556
| Итого по разделу 1 Устройство путей |  |  |  |  | 28518474.0198 |  | 23322133.0216 |  | 6537803.493 | [6 empty] | 5196351.9736
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66
25 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 163.89 | 1412.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.62 | 163.89 | 1412.7318 | 8.62 | 1412.7318
26 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.1512 | 5.04 | 1071.1512
27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 77.85 | 1063.431 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.66 | 77.85 | 1063.431 | 13.66 | 1063.431
| Итого по разделу 2 Демонтаж СП 6/в 1/6, правая |  |  |  |  | 59394.974 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 59394.974
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66
29 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 163.89 | 1412.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.62 | 163.89 | 1412.7318 | 8.62 | 1412.7318
30 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.1512 | 5.04 | 1071.1512
31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 77.85 | 1063.431 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.66 | 77.85 | 1063.431 | 13.66 | 1063.431
| Итого по разделу 3 Демонтаж СПЗ 1/6, правая |  |  |  |  | 59394.974 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 59394.974
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66
33 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 11.71 | 163.89 | 1919.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.71 | 163.89 | 1919.1519 | 11.71 | 1919.1519
34 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.1512 | 5.04 | 1071.1512
35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.75 | 77.85 | 1303.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.75 | 77.85 | 1303.9875 | 16.75 | 1303.9875
| Итого по разделу 4 Демонтаж СП15 1/9, правая |  |  |  |  | 60141.9506 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 60141.9506
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.139 | 24725.95 | 3436.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.139 | 24725.95 | 3436.9071 | 0.139 | 3436.9071
38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0545 | 22997.55 | 1253.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0545 | 22997.55 | 1253.3665 | 0.0545 | 1253.3665
39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0541 | 189045.71 | 10227.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0541 | 189045.71 | 10227.3729 | 0.0541 | 10227.3729
40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 6.817 | 7726.29 | 52670.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.817 | 7726.29 | 52670.1189 | 6.817 | 52670.1189
49 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0.06 | 16137.6198
51 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0.36 | 166872.8196
52 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0.029 | 9960.4899
Прочие работы
54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 24.37 | 64.07 | 1561.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24.37 | 64.07 | 1561.3859 | 24.37 | 1561.3859
55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 163.89 | 172.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.0845 | 1.05 | 172.0845
57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 25.42 | 77.85 | 1978.947 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.42 | 77.85 | 1978.947 | 25.42 | 1978.947
| Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая |  |  |  |  | 264271.1121 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 264271.1121
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0729 | 24725.95 | 1802.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0729 | 24725.95 | 1802.5218 | 0.0729 | 1802.5218
60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0321 | 22997.55 | 738.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0321 | 22997.55 | 738.2214 | 0.0321 | 738.2214
61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.032 | 189045.71 | 6049.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.032 | 189045.71 | 6049.4627 | 0.032 | 6049.4627
62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.04 | 7726.29 | 31214.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.04 | 7726.29 | 31214.2116 | 4.04 | 31214.2116
71 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0.06 | 16137.6198
73 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0.36 | 166872.8196
74 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0.029 | 9960.4899
Прочие работы
76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 12.71 | 64.07 | 814.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.71 | 64.07 | 814.3297 | 12.71 | 814.3297
77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.06 | 163.89 | 173.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.06 | 163.89 | 173.7234 | 1.06 | 173.7234
78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.2 | 212.53 | 42.506 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 212.53 | 42.506 | 0.2 | 42.506
79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.97 | 77.85 | 1087.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.97 | 77.85 | 1087.5645 | 13.97 | 1087.5645
| Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая |  |  |  |  | 234893.4704 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 234893.4704
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55847.66 | 0
81 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.258 | 24725.95 | 6379.2951 | 0.203 | 5019.3679 | -0.0179 | -442.5945 |  |  |  |  | 0.055 | 24725.95 | 1359.9272 | 0.0729 | 1802.5218
82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1237 | 22997.55 | 2844.7969 | 0.1022 | 2350.3496 | -0.0085 | -195.4792 |  |  |  |  | 0.0215 | 22997.55 | 494.4473 | 0.03 | 689.9265
83 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.124 | 189045.71 | 23441.668 | 0.1022 | 19320.4716 | -0.0082 | -1550.1748 |  |  |  |  | 0.0218 | 189045.71 | 4121.1965 | 0.03 | 5671.3713
84 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 15.62 | 7726.29 | 120684.6498 | 12.8772 | 99492.9816 | -1.2972 | -10022.5434 |  |  |  |  | 2.7428 | 7726.29 | 21191.6682 | 4.04 | 31214.2116
85 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
86 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
87 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
88 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
90 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
91 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
92 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
93 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0.06 | 16137.6198
95 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0.36 | 166872.8196
96 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0.029 | 9960.4899
97 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.0648 | 0.0133 | 43089.0648 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3240083 | 0
Прочие работы
98 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 45.2 | 64.07 | 2895.964 | 35.525 | 2276.0867 | -3.035 | -194.4524 |  |  |  |  | 9.675 | 64.07 | 619.8773 | 12.71 | 814.3297
99 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.511 | 8.95 | 1466.8155 | -0.11 | -18.0279 |  |  |  |  | 0.95 | 163.89 | 155.6955 | 1.06 | 173.7234
100 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.1248 | 0.64 | 136.0192 |  |  |  |  | 0.84 | 212.53 | 178.5252 | 0.2 | 42.506
101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 60.1 | 77.85 | 4678.785 | 48.635 | 3786.2347 | -2.505 | -195.0142 |  |  |  |  | 11.465 | 77.85 | 892.5503 | 13.97 | 1087.5645
| Итого по разделу 7 Замена СП8 1/7, левая |  |  |  |  | 7613578.874 |  | 7391594.0572 |  | -12482.2673 | [6 empty] | 221984.8168
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.01 | 24725.95 | 247.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.01 | 24725.95 | 247.2595 | 0.01 | 247.2595
104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0046 | 22997.55 | 105.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0046 | 22997.55 | 105.7887 | 0.0046 | 105.7887
105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0044 | 189045.71 | 831.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0044 | 189045.71 | 831.8011 | 0.0044 | 831.8011
106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 2.57 | 7726.29 | 19856.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.57 | 7726.29 | 19856.5653 | 2.57 | 19856.5653
115 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0.06 | 16137.6198
117 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0.36 | 166872.8196
118 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0.029 | 9960.4899
Прочие работы
120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 1.7 | 64.07 | 108.919 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 64.07 | 108.919 | 1.7 | 108.919
121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 163.89 | 172.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.0845 | 1.05 | 172.0845
123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 2.75 | 77.85 | 214.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.75 | 77.85 | 214.0875 | 2.75 | 214.0875
| Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая |  |  |  |  | 214507.435 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 214507.435
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0745 | 24725.95 | 1842.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0745 | 24725.95 | 1842.0833 | 0.0745 | 1842.0833
126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0358 | 22997.55 | 823.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0358 | 22997.55 | 823.3123 | 0.0358 | 823.3123
127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0363 | 189045.71 | 6862.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0363 | 189045.71 | 6862.3593 | 0.0363 | 6862.3593
128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.574 | 7726.29 | 35340.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.574 | 7726.29 | 35340.0505 | 4.574 | 35340.0505
137 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0.06 | 16137.6198
139 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0.36 | 166872.8196
140 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0.029 | 9960.4899
Прочие работы
142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 13.01 | 64.07 | 833.5507 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.01 | 64.07 | 833.5507 | 13.01 | 833.5507
143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 2.34 | 163.89 | 383.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.34 | 163.89 | 383.5026 | 2.34 | 383.5026
144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.76 | 212.53 | 161.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.76 | 212.53 | 161.5228 | 0.76 | 161.5228
145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.11 | 77.85 | 1254.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.11 | 77.85 | 1254.1635 | 16.11 | 1254.1635
| Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая |  |  |  |  | 240471.4742 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 240471.4742
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
146 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55847.66 | 0
147 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.237 | 24725.95 | 5860.0502 | 0.1807 | 4467.9792 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0563 | 24725.95 | 1392.071 | 0.0563 | 1392.071
148 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1156 | 22997.55 | 2658.5168 | 0.0986 | 2267.5584 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.017 | 22997.55 | 390.9583 | 0.017 | 390.9583
149 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.116 | 189045.71 | 21929.3024 | 0.0986 | 18639.907 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0174 | 189045.71 | 3289.3954 | 0.0174 | 3289.3954
150 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.62 | 7726.29 | 112958.3598 | 12.4236 | 95988.3364 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.1964 | 7726.29 | 16970.0234 | 2.1964 | 16970.0234
151 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
152 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
153 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
154 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
156 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
157 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
158 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
159 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0.06 | 16137.6198
161 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0.36 | 166872.8196
162 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0.029 | 9960.4899
163 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.0648 | 0.01315 | 42603.0979 | 5e-05 | 161.989 |  |  |  |  | 0.00015 | 3240083 | 486.0124 | 0.0001 | 486.0124
Прочие работы
164 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.5 | 64.07 | 2658.905 | 31.6225 | 2026.0536 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.8775 | 64.07 | 632.8514 | 9.8775 | 632.8514
165 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.511 | 8.85 | 1450.4265 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.0845 | 1.05 | 172.0845
166 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 5 | 1062.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 212.53 | 0
167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 56.4 | 77.85 | 4390.74 | 45.67 | 3555.4095 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.73 | 77.85 | 835.3305 | 10.73 | 835.3305
| Итого по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая |  |  |  |  | 7603109.5892 |  | 7385969.9785 |  | 161.989 | [6 empty] | 217139.6562
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55847.66 | 0
169 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.236 | 24725.95 | 5835.3242 | 0.1833 | 4532.2666 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0527 | 24725.95 | 1303.0576 | 0.0527 | 1303.0576
170 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1152 | 22997.55 | 2649.3178 | 0.0944 | 2170.9687 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0208 | 22997.55 | 478.349 | 0.0208 | 478.349
171 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.115 | 189045.71 | 21740.2566 | 0.0944 | 17845.915 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0206 | 189045.71 | 3894.3416 | 0.0206 | 3894.3416
172 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | 7726.29 | 111953.9421 | 11.8944 | 91899.5838 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5956 | 7726.29 | 20054.3583 | 2.5956 | 20054.3583
173 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
174 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
175 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
176 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
178 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
179 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
180 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
181 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0.06 | 16137.6198
183 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0.36 | 166872.8196
184 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0.029 | 9960.4899
185 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.0648 | 0.01223 | 39622.501 | -3e-05 | -97.1934 |  |  |  |  | 0.00107 | 3240083 | 3466.8888 | 0.0011 | 3466.8888
Прочие работы
186 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.3 | 64.07 | 2646.091 | 32.0775 | 2055.2054 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.2225 | 64.07 | 590.8856 | 9.2225 | 590.8856
187 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 12.1 | 163.89 | 1983.069 | 8.85 | 1450.4265 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.25 | 163.89 | 532.6425 | 3.25 | 532.6425
188 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.1248 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.84 | 212.53 | 178.5252 | 0.84 | 178.5252
189 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 58.4 | 77.85 | 4546.44 | 45.09 | 3510.2565 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.31 | 77.85 | 1036.1835 | 13.31 | 1036.1835
| Итого по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая |  |  |  |  | 7602385.6449 |  | 7377879.8083 |  | -97.1934 | [6 empty] | 224506.1615
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | [5 empty] | 0 | 55847.66 | 0
191 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.284 | 24725.95 | 7022.1698 | 0.2051 | 5071.2923 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0789 | 24725.95 | 1950.8775 | 0.0789 | 1950.8775
192 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1336 | 22997.55 | 3072.4727 | 0.0955 | 2196.266 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0381 | 22997.55 | 876.2067 | 0.0381 | 876.2067
193 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.134 | 189045.71 | 25332.1251 | 0.0955 | 18053.8653 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0385 | 189045.71 | 7278.2598 | 0.0385 | 7278.2598
194 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | 7726.29 | 111953.9421 | 12.033 | 92970.4476 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.457 | 7726.29 | 18983.4945 | 2.457 | 18983.4945
195 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
196 | Брус композитный | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
197 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
198 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
200 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
201 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
202 | Закладка запорная в сборе | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
203 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0.06 | 16137.6198
205 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0.36 | 166872.8196
206 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0.029 | 9960.4899
207 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.0648 | 0.0125 | 40497.2414 | -1.4095e-18 | -4.5663e-12 |  |  |  |  | 0.0008 | 3240083 | 2592.0664 | 0.0008 | 2592.0664
Прочие работы
208 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 49.6 | 64.07 | 3177.872 | 35.89 | 2299.4723 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.71 | 64.07 | 878.3997 | 13.71 | 878.3997
209 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.511 | 8.85 | 1450.4265 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.0845 | 1.05 | 172.0845
210 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.1248 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.84 | 212.53 | 178.5252 | 0.84 | 178.5252
211 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 64.5 | 77.85 | 5021.325 | 48.903 | 3807.0985 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.597 | 77.85 | 1214.2265 | 15.597 | 1214.2265
| Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая |  |  |  |  | 7608233.6219 |  | 7381138.7948 |  | -4.5663e-12 | [6 empty] | 227095.0701
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 60078857.1401 |  | 52858715.6605 |  | 6525386.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7220153.0684 |  | 694820.8674
[5 empty] | Договор | 60086437.66 |  | 52868573.974 |  | 16374020.62 | [8 empty] | 4559202.61
[6 empty] | -7580.5199 |  | -9858.3135 |  | -9848634.5987 | [8 empty] | -3864381.7426

## кс-6а_2025г.
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка:
наименование, адрес
Объект: |  | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | [12 empty] | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | [8 empty] | номер
[7 empty] | дата | [9 empty] | дата
[7 empty] | Вид операции | [10 empty] | Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | на | 1 Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | [15 empty] | 1 Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  | (субподряда) |  |  |  |  | 36117.84 | тыс. руб.
Составил
|  |  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Проверил
|  |  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на Май 2026г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Апрель 2026г. |  |  | с Апреля 2026г. по Апрель 2026г.
[8 empty] | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Устройство путей
1 | 2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | ФЕР28-01-006-01 | км пути |  | 0.0896 | 1089.18 | 0.0896 | 1089.18 | 1089.18 | 0.0896 | 1089.18
2 | 3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.7789 | 453.26 | 0.7789 | 453.26 | 453.26 | 0.7789 | 453.26
3 | 4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.3474 | 181.74 | 0.3474 | 181.74 | 181.74 | 0.3474 | 181.74
4 | 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.3474 | 2296.1 | 0.3474 | 2296.1 | 2296.1 | 0.3474 | 2296.1
5 | 6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 43.7724 | 28630.47 | 43.7724 | 28630.47 | 28630.47 | 43.7724 | 28630.47
6 | 7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | ФЕР28-01-004-08 | км пути |  | 0.096 | 148489.35 | 0.096 | 148489.35 | 148489.35 | 0.096 | 148489.35
7 | 8 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | шт |  | -177 | -33293.7 | -177 | -33293.7 | -33293.7 | -177 | -33293.7
8 | 9 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | шт |  | -353 | -15394.33 | -353 | -15394.33 | -15394.33 | -353 | -15394.33
9 | 10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт |  | 161 | 231561.34 | 161 | 231561.34 | 231561.34 | 161 | 231561.34
10 | 11 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | т |  | -0.063 | -656.71 | -0.063 | -656.71 | -656.71 | -0.063 | -656.71
11 | 12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.142 | 4128.84 | 0.142 | 4128.84 | 4128.84 | 0.142 | 4128.84
12 | 13 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт |  | -31 | -4504.3 | -31 | -4504.3 | -4504.3 | -31 | -4504.3
13 | 14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 0.96 | 37671.38 | 0.96 | 37671.38 | 37671.38 | 0.96 | 37671.38
14 | 15 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м |  | -192 | -67430.4 | -192 | -67430.4 | -67430.4 | -192 | -67430.4
15 | 16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн |  | 12.46 | 227856.24 | 12.46 | 227856.24 | 227856.24 | 12.46 | 227856.24
16 | 17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | компл. |  | 6 | 10355.58 | 6 | 10355.58 | 10355.58 | 6 | 10355.58
17 | 19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 |  | 0.03906 | 9640.66 | 0.03906 | 9640.66 | 9640.66 | 0.03906 | 9640.66
18 | 20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 136.308 | 447.09 | 136.308 | 447.09 | 447.09 | 136.308 | 447.09
19 | 23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 136.308 | 526.15 | 136.308 | 526.15 | 526.15 | 136.308 | 526.15
Раздел 2. Замена СП6 1/7, левая
20 | 36 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 | 1 | 949.76 | 949.76 | 1 | 949.76
21 | 37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.201 | 116.97 | 0.201 | 116.97 | 116.97 | 0.201 | 116.97
22 | 38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.1009 | 52.78 | 0.1009 | 52.78 | 52.78 | 0.1009 | 52.78
23 | 39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.1009 | 666.89 | 0.1009 | 666.89 | 666.89 | 0.1009 | 666.89
24 | 40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 12.7134 | 8315.53 | 12.7134 | 8315.53 | 8315.53 | 12.7134 | 8315.53
25 | 41 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл |  | 1 | 9978.54 | 1 | 9978.54 | 9978.54 | 1 | 9978.54
26 | 42 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 175555.37 | 1 | 175555.37 | 175555.37 | 1 | 175555.37
27 | 43 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 378541.26 | 1 | 378541.26 | 378541.26 | 1 | 378541.26
28 | 44 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт |  | 1 | 1556.89 | 1 | 1556.89 | 1556.89 | 1 | 1556.89
29 | 45 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт |  | -2 | -533.34 | -2 | -533.34 | -533.34 | -2 | -533.34
30 | 46 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт |  | 2 | 9234.43 | 2 | 9234.43 | 9234.43 | 2 | 9234.43
31 | 47 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт |  | 1 | 16503.3 | 1 | 16503.3 | 16503.3 | 1 | 16503.3
32 | 48 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт |  | 1 | 439.8 | 1 | 439.8 | 439.8 | 1 | 439.8
33 | 53 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 |  | 0.01333 | 3293.53 | 0.01333 | 3293.53 | 3293.53 | 0.01333 | 3293.53
34 | 54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 35.18 | 115.39 | 35.18 | 115.39 | 115.39 | 35.18 | 115.39
35 | 55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 8.85 | 74.25 | 8.85 | 74.25 | 74.25 | 8.85 | 74.25
36 | 56 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5 | 54.4 | 5 | 54.4 | 54.4 | 5 | 54.4
37 | 57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 49.03 | 189.26 | 49.03 | 189.26 | 189.26 | 49.03 | 189.26
Раздел 3. Замена СП7 1/7, левая
38 | 58 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 | 1 | 949.76 | 949.76 | 1 | 949.76
39 | 59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.2171 | 126.34 | 0.2171 | 126.34 | 126.34 | 0.2171 | 126.34
40 | 60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.104 | 54.41 | 0.104 | 54.41 | 54.41 | 0.104 | 54.41
41 | 61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.104 | 687.39 | 0.104 | 687.39 | 687.39 | 0.104 | 687.39
42 | 62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 13.1 | 8568.39 | 13.1 | 8568.39 | 8568.39 | 13.1 | 8568.39
43 | 63 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл |  | 1 | 9978.54 | 1 | 9978.54 | 9978.54 | 1 | 9978.54
44 | 64 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 175555.37 | 1 | 175555.37 | 175555.37 | 1 | 175555.37
45 | 65 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 378541.26 | 1 | 378541.26 | 378541.26 | 1 | 378541.26
46 | 66 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт |  | 1 | 1556.89 | 1 | 1556.89 | 1556.89 | 1 | 1556.89
47 | 67 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт |  | -2 | -533.34 | -2 | -533.34 | -533.34 | -2 | -533.34
48 | 68 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт |  | 2 | 9234.43 | 2 | 9234.43 | 9234.43 | 2 | 9234.43
49 | 69 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт |  | 1 | 16503.3 | 1 | 16503.3 | 16503.3 | 1 | 16503.3
50 | 70 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт |  | 1 | 439.8 | 1 | 439.8 | 439.8 | 1 | 439.8
51 | 75 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 |  | 0.0133 | 3286.13 | 0.0133 | 3286.13 | 3286.13 | 0.0133 | 3286.13
52 | 76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 37.99 | 124.61 | 37.99 | 124.61 | 124.61 | 37.99 | 124.61
53 | 77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 8.84 | 74.17 | 8.84 | 74.17 | 74.17 | 8.84 | 74.17
54 | 78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 4.8 | 52.22 | 4.8 | 52.22 | 52.22 | 4.8 | 52.22
55 | 79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 51.63 | 199.29 | 51.63 | 199.29 | 199.29 | 51.63 | 199.29
Раздел 4. Замена СП9 1/7, левая
56 | 102 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 | 1 | 949.76 | 949.76 | 1 | 949.76
57 | 103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.208 | 121.03 | 0.208 | 121.03 | 121.03 | 0.208 | 121.03
58 | 104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.1036 | 54.2 | 0.1036 | 54.2 | 54.2 | 0.1036 | 54.2
59 | 105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.1036 | 684.74 | 0.1036 | 684.74 | 684.74 | 0.1036 | 684.74
60 | 106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 13.05 | 8535.69 | 13.05 | 8535.69 | 8535.69 | 13.05 | 8535.69
61 | 107 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл |  | 1 | 9978.54 | 1 | 9978.54 | 9978.54 | 1 | 9978.54
62 | 108 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 175555.37 | 1 | 175555.37 | 175555.37 | 1 | 175555.37
63 | 109 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 378541.26 | 1 | 378541.26 | 378541.26 | 1 | 378541.26
64 | 110 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт |  | 1 | 1556.89 | 1 | 1556.89 | 1556.89 | 1 | 1556.89
65 | 111 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт |  | -2 | -533.34 | -2 | -533.34 | -533.34 | -2 | -533.34
66 | 112 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт |  | 2 | 9234.43 | 2 | 9234.43 | 9234.43 | 2 | 9234.43
67 | 113 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт |  | 1 | 16503.3 | 1 | 16503.3 | 16503.3 | 1 | 16503.3
68 | 114 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт |  | 1 | 439.8 | 1 | 439.8 | 439.8 | 1 | 439.8
69 | 119 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 |  | 0.0133 | 3286.13 | 0.0133 | 3286.13 | 3286.13 | 0.0133 | 3286.13
70 | 120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 36.4 | 119.39 | 36.4 | 119.39 | 119.39 | 36.4 | 119.39
71 | 121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 8.85 | 74.25 | 8.85 | 74.25 | 74.25 | 8.85 | 74.25
72 | 122 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 5 | 54.4 | 5 | 54.4 | 54.4 | 5 | 54.4
73 | 123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 50.25 | 193.97 | 50.25 | 193.97 | 193.97 | 50.25 | 193.97
Раздел 5. Замена СП10 1/7, левая
74 | 124 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл |  | 1 | 949.76 | 1 | 949.76 | 949.76 | 1 | 949.76
75 | 125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 |  | 0.2245 | 130.63 | 0.2245 | 130.63 | 130.63 | 0.2245 | 130.63
76 | 126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 |  | 0.1037 | 54.24 | 0.1037 | 54.24 | 54.24 | 0.1037 | 54.24
77 | 127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 |  | 0.1037 | 685.39 | 0.1037 | 685.39 | 685.39 | 0.1037 | 685.39
78 | 128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 |  | 13.066 | 8546.15 | 13.066 | 8546.15 | 8546.15 | 13.066 | 8546.15
79 | 129 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл |  | 1 | 9978.54 | 1 | 9978.54 | 9978.54 | 1 | 9978.54
80 | 130 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 175555.37 | 1 | 175555.37 | 175555.37 | 1 | 175555.37
81 | 131 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект |  | 1 | 378541.26 | 1 | 378541.26 | 378541.26 | 1 | 378541.26
82 | 132 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт |  | 1 | 1556.89 | 1 | 1556.89 | 1556.89 | 1 | 1556.89
83 | 133 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт |  | -2 | -533.34 | -2 | -533.34 | -533.34 | -2 | -533.34
84 | 134 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт |  | 2 | 9234.43 | 2 | 9234.43 | 9234.43 | 2 | 9234.43
85 | 135 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт |  | 1 | 16503.3 | 1 | 16503.3 | 16503.3 | 1 | 16503.3
86 | 136 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт |  | 1 | 439.8 | 1 | 439.8 | 439.8 | 1 | 439.8
87 | 141 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 |  | 0.0133 | 3286.13 | 0.0133 | 3286.13 | 3286.13 | 0.0133 | 3286.13
88 | 142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза |  | 39.29 | 128.87 | 39.29 | 128.87 | 128.87 | 39.29 | 128.87
89 | 143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза |  | 7.56 | 63.43 | 7.56 | 63.43 | 63.43 | 7.56 | 63.43
90 | 144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза |  | 4.24 | 46.13 | 4.24 | 46.13 | 46.13 | 4.24 | 46.13
91 | 145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза |  | 51.09 | 197.21 | 51.09 | 197.21 | 197.21 | 51.09 | 197.21
Всего: | [6 empty] | 36117839.76 |  | 36117839.76 | 36117839.76 |  | 36117839.76

## кс-6а_2026
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Коли- чество работ по смете | Выполнено работ | [13 empty] | Остаток работ на Июнь 2026г.
п.п. | поз. по сме- те |  |  |  |  | Декабрь 2025г. |  |  | Февраль 2026г. |  |  | Март 2026г. |  |  | Апрель 2026г. |  |  | Май 2026г. | с Декабря 2025г. по Май 2026г.
[6 empty] | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | количество | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26
Раздел 1. Устройство путей
1 | 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | ФЕР01-02-058-05 | 100 м3 | 0.1755 | [14 empty] | 0.1755
2 | 2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | ФЕР28-01-006-01 | км пути | 0.6904 | 0.075 | 911.71 | 911.71 | 0.06992 | 849.95 | 1761.66 | 0.0375 | 455.85 | 2217.51 | 0.05088 | 618.48 | 2835.99 | 0.09111 | 0.32441 | 0.36599
3 | 3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 3.7871 | 0.5879 | 342.11 | 342.11 | 0.5738 | 333.93 | 676.04 | 0.2624 | 152.7 | 828.74 | 0.3485 | 202.8 | 1031.54 | 0.7053 | 2.4779 | 1.3092
4 | 4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 1.7326 | 0.2803 | 146.63 | 146.63 | 0.2496 | 130.58 | 277.21 | 0.1501 | 78.52 | 355.73 | 0.1638 | 85.7 | 441.43 | 0.3397 | 1.1835 | 0.5491
5 | 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 1.7326 | 0.2803 | 1852.63 | 1852.63 | 0.2496 | 1649.7 | 3502.33 | 0.1501 | 992.06 | 4494.39 | 0.1638 | 1082.62 | 5577.01 | 0.3397 | 1.1835 | 0.5491
6 | 6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №11 от 23.04.2026, ООО "Шеллрокк" | м3 | 218.308 | 35.3178 | 23100.52 | 23100.52 | 31.4496 | 20570.42 | 43670.94 | 18.9126 | 12370.27 | 56041.21 | 20.6388 | 13499.34 | 69540.55 | 42.8022 | 149.121 | 69.187
7 | 7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 0.3687 | 0.075 | 116007.29 | 116007.29 | 0.0699 | 108118.81 | 224126.1 | 0.0375 | 58003.67 | 282129.77 | 0.05088 | 78699.35 | 360829.12 | 0.09111 | 0.32439 | 0.04431
8 | 8 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | шт | -678 | -138 | -25957.8 | -25957.8 | -129 | -24264.9 | -50222.7 | -69 | -12978.9 | -63201.6 | -93.6192 | -17609.77 | -80811.37 | -168 | -597.6192 | -80.3808
9 | 9 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | шт | -1357 | -276 | -12036.36 | -12036.36 | -257 | -11207.77 | -23244.13 | -138 | -6018.18 | -29262.31 | -187.2384 | -8165.47 | -37427.78 | -335 | -1193.2384 | -163.7616
10 | 10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | УПД №12 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 694 | 138 | 198481.15 | 198481.15 | 119 | 171154.03 | 369635.18 | 68 | 97802.3 | 467437.48 | 67 | 96364.03 | 563801.51 | 150 | 542 | 152
11 | 11 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | т | -0.244 | -0.0495 | -515.99 | -515.99 | -0.04613 | -480.86 | -996.85 | -0.02475 | -257.99 | -1254.84 |  |  | -1254.84 | -0.0601 | -0.18048 | -0.06352
12 | 12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 0.165 | 0.112 | 3256.55 | 3256.55 | 0.04613 | 1341.29 | 4597.84 | 0.00687 | 199.75 | 4797.59 |  |  | 4797.59 |  | 0.165
13 | 13 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | -118 | -24 | -3487.2 | -3487.2 | -22 | -3196.6 | -6683.8 | -12 | -1743.6 | -8427.4 | -16.2816 | -2365.72 | -10793.12 | -29 | -103.2816 | -14.7184
14 | 14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | УПД №12 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 2.22 | 0.48 | 18835.69 | 18835.69 | 0.78 | 30607.99 | 49443.68 | 0.24 | 9417.84 | 58861.52 | 0.36 | 14126.77 | 72988.29 | 0.36 | 2.22
15 | 15 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | -737.4 | -150 | -52680 | -52680 | -140 | -49168 | -101848 | -75 | -26340 | -128188 | -101.76 | -35738.11 | -163926.11 | -182 | -648.76 | -88.64
16 | 16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | УПД №12 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 48.29 | 9.732 | 177969.26 | 177969.26 | 9.07 | 165863.25 | 343832.51 | 4.866 | 88984.63 | 432817.14 | 6.6 | 120694.32 | 553511.46 | 11.82 | 42.088 | 6.202
17 | 17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | компл. | 10 | 8 | 13807.43 | 13807.43 | 2 | 3451.86 | 17259.29 |  |  | 17259.29 |  |  | 17259.29 |  | 10
18 | 18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | ФЕР09-05-006-01 | м реза | 6.84 | [14 empty] | 6.84
19 | 19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 0.16604 | 0.0304 | 7503.23 | 7503.23 | 0.02758 | 6807.21 | 14310.44 | 0.01711 | 4223.02 | 18533.46 | 0.01973 | 4869.7 | 23403.16 | 0.03508 | 0.1299 | 0.03614
Прочие работы
20 | 20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 693.442 | 102.8825 | 337.45 | 337.45 | 100.415 | 329.36 | 666.81 | 45.92 | 150.62 | 817.43 | 60.988 | 200.04 | 1017.47 | 123.4275 | 433.633 | 259.809
21 | 21 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 86.37 | [14 empty] | 86.37
22 | 22 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 133.68 | [14 empty] | 133.68
23 | 23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 913.492 | 102.8825 | 397.13 | 397.13 | 100.415 | 387.6 | 784.73 | 45.92 | 177.25 | 961.98 | 60.988 | 235.41 | 1197.39 | 123.4275 | 433.633 | 479.859
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | 24 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | [14 empty] | 1
25 | 25 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | [14 empty] | 8.62
26 | 26 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | [14 empty] | 5.04
27 | 27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | [14 empty] | 13.66
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | 28 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | [14 empty] | 1
29 | 29 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | [14 empty] | 8.62
30 | 30 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | [14 empty] | 5.04
31 | 31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | [14 empty] | 13.66
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | 32 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | [14 empty] | 1
33 | 33 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 11.71 | [14 empty] | 11.71
34 | 34 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | [14 empty] | 5.04
35 | 35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.75 | [14 empty] | 16.75
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
36 | 37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.139 | [14 empty] | 0.139
37 | 38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0545 | [14 empty] | 0.0545
38 | 39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0541 | [14 empty] | 0.0541
39 | 40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 6.817 | [14 empty] | 6.817
40 | 49 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | [14 empty] | 0.06
41 | 50 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | [14 empty] | -0.029
42 | 51 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | [14 empty] | 0.36
43 | 52 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | [14 empty] | 0.029
Прочие работы
44 | 54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 24.37 | [14 empty] | 24.37
45 | 55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | [14 empty] | 1.05
46 | 57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 25.42 | [14 empty] | 25.42
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
47 | 59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0729 | [14 empty] | 0.0729
48 | 60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0321 | [14 empty] | 0.0321
49 | 61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.032 | [14 empty] | 0.032
50 | 62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.04 | [14 empty] | 4.04
51 | 71 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | [14 empty] | 0.06
52 | 72 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | [14 empty] | -0.029
53 | 73 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | [14 empty] | 0.36
54 | 74 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | [14 empty] | 0.029
Прочие работы
55 | 76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 12.71 | [14 empty] | 12.71
56 | 77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.06 | [14 empty] | 1.06
57 | 78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.2 | [14 empty] | 0.2
58 | 79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.97 | [14 empty] | 13.97
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
59 | 80 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | [12 empty] | 1 | 1
60 | 81 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.258 | [12 empty] | 0.203 | 0.203 | 0.055
61 | 82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1237 | [12 empty] | 0.1022 | 0.1022 | 0.0215
62 | 83 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.124 | [12 empty] | 0.1022 | 0.1022 | 0.0218
63 | 84 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №11 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 15.62 | [12 empty] | 12.8772 | 12.8772 | 2.7428
64 | 85 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | [12 empty] | 1 | 1
65 | 86 | Брус композитный | УПД №12 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | [12 empty] | 1 | 1
66 | 87 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №12 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | [12 empty] | 1 | 1
67 | 88 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | [12 empty] | 1 | 1
68 | 89 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт | -2 | [12 empty] | -2 | -2
69 | 90 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №12 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | [12 empty] | 2 | 2
70 | 91 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт | 1 | [12 empty] | 1 | 1
71 | 92 | Закладка запорная в сборе | УПД №12 от 23.04.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | [12 empty] | 1 | 1
72 | 93 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | [14 empty] | 0.06
73 | 94 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | [14 empty] | -0.029
74 | 95 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | [14 empty] | 0.36
75 | 96 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | [14 empty] | 0.029
76 | 97 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | [12 empty] | 0.0133 | 0.0133
Прочие работы
77 | 98 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 45.2 | [12 empty] | 35.525 | 35.525 | 9.675
78 | 99 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | [12 empty] | 8.95 | 8.95 | 0.95
79 | 100 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | [12 empty] | 4.16 | 4.16 | 0.84
80 | 101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 60.1 | [12 empty] | 48.635 | 48.635 | 11.465
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
81 | 103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.01 | [14 empty] | 0.01
82 | 104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0046 | [14 empty] | 0.0046
83 | 105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0044 | [14 empty] | 0.0044
84 | 106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 2.57 | [14 empty] | 2.57
85 | 115 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | [14 empty] | 0.06
86 | 116 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | [14 empty] | -0.029
87 | 117 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | [14 empty] | 0.36
88 | 118 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | [14 empty] | 0.029
Прочие работы
89 | 120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 1.7 | [14 empty] | 1.7
90 | 121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | [14 empty] | 1.05
91 | 123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 2.75 | [14 empty] | 2.75
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
92 | 125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0745 | [14 empty] | 0.0745
93 | 126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0358 | [14 empty] | 0.0358
94 | 127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0363 | [14 empty] | 0.0363
95 | 128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.574 | [14 empty] | 4.574
96 | 137 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | [14 empty] | 0.06
97 | 138 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | [14 empty] | -0.029
98 | 139 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | [14 empty] | 0.36
99 | 140 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | [14 empty] | 0.029
Прочие работы
100 | 142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 13.01 | [14 empty] | 13.01
101 | 143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 2.34 | [14 empty] | 2.34
102 | 144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.76 | [14 empty] | 0.76
103 | 145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.11 | [14 empty] | 16.11
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
104 | 146 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | [9 empty] | 1 | 949.76 | 949.76 |  | 1
105 | 147 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.237 | [9 empty] | 0.1807 | 105.16 | 105.16 |  | 0.1807 | 0.0563
106 | 148 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1156 | [9 empty] | 0.0986 | 51.59 | 51.59 |  | 0.0986 | 0.017
107 | 149 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.116 | [9 empty] | 0.0986 | 651.67 | 651.67 |  | 0.0986 | 0.0174
108 | 150 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.62 | [9 empty] | 12.4236 | 8125.98 | 8125.98 |  | 12.4236 | 2.1964
109 | 151 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | [9 empty] | 1 | 9978.54 | 9978.54 |  | 1
110 | 152 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | [9 empty] | 1 | 175555.37 | 175555.37 |  | 1
111 | 153 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | [9 empty] | 1 | 378541.26 | 378541.26 |  | 1
112 | 154 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | [9 empty] | 1 | 1556.89 | 1556.89 |  | 1
113 | 155 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт | -2 | [9 empty] | -2 | -533.34 | -533.34 |  | -2
114 | 156 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | [9 empty] | 2 | 9234.43 | 9234.43 |  | 2
115 | 157 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | [9 empty] | 1 | 16503.3 | 16503.3 |  | 1
116 | 158 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | [9 empty] | 1 | 439.8 | 439.8 |  | 1
117 | 159 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | [14 empty] | 0.06
118 | 160 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | [14 empty] | -0.029
119 | 161 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | [14 empty] | 0.36
120 | 162 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | [14 empty] | 0.029
121 | 163 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | [9 empty] | 0.01315 | 3249.06 | 3249.06 |  | 0.01315 | 0.00015
Прочие работы
122 | 164 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.5 | [9 empty] | 31.6225 | 103.72 | 103.72 |  | 31.6225 | 9.8775
123 | 165 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | [9 empty] | 8.85 | 74.25 | 74.25 |  | 8.85 | 1.05
124 | 166 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | [9 empty] | 5 | 54.4 | 54.4 |  | 5
125 | 167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 56.4 | [9 empty] | 45.67 | 176.29 | 176.29 |  | 45.67 | 10.73
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
126 | 168 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | [9 empty] | 1 | 949.76 | 949.76 |  | 1
127 | 169 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.236 | [9 empty] | 0.1833 | 106.69 | 106.69 |  | 0.1833 | 0.0527
128 | 170 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1152 | [9 empty] | 0.0944 | 49.39 | 49.39 |  | 0.0944 | 0.0208
129 | 171 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.115 | [9 empty] | 0.0944 | 623.92 | 623.92 |  | 0.0944 | 0.0206
130 | 172 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | [9 empty] | 11.8944 | 7779.84 | 7779.84 |  | 11.8944 | 2.5956
131 | 173 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | [9 empty] | 1 | 9978.54 | 9978.54 |  | 1
132 | 174 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | [9 empty] | 1 | 175555.37 | 175555.37 |  | 1
133 | 175 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | [9 empty] | 1 | 378541.26 | 378541.26 |  | 1
134 | 176 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | [9 empty] | 1 | 1556.89 | 1556.89 |  | 1
135 | 177 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт | -2 | [9 empty] | -2 | -533.34 | -533.34 |  | -2
136 | 178 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | [9 empty] | 2 | 9234.43 | 9234.43 |  | 2
137 | 179 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | [9 empty] | 1 | 16503.3 | 16503.3 |  | 1
138 | 180 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | [9 empty] | 1 | 439.8 | 439.8 |  | 1
139 | 181 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | [14 empty] | 0.06
140 | 182 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | [14 empty] | -0.029
141 | 183 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | [14 empty] | 0.36
142 | 184 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | [14 empty] | 0.029
143 | 185 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | [9 empty] | 0.01223 | 3021.74 | 3021.74 |  | 0.01223 | 0.00107
Прочие работы
144 | 186 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.3 | [9 empty] | 32.0775 | 105.21 | 105.21 |  | 32.0775 | 9.2225
145 | 187 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 12.1 | [9 empty] | 8.85 | 74.25 | 74.25 |  | 8.85 | 3.25
146 | 188 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | [9 empty] | 4.16 | 45.26 | 45.26 |  | 4.16 | 0.84
147 | 189 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 58.4 | [9 empty] | 45.09 | 174.05 | 174.05 |  | 45.09 | 13.31
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
148 | 190 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 |  |  |  | 1 | 949.76 | 949.76 |  |  | 949.76 |  |  | 949.76 |  | 1
149 | 191 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.284 |  |  |  | 0.2051 | 119.37 | 119.37 |  |  | 119.37 |  |  | 119.37 |  | 0.2051 | 0.0789
150 | 192 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1336 |  |  |  | 0.0955 | 49.97 | 49.97 |  |  | 49.97 |  |  | 49.97 |  | 0.0955 | 0.0381
151 | 193 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.134 |  |  |  | 0.0955 | 631.18 | 631.18 |  |  | 631.18 |  |  | 631.18 |  | 0.0955 | 0.0385
152 | 194 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 |  |  |  | 12.033 | 7870.49 | 7870.49 |  |  | 7870.49 |  |  | 7870.49 |  | 12.033 | 2.457
153 | 195 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 |  |  |  | 1 | 9978.54 | 9978.54 |  |  | 9978.54 |  |  | 9978.54 |  | 1
154 | 196 | Брус композитный | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 |  |  |  | 1 | 175555.37 | 175555.37 |  |  | 175555.37 |  |  | 175555.37 |  | 1
155 | 197 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 |  |  |  | 1 | 378541.26 | 378541.26 |  |  | 378541.26 |  |  | 378541.26 |  | 1
156 | 198 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 |  |  |  | 1 | 1556.89 | 1556.89 |  |  | 1556.89 |  |  | 1556.89 |  | 1
157 | 199 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | шт | -2 |  |  |  | -2 | -533.34 | -533.34 |  |  | -533.34 |  |  | -533.34 |  | -2
158 | 200 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 |  |  |  | 2 | 9234.43 | 9234.43 |  |  | 9234.43 |  |  | 9234.43 |  | 2
159 | 201 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 |  |  |  | 1 | 16503.3 | 16503.3 |  |  | 16503.3 |  |  | 16503.3 |  | 1
160 | 202 | Закладка запорная в сборе | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 |  |  |  | 1 | 439.8 | 439.8 |  |  | 439.8 |  |  | 439.8 |  | 1
161 | 203 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 | 100 шт | 0.06 | [14 empty] | 0.06
162 | 204 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | т | -0.029 | [14 empty] | -0.029
163 | 205 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | [14 empty] | 0.36
164 | 206 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | [14 empty] | 0.029
165 | 207 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 |  |  |  | 0.0125 | 3088.27 | 3088.27 |  |  | 3088.27 |  |  | 3088.27 |  | 0.0125 | 0.0008
Прочие работы
166 | 208 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 49.6 |  |  |  | 35.89 | 117.72 | 117.72 |  |  | 117.72 |  |  | 117.72 |  | 35.89 | 13.71
167 | 209 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 |  |  |  | 8.85 | 74.25 | 74.25 |  |  | 74.25 |  |  | 74.25 |  | 8.85 | 1.05
168 | 210 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 |  |  |  | 4.16 | 45.26 | 45.26 |  |  | 45.26 |  |  | 45.26 |  | 4.16 | 0.84
169 | 211 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 64.5 |  |  |  | 48.903 | 188.77 | 188.77 |  |  | 188.77 |  |  | 188.77 |  | 48.903 | 15.597
Всего: | [6 empty] | 5745088.6 | 5745088.6 |  | 12579229.84 | 18324318.44 |  | 2773549.34 | 21097867.78 |  | 18055348.39 | 39153216.17

## Лист1
|  |  | выполнение на 21.04.26 | [7 empty] | поступление материалов
закрыто по КС2 |  | по смете | 25год | 26год | ИТОГО | план апрель май |  |  | ИТОГО план | ИТОГО всего | остаток с предыдущего | купили на 21.04.26 | взяли у завода | итого наличие на 21.04.26 | вернуть долг | закупить под план | ИТОГО закупить
[6 empty] | под КС 26г (в ДС) | хвосты СП8 | пути 126м
Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  | 0.4647 | 0.096 | 0.23328 | 0.32928 |  | 0.03 | 0.126 | 0.156 | 0.48528
Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | шт | 855 | 161 | 392 | 553 |  | 42 | 236 | 278 | 831 | 10 | 527 | 73 | 610 | 73 | 210 | 283 | за минусом спека 17
Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.307 | 0.142 | 0.165 | 0.307 | 0.20889 | 0.054384 | 0.14276 | 0.40603 | 0.71303 | 0.037 | 0.355 |  | 0.392 |  | 0.32103 | 0.32103 | за минусом спека 17
|  |  |  | м | болтов |  |  | 1болтвсб | шт. | стыков
|  |  | КС2 | 96 | 0.142 |  |  | 0.001133 | 125.331 | 20.8885
|  |  | КС2 | 233 | 0.37389 |  |  | 0.001133 | 330 | 55
|  |  | план | СП8 | 0.054384 |  |  | 0.001133 | 48 | 8
|  |  | план | 126 | 0.14276 |  |  | 0.001133 | 126 | 21
проверить количество
[13 empty] | обрезки |  | нехватка
Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | тн | 60.75 | 12.46 | 30.268 | 42.728 |  | 3.244 | 17.031 | 20.275 | 63.003 | 5.677 | 47.038 | 4.4876 | 52.715 | 6.743 | 10.288 | 17.031 | за минусом спека 17
Накладка 1Р-65 (106 шт.) | тн | 3.18 | 0.96 | 1.86 | 2.82 |  | 0.24 | 1.26 | 1.5 | 4.32 | 0.79 | 1.534 |  | 2.324 |  | 1.996 | 1.996 | за минусом спека 17
Накладки переходные Р65/Р50 литые | компл. |  | 6 | 10 |  | 1 | [5 empty] | 17

## Шеллрокк
Приложение к исходная смета: C:\Рабочий стол\Шеллрокк\!! Коломна\!!! Модернизация жд пути\!ЛСР для ДС на корр. НДС\ЛСР_Модернизация и замена жд пути_95 219 253,85_оригинал.gsfx акт: Акт выполненных работ № 2 от 23.12.2025. Период с 01.12.2025 по 31.12.2025.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
ЛСР на 2026г. (!!!!) | [8 empty] | новая смета
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб., с НДС и с ЗУ-1,92% | ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | V выполнено за янв.-апрель 2026г. | выполнено ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | планируемые V к закрытию | планируемая ст-ть к закрытию, руб. с НДС | май | июнь | июль | август | остаток | Цена за единицу, руб., с НДС и с ЗУ-1,92% | ВСЕГО, Стоимость работ, руб., с НДС | не закроется обьем | не закроется деньги
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Устройство путей
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | ФЕР01-02-058-05 | 100 м3 | 0.1755 | 133246.1 | 23384.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1755 | 133246.1 | 23384.6905 | 0.1755 | 23384.6905
2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | ФЕР28-01-006-01 | км пути | 0.6904 | 331195.6 | 228657.4422 | 0.2333 | 77267.9335 | 0.156 | 51666.5136 |  |  |  |  | 0.4571 | 331195.6 | 151389.5088 | 0.3011 | 99722.9952
3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 3.7871 | 24725.95 | 93639.6452 | 1.7726 | 43829.219 | 1.356 | 33528.3882 |  |  |  |  | 2.0145 | 24725.95 | 49810.4263 | 0.6585 | 16282.0381
4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 1.7326 | 22997.55 | 39845.5551 | 0.8438 | 19405.3327 | 0.5646 | 12984.4167 |  |  |  |  | 0.8888 | 22997.55 | 20440.2224 | 0.3242 | 7455.8057
5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 1.7326 | 189045.71 | 327540.5971 | 0.8438 | 159516.7701 | 0.5646 | 106735.2079 |  |  |  |  | 0.8888 | 189045.71 | 168023.827 | 0.3242 | 61288.6192
6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 218.308 | 7726.29 | 1686710.9173 | 106.3188 | 821449.8813 | 71.18 | 549957.3222 |  |  |  |  | 111.9892 | 7726.29 | 865261.0361 | 40.8092 | 315303.7139
7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 0.3687 | 5173696.57 | 1907541.9254 | 0.23328 | 1206919.9358 | 0.156 | 807096.6649 |  |  |  |  | 0.13542 | 5173696.57 | 700621.9895 | -0.02058 | -106474.6754
10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 694 | 16989.59 | 11790775.46 | 392 | 6659919.28 | 278 | 4723106.02 |  |  |  |  | 302 | 16989.59 | 5130856.18 | 24 | 407750.16
12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 0.165 | 343465.33 | 56671.7795 | 0.165 | 56671.7795 | 0.406 | 139446.924 |  |  |  |  | 0 | 343465.33 | 0 | -0.406 | -139446.924
14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 2.22 | 463535.63 | 1029049.0986 | 1.86 | 862176.2718 | 1.5 | 695303.445 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.63 | 166872.8268 | -1.14 | -528430.6182
16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | тн | 48.29 | 216015.91 | 10431408.2939 | 30.268 | 6538369.5639 | 20.302 | 4385555.0048 |  |  |  |  | 18.022 | 216015.91 | 3893038.73 | -2.28 | -492516.2748
17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | УПД №4 от 06.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | компл. | 10 | 20387.59 | 203875.9 | 10 | 203875.9 | 1 | 20387.59 |  |  |  |  | 0 | 20387.59 | 0 | -1 | -20387.59
18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт | ФЕР09-05-006-01 Применительно | м реза | 6.84 | 486.5 | 3327.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.84 | 486.5 | 3327.66 | 6.84 | 3327.66 | закрыть ЭЭ!!!
19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 0.16604 | 3239779.31 | 537932.9566 | 0.09482 | 307195.8742 | 0.06352 | 205790.7818 |  |  |  |  | 0.07122 | 3240083 | 230758.7113 | 0.0077 | 24946.3007
Прочие работы
20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 693.442 | 64.07 | 44428.8289 | 310.2055 | 19874.8664 | 207.55 | 13297.7285 |  |  |  |  | 383.2365 | 64.07 | 24553.9626 | 175.6865 | 11256.2341
21 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 86.37 | 163.91 | 14156.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.37 | 163.91 | 14156.9067 | 86.37 | 14156.9067
22 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 133.68 | 212.53 | 28411.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 133.68 | 212.53 | 28411.0104 | 133.68 | 28411.0104
23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 913.492 | 77.85 | 71115.3522 | 310.2055 | 24149.4982 | 207.55 | 16157.7675 |  |  |  |  | 603.2865 | 77.85 | 46965.854 | 395.7365 | 30808.0865
| Итого по разделу 1 Устройство путей |  |  |  |  | 28518474.0198 |  | 17000622.1062 |  | 11761013.7751 | [6 empty] | 11517873.5424
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66
25 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 163.89 | 1412.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.62 | 163.89 | 1412.7318 | 8.62 | 1412.7318
26 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.1512 | 5.04 | 1071.1512
27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 77.85 | 1063.431 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.66 | 77.85 | 1063.431 | 13.66 | 1063.431
| Итого по разделу 2 Демонтаж СП 6/в 1/6, правая |  |  |  |  | 59394.974 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 59394.974
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66
29 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.62 | 163.89 | 1412.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.62 | 163.89 | 1412.7318 | 8.62 | 1412.7318
30 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.1512 | 5.04 | 1071.1512
31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.66 | 77.85 | 1063.431 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.66 | 77.85 | 1063.431 | 13.66 | 1063.431
| Итого по разделу 3 Демонтаж СПЗ 1/6, правая |  |  |  |  | 59394.974 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 59394.974
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66
33 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 11.71 | 163.89 | 1919.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.71 | 163.89 | 1919.1519 | 11.71 | 1919.1519
34 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5.04 | 212.53 | 1071.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 212.53 | 1071.1512 | 5.04 | 1071.1512
35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.75 | 77.85 | 1303.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.75 | 77.85 | 1303.9875 | 16.75 | 1303.9875
| Итого по разделу 4 Демонтаж СП15 1/9, правая |  |  |  |  | 60141.9506 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 60141.9506
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.139 | 24725.95 | 3436.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.139 | 24725.95 | 3436.9071 | 0.139 | 3436.9071
38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0545 | 22997.55 | 1253.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0545 | 22997.55 | 1253.3665 | 0.0545 | 1253.3665
39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0541 | 189045.71 | 10227.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0541 | 189045.71 | 10227.3729 | 0.0541 | 10227.3729
40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 6.817 | 7726.29 | 52670.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.817 | 7726.29 | 52670.1189 | 6.817 | 52670.1189
49 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0.06 | 16137.6198
51 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0.36 | 166872.8196
52 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0.029 | 9960.4899
Прочие работы
54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 24.37 | 64.07 | 1561.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24.37 | 64.07 | 1561.3859 | 24.37 | 1561.3859
55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 163.89 | 172.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.0845 | 1.05 | 172.0845
57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 25.42 | 77.85 | 1978.947 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.42 | 77.85 | 1978.947 | 25.42 | 1978.947
| Итого по разделу 5 Замена СП6 1/7, левая |  |  |  |  | 264271.1121 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 264271.1121
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0729 | 24725.95 | 1802.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0729 | 24725.95 | 1802.5218 | 0.0729 | 1802.5218
60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0321 | 22997.55 | 738.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0321 | 22997.55 | 738.2214 | 0.0321 | 738.2214
61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.032 | 189045.71 | 6049.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.032 | 189045.71 | 6049.4627 | 0.032 | 6049.4627
62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.04 | 7726.29 | 31214.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.04 | 7726.29 | 31214.2116 | 4.04 | 31214.2116
71 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0.06 | 16137.6198
73 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0.36 | 166872.8196
74 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0.029 | 9960.4899
Прочие работы
76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 12.71 | 64.07 | 814.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.71 | 64.07 | 814.3297 | 12.71 | 814.3297
77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.06 | 163.89 | 173.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.06 | 163.89 | 173.7234 | 1.06 | 173.7234
78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.2 | 212.53 | 42.506 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 212.53 | 42.506 | 0.2 | 42.506
79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 13.97 | 77.85 | 1087.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.97 | 77.85 | 1087.5645 | 13.97 | 1087.5645
| Итого по разделу 6 Замена СП7 1/7, левая |  |  |  |  | 234893.4704 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 234893.4704
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 0 | 0 | 1 | 55847.66 |  |  |  |  | 1 | 55847.66 | 55847.66
81 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.258 | 24725.95 | 6379.2951 | 0 | 0 | 0.1851 | 4576.7733 |  |  |  |  | 0.258 | 24725.95 | 6379.2951 | 0.0729 | 1802.5218
82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1237 | 22997.55 | 2844.7969 | 0 | 0 | 0.0937 | 2154.8704 |  |  |  |  | 0.1237 | 22997.55 | 2844.7969 | 0.03 | 689.9265
83 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.124 | 189045.71 | 23441.668 | 0 | 0 | 0.094 | 17770.2967 |  |  |  |  | 0.124 | 189045.71 | 23441.668 | 0.03 | 5671.3713
84 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 15.62 | 7726.29 | 120684.6498 | 0 | 0 | 11.58 | 89470.4382 |  |  |  |  | 15.62 | 7726.29 | 120684.6498 | 4.04 | 31214.2116
85 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 0 | 0 | 1 | 257393.25 |  |  |  |  | 1 | 257393.25 | 257393.25
86 | Брус композитный | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 0 | 0 | 1 | 2073752.67 |  |  |  |  | 1 | 2073752.67 | 2073752.67
87 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 0 | 0 | 1 | 4471529.21 |  |  |  |  | 1 | 4471529.21 | 4471529.21
88 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 0 | 0 | 1 | 46162.87 |  |  |  |  | 1 | 46162.87 | 46162.87
90 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 0 | 0 | 2 | 109082.02 |  |  |  |  | 2 | 54541.01 | 109082.02
91 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 0 | 0 | 1 | 194945.69 |  |  |  |  | 1 | 194945.69 | 194945.69
92 | Закладка запорная в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 0 | 0 | 1 | 5195.19 |  |  |  |  | 1 | 5195.19 | 5195.19
93 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0.06 | 16137.6198
95 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0.36 | 166872.8196
96 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0.029 | 9960.4899
97 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.0648 | 0 | 0 | 0.0133 | 43089.0648 |  |  |  |  | 0.0133 | 3240083 | 43093.1039
Прочие работы
98 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 45.2 | 64.07 | 2895.964 | 0 | 0 | 32.49 | 2081.6343 |  |  |  |  | 45.2 | 64.07 | 2895.964 | 12.71 | 814.3297
99 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.511 | 0 | 0 | 8.84 | 1448.7876 |  |  |  |  | 9.9 | 163.89 | 1622.511 | 1.06 | 173.7234
100 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 0 | 0 | 4.8 | 1020.144 |  |  |  |  | 5 | 212.53 | 1062.65 | 0.2 | 42.506
101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 60.1 | 77.85 | 4678.785 | 0 | 0 | 46.13 | 3591.2205 |  |  |  |  | 60.1 | 77.85 | 4678.785 | 13.97 | 1087.5645
| Итого по разделу 7 Замена СП8 1/7, левая |  |  |  |  | 7613578.874 |  | 0 |  | 7379111.7899 | [6 empty] | 7613582.9131
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.01 | 24725.95 | 247.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.01 | 24725.95 | 247.2595 | 0.01 | 247.2595
104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0046 | 22997.55 | 105.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0046 | 22997.55 | 105.7887 | 0.0046 | 105.7887
105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0044 | 189045.71 | 831.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0044 | 189045.71 | 831.8011 | 0.0044 | 831.8011
106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 2.57 | 7726.29 | 19856.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.57 | 7726.29 | 19856.5653 | 2.57 | 19856.5653
115 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0.06 | 16137.6198
117 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0.36 | 166872.8196
118 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0.029 | 9960.4899
Прочие работы
120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 1.7 | 64.07 | 108.919 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 64.07 | 108.919 | 1.7 | 108.919
121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 1.05 | 163.89 | 172.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.0845 | 1.05 | 172.0845
123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 2.75 | 77.85 | 214.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.75 | 77.85 | 214.0875 | 2.75 | 214.0875
| Итого по разделу 8 Замена СП9 1/7, левая |  |  |  |  | 214507.435 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 214507.435
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.0745 | 24725.95 | 1842.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0745 | 24725.95 | 1842.0833 | 0.0745 | 1842.0833
126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.0358 | 22997.55 | 823.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0358 | 22997.55 | 823.3123 | 0.0358 | 823.3123
127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.0363 | 189045.71 | 6862.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0363 | 189045.71 | 6862.3593 | 0.0363 | 6862.3593
128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | м3 | 4.574 | 7726.29 | 35340.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.574 | 7726.29 | 35340.0505 | 4.574 | 35340.0505
137 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0.06 | 16137.6198
139 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0.36 | 166872.8196
140 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0.029 | 9960.4899
Прочие работы
142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 13.01 | 64.07 | 833.5507 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.01 | 64.07 | 833.5507 | 13.01 | 833.5507
143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 2.34 | 163.89 | 383.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.34 | 163.89 | 383.5026 | 2.34 | 383.5026
144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 0.76 | 212.53 | 161.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.76 | 212.53 | 161.5228 | 0.76 | 161.5228
145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 16.11 | 77.85 | 1254.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.11 | 77.85 | 1254.1635 | 16.11 | 1254.1635
| Итого по разделу 9 Замена СП10 1/7, левая |  |  |  |  | 240471.4742 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 240471.4742
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
146 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55847.66 | 0
147 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.237 | 24725.95 | 5860.0502 | 0.1807 | 4467.9792 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0563 | 24725.95 | 1392.071 | 0.0563 | 1392.071
148 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1156 | 22997.55 | 2658.5168 | 0.0986 | 2267.5584 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.017 | 22997.55 | 390.9583 | 0.017 | 390.9583
149 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.116 | 189045.71 | 21929.3024 | 0.0986 | 18639.907 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0174 | 189045.71 | 3289.3954 | 0.0174 | 3289.3954
150 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.62 | 7726.29 | 112958.3598 | 12.4236 | 95988.3364 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.1964 | 7726.29 | 16970.0234 | 2.1964 | 16970.0234
151 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
152 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
153 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
154 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
156 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
157 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
158 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
159 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0.06 | 16137.6198
161 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0.36 | 166872.8196
162 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0.029 | 9960.4899
163 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.0648 | 0.01315 | 42603.0979 | 5e-05 | 161.989 |  |  |  |  | 0.00015 | 3240083 | 486.0124 | 0.0001 | 486.0124
Прочие работы
164 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.5 | 64.07 | 2658.905 | 31.6225 | 2026.0536 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.8775 | 64.07 | 632.8514 | 9.8775 | 632.8514
165 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.511 | 8.85 | 1450.4265 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.0845 | 1.05 | 172.0845
166 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 5 | 1062.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 212.53 | 0
167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 56.4 | 77.85 | 4390.74 | 45.67 | 3555.4095 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.73 | 77.85 | 835.3305 | 10.73 | 835.3305
| Итого по разделу 10 Замена СП11 1/7, левая |  |  |  |  | 7603109.5892 |  | 7385969.9785 |  | 161.989 | [6 empty] | 217139.6562
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55847.66 | 0
169 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.236 | 24725.95 | 5835.3242 | 0.1833 | 4532.2666 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0527 | 24725.95 | 1303.0576 | 0.0527 | 1303.0576
170 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1152 | 22997.55 | 2649.3178 | 0.0944 | 2170.9687 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0208 | 22997.55 | 478.349 | 0.0208 | 478.349
171 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.115 | 189045.71 | 21740.2566 | 0.0944 | 17845.915 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0206 | 189045.71 | 3894.3416 | 0.0206 | 3894.3416
172 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | 7726.29 | 111953.9421 | 11.8944 | 91899.5838 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5956 | 7726.29 | 20054.3583 | 2.5956 | 20054.3583
173 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
174 | Брус композитный | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
175 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
176 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
178 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
179 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
180 | Закладка запорная в сборе | УПД №7 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
181 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0.06 | 16137.6198
183 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0.36 | 166872.8196
184 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0.029 | 9960.4899
185 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.0648 | 0.01223 | 39622.501 | -3e-05 | -97.1934 |  |  |  |  | 0.00107 | 3240083 | 3466.8888 | 0.0011 | 3466.8888
Прочие работы
186 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 41.3 | 64.07 | 2646.091 | 32.0775 | 2055.2054 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.2225 | 64.07 | 590.8856 | 9.2225 | 590.8856
187 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 12.1 | 163.89 | 1983.069 | 8.85 | 1450.4265 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.25 | 163.89 | 532.6425 | 3.25 | 532.6425
188 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.1248 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.84 | 212.53 | 178.5252 | 0.84 | 178.5252
189 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 58.4 | 77.85 | 4546.44 | 45.09 | 3510.2565 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.31 | 77.85 | 1036.1835 | 13.31 | 1036.1835
| Итого по разделу 11 Замена СП13 1/7, левая |  |  |  |  | 7602385.6449 |  | 7377879.8083 |  | -97.1934 | [6 empty] | 224506.1615
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | ФЕР28-01-023-02 | компл | 1 | 55847.66 | 55847.66 | 1 | 55847.66 | 0 | [5 empty] | 0 | 55847.66 | 0
191 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 0.284 | 24725.95 | 7022.1698 | 0.2051 | 5071.2923 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0789 | 24725.95 | 1950.8775 | 0.0789 | 1950.8775
192 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 0.1336 | 22997.55 | 3072.4727 | 0.0955 | 2196.266 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0381 | 22997.55 | 876.2067 | 0.0381 | 876.2067
193 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 0.134 | 189045.71 | 25332.1251 | 0.0955 | 18053.8653 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0385 | 189045.71 | 7278.2598 | 0.0385 | 7278.2598
194 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | УПД №6 от 16.03.2026г. ООО "Шеллрокк" | м3 | 14.49 | 7726.29 | 111953.9421 | 12.033 | 92970.4476 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.457 | 7726.29 | 18983.4945 | 2.457 | 18983.4945
195 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-018-13 | компл | 1 | 257393.25 | 257393.25 | 1 | 257393.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 257393.25 | 0
196 | Брус композитный | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 2073752.67 | 2073752.67 | 1 | 2073752.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2073752.67 | 0
197 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | комплект | 1 | 4471529.21 | 4471529.21 | 1 | 4471529.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471529.21 | 0
198 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | ФЕРм37-01-013-04 | шт | 1 | 46162.87 | 46162.87 | 1 | 46162.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 46162.87 | 0
200 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 2 | 54541.01 | 109082.02 | 2 | 109082.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54541.01 | 0
201 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 194945.69 | 194945.69 | 1 | 194945.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 194945.69 | 0
202 | Закладка запорная в сборе | УПД №2 от 30.01.2026г. ООО "Шеллрокк" | шт | 1 | 5195.19 | 5195.19 | 1 | 5195.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5195.19 | 0
203 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | ФЕР32-09-001-01 Применительно | 100 шт | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 268960.33 | 16137.6198 | 0.06 | 16137.6198
205 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 463535.61 | 166872.8196 | 0.36 | 166872.8196
206 | Болт стыковой М27х160 в сборе | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | тн | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 343465.17 | 9960.4899 | 0.029 | 9960.4899
207 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-01 | 1000 м3 | 0.0133 | 3239779.31 | 43089.0648 | 0.0125 | 40497.2414 | -1.4095e-18 | -4.5663e-12 |  |  |  |  | 0.0008 | 3240083 | 2592.0664 | 0.0008 | 2592.0664
Прочие работы
208 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 49.6 | 64.07 | 3177.872 | 35.89 | 2299.4723 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.71 | 64.07 | 878.3997 | 13.71 | 878.3997
209 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 9.9 | 163.89 | 1622.511 | 8.85 | 1450.4265 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.05 | 163.89 | 172.0845 | 1.05 | 172.0845
210 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 5 | 212.53 | 1062.65 | 4.16 | 884.1248 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.84 | 212.53 | 178.5252 | 0.84 | 178.5252
211 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 64.5 | 77.85 | 5021.325 | 48.903 | 3807.0985 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.597 | 77.85 | 1214.2265 | 15.597 | 1214.2265
| Итого по разделу 12 Замена СП14 1/7, правая |  |  |  |  | 7608233.6219 |  | 7381138.7948 |  | -4.5663e-12 | [6 empty] | 227095.0701
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 60078857.1401 |  | 39145610.6879 |  | 19140190.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20933272.7336 |  | 1793121.5006
[5 empty] | Договор | 60086437.66 |  | 39153216.17 |  | 16374020.62 | [8 empty] | 4559202.61
[6 empty] | -7580.5199 |  | -7605.4821 |  | 2766169.7406 | [8 empty] | -2766081.1094