## ВОР ПО СМЕТЕ_на 93 млн
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Устройство путей | [8 empty] | Раздел 1. Устройство путей
1 | 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.1755 |  |  | 17,55 / 100 | 1
2 | 2 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные | км пути | 0.78 |  |  | 780/1000 | 1
3 | 3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 4.566 |  |  | 456,59 / 100 | 1
4 | 4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 2.08 |  |  | (2079,96*0,1) / 100 | 1
5 | 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 2.08 |  |  | 208 / 100 | 1
6 | 6 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 262.08 |  |  | 208*1,26 | 1
7 | 7 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | км пути | 0.4647 |  |  | 929,3/2/1000 | 1
8 | 8 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт | -855 |  |  |  | 1
9 | 9 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | шт | -1710 |  |  |  | 1
10 | 10 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | шт | 855 |  |  |  | 1
11 | 11 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | т | -0.307 |  |  |  | 1
12 | 12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.307 |  |  |  | 1
13 | 13 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -149 |  |  |  | 1
14 | 14 | Накладка 1Р-65 (106 шт.) | тн | 3.18 |  |  | 0,03*106 | 1
15 | 15 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -929.4 |  |  |  | 1
16 | 16 | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) | тн | 60.75 |  |  | 75*0,81 | 1
17 | 17 | Накладки переходные Р65/Р50 литые | компл. | 16 |  |  |  | 1
18 | 18 | Резка стального профилированного настила/применит. Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 38 шт Применительно | м реза | 6.84 |  |  | 38*0,18 | 1
19 | 19 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.2051 |  |  | (186,45+18,65) / 1000 | 1
Прочие работы | [9 empty] | Прочие работы
20 | 20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 829.75 |  |  |  | 1
21 | 21 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки | 1 т груза | 86.37 |  |  |  | 1
22 | 22 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированной шпалы | 1 т груза | 133.68 |  |  |  | 1
23 | 23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 1049.8 |  |  | 829,75+86,37+133,68 | 1
Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая | [8 empty] | Раздел 2. Демонтаж СП 6/в 1/6, правая
24 | 24 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 |  |  |  | 1
25 | 25 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.62 |  |  |  | 1
26 | 26 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 |  |  |  | 1
27 | 27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 13.66 |  |  | 8,62+5,04 | 1
Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая | [8 empty] | Раздел 3. Демонтаж СПЗ 1/6, правая
28 | 28 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 |  |  |  | 1
29 | 29 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 8.62 |  |  |  | 1
30 | 30 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 |  |  |  | 1
31 | 31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 13.66 |  |  | 8,62+5,04 | 1
Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая | [8 empty] | Раздел 4. Демонтаж СП15 1/9, правая
32 | 32 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 |  |  |  | 1
33 | 33 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 11.71 |  |  |  | 1
34 | 34 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 5.04 |  |  |  | 1
35 | 35 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 16.75 |  |  | 11,71+5,04 | 1
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая | [8 empty] | Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
36 | 36 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 |  |  |  | 1
37 | 37 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.34 |  |  | 34,0 / 100 | 1
38 | 38 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1554 |  |  | (155,4*0,1) / 100 | 1
39 | 39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.155 |  |  | 15,5 / 100 | 1
40 | 40 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 19.53 |  |  | 15,5*1,26 | 1
41 | 41 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 |  |  |  | 1
42 | 42 | Брус композитный | комплект | 1 |  |  |  | 1
43 | 43 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 |  |  |  | 1
44 | 44 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 |  |  |  | 1
45 | 45 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 |  |  |  | 1
46 | 46 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 |  |  |  | 1
47 | 47 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 |  |  |  | 1
48 | 48 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 |  |  |  | 1
49 | 49 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) Применительно | 100 шт | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
50 | 50 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 |  |  |  | 1
51 | 51 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 |  |  | 0,03*12 | 1
52 | 52 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 |  |  |  | 1
53 | 53 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.01333 |  |  | (12,12+1,21) / 1000 | 1
Прочие работы | [9 empty] | Прочие работы
54 | 54 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 59.55 |  |  |  | 1
55 | 55 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 |  |  |  | 1
56 | 56 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 |  |  |  | 1
57 | 57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 74.45 |  |  | 59,55+9,9+5 | 1
Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая | [8 empty] | Раздел 6. Замена СП7 1/7, левая
58 | 58 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 |  |  |  | 1
59 | 59 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.29 |  |  | 29 / 100 | 1
60 | 60 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1361 |  |  | (136,1*0,1) / 100 | 1
61 | 61 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.136 |  |  | 13,6 / 100 | 1
62 | 62 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 17.14 |  |  | 13,6*1,26 | 1
63 | 63 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 |  |  |  | 1
64 | 64 | Брус композитный | комплект | 1 |  |  |  | 1
65 | 65 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 |  |  |  | 1
66 | 66 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 |  |  |  | 1
67 | 67 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 |  |  |  | 1
68 | 68 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 |  |  |  | 1
69 | 69 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 |  |  |  | 1
70 | 70 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 |  |  |  | 1
71 | 71 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) Применительно | 100 шт | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
72 | 72 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 |  |  |  | 1
73 | 73 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 |  |  | 0,03*12 | 1
74 | 74 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 |  |  |  | 1
75 | 75 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 |  |  | (12,1+1,2) / 1000 | 1
Прочие работы | [9 empty] | Прочие работы
76 | 76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 50.7 |  |  |  | 1
77 | 77 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 |  |  |  | 1
78 | 78 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 |  |  |  | 1
79 | 79 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 65.6 |  |  | 50,7+9,9+5 | 1
Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая | [8 empty] | Раздел 7. Замена СП8 1/7, левая
80 | 80 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 |  |  |  | 1
81 | 81 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.258 |  |  | 25,8 / 100 | 1
82 | 82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1237 |  |  | (123,7*0,1) / 100 | 1
83 | 83 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.124 |  |  | 12,4 / 100 | 1
84 | 84 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 15.62 |  |  | 12,4*1,26 | 1
85 | 85 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 |  |  |  | 1
86 | 86 | Брус композитный | комплект | 1 |  |  |  | 1
87 | 87 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 |  |  |  | 1
88 | 88 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 |  |  |  | 1
89 | 89 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 |  |  |  | 1
90 | 90 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 |  |  |  | 1
91 | 91 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 |  |  |  | 1
92 | 92 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 |  |  |  | 1
93 | 93 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) Применительно | 100 шт | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
94 | 94 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 |  |  |  | 1
95 | 95 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 |  |  | 0,03*12 | 1
96 | 96 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 |  |  |  | 1
97 | 97 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 |  |  | (12,1+1,2) / 1000 | 1
Прочие работы | [9 empty] | Прочие работы
98 | 98 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 45.2 |  |  |  | 1
99 | 99 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 |  |  |  | 1
100 | 100 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 |  |  |  | 1
101 | 101 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 60.1 |  |  | 45,2+9,9+5 | 1
Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая | [8 empty] | Раздел 8. Замена СП9 1/7, левая
102 | 102 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 |  |  |  | 1
103 | 103 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.218 |  |  | 21,8 / 100 | 1
104 | 104 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1082 |  |  | (108,2*0,1) / 100 | 1
105 | 105 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.108 |  |  | 10,8 / 100 | 1
106 | 106 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 15.62 |  |  | 12,4*1,26 | 1
107 | 107 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 |  |  |  | 1
108 | 108 | Брус композитный | комплект | 1 |  |  |  | 1
109 | 109 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 |  |  |  | 1
110 | 110 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 |  |  |  | 1
111 | 111 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 |  |  |  | 1
112 | 112 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 |  |  |  | 1
113 | 113 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 |  |  |  | 1
114 | 114 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 |  |  |  | 1
115 | 115 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) Применительно | 100 шт | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
116 | 116 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 |  |  |  | 1
117 | 117 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 |  |  | 0,03*12 | 1
118 | 118 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 |  |  |  | 1
119 | 119 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 |  |  | (12,1+1,2) / 1000 | 1
Прочие работы | [9 empty] | Прочие работы
120 | 120 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 38.1 |  |  |  | 1
121 | 121 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 |  |  |  | 1
122 | 122 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 |  |  |  | 1
123 | 123 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 53 |  |  | 38,1+9,9+5 | 1
Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая | [8 empty] | Раздел 9. Замена СП10 1/7, левая
124 | 124 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 |  |  |  | 1
125 | 125 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.299 |  |  | 29,9 / 100 | 1
126 | 126 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1395 |  |  | (139,5*0,1) / 100 | 1
127 | 127 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.14 |  |  | 14 / 100 | 1
128 | 128 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 17.64 |  |  | 14*1,26 | 1
129 | 129 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 |  |  |  | 1
130 | 130 | Брус композитный | комплект | 1 |  |  |  | 1
131 | 131 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 |  |  |  | 1
132 | 132 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 |  |  |  | 1
133 | 133 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 |  |  |  | 1
134 | 134 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 |  |  |  | 1
135 | 135 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 |  |  |  | 1
136 | 136 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 |  |  |  | 1
137 | 137 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) Применительно | 100 шт | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
138 | 138 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 |  |  |  | 1
139 | 139 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 |  |  | 0,03*12 | 1
140 | 140 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 |  |  |  | 1
141 | 141 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 |  |  | (12,1+1,2) / 1000 | 1
Прочие работы | [9 empty] | Прочие работы
142 | 142 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 52.3 |  |  |  | 1
143 | 143 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 |  |  |  | 1
144 | 144 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 |  |  |  | 1
145 | 145 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 67.2 |  |  | 52,3+9,9+5 | 1
Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая | [8 empty] | Раздел 10. Замена СП11 1/7, левая
146 | 146 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 |  |  |  | 1
147 | 147 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.237 |  |  | 23,7 / 100 | 1
148 | 148 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1156 |  |  | (115,6*0,1) / 100 | 1
149 | 149 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.116 |  |  | 11,6 / 100 | 1
150 | 150 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.62 |  |  | 11,6*1,26 | 1
151 | 151 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 |  |  |  | 1
152 | 152 | Брус композитный | комплект | 1 |  |  |  | 1
153 | 153 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 |  |  |  | 1
154 | 154 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 |  |  |  | 1
155 | 155 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 |  |  |  | 1
156 | 156 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 |  |  |  | 1
157 | 157 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 |  |  |  | 1
158 | 158 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 |  |  |  | 1
159 | 159 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) Применительно | 100 шт | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
160 | 160 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 |  |  |  | 1
161 | 161 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 |  |  | 0,03*12 | 1
162 | 162 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 |  |  |  | 1
163 | 163 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 |  |  | (12,1+1,2) / 1000 | 1
Прочие работы | [9 empty] | Прочие работы
164 | 164 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 41.5 |  |  |  | 1
165 | 165 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 |  |  |  | 1
166 | 166 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 |  |  |  | 1
167 | 167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 56.4 |  |  | 41,5+9,9+5 | 1
Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая | [8 empty] | Раздел 11. Замена СП13 1/7, левая
168 | 168 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 |  |  |  | 1
169 | 169 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.236 |  |  | 23,6 / 100 | 1
170 | 170 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1152 |  |  | (115,2*0,1) / 100 | 1
171 | 171 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.115 |  |  | 11,5 / 100 | 1
172 | 172 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 |  |  | 11,5*1,26 | 1
173 | 173 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 |  |  |  | 1
174 | 174 | Брус композитный | комплект | 1 |  |  |  | 1
175 | 175 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, правый | комплект | 1 |  |  |  | 1
176 | 176 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 |  |  |  | 1
177 | 177 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 |  |  |  | 1
178 | 178 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 |  |  |  | 1
179 | 179 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 |  |  |  | 1
180 | 180 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 |  |  |  | 1
181 | 181 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) Применительно | 100 шт | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
182 | 182 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 |  |  |  | 1
183 | 183 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 |  |  | 0,03*12 | 1
184 | 184 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 |  |  |  | 1
185 | 185 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 |  |  | (12,1+1,2) / 1000 | 1
Прочие работы | [9 empty] | Прочие работы
186 | 186 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 41.3 |  |  |  | 1
187 | 187 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 12.1 |  |  |  | 1
188 | 188 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 |  |  |  | 1
189 | 189 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 58.4 |  |  | 41,3+12,1+5 | 1
Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая | [8 empty] | Раздел 12. Замена СП14 1/7, правая
190 | 190 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 |  |  |  | 1
191 | 191 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | 100 м3 | 0.284 |  |  | 28,4 / 100 | 1
192 | 192 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1336 |  |  | (133,6*0,1) / 100 | 1
193 | 193 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.134 |  |  | 13,4 / 100 | 1
194 | 194 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.49 |  |  | 11,5*1,26 | 1
195 | 195 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 |  |  |  | 1
196 | 196 | Брус композитный | комплект | 1 |  |  |  | 1
197 | 197 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 |  |  |  | 1
198 | 198 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 |  |  |  | 1
199 | 199 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2 |  |  |  | 1
200 | 200 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 |  |  |  | 1
201 | 201 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 |  |  |  | 1
202 | 202 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 |  |  |  | 1
203 | 203 | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) Применительно | 100 шт | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
204 | 204 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029 |  |  |  | 1
205 | 205 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36 |  |  | 0,03*12 | 1
206 | 206 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029 |  |  |  | 1
207 | 207 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0.0133 |  |  | (12,1+1,2) / 1000 | 1
Прочие работы | [9 empty] | Прочие работы
208 | 208 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 49.6 |  |  |  | 1
209 | 209 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 |  |  |  | 1
210 | 210 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 |  |  |  | 1
211 | 211 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 64.5 |  |  | 49,6+9,9+5 | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]