Ниже — типовые вопросы проверяющих органов, которые обычно возникают если есть доп.соглашение о давальческих материалах, но смета не откорректирована. Формулирую так, как их реально задают аудиторы, налоговая, фин.контроль.

## 1. Вопросы по смете и цене договора

- Почему смета содержит материалы Подрядчика, если по факту они являются давальческими?
→ Проверяющие видят расхождение между сметой (база цены) и фактической схемой исполнения.

- На каком основании стоимость материалов исключена из оплаты, если они включены в смету и цену договора?
→ Допсоглашение есть, но смета — основной расчетный документ.

- Почему цена договора не изменена, если структура затрат фактически изменилась?
→ Особенно часто спрашивают при фиксированной цене.

- Является ли допсоглашение достаточным основанием для изменения сметной структуры без корректировки самой сметы?
→ Формально — спорный момент.

## 2. Вопросы по КС-2 и КС-3

- По какой причине в КС-2 отражены материалы со знаком «минус», если в смете они предусмотрены как затраты Подрядчика?

- Почему фактическая стоимость выполненных работ по КС-3 не соответствует сметной стоимости этапа?

- Каким документом утвержден порядок отражения давальческих материалов в актах выполненных работ?
→ Проверяют, не «самодеятельность» ли это бухгалтера или сметчика.

- Почему стоимость материалов исключается через акты, а не через корректировку сметной документации?

## 3. Вопросы по правовой логике сделки

- Какова экономическая причина двойного движения материалов: продажа → передача в давальческую переработку?
→ Часто задается при налоговых проверках.

- Не является ли данная схема способом изменения порядка оплаты без изменения цены договора?

- Не приводит ли отсутствие корректировки сметы к искажению фактической стоимости работ?

## 4. Налоговые вопросы (НДС и прибыль)

- Как сформирована налоговая база по НДС, если материалы сначала проданы Подрядчиком, а затем не включены в стоимость работ?

- Почему Заказчик не принимает к учету материалы как отдельный объект, если они исключены из стоимости работ?

- Не возникает ли двойного учета или, наоборот, выпадения затрат из налоговой базы?

- Соответствует ли отражение давальческих материалов первичным документам и условиям договора?

## 5. Вопросы по внутреннему и финансовому контролю

- Почему основной финансовый документ (смета) не приведен в соответствие с фактической схемой исполнения договора?

- Кто принял решение не корректировать смету и на каком основании?

- Как обеспечена сопоставимость плановой и фактической стоимости работ?

## 6. Самый «неудобный» вопрос (ключевой)

- Почему при изменении способа обеспечения материалами не оформлено изменение сметной документации, являющейся неотъемлемой частью договора?

Это главный вопрос, вокруг которого обычно строится вся проверка.

## Краткий вывод

Если:

- есть допсоглашение,

- все движения материалов подтверждены и отражены в допсоглашении,

- КС-2/КС-3 оформлены корректно,

то нарушения, как правило, не квалифицируются как грубые, но:

- всегда требуют пояснительную записку,

- могут быть замечания по качеству договорного оформления.

### Можно ли оставить смету без изменений

Теоретически — да, но с рисками.
Так делают на практике, если нужно быстро, и при условии что:

- В дополнительном соглашении четко прописано:

  - какие именно материалы,

  - в каком объеме и стоимости,

  - что они передаются Подрядчику как давальческие,

  - что их стоимость не подлежит оплате в составе работ.

- Есть отдельные документы передачи:

  - договор купли-продажи материалов,

  - накладные,

  - акт передачи в давальческую переработку.

- В КС-2:

  - материалы отражены отдельной строкой,

  - показаны как давальческие,

  - их стоимость указана со знаком «минус» (или исключена из итога).

- В КС-3 итоговая сумма уменьшена на стоимость этих материалов.