## дефектная ведомость
Ведомость объемов работ по объекту:
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
№п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | 07.11.2025 шурфовка кабеля 6 путь | шурф | 2 |  | 2шт*1.00длина х0.30ширина м 0.5м глубиной=2*0.15=0.30м3
2 |  | 09.11.2025 шурфовка 2 кабелей 6 путь | шурф | 4 |  | 4шт*1.00длина х0.30ширина м 0.6м глубиной=4*0.18=0.72м3
3 |  | 09.11.2025 защита кабеля в гофртрубе СП6 | м | 3.95 |  | разработка канавы 4.50длина *0.30ширина *0.30 глубина выборка щебня 0.40м3 прокладка гофротрубы диаметром 110мм длиной 3.95м обратная засыпка песком канавы 4.50*0.3*0.3-3.95*0.11*0.11*3.14/4=0.37м3.
4 |  | 13.11.2025 рихтовка прилегающих путей к СП6 | м | 4
5 |  | 14.11.2025 обточка тяги под размер СП6 | шт | 1 |  | Бензошлифовальной машиной, 1 ч/час
6 |  | 16.11.2025 обточка тяги под размер СП10 | шт | 1 |  | Бензошлифовальной машиной, 1 ч/час
7 |  | 26.11.2025 рихтовка прилегающих путей к СП10 | м | 3
8 |  | 02.12.2025 установка стяжек 7путь | шт | 2 |  | Для регулировки ширины колеи( по просьбе заказчика) установка зацепка за оба рельса и путем скручивания гайкой регулировка размера 30мм диаметр стяжки материал старогодний
9 |  | 03.12.2025 приваривание ушек к закладкам СП6 и 10 | шт | 2 |  | материал заказчика, инструмент сварочный аппарат, электроды 3мм 2шт., сварщик, 20минут на один стрелочный перевод, для запирания стрелочного перевода от несанкционированного доступа( просьба заказчика)
10 |  | 10.12.2025 обточка тяги под размер СП9 | шт | 1 |  | Бензошлифовальной машиной, 1 ч/час
11 |  | 10.12.2025 рихтовка прилегающих путей к СП9 | м | 2
12 |  | 11.12.2025 временный рельс после СП9 | м | 0.6 |  | резка старогоднего рельса Р50 1рез установка сборка 6 креплений к шпалам. сверление 6 отверстий(во временном рельсе для установки старогодных накладок Р50). Установка 2 старогодных накладок Р50 для соединить рельсы для проезда состава, с последующей заменой на Р65 припри дальнейшем демонтаж жд пути. Нестандартная конструкция стрелочного перевода которая при демонтаже вышла одним рельсом за границы стандартных размеров перевода. вставка для дальнейшего соединения пути и стрелочного перевода и проезда по ним.
13 |  | 16.12.2025 рихтовка и перешивка прилегающих путей к СП7 | м | 10 |  | расшивка и установка 26 скреплений к шпалам. Демонтаж Скреплений КД50 в количестве 26шт, с обратной установой на новое место старогодных деревянных шпал, из-за нестыковка эпюры старой нестандартной и новой эпюры стрелочного перевода №7 , для плавности хода состава и отсутствия изломов пути
14 |  | 17.12.2025 установка стяжек 6путь | шт | 2 |  | Для регулировки ширины колеи( по просьбе заказчика) установка зацепка за оба рельса и путем скручивания гайкой регулировка размера 30мм диаметр стяжки материал старогодний
15 |  | 18.12.2025 обточка тяги под размер СП7 | шт | 1 |  | Бензошлифовальной машиной, 1 ч/час
16 |  | 18.12.2025 перешивка пути | м | 8 |  | расшивка и установка 16 скреплений к шпалам. Демонтаж Скреплений КД50 в количестве 16шт, с обратной установой на новое место старогодных деревянных шпал, из-за нестыковка эпюры старой нестандартной и новой эпюры стрелочного перевода №7 , для плавности хода состава и отсутствия изломов пути
17 |  | 22.12.2025 установка временного рельса СП8 6путь | м | 2.5 |  | резка старогоднего рельса Р50 1рез установка сборка 8 креплений к шпалам. сверление 6 отверстий(во временном рельсе для установки старогодных накладок Р50). Установка 2 старогодных накладок Р50 для соединить рельсы для проезда состава, с последующей заменой на Р65 припри дальнейшем демонтаж жд пути. Нестандартная конструкция стрелочного перевода которая при демонтаже вышла одним рельсом за границы стандартных размеров перевода. вставка для дальнейшего соединения пути и стрелочного перевода и проезда по ним.
19 |  | 14.01.2026 вставка рельса Р50 взамен Р43 8путь | м | 3.97 |  | резка старогоднего рельса Р50 1рез установка сборка 12 креплений к шпалам. сверление 6 отверстий(во временном рельсе для установки старогодных накладок Р50). Установка 2 старогодных накладок Р50 для соединить рельсы для проезда состава, с последующей заменой на Р65 припри дальнейшем демонтаж жд пути. замена рельса на Р50 для стыковки путе и отсутствия накладок Р43-Р65. вставка для дальнейшего соединения пути и проезда по ним.
20 |  | 30.01.2026 шурфовка кабеля СП14 | шурф | 4 |  | 4*1.00х0.30м 0.6м глубиной=4*0.18=0.72м3
21 |  | 04.02.2026 укладка рельса Р50 взамен Р43 СП14-СП15 | м | 5.43 |  | резка старогоднего рельса Р50 1рез установка сборка 18 креплений к шпалам. сверление 6 отверстий(во временном рельсе для установки старогодных накладок Р50). Установка 2 старогодных накладок Р50 для соединить рельсы для проезда состава, с последующей заменой на Р65 припри дальнейшем демонтаж жд пути. замена рельса на Р50 для стыковки путе и отсутствия накладок Р43-Р65. вставка для дальнейшего соединения пути и проезда по ним.
22 |  | 11.02.2026 обточка тяги под размер СП14 | шт | 1 |  | Бензошлифовальной машиной, 1 ч/час
23 |  | 25.02.2026 демонтаж плит в цеху 7 путь | шт | 6 |  | 500х500х40мм размер плит 0.5*0.5*6*0.10=0.15м3 щебня выборка. С последующем восстановлением, подъем вручную, целиком, для монтажа накладок при стыковке старого и нового пути в цехе
24 |  | 27.02.2026 укладка плит в цеху 7 путь | шт | 6 |  | 500х500х40мм размер плит 0.5*0.5*6*0.10=0.15м3 щебня планировка подстилали вручную и уплотняли виброплитой
25 |  | 03.03.2026 демонтаж бетона 13 путь | м3 | 2.32 |  | 3.05х2.40х0.20+3.00х1.90х0.15=2.32м3 неармированный бетона. Отбойным молотком макита вручную 3 человека 1.5дня, с вывозом в отвал на территории завода
26 |  | 06.03.2026 обточка тяги под размер СП13 | шт | 1 |  | Бензошлифовальной машиной, 1 ч/час
Примечание:
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ: - стесненных условий для складирования материалов; - движения технологического транспорта.

## ВОР (доп.работы)
Ведомость объемов дополнительных работ по объекту:
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
№п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Позиция дефектной ведомости | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Работы по шурфовке и защите (переустройству коммуникаций) |  |  | п.1,2,3,20
1.1 |  | Шурфовка кабельных линий вручную, грунт техногенный | м3 | 1.74 |  | КЗ-МЖД-КИК-РД-25-01 от 09.11.2025, КЗ-МЖД-КИК-РД-25-37 от 30.01.2026
1.2 |  | Разработка траншеи глубиной до 1 м. вручную | м3 | 0.4 |  | КЗ-МЖД-КИК-РД-25-02 от 09.11.2025
1.3 |  | Укладка труб гофрированных полиэтиленовых ø110 мм (давальческий материал), защита кабеля | м.п. | 3.95 |  | КЗ-МЖД-КИК-РД-25-04 от 13.11.2025
1.4 |  | Обратная засыпка песком | м3 | 0.37 |  | КЗ-МЖД-КИК-РД-25-04 от 13.11.2025
2 |  | Выправка существующих путей, примыкающих к вновь устраиваемым путям и стрелкам |  |  | п. 4,7,11,13
2.1 |  | Выправка ж.д. путей в плане и профиле | м | 19 |  | КЗ-МЖД-КИК-РД-25-05 от 13.11.2025, КЗ-МЖД-КИК-РД-25-10 от 28.11.2025, КЗ-МЖД-КИК-РД-25-20 от 10.12.2025, КЗ-МЖД-КИК-РД-25-25 от 18.12.2025
3 |  | Ремонт стрелочных переводов |  |  | п.5,6, 9, 10,15,22, 26
3.1 |  | Ремонт тяги стрелочных переводов (обточка под размер существующих) | шт/кг | 6 |  | КЗ-МЖД-КИК-РД-25-4 от 13.11.2025, КЗ-МЖД-КИК-РД-25-9 от 26.11.2025, КЗ-МЖД-КИК-РД-25-19 от 09.12.2025, КЗ-МЖД-КИК-РД-25-24 от 17.12.2025, КЗ-МЖД-КИК-РД-25-24 от 17.12.2025, КЗ-МЖД-КИК-РД-25-59 от 31.03.2026
3.2 |  | Монтаж проушин металлических для замка (запирание стрелочного перевода) | компл | 2 |  | КЗ-МЖД-КИК-РД-25-4 от 13.11.2025, КЗ-МЖД-КИК-РД-25-9 от 26.11.2025
4 |  | Монтаж стяжек рельсовой колеи (давальческий материал) | шт/кг | 4/36,4 | п 8,14 | КЗ-МЖД-КИК-РД-25-14 от 01.12.2025, КЗ-МЖД-КИК-РД-25-29 от 23.12.2025
5 |  | Временные рельсовые вставки |  |  | п.12,16,17,19,21
5.1 |  | Замена РШР рельс Р50 на деревянной шпале, материал старогодний давальческий | участок/м.п. пути | 5/20,5 |  | КЗ-МЖД-КИК-РД-25-19 от 09.12.2025, КЗ-МЖД-КИК-РД-25-24 от 17.12.2025, КЗ-МЖД-КИК-РД-25-29 от 23.12.2025, КЗ-МЖД-КИК-РД-25-34 от 18.01.2026, КЗ-МЖД-КИК-РД-25-39 от 06.02.2026
6 |  | Бетонные покрытия |  |  | п.23,24,25
6.1 |  | Демонтаж плит покрытия бетонных | м3 | 0.15 |  | КЗ-МЖД-КИК-РД-25-49 от 25.02.2026
6.2 |  | Демонтаж щебёночного основания | м3 | 0.15
6.3 |  | Устройство щебёночного основания | м3 | 0.15
6.4 |  | Монтаж плит покрытия бетонных | м3 | 0.15
6.5 |  | Демонтаж бетонного покрытия отбойными молотками | м3 | 2.32 |  | КЗ-МЖД-КИК-РД-25-51 от 02.03.2026
6.6 |  | Погрузка и перевозка на расстояние до 2 км. | т | 5.56
Примечание:
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ: - стесненных условий для складирования материалов; - движения технологического транспорта.