## СП6
Ведомость состава работ
на: | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | [6 empty] | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод"., Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | ЛСР |  | ИД
№ | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая | [8 empty] | Раздел 5. Замена СП6 1/7, левая
36 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 |  | 1
1. Демонтаж блоков стрелочного перевода.
2. Снятие металлических частей перевода краном.
3. Укладка в пакеты переводных брусьев и шпал краном в стеллаж.
4. Уборка пакетов брусьев и шпал краном в стеллаж.
5. Сборка скреплений в контейнеры.
| доп. ИД | Демонтаж жб шпал |  |  |  | 7
| доп. ИД | Демонтаж деревянных шпал |  |  |  | 36 | если не идет в составе комплекте стрелоч. перевода
| доп. ИД | Резка рельсов |  |  |  | 2
37 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода | м3 | 34 |  | 22.94
1. Очистка покрытия или основания.
2. Разборка покрытия и основания.
3. Сгребание материала, полученного от разборки.
4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке.
38 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.1554 |  | не указано
1. Уплотнение грунта.
39 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 15.5 |  | 11.01
1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой.
2. Россыпь и разравнивание материалов.
3. Уплотнение россыпей с поливкой водой.
40 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 19.53 |  | 13.8726
41 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя | компл | 1 |  | 1
1. Планировка земляного полотна.
2. Укладка стрелочного перевода с постановкой скреплений.
3. Резка рельсов и сверление в них отверстий.
4. Выправка, рихтовка и регулировка стрелочного перевода после выгрузки щебня.
5. Стабилизация балластной призмы динамическим стабилизатором пути.
6. Окончательная выправка стрелочного перевода и подходов к нему в плане и профиле.
42 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_02 | Брус композитный | комплект | 1 |  | 46 шт
43 | ТЦ_25.1.06.15_77_7718148430_01.07.2025_02 | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | комплект | 1 |  | 1
| доп. ИД | Укладка шпал Ш-1 | шт |  |  | 12 | это идет же не в комплекте СП?
| доп. ИД | Укладка рельсов Р65 | шт |  |  | 2 | это идет же не в комплекте СП?
| доп. ИД | Монтаж скрепления КБ-65 | компл. |  |  | 24 | это идет же не в комплекте СП?
44 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1 |  | 1
45 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | -2
46 | ТЦ_25.1.01.02_77_7729790078_30.07.2025_03 | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2 |  | не указано
47 | ТЦ_25.1.06.00_77_7718148430_01.07.2025_02 | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1 |  | 1 | по ИД,видимо,брусья и закладка идет в составе комплекта флюгарки
48 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Закладка запорная в сборе | шт | 1 |  | не указано
49 | ФЕР32-09-001-01 Применительно | Сборка стыков на болтах/применит. Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | 100 шт | 0.06
1. Погрузка и разгрузка материалов.
2. Сборка стыков с установкой накладок, болтов и шайб.
3. Приварка электросоединений.
4. Выправка стыков на кривых участках.
50 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 | т | -0.029
51 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Накладка 1Р-65 (12 шт.) | тн | 0.36
52 | ТЦ_25.1.05.05_77_7801649287_02.09.2025_02 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0.029
53 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | м3 | 13.33 |  | 25.43
|  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 15.59 |  | 29.7531
1. Дозировка балласта, подъемка пути и стрелочных переводов.
2. Выправка и рихтовка пути со сплошной подбивкой шпал и уплотнением балласта.
3. Стабилизация пути и оправка балластной призмы.
| доп. ИД | Защита кабеля ПНД труба 100мм | м |  |  | 3.63
доп. ИД
доп. ИД
Прочие работы | [9 empty] | Прочие работы
54 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора | 1 т груза | 59.55 |  | не указано
55 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки | 1 т груза | 9.9 |  | не указано
56 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы | 1 т груза | 5 |  | не указано
57 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 74.45 |  | не указано