## Акт выполненных работ №1 от 01.
№ п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В т. ч. |  |  | Всего | В т. ч.
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/п Мех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/п Мех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Устройство путей | [16 empty] | Раздел 1. Устройство путей
2 | ФЕР28-01-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: деревянные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Снятие путевых пикетных знаков. 2. Разболчивание стыков. 3. Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки с погрузкой их на платформы и выгрузкой на базе с укладкой в штабели. 4. Планировка балластной призмы. | км пути | 0.0896 | 10609.83 | 519.16 | 10090.67 | 422.22 | 950.64 | 46.52 | 904.12 | 37.83 | 59.4 | 5.32 | 29.76 | 2.67
Накладные расходы 109% ФОТ (от 84,35) 91,94
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 84,35) 46,60
Итого c накладными и см. прибылью 1 089,18
3 | ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 | 0.7789 | 379.68 | 92.08 | 287.6 | 37.57 | 295.73 | 71.72 | 224.01 | 29.26 | 11.7 | 9.11 | 2.96 | 2.31
Накладные расходы 102% ФОТ (от 100,98) 103,00
Сметная прибыль 54% ФОТ (от 100,98) 54,53
Итого c накладными и см. прибылью 453,26
4 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Уплотнение грунта. | 100 м3 | 0.3474 | 348.46 | 106.88 | 241.58 | 26.36 | 121.05 | 37.13 | 83.92 | 9.16 | 12.53 | 4.35 | 2.62 | 0.91
Накладные расходы 92% ФОТ (от 46,29) 42,59
Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 46,29) 18,10
Итого c накладными и см. прибылью 181,74
5 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 | 0.3474 | 5459.07 | 173.23 | 5268.76 | 267.67 | 1896.48 | 60.18 | 1830.37 | 92.99 | 21.6 | 7.5 | 20.6 | 7.16
Накладные расходы 147% ФОТ (от 153,17) 225,16
Сметная прибыль 134%*0.85 ФОТ (от 153,17) 174,46
Итого c накладными и см. прибылью 2 296,10
6 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 ( ЗСР МАТ=1,012 к расх.) | м3 | 43.7724 | 646.32 |  |  |  | 28630.47
7 | ФЕР28-01-004-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Погрузка на базе и разгрузка у места укладки, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов. 2. Исправление отдельных мест основной площадки земляного полотна. 3. Крепление рельсов к шпалам. 4. Сболчивание стыков. 5. Рихтовка пути и регулировка стыковых зазоров. | км пути | 0.096 | 1527303.83 | 9218 | 40105.1 | 2629.93 | 146621.17 | 884.93 | 3850.09 | 252.47 | 1100 | 105.6 | 213.68 | 20.51
Накладные расходы 109% ФОТ (от 1 137,40) 1 239,77
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 1 137,40) 628,41
Итого c накладными и см. прибылью 148 489,35
8 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | -177 | 188.1 |  |  |  | -33293.7
9 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | -353 | 43.61 |  |  |  | -15394.33
10 | Давальческий материал | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | 161
11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | т | -0.063 | 10424 |  |  |  | -656.71
12 | Давальческий материал | Болт стыковой М27х160 в сборе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | тн | 0.142
13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | -31 | 145.3 |  |  |  | -4504.3
14 | Давальческий материал | Накладка 1Р-65 (106 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | тн | 0.96
15 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | м | -192 | 351.2 |  |  |  | -67430.4
16 | Давальческий материал | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м (75 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | тн | 12.46
17 | Давальческий материал | Накладки переходные Р65/Р50 литые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | компл. | 6
19 | ФЕР28-01-027-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Дозировка балласта, подъемка пути и стрелочных переводов. 2. Выправка и рихтовка пути со сплошной подбивкой шпал и уплотнением балласта. 3. Стабилизация пути и оправка балластной призмы. | 1000 м3 | 0.03906 | 243627.48 | 1139.8 | 12219.98 | 801.81 | 9516.09 | 44.52 | 477.31 | 31.32 | 137.16 | 5.36 | 53.69 | 2.1
Накладные расходы 109% ФОТ (от 75,84) 82,67
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 75,84) 41,90
Итого c накладными и см. прибылью 9 640,66
Прочие работы | [17 empty] | Прочие работы
20 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Погрузка ЭМ=15,71; МАТ=15,71 | 1 т груза | 136.308 | 3.28 |  | 3.28 |  | 447.09 |  | 447.09
23 | ФССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв 2025г.,Перевозка Автомобили-самосвалы ЭМ=16,22; МАТ=16,22 | 1 т груза | 136.308 | 3.86 |  | 3.86 |  | 526.15 |  | 526.15
Раздел 2. Замена СП6 1/7, левая | [16 empty] | Раздел 2. Замена СП6 1/7, левая
36 | ФЕР28-01-023-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Демонтаж блоков стрелочного перевода. 2. Снятие металлических частей перевода краном. 3. Укладка в пакеты переводных брусьев и шпал краном в стеллаж. 4. Уборка пакетов брусьев и шпал краном в стеллаж. 5. Сборка скреплений в контейнеры. | компл | 1 | 426.66 | 298.64 | 128.02 | 19.84 | 426.66 | 298.64 | 128.02 | 19.84 | 35.01 | 35.01 | 1.71 | 1.71
Накладные расходы 109% ФОТ (от 318,48) 347,14
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 318,48) 175,96
Итого c накладными и см. прибылью 949,76
37 | ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 | 0.201 | 379.68 | 92.08 | 287.6 | 37.57 | 76.32 | 18.51 | 57.81 | 7.55 | 11.7 | 2.35 | 2.96 | 0.59
Накладные расходы 102% ФОТ (от 26,06) 26,58
Сметная прибыль 54% ФОТ (от 26,06) 14,07
Итого c накладными и см. прибылью 116,97
38 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Уплотнение грунта. | 100 м3 | 0.1009 | 348.46 | 106.88 | 241.58 | 26.36 | 35.16 | 10.78 | 24.38 | 2.66 | 12.53 | 1.26 | 2.62 | 0.26
Накладные расходы 92% ФОТ (от 13,44) 12,36
Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 13,44) 5,26
Итого c накладными и см. прибылью 52,78
39 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 | 0.1009 | 5459.07 | 173.23 | 5268.76 | 267.67 | 550.82 | 17.48 | 531.62 | 27.01 | 21.6 | 2.18 | 20.6 | 2.08
Накладные расходы 147% ФОТ (от 44,49) 65,40
Сметная прибыль 134%*0.85 ФОТ (от 44,49) 50,67
Итого c накладными и см. прибылью 666,89
40 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 ( ЗСР МАТ=1,012 к расх.) | м3 | 12.7134 | 646.32 |  |  |  | 8315.53
41 | ФЕР28-01-018-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Планировка земляного полотна. 2. Укладка стрелочного перевода с постановкой скреплений. 3. Резка рельсов и сверление в них отверстий. 4. Выправка, рихтовка и регулировка стрелочного перевода после выгрузки щебня. 5. Стабилизация балластной призмы динамическим стабилизатором пути. 6. Окончательная выправка стрелочного перевода и подходов к нему в плане и профиле. | компл | 1 | 8918.88 | 316.8 | 8602.08 | 328.35 | 8918.88 | 316.8 | 8602.08 | 328.35 | 34.51 | 34.51 | 25.66 | 25.66
Накладные расходы 109% ФОТ (от 645,15) 703,21
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 645,15) 356,45
Итого c накладными и см. прибылью 9 978,54
42 | Давальческий материал | Брус композитный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | комплект | 1
43 | Давальческий материал | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | комплект | 1
44 | ФЕРм37-01-013-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | 1 | 1184.79 | 251.92 | 120.78 | 11.98 | 1184.79 | 251.92 | 120.78 | 11.98 | 26.8 | 26.8 | 0.92 | 0.92
Накладные расходы 92% ФОТ (от 263,90) 242,79
Сметная прибыль 49% ФОТ (от 263,90) 129,31
Итого c накладными и см. прибылью 1 556,89
45 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | -2 | 266.67 |  |  |  | -533.34
46 | Давальческий материал | Брусья полимерные композитные 4.5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | 2
47 | Давальческий материал | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | 1
48 | Давальческий материал | Закладка запорная в сборе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | 1
53 | ФЕР28-01-027-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Дозировка балласта, подъемка пути и стрелочных переводов. 2. Выправка и рихтовка пути со сплошной подбивкой шпал и уплотнением балласта. 3. Стабилизация пути и оправка балластной призмы. | 1000 м3 | 0.01333 | 243909.64 | 1107.95 | 12533.99 | 820.22 | 3251.32 | 14.77 | 167.08 | 10.93 | 134.46 | 1.79 | 54.89 | 0.73
Накладные расходы 109% ФОТ (от 25,70) 28,01
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 25,70) 14,20
Итого c накладными и см. прибылью 3 293,53
Прочие работы | [17 empty] | Прочие работы
54 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Погрузка ЭМ=15,71; МАТ=15,71 | 1 т груза | 35.18 | 3.28 |  | 3.28 |  | 115.39 |  | 115.39
55 | ФССЦпг-01-01-01-026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Погрузка ЭМ=15,71; МАТ=15,71 | 1 т груза | 8.85 | 8.39 |  |  |  | 74.25
56 | ФССЦпг-01-01-01-008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Погрузка ЭМ=15,71; МАТ=15,71 | 1 т груза | 5 | 10.88 |  |  |  | 54.4
57 | ФССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв 2025г.,Перевозка Автомобили-самосвалы ЭМ=16,22; МАТ=16,22 | 1 т груза | 49.03 | 3.86 |  | 3.86 |  | 189.26 |  | 189.26
Раздел 3. Замена СП7 1/7, левая | [16 empty] | Раздел 3. Замена СП7 1/7, левая
58 | ФЕР28-01-023-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Демонтаж блоков стрелочного перевода. 2. Снятие металлических частей перевода краном. 3. Укладка в пакеты переводных брусьев и шпал краном в стеллаж. 4. Уборка пакетов брусьев и шпал краном в стеллаж. 5. Сборка скреплений в контейнеры. | компл | 1 | 426.66 | 298.64 | 128.02 | 19.84 | 426.66 | 298.64 | 128.02 | 19.84 | 35.01 | 35.01 | 1.71 | 1.71
Накладные расходы 109% ФОТ (от 318,48) 347,14
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 318,48) 175,96
Итого c накладными и см. прибылью 949,76
59 | ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 | 0.2171 | 379.68 | 92.08 | 287.6 | 37.57 | 82.43 | 19.99 | 62.44 | 8.16 | 11.7 | 2.54 | 2.96 | 0.64
Накладные расходы 102% ФОТ (от 28,15) 28,71
Сметная прибыль 54% ФОТ (от 28,15) 15,20
Итого c накладными и см. прибылью 126,34
60 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Уплотнение грунта. | 100 м3 | 0.104 | 348.46 | 106.88 | 241.58 | 26.36 | 36.24 | 11.12 | 25.12 | 2.74 | 12.53 | 1.3 | 2.62 | 0.27
Накладные расходы 92% ФОТ (от 13,86) 12,75
Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 13,86) 5,42
Итого c накладными и см. прибылью 54,41
61 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 | 0.104 | 5459.07 | 173.23 | 5268.76 | 267.67 | 567.75 | 18.02 | 547.95 | 27.84 | 21.6 | 2.25 | 20.6 | 2.14
Накладные расходы 147% ФОТ (от 45,86) 67,41
Сметная прибыль 134%*0.85 ФОТ (от 45,86) 52,23
Итого c накладными и см. прибылью 687,39
62 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 ( ЗСР МАТ=1,012 к расх.) | м3 | 13.1 | 646.32 |  |  |  | 8568.39
63 | ФЕР28-01-018-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Планировка земляного полотна. 2. Укладка стрелочного перевода с постановкой скреплений. 3. Резка рельсов и сверление в них отверстий. 4. Выправка, рихтовка и регулировка стрелочного перевода после выгрузки щебня. 5. Стабилизация балластной призмы динамическим стабилизатором пути. 6. Окончательная выправка стрелочного перевода и подходов к нему в плане и профиле. | компл | 1 | 8918.88 | 316.8 | 8602.08 | 328.35 | 8918.88 | 316.8 | 8602.08 | 328.35 | 34.51 | 34.51 | 25.66 | 25.66
Накладные расходы 109% ФОТ (от 645,15) 703,21
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 645,15) 356,45
Итого c накладными и см. прибылью 9 978,54
64 | Давальческий материал | Брус композитный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | комплект | 1
65 | Давальческий материал | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | комплект | 1
66 | ФЕРм37-01-013-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | 1 | 1184.79 | 251.92 | 120.78 | 11.98 | 1184.79 | 251.92 | 120.78 | 11.98 | 26.8 | 26.8 | 0.92 | 0.92
Накладные расходы 92% ФОТ (от 263,90) 242,79
Сметная прибыль 49% ФОТ (от 263,90) 129,31
Итого c накладными и см. прибылью 1 556,89
67 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | -2 | 266.67 |  |  |  | -533.34
68 | Давальческий материал | Брусья полимерные композитные 4.5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | 2
69 | Давальческий материал | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | 1
70 | Давальческий материал | Закладка запорная в сборе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | 1
75 | ФЕР28-01-027-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Дозировка балласта, подъемка пути и стрелочных переводов. 2. Выправка и рихтовка пути со сплошной подбивкой шпал и уплотнением балласта. 3. Стабилизация пути и оправка балластной призмы. | 1000 м3 | 0.0133 | 243909.64 | 1107.95 | 12533.99 | 820.22 | 3244 | 14.74 | 166.7 | 10.91 | 134.46 | 1.79 | 54.89 | 0.73
Накладные расходы 109% ФОТ (от 25,65) 27,96
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 25,65) 14,17
Итого c накладными и см. прибылью 3 286,13
Прочие работы | [17 empty] | Прочие работы
76 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Погрузка ЭМ=15,71; МАТ=15,71 | 1 т груза | 37.99 | 3.28 |  | 3.28 |  | 124.61 |  | 124.61
77 | ФССЦпг-01-01-01-026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Погрузка ЭМ=15,71; МАТ=15,71 | 1 т груза | 8.84 | 8.39 |  |  |  | 74.17
78 | ФССЦпг-01-01-01-008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Погрузка ЭМ=15,71; МАТ=15,71 | 1 т груза | 4.8 | 10.88 |  |  |  | 52.22
79 | ФССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв 2025г.,Перевозка Автомобили-самосвалы ЭМ=16,22; МАТ=16,22 | 1 т груза | 51.63 | 3.86 |  | 3.86 |  | 199.29 |  | 199.29
Раздел 4. Замена СП9 1/7, левая | [16 empty] | Раздел 4. Замена СП9 1/7, левая
102 | ФЕР28-01-023-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Демонтаж блоков стрелочного перевода. 2. Снятие металлических частей перевода краном. 3. Укладка в пакеты переводных брусьев и шпал краном в стеллаж. 4. Уборка пакетов брусьев и шпал краном в стеллаж. 5. Сборка скреплений в контейнеры. | компл | 1 | 426.66 | 298.64 | 128.02 | 19.84 | 426.66 | 298.64 | 128.02 | 19.84 | 35.01 | 35.01 | 1.71 | 1.71
Накладные расходы 109% ФОТ (от 318,48) 347,14
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 318,48) 175,96
Итого c накладными и см. прибылью 949,76
103 | ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 | 0.208 | 379.68 | 92.08 | 287.6 | 37.57 | 78.97 | 19.15 | 59.82 | 7.81 | 11.7 | 2.43 | 2.96 | 0.62
Накладные расходы 102% ФОТ (от 26,96) 27,50
Сметная прибыль 54% ФОТ (от 26,96) 14,56
Итого c накладными и см. прибылью 121,03
104 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Уплотнение грунта. | 100 м3 | 0.1036 | 348.46 | 106.88 | 241.58 | 26.36 | 36.1 | 11.07 | 25.03 | 2.73 | 12.53 | 1.3 | 2.62 | 0.27
Накладные расходы 92% ФОТ (от 13,80) 12,70
Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 13,80) 5,40
Итого c накладными и см. прибылью 54,20
105 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 | 0.1036 | 5459.07 | 173.23 | 5268.76 | 267.67 | 565.56 | 17.95 | 545.84 | 27.73 | 21.6 | 2.24 | 20.6 | 2.13
Накладные расходы 147% ФОТ (от 45,68) 67,15
Сметная прибыль 134%*0.85 ФОТ (от 45,68) 52,03
Итого c накладными и см. прибылью 684,74
106 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 ( ЗСР МАТ=1,012 к расх.) | м3 | 13.05 | 646.32 |  |  |  | 8535.69
107 | ФЕР28-01-018-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Планировка земляного полотна. 2. Укладка стрелочного перевода с постановкой скреплений. 3. Резка рельсов и сверление в них отверстий. 4. Выправка, рихтовка и регулировка стрелочного перевода после выгрузки щебня. 5. Стабилизация балластной призмы динамическим стабилизатором пути. 6. Окончательная выправка стрелочного перевода и подходов к нему в плане и профиле. | компл | 1 | 8918.88 | 316.8 | 8602.08 | 328.35 | 8918.88 | 316.8 | 8602.08 | 328.35 | 34.51 | 34.51 | 25.66 | 25.66
Накладные расходы 109% ФОТ (от 645,15) 703,21
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 645,15) 356,45
Итого c накладными и см. прибылью 9 978,54
108 | Давальческий материал | Брус композитный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | комплект | 1
109 | Давальческий материал | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | комплект | 1
110 | ФЕРм37-01-013-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | 1 | 1184.79 | 251.92 | 120.78 | 11.98 | 1184.79 | 251.92 | 120.78 | 11.98 | 26.8 | 26.8 | 0.92 | 0.92
Накладные расходы 92% ФОТ (от 263,90) 242,79
Сметная прибыль 49% ФОТ (от 263,90) 129,31
Итого c накладными и см. прибылью 1 556,89
111 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | -2 | 266.67 |  |  |  | -533.34
112 | Давальческий материал | Брусья полимерные композитные 4.5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | 2
113 | Давальческий материал | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | 1
114 | Давальческий материал | Закладка запорная в сборе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | 1
119 | ФЕР28-01-027-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Дозировка балласта, подъемка пути и стрелочных переводов. 2. Выправка и рихтовка пути со сплошной подбивкой шпал и уплотнением балласта. 3. Стабилизация пути и оправка балластной призмы. | 1000 м3 | 0.0133 | 243909.64 | 1107.95 | 12533.99 | 820.22 | 3244 | 14.74 | 166.7 | 10.91 | 134.46 | 1.79 | 54.89 | 0.73
Накладные расходы 109% ФОТ (от 25,65) 27,96
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 25,65) 14,17
Итого c накладными и см. прибылью 3 286,13
Прочие работы | [17 empty] | Прочие работы
120 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Погрузка ЭМ=15,71; МАТ=15,71 | 1 т груза | 36.4 | 3.28 |  | 3.28 |  | 119.39 |  | 119.39
121 | ФССЦпг-01-01-01-026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Погрузка ЭМ=15,71; МАТ=15,71 | 1 т груза | 8.85 | 8.39 |  |  |  | 74.25
122 | ФССЦпг-01-01-01-008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Погрузка ЭМ=15,71; МАТ=15,71 | 1 т груза | 5 | 10.88 |  |  |  | 54.4
123 | ФССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв 2025г.,Перевозка Автомобили-самосвалы ЭМ=16,22; МАТ=16,22 | 1 т груза | 50.25 | 3.86 |  | 3.86 |  | 193.97 |  | 193.97
Раздел 5. Замена СП10 1/7, левая | [16 empty] | Раздел 5. Замена СП10 1/7, левая
124 | ФЕР28-01-023-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Демонтаж блоков стрелочного перевода. 2. Снятие металлических частей перевода краном. 3. Укладка в пакеты переводных брусьев и шпал краном в стеллаж. 4. Уборка пакетов брусьев и шпал краном в стеллаж. 5. Сборка скреплений в контейнеры. | компл | 1 | 426.66 | 298.64 | 128.02 | 19.84 | 426.66 | 298.64 | 128.02 | 19.84 | 35.01 | 35.01 | 1.71 | 1.71
Накладные расходы 109% ФОТ (от 318,48) 347,14
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 318,48) 175,96
Итого c накладными и см. прибылью 949,76
125 | ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Выемка грунта (загрязнённого балласта) под основание стр.перевода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 | 0.2245 | 379.68 | 92.08 | 287.6 | 37.57 | 85.24 | 20.67 | 64.57 | 8.43 | 11.7 | 2.63 | 2.96 | 0.66
Накладные расходы 102% ФОТ (от 29,10) 29,68
Сметная прибыль 54% ФОТ (от 29,10) 15,71
Итого c накладными и см. прибылью 130,63
126 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Уплотнение грунта. | 100 м3 | 0.1037 | 348.46 | 106.88 | 241.58 | 26.36 | 36.13 | 11.08 | 25.05 | 2.73 | 12.53 | 1.3 | 2.62 | 0.27
Накладные расходы 92% ФОТ (от 13,81) 12,71
Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 13,81) 5,40
Итого c накладными и см. прибылью 54,24
127 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 | 0.1037 | 5459.07 | 173.23 | 5268.76 | 267.67 | 566.1 | 17.96 | 546.37 | 27.76 | 21.6 | 2.24 | 20.6 | 2.14
Накладные расходы 147% ФОТ (от 45,72) 67,21
Сметная прибыль 134%*0.85 ФОТ (от 45,72) 52,08
Итого c накладными и см. прибылью 685,39
128 | ТЦ_25.1.00.00_50_5047268891_30.07.2025_02 | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 ( ЗСР МАТ=1,012 к расх.) | м3 | 13.066 | 646.32 |  |  |  | 8546.15
129 | ФЕР28-01-018-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Планировка земляного полотна. 2. Укладка стрелочного перевода с постановкой скреплений. 3. Резка рельсов и сверление в них отверстий. 4. Выправка, рихтовка и регулировка стрелочного перевода после выгрузки щебня. 5. Стабилизация балластной призмы динамическим стабилизатором пути. 6. Окончательная выправка стрелочного перевода и подходов к нему в плане и профиле. | компл | 1 | 8918.88 | 316.8 | 8602.08 | 328.35 | 8918.88 | 316.8 | 8602.08 | 328.35 | 34.51 | 34.51 | 25.66 | 25.66
Накладные расходы 109% ФОТ (от 645,15) 703,21
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 645,15) 356,45
Итого c накладными и см. прибылью 9 978,54
130 | Давальческий материал | Брус композитный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | комплект | 1
131 | Давальческий материал | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | комплект | 1
132 | ФЕРм37-01-013-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/применит. Монтаж переводного механизма (флюгарки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | 1 | 1184.79 | 251.92 | 120.78 | 11.98 | 1184.79 | 251.92 | 120.78 | 11.98 | 26.8 | 26.8 | 0.92 | 0.92
Накладные расходы 92% ФОТ (от 263,90) 242,79
Сметная прибыль 49% ФОТ (от 263,90) 129,31
Итого c накладными и см. прибылью 1 556,89
133 | ФССЦ-25.1.01.04-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | -2 | 266.67 |  |  |  | -533.34
134 | Давальческий материал | Брусья полимерные композитные 4.5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | 2
135 | Давальческий материал | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | 1
136 | Давальческий материал | Закладка запорная в сборе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | 1
141 | ФЕР28-01-027-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Дозировка балласта, подъемка пути и стрелочных переводов. 2. Выправка и рихтовка пути со сплошной подбивкой шпал и уплотнением балласта. 3. Стабилизация пути и оправка балластной призмы. | 1000 м3 | 0.0133 | 243909.64 | 1107.95 | 12533.99 | 820.22 | 3244 | 14.74 | 166.7 | 10.91 | 134.46 | 1.79 | 54.89 | 0.73
Накладные расходы 109% ФОТ (от 25,65) 27,96
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 25,65) 14,17
Итого c накладными и см. прибылью 3 286,13
Прочие работы | [17 empty] | Прочие работы
142 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/погрузка загрязнённого щебня, грунта и мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Погрузка ЭМ=15,71; МАТ=15,71 | 1 т груза | 39.29 | 3.28 |  | 3.28 |  | 128.87 |  | 128.87
143 | ФССЦпг-01-01-01-026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Погрузка ЭМ=15,71; МАТ=15,71 | 1 т груза | 7.56 | 8.39 |  |  |  | 63.43
144 | ФССЦпг-01-01-01-008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал/погрузка демонтированных брусьев и шпалы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Погрузка ЭМ=15,71; МАТ=15,71 | 1 т груза | 4.24 | 10.88 |  |  |  | 46.13
145 | ФССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв 2025г.,Перевозка Автомобили-самосвалы ЭМ=16,22; МАТ=16,22 | 1 т груза | 51.09 | 3.86 |  | 3.86 |  | 197.21 |  | 197.21
ВСЕГО по смете | [13 empty] | 553.7073 |  | 163.8199 |  |  | ВСЕГО по смете