Приложение №1.2

к договору подряда №1 от 20.06.2024

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                                            СОГЛАСОВАНО:

Директор по эксплуатации и                                                                                                                                                        Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ"

безопасности производственной

деятельности АО "Коломенский завод"

________________В.С. Степанкевич                                                                                                                                     __________________ Ю.Ф. Кесслер

м.п.                                                                                                                                                                                                    м.п.

Ведомость объемов работ

Ремонт аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, расположенного на территории АО "Коломенский завод",

Инв.№ 460000595

| № п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Переезд №30 (путь №7А) |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Резка асфальтобетонных покрытий | м/м2 | 32/48 | 16*2=32 |
|  | Разборка асфальтобетонного покрытия (толщ. 100мм) | м3 | 4,8 | 48*0,1=4,8 |
|  | Разборка щебеночного основания (толщ. 150мм) | м3 | 7,2 | 48*0,15=7,2 |
|  | Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от щебня вручную | м3 | 9,69 |  |
|  | Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от грунта вручную | м3 | 9,69 |  |
|  | Резка существующего пути дисковыми пилами (4 реза) | Рез/м | 4/0,72 | 0,18*4=0,72м |
|  | Демонтаж РШР, шпалы железобетонные | м пути | 12,5 |  |
|  | Демонтаж шпалы деревянной | шт. | 2 |  |
|  | Демонтаж упоров фиксации плит переезда | шт. | 2 |  |
|  | Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от загрязнённого щебня | м3 | 3,025 | 13 м * 3,1 *0,15 |
|  | Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от грунта | м3 | 3,025 |  |
|  | Погрузка строительного мусора, вручную | т | 2,29 | Демонтированное асфальтовое покрытие: 2,4*1,8=4,32т; Демонтированное щебеночное основание: 7,2*1,4=10,08т. 4,32+10,08=14,4т От разборки основания ж/д пути после демонтированной РШР 6,05*1,4=8,47т. |
|  | Погрузка строительного мусора, механизировано | т | 20,58 |  |
|  | Погрузка РШР, механизировано | т | 8,516 | Передача Заказчику |
|  | Строительные работы |  |  |  |
|  | Внесение дополнительного щебня в основание пути | м3 | 4,03 | Щебень балластный кат.2, фр. 25-60 13 м * 3,1 м * 0,1м |
|  | Уплотнение основания балластного ручными пневмотрамбовками | м3 | 4,03 | 13 м * 3,1 м * 0,1м |
|  | Укладка железобетонных шпал, с комплектом крепления КБ-65 | шт./м пути | 23/12,5 | Шпала бетонная с комплектом скрепления КБ65 (в т.ч. 8шт. - давальческий материал) |
|  | Монтаж рельс Р65 12,5м | шт/ | 2/25 | Давальческий материал |
|  | Монтаж накладок стыковых со сверлением отверстий в рельсах | компл | 4 | Накладка стыковая 1Р – 8шт. Болт стыковой в сборе – 16шт. |
|  | Балластировка ж/д путей | м3 | 10,75 | Щебень балластный кат.2, фр. 25-60 |
|  | Выправка и рихтовка ж/д пути на ж/б шпалах | м пути | 25,0 |  |
|  | Укладка резинокордового переезда L=8,68м | переезд | 1 | Комплект резиножелезобетонного переезда L=8,68м |
| 22.1. | - укладка плиты внутренней 2741.001 (1582x546x213мм) | шт | 16 |  |
| 22.2. | - укладка плиты наружней 2741.002 (573x546x213мм) | шт | 32 |  |
| 22.3. | - устройство прокладки наружной 2741.003 (182x546x48мм) | шт | 32 |  |
| 22.4. | - устройство прокладки внутренней 2741.004 (1098x546x55мм) | шт | 16 |  |
| 22.5. | - устройство комплекта узлов крепления на жб шпалы ОП 534.000-01 | шт | 1 |  |
| 22.6. | - устройство прижимной балки А1.БПР-3 (3000мм) | шт | 4 |  |
| 22.7. | - устройство прижимной балки А1.БПР-4 (4000мм) | шт | 3 |  |
|  | Укладка шпал деревянных | шт | 2 |  |
|  | Устройство упоров фиксации плит переезда | шт | 2 |  |
|  | Устройство асфальтового покрытия в межпутье и на подходах к переезду: | м2 | 50 |  |
| 21.1. | Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 100 мм | м3 | 50 | 50*0,1=5,0, Песок карьерный |
| 21.2. | Устройство щебёночного основания, толщиной 150 мм | м3 | 7,8 | 52*0,15=7,8, Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |
| 21.3. | Розлив битума | м2/т | 50/0,042 | Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,84кг/м2, 50*0,84=42кг |
| 21.4. | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 6 см | м2 | 50 | Асфальтобетон крупнозернистый плотный, тип Б, марка II, 2,35*50*0,06=7,05т Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 |
| 21.5. | Розлив битума | м2/т | 50/0,021 | Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,42кг/м2, 50*0,42=21кг |
| 21.6. | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 4 см | м2 | 50 | Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Б, марка II, 2,35*50*0,04=4,7т Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 |
|  | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  |