## Лист1
Приложение № 4 к Договору подряда № 1 от 20.06.2024г.
Календарный план выполнения Работ
Ремонт аварийных переездов ЖД путей № 8 (пути № и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, инв. №460000594 и Ремонт аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, инв.№ 460000595
№ п.п. | Наименование работ | 2024г.
Месяц
|  | июнь | [10 empty] | июль
числа
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1.1 | Оформление разрешений | bar: числа 20 to числа 24
1.2 | Устройство необходимых ограждений стройплощадки (охранных, защитных, сигнальных) | bar: числа 22 to числа 24
1.3 | Устройство стройгородка. Мест складирования материалов | bar: числа 20 to числа 24
1.4 | Поставка материала и перебазировка инструмента и оборудования | bar: числа 20 to числа 25
2 | ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ
2.1 | Переезд №30 (путь №7А)
2.2 | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой (8м * 2) | bar: числа 5
2.3 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия и подстилающих | bar: числа 5 to числа 6
2.4 | слоёв толщиной 200 мм (3,1м * 8 м = 24,8м2) | bar: числа 5 to числа 6
2.5 | Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от щебня и грунта вручную (0,25*3,1м | bar: числа 5 to числа 6
2.6 | Выменивание шпал | bar: числа 6 to числа 7
2.7 | Балластировка путей | bar: числа 7
2.8 | Выправка и рихтовка пути | bar: числа 7 to числа 8
2.9 | Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м | bar: числа 8 to числа 10
2.10 | Укладка плиты внутренней ПЖДв (3,25м. х 1,58м. х 0,17м.) | bar: числа 8 to числа 10
2.11 | Укладка плиты наружней ПЖДн (3,25м. х 0,8м. х 0,17м.) | bar: числа 8 to числа 10
2.12 | Устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для внутренних плит | bar: числа 8 to числа 10
2.13 | Устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для наружных плит | bar: числа 8 to числа 10
2.14 | Устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит | bar: числа 8 to числа 10
2.15 | Переезд №8 (пути №1 и №2)
2.16 | Демонтаж металлических плит покрытия (поэтапно) | bar: числа 27 to числа 1
2.17 | Устройство и демонтаж временных проездов (2 проезда в день * 4 дня) | bar: числа 28 to числа 1
2.18 | Демонтаж подстилающих слоёв толщиной 450 мм (42,7 м2) в | bar: числа 28 to числа 29
2.19 | межпутье и на подходах к переезду | bar: числа 28 to числа 29
2.20 | Очистка пути и межшпальных ящиков от щебня и грунта вручную (0,25*3,1 *52,5м) | bar: числа 26 to числа 29
2.21 | Выменивание шпал | bar: числа 28 to числа 1
2.22 | Балластировка путей | bar: числа 29 to числа 1
2.23 | Выправка и рихтовка пути (путь 1 - 40м, путь2 - 12,5 м) | bar: числа 1 to числа 2
2.24 | Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м
2.25 | Укладка плиты внутренней ПЖДв (3,25м. х 1,58м. х 0,17м.) | bar: числа 29 to числа 2
2.26 | Укладка плиты наружней ПЖДн (3,25м. х 0,8м. х 0,17м.) | bar: числа 29 to числа 2
2.27 | Устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для | bar: числа 2 to числа 3
2.28 | внутренних плит | bar: числа 2 to числа 3
2.29 | Устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для наружных плит | bar: числа 2 to числа 3
2.30 | Устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит | bar: числа 2 to числа 3
2.31 | Устройство асфальтового покрытия в межпутье и на подходах к переезду | bar: числа 2 to числа 3
2.32 | Устройство песчаной подушки толщиной 100 мм (42,7м2) | bar: числа 2 to числа 3
2.33 | Устройство щебёночного основания (42,7 м2 * 150 мм) | bar: числа 2 to числа 3
2.34 | Пролив щебня битумом | bar: числа 2 to числа 3
2.35 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 6см | bar: числа 3 to числа 4
2.36 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4см | bar: числа 3 to числа 4
2.37 | Переезд №б/н (путь №1 )
2.38 | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | bar: числа 28
2.39 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия и подстилающих слоёв толщиной 200 мм (63м2) | bar: числа 28 to числа 29
2.40 | Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС2 (20шт. * 0,72кг/шт.) | bar: числа 29 to числа 1
2.41 | Сверление рельс для установки МС2 (14 * 2 отверстия) | bar: числа 29 to числа 1
2.42 | Установка МС2 на болтовых соединениях | bar: числа 29 to числа 1
2.43 | Установка изделий МС-1 | bar: числа 29 to числа 1
2.44 | Покрытие битумным лаком | bar: числа 1 to числа 2
2.45 | Устройство асфальтового покрытия перезда
2.46 | Устройство песчаной подушки толщиной 100 мм (63м2) | bar: числа 2 to числа 3
2.47 | Устройство щебёночного основания (63 м2 * 150 мм) | bar: числа 3 to числа 4
2.48 | Пролив щебня битумом | bar: числа 3 to числа 4
2.49 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 6см | bar: числа 3 to числа 4
2.50 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4см | bar: числа 3 to числа 4
2.51 | Благоустройство территории | bar: числа 3 to числа 4
| От имени Заказчика Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» ______________ В.С. Степанкевич М.П. | числа 1: От имени Подрядчика Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» ___________________ Ю.Ф. Кесслер М.П.