## Журнал учета выполненных работ
АКТ СВЕРКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Ремонт СП12-Электрифицированный путь у ЛСЦ.
Номер | Конструктивные элементы и видыработ | Единица измере- ния | Коли- чество работ по смете | Выполнено работ | Остаток работ | Примечания
п.п. |  |  |  | Декабрь 2024г.
|  |  |  | коли- чество | коли- чество
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 14
Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы на пути 11
Демонтаж рельсошпальной решётки
1 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 2000 и 1840 | км пути | 0,21631 | 0,032 | 0,18431
Подготовка зем.полотна (уборка старого)
2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,692 | 0,1024 | 0,5896
3 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) | м3 | 87,22 | 12,9 | 74,32
Монтажные работы
4 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | км пути | 0,21631 | 0,032 | 0,18431
5 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт | шт | 398 | 63 | 335 | Вернуть давальческий материал: Болт клеммный в сборе - 120 шт; Болт закладной в сборе 92 шт; шпала 46 шт.
5 | Болт закладной М22х175 в сборе | тн | 1,597 | 0,226 | 1,371
6 | Болт клеммный М22х75 в сборе | тн | 2 | 0,088 | 1,912
6 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0,244 | 0,029 | 0,215
7 | Накладка 1Р-65 | тн | 2,124 | 0,354 | 1,77
7 | Подкладка КБ-65 (справочно 796 шт.) | т | 5,572 | 0,896 | 4,676
8 | Рельсы РП65 ДТ350 L=12.5 м (35 шт.) | тн | 28,385 | 0,389 | 27,996 | Вернуть давальческий материал рельс 7 метров - 2 шт.
8 | Прокладка ЦП-328 | шт | 796 | 128 | 668
9 | Прокладка подрельсовая ЦП-143 | шт | 796 | 128 | 668
9 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0,111603 | 0,005 | 0,106603
10 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) | м3 | 130,58 | 6,3 | 124,28
Прочие работы
11 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР | 1 т груза | 60 | 11 | 49
12 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 9,69 | 8,62 | 1,07
13 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 87,22 | 77,57 | 9.65
14 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 156,91 |  | 156,91
15 | Послеосадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте: щебеночном. Прим. | км пути | 0,21631 |  | 0,21631
Раздел 2. Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (1/9)
16 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 1
17 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных на деревянных брусьях при типе рельсов Р65, марка перевода: 1/9. Прим. | стрелочный перевод | 1 | 1
18 | Брус переводной Б2-2 | комплект | 1 | 1
19 | Подкладка СД65 (104 шт.) | тн | 0,725 | 0,725
20 | Прокладка ЦП-362 | шт | 104 | 104
21 | Костыль путевой 16х16х165 (520 шт.) | тн | 0,197 | 0,197
22 | Шуруп путевой М24х170 (486 шт.) | тн | 0,272 | 0,272
23 | Брус деревянный L-5,25 м. | шт | 2 | 2
24 | Переводной механизм (флюгарка) | шт | 1 | 1
25 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0,01973 | 0,01973
26 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) | м3 | 23,08 | 23,08
Прочие работы
27 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР | 1 т груза | 6,586 | 6,586
28 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,39 | 2,39
29 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 21,52 | 21,52
30 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 30,496 |  | 30,496
Раздел 3. Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (1/9)
31 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 1
32 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных на деревянных брусьях при типе рельсов Р65, марка перевода: 1/9. Прим. | стрелочный перевод | 1 | 1
33 | Брус переводной Б2-2 | комплект | 1 | 1
34 | Подкладка СД50 (116 шт.) | тн | 0,737 | 0,737
35 | Прокладка ОП 68-74 | шт | 116 | 116
36 | Костыль путевой 16х16х165 (728 шт.) | тн | 0,275 | 0,275
37 | Шуруп путевой М24х170 (348 шт.) | тн | 0,195 | 0,195
38 | Брус деревянный L-5,25 м. | шт | 2 | 2
39 | Переводной механизм (флюгарка) | шт | 1 | 1
40 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0,01973 | 0,01973
41 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) | м3 | 23,08 | 23,08
Прочие работы
42 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР | 1 т груза | 9,61 | 9,61
43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,32 | 2,32
44 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 20,95 | 20,95
45 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 32,88 |  | 32,88
АО "Коломенский завод" (Заказчик):___________________________________________
ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (Полрядчик):___________________________________________
Дата:_________________________