## Журнал учета выполненных работ
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
Ремонт СП12-Электрифицированный путь у ЛСЦ.
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Единица измере- ния | Коли- чество работ по смете | Выполнено работ | Остаток работ
п.п. | поз. по сме- те |  |  |  | Ноябрь 2024г.
[5 empty] | коли- чество | коли- чество
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 14
Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы на пути 11
Демонтаж рельсошпальной решётки
1 | 1 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 2000 и 1840 | км пути | 0,21631 | 0,032 | 0,18431
Подготовка зем.полотна (уборка старого)
2 | 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,692 | 0,1024 | 0,5896
3 | 3 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) | м3 | 87,22 | 12,9 | 74,32
Монтажные работы
4 | 4 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | км пути | 0,21631 | 0,032 | 0,18431
5 | 5 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт | -398 | -64 | -334
6 | 6 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт | шт | 398 | 64 | 334
7 | 7 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм | т | -1,194 | -0,169 | -1,025
8 | 8 | Болт закладной М22х175 в сборе | тн | 1,597 | 0,226 | 1,371
9 | 9 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -0,744 | -0,033 | -0,711
10 | 10 | Болт клеммный М22х75 в сборе | тн | 2 | 0,088 | 1,912
11 | 11 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | т | -0,143 | -0,017 | -0,126
12 | 12 | Болт стыковой М27х160 в сборе | тн | 0,244 | 0,029 | 0,215
13 | 13 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -69 | -11 | -58
14 | 14 | Накладка 1Р-65 | тн | 2,124 | 0,354 | 1,77
15 | 15 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | шт | -796 | -128 | -668
16 | 16 | Подкладка КБ-65 (справочно 796 шт.) | т | 5,572 | 0,896 | 4,676
17 | 17 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -432,62 | -5,9 | -426,72
18 | 18 | Рельсы РП65 ДТ350 L=12.5 м (35 шт.) | тн | 28,385 | 0,389 | 27,996
19 | 19 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 | шт | -796 | -128 | -668
20 | 20 | Прокладка ЦП-328 | шт | 796 | 128 | 668
21 | 21 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 | шт | -796 | -128 | -668
22 | 22 | Прокладка подрельсовая ЦП-143 | шт | 796 | 128 | 668
23 | 23 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0,111603 | 0,005 | 0,106603
24 | 24 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | м3 | -130,58 | -6,3 | -124,28
25 | 25 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) | м3 | 130,58 | 6,3 | 124,28
Прочие работы
26 | 26 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР | 1 т груза | 60 | 11 | 49
27 | 27 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 9,69 | 8,62 | 1,07
28 | 28 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 87,22 | 77,57 | 9.65
29 | 29 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 156,91 |  | 156,91
30 | 30 | Послеосадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте: щебеночном. Прим. | км пути | 0,21631 |  | 0,21631
Раздел 2. Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (1/9)
31 | 31 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 1
32 | 32 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных на деревянных брусьях при типе рельсов Р65, марка перевода: 1/9. Прим. | стрелочный перевод | 1 | 1
33 | 33 | Шпалы деревянные пропитанные, тип II | шт | -5 | -5
34 | 34 | Брус переводной Б2-2 | комплект | 1 | 1
35 | 35 | Прокладки под подкладку Д65 и СД-65, ЦП67 из смеси РП 101-710 | шт | -180 | -180
36 | 36 | Подкладка СД65 (104 шт.) | тн | 0,725 | 0,725
37 | 37 | Прокладка ЦП-362 | шт | 104 | 104
38 | 38 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм | т | -0,2 | -0,2
39 | 39 | Костыль путевой 16х16х165 (520 шт.) | тн | 0,197 | 0,197
40 | 40 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -0,15 | -0,15
41 | 41 | Шуруп путевой М24х170 (486 шт.) | тн | 0,272 | 0,272
42 | 42 | Брус деревянный L-5,25 м. | шт | 2 | 2
43 | 43 | Переводной механизм (флюгарка) | шт | 1 | 1
44 | 44 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0,01973 | 0,01973
45 | 45 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | м3 | -23,08 | -23,08
46 | 46 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) | м3 | 23,08 | 23,08
Прочие работы
47 | 47 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР | 1 т груза | 6,586 | 6,586
48 | 48 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,39 | 2,39
49 | 49 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 21,52 | 21,52
50 | 50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 30,496 |  | 30,496
Раздел 3. Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (1/9)
51 | 51 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. | компл | 1 | 1
52 | 52 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных на деревянных брусьях при типе рельсов Р65, марка перевода: 1/9. Прим. | стрелочный перевод | 1 | 1
53 | 53 | Шпалы деревянные пропитанные, тип II | шт | -5 | -5
54 | 54 | Брус переводной Б2-2 | комплект | 1 | 1
55 | 55 | Прокладки под подкладку Д65 и СД-65, ЦП67 из смеси РП 101-710 | шт | -180 | -180
56 | 56 | Подкладка СД50 (116 шт.) | тн | 0,737 | 0,737
57 | 57 | Прокладка ОП 68-74 | шт | 116 | 116
58 | 58 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм | т | -0,2 | -0,2
59 | 59 | Костыль путевой 16х16х165 (728 шт.) | тн | 0,275 | 0,275
60 | 60 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -0,15 | -0,15
61 | 61 | Шуруп путевой М24х170 (348 шт.) | тн | 0,195 | 0,195
62 | 62 | Брус деревянный L-5,25 м. | шт | 2 | 2
63 | 63 | Переводной механизм (флюгарка) | шт | 1 | 1
64 | 64 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0,01973 | 0,01973
65 | 65 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | м3 | -23,08 | -23,08
66 | 66 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) | м3 | 23,08 | 23,08
Прочие работы
67 | 67 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР | 1 т груза | 9,61 | 9,61
68 | 68 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,32 | 2,32
69 | 69 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 20,95 | 20,95
70 | 70 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 32,88 |  | 32,88