## ЛСР Ремонт пути №СП12_на подпи
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка
(наименование, адрес)
Объект |  | Ремонт СП12-Электрифицированный путь у ЛСЦ. | [11 empty] | Ремонт СП12-Электрифицированный путь у ЛСЦ.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 6 | 23.12.2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 04, Ремонт СП12-Электрифицированный путь у ЛСЦ. | [14 empty] | Смета № 04, Ремонт СП12-Электрифицированный путь у ЛСЦ.
Основание: ВОР | [15 empty] | Основание: ВОР
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 19638.6 | (2055,99) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 422.78 | (9) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 1095.26 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы на пути 11 | [16 empty] | Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы на пути 11
Демонтаж рельсошпальной решётки | [17 empty] | Демонтаж рельсошпальной решётки
1 | 1 | ФЕР28-01-007-02 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 2000 и 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.18431; 7: 1; 8: 0,18431 | [5 empty] | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 2000 и 1840
|  | Прил.28.1 п.1.1, ОП п.1.28.7 | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | [16 empty] | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
|  | Прил.28.1 п.1.2, ОП п.1.28.8 | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 11490.2; 10: 1.449; 11: 3068.63; 12: 46.99; 13: 144194.92 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4269.64; 10: 1.449; 11: 1140.27; 12: 14.01; 13: 15975.18 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 512.04; 10: 1.449; 11: 136.75; 12: 46.99; 13: 6425.88 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1460; 7: 1.449; 8: 389.9152 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 40.8; 7: 1.449; 8: 10.8963 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 15759.84; 11: 4208.9; 13: 160170.1 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3205.38; 13: 150620.8 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 3493.86; 13: 164176.67 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1770.97 |  | 83217.99 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9473.73; 13: 407564.76 | [10 empty] | Всего по позиции
Подготовка зем.полотна (уборка старого) | [17 empty] | Подготовка зем.полотна (уборка старого)
2 | 2 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.5896; 7: 1; 8: 0,5896 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.15; 11: 117.46; 12: 46.99; 13: 5519.45 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.15; 11: 3572.43; 12: 14.01; 13: 50049.74 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.15; 11: 181.49; 12: 46.99; 13: 8528.22 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 10.07; 12: 8.75; 13: 88.11 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.15; 8: 14.6457 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.15; 8: 13.9676 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 3699.96; 13: 55657.3 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 298.95; 13: 14047.67 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 439.46; 13: 20650.07 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 340.5 |  | 16000.3 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4479.92; 13: 92307.67 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ООО "НГПС" КП от 17.06.2024 г. п.2 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) |  | м3 | 74.32 | 1 | 74,32 | 523,81 | 1,04236 | 40 578,62 | 8,75 | 355 062,93 | [5 empty] | Щебень гранитный 25/60 (РЖД)
|  |  | Цена=5500/8,75/1,2 | [21 empty] | Цена=5500/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 40578.62; 13: 355062.93 | [10 empty] | Всего по позиции
Монтажные работы | [17 empty] | Монтажные работы
4 | 4 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.18431; 7: 1; 8: 0,18431 | [5 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840
|  | Прил.28.1 п.1.1, ОП п.1.28.7 | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | [16 empty] | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
|  | Прил.28.1 п.1.2, ОП п.1.28.8 | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9218; 10: 1.6663; 11: 2831.08; 12: 46.99; 13: 133032.45 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40105.1; 10: 1.8113; 11: 13388.35; 12: 14.01; 13: 187570.78 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2629.93; 10: 1.8113; 11: 877.95; 12: 46.99; 13: 41254.87 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1477980.73; 11: 272406.63; 12: 8.75; 13: 2383558.01 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1100; 7: 1.6663; 8: 337.8375 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 213.68; 7: 1.8113; 8: 71.3331 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1527303.83; 11: 288626.06; 13: 2704161.24 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3709.03; 13: 174287.32 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 4042.84; 13: 189973.18 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2049.24 |  | 96293.74 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 294718.14; 13: 2990428.16 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  | шт | -335 | 1 | -335 | 188,10 |  | -63 013,50 | 8,75 | -551 368,13 | [5 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -63013.5; 13: -551368.13 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | АО "НТПК" Счет №6846 от 05 августа 2024 г. п.3 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт |  | шт | 335 | 1 | 335 | 779,24 | 1,04236 | 272 103,28 | 8,75 | 2 380 903,70 | [5 empty] | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт
|  |  | Цена=8182/8,75/1,2 | [21 empty] | Цена=8182/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 272103.28; 13: 2380903.7 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм |  | т | -1.025 | 1 | -1,025 | 10 948,00 |  | -11 221,70 | 8,75 | -98 189,88 | [5 empty] | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -11221.7; 13: -98189.88 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | АО "НТПК" Счет №6846 от 05 августа 2024 г. п.8 | Болт закладной М22х175 в сборе |  | тн | 1.371 | 1 | 1,371 | 26 000,00 | 1,04236 | 37 155,96 | 8,75 | 325 114,65 | [5 empty] | Болт закладной М22х175 в сборе
|  |  | Цена=273000/8,75/1,2 | [21 empty] | Цена=273000/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 37155.96; 13: 325114.65 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  | т | -0.711 | 1 | -0,711 | 11 859,00 |  | -8 431,75 | 8,75 | -73 777,81 | [5 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -8431.75; 13: -73777.81 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | АО "НТПК" Счет №6846 от 05 августа 2024 г. п.7 | Болт клеммный М22х75 в сборе |  | тн | 1.912 | 1 | 1,912 | 33 366,67 | 1,04236 | 66 499,52 | 8,75 | 581 870,80 | [5 empty] | Болт клеммный М22х75 в сборе
|  |  | Цена=350350/8,75/1,2 | [21 empty] | Цена=350350/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 66499.52; 13: 581870.8 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  | т | -0.126 | 1 | -0,126 | 10 424,00 |  | -1 313,42 | 8,75 | -11 492,43 | [5 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1313.42; 13: -11492.43 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | АО "НТПК" Счет №6846 от 05 августа 2024 г. п.9 | Болт стыковой М27х160 в сборе |  | тн | 0.215 | 1 | 0,215 | 29 333,33 | 1,04236 | 6 573,82 | 8,75 | 57 520,93 | [5 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  |  | Цена=308000/8,75/1,2 | [21 empty] | Цена=308000/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6573.82; 13: 57520.93 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -58 | 1 | -58 | 145,30 |  | -8 427,40 | 8,75 | -73 739,75 | [5 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -8427.4; 13: -73739.75 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | АО "НТПК" Счет №6846 от 05 августа 2024 г. п.2 | Накладка 1Р-65 |  | тн | 1.77 | 1 | 1,77 | 44 095,24 | 1,04236 | 81 354,71 | 8,75 | 711 853,71 | [5 empty] | Накладка 1Р-65
|  |  | Цена=463000/8,75/1,2 | [21 empty] | Цена=463000/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 81354.71; 13: 711853.71 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | 15 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  | шт | -668 | 1 | -668 | 43,61 |  | -29 131,48 | 8,75 | -254 900,45 | [5 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -29131.48; 13: -254900.45 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | 16 | АО "НТПК" Счет №6846 от 05 августа 2024 г. п.4 | Подкладка КБ-65 (справочно 796 шт.) |  | т | 4.676 | 1 | 4,676 | 40 595,24 | 1,04236 | 197 864,26 | 8,75 | 1 731 312,28 | [5 empty] | Подкладка КБ-65 (справочно 796 шт.)
|  |  | Цена=426250/8,75/1,2 | [21 empty] | Цена=426250/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 197864.26; 13: 1731312.28 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | 17 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -426.72 | 1 | -426,72 | 351,20 |  | -149 864,06 | 8,75 | -1 311 310,53 | [5 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -149864.06; 13: -1311310.53 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | АО "НТПК" Счет №6846 от 05 августа 2024 г. п.1 | Рельсы РП65 ДТ350 L=12.5 м (35 шт.) |  | тн | 27.996 | 1 | 27,996 | 19 047,62 | 1,04236 | 555 845,94 | 8,75 | 4 863 651,98 | [5 empty] | Рельсы РП65 ДТ350 L=12.5 м (35 шт.)
|  |  | Цена=200000/8,75/1,2 | [21 empty] | Цена=200000/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 555845.94; 13: 4863651.98 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | ФССЦ-25.1.06.19-0051 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 |  | шт | -668 | 1 | -668 | 5,60 |  | -3 740,80 | 8,75 | -32 732,00 | [5 empty] | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -3740.8; 13: -32732 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | 20 | АО "НТПК" Счет №6846 от 05 августа 2024 г. п.6 | Прокладка ЦП-328 |  | шт | 668 | 1 | 668 | 12,57 | 1,04236 | 8 752,45 | 8,75 | 76 583,94 | [5 empty] | Прокладка ЦП-328
|  |  | Цена=132/8,75/1,2 | [21 empty] | Цена=132/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8752.45; 13: 76583.94 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | 21 | ФССЦ-25.1.06.19-0085 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 |  | шт | -668 | 1 | -668 | 2,50 |  | -1 670,00 | 8,75 | -14 612,50 | [5 empty] | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1670; 13: -14612.5 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | 22 | АО "НТПК" Счет №6846 от 05 августа 2024 г. п.5 | Прокладка подрельсовая ЦП-143 |  | шт | 668 | 1 | 668 | 11,24 | 1,04236 | 7 826,37 | 8,75 | 68 480,74 | [5 empty] | Прокладка подрельсовая ЦП-143
|  |  | Цена=118/8,75/1,2 | [21 empty] | Цена=118/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7826.37; 13: 68480.74 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | 23 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.1066; 7: 1; 8: 0,106603 | [5 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | Прил.28.1 п.1.1, ОП п.1.28.7 | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | [16 empty] | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
|  | Прил.28.1 п.1.2, ОП п.1.28.8 | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 10: 1.6663; 11: 196.81; 12: 46.99; 13: 9248.1 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 10: 1.8113; 11: 2420.12; 12: 14.01; 13: 33905.88 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 10: 1.8113; 11: 158.37; 12: 46.99; 13: 7441.81 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 24547.23; 12: 8.75; 13: 214788.26 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 7: 1.6663; 8: 23.8852 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 7: 1.8113; 8: 10.5984 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 27164.16; 13: 257942.24 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 355.18; 13: 16689.91 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 387.15; 13: 18192 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 196.24 |  | 9221.18 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27747.55; 13: 285355.42 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | 24 | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм |  | м3 | -124.28 | 1 | -124,28 | 196,81 |  | -24 459,55 | 8,75 | -214 021,06 | [5 empty] | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -24459.55; 13: -214021.06 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | 25 | ООО "НГПС" КП от 17.06.2024 г. п.2 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) |  | м3 | 124.28 | 1 | 124,28 | 523,81 | 1,04236 | 67 856,70 | 8,75 | 593 746,13 | [5 empty] | Щебень гранитный 25/60 (РЖД)
|  |  | Цена=5500/8,75/1,2 | [21 empty] | Цена=5500/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 67856.7; 13: 593746.13 | [10 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [17 empty] | Прочие работы
26 | 26 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР |  | 1 т груза | 49 | 1 | 49 | 8,39 |  | 411,11 | 14,01 | 5 759,65 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 411.11; 13: 5759.65 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | 27 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 1.07 | 1 | 1,07 | 42,98 |  | 45,99 | 14,01 | 644,32 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 45.99; 13: 644.32 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | 28 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 9.65 | 1 | 9,65 | 3,28 |  | 31,65 | 14,01 | 443,42 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 31.65; 13: 443.42 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | 29 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 156.91 | 1 | 156,91 | 3,86 |  | 605,67 | 14,38 | 8 709,53 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 605.67; 13: 8709.53 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | 30 | ФЕР32-11-001-01 | Послеосадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте: щебеночном. Прим. |  | 5: км пути; 6: 0.21631; 7: 1; 8: 0,21631 | [5 empty] | Послеосадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте: щебеночном. Прим.
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9729; 10: 1.3225; 11: 2783.17; 12: 46.99; 13: 130781.16 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 636.53; 10: 1.4375; 11: 197.93; 12: 14.01; 13: 2773 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 70.02; 10: 1.4375; 11: 21.77; 12: 46.99; 13: 1022.97 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1150; 7: 1.3225; 8: 328.9805 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 6.96; 7: 1.4375; 8: 2.1642 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10365.53; 11: 2981.1; 13: 133554.16 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2804.94; 13: 131804.13 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  | 5: %; 6: 106; 8: 106; 11: 2973.24; 13: 139712.38 | [8 empty] | НР Трамвайные пути
|  | Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 1335.15 |  | 62738.77 | [8 empty] | СП Трамвайные пути
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7289.49; 13: 336005.31 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы на пути 11 |  | 11: 1385941.22 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы на пути 11
Раздел 2. Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (1/9) | [16 empty] | Раздел 2. Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (1/9)
Прочие работы | [17 empty] | Прочие работы
31 | 50 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 30.496 | 1 | 30,496 | 3,86 |  | 117,71 | 14,38 | 1 692,67 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 117.71; 13: 1692.67 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (1/9) |  | 11: 117.71 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (1/9)
Раздел 3. Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (1/9) | [16 empty] | Раздел 3. Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (1/9)
Прочие работы | [17 empty] | Прочие работы
32 | 70 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 32.88 | 1 | 32,88 | 3,86 |  | 126,92 | 14,38 | 1 825,11 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 126.92; 13: 1825.11 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 3 Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (1/9) |  | 11: 126.92 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (1/9)
|  |  | Итоги по акту: | [23 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1369157.2; 13: 12440516.99 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 8997.15; 13: 422776.08 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 20719.1; 13: 290274.58 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 1376.33; 13: 64673.75 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 1338513.01; 13: 11714151.28 | [14 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 927.94; 13: 13315.05 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1386185.85; 13: 13240693.27 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1385257.91; 13: 13227378.22 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 8997.15; 13: 422776.08 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 20719.1; 13: 290274.58 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 1376.33; 13: 64673.75 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 1338513.01; 13: 11714151.28 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 11336.55; 13: 532704.3 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 5692.1; 13: 267471.98 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 927.94; 13: 13315.05 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 10373.48; 13: 487449.83 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 11336.55; 13: 532704.3 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 5692.1; 13: 267471.98 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Непредвиденные затраты 3% |  | 11: 41585.58; 13: 397220.8 | [14 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  |  | Итого с непредвиденными |  | 11: 1427771.43; 13: 13637914.07 | [15 empty] | Итого с непредвиденными
|  |  | Договорной коэффициент 1,2 |  | 11: 285554.29; 13: 2727582.81 | [14 empty] | Договорной коэффициент 1,2
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 1713325.72; 13: 16365496.88 | [15 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | НДС 20% |  | 11: 342665.14; 13: 3273099.38 | [16 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 2055990.86; 13: 19638596.26 | [17 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | [30 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | [31 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]