## кс3№1 ЭЭ СП12
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик |  | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 |  |  |  | по ОКПО | 12604128
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Ремонт СП12 - Электрофицированный путь у ЛСЦ
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | КЗ/10-07-СП1
[6 empty] | дата | 2024-07-10
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 2024-12-04 | 2024-07-12 | 2024-12-04
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | Договор №КЗ/10-07-СП1
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс |  | 8174112
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | ноябрь | 2679284.4 | 3215141.28 | 1 | 1 | 3215141.28 | 0
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 2679284.4 | 2679284.4 | 2679284.4
1 | СМР |  |  |  | 2679284.4 | 2679284.4 | 2679284.4
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0 | март
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | апрель
4 | Оборудование ТБ | [6 empty] | май
4 | ПНР | [6 empty] | июнь
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | июль
|  |  |  | Итого: |  |  | 2679284.4
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 535856.88
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 3215141.28
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
Зачет аванса
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа |  |  | 3215141.28
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 535856.88 |  | 2679284.4 | 3215141.28 |  |  | 0
[8 empty] | остаток по Договору |  | 4958970.72
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  |  | Е.А. Бусел
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  |  |  | А.В. Воденников
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
КЗ/10-07-СП1 = [Договор подряда]

## кс-2№1 ЭЭ СП12
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [7 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик |  | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 | [7 empty] | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Ремонт СП12 - Электрофицированный путь у ЛСЦ | [11 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 04,Ремонт СП12 - Электрофицированный путь у ЛСЦ | [12 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | КЗ/10-07-СП1
[10 empty] | дата | 10.07.2024
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 2024-12-04 | 2024-07-10 | 2024-12-04
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь, 2024 г.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы на пути 11 | [17 empty] | Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы на пути 11
Демонтаж рельсошпальной решётки | [18 empty] | Демонтаж рельсошпальной решётки
1 | 1 | ФЕР28-01-007-02 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 2000 и 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.032; 7: 1; 8: 0,032 | [6 empty] | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 2000 и 1840
|  | Прил.28.1 п.1.1, ОП п.1.28.7 | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | [17 empty] | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
|  | Прил.28.1 п.1.2, ОП п.1.28.8 | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [17 empty] | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 11490.2; 10: 1.449; 11: 532.78; 12: 46.99; 13: 25035.33 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4269.64; 10: 1.449; 11: 197.97; 12: 14.01; 13: 2773.56 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 512.04; 10: 1.449; 11: 23.74; 12: 46.99; 13: 1115.54 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1460; 7: 1.449; 8: 67.6973 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 40.8; 7: 1.449; 8: 1.8918 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 15759.84; 11: 730.75; 13: 27808.89 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 556.52; 13: 26150.87 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 606.61; 13: 28504.45 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 307.48 |  | 14448.36 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1644.84; 13: 70761.7 | [11 empty] | Всего по позиции
Подготовка зем.полотна (уборка старого) | [18 empty] | Подготовка зем.полотна (уборка старого)
2 | 2 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.1024; 7: 1; 8: 0,1024 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.15; 11: 20.4; 12: 46.99; 13: 958.6 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.15; 11: 620.45; 12: 14.01; 13: 8692.5 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.15; 11: 31.52; 12: 46.99; 13: 1481.12 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 1.75; 12: 8.75; 13: 15.31 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.15; 8: 2.5436 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.15; 8: 2.4259 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 642.6; 13: 9666.41 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 51.92; 13: 2439.72 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 76.32; 13: 3586.39 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 59.14 |  | 2778.84 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 778.06; 13: 16031.64 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ООО "НГПС" КП от 17.06.2024 г. п.2 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) |  | м3 | 12.9 | 1 | 12,9 | 523,81 | 1,04236 | 7 043,38 | 8,75 | 61 629,58 | [6 empty] | Щебень гранитный 25/60 (РЖД)
|  |  | Цена=5500/8,75/1,2 | [22 empty] | Цена=5500/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [17 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7043.38; 13: 61629.58 | [11 empty] | Всего по позиции
Монтажные работы | [18 empty] | Монтажные работы
4 | 4 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.032; 7: 1; 8: 0,032 | [6 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840
|  | Прил.28.1 п.1.1, ОП п.1.28.7 | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | [17 empty] | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
|  | Прил.28.1 п.1.2, ОП п.1.28.8 | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [17 empty] | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9218; 10: 1.6663; 11: 491.53; 12: 46.99; 13: 23096.99 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40105.1; 10: 1.8113; 11: 2324.49; 12: 14.01; 13: 32566.1 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2629.93; 10: 1.8113; 11: 152.43; 12: 46.99; 13: 7162.69 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1477980.73; 11: 47295.38; 12: 8.75; 13: 413834.58 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1100; 7: 1.6663; 8: 58.6555 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 213.68; 7: 1.8113; 8: 12.3849 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1527303.83; 11: 50111.4; 13: 469497.67 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 643.96; 13: 30259.68 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 701.92; 13: 32983.05 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 355.79 |  | 16718.47 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 51169.11; 13: 519199.19 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  | шт | -63 | 1 | -63 | 188,00 |  | -11 844,00 | 8,75 | -103 635,00 | [6 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -11844; 13: -103635 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | Давальческий материал | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт |  | шт | 63 | 1 | 63 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [7 empty] | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм |  | т | -0.169 | 1 | -0,169 | 10 948,00 |  | -1 850,21 | 8,75 | -16 189,34 | [6 empty] | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1850.21; 13: -16189.34 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | Давальческий материал | Болт закладной М22х175 в сборе |  | тн | 0.226 | 1 | 0,226 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [7 empty] | Болт закладной М22х175 в сборе
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  | т | -0.033 | 1 | -0,033 | 11 859,00 |  | -391,35 | 8,75 | -3 424,31 | [6 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -391.35; 13: -3424.31 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | Давальческий материал | Болт клеммный М22х75 в сборе |  | тн | 0.088 | 1 | 0,088 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [7 empty] | Болт клеммный М22х75 в сборе
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  | т | -0.017 | 1 | -0,017 | 10 424,00 |  | -177,21 | 8,75 | -1 550,59 | [6 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -177.21; 13: -1550.59 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | Давальческий материал | Болт стыковой М27х160 в сборе |  | тн | 0.029 | 1 | 0,029 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [7 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -11 | 1 | -11 | 145,30 |  | -1 598,30 | 8,75 | -13 985,13 | [6 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1598.3; 13: -13985.13 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | Давальческий материал | Накладка 1Р-65 |  | тн | 0.354 | 1 | 0,354 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [7 empty] | Накладка 1Р-65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | 15 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  | шт | -128 | 1 | -128 | 43,61 |  | -5 582,08 | 8,75 | -48 843,20 | [6 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -5582.08; 13: -48843.2 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | 16 | Давальческий материал | Подкладка КБ-65 (справочно 796 шт.) |  | т | 0.896 | 1 | 0,896 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [7 empty] | Подкладка КБ-65 (справочно 796 шт.)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | 17 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -5.9 | 1 | -5,9 | 351,20 |  | -2 072,08 | 8,75 | -18 130,70 | [6 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2072.08; 13: -18130.7 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | Давальческий материал | Рельсы РП65 ДТ350 L=12.5 м (35 шт.) |  | тн | 0.389 | 1 | 0,389 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [7 empty] | Рельсы РП65 ДТ350 L=12.5 м (35 шт.)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | ФССЦ-25.1.06.19-0051 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 |  | шт | -128 | 1 | -128 | 5,60 |  | -716,80 | 8,75 | -6 272,00 | [6 empty] | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -716.8; 13: -6272 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | 20 | Давальческий материал | Прокладка ЦП-328 |  | шт | 128 | 1 | 128 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [7 empty] | Прокладка ЦП-328
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | 21 | ФССЦ-25.1.06.19-0085 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 |  | шт | -128 | 1 | -128 | 2,50 |  | -320,00 | 8,75 | -2 800,00 | [6 empty] | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -320; 13: -2800 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | 22 | Давальческий материал | Прокладка подрельсовая ЦП-143 |  | шт | 128 | 1 | 128 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [7 empty] | Прокладка подрельсовая ЦП-143
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | 23 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.005; 7: 1; 8: 0,005 | [6 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | Прил.28.1 п.1.1, ОП п.1.28.7 | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | [17 empty] | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
|  | Прил.28.1 п.1.2, ОП п.1.28.8 | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [17 empty] | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 10: 1.6663; 11: 9.23; 12: 46.99; 13: 433.72 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 10: 1.8113; 11: 113.51; 12: 14.01; 13: 1590.28 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 10: 1.8113; 11: 7.43; 12: 46.99; 13: 349.14 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 1151.34; 12: 8.75; 13: 10074.23 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 7: 1.6663; 8: 1.1203 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 7: 1.8113; 8: 0.4971 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 1274.08; 13: 12098.23 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 16.66; 13: 782.86 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 18.16; 13: 853.32 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 9.2 |  | 432.53 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1301.44; 13: 13384.08 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | 24 | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм |  | м3 | -6.3 | 1 | -6,3 | 196,81 |  | -1 239,90 | 8,75 | -10 849,13 | [6 empty] | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1239.9; 13: -10849.13 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | 25 | ООО "НГПС" КП от 17.06.2024 г. п.2 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) |  | м3 | 6.3 | 1 | 6,3 | 523,81 | 1,04236 | 3 439,79 | 8,75 | 30 098,16 | [6 empty] | Щебень гранитный 25/60 (РЖД)
|  |  | Цена=5500/8,75/1,2 | [22 empty] | Цена=5500/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [17 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3439.79; 13: 30098.16 | [11 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [18 empty] | Прочие работы
26 | 26 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР |  | 1 т груза | 11 | 1 | 11 | 8,39 |  | 92,29 | 14,01 | 1 292,98 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 92.29; 13: 1292.98 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | 27 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 8.62 | 1 | 8,62 | 42,98 |  | 370,49 | 14,01 | 5 190,56 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 370.49; 13: 5190.56 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | 28 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 77.57 | 1 | 77,57 | 3,28 |  | 254,43 | 14,01 | 3 564,56 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 254.43; 13: 3564.56 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы на пути 11 |  | 11: 40301.9 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы на пути 11
Раздел 2. Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (1/9) | [17 empty] | Раздел 2. Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (1/9)
29 | 31 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [6 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
|  | Прил.28.1 п.1.1, ОП п.1.28.7 | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | [17 empty] | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
|  | Прил.28.1 п.1.2, ОП п.1.28.8 | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [17 empty] | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 10: 1.449; 11: 432.73; 12: 46.99; 13: 20333.98 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 10: 1.449; 11: 185.5; 12: 14.01; 13: 2598.86 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 10: 1.449; 11: 28.75; 12: 46.99; 13: 1350.96 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 7: 1.449; 8: 50.7295 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 7: 1.449; 8: 2.4778 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 618.23; 13: 22932.84 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 461.48; 13: 21684.94 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 503.01; 13: 23636.58 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 254.97 |  | 11980.93 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1376.21; 13: 58550.35 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | 32 | ФЕР28-01-020-02 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных на деревянных брусьях при типе рельсов Р65, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: стрелочный перевод; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [6 empty] | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных на деревянных брусьях при типе рельсов Р65, марка перевода: 1/9. Прим.
|  | Прил.28.1 п.1.1, ОП п.1.28.7 | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | [17 empty] | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
|  | Прил.28.1 п.1.2, ОП п.1.28.8 | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [17 empty] | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1291.68; 10: 1.6663; 11: 2152.39; 12: 46.99; 13: 101140.81 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2411.97; 10: 1.8113; 11: 4368.68; 12: 14.01; 13: 61205.21 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 211.93; 10: 1.8113; 11: 383.86; 12: 46.99; 13: 18037.58 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 5127.08; 11: 5127.08; 12: 8.75; 13: 44861.95 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 144; 7: 1.6663; 8: 239.9544 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 17.18; 7: 1.8113; 8: 31.1173 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8830.73; 11: 11648.15; 13: 207207.97 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2536.25; 13: 119178.39 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 2764.51; 13: 129904.45 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1401.28 |  | 65846.06 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 15813.94; 13: 402958.48 | [11 empty] | Всего по позиции
31 | 33 | ФССЦ-25.1.01.05-0012 | Шпалы деревянные пропитанные, тип II |  | шт | -5 | 1 | -5 | 259,70 |  | -1 298,50 | 8,75 | -11 361,88 | [6 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип II
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1298.5; 13: -11361.88 | [11 empty] | Всего по позиции
32 | 34 | Давальческий материал | Брус переводной Б2-2 |  | комплект | 1 | 1 | 1 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [7 empty] | Брус переводной Б2-2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
33 | 35 | ФССЦ-25.1.06.19-0061 | Прокладки под подкладку Д65 и СД-65, ЦП67 из смеси РП 101-710 |  | шт | -180 | 1 | -180 | 4,60 |  | -828,00 | 8,75 | -7 245,00 | [6 empty] | Прокладки под подкладку Д65 и СД-65, ЦП67 из смеси РП 101-710
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -828; 13: -7245 | [11 empty] | Всего по позиции
34 | 36 | Давальческий материал | Подкладка СД65 (104 шт.) |  | тн | 0.725 | 1 | 0,725 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [7 empty] | Подкладка СД65 (104 шт.)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
35 | 37 | Давальческий материал | Прокладка ЦП-362 |  | шт | 104 | 1 | 104 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [7 empty] | Прокладка ЦП-362
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
36 | 38 | ФССЦ-25.1.03.02-0001 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм |  | т | -0.2 | 1 | -0,2 | 5 470,15 |  | -1 094,03 | 8,75 | -9 572,76 | [6 empty] | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1094.03; 13: -9572.76 | [11 empty] | Всего по позиции
37 | 39 | Давальческий материал | Костыль путевой 16х16х165 (520 шт.) |  | тн | 0.197 | 1 | 0,197 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [7 empty] | Костыль путевой 16х16х165 (520 шт.)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | 40 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  | т | -0.15 | 1 | -0,15 | 11 856,00 |  | -1 778,40 | 8,75 | -15 561,00 | [6 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1778.4; 13: -15561 | [11 empty] | Всего по позиции
39 | 41 | Давальческий материал | Шуруп путевой М24х170 (486 шт.) |  | тн | 0.272 | 1 | 0,272 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [7 empty] | Шуруп путевой М24х170 (486 шт.)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
40 | 42 | Давальческий материал | Брус деревянный L-5,25 м. |  | шт | 2 | 1 | 2 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [7 empty] | Брус деревянный L-5,25 м.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
41 | 43 | Существующий | Переводной механизм (флюгарка) |  | 5: шт; 6: 1; 7: 1; 8: 1; 12: 8,75 | [6 empty] | Переводной механизм (флюгарка)
|  |  | Цена=0/8,75/1,2 | [22 empty] | Цена=0/8,75/1,2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
42 | 44 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.01973; 7: 1; 8: 0,01973 | [6 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | Прил.28.1 п.1.1, ОП п.1.28.7 | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | [17 empty] | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
|  | Прил.28.1 п.1.2, ОП п.1.28.8 | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [17 empty] | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 10: 1.6663; 11: 36.43; 12: 46.99; 13: 1711.85 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 10: 1.8113; 11: 447.91; 12: 14.01; 13: 6275.22 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 10: 1.8113; 11: 29.31; 12: 46.99; 13: 1377.28 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 4543.18; 12: 8.75; 13: 39752.83 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 7: 1.6663; 8: 4.4207 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 7: 1.8113; 8: 1.9615 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 5027.52; 13: 47739.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 65.74; 13: 3089.13 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 71.66; 13: 3367.15 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 36.32 |  | 1706.74 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5135.5; 13: 52813.79 | [11 empty] | Всего по позиции
43 | 45 | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм |  | м3 | -23.08 | 1 | -23,08 | 196,81 |  | -4 542,37 | 8,75 | -39 745,74 | [6 empty] | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4542.37; 13: -39745.74 | [11 empty] | Всего по позиции
44 | 46 | ООО "НГПС" КП от 17.06.2024 г. п.2 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) |  | м3 | 23.08 | 1 | 23,08 | 523,81 | 1,04236 | 12 601,65 | 8,75 | 110 264,44 | [6 empty] | Щебень гранитный 25/60 (РЖД)
|  |  | Цена=5500/8,75/1,2 | [22 empty] | Цена=5500/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [17 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12601.65; 13: 110264.44 | [11 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [18 empty] | Прочие работы
45 | 47 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР |  | 1 т груза | 6.586 | 1 | 6,586 | 8,39 |  | 55,26 | 14,01 | 774,19 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 55.26; 13: 774.19 | [11 empty] | Всего по позиции
46 | 48 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 2.39 | 1 | 2,39 | 42,98 |  | 102,72 | 14,01 | 1 439,11 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 102.72; 13: 1439.11 | [11 empty] | Всего по позиции
47 | 49 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 21.52 | 1 | 21,52 | 3,28 |  | 70,59 | 14,01 | 988,97 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 70.59; 13: 988.97 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (1/9) |  | 11: 25614.57 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (1/9)
Раздел 3. Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (1/9) | [17 empty] | Раздел 3. Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (1/9)
48 | 51 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [6 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9. Прим.
|  | Прил.28.1 п.1.1, ОП п.1.28.7 | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | [17 empty] | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
|  | Прил.28.1 п.1.2, ОП п.1.28.8 | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [17 empty] | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 10: 1.449; 11: 432.73; 12: 46.99; 13: 20333.98 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 10: 1.449; 11: 185.5; 12: 14.01; 13: 2598.86 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 10: 1.449; 11: 28.75; 12: 46.99; 13: 1350.96 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 7: 1.449; 8: 50.7295 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 7: 1.449; 8: 2.4778 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 618.23; 13: 22932.84 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 461.48; 13: 21684.94 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 503.01; 13: 23636.58 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 254.97 |  | 11980.93 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1376.21; 13: 58550.35 | [11 empty] | Всего по позиции
49 | 52 | ФЕР28-01-020-02 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных на деревянных брусьях при типе рельсов Р65, марка перевода: 1/9. Прим. |  | 5: стрелочный перевод; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [6 empty] | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных на деревянных брусьях при типе рельсов Р65, марка перевода: 1/9. Прим.
|  | Прил.28.1 п.1.1, ОП п.1.28.7 | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | [17 empty] | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
|  | Прил.28.1 п.1.2, ОП п.1.28.8 | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [17 empty] | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1291.68; 10: 1.6663; 11: 2152.39; 12: 46.99; 13: 101140.81 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2411.97; 10: 1.8113; 11: 4368.68; 12: 14.01; 13: 61205.21 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 211.93; 10: 1.8113; 11: 383.86; 12: 46.99; 13: 18037.58 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 5127.08; 11: 5127.08; 12: 8.75; 13: 44861.95 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 144; 7: 1.6663; 8: 239.9544 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 17.18; 7: 1.8113; 8: 31.1173 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8830.73; 11: 11648.15; 13: 207207.97 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2536.25; 13: 119178.39 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 2764.51; 13: 129904.45 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1401.28 |  | 65846.06 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 15813.94; 13: 402958.48 | [11 empty] | Всего по позиции
50 | 53 | ФССЦ-25.1.01.05-0012 | Шпалы деревянные пропитанные, тип II |  | шт | -5 | 1 | -5 | 259,70 |  | -1 298,50 | 8,75 | -11 361,88 | [6 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип II
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1298.5; 13: -11361.88 | [11 empty] | Всего по позиции
51 | 54 | Давальческий материал | Брус переводной Б2-2 |  | комплект | 1 | 1 | 1 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [7 empty] | Брус переводной Б2-2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
52 | 55 | ФССЦ-25.1.06.19-0061 | Прокладки под подкладку Д65 и СД-65, ЦП67 из смеси РП 101-710 |  | шт | -180 | 1 | -180 | 4,60 |  | -828,00 | 8,75 | -7 245,00 | [6 empty] | Прокладки под подкладку Д65 и СД-65, ЦП67 из смеси РП 101-710
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -828; 13: -7245 | [11 empty] | Всего по позиции
53 | 56 | Давальческий материал | Подкладка СД50 (116 шт.) |  | тн | 0.737 | 1 | 0,737 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [7 empty] | Подкладка СД50 (116 шт.)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
54 | 57 | Давальческий материал | Прокладка ОП 68-74 |  | шт | 116 | 1 | 116 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [7 empty] | Прокладка ОП 68-74
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
55 | 58 | ФССЦ-25.1.03.02-0001 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм |  | т | -0.2 | 1 | -0,2 | 5 470,15 |  | -1 094,03 | 8,75 | -9 572,76 | [6 empty] | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1094.03; 13: -9572.76 | [11 empty] | Всего по позиции
56 | 59 | Давальческий материал | Костыль путевой 16х16х165 (728 шт.) |  | тн | 0.275 | 1 | 0,275 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [7 empty] | Костыль путевой 16х16х165 (728 шт.)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
57 | 60 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  | т | -0.15 | 1 | -0,15 | 11 856,00 |  | -1 778,40 | 8,75 | -15 561,00 | [6 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1778.4; 13: -15561 | [11 empty] | Всего по позиции
58 | 61 | Давальческий материал | Шуруп путевой М24х170 (348 шт.) |  | тн | 0.195 | 1 | 0,195 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [7 empty] | Шуруп путевой М24х170 (348 шт.)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
59 | 62 | Давальческий материал | Брус деревянный L-5,25 м. |  | шт | 2 | 1 | 2 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [7 empty] | Брус деревянный L-5,25 м.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
60 | 63 | Существующий | Переводной механизм (флюгарка) |  | 5: шт; 6: 1; 7: 1; 8: 1; 12: 8,75 | [6 empty] | Переводной механизм (флюгарка)
|  |  | Цена=0/8,75/1,2 | [22 empty] | Цена=0/8,75/1,2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
61 | 64 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.01973; 7: 1; 8: 0,01973 | [6 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | Прил.28.1 п.1.1, ОП п.1.28.7 | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | [17 empty] | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
|  | Прил.28.1 п.1.2, ОП п.1.28.8 | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [17 empty] | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 10: 1.6663; 11: 36.43; 12: 46.99; 13: 1711.85 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 10: 1.8113; 11: 447.91; 12: 14.01; 13: 6275.22 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 10: 1.8113; 11: 29.31; 12: 46.99; 13: 1377.28 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 4543.18; 12: 8.75; 13: 39752.83 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 7: 1.6663; 8: 4.4207 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 7: 1.8113; 8: 1.9615 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 5027.52; 13: 47739.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 65.74; 13: 3089.13 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 71.66; 13: 3367.15 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 36.32 |  | 1706.74 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5135.5; 13: 52813.79 | [11 empty] | Всего по позиции
62 | 65 | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм |  | м3 | -23.08 | 1 | -23,08 | 196,81 |  | -4 542,37 | 8,75 | -39 745,74 | [6 empty] | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4542.37; 13: -39745.74 | [11 empty] | Всего по позиции
63 | 66 | ООО "НГПС" КП от 17.06.2024 г. п.2 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) |  | м3 | 23.08 | 1 | 23,08 | 523,81 | 1,04236 | 12 601,65 | 8,75 | 110 264,44 | [6 empty] | Щебень гранитный 25/60 (РЖД)
|  |  | Цена=5500/8,75/1,2 | [22 empty] | Цена=5500/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [17 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12601.65; 13: 110264.44 | [11 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [18 empty] | Прочие работы
64 | 67 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР |  | 1 т груза | 9.61 | 1 | 9,61 | 8,39 |  | 80,63 | 14,01 | 1 129,63 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 80.63; 13: 1129.63 | [11 empty] | Всего по позиции
65 | 68 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 2.32 | 1 | 2,32 | 42,98 |  | 99,71 | 14,01 | 1 396,94 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 99.71; 13: 1396.94 | [11 empty] | Всего по позиции
66 | 69 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 20.95 | 1 | 20,95 | 3,28 |  | 68,72 | 14,01 | 962,77 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 68.72; 13: 962.77 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 3 Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (1/9) |  | 11: 25635.06 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (1/9)
|  |  | Итоги по акту: | [24 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 79353.41; 13: 1011176.79 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 6297.04; 13: 295897.92 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 13260.6; 13: 185781.02 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 1098.96; 13: 51640.13 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 58829.11; 13: 515954.94 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 966.66; 13: 13542.91 | [15 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 91551.53; 13: 1584366.02 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 90584.87; 13: 1570823.11 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 6297.04; 13: 295897.92 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 13260.6; 13: 185781.02 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 1098.96; 13: 51640.13 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 58829.11; 13: 515954.94 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 8081.37; 13: 379743.57 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 4116.75; 13: 193445.66 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 966.66; 13: 13542.91 | [15 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 7396; 13: 347538.05 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 8081.37; 13: 379743.57 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 4116.75; 13: 193445.66 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Непредвиденные затраты 3% |  | 11: 2746.55; 13: 47530.98 | [15 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  |  | Итого с непредвиденными |  | 11: 94298.08; 13: 1631897 | [16 empty] | Итого с непредвиденными
|  |  | Договорной коэффициент |  | 11: 60522.58; 13: 1047387.4 | [15 empty] | Договорной коэффициент 1,641822
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 154820.66; 13: 2679284.4 | [16 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | НДС 20% |  | 11: 30964.13; 13: 535856.88 | [17 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 185784.79; 13: 3215141.28 | [18 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  | 7: (А.В. Воденников) |  |  | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | 7: (Е.А. Бусел) |  |  |  | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## кс3№2 ЭЭ СП12
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик |  | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 |  |  |  | по ОКПО | 12604128
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Ремонт СП12 - Электрофицированный путь у ЛСЦ
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | КЗ/10-07-СП1
[6 empty] | дата | 2024-07-10
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 2 | 2024-12-28 | 2024-12-05 | 2024-12-28
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | Договор №КЗ/10-07-СП1
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс |  | 8174112 |  |  | 8174112 | 0
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | ноябрь | 2679284.4 | 3215141.28 | 1 | 1 | 3215141.28 | 0
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | декабрь | 4132475.6 | 4958970.72 | 2 | 2 | 4958970.72 | 0
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 6811760 | 6811760 | 4132475.6
1 | СМР |  |  |  | 6811760 | 6811760 | 4132475.6
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0 | март
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | апрель
4 | Оборудование ТБ | [6 empty] | май
4 | ПНР | [6 empty] | июнь
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | июль
|  |  |  | Итого: |  |  | 4132475.6
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 826495.12
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 4958970.72
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
Зачет аванса
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа |  |  | 4958970.72
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 826495.12 |  | 6811760 | 8174112 |  |  | 0
[8 empty] | остаток по Договору |  | 0
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  |  | Е.А. Бусел
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  |  |  | А.В. Воденников
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
КЗ/10-07-СП1 = [Договор подряда]

## кс-2 №2 ЭЭ СП12
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [7 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик |  | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 | [7 empty] | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Ремонт СП12 - Электрофицированный путь у ЛСЦ | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 04,Ремонт СП12 - Электрофицированный путь у ЛСЦ | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | КЗ/10-07-СП1
[10 empty] | дата | 10.07.2024
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 2 | 2024-12-28 | 2024-12-05 | 2024-12-28
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь, 2024 г.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы на пути 11 | [18 empty] | Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы на пути 11
Демонтаж рельсошпальной решётки | [19 empty] | Демонтаж рельсошпальной решётки
1 | 1 | ФЕР28-01-007-02 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 2000 и 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.18431; 7: 1; 8: 0,18431 | [7 empty] | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 2000 и 1840
|  | Прил.28.1 п.1.1, ОП п.1.28.7 | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | [18 empty] | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
|  | Прил.28.1 п.1.2, ОП п.1.28.8 | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 11490.2; 10: 1.449; 11: 3068.63; 12: 46.99; 13: 144194.92 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4269.64; 10: 1.449; 11: 1140.27; 12: 14.01; 13: 15975.18 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 512.04; 10: 1.449; 11: 136.75; 12: 46.99; 13: 6425.88 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1460; 7: 1.449; 8: 389.9152 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 40.8; 7: 1.449; 8: 10.8963 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 15759.84; 11: 4208.9; 13: 160170.1 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3205.38; 13: 150620.8 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 3493.86; 13: 164176.67 | [10 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1770.97 |  | 83217.99 | [10 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9473.73; 13: 407564.76 | [12 empty] | Всего по позиции
Подготовка зем.полотна (уборка старого) | [19 empty] | Подготовка зем.полотна (уборка старого)
2 | 2 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.5896; 7: 1; 8: 0,5896 | [7 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.15; 11: 117.46; 12: 46.99; 13: 5519.45 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.15; 11: 3572.43; 12: 14.01; 13: 50049.74 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.15; 11: 181.49; 12: 46.99; 13: 8528.22 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 10.07; 12: 8.75; 13: 88.11 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.15; 8: 14.6457 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.15; 8: 13.9676 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 3699.96; 13: 55657.3 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 298.95; 13: 14047.67 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 439.46; 13: 20650.07 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 340.5 |  | 16000.3 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4479.92; 13: 92307.67 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ООО "НГПС" КП от 17.06.2024 г. п.2 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) |  | м3 | 74.32 | 1 | 74,32 | 523,81 | 1,04236 | 40 578,62 | 8,75 | 355 062,93 | [7 empty] | Щебень гранитный 25/60 (РЖД)
|  |  | Цена=5500/8,75/1,2 | [23 empty] | Цена=5500/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [18 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 40578.62; 13: 355062.93 | [12 empty] | Всего по позиции
Монтажные работы | [19 empty] | Монтажные работы
4 | 4 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.18431; 7: 1; 8: 0,18431 | [7 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840
|  | Прил.28.1 п.1.1, ОП п.1.28.7 | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | [18 empty] | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
|  | Прил.28.1 п.1.2, ОП п.1.28.8 | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9218; 10: 1.6663; 11: 2831.08; 12: 46.99; 13: 133032.45 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40105.1; 10: 1.8113; 11: 13388.35; 12: 14.01; 13: 187570.78 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2629.93; 10: 1.8113; 11: 877.95; 12: 46.99; 13: 41254.87 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1477980.73; 11: 272406.63; 12: 8.75; 13: 2383558.01 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1100; 7: 1.6663; 8: 337.8375 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 213.68; 7: 1.8113; 8: 71.3331 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1527303.83; 11: 288626.06; 13: 2704161.24 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3709.03; 13: 174287.32 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 4042.84; 13: 189973.18 | [10 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2049.24 |  | 96293.74 | [10 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 294718.14; 13: 2990428.16 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  | шт | -335 | 1 | -335 | 188,00 |  | -62 980,00 | 8,75 | -551 075,00 | [7 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -62980; 13: -551075 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | Давальческий материал | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт |  | шт | 335 | 1 | 335 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [8 empty] | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм |  | т | -1.025 | 1 | -1,025 | 10 948,00 |  | -11 221,70 | 8,75 | -98 189,88 | [7 empty] | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -11221.7; 13: -98189.88 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | Давальческий материал | Болт закладной М22х175 в сборе |  | тн | 1.371 | 1 | 1,371 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [8 empty] | Болт закладной М22х175 в сборе
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  | т | -0.711 | 1 | -0,711 | 11 859,00 |  | -8 431,75 | 8,75 | -73 777,81 | [7 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -8431.75; 13: -73777.81 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | Давальческий материал | Болт клеммный М22х75 в сборе |  | тн | 1.912 | 1 | 1,912 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [8 empty] | Болт клеммный М22х75 в сборе
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  | т | -0.126 | 1 | -0,126 | 10 424,00 |  | -1 313,42 | 8,75 | -11 492,43 | [7 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1313.42; 13: -11492.43 | [12 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | Давальческий материал | Болт стыковой М27х160 в сборе |  | тн | 0.215 | 1 | 0,215 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [8 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -58 | 1 | -58 | 145,30 |  | -8 427,40 | 8,75 | -73 739,75 | [7 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -8427.4; 13: -73739.75 | [12 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | Давальческий материал | Накладка 1Р-65 |  | тн | 1.77 | 1 | 1,77 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [8 empty] | Накладка 1Р-65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | 15 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  | шт | -668 | 1 | -668 | 43,61 |  | -29 131,48 | 8,75 | -254 900,45 | [7 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -29131.48; 13: -254900.45 | [12 empty] | Всего по позиции
16 | 16 | Давальческий материал | Подкладка КБ-65 (справочно 796 шт.) |  | т | 4.676 | 1 | 4,676 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [8 empty] | Подкладка КБ-65 (справочно 796 шт.)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | 17 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -426.72 | 1 | -426,72 | 351,20 |  | -149 864,06 | 8,75 | -1 311 310,53 | [7 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -149864.06; 13: -1311310.53 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | Давальческий материал | Рельсы РП65 ДТ350 L=12.5 м (35 шт.) |  | тн | 27.996 | 1 | 27,996 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [8 empty] | Рельсы РП65 ДТ350 L=12.5 м (35 шт.)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | ФССЦ-25.1.06.19-0051 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 |  | шт | -668 | 1 | -668 | 5,60 |  | -3 740,80 | 8,75 | -32 732,00 | [7 empty] | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -3740.8; 13: -32732 | [12 empty] | Всего по позиции
20 | 20 | Давальческий материал | Прокладка ЦП-328 |  | шт | 668 | 1 | 668 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [8 empty] | Прокладка ЦП-328
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [12 empty] | Всего по позиции
21 | 21 | ФССЦ-25.1.06.19-0085 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 |  | шт | -668 | 1 | -668 | 2,50 |  | -1 670,00 | 8,75 | -14 612,50 | [7 empty] | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1670; 13: -14612.5 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | 22 | Давальческий материал | Прокладка подрельсовая ЦП-143 |  | шт | 668 | 1 | 668 |  | 1,04236 |  | 8,75 | [8 empty] | Прокладка подрельсовая ЦП-143
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [12 empty] | Всего по позиции
23 | 23 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.1066; 7: 1; 8: 0,106603 | [7 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | Прил.28.1 п.1.1, ОП п.1.28.7 | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | [18 empty] | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
|  | Прил.28.1 п.1.2, ОП п.1.28.8 | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 10: 1.6663; 11: 196.81; 12: 46.99; 13: 9248.1 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 10: 1.8113; 11: 2420.12; 12: 14.01; 13: 33905.88 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 10: 1.8113; 11: 158.37; 12: 46.99; 13: 7441.81 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 24547.23; 12: 8.75; 13: 214788.26 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 7: 1.6663; 8: 23.8852 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 7: 1.8113; 8: 10.5984 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 27164.16; 13: 257942.24 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 355.18; 13: 16689.91 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 387.15; 13: 18192 | [10 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 196.24 |  | 9221.18 | [10 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27747.55; 13: 285355.42 | [12 empty] | Всего по позиции
24 | 24 | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм |  | м3 | -124.28 | 1 | -124,28 | 196,81 |  | -24 459,55 | 8,75 | -214 021,06 | [7 empty] | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -24459.55; 13: -214021.06 | [12 empty] | Всего по позиции
25 | 25 | ООО "НГПС" КП от 17.06.2024 г. п.2 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) |  | м3 | 124.28 | 1 | 124,28 | 523,81 | 1,04236 | 67 856,70 | 8,75 | 593 746,13 | [7 empty] | Щебень гранитный 25/60 (РЖД)
|  |  | Цена=5500/8,75/1,2 | [23 empty] | Цена=5500/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [18 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 67856.7; 13: 593746.13 | [12 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [19 empty] | Прочие работы
26 | 26 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР |  | 1 т груза | 49 | 1 | 49 | 8,39 |  | 411,11 | 14,01 | 5 759,65 | [7 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 411.11; 13: 5759.65 | [12 empty] | Всего по позиции
27 | 27 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 1.07 | 1 | 1,07 | 42,98 |  | 45,99 | 14,01 | 644,32 | [7 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 45.99; 13: 644.32 | [12 empty] | Всего по позиции
28 | 28 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 9.65 | 1 | 9,65 | 3,28 |  | 31,65 | 14,01 | 443,42 | [7 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 31.65; 13: 443.42 | [12 empty] | Всего по позиции
29 | 29 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 156.91 | 1 | 156,91 | 3,86 |  | 605,67 | 14,38 | 8 709,53 | [7 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 605.67; 13: 8709.53 | [12 empty] | Всего по позиции
30 | 30 | ФЕР32-11-001-01 | Послеосадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте: щебеночном. Прим. |  | 5: км пути; 6: 0.21631; 7: 1; 8: 0,21631 | [7 empty] | Послеосадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте: щебеночном. Прим.
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9729; 10: 1.3225; 11: 2783.17; 12: 46.99; 13: 130781.16 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 636.53; 10: 1.4375; 11: 197.93; 12: 14.01; 13: 2773 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 70.02; 10: 1.4375; 11: 21.77; 12: 46.99; 13: 1022.97 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1150; 7: 1.3225; 8: 328.9805 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 6.96; 7: 1.4375; 8: 2.1642 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10365.53; 11: 2981.1; 13: 133554.16 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2804.94; 13: 131804.13 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  | 5: %; 6: 106; 8: 106; 11: 2973.24; 13: 139712.38 | [10 empty] | НР Трамвайные пути
|  | Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 1335.15 |  | 62738.77 | [10 empty] | СП Трамвайные пути
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7289.49; 13: 336005.31 | [12 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы на пути 11 |  | 11: 151998.41 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы на пути 11
Раздел 2. Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (1/9) | [18 empty] | Раздел 2. Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (1/9)
Прочие работы | [19 empty] | Прочие работы
31 | 50 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 30.496 | 1 | 30,496 | 3,86 |  | 117,71 | 14,38 | 1 692,67 | [7 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 117.71; 13: 1692.67 | [12 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (1/9) |  | 11: 117.71 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (1/9)
Раздел 3. Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (1/9) | [18 empty] | Раздел 3. Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (1/9)
Прочие работы | [19 empty] | Прочие работы
32 | 70 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 32.88 | 1 | 32,88 | 3,86 |  | 126,92 | 14,38 | 1 825,11 | [7 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 126.92; 13: 1825.11 | [12 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 3 Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (1/9) |  | 11: 126.92 | [14 empty] | Итого по разделу 3 Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (1/9)
|  |  | Итоги по акту: | [25 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 135214.39; 13: 1643517.39 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 8997.15; 13: 422776.08 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 20719.1; 13: 290274.58 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 1376.33; 13: 64673.75 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 104570.2; 13: 917151.68 | [16 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 927.94; 13: 13315.05 | [16 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 152243.04; 13: 2443693.67 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 151315.1; 13: 2430378.62 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 8997.15; 13: 422776.08 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 20719.1; 13: 290274.58 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 1376.33; 13: 64673.75 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 104570.2; 13: 917151.68 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 11336.55; 13: 532704.3 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 5692.1; 13: 267471.98 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 927.94; 13: 13315.05 | [16 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 10373.48; 13: 487449.83 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 11336.55; 13: 532704.3 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 5692.1; 13: 267471.98 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Непредвиденные затраты 3% |  | 11: 4567.29; 13: 73310.81 | [16 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  |  | Итого с непредвиденными |  | 11: 156810.33; 13: 2517004.48 | [17 empty] | Итого с непредвиденными
|  |  | Договорной коэффициент |  | 11: 100644.32; 13: 1615468.85 | [16 empty] | Договорной коэффициент 1,641822
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 257454.65; 13: 4132475.6 | [17 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | НДС 20% |  | 11: 51490.93; 13: 826495.12 | [18 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 308945.58; 13: 4958970.72 | 0 | [18 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  | 7: (А.В. Воденников) |  |  |  | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | 7: (Е.А. Бусел) |  |  |  |  | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]