Приложение №1.1

к договору подряда №2 от 15.07.2024

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

Директор по эксплуатации и                                                                                                                    Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ"

безопасности производственной

деятельности АО "Коломенский завод"

________________В.С. Степанкевич                                                                                                         __________________ Ю.Ф. Кесслер

Ведомость объемов работ

Ремонт и устройство пути №3, расположенного на территории АО "Коломенский завод"

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во |  | РАЗНИЦА проект/факт | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проект | Факт |  |  |
|  |  | Демонтажные работы. Сопутствующие работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка межпутья, откосов и выемок жд. путей от мусора, грунта и пр. | м3 | 67,38 | 100,03 | 100,03-67,38=32,65 | 245м * 2,75 м * 0,1 м (усреднённо) 1000,28м2*0,1м=100,03 |
|  |  | Разборка ж/б конструкций гидромолотом | м3 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | Демонтаж рельсошпальной решётки на деревянных шпалах, элементами | м пути | 250 | 250,07 |  |  |
|  |  | Разборка автомобильного переезда №27 из деревянных шпал через 3 путь, шириной 5,5 метров | шт. | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Выемка грунта загрязнённого (с включениями щебня, мусора) из основания пути 3 | м3 | 567,88 | 765,97 | 198,09 | (L)250м * 4,13 м * (h)0,55м. картограмма |
|  |  | Разработка грунта 2 группы, вручную, в местах пересечений с сущ. колодцами | м3 | 3,35 | 3,35 |  | (Ф1,6м - Ф1,0м) * (h) 0,55 м) = 0,67м3 * 5шт. |
|  |  | Демонтаж люков с горловин сущ. колодцев | шт. | 5 | 5 |  |  |
|  |  | Покрытие плитами горловин сущ. колодцев | шт. м3 | 5 1,9 | 5 1,96 |  | Плиты днища ПН15 (0,38м3/шт) - 5шт. 0,38*4+0,44=1,96м3, где: 0,38 - объем плиты днища ПН15; 4 - количество ж/б плит, шт.; 0,44 - объем стального листа 3,5х2,5х0,05м |
|  |  | Обратная засыпка вручную местным песчаным грунтом пазух сущ. колодцев | м3 | 1,45 | 1,83 |  | 3,35м3 -Vплит 1,52м3 =1,83м3 |
|  |  | Разработка грунта вручную при пересечении с сущ. недействующими коммуникациями (шурфовка) | м3 | 16,5 | 16,5 |  | 5,5м * 1м * (h) 0,5 м) * 6шт. |
|  |  | Разработка грунта вручную при пересечении с сущ. КЛ (шурфовка) | м3 | 8,25 | 8,25 |  | 5,5м * 1м * (h) 0,5 м) * 3шт. |
|  |  | Демонтаж сущ. недействующих стальных трубопроводов | мп кг | 65,12 977,46 | 65,12 977,46 |  | (L)3,4м Ф50х4мм /4,54кг/м; (L)3,3м Ф108х5мм / 12,7кг/м; (L)3,52м Ф219х10мм / 51,54кг/м; (L)4,4м Ф32х4мм / 2,76кг/м; (L)4,4м Ф76х4мм *2 трубы / 7,1кг/м; (L)4,4м Ф40х4мм / 3,55кг/м; (L)7м Ф76х4мм / 7,1кг/м; (L)3м Ф203х10мм / 47,6кг/м; (L)4,15м Ф168х10мм / 38,97кг/м; (L)4,15м Ф127х5мм / 15,04кг/м; (L)4,6м Ф70х5мм / 8,02кг/м; (L)5,2м Ф159х6мм/ 22,64кг/м; (L)9,2м Ф89х4мм / 8,39кг/м |
|  |  | Сопутствующие работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка механизированная и перевозка по территории завода до 1-го км загрязнённого грунта (с включениями щебня, мусора, бетон) | т | 168,05 | 1571,68 | 1403,63 | Вытесненный грунт: (16,5м3 +8,25м3 + 567,88м3 + 4м3 +67,32м3 – 206,5м3 – 361,38м3 – 0,04м3) *1,75т/м3 (100,03+765,97+4,00+3,35+16,5+8,25)*1,75т/м3=1571,68т |
|  |  | Погрузка вручную и перевозка до 1 км балансодержателю демонтированных элементов (шпалы, рельсы, скрепления, болты) | т | 102,4 | 102,4 |  |  |
|  |  | Погрузка вручную и перевозка до 1 км балансодержателю демонтированных трубопроводов, люков | т | 1,329 | 1,332 |  | Демонтированные люки чугунные: 71кг/шт.* 5шт=355кг Демонтированный трубопровод: 977,46кг 355+977,46=1332,46кг/1000=1,332т |
|  |  | Демонтаж трубопровода (байпас) из стальных труб ф219х5 | м.п. кг | 40 1055,6 | 40,00 1055,60 |  | (L)40м Ф219х5мм / 26,39кг/м (временный водопровод) 40,00*26,39=1055,60кг |
|  |  | Демонтаж блоков ФБС 9.3.6 | шт. м3 | 5 0,73 | 5 0,81 |  | 350кг/шт. (временный водопровод) 0,9*0,6*0,3*5=0,81м3 |
|  |  | Реконструкция пути 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Уплотнение основания выемки катками послойное (прохождение по одному следу 5 раз), толщина слоя 10 см | м3 | 103,25 | 103,25 |  |  |
|  |  | Устройство прослойки из геотекстиля | м2 | 1000 | 1000,28 |  | 4 м * (L)250 м Геотекстиль Дорнит 500 250,07*4,00=1000,28м2 |
|  |  | Устройство песчаного основания с уплотнением катками | м3 | 206,5 | 220,06 | 200,06-206,5= 0 | 4,00 м * (L)250,07 м * (h) 0,2 м=200,06м3 Песок - 200,06м3 *1,1 = 220,06м3 |
|  |  | Устройство балластного основания из щебня h=0,35м | м3 | 361,38 | 441,12 | 350,10-361,38= 0 | 4,00 м * (L)250,07 м * (h) 0,35 м=350.10м3 Щебень балластный кат.2 -350,10 *1,26= 441,12м3 |
|  |  | Уплотнение основания балластного послойно (два слоя) | м2 | 875 | 2000,56 | 1000,28-875=125,28 СИДИТ В ПРЕДЫДУЩЕМ ОБЪЕМЕ ПО РАСЦЕНКЕ | 4,00*250,07*2=2000,56 |
|  |  | Укладка рельсошпальной решётки отдельными элементами с эпюрой шпал 1840 шт/км, длинна рельса 12,5 м | м пути | 250 | 250,07 |  | Рельс Р65, L-12,5 м.- 500,14м Шпала железобетонная, Ш1 -460 шт. Накладка стыковая 1Р-65 -84 шт. Болт стыковой в сборе -252шт. Подкладка КБ-65 -920 шт. Прокладка ЦП-143 -920 шт. Прокладка ЦП-328 -920 шт. Болт закладной в сборе – 1840 шт. Болт клеммный в сборе -1840 шт. |
|  |  | Балластировка путей | м3 | 107,5 | 166,64 | 137,12-107,5=29,62 | Расход щебня -137,12м3 *1,26 =172,77м3 |
|  |  | Выправка пути | м3 | 10,75 | 16,67 | 13,71-10,75=2,96 | Расход щебня -13,71м3 *1,26 =17,27м3 |
|  |  | Рихтовка пути | м | 250 | 250,07 |  |  |
|  |  | Послеосадочный ремонт ж.д. пути | м | 250 | 250,07 |  |  |
|  |  | Восстановление трубопровода (байпас) |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство песчаного основания с уплотнением вибротрамбовками | м3 | 0,04 | 0,2 | 0,2-0,04=0,16 СИДИТ В РАСЦЕНКЕ НА ПРОКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДА | 1 м*0,4 м * 0,1 м Песок -0,04м3 *1,1 =0,044м3 5шт*1м*0,4м*0,1м=0,2м3 |
|  |  | Монтаж блоков ФБС | шт. м3 | 5 0,73 | 5 0,81 |  | Ранее демонтированные 0,9*0,6*0,3*5=0,81м3 |
|  |  | Прокладка трубопровода из стальных труб ф219х5 | м.п | 39 | 39,00 |  | Ранее демонтированные 39,00м*26,39кг/м=1029,21кг |

Примечания:

1. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов, передвижения машин и механизмов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта;

- наличие газопроводов высокого и среднего давления;

- наличие действующих кабелей 6 кВ, без возможности временного отключения;

*в связи с изложенным, при оценке работ требуется применение повышающего коэффициента – 1,2.

2. Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве.