## Журнал учета выполненных работ
АКТ СВЕРКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Ремонт и устройство пути №3 от СП24 до СП35.
Номер | Конструктивные элементы и видыработ | Единица измере- ния | Коли- чество работ по смете | Выполнено работ | Остаток работ | Примечания
п.п. |  |  |  | Декабрь 2024г.
|  |  |  | коли- чество | коли- чество
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 14
Раздел 1. Ремонт и устройство пути №3
Демонтажные работы. Сопутствующие работы
1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1/применит. Очистка межпутья, откосов и выемок жд. путей от мусора, грунта и пр. | 100 м3 | 0,6738 | 0,6738
2 | Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя: до 0,5 м | м3 | 4 | 4
3 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 2000 и 1840 | км пути | 0,25 | 0,209 | 0,041
4 | Разборка переездов шириной, м: 6 | переезд | 1 | 1
5 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1/применит. Выемка грунта загрязнённого (с включениями щебня, мусора) из основания пути 3 | 100 м3 | 5,679 | 5,679
6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0335 | 0,0335
7 | Демонтаж чугунных люков | шт | 5 | 5
8 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2/применит. Покрытие плитами горловин существ. колодцев | 100 шт | 0,05 | 0,05
9 | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг | шт | 5 | 5
10 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,0145 | 0,0145
11 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,165 | 0,165
12 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/при пересечении с сущ. КЛ | 100 м3 | 0,0825 | 0,0809 | 0,0016
Сопутствующие работы
13 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм/применит. Демонтаж 50х4мм,32х4мм,40х4мм | км | 0,0122 | 0,0122
14 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм/применит.Демонтаж 108х5мм,76х4мм,70х5мм,89х4мм | км | 0,0329 | 0,0329
15 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм/применит.Демонтаж 168х10мм,127х5мм,159х6мм | км | 0,0135 | 0,0135
16 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм/применит.Демонтаж 219х10мм, 203х10мм | км | 0,00652 | 0,00652
17 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм/применит.Демонтаж трубопровода (байпас) из стальных труб ф219х5 | км | 0,04 |  | 0,04
18 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | 100 шт | 0,05 |  | 0,05
19 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 168,05 | 140,49 | 27,56
20 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 102,4 | 85,61 | 16,79
21 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,329 | 1,11 | 0,219
22 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 271,78 | 227,21 | 44,57
Реконструкция пути 3
23 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | 1000 м3 | 0,10325 | 0,0863 | 0,01695
24 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-01/до 4 раз | 1000 м3 | 0,10325 | 0,0863 | 0,01695
25 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 1 | 0,8087 | 0,1913
26 | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2 | м2 | 1100 | 889,57 | 210,43
27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 2,065 | 1,7263 | 0,3387
28 | Песок карьерный кф. 0,5 | м3 | 227,15 | 189,89 | 37,26
29 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 3,614 | 3,021 | 0,593
30 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) | м3 | 455,34 | 380,65 | 74,69
31 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | км пути | 0,25 | 0.187 | 0.063
32 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт | шт | 460 | 345 | 115 | Вернуть давальческий материал шпала - 148 шт.
33 | Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 1840 шт.) | тн | 1,846 | 1,545 | 0,301
34 | Болт клеммный М22х75 в сборе (справочно 1840 шт.) | тн | 2,311 | 1,934 | 0,377
35 | Болт стыковой М27х160 в сборе (справочно 252 шт.) | тн | 0,285 | 0,244 | 0,041
36 | Накладка 1Р-65 (справочно 84 шт.) | тн | 2,478 | 2,23 | 0,248
37 | Подкладка КБ-65 (справочно 920 шт.) | т | 6,44 | 5,39 | 1,05
38 | Рельсы РП65 ДТ350 L=12.5 м (40 шт.) | тн | 32,44 | 27,12 | 5,32
39 | Прокладка ЦП-328 | шт | 920 | 770 | 150
40 | Прокладка подрельсовая ЦП-143 | шт | 920 | 770 | 150
41 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 0,1075 | 0,0877 | 0,0198
42 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) | м3 | 149 | 110,5 | 38,5
43 | Послеосадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте: щебеночном | км пути | 0,25 |  | 0,25
Восстановление трубопровода (байпас)
44 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т/применит. | 100 шт | 0,05 |  | 0,05
45 | Песок карьерный кф. 0,5 | м3 | 0,04 |  | 0,04
46 | Блоки ФБС9-3-6, ранее демонтированные | шт | 5 |  | 5
47 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм/применит. | км | 0,039 |  | 0,039
48 | Трубы стальные ф219х5, ранее демонтированные | м | 39 |  | 39
АО "Коломенский завод" (Заказчик):___________________________________________
ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (Подрядчик):___________________________________________
Дата:_________________________