## ЛСР Ремонт пути №3_13.09 v3 -
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка
(наименование, адрес)
Объект |  | Ремонт и устройство пути №3 от СП24 до СП35. | [11 empty] | Ремонт и устройство пути №3 от СП24 до СП35.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 5 | 07.10.2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 05, Ремонт и устройство пути №3 от СП24 до СП35. | [14 empty] | Смета № 05, Ремонт и устройство пути №3 от СП24 до СП35.
Основание: ВОР | [15 empty] | Основание: ВОР
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 21943.17 | (2204,89) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 799.67 | (17,02) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 2110.89 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Ремонт и устройство пути №3 | [16 empty] | Раздел 1. Ремонт и устройство пути №3
Демонтажные работы. Сопутствующие работы | [17 empty] | Демонтажные работы. Сопутствующие работы
1 | 1 | ФЕР01-02-058-05 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1/применит. Очистка межпутья, откосов и выемок жд. путей от мусора, грунта и пр. |  | 5: 100 м3; 6: 0.539; 7: 1; 8: 0,539 | [5 empty] | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1/применит. Очистка межпутья, откосов и выемок жд. путей от мусора, грунта и пр.
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 920.4; 10: 1.15; 11: 570.51; 12: 46.99; 13: 26808.26 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 118; 7: 1.15; 8: 73.1423 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 920.4; 11: 570.51; 13: 26808.26 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 570.51; 13: 26808.26 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 507.75; 13: 23859.35 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 193.97 |  | 9114.81 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1272.23; 13: 59782.42 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР29-02-027-01 | Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя: до 0,5 м |  | 5: м3; 6: 3; 7: 1; 8: 3 | [5 empty] | Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя: до 0,5 м
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 8.84; 10: 1.15; 11: 30.5; 12: 46.99; 13: 1433.2 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 496.84; 10: 1.15; 11: 1714.1; 12: 14.01; 13: 24014.54 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.03; 10: 1.15; 11: 176.05; 12: 46.99; 13: 8272.59 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.3; 11: 12.9; 12: 8.75; 13: 112.88 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.94; 7: 1.15; 8: 3.243 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.78; 7: 1.15; 8: 13.041 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 509.98; 11: 1757.5; 13: 25560.62 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 206.55; 13: 9705.79 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-023.2-1 | НР Тоннели и метрополитены, открытый способ работ |  | 5: %; 6: 126; 8: 126; 11: 260.25; 13: 12229.3 | [8 empty] | НР Тоннели и метрополитены, открытый способ работ
|  | Пр/774-023.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, открытый способ работ |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 105.34 |  | 4949.95 | [8 empty] | СП Тоннели и метрополитены, открытый способ работ
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2123.09; 13: 42739.87 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР28-01-007-02 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 2000 и 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.2; 7: 1; 8: 0,2 | [5 empty] | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 2000 и 1840
|  | Прил.28.1 п.1.1, ОП п.1.28.7 | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | [16 empty] | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
|  | Прил.28.1 п.1.2, ОП п.1.28.8 | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 11490.2; 10: 1.449; 11: 3329.86; 12: 46.99; 13: 156470.12 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4269.64; 10: 1.449; 11: 1237.34; 12: 14.01; 13: 17335.13 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 512.04; 10: 1.449; 11: 148.39; 12: 46.99; 13: 6972.85 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1460; 7: 1.449; 8: 423.108 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 40.8; 7: 1.449; 8: 11.8238 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 15759.84; 11: 4567.2; 13: 173805.25 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3478.25; 13: 163442.97 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 3791.29; 13: 178152.84 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1921.73 |  | 90302.24 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10280.22; 13: 442260.33 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФЕР28-01-087-01 | Разборка переездов шириной, м: 6 |  | 5: переезд; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [5 empty] | Разборка переездов шириной, м: 6
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 637.72; 10: 1.3225; 11: 843.38; 12: 46.99; 13: 39630.43 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 766.97; 10: 1.4375; 11: 1102.52; 12: 14.01; 13: 15446.31 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 64.53; 10: 1.4375; 11: 92.76; 12: 46.99; 13: 4358.79 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 76.1; 7: 1.3225; 8: 100.6423 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.78; 7: 1.4375; 8: 6.8712 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1404.69; 11: 1945.9; 13: 55076.74 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 936.14; 13: 43989.22 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 1020.39; 13: 47948.25 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 517.22 |  | 24304.04 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3483.51; 13: 127329.03 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФЕР01-02-058-05 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1/применит. Выемка грунта загрязнённого (с включениями щебня, мусора) из основания пути 3 |  | 5: 100 м3; 6: 4.5432; 7: 1; 8: 4,5432 | [5 empty] | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1/применит. Выемка грунта загрязнённого (с включениями щебня, мусора) из основания пути 3
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 920.4; 10: 1.15; 11: 4808.8; 12: 46.99; 13: 225965.51 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 118; 7: 1.15; 8: 616.5122 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 920.4; 11: 4808.8; 13: 225965.51 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 4808.8; 13: 225965.51 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 4279.83; 13: 201109.3 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 1634.99 |  | 76828.27 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10723.62; 13: 503903.08 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0268; 7: 1; 8: 0,0268 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Прил.1.12 п.3.189 | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 | [16 empty] | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.5209; 11: 48.96; 12: 46.99; 13: 2300.63 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.5209; 8: 6.277 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 48.96; 13: 2300.63 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 48.96; 13: 2300.63 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 43.57; 13: 2047.56 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 16.65 |  | 782.21 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 109.18; 13: 5130.4 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков |  | 5: шт; 6: 5; 7: 1; 8: 5 | [5 empty] | Демонтаж чугунных люков
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 17.86; 10: 1.15; 11: 102.7; 12: 46.99; 13: 4825.87 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.27; 7: 1.15; 8: 13.0525 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 17.86; 11: 102.7; 13: 4825.87 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 102.7; 13: 4825.87 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 91.4; 13: 4295.02 | [8 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 45.19; 13: 2123.38 | [8 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 239.29; 13: 11244.27 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2/применит. Покрытие плитами горловин существ. колодцев |  | 5: 100 шт; 6: 0.05; 7: 1; 8: 0,05 | [5 empty] | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2/применит. Покрытие плитами горловин существ. колодцев
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 934.08; 10: 1.3225; 11: 61.77; 12: 46.99; 13: 2902.57 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5644.81; 10: 1.4375; 11: 405.72; 12: 14.01; 13: 5684.14 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 786.51; 10: 1.4375; 11: 56.53; 12: 46.99; 13: 2656.34 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 247.81; 11: 12.39; 12: 8.75; 13: 108.41 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 99.37; 7: 1.3225; 8: 6.5708 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 58.26; 7: 1.4375; 8: 4.1874 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6826.7; 11: 479.88; 13: 8695.12 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 118.3; 13: 5558.91 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 130.13; 13: 6114.8 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 73.41 |  | 3449.3 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 683.42; 13: 18259.22 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг |  | шт | 5 | 1 | 5 | 462,83 |  | 2 314,15 | 8,75 | 20 248,81 | [5 empty] | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2314.15; 13: 20248.81 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0116; 7: 1; 8: 0,0116 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 10.18; 12: 46.99; 13: 478.36 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 1.3577 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 10.18; 13: 478.36 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 10.18; 13: 478.36 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 9.06; 13: 425.74 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 3.46 |  | 162.64 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 22.7; 13: 1066.74 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.132; 7: 1; 8: 0,132 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.3225; 11: 209.69; 12: 46.99; 13: 9853.33 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.3225; 8: 26.8838 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 209.69; 13: 9853.33 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 209.69; 13: 9853.33 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 186.62; 13: 8769.46 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 71.29 |  | 3350.13 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 467.6; 13: 21972.92 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/при пересечении с сущ. КЛ |  | 5: 100 м3; 6: 0.066; 7: 1; 8: 0,066 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/при пересечении с сущ. КЛ
|  | Прил.1.12 п.3.188 | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 | [16 empty] | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.7192; 11: 136.3; 12: 46.99; 13: 6404.74 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.7192; 8: 17.4745 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 136.3; 13: 6404.74 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 136.3; 13: 6404.74 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 121.31; 13: 5700.22 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 46.34 |  | 2177.61 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 303.95; 13: 14282.57 | [10 empty] | Всего по позиции
Реконструкция пути 3 | [17 empty] | Реконструкция пути 3
13 | 23 | ФЕР01-02-002-01 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см |  | 5: 1000 м3; 6: 0.0826; 7: 1; 8: 0,0826 | [5 empty] | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2347.36; 10: 1.4375; 11: 278.72; 12: 14.01; 13: 3904.87 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 396.43; 10: 1.4375; 11: 47.07; 12: 46.99; 13: 2211.82 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.08; 7: 1.4375; 8: 3.4529 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2347.36; 11: 278.72; 13: 3904.87 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 47.07; 13: 2211.82 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 43.3; 13: 2034.87 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 18.4 |  | 864.82 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 340.42; 13: 6804.56 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | 24 | ФЕР01-02-002-04 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-01/до 4 раз |  | 5: 1000 м3; 6: 0.0826; 7: 1; 8: 0,0826 | [5 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-01/до 4 раз
|  | 4 раз | 4-1=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | [16 empty] | 4-1=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 386.42; 10: 4.3125; 11: 137.65; 12: 14.01; 13: 1928.48 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 61.63; 10: 4.3125; 11: 21.95; 12: 46.99; 13: 1031.43 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.28; 7: 4.3125; 8: 1.5246 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 386.42; 11: 137.65; 13: 1928.48 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 21.95; 13: 1031.43 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 20.19; 13: 948.92 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 8.58 |  | 403.29 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 166.42; 13: 3280.69 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | 25 | ФЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  | 5: 1000 м2; 6: 0.8; 7: 1; 8: 0,8 | [5 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 219.94; 10: 1.3225; 11: 232.7; 12: 46.99; 13: 10934.57 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 557.59; 10: 1.4375; 11: 641.23; 12: 14.01; 13: 8983.63 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.27; 10: 1.4375; 11: 58.96; 12: 46.99; 13: 2770.53 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.78; 11: 0.62; 12: 8.75; 13: 5.43 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 27.7; 7: 1.3225; 8: 29.3066 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.84; 7: 1.4375; 8: 4.416 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 778.31; 11: 874.55; 13: 19923.63 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 291.66; 13: 13705.1 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 428.74; 13: 20146.5 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 332.2 |  | 15610.11 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1635.49; 13: 55680.24 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | 26 | ФССЦ-01.7.12.05-0059 | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2 |  | м2 | 880 | 1 | 880 | 11,16 |  | 9 820,80 | 8,75 | 85 932,00 | [5 empty] | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9820.8; 13: 85932 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | 27 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 5: 100 м3; 6: 1.652; 7: 1; 8: 1,652 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 115.49; 10: 1.3225; 11: 252.32; 12: 46.99; 13: 11856.52 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3262.79; 10: 1.4375; 11: 7748.31; 12: 14.01; 13: 108553.82 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 171.22; 10: 1.4375; 11: 406.6; 12: 46.99; 13: 19106.13 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12.2; 11: 20.15; 12: 8.75; 13: 176.31 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14.4; 7: 1.3225; 8: 31.4607 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13.88; 7: 1.4375; 8: 32.9615 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3390.48; 11: 8020.78; 13: 120586.65 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 658.92; 13: 30962.65 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 968.61; 13: 45515.1 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 750.51 |  | 35266.46 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9739.9; 13: 201368.21 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | 28 | ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.1 | Песок карьерный кф. 0,5 |  | м3 | 181.72 | 1 | 181,72 | 110,95 | 1,04236 | 21 015,89 | 8,75 | 183 889,04 | [5 empty] | Песок карьерный кф. 0,5
|  |  | Объем=165,2*1,1 | [21 empty] | Объем=165,2*1,1
|  |  | Цена=1165/8,75/1,2 | [22 empty] | Цена=1165/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 21015.89; 13: 183889.04 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | 29 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 2.8912; 7: 1; 8: 2,8912 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.15; 11: 575.97; 12: 46.99; 13: 27064.83 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.15; 11: 17517.99; 12: 14.01; 13: 245427.04 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.15; 11: 889.97; 12: 46.99; 13: 41819.69 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 49.38; 12: 8.75; 13: 432.08 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.15; 8: 71.8174 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.15; 8: 68.4925 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 18143.34; 13: 272923.95 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1465.94; 13: 68884.52 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 2154.93; 13: 101260.24 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1669.71 |  | 78459.47 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 21967.98; 13: 452643.66 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | 30 | ООО "НГПС" КП от 17.06.2024 г. п.2 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) |  | м3 | 364.29 | 1 | 364,29 | 523,81 | 1,04236 | 198 901,83 | 8,75 | 1 740 391,01 | [5 empty] | Щебень гранитный 25/60 (РЖД)
|  |  | Объем=289,12*1,26 | [21 empty] | Объем=289,12*1,26
|  |  | Цена=5500/8,75/1,2 | [22 empty] | Цена=5500/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 198901.83; 13: 1740391.01 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | 31 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.2; 7: 1; 8: 0,2 | [5 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840
|  | Прил.28.1 п.1.1, ОП п.1.28.7 | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | [16 empty] | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
|  | Прил.28.1 п.1.2, ОП п.1.28.8 | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9218; 10: 1.6663; 11: 3072.08; 12: 46.99; 13: 144357.04 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40105.1; 10: 1.8113; 11: 14528.07; 12: 14.01; 13: 203538.26 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2629.93; 10: 1.8113; 11: 952.69; 12: 46.99; 13: 44766.9 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1477980.73; 11: 295596.15; 12: 8.75; 13: 2586466.31 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1100; 7: 1.6663; 8: 366.597 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 213.68; 7: 1.8113; 8: 77.4056 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1527303.83; 11: 313196.3; 13: 2934361.61 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 4024.77; 13: 189123.94 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 4387; 13: 206145.09 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2223.69 |  | 104490.98 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 319806.99; 13: 3244997.68 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | 32 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  | шт | -368 | 1 | -368 | 188,10 |  | -69 220,80 | 8,75 | -605 682,00 | [5 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -69220.8; 13: -605682 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | 33 | АО "НТПК" Счет №6846 от августа 2024 г. п.3 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт |  | шт | 368 | 1 | 368 | 779,24 | 1,04236 | 298 907,49 | 8,75 | 2 615 440,54 | [5 empty] | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт
|  |  | Цена=8182/8,75/1,2 | [22 empty] | Цена=8182/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 298907.49; 13: 2615440.54 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | 34 | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм |  | т | -1.104 | 1 | -1,104 | 10 948,00 |  | -12 086,59 | 8,75 | -105 757,66 | [5 empty] | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -12086.59; 13: -105757.66 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | 35 | АО "НТПК" Счет №6846 от августа 2024 г. п.8 | Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 1840 шт.) |  | тн | 1.477 | 1 | 1,477 | 26 000,00 | 1,04236 | 40 028,71 | 8,75 | 350 251,21 | [5 empty] | Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 1840 шт.)
|  |  | Цена=273000/8,75/1,2 | [22 empty] | Цена=273000/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 40028.71; 13: 350251.21 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | 36 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  | т | -0.688 | 1 | -0,688 | 11 859,00 |  | -8 158,99 | 8,75 | -71 391,16 | [5 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -8158.99; 13: -71391.16 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | 37 | АО "НТПК" Счет №6846 от августа 2024 г. п.7 | Болт клеммный М22х75 в сборе (справочно 1840 шт.) |  | тн | 1.8488 | 1 | 1,8488 | 33 366,67 | 1,04236 | 64 301,42 | 8,75 | 562 637,43 | [5 empty] | Болт клеммный М22х75 в сборе (справочно 1840 шт.)
|  |  | Цена=350350/8,75/1,2 | [22 empty] | Цена=350350/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 64301.42; 13: 562637.43 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | 38 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  | т | -0.132 | 1 | -0,132 | 10 424,00 |  | -1 375,97 | 8,75 | -12 039,74 | [5 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1375.97; 13: -12039.74 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | 39 | АО "НТПК" Счет №6846 от августа 2024 г. п.9 | Болт стыковой М27х160 в сборе (справочно 252 шт.) |  | тн | 0.228 | 1 | 0,228 | 29 333,33 | 1,04236 | 6 971,30 | 8,75 | 60 998,88 | [5 empty] | Болт стыковой М27х160 в сборе (справочно 252 шт.)
|  |  | Цена=308000/8,75/1,2 | [22 empty] | Цена=308000/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6971.3; 13: 60998.88 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | 40 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -64 | 1 | -64 | 145,30 |  | -9 299,20 | 8,75 | -81 368,00 | [5 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -9299.2; 13: -81368 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | 41 | АО "НТПК" Счет №6846 от августа 2024 г. п.2 | Накладка 1Р-65 (справочно 84 шт.) |  | тн | 1.98 | 1 | 1,98 | 44 095,24 | 1,04236 | 91 006,97 | 8,75 | 796 310,99 | [5 empty] | Накладка 1Р-65 (справочно 84 шт.)
|  |  | Цена=463000/8,75/1,2 | [22 empty] | Цена=463000/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 91006.97; 13: 796310.99 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | 42 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  | шт | -736 | 1 | -736 | 43,61 |  | -32 096,96 | 8,75 | -280 848,40 | [5 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -32096.96; 13: -280848.4 | [10 empty] | Всего по позиции
33 | 43 | АО "НТПК" Счет №6846 от августа 2024 г. п.4 | Подкладка КБ-65 (справочно 920 шт.) |  | т | 5.15 | 1 | 5,15 | 40 595,24 | 1,04236 | 217 921,50 | 8,75 | 1 906 813,13 | [5 empty] | Подкладка КБ-65 (справочно 920 шт.)
|  |  | Цена=426250/8,75/1,2 | [22 empty] | Цена=426250/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 217921.5; 13: 1906813.13 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | 44 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -400 | 1 | -400 | 351,20 |  | -140 480,00 | 8,75 | -1 229 200,00 | [5 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -140480; 13: -1229200 | [10 empty] | Всего по позиции
35 | 45 | АО "НТПК" Счет №6846 от августа 2024 г. п.1 | Рельсы РП65 ДТ350 L=12.5 м (40 шт.) |  | тн | 32 | 1 | 32 | 19 047,62 | 1,04236 | 635 343,27 | 8,75 | 5 559 253,61 | [5 empty] | Рельсы РП65 ДТ350 L=12.5 м (40 шт.)
|  |  | Цена=200000/8,75/1,2 | [22 empty] | Цена=200000/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 635343.27; 13: 5559253.61 | [10 empty] | Всего по позиции
36 | 46 | ФССЦ-25.1.06.19-0051 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 |  | шт | -736 | 1 | -736 | 5,60 |  | -4 121,60 | 8,75 | -36 064,00 | [5 empty] | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4121.6; 13: -36064 | [10 empty] | Всего по позиции
37 | 47 | АО "НТПК" Счет №6846 от августа 2024 г. п.6 | Прокладка ЦП-328 |  | шт | 736 | 1 | 736 | 12,57 | 1,04236 | 9 643,41 | 8,75 | 84 379,84 | [5 empty] | Прокладка ЦП-328
|  |  | Цена=132/8,75/1,2 | [22 empty] | Цена=132/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9643.41; 13: 84379.84 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | 48 | ФССЦ-25.1.06.19-0085 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 |  | шт | -736 | 1 | -736 | 2,50 |  | -1 840,00 | 8,75 | -16 100,00 | [5 empty] | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1840; 13: -16100 | [10 empty] | Всего по позиции
39 | 49 | АО "НТПК" Счет №6846 от августа 2024 г. п.5 | Прокладка подрельсовая ЦП-143 |  | шт | 736 | 1 | 736 | 11,24 | 1,04236 | 8 623,07 | 8,75 | 75 451,86 | [5 empty] | Прокладка подрельсовая ЦП-143
|  |  | Цена=118/8,75/1,2 | [22 empty] | Цена=118/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8623.07; 13: 75451.86 | [10 empty] | Всего по позиции
40 | 50 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.086; 7: 1; 8: 0,086 | [5 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | Прил.28.1 п.1.1, ОП п.1.28.7 | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | [16 empty] | Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
|  | Прил.28.1 п.1.2, ОП п.1.28.8 | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 10: 1.6663; 11: 158.78; 12: 46.99; 13: 7461.07 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 10: 1.8113; 11: 1952.39; 12: 14.01; 13: 27352.98 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 10: 1.8113; 11: 127.76; 12: 46.99; 13: 6003.44 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 19803.02; 12: 8.75; 13: 173276.43 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 7: 1.6663; 8: 19.2689 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 7: 1.8113; 8: 8.5501 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 21914.19; 13: 208090.48 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 286.54; 13: 13464.51 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 312.33; 13: 14676.32 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 158.31 |  | 7439.14 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 22384.83; 13: 230205.94 | [10 empty] | Всего по позиции
41 | 51 | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм |  | м3 | -100.62 | 1 | -100,62 | 196,81 |  | -19 803,02 | 8,75 | -173 276,43 | [5 empty] | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -19803.02; 13: -173276.43 | [10 empty] | Всего по позиции
42 | 52 | ООО "НГПС" КП от 17.06.2024 г. п.2 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) |  | м3 | 119.2 | 1 | 119,2 | 523,81 | 1,04236 | 65 083,03 | 8,75 | 569 476,51 | [5 empty] | Щебень гранитный 25/60 (РЖД)
|  |  | Цена=5500/8,75/1,2 | [22 empty] | Цена=5500/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 65083.03; 13: 569476.51 | [10 empty] | Всего по позиции
43 | 53 | ФЕР32-11-001-01 | Послеосадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте: щебеночном |  | 5: км пути; 6: 0.2; 7: 1; 8: 0,2 | [5 empty] | Послеосадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте: щебеночном
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9729; 10: 1.3225; 11: 2573.32; 12: 46.99; 13: 120920.31 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 636.53; 10: 1.4375; 11: 183; 12: 14.01; 13: 2563.83 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 70.02; 10: 1.4375; 11: 20.13; 12: 46.99; 13: 945.91 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1150; 7: 1.3225; 8: 304.175 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 6.96; 7: 1.4375; 8: 2.001 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10365.53; 11: 2756.32; 13: 123484.14 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2593.45; 13: 121866.22 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  | 5: %; 6: 106; 8: 106; 11: 2749.06; 13: 129178.19 | [8 empty] | НР Трамвайные пути
|  | Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 1234.48 |  | 58008.32 | [8 empty] | СП Трамвайные пути
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6739.86; 13: 310670.65 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Ремонт и устройство пути №3 |  | 11: 1783890.41 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Ремонт и устройство пути №3
|  |  | Итоги по акту: | [24 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1751359.18; 13: 16224725.71 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 17017.82; 13: 799667.36 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 47447.04; 13: 664733.03 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 2998.86; 13: 140916.42 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 1686894.32; 13: 14760325.32 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1783890.41; 13: 17753369.95 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 17017.82; 13: 799667.36 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 47447.04; 13: 664733.03 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 2998.86; 13: 140916.42 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 1686894.32; 13: 14760325.32 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 21505.76; 13: 1010557.07 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 11025.47; 13: 518087.17 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 20016.68; 13: 940583.78 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 21505.76; 13: 1010557.07 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 11025.47; 13: 518087.17 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Непредвиденные затраты 3% |  | 11: 53516.71; 13: 532601.1 | [15 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  |  | Итого с непредвиденными |  | 11: 1837407.12; 13: 18285971.05 | [16 empty] | Итого с непредвиденными
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 1837407.12; 13: 18285971.05 | [16 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | НДС 20% |  | 11: 367481.42; 13: 3657194.21 | [17 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 2204888.54; 13: 21943165.26 | [18 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | [31 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | [32 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]