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Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
 
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
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Примечания: (условия производства работ).






Приложение № 2 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Пример заполнения ведомости объёмов работ
	

	
	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	Наименование объекта

	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол.
	Ссылка на чертежи, спецификации 
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	По разделу «Проект организации земельного участка» 
	 

	1
	 
	Устройство насыпи грунта (песка)
	 м3 
	167
	79-16 ПЗУ л.3
	V = (152 + 15) = 167 м3. (см. 79-16 л. 1)  

	2
	 
	Устройство металлического ограждения
	м.п. / тн
	406/ 3,25
	79-16 ПЗУ л. 7
	

	3
	 
	Устройство проездов асфальтобетонных. Тип 1. 
	м2 /тн
	1650/ 3,65
	79-16 ПЗУ л. 5, 6
	

	
	
	Устройство проездов асфальтобетонных. Тип 2. 
	м2 /тн
	740/1,63
	79-16 ПЗУ л. 5, 6
	

	4
	 
	Посадка кустарников-саженцев 
	шт.
	44
	79-16 ПЗУ л. 7
	

	По разделу «Архитектурные решения»
	 

	5
	
	Устройство перегородок:
Тип 1: кирпичная кладка наружных стен толщиной 120 мм из кирпича марки 100, раствор марки 50
	1 м3
	227,5
	79-16-КР1-3,4
	V=b*h=

	
	
	Тип 2: из гипсовых листов толщиной 100 мм, по серии 1.031.9-2.07
	1 м3
	520,7
	79-16-КР1-3,4
	V=b*h=

	6
	
	Установка окон ПВХ
	шт
	15
	79-16-АР-3,4,6
	Окно ПВХ - 1 шт. (1300х1400)

	7
	
	Окраска стен акриловой краской (улучшенная)
	1 м2
	80
	79-16-АР-3,4,6
	Марка краски

	8
	
	Штукатурка стен цементным раствором М200
	1 м2
	50
	79-16-АР-3,4,6
	Толщина намета

	9
	
	Окраска стен акриловой краской (улучшенная) 
	1 м2
	80
	79-16-АР-3,4,6
	Марка краски

	10
	
	Укладка керамической плитки
	1 м2
	25
	79-16-АР-3,4,6
	

	По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

	11
	
	Забивка свай: сваи сборные железобетонные, длиной 7,00 м, сечением 300×300 мм, из бетона класса В25, марки по морозостойкости F200 и по водонепроницаемости W6
	шт
	152
	79-16-КР2-6
	Марка сваи –
Масса 1 сваи –


	12
	
	Устройство стен подвала: монолитные железобетонные стены, из бетона класса В25, F200, W6, толщиной 200 мм. Армирование предусмотрено каркасами из арматурного проката 12-А500.
	м
	250
	79-16-КР2-15
	Расход арматурного проката -

	13
	
	Установка колонн каркаса: стальные, из горячекатаных двутавров 25К2 (сталь С345-1)

	т
	85
	79-16-КР3-45
	

	14
	
	Устройство крыльца №1: монолитные железобетонные ступени и плиты площадок, толщиной 160 мм, из бетона класса В25, F200, W6. Армирование предусмотрено каркасами из арматурного проката 12-А500
	м3
	54
	79-16-КР4-15
	Расход арматурного проката

	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Примечания: работы производятся на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов.


Составил: ___________________________
	

	                             (подпись, расшифровка)
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