## ПОС
Раздел | Наименование работ | Состав/содержание операций | к чему относится | Ед. изм. | Кол-во | Основание (раздел/лист ПОС) | Примечание
Подготовительный период | Устройство временного ограждения (Тип 3Б Н1, h=2 м на блоках) | Поставка и монтаж секций; установка на блоки; навеска предупреждающих знаков и щитов | ВЗиС - % к СМР | м.п. | — | Общие данные, л.4; Стройгенплан, л.10 | Границы по СГП; высота 2 м
Подготовительный период | Устройство распашных ворот и калиток | Монтаж створок ворот 4 м; монтаж калиток 1,5 м; установка замков/стопоров | ограждение строит. площадки? Тогда накладные | шт. | — | Общие данные, л.4; Стройгенплан, л.10 | Количество по СГП
Подготовительный период | Устройство пунктов мойки колёс (ПМК) | Монтаж «Мойдодыр-К» и «Мойдодыр-ПНЕВМО-1»; подключение к воде/сливу; проверка работы | накладные | шт. | 2 | Общие данные, л.4; Перечень машин, л.6; СГП, л.10 | По СГП — 1 пост ПМК; оборудование: «Мойдодыр-К» (1 шт.), «Мойдодыр-ПНЕВМО-1» (1 шт.)
Подготовительный период | Гардеробная (инвентарные здания) | Поставка, установка, подключение электросети/освещения | накладные | шт. | 2 | Потребность во временных зданиях, л.8 | Бытовки 5,7×2,1×2,1 м
Подготовительный период | Душевая | Поставка, установка, подключение водоснабжения/слива | накладные | шт. | 1 | л.8 | Бытовка 5,7×2,1×2,1 м
Подготовительный период | Умывальная | Поставка, установка, подключение водоснабжения/слива | накладные | шт. | 1 | л.8 | Бытовка 5,7×2,1×2,1 м
Подготовительный период | Помещение для обогрева рабочих | Поставка, установка, электрообогреватели | накладные | шт. | 1 | л.7–8 | Бытовка 5,7×2,1×2,1 м
Подготовительный период | Сушилка для рабочей одежды | Поставка, установка, подключение электросети | накладные | шт. | 1 | л.8 | Бытовка 5,7×2,1×2,1 м
Подготовительный период | Мобильные туалетные кабины | Поставка и установка | накладные | шт. | 3 | л.8; СГП, л.10 | Биотуалеты 1,20×1,10×2,20 м
Подготовительный период | Административные здания (прорабская/склад/медпункт/пищеблок) | Поставка, установка, подключение | ВЗиС - % к СМР | шт. | 2 | л.8; СГП, л.10 | Бытовки 5,7×2,1×2,1 м
Подготовительный период | Контрольно-пропускной пункт (КПП) | Поставка и установка | ВЗиС - % к СМР | шт. | 2 | л.8; СГП, л.10 | Бытовка 2,1×2,1×2,1 м
Подготовительный период | Информационные щиты (паспорт объекта) | Монтаж на въездах, заполнение паспортных данных | накладные | шт. | 2 | СГП, л.10 | —
Подготовительный период | Противопожарные щиты | Монтаж, укомплектование средствами пожаротушения | накладные | шт. | 3 | СГП, л.10 | —
Подготовительный период | Контейнеры для отходов | Поставка и установка | накладные | шт. | 2 | СГП, л.10 | Вывоз ТКО спец. транспортом
Подготовительный период | Организация зон складирования и навесов | Разметка, ограждение, навесы, место курения | ВЗиС - % к СМР | компл. | 1 | СГП, л.10 | Материалы негорючие
Подготовительный период | Временные пешеходные дорожки из плит 2П30-10-30 | Основание (песок 200 мм, уплотнение), укладка плит | ВЗиС - % к СМР | м² | — | СГП, л.10 | Конструкция дорожки — см. узел на л.10
Основной период | Леса ЛРСП-30 (монтаж/эксплуатация/демонтаж) | Основание; сборка рам; крепление к фасаду; настилы; молниезащита; демонтаж | отдельные расценки в смете на СМР | м² | 252 | СГП, л.10; Требования к монтажу лесов, л.11 | 6 захваток | Полноценный ВОР,если работы идут в разделе ПОСа (тогда перечень работ с объемами + материалы + прайсы).
Основной период | Ремонт/усиление ж/б конструкций | Подготовка основания; удаление дефектов; оголение и очистка арматуры; защита; адгезионный слой; ремонтные составы | смета | компл. | — | Общие данные, л.4–5 | Объемы — по разделам АС/КЖ
Основной период | Ремонт/усиление кирпичной кладки | Усиление стержнями; инъектирование; набетонка; обжатие стальными обоймами; контроль | смета | компл. | — | Общие данные, л.4–5 | 2 насоса КСГ-700
Основной период | Инъектирование кладки раствором | Разметка, сверление, инжекторы; промывка; нагнетание раствора; контроль | смета | пог.м./точка | — | Общие данные, л.4–5 | Оборудование КСГ-700
Основной период | Монолитные бетонные/ж/б конструкции | Опалубка; арматура; укладка и уплотнение; прогрев; уход; разборка | смета | м³ | — | Общие данные, л.5 | Технология по ППР
Основной период | Сварочные работы | Подготовка кромок; ручная дуговая сварка; зачистка; контроль; устранение дефектов; защита | смета | компл. | — | Общие данные, л.5 | ГОСТ 5264-80*, ГОСТ 14098-91
Основной период | Гидроизоляция | Окрасочная и вертикальная гидроизоляция | смета | м² | — | Общие данные, л.5 | —
Основной период | Погрузочно-разгрузочные и подъемно-транспортные операции | Доставка материалов; работа автокрана КС-5473; ограждение опасных зон; строповка | ТР и ЗГСР | компл. | 1 | Общие данные, л.5–6; СГП, л.10 | R опасной зоны крана ≈ 23,1 м
Основной период | Разбивка производства работ по этапам 1–4 | 1) до +3,350; 2) +3,350…+6,650; 3) +6,650…+10,000; 4) от +10,000 (кровля) |  | компл. | 1 | Общие данные, л.9 | Срок реконструкции — 6 мес., из них 1 мес. подготовительный
Основной период | Мероприятия на зимний период | Электропрогрев/обогрев; противоморозные добавки; укрытия; очистка снега/льда; +8 °C для отделочных работ | ЗУ | компл. | 1 | Общие данные, л.6 | Выполнять при t° ниже 5 °C