## ВОР +мат
Ведомость объемов работ (раздел ПОС) по объекту: «Реконструкция цеха М6. Кровельное покрытие», расположенного по адресу: Московская область, г.Коломна, ул.Партизан, 42.
№ п/п | №ЛСР | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов и расходов материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Монтаж страховочной сетки, всего : | шт. | 39
2 |  | Применяемые материалы, при монтаже (установке) страховочной сетки:
|  | - сетка (S=300 м2); | шт. | 2х6=12 |  |  |  | 300 м2 - это всегона 12 шт или на 1 шт?
|  | - стальная проволока ø4 мм по ГОСТ 7372-79 (ℓ= 150 м*2 = 300 м) | м | 300х6=1 800
|  | - пленка 100 мкм в рулонах (1,5 м х 100 п.м) | шт. | 3х6=18
|  | - лентаклейкаядвухсторонняя(всего – 200 п.м) | шт. | 8х6=48
|  | - пластиковая емкость V=10 м3; | шт. | 2х6=12 |  |  |  | нет прямых расценок, если это очистка от сроит мусора (спуск мусора), то измеритель мусора в тн и в составе работ есть- Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону, а как материал добавлю емкость и трубу
|  | - труба ПЭ длиной по 5 м ø 150 мм | шт. | 2х6=12
3 |  | Монтаж сплошного настила по нижнему поясу фермы с уложенным огнеупорным брезентом, всего: | шт. | 39
Применяемые материалы, при монтаже установки сплошного настила:
|  | - деревянные настилы (S=300 м2); | шт. | 6
|  | - брезент (S=300 м2); | шт. | 6
4 |  | Монтаж брезента по периметру захватки, всего: | шт. | 39
Применяемые материалы, при монтаже Брезента по периметру захватки:
|  | - брезент (S=60*10=600 м2); | шт. | 6
5 |  | Устройство площадки в месте установки автомобильного крана | шт. | 2
Применяемые материалы, при монтаже Устройстве площадки:
|  | - укладка дорожных ж.б. плит П60.30- 30АV по ГОСТ 21924.0-84 (S=6х10=60,0 м2) (60/(6х3)=4 шт.) | шт. | 4 |  |  |  | КП
|  | -устройство подготовки из щебня, толщиной 0,2 м, фр. 40-70 мм (V=60х0,2=12 м3) | м3 | 12 |  |  |  | КП
|  | Для монтажа страховочной сетки предусмотрено: |  |  | цена р. С НДС
|  | Сетка S = 300 м² — 12 шт. (Ячейка — обычно 100×100 мм или меньше, чтобы удерживать предметы. Прочность — выдерживает падение человека и тяжёлых предметов (нагрузка на разрыв каната ≥ 30 кН). Материал — полиамид или полипропилен (с UV-стабилизацией, морозостойкий)..) | шт | 12 | 71000 | 852000 | КП ИП Родькина А. И от 03.09.25
|  | Стальная проволока Ø4 мм, ГОСТ 7372-79 — 1 800 м (для крепления сетки). | м | 1800 | 30 | 54000 | КП ИП Родькина А. И от 03.09.25
|  | Плёнка 100 мкм (рулон 1,5×100 м.п.) — 18 шт. (укладывается поверх сетки, чтобы задерживать пыль/мелкие обломки). | шт | 18 | 11000 | 198000
|  | Лента двусторонняя — 48 шт. (для фиксации плёнки). | шт | 48 | 151 | 7248
|  | Пластиковая ёмкость V=10 м³ — 12 шт. (видимо, временные ёмкости для сбора отходов/воды при демонтаже). | шт | 12 | 125000 | 1500000 | https://emkost-plast.ru/emkosti/emkosti-10-m3-kub/?utm_source=yandex-direct&utm_medium=search&utm_campaign=115684575&utm_content=ad-id_16649444119&utm_term=емкость%20пластиковая%2010%20м3&yclid=5199482313437347839
|  | Труба ПЭ Ø150×5 м — 12 шт. (скорее всего, как мусоропровод для сброса материалов вниз). | шт | 12 | 2300 | 27600 | https://metpromko.ru/prod-trbpe4179?ysclid=mf3pif3f2t927981047
Для настила по нижнему поясу фермы (там, где брезент):
|  | Деревянный настил S=300 м² — 6 шт. Настил из доски не обрезной толщиной 40 мм на один настил уходит 13 м3 доски -по норме на 300м2, 4,62м3 доски | шт | 6 | 200000 | 1200000 | https://derevo-lider.ru/doska-obreznaya-osina-1-2-sort-40x150x6000-mm/
|  | Брезент огнеупорный S=300 м² — 6 шт. | шт | 6 | 81000 | 486000 | https://tentisib.ru/brezent/ogneupornyj-polog1/
| ??? | настила по верхнему поясу фермы (кровля)
|  | Настил из доски не обрезной толщиной 40 мм. Ширена/длина настила 2000х240000 мм. На 1 п.м нужно 0,08 м3 доски | п.м | 240 | 1270 | 304800
4629648
На какой высоте производятся работы?

## Коломна_ЛСР на основании ПОС_03
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.2 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [15 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [23 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Модернизация и замена железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод". | [24 empty] | Модернизация и замена железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01
М6 АО "Коломенский завод". | [25 empty] | Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2025 года (01.01.2000) | [23 empty] | II квартал 2025 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 2668.72 | (212,66) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2223.93 | (177,22) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 244.38 | (4,68) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 560.53 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 13.66 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Устройство путей | [27 empty] | Раздел 1. Устройство путей
1 | ФЕР15-02-033-03 | Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой/применит. Монтаж страховочной сетки |  |  | 4: 100 м2; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [15 empty] | Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой/применит. Монтаж страховочной сетки
| 1 | ОТ |  |  | 8: 245.26; 10: 735.78; 11: 52.21; 12: 38415.07 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 37.45; 10: 112.35; 11: 15.71; 12: 1765.02 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.61; 10: 19.83; 11: 52.21; 12: 1035.32 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4691.48; 10: 14074.44; 11: 9.5; 12: 133707.18 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.02; 7: 90.06 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.57; 7: 1.71 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4974.19; 10: 14922.57; 12: 173887.27 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 755.61; 12: 39450.39 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 755.61; 12: 39450.39 | [17 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 314.71 |  | 16431.09 | [17 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15992.89; 12: 229768.75 | [19 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦ-08.1.02.17-0173 | Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм |  |  | м2 | -324 | 1 | -324 | 30.33 |  | -9826.92 | 9.5 | -93355.74 | [15 empty] | Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -9826.92; 12: -93355.74 | [19 empty] | Всего по позиции
3 | КП | Сетка защитная |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 622.81 | 1.0424 | 7790.31 | 9.5 | 74007.95 | [15 empty] | Сетка защитная
|  | Цена=7100/1,2/9,5 | [31 empty] | Цена=7100/1,2/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [32 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [32 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7790.31; 12: 74007.95 | [19 empty] | Всего по позиции
4 | КП | Проволока стальная диаметром 4 мм |  |  | м | 1800 | 1 | 1800 | 2.63 | 1.0424 | 4934.53 | 9.5 | 46878.04 | [15 empty] | Проволока стальная диаметром 4 мм
|  | Цена=30/1,2/9,5 | [31 empty] | Цена=30/1,2/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [32 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [32 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4934.53; 12: 46878.04 | [19 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) |  |  | 4: 100 м2; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [15 empty] | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.51; 10: 376.53; 11: 52.21; 12: 19658.63 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.43; 10: 49.29; 11: 15.71; 12: 774.35 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.9; 10: 8.7; 11: 52.21; 12: 454.23 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 831.38; 10: 2494.14; 11: 9.5; 12: 23694.33 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.36; 7: 43.08 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 0.75 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 973.32; 10: 2919.96; 12: 44127.31 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 385.23; 12: 20112.86 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 373.67; 12: 19509.47 | [17 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 180.1 |  | 9402.76 | [17 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3473.73; 12: 73039.54 | [19 empty] | Всего по позиции
6 | КП | Плёнка 100 мкм |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 964.91 | 1.0424 | 18104.1 | 9.5 | 171988.95 | [15 empty] | Плёнка 100 мкм
|  | Цена=11000/1,2/9,5 | [31 empty] | Цена=11000/1,2/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [32 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [32 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18104.1; 12: 171988.95 | [19 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР46-05-001-01 | Устройство временных защитных ограждений: горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм/Монтаж настила по нижнему поясу фермы. |  |  | 4: 100 м2; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [15 empty] | Устройство временных защитных ограждений: горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм/Монтаж настила по нижнему поясу фермы.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 702.3; 10: 2106.9; 11: 52.21; 12: 110001.25 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 102.21; 10: 306.63; 11: 15.71; 12: 4817.16 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.48; 10: 40.44; 11: 52.21; 12: 2111.37 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1933.14; 10: 5799.42; 11: 9.5; 12: 55094.49 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 85.23; 7: 255.69 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.09; 7: 3.27 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2737.65; 10: 8212.95; 12: 169912.9 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2147.34; 12: 112112.62 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2211.76; 12: 115476 | [17 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 1266.93; 12: 66146.45 | [17 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11691.64; 12: 351535.35 | [19 empty] | Всего по позиции
8 | КП | Брезент огнеупорный |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 7105.26 | 1.0424 | 44437.43 | 9.5 | 422155.59 | [15 empty] | Брезент огнеупорный
|  | Цена=81000/1,2/9,5 | [31 empty] | Цена=81000/1,2/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [32 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [32 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44437.43; 12: 422155.59 | [19 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР14-02-015-01 | Покрытие пленкой: стен и кровель/применит. Монтаж брезента по периметру захватки |  |  | 4: 100 м2; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [15 empty] | Покрытие пленкой: стен и кровель/применит. Монтаж брезента по периметру захватки
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.49; 10: 602.94; 11: 52.21; 12: 31479.5 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 10: 3.96; 11: 15.71; 12: 62.21 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.72; 11: 52.21; 12: 37.59 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 163.86; 10: 983.16; 11: 9.5; 12: 9340.02 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.3; 7: 73.8 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.06 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 265.01; 10: 1590.06; 12: 40881.73 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 603.66; 12: 31517.09 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-014.0-1 | НР Конструкции в сельском строительстве |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 573.48; 12: 29941.24 | [17 empty] | НР Конструкции в сельском строительстве
| Пр/774-014.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции в сельском строительстве |  |  | % | 64 | 0.85 | 54.4 |  |  | 328.39 |  | 17145.3 | [17 empty] | СП Конструкции в сельском строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2491.93; 12: 87968.27 | [19 empty] | Всего по позиции
10 | КП | Брезент огнеупорный |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 7105.26 | 1.0424 | 44437.43 | 9.5 | 422155.59 | [15 empty] | Брезент огнеупорный
|  | Цена=81000/1,2/9,5 | [31 empty] | Цена=81000/1,2/9,5
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [32 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [32 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44437.43; 12: 422155.59 | [19 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР10-01-083-08 | Устройство по фермам настила: защитного/Монтаж настила по верхнему поясу фермы. |  |  | 4: 100 м2; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [15 empty] | Устройство по фермам настила: защитного/Монтаж настила по верхнему поясу фермы.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 240.11; 10: 720.33; 11: 52.21; 12: 37608.43 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 65.52; 10: 196.56; 11: 15.71; 12: 3087.96 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.29; 10: 24.87; 11: 52.21; 12: 1298.46 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3597.64; 10: 10792.92; 11: 9.5; 12: 102532.74 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.1; 7: 81.3 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 7: 1.95 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3903.27; 10: 11709.81; 12: 143229.13 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 745.2; 12: 38906.89 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 804.82; 12: 42019.44 | [17 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 348.38 |  | 18188.97 | [17 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12863.01; 12: 203437.54 | [19 empty] | Всего по позиции
Устройство площадки в месте установки автомобильного крана | [35 empty] | Устройство площадки в месте установки автомобильного крана
12 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [15 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 20.79; 11: 52.21; 12: 1085.45 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 632.25; 11: 15.71; 12: 9932.65 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 32.12; 11: 52.21; 12: 1676.99 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 2.05; 11: 9.5; 12: 19.48 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 2.592 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 2.472 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 655.09; 12: 11037.58 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.91; 12: 2762.44 | [17 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 77.78; 12: 4060.79 | [17 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 60.26 |  | 3146.42 | [17 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 793.13; 12: 18244.79 | [19 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-02.4.03.03-0018 | Щебень шлаковый для дорожного строительства М 800, фракция 40-70 мм |  |  | м3 | 15.12 | 1 | 15.12 | 88.7 |  | 1341.14 | 9.5 | 12740.83 | [15 empty] | Щебень шлаковый для дорожного строительства М 800, фракция 40-70 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1341.14; 12: 12740.83 | [19 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР27-12-010-02 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1004; 6: 1; 7: 0.1004 | [15 empty] | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1169.18; 10: 117.39; 11: 52.21; 12: 6128.93 | [16 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3971.59; 10: 398.75; 11: 15.71; 12: 6264.36 | [16 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 463.99; 10: 46.58; 11: 52.21; 12: 2431.94 | [16 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 70.79; 10: 7.11; 11: 9.5; 12: 67.55 | [16 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 139.52; 7: 14.0078 | [17 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.39; 7: 3.4528 | [17 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5211.56; 10: 523.25; 12: 12460.84 | [18 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 163.97; 12: 8560.87 | [17 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 241.04; 12: 12584.48 | [17 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 186.76 |  | 9750.83 | [17 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 951.05; 12: 34796.15 | [19 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-05.1.08.06-0031 | Плиты дорожные 1П60.30-30А-IV, бетон B30, объем 2,51 м3, расход арматуры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м2 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 4436.01 |  | 17744.04 | 9.5 | 168568.38 | [15 empty] | Плиты дорожные 1П60.30-30А-IV, бетон B30, объем 2,51 м3, расход арматуры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17744.04; 12: 168568.38 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Устройство путей : | [34 empty] | Итоги по разделу 1 Устройство путей :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 169495.75 | [24 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4680.66 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1699.79 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 173.26 | [24 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 163115.3 | [24 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 177219.44 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4680.66 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1699.79 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 173.26 | [24 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 163115.3 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5038.16 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2685.53 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4853.92 | [24 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5038.16 | [24 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2685.53 | [24 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Устройство путей |  |  | 10: 177219.44 | [25 empty] | Всего по разделу 1 Устройство путей
|  | справочно: | [35 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 560,529808 | [26 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 13,664756 | [26 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [38 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 169495.75; 12: 1820676.35 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4680.66; 12: 244377.26 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1699.79; 12: 26703.71 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 173.26; 12: 9045.9 | [28 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 163115.3; 12: 1549595.38 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 177219.44; 12: 2223929.98 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4680.66; 12: 244377.26 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1699.79; 12: 26703.71 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 173.26; 12: 9045.9 | [28 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 163115.3; 12: 1549595.38 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5038.16; 12: 263041.81 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2685.53; 12: 140211.82 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4853.92; 12: 253423.16 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5038.16; 12: 263041.81 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2685.53; 12: 140211.82 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 35443.89; 12: 444786 | [28 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 212663.33; 12: 2668715.98 | [29 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 560,529808 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 13,664756 | [30 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) | [44 empty] | ¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | [45 empty] | ² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | [46 empty] | ³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## составы работ
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)
|  |  | АО "Коломенский завод". | [9 empty] | на Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод"., Модернизация и замена железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость объемов работ
|  |  | Сметная стоимость______________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________2 668 715,98 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда______________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________253 423,16 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2025г.
№ п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В т. ч. |  |  | Всего | В т. ч.
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/п Мех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/п Мех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство путей | [13 empty] | Раздел 1. Устройство путей
1 | ФЕР15-02-033-03 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой/применит. Монтаж страховочной сетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Сортировка, раскрой и нарезка по размеру. 2. Сверление отверстий под дюбель-гвозди. 3. Набивка сетки с креплением дюбель-гвоздями. | 100 м2 | 3 | 4974.19 | 245.26 | 37.45 | 6.61 | 14922.57 | 735.78 | 112.35 | 19.83
Накладные расходы 100% ФОТ (от 755,61) 755,61
Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 755,61) 314,71
Итого c накладными и см. прибылью 15 992,89
2 | ФССЦ-08.1.02.17-0173 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | м2 | -324 | 30.33 |  |  |  | -9826.92
3 | КП | Сетка защитная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 ( ТР МАТ=1,03 к расх.) ( ЗСР МАТ=1,012 к расх.) | шт | 12 | 622.81 |  |  |  | 7790.31
4 | КП | Проволока стальная диаметром 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 ( ТР МАТ=1,03 к расх.) ( ЗСР МАТ=1,012 к расх.) | м | 1800 | 2.63 |  |  |  | 4934.53
5 | ФЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Раскрой пленки полиэтиленовой на полотнища. 2. Обертывание поверхности изоляции пленкой. 3. Проклейка швов липкой лентой. | 100 м2 | 3 | 973.32 | 125.51 | 16.43 | 2.9 | 2919.96 | 376.53 | 49.29 | 8.7
Накладные расходы 97% ФОТ (от 385,23) 373,67
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 385,23) 180,10
Итого c накладными и см. прибылью 3 473,73
6 | КП | Плёнка 100 мкм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 ( ТР МАТ=1,03 к расх.) ( ЗСР МАТ=1,012 к расх.) | шт | 18 | 964.91 |  |  |  | 18104.1
7 | ФЕР46-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство временных защитных ограждений: горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм/Монтаж настила по нижнему поясу фермы. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Устройство каркаса из бревен и досок. 2. Устройство настила с покрытием толем в два слоя. 3. Разборка ограждений. | 100 м2 | 3 | 2737.65 | 702.3 | 102.21 | 13.48 | 8212.95 | 2106.9 | 306.63 | 40.44
Накладные расходы 103% ФОТ (от 2 147,34) 2 211,76
Сметная прибыль 59% ФОТ (от 2 147,34) 1 266,93
Итого c накладными и см. прибылью 11 691,64
8 | КП | Брезент огнеупорный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 ( ТР МАТ=1,03 к расх.) ( ЗСР МАТ=1,012 к расх.) | шт | 6 | 7105.26 |  |  |  | 44437.43
9 | ФЕР14-02-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие пленкой: стен и кровель/применит. Монтаж брезента по периметру захватки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Нарезка пленки по размеру. 2. Сварка полотнищ. 3. Крепление пленки. 4. Разработка грунта и присыпка пленки. | 100 м2 | 6 | 265.01 | 100.49 | 0.66 | 0.12 | 1590.06 | 602.94 | 3.96 | 0.72
Накладные расходы 95% ФОТ (от 603,66) 573,48
Сметная прибыль 64%*0.85 ФОТ (от 603,66) 328,39
Итого c накладными и см. прибылью 2 491,93
10 | КП | Брезент огнеупорный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 ( ТР МАТ=1,03 к расх.) ( ЗСР МАТ=1,012 к расх.) | шт | 6 | 7105.26 |  |  |  | 44437.43
11 | ФЕР10-01-083-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство по фермам настила: защитного/Монтаж настила по верхнему поясу фермы. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением. | 100 м2 | 3 | 3903.27 | 240.11 | 65.52 | 8.29 | 11709.81 | 720.33 | 196.56 | 24.87
Накладные расходы 108% ФОТ (от 745,20) 804,82
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 745,20) 348,38
Итого c накладными и см. прибылью 12 863,01
Устройство площадки в месте установки автомобильного крана | [14 empty] | Устройство площадки в месте установки автомобильного крана
12 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 | 0.12 | 5459.07 | 173.23 | 5268.76 | 267.67 | 655.09 | 20.79 | 632.25 | 32.12
Накладные расходы 147% ФОТ (от 52,91) 77,78
Сметная прибыль 134%*0.85 ФОТ (от 52,91) 60,26
Итого c накладными и см. прибылью 793,13
13 | ФССЦ-02.4.03.03-0018 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щебень шлаковый для дорожного строительства М 800, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | м3 | 15.12 | 88.7 |  |  |  | 1341.14
15 | ФЕР27-12-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Укладка сборных плит на готовое основание с его частичным выравниванием. 2. Засыпка швов песком. | 100 м3 | 0.1004 | 5211.56 | 1169.18 | 3971.59 | 463.99 | 523.25 | 117.39 | 398.75 | 46.58
Накладные расходы 147% ФОТ (от 163,97) 241,04
Сметная прибыль 134%*0.85 ФОТ (от 163,97) 186,76
Итого c накладными и см. прибылью 951,05
16 | ФССЦ-05.1.08.06-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Плиты дорожные 1П60.30-30А-IV, бетон B30, объем 2,51 м3, расход арматуры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | 4 | 4436.01 |  |  |  | 17744.04
Итоги по смете: | [15 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) | [8 empty] | 169495.75 | [7 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы | [8 empty] | 177219.44 | [7 empty] | Строительные работы
Итого ФОТ (справочно) | [8 empty] | 4853.92 | [7 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) | [8 empty] | 5038.16 | [7 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) | [8 empty] | 2685.53 | [7 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
НДС 20% | [8 empty] | 35443.89 | [7 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 212663.33 | [8 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [16 empty] | справочно:
Затраты труда рабочих | [16 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [16 empty] | Затраты труда машинистов