## Коломна_ЛСР на основании ПОС_03
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)
|  |  | АО "Коломенский завод". | [9 empty] | на Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод"., Модернизация и замена железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость объемов работ
|  |  | Сметная стоимость______________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________2 668 715,98 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда______________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________253 423,16 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2025г.
№ п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В т. ч. |  |  | Всего | В т. ч.
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/п Мех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/п Мех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство путей | [13 empty] | Раздел 1. Устройство путей
1 | ФЕР15-02-033-03 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой/применит. Монтаж страховочной сетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Сортировка, раскрой и нарезка по размеру. 2. Сверление отверстий под дюбель-гвозди. 3. Набивка сетки с креплением дюбель-гвоздями. | 100 м2 | 3 | 4974.19 | 245.26 | 37.45 | 6.61 | 14922.57 | 735.78 | 112.35 | 19.83
Накладные расходы 100% ФОТ (от 755,61) 755,61
Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 755,61) 314,71
Итого c накладными и см. прибылью 15 992,89
2 | ФССЦ-08.1.02.17-0173 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | м2 | -324 | 30.33 |  |  |  | -9826.92
3 | КП | Сетка защитная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 ( ТР МАТ=1,03 к расх.) ( ЗСР МАТ=1,012 к расх.) | шт | 12 | 622.81 |  |  |  | 7790.31
4 | КП | Проволока стальная диаметром 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 ( ТР МАТ=1,03 к расх.) ( ЗСР МАТ=1,012 к расх.) | м | 1800 | 2.63 |  |  |  | 4934.53
5 | ФЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Раскрой пленки полиэтиленовой на полотнища. 2. Обертывание поверхности изоляции пленкой. 3. Проклейка швов липкой лентой. | 100 м2 | 3 | 973.32 | 125.51 | 16.43 | 2.9 | 2919.96 | 376.53 | 49.29 | 8.7
Накладные расходы 97% ФОТ (от 385,23) 373,67
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 385,23) 180,10
Итого c накладными и см. прибылью 3 473,73
6 | КП | Плёнка 100 мкм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 ( ТР МАТ=1,03 к расх.) ( ЗСР МАТ=1,012 к расх.) | шт | 18 | 964.91 |  |  |  | 18104.1
7 | ФЕР46-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство временных защитных ограждений: горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм/Монтаж настила по нижнему поясу фермы. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Устройство каркаса из бревен и досок. 2. Устройство настила с покрытием толем в два слоя. 3. Разборка ограждений. | 100 м2 | 3 | 2737.65 | 702.3 | 102.21 | 13.48 | 8212.95 | 2106.9 | 306.63 | 40.44
Накладные расходы 103% ФОТ (от 2 147,34) 2 211,76
Сметная прибыль 59% ФОТ (от 2 147,34) 1 266,93
Итого c накладными и см. прибылью 11 691,64
8 | КП | Брезент огнеупорный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 ( ТР МАТ=1,03 к расх.) ( ЗСР МАТ=1,012 к расх.) | шт | 6 | 7105.26 |  |  |  | 44437.43
9 | ФЕР14-02-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие пленкой: стен и кровель/применит. Монтаж брезента по периметру захватки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Нарезка пленки по размеру. 2. Сварка полотнищ. 3. Крепление пленки. 4. Разработка грунта и присыпка пленки. | 100 м2 | 6 | 265.01 | 100.49 | 0.66 | 0.12 | 1590.06 | 602.94 | 3.96 | 0.72
Накладные расходы 95% ФОТ (от 603,66) 573,48
Сметная прибыль 64%*0.85 ФОТ (от 603,66) 328,39
Итого c накладными и см. прибылью 2 491,93
10 | КП | Брезент огнеупорный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 ( ТР МАТ=1,03 к расх.) ( ЗСР МАТ=1,012 к расх.) | шт | 6 | 7105.26 |  |  |  | 44437.43
11 | ФЕР10-01-083-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство по фермам настила: защитного/Монтаж настила по верхнему поясу фермы. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением. | 100 м2 | 3 | 3903.27 | 240.11 | 65.52 | 8.29 | 11709.81 | 720.33 | 196.56 | 24.87
Накладные расходы 108% ФОТ (от 745,20) 804,82
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 745,20) 348,38
Итого c накладными и см. прибылью 12 863,01
Устройство площадки в месте установки автомобильного крана | [14 empty] | Устройство площадки в месте установки автомобильного крана
12 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 100 м3 | 0.12 | 5459.07 | 173.23 | 5268.76 | 267.67 | 655.09 | 20.79 | 632.25 | 32.12
Накладные расходы 147% ФОТ (от 52,91) 77,78
Сметная прибыль 134%*0.85 ФОТ (от 52,91) 60,26
Итого c накладными и см. прибылью 793,13
13 | ФССЦ-02.4.03.03-0018 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щебень шлаковый для дорожного строительства М 800, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | м3 | 15.12 | 88.7 |  |  |  | 1341.14
15 | ФЕР27-12-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 Состав работ: 1. Укладка сборных плит на готовое основание с его частичным выравниванием. 2. Засыпка швов песком. | 100 м3 | 0.1004 | 5211.56 | 1169.18 | 3971.59 | 463.99 | 523.25 | 117.39 | 398.75 | 46.58
Накладные расходы 147% ФОТ (от 163,97) 241,04
Сметная прибыль 134%*0.85 ФОТ (от 163,97) 186,76
Итого c накладными и см. прибылью 951,05
16 | ФССЦ-05.1.08.06-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Плиты дорожные 1П60.30-30А-IV, бетон B30, объем 2,51 м3, расход арматуры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 кв. 2025г.,СМР № 33852-ИФ/09 от 11.06.2025. Московская обл. Прочие объекты ОЗП=52,21; ЭМ=15,71; ЗПМ=52,21; МАТ=9,5 | шт | 4 | 4436.01 |  |  |  | 17744.04
Итоги по смете: | [15 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) | [8 empty] | 169495.75 | [7 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы | [8 empty] | 177219.44 | [7 empty] | Строительные работы
Итого ФОТ (справочно) | [8 empty] | 4853.92 | [7 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) | [8 empty] | 5038.16 | [7 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) | [8 empty] | 2685.53 | [7 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
НДС 20% | [8 empty] | 35443.89 | [7 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 212663.33 | [8 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [16 empty] | справочно:
Затраты труда рабочих | [16 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [16 empty] | Затраты труда машинистов