## М6
[5 empty] | ВХОД | [6 empty] | Винер | [6 empty] | РСК-24 | [6 empty] | Чистый город (без вывоза и утилизации) | [6 empty] | Гриша | [5 empty] | Центрис | [5 empty] | Гуль | [5 empty] | Инжсолюшн | [5 empty] | РМ-Технострой | [5 empty] | ЭЭ
№ поз.п/п | № поз.по ВОР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС) |  | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС) |  | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС) |  | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС) |  | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС) | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС) | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС) | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС) | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС) | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС) | Примечания (расшифровка) | Комментарий/вопросы
[5 empty] | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы |  |  | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы |  |  | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы |  |  | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы |  |  | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы
|  | АС-1 |  |  | 122677276.9462 | 98431889.5598 | 221109166.506 |  |  |  |  | 10580417.25 | 0 | 10580417.25 |  |  |  |  | 50080602.8588 | 0 | 50080602.8588 |  |  |  |  | 14303890.8 | 0 | 14303890.8 |  |  |  |  | 6358228.864 | 104241407.044 | 110118505.908 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18855091.59 | 13231008.648 | 31966361.038
|  | Демонтажные работы |  |  | 20331993.45 | 0 | 20331993.45 | 156750 | 0 | 0 |  | 5328972 | 0 | 5328972 |  |  |  |  | 14334308.912 | 0 | 14334308.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14303890.8 | 0 | 14303890.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Демонтаж покрытия кровли в осях А-Их2-16' (Участок I) |  |  | 2677686 | 0 | 2677686 | 7905 | 0 | 0 |  | 2677686 | 0 | 2677686 |  |  |  |  | 2250088.487 | 0 | 2250088.487 |  |  |  |  | 3133733 | 0 | 3133733 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | 1 | демонтаж Рубероид (2 слоя) | м2 | 1694.7 | 953268.75 | 0 | 953268.75 | 562.5 |  |  |  | 953268.75 | 0 | 953268.75 | 562.5 |  | 562.5 |  | 316332.702 | 0 | 316332.702 | 186.66 |  |  |  | 1220184 | 0 | 1220184 | 720 |  | 720 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Суммарная толщина 2 слоев рубероида - 8 мм. S=18,431мх91,949м=1694,7 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 1694,7м2*2=3389,42 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (1694,7м2*2кг/м2)*2слоя=6778,85кг=6,78 т | Уточнить состав рубероида, мастику, порядок утилизации отходов.
2 | 2 | демонтаж Цементо-песчаная стяжка | м2 | 1694.7 | 699063.75 | 0 | 699063.75 | 412.5 |  |  |  | 699063.75 | 0 | 699063.75 | 412.5 |  | 412.5 |  | 561369.375 | 0 | 561369.375 | 331.25 |  |  |  | 423675 | 0 | 423675 | 250 |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина стяжки - 35 мм | Толщина указана, но нет данных об армировании, классе бетона и утилизации.
3 | 3 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (2250х500х100 мм - П-1) | шт | 1288 | 531300 | 0 | 531300 | 412.5 |  |  |  | 531300 | 0 | 531300 | 412.5 |  | 412.5 |  | 1087072 | 0 | 1087072 | 844 |  |  |  | 998200 | 0 | 998200 | 775 |  | 775 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну плиту: V=0,1125 м3, масса=111 кг | В примечаниях только масса/объем. Не указаны закладные детали, арматура, мастика.
4 | 4 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (1800х500х100 мм П-3) | шт | 184 | 69000 | 0 | 69000 | 375 |  |  |  | 69000 | 0 | 69000 | 375 |  | 375 |  | 124200 | 0 | 124200 | 675 |  |  |  | 142600 | 0 | 142600 | 775 |  | 775 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну плиту: V=0,09 м3, масса=89 кг | В примечаниях только масса/объем. Не указаны закладные детали, арматура, мастика.
5 | 5 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (850х500х100 мм П-4) | шт | 184 | 48300 | 0 | 48300 | 262.5 |  |  |  | 48300 | 0 | 48300 | 262.5 |  | 262.5 |  | 75808 | 0 | 75808 | 412 |  |  |  | 142600 | 0 | 142600 | 775 |  | 775 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну плиту: V=0,0425 м3, масса=42 кг | В примечаниях только масса/объем. Не указаны закладные детали, арматура, мастика.
6 | 6 | демонтаж Стальные отливы переменной ширины | п.м. | 221.2 | 82950 | 0 | 82950 | 375 |  |  |  | 82950 | 0 | 82950 | 375 |  | 375 |  | 27650 | 0 | 27650 | 125 |  |  |  | 55300 | 0 | 55300 | 250 |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | S=(18,429*0,21)+(18,429*0,69)+(91,95*0,29)+(92,39*0,69)=107,0 м2
7 | 7 | демонтаж Рубероид на вертикальных и горизонтальных поверхностях парапета (2 слоя), h переменная | м2 | 160.4 | 101052 | 0 | 101052 | 630 |  |  |  | 101052 | 0 | 101052 | 630 |  | 630 |  | 29946.68 | 0 | 29946.68 | 186.7 |  |  |  | 115488 | 0 | 115488 | 720 |  | 720 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(18,249*0,855)+(18,249*0,78) +(91,95*0,6)+(91,95*0,82)=160,4 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 160,4м2*2=320,81 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (160,4м2*2кг/м2)*2слоя=641,624кг=0,642 т | Уточнить состав рубероида, мастику, порядок утилизации отходов.
8 | 8 | демонтаж Металлическая лестница №1 | кг | 69.49 | 36482.25 | 0 | 36482.25 | 525 |  |  |  | 36482.25 | 0 | 36482.25 | 525 |  | 525 |  | 521.175 | 0 | 521.175 | 7.5 |  |  |  | 6949 | 0 | 6949 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Косоуры из уголка 65х50х6 L=3,5 м, ступени из арматурного стержня ∅16 L=0,64 м и листового проката 80х5 L=0,64 м, 11 ступеней
9 | 9 | демонтаж Металлическая лестница №2 | кг | 99.7 | 52342.5 | 0 | 52342.5 | 525 |  |  |  | 52342.5 | 0 | 52342.5 | 525 |  | 525 |  | 747.75 | 0 | 747.75 | 7.5 |  |  |  | 9970 | 0 | 9970 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Косоуры из швеллера №10 L=3,4 м, ступени из арматурных стержней ∅16 L=0,67 м, 13 ступеней
10 | 10 | демонтаж Металлическая лестница №3 | кг | 147.67 | 77526.75 | 0 | 77526.75 | 525 |  |  |  | 77526.75 | 0 | 77526.75 | 525 |  | 525 |  | 1107.525 | 0 | 1107.525 | 7.5 |  |  |  | 14767 | 0 | 14767 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Косоуры из уголка 63х40х6 L=3,6 м, ступени из арматурного стержня ∅16 L=0,78 м и листового проката 80х5 L=0,78 м, 11 ступеней. Масса одной лестницы 73,83 кг
11 | 11 | демонтаж Воронка без листоуловителя | шт | 8 | 26400 | 0 | 26400 | 3300 |  |  |  | 26400 | 0 | 26400 | 3300 |  | 3300 |  | 25333.28 | 0 | 25333.28 | 3166.66 |  |  |  | 4000 | 0 | 4000 | 500 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Воронка - стальная труба ∅100 мм 4 шт, ∅130 мм 3 шт, ∅120 мм 1 шт
|  | Демонтаж покрытия кровли в осях И-Сх2-16' (Участок II) |  |  | 2269579.95 | 0 | 2269579.95 | 7815 | 0 | 0 |  | 2269579.95 | 0 | 2269579.95 |  |  | 0 |  | 1864665.853 | 0 | 1864665.853 |  |  |  |  | 3184540.3 | 0 | 3184540.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 | 12 | демонтаж Рубероид (3 слоя) | м2 | 1040.8 | 585450 | 0 | 585450 | 562.5 |  |  |  | 585450 | 0 | 585450 | 562.5 |  | 562.5 |  | 233763.68 | 0 | 233763.68 | 224.6 |  |  |  | 749376 | 0 | 749376 | 720 |  | 720 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Суммарная толщина 3 слоев рубероида - 13 мм. S=((4,712+4,764)*78)+((10,805+10,82)*(7,14+6,809))=1040,8 м2 (общая площадь одного слоя). S трех слоев= 1040,8м2*3=3122,33 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (1040,8м2*2кг/м2)*3слоя=6244,65кг=6,245 т | Уточнить состав рубероида, мастику, порядок утилизации отходов.
13 | 13 | демонтаж Рубероид (1 слой) | м2 | 1040.8 | 569838 | 0 | 569838 | 547.5 |  |  |  | 569838 | 0 | 569838 | 547.5 |  | 547.5 |  | 129579.6 | 0 | 129579.6 | 124.5 |  |  |  | 749376 | 0 | 749376 | 720 |  | 720 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина 1 слоя рубероида на битумной мастике - 6,5 мм. S=((4,712+4,764)*78)+((10,805+10,82)*(7,14+6,809))=1040,8 м2 (общая площадь одного слоя). Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (1040,8м2*2кг/м2)*1слой=2081,55кг=2,082 т | Уточнить состав рубероида, мастику, порядок утилизации отходов.
14 | 14 | демонтаж Цементо-песчаная стяжка | м2 | 1040.8 | 429330 | 0 | 429330 | 412.5 |  |  |  | 429330 | 0 | 429330 | 412.5 |  | 412.5 |  | 585658.16 | 0 | 585658.16 | 562.7 |  |  |  | 416320 | 0 | 416320 | 400 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина стяжки - 57 мм | Толщина указана, но нет данных об армировании, классе бетона и утилизации.
15 | 15 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (2250х500х100 мм П-1) | шт | 368 | 151800 | 0 | 151800 | 412.5 |  |  |  | 151800 | 0 | 151800 | 412.5 |  | 412.5 |  | 310592 | 0 | 310592 | 844 |  |  |  | 285200 | 0 | 285200 | 775 |  | 775 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну плиту: V=0,1125 м3, масса=111 кг | В примечаниях только масса/объем. Не указаны закладные детали, арматура, мастика.
16 | 16 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (1800х500х100 мм П-3) | шт | 368 | 138000 | 0 | 138000 | 375 |  |  |  | 138000 | 0 | 138000 | 375 |  | 375 |  | 248400 | 0 | 248400 | 675 |  |  |  | 285200 | 0 | 285200 | 775 |  | 775 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну плиту: V=0,09 м3, масса=89 кг | В примечаниях только масса/объем. Не указаны закладные детали, арматура, мастика.
17 | 17 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (850х500х100 мм П-4) | шт | 368 | 96600 | 0 | 96600 | 262.5 |  |  |  | 96600 | 0 | 96600 | 262.5 |  | 262.5 |  | 151616 | 0 | 151616 | 412 |  |  |  | 285200 | 0 | 285200 | 775 |  | 775 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну плиту: V=0,0425 м3, масса=42 кг | В примечаниях только масса/объем. Не указаны закладные детали, арматура, мастика.
18 | 18 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (2000х500х100 мм - П-5) | шт | 168 | 69300 | 0 | 69300 | 412.5 |  |  |  | 69300 | 0 | 69300 | 412.5 |  | 412.5 |  | 113400 | 0 | 113400 | 675 |  |  |  | 130200 | 0 | 130200 | 775 |  | 775 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну плиту: V=0,1 м3, масса=99 кг | В примечаниях только масса/объем. Не указаны закладные детали, арматура, мастика.
19 | 19 | демонтаж Стальные отливы переменной ширины | п.м. | 205.5 | 77062.5 | 0 | 77062.5 | 375 |  |  |  | 77062.5 | 0 | 77062.5 | 375 |  | 375 |  | 35962.5 | 0 | 35962.5 | 175 |  |  |  | 159262.5 | 0 | 159262.5 | 775 |  | 775 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | S=(91,95*0,73)+(91,95*0,73)+(21,625*0,735)=150,1 м2
20 | 20 | демонтаж Рубероид на вертикальных и горизонтальных поверхностях парапета (2 слоя), h переменная | м2 | 160.74 | 101266.2 | 0 | 101266.2 | 630 |  |  |  | 101266.2 | 0 | 101266.2 | 630 |  | 630 |  | 30010.158 | 0 | 30010.158 | 186.7 |  |  |  | 115732.8 | 0 | 115732.8 | 720 |  | 720 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(21,625*0,98)+(21,625*0,5)+(91,95*0,7)+(91,95*0,7)=160,74 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 160,74м2*2=321,48 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (160,74м2*2кг/м2)*2слоя=642,96кг=0,643 т | Уточнить состав рубероида, мастику, порядок утилизации отходов.
21 | 21 | демонтаж Воронка без листоуловителя | шт | 8 | 26400 | 0 | 26400 | 3300 |  |  |  | 26400 | 0 | 26400 | 3300 |  | 3300 |  | 25333.28 | 0 | 25333.28 | 3166.66 |  |  |  | 4000 | 0 | 4000 | 500 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Воронка - стальная труба ∅100 мм 4 шт, ∅130 мм 3 шт, ∅120 мм 1 шт
22 | 22 | демонтаж Металлическая лестница №5 | кг | 46.73 | 24533.25 | 0 | 24533.25 | 525 |  |  |  | 24533.25 | 0 | 24533.25 | 525 |  | 525 |  | 350.475 | 0 | 350.475 | 7.5 |  |  |  | 4673 | 0 | 4673 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Косоуры из уголка 65х50х6 L=3,55 м, ступени из арматурного стержня ∅16 L=0,7 м, 9* ступеней
|  | Демонтаж покрытия кровли в осях С-Шх2-16' (Участок III) |  | 3322.39 | 1510404.75 | 0 | 1510404.75 | 11565 | 0 | 0 |  | 1510404.75 | 0 | 1510404.75 |  |  | 0 |  | 1237621.205 | 0 | 1237621.205 |  |  |  |  | 1790806 | 0 | 1790806 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
23 | 23 | демонтаж Рубероид (1 слой) | м2 | 961.9 | 526640.25 | 0 | 526640.25 | 547.5 |  |  |  | 526640.25 | 0 | 526640.25 | 547.5 |  | 547.5 |  | 119756.55 | 0 | 119756.55 | 124.5 |  |  |  | 692568 | 0 | 692568 | 720 |  | 720 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина 1 слоя рубероида - 7 мм. S=((4,232+4,851)*78)+((8,785+9,381)*(7,14+6,809))=961,9 м2 (общая площадь одного слоя). Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (961,9м2*2кг/м2)*1слой=1923,74кг=1,924 т | Уточнить состав рубероида, мастику, порядок утилизации отходов.
24 | 24 | демонтаж Цементо-песчаная стяжка | м2 | 961.9 | 396783.75 | 0 | 396783.75 | 412.5 |  |  |  | 396783.75 | 0 | 396783.75 | 412.5 |  | 412.5 |  | 318581.28 | 0 | 318581.28 | 331.2 |  |  |  | 192380 | 0 | 192380 | 200 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина стяжки - 29 мм | Толщина указана, но нет данных об армировании, классе бетона и утилизации.
25 | 25 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (2250х500х100 мм П-1) | шт | 480 | 198000 | 0 | 198000 | 412.5 |  |  |  | 198000 | 0 | 198000 | 412.5 |  | 412.5 |  | 405120 | 0 | 405120 | 844 |  |  |  | 372000 | 0 | 372000 | 775 |  | 775 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну плиту: V=0,1125 м3, масса=111 кг | В примечаниях только масса/объем. Не указаны закладные детали, арматура, мастика.
26 | 26 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (2000х500х100 мм - П-5) | шт | 184 | 69000 | 0 | 69000 | 375 |  |  |  | 69000 | 0 | 69000 | 375 |  | 375 |  | 124200 | 0 | 124200 | 675 |  |  |  | 142600 | 0 | 142600 | 775 |  | 775 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну плиту: V=0,1 м3, масса=99 кг | В примечаниях только масса/объем. Не указаны закладные детали, арматура, мастика.
27 | 27 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (1800х500х100 мм П-3) | шт | 184 | 55200 | 0 | 55200 | 300 |  |  |  | 55200 | 0 | 55200 | 300 |  | 300 |  | 124200 | 0 | 124200 | 675 |  |  |  | 142600 | 0 | 142600 | 775 |  | 775 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну плиту: V=0,09 м3, масса=89 кг | В примечаниях только масса/объем. Не указаны закладные детали, арматура, мастика.
28 | 28 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (850х500х100 мм П-4) | шт | 184 | 48300 | 0 | 48300 | 262.5 |  |  |  | 48300 | 0 | 48300 | 262.5 |  | 262.5 |  | 75808 | 0 | 75808 | 412 |  |  |  | 142600 | 0 | 142600 | 775 |  | 775 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну плиту: V=0,0425 м3, масса=42 кг | В примечаниях только масса/объем. Не указаны закладные детали, арматура, мастика.
29 | 29 | демонтаж Стальные отливы переменной ширины | п.м. | 110.1 | 41287.5 | 0 | 41287.5 | 375 |  |  |  | 41287.5 | 0 | 41287.5 | 375 |  | 375 |  | 19267.5 | 0 | 19267.5 | 175 |  |  |  | 27525 | 0 | 27525 | 250 |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | S=(91,95*0,29)+(18,166*0,69)=39,2 м2
30 | 30 | демонтаж Рубероид на вертикальных и горизонтальных поверхностях парапета (2 слоя), h переменная | м2 | 78.2 | 49266 | 0 | 49266 | 630 |  |  |  | 49266 | 0 | 49266 | 630 |  | 630 |  | 14599.94 | 0 | 14599.94 | 186.7 |  |  |  | 56304 | 0 | 56304 | 720 |  | 720 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(18,166*0,5)+(18,166*0,77)+(91,95*0,6)=78,2 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 78,2м2*2=156,48 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (78,2м2*2кг/м2)*2слоя=312,96кг=0,313 т | Уточнить состав рубероида, мастику, порядок утилизации отходов.
31 | 31 | демонтаж Металлическая лестница №4 | кг | 73.83 | 38760.75 | 0 | 38760.75 | 525 |  |  |  | 38760.75 | 0 | 38760.75 | 525 |  | 525 |  | 553.725 | 0 | 553.725 | 7.5 |  |  |  | 7383 | 0 | 7383 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Косоуры из уголка 63х40х6 L=3,6 м, ступени из арматурного стержня ∅16 L=0,78 м и листового проката 80х5 L=0,78 м, 11 ступеней. Масса одной лестницы 73,83
32 | 32 | демонтаж Металлическая лестница №5 | кг | 93.46 | 49066.5 | 0 | 49066.5 | 525 |  |  |  | 49066.5 | 0 | 49066.5 | 525 |  | 525 |  | 700.95 | 0 | 700.95 | 7.5 |  |  |  | 9346 | 0 | 9346 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Косоуры из уголка 65х50х6 L=3,55 м, ступени из арматурного стержня ∅16 L=0,7 м, 9* ступеней. . Масса одной лестницы 46,73
33 | 33 | демонтаж Листвоуловитель в комплекте с воронкой | шт | 3 | 11700 | 0 | 11700 | 3900 |  |  |  | 11700 | 0 | 11700 | 3900 |  | 3900 |  | 9499.98 | 0 | 9499.98 | 3166.66 |  |  |  | 1500 | 0 | 1500 | 500 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Воронка - стальная труба ∅130 мм 2 шт, труба ПВХ ∅105 мм 1 шт
34 | 34 | демонтаж Воронка без листоуловителя | шт | 8 | 26400 | 0 | 26400 | 3300 |  |  |  | 26400 | 0 | 26400 | 3300 |  | 3300 |  | 25333.28 | 0 | 25333.28 | 3166.66 |  |  |  | 4000 | 0 | 4000 | 500 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Воронка - стальная труба ∅90 мм 3 шт, ∅130 мм 1 шт, труба ПВХ ∅105 мм 1 шт
|  | Демонтаж покрытия кровли в осях Ш-Юх2-16' (Участок IV) |  |  | 2924267.25 | 0 | 2924267.25 | 11452.5 | 0 | 0 |  | 2924267.25 | 0 | 2924267.25 |  |  | 0 |  | 1957312.905 | 0 | 1957312.905 |  |  |  |  | 3689279 | 0 | 3689279 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
35 | 35 | Рубероид (1 слой) | м2 | 1475.4 | 807781.5 | 0 | 807781.5 | 547.5 |  |  |  | 807781.5 | 0 | 807781.5 | 547.5 |  | 547.5 |  | 183687.3 | 0 | 183687.3 | 124.5 |  |  |  | 1062288 | 0 | 1062288 | 720 |  | 720 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина 1 слоя рубероида - 5,5 мм. S=((10,146+4,509)*78)+((14,659+9,162)*(7,14+6,809))=1475,4 м2 (общая площадь одного слоя). Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (1475,4м2*2кг/м2)*1слой=2950,74кг=2,951 т
36 | 36 | Цементо-песчаная стяжка | м2 | 1475.4 | 331965 | 0 | 331965 | 225 |  |  |  | 331965 | 0 | 331965 | 225 |  | 225 |  | 175425.06 | 0 | 175425.06 | 118.9 |  |  |  | 147540 | 0 | 147540 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина стяжки - 8 мм
37 | 37 | Рубероид в 2 слоя по битумной мастике | м2 | 1475.4 | 829912.5 | 0 | 829912.5 | 562.5 |  |  |  | 829912.5 | 0 | 829912.5 | 562.5 |  | 562.5 |  | 275457.18 | 0 | 275457.18 | 186.7 |  |  |  | 1062288 | 0 | 1062288 | 720 |  | 720 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Суммарная толщина 2 слоев рубероида - 13 мм. S=((10,146+4,509)*78)+((14,659+9,162)*(7,14+6,809))=1475,4 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 1475,4м2*2=2950,74 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (1475,4м2*2кг/м2)*2слоя=5901,48кг=5,901 т
38 | 38 | Асфальто-бетонная стяжка | м2 | 1475.4 | 331965 | 0 | 331965 | 225 |  |  |  | 331965 | 0 | 331965 | 225 |  | 225 |  | 214670.7 | 0 | 214670.7 | 145.5 |  |  |  | 295080 | 0 | 295080 | 200 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина стяжки - 17 мм
39 | 39 | Мелкоразмерные плиты покрытия (2250х500х100 мм П-1) | шт | 1032 | 425700 | 0 | 425700 | 412.5 |  |  |  | 425700 | 0 | 425700 | 412.5 |  | 412.5 |  | 871008 | 0 | 871008 | 844 |  |  |  | 799800 | 0 | 799800 | 775 |  | 775 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну плиту: V=0,1125 м3, масса=111 кг
40 | 40 | Мелкоразмерные плиты покрытия (1500х500х100 мм П-2) | шт | 184 | 55200 | 0 | 55200 | 300 |  |  |  | 55200 | 0 | 55200 | 300 |  | 300 |  | 124200 | 0 | 124200 | 675 |  |  |  | 142600 | 0 | 142600 | 775 |  | 775 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну плиту: V=0,075 м3, масса=74 кг
41 | 41 | Мелкоразмерные плиты покрытия (1800х500х100 мм П-3) | шт | 184 | 55200 | 0 | 55200 | 300 |  |  |  | 55200 | 0 | 55200 | 300 |  | 300 |  | 75808 | 0 | 75808 | 412 |  |  |  | 142600 | 0 | 142600 | 775 |  | 775 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну плиту: V=0,09 м3, масса=89 кг
42 | 42 | Стальные отливы переменной ширины | п.м. | 23.8 | 12495 | 0 | 12495 | 525 |  |  |  | 12495 | 0 | 12495 | 525 |  | 525 |  | 4165 | 0 | 4165 | 175 |  |  |  | 5950 | 0 | 5950 | 250 |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | S=(23,82*0,69)=16,4 м2
43 | 43 | Рубероид на вертикальных и горизонтальных поверхностях парапета (2 слоя), h переменная | м2 | 30.5 | 19215 | 0 | 19215 | 630 |  |  |  | 19215 | 0 | 19215 | 630 |  | 630 |  | 4041.25 | 0 | 4041.25 | 132.5 |  |  |  | 21960 | 0 | 21960 | 720 |  | 720 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(23,82*0,5)+(23,82*0,78)=30,5 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 30,5м2*2=61,0 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (30,5м2*2кг/м2)*2слоя=121,94 кг=0,122 т
44 | 44 | Листвоуловитель в комплекте с воронкой | шт | 1 | 3900 | 0 | 3900 | 3900 |  |  |  | 3900 | 0 | 3900 | 3900 |  | 3900 |  | 3166.66 | 0 | 3166.66 | 3166.66 |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 500 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Воронка - стальная труба ∅130 мм 1 шт
45 | 45 | Воронка без листоуловителя | шт | 8 | 26400 | 0 | 26400 | 3300 |  |  |  | 26400 | 0 | 26400 | 3300 |  | 3300 |  | 25333.28 | 0 | 25333.28 | 3166.66 |  |  |  | 4000 | 0 | 4000 | 500 |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Воронка - стальная труба ∅120 мм 1 шт, ∅130 мм 2 шт
46 | 46 | Металлическая лестница №5 | кг | 46.73 | 24533.25 | 0 | 24533.25 | 525 |  |  |  | 24533.25 | 0 | 24533.25 | 525 |  | 525 |  | 350.475 | 0 | 350.475 | 7.5 |  |  |  | 4673 | 0 | 4673 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Косоуры из уголка 65х50х6 L=3,55 м, ступени из арматурного стержня ∅16 L=0,7 м, 9* ступеней. . Масса одной лестницы 46,73
|  | Демонтаж покрытия кровли в осях Ю-А'х2-16' (Участок V) |  |  | 1719840 | 0 | 1719840 | 3405 | 0 | 0 |  | 1719840 | 0 | 1719840 |  |  | 0 |  | 1363163.255 | 0 | 1363163.255 |  |  |  |  | 2505532.5 | 0 | 2505532.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
47 | 47 | Рубероид (1 слой) | м2 | 956.8 | 380328 | 0 | 380328 | 397.5 |  |  |  | 380328 | 0 | 380328 | 397.5 |  | 397.5 |  | 119121.6 | 0 | 119121.6 | 124.5 |  |  |  | 688896 | 0 | 688896 | 720 |  | 720 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина 1 слоя рубероида - 7 мм. S=((4,466+4,568)*78)+((8,978+9,101)*(7,14+6,809))=956,8 м2 (общая площадь одного слоя). Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (956,8м2*2кг/м2)*1слой=1913,67кг=1,914 т
48 | 48 | Цементо-песчаная стяжка | м2 | 956.8 | 215280 | 0 | 215280 | 225 |  |  |  | 215280 | 0 | 215280 | 225 |  | 225 |  | 181409.28 | 0 | 181409.28 | 189.6 |  |  |  | 191360 | 0 | 191360 | 200 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина стяжки - 14 мм
49 | 49 | Рубероид в 2 слоя по битумной мастике | м2 | 956.8 | 394680 | 0 | 394680 | 412.5 |  |  |  | 394680 | 0 | 394680 | 412.5 |  | 412.5 |  | 178634.56 | 0 | 178634.56 | 186.7 |  |  |  | 688896 | 0 | 688896 | 720 |  | 720 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Суммарная толщина 2 слоев рубероида - 9 мм. S=((4,466+4,568)*78)+((8,978+9,101)*(7,14+6,809))=956,8 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 956,8м2*2=1913,67 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (956,8м2*2кг/м2)*2слоя=3827,34 кг=3,827 т
50 | 50 | Асфальто-бетонная стяжка | м2 | 956.8 | 265512 | 0 | 265512 | 277.5 |  |  |  | 265512 | 0 | 265512 | 277.5 |  | 277.5 |  | 139214.4 | 0 | 139214.4 | 145.5 |  |  |  | 210496 | 0 | 210496 | 220 |  | 220 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина стяжки - 24 мм
51 | 51 | Мелкоразмерные плиты покрытия (2250х500х100 мм П-1) | шт | 848 | 349800 | 0 | 349800 | 412.5 |  |  |  | 349800 | 0 | 349800 | 412.5 |  | 412.5 |  | 715712 | 0 | 715712 | 844 |  |  |  | 657200 | 0 | 657200 | 775 |  | 775 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну плиту: V=0,1125 м3, масса=111 кг
52 | 52 | Стальные отливы переменной ширины | п.м. | 110.03 | 57765.75 | 0 | 57765.75 | 525 |  |  |  | 57765.75 | 0 | 57765.75 | 525 |  | 525 |  | 19255.25 | 0 | 19255.25 | 175 |  |  |  | 27507.5 | 0 | 27507.5 | 250 |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | S=(18,08*0,69)+(91,95*0,2)=30,86 м2
53 | 53 | Рубероид на вертикальных и горизонтальных поверхностях парапета (2 слоя), h переменная | м2 | 50.7 | 31941 | 0 | 31941 | 630 |  |  |  | 31941 | 0 | 31941 | 630 |  | 630 |  | 9465.69 | 0 | 9465.69 | 186.7 |  |  |  | 36504 | 0 | 36504 | 720 |  | 720 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=((8,978+9,101)*0,78)+((8,978+9,101)*0,5)+91,95*0,3=50,7 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 50,7м2*2=101,452 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (50,7м2*2кг/м2)*2слоя=202,904 кг=0,203 т
54 | 54 | Металлическая лестница №5 | кг | 46.73 | 24533.25 | 0 | 24533.25 | 525 |  |  |  | 24533.25 | 0 | 24533.25 | 525 |  | 525 |  | 350.475 | 0 | 350.475 | 7.5 |  |  |  | 4673 | 0 | 4673 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Косоуры из уголка 65х50х6 L=3,55 м, ступени из арматурного стержня ∅16 L=0,7 м, 9* ступеней. . Масса одной лестницы 46,73
|  | Демонтаж покрытия фонаря в осях И-Сх4-22 (Участок VII) |  |  | 2644758 | 0 | 2644758 | 31860 | 0 | 0 |  | 2644758 | 0 | 2644758 |  |  | 0 |  | 1851135.7 | 0 | 1851135.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
55 | 55 | Рубероид (4 слоя) | м2 | 960.6 | 648405 | 0 | 648405 | 675 |  |  |  | 648405 | 0 | 648405 | 675 |  | 675 |  | 255999.9 | 0 | 255999.9 | 266.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Суммарная толщина 4 слоев рубероида - 11 мм. S=12,234мх78,52м=960,6 м2 (общая площадь одного слоя). S четырех слоев= 960,6м2*4=3842,45 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 1,2 кг/м2 (или 0,0012т/м2). Общая масса: (960,6м2*1,2кг/м2)*4слоя=4610,95кг=4,61 т
56 | 56 | Рубероид (2 слоя) | м2 | 960.6 | 540337.5 | 0 | 540337.5 | 562.5 |  |  |  | 540337.5 | 0 | 540337.5 | 562.5 |  | 562.5 |  | 179344.02 | 0 | 179344.02 | 186.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Суммарная толщина 2 слоев рубероида - 9,5 мм. S=12,234мх78,52м=960,6 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 960,6м2*2=1921,23 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 1,2 кг/м2 (или 0,0012т/м2). Общая масса: (960,6м2*1,2кг/м2)*2слоя=2305,47кг=2,31 т
57 | 57 | Цементо-песчаная стяжка | м2 | 960.6 | 316998 | 0 | 316998 | 330 |  |  |  | 316998 | 0 | 316998 | 330 |  | 330 |  | 318438.9 | 0 | 318438.9 | 331.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина стяжки - 37 мм
58 | 58 | Мелкоразмерные плиты покрытия (2000х500х100 мм - П-5) | шт | 936 | 386100 | 0 | 386100 | 412.5 |  |  |  | 386100 | 0 | 386100 | 412.5 |  | 412.5 |  | 631800 | 0 | 631800 | 675 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну плиту: V=0,1 м3, масса=99 кг
59 | 59 | Листвоуловитель в комплекте с воронкой | шт | 2 | 7800 | 0 | 7800 | 3900 |  |  |  | 7800 | 0 | 7800 | 3900 |  | 3900 |  | 6333.32 | 0 | 6333.32 | 3166.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Воронка - стальная труба ∅100 мм
60 | 60 | Воронка без листоуловителя | шт | 3 | 9900 | 0 | 9900 | 3300 |  |  |  | 9900 | 0 | 9900 | 3300 |  | 3300 |  | 9499.98 | 0 | 9499.98 | 3166.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Воронка - стальная труба ∅95 мм
61 | 61 | Бортовые плиты | шт | 312 | 128700 | 0 | 128700 | 412.5 |  |  |  | 128700 | 0 | 128700 | 412.5 |  | 412.5 |  | 128544 | 0 | 128544 | 412 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Размер плиты 800(h)х500х100 мм, На одну плиту: V=0,04 м3, масса=40 кг
62 | 62 | Заполнение светоаэрационных фонарей из поликарбоната (остекление) | м2 | 358.2 | 53730 | 0 | 53730 | 150 |  |  |  | 53730 | 0 | 53730 | 150 |  | 150 |  | 114624 | 0 | 114624 | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Остекление выполено в два ряда, общая высота листов 1,141+1,155=2,296 м; общая длина остекления = 78 п.м.*2 стороны=156 п.м.; толщина листа поликарбоната 4 мм; Sобщ = 2,296м*156м=358,2 м2. Удельный вес - 840 г/м2
63 | 63 | Каркас остектения из металлических уголков | т | 10.7 | 200625 | 0 | 200625 | 18750 |  |  |  | 200625 | 0 | 200625 | 18750 |  | 18750 |  | 80250 | 0 | 80250 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=5,72кг/м*156м=892,32 кг. Уголок 100х10 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=15,1кг/м*156м=2355,6 кг. Уголок 90х9 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=12,2кг/м*156м=1903,2 кг. Уголок 100х12 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=17,9кг/м*156м=2792,4 кг. Т-образный профиль 35х35х4 марки ≈ AISI 304, m п.м. = 2,07 кг/м, L= (1,141м+1,155м)*130шт*2 стороны=597 м, m=597 м*2,07кг/м=1237,1 кг. Швеллер №5 по ГОСТ 8240-56, L=78м*4=312 м, m=4,84кг/м*312м=1510,08 кг
64 | 64 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 35.54 | 34651.5 | 0 | 34651.5 | 975 |  |  |  | 34651.5 | 0 | 34651.5 | 975 |  | 975 |  | 17059.2 | 0 | 17059.2 | 480 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая толщина стены торца 183 мм, см. вскрытие Вскр- Сф4. Металлический лист t=1мм, 4 слоя, m=(35,5м2*4сл)*7,85кг/м2=1116,0кг; Мин.вата t=(16+43+27/2+29+10)=111,5мм= 0,1115м, m=(35,54м2*0,1115м)*125кг/м3=495,34 кг; Доска t=(27мм*2+27/2)=67,5 мм=0,0675 м, m= (0,0675м*35,54м2)*520кг/м3=1247,45 кг; Рубероид 1 слой, m=35,54м2*1,2кг/м2=42,65кг. Общая масса демонтажа торца фонаря=1116кг+495,34кг+1247,45кг+42,65кг=2901,4кг. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря = (1116кг+495,34кг+1247,45кг+42,65кг)/35,54м2≈81,64 кг/м2
65 | 65 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 35.54 | 34651.5 | 0 | 34651.5 | 975 |  |  |  | 34651.5 | 0 | 34651.5 | 975 |  | 975 |  | 17059.2 | 0 | 17059.2 | 480 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая толщина стены торца 150 мм, см. вскрытие Вскр- Сф5. Металлический лист t=1мм, 4 слоя, m=(35,54м2*4сл)*7,85кг/м2=1116,0кг; Мин.вата t=(21+24/2+54)=87мм= 0,087м, m=(35,54м2*0,087м)*125кг/м3=386,5 кг; Доска t=(23+24/2+24)=59 мм=0,059 м, m= (0,059м*35,54м2)*520кг/м3=1090,37 кг. Общая масса демонтажа торца фонаря=1116кг+386,5кг+1090,37кг=2592,82кг. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря = (1116кг+386,5кг+1090,37кг)/35,54м2≈72,96 кг/м2
66 | 66 | Стальные отливы (кровельные, подоконные) | п.м. | 338.5 | 177712.5 | 0 | 177712.5 | 525 |  |  |  | 177712.5 | 0 | 177712.5 | 525 |  | 525 |  | 59237.5 | 0 | 59237.5 | 175 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Ширина стальных фартуков/отливов - переменная. Общая S отливов = 78,52м*(0,5м+0,4м+0,18м+0,18м+0,5м+0,772м) +12,225м*(0,35м+0,35м)=207,4 м2. Длина фонаря 78,52 м, ширина 12,225 м. Общая L=78,52м*6+12,225м*2=495,6 м
67 | 67 | Рубероид на вертикальных поверхностях бортовых плит (2 слоя) | м2 | 144.8 | 91224 | 0 | 91224 | 630 |  |  |  | 91224 | 0 | 91224 | 630 |  | 630 |  | 27005.2 | 0 | 27005.2 | 186.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(78,52*2+12*2)*0,8=144,8 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 144,8м2*2=289,66 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (144,8м2*2кг/м2)*2слоя=579,33кг=0,579 т
68 | 68 | Деревянная доска | м2 | 53.04 | 13923 | 0 | 13923 | 262.5 |  |  |  | 13923 | 0 | 13923 | 262.5 |  | 262.5 |  | 5940.48 | 0 | 5940.48 | 112 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Доска 120х30 мм, L=156 м, V=0,12м*0,03м*156м=0,56м3; Доска 220х30 мм, L=156 м, V=0,22м*0,03м* 156м=1,03м3; Доска 220х25 мм, L=156 м, V=0,22м*0,025м*156м=0,86м3; Общ.S=(0,12*156)+(0,22*156)=53,04 м2
|  | Демонтаж покрытия фонаря в осях С-Шх4-22 (Участок VIII) |  |  | 2291082 | 0 | 2291082 | 27577.5 | 0 | 0 | 0 | 2291082 | 0 | 2291082 |  |  | 0 |  | 1493886.81 | 0 | 1493886.81 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
69 | 69 | Рубероид (3 слоя) | м2 | 718.6 | 452718 | 0 | 452718 | 630 |  |  |  | 452718 | 0 | 452718 | 630 |  | 630 |  | 161397.56 | 0 | 161397.56 | 224.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Суммарная толщина 3 слоев рубероида - 8 мм. S=9,153мх78,52м= 718,7 м2 (общая площадь одного слоя). S трех слоев= 718,7м2*3=2156,08 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (718,7м2*2кг/м2)*3слоя=4312,16кг=4,312 т
70 | 70 | Цементо-песчаная стяжка | м2 | 718.6 | 237138 | 0 | 237138 | 330 |  |  |  | 237138 | 0 | 237138 | 330 |  | 330 |  | 162116.16 | 0 | 162116.16 | 225.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина стяжки - 29 мм
71 | 71 | Стеклоизол (1 слой) | м2 | 718.6 | 404212.5 | 0 | 404212.5 | 562.5 |  |  |  | 404212.5 | 0 | 404212.5 | 562.5 |  | 562.5 |  | 162834.76 | 0 | 162834.76 | 226.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина 1 слоя стеклоизола - 6 мм. S=9,153мх78,52м= 718,7 м2 (общая площадь одного слоя). Нагрузка на 1м2 от 1 слоя стеклоизола - 2,5 кг/м2. Общая масса: (718,7м2*2,5кг/м2)*1слой=1796,73кг=1,797 т
72 | 72 | Мелкоразмерные плиты покрытия (2250х500х100 мм П-1) | шт | 624 | 351000 | 0 | 351000 | 562.5 |  |  |  | 351000 | 0 | 351000 | 562.5 |  | 562.5 |  | 526656 | 0 | 526656 | 844 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну плиту: V=0,1125 м3, масса=111 кг
73 | 73 | Бортовые плиты | шт | 312 | 175500 | 0 | 175500 | 562.5 |  |  |  | 175500 | 0 | 175500 | 562.5 |  | 562.5 |  | 128544 | 0 | 128544 | 412 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Размер плиты 800(h)х500х100 мм, На одну плиту: V=0,04 м3, масса=40 кг
74 | 74 | Воронка без листоуловителя | шт | 4 | 13200 | 0 | 13200 | 3300 |  |  |  | 13200 | 0 | 13200 | 3300 |  | 3300 |  | 12664 | 0 | 12664 | 3166 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Воронка - стальная труба ∅100 мм
75 | 75 | Заполнение светоаэрационных фонарей из поликарбоната (остекление) | м2 | 358.2 | 53730 | 0 | 53730 | 150 |  |  |  | 53730 | 0 | 53730 | 150 |  | 150 |  | 114624 | 0 | 114624 | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Остекление выполено в два ряда, общая высота листов 1,141+1,155=2,296 м; общая длина остекления = 78 п.м.*2 стороны=156 п.м.; толщина листа поликарбоната 4 мм; Sобщ = 2,296м*156м=358,2 м2. Удельный вес - 840 г/м2
76 | 76 | Каркас остектения из металлических элементов | т | 10.7 | 200625 | 0 | 200625 | 18750 |  |  |  | 200625 | 0 | 200625 | 18750 |  | 18750 |  | 80250 | 0 | 80250 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=5,72кг/м*156м=892,32 кг. Уголок 100х10 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=15,1кг/м*156м=2355,6 кг. Уголок 90х9 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=12,2кг/м*156м=1903,2 кг. Уголок 100х12 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=17,9кг/м*156м=2792,4 кг. Т-образный профиль 35х35х4 марки ≈ AISI 304, m п.м. = 2,07 кг/м, L= (1,141м+1,155м)*130шт*2 стороны=597 м, m=597 м*2,07кг/м=1237,1 кг. Швеллер №5 по ГОСТ 8240-56, L=78м*4=312 м, m=4,84кг/м*312м=1510,08 кг
77 | 77 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 28.08 | 14742 | 0 | 14742 | 525 |  |  |  | 14742 | 0 | 14742 | 525 |  | 525 |  | 13478.4 | 0 | 13478.4 | 480 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая толщина стены торца 153 мм, см. вскрытие Вскр- Сф3. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря ≈72,96 кг/м2
78 | 78 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 28.08 | 14742 | 0 | 14742 | 525 |  |  |  | 14742 | 0 | 14742 | 525 |  | 525 |  | 13478.4 | 0 | 13478.4 | 480 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая толщина стены торца 150 мм, см. вскрытие Вскр- Сф6. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря ≈72,96 кг/м2
79 | 79 | Стальные отливы (кровельные, подоконные) | п.м. | 489.5 | 256987.5 | 0 | 256987.5 | 525 |  |  |  | 256987.5 | 0 | 256987.5 | 525 |  | 525 |  | 85662.5 | 0 | 85662.5 | 175 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Ширина стальных фартуков/отливов - переменная. Общая S отливов = 78,52м*(0,45м+0,76м0,18м+0,18м+0,5м+0,4м) +9,179м*(0,35м+0,35м)=200,4 м2. Длина фонаря 78,52 м, ширина 9,179 м. Общая L=78,52м*6+9,179м*2=489,5 м
80 | 80 | Рубероид на вертикальных поверхностях бортовых плит (2 слоя) | м2 | 140.7 | 88641 | 0 | 88641 | 630 |  |  |  | 88641 | 0 | 88641 | 630 |  | 630 |  | 26240.55 | 0 | 26240.55 | 186.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(78,52*2+9,4*2)*0,8=140,7 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 140,7м2*2=281,344 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (140,7м2*2кг/м2)*2слоя=562,69кг=0,563 т
81 | 81 | Деревянная доска | м2 | 53.04 | 27846 | 0 | 27846 | 525 |  |  |  | 27846 | 0 | 27846 | 525 |  | 525 |  | 5940.48 | 0 | 5940.48 | 112 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Доска 120х30 мм, L=156 м, V=0,12м*0,03м*156м=0,56м3; Доска 220х30 мм, L=156 м, V=0,22м*0,03м* 156м=1,03м3; Доска 220х25 мм, L=156 м, V=0,22м*0,025м*156м=0,86м3; Общ.S=(0,12*156)+(0,22*156)=53,04 м2
|  | Демонтаж покрытия фонаря в осях Ш/М-Юх4-22 (Участок IХ) |  |  | 1847580 | 0 | 1847580 | 26932.5 | 0 | 0 | 0 | 1847580 | 0 | 1847580 |  |  | 0 |  | 1345060.93 | 0 | 1345060.93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
82 | 82 | Рубероид (1 слой) | м2 | 742.2 | 406354.5 | 0 | 406354.5 | 547.5 |  |  |  | 406354.5 | 0 | 406354.5 | 547.5 |  | 547.5 |  | 92403.9 | 0 | 92403.9 | 124.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина 1 слоя рубероида - 7 мм. S=9,453мх78,52м=742,2 м2 (общая площадь одного слоя). Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2. Общая масса: (742,2м2*2кг/м2)*1слой=1484,5 кг=1,484 т
83 | 83 | Цементо-песчаная стяжка | м2 | 742.2 | 244926 | 0 | 244926 | 330 |  |  |  | 244926 | 0 | 244926 | 330 |  | 330 |  | 245890.86 | 0 | 245890.86 | 331.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина стяжки - 29 мм
84 | 84 | Мелкоразмерные плиты покрытия (2250х500х100 мм П-1) | шт | 624 | 351000 | 0 | 351000 | 562.5 |  |  |  | 351000 | 0 | 351000 | 562.5 |  | 562.5 |  | 526656 | 0 | 526656 | 844 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну плиту: V=0,1125 м3, масса=111 кг
85 | 85 | Бортовые плиты | шт | 312 | 175500 | 0 | 175500 | 562.5 |  |  |  | 175500 | 0 | 175500 | 562.5 |  | 562.5 |  | 128544 | 0 | 128544 | 412 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Размер плиты 800(h)х500х100 мм, На одну плиту: V=0,04 м3, масса=40 кг
86 | 86 | Воронка без листоуловителя | шт | 4 | 13200 | 0 | 13200 | 3300 |  |  |  | 13200 | 0 | 13200 | 3300 |  | 3300 |  | 12666.64 | 0 | 12666.64 | 3166.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Воронка - стальная труба ∅100 мм
87 | 87 | Заполнение светоаэрационных фонарей из поликарбоната (остекление) | м2 | 358.2 | 53730 | 0 | 53730 | 150 |  |  |  | 53730 | 0 | 53730 | 150 |  | 150 |  | 114624 | 0 | 114624 | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Остекление выполено в два ряда, общая высота листов 1,141+1,155=2,296 м; общая длина остекления = 78 п.м.*2 стороны=156 п.м.; толщина листа поликарбоната 4 мм; Sобщ = 2,296м*156м=358,2 м2. Удельный вес - 840 г/м2
88 | 88 | Каркас остектения из металлических элементов | т | 10.7 | 200625 | 0 | 200625 | 18750 |  |  |  | 200625 | 0 | 200625 | 18750 |  | 18750 |  | 80250 | 0 | 80250 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=5,72кг/м*156м=892,32 кг. Уголок 100х10 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=15,1кг/м*156м=2355,6 кг. Уголок 90х9 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=12,2кг/м*156м=1903,2 кг. Уголок 100х12 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=17,9кг/м*156м=2792,4 кг. Т-образный профиль 35х35х4 марки ≈ AISI 304, m п.м. = 2,07 кг/м, L= (1,141м+1,155м)*130шт*2 стороны=597 м, m=597 м*2,07кг/м=1237,1 кг. Швеллер №5 по ГОСТ 8240-56, L=78м*4=312 м, m=4,84кг/м*312м=1510,08 кг
89 | 89 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 27.2 | 14280 | 0 | 14280 | 525 |  |  |  | 14280 | 0 | 14280 | 525 |  | 525 |  | 13056 | 0 | 13056 | 480 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая толщина стены торца 111 мм, см. вскрытие Вскр- Сф1. Металлический лист t=1мм, 4 слоя, m=(27,21м2*4сл)*7,85кг/м2=854,4кг; Мин.вата t=(21,5+21,5/2+21,5)=53,75мм= 0,05375м, m=(27,21м2*0,05375м)*125кг/м3=182,82 кг; Доска t=(21,5+21,5/2+21,5)=53,75 мм=0,05375 м, m= (0,05375м*27,21м2)*520кг/м3=760,52 кг. Общая масса демонтажа торца фонаря=854,4кг+182,82кг+760,52кг=1797,73кг. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря = (854,4кг+182,82кг+760,52кг)/27,21м2≈66,07 кг/м2
90 | 90 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 27.2 | 14280 | 0 | 14280 | 525 |  |  |  | 14280 | 0 | 14280 | 525 |  | 525 |  | 13056 | 0 | 13056 | 480 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая толщина стены торца 166 мм, см. вскрытие Вскр- Сф7. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря ≈72,96 кг/м2
91 | 91 | Стальные отливы (кровельные, подоконные) | п.м. | 489.9 | 257197.5 | 0 | 257197.5 | 525 |  |  |  | 257197.5 | 0 | 257197.5 | 525 |  | 525 |  | 85732.5 | 0 | 85732.5 | 175 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Ширина стальных фартуков/отливов - переменная. Общая S отливов = 78,52м*(0,593м+0,45м+0,18м+0,18м+0,61м+0,45м)+9,405м*(0,35м+0,35м)=200 м2. Длина фонаря 78,52 м, ширина 9,405 м. Общая L=78,52м*6+9,405м*2=489,9 м
92 | 92 | Рубероид на вертикальных поверхностях бортовых плит (2 слоя) | м2 | 140.7 | 88641 | 0 | 88641 | 630 |  |  |  | 88641 | 0 | 88641 | 630 |  | 630 |  | 26240.55 | 0 | 26240.55 | 186.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(78,52*2+9,4*2)*0,8=140,7 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 140,7м2*2=281,344 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (140,7м2*2кг/м2)*2слоя=562,69кг=0,563 т
93 | 93 | Деревянная доска | м2 | 53.04 | 27846 | 0 | 27846 | 525 |  |  |  | 27846 | 0 | 27846 | 525 |  | 525 |  | 5940.48 | 0 | 5940.48 | 112 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Доска 120х30 мм, L=156 м, V=0,12м*0,03м*156м=0,56м3; Доска 220х30 мм, L=156 м, V=0,22м*0,03м* 156м=1,03м3; Доска 220х25 мм, L=156 м, V=0,22м*0,025м*156м=0,86м3; Общ.S=(0,12*156)+(0,22*156)=53,04 м2
|  | Демонтаж покрытия фонаря в осях Ш/М-Юх4-22 (Участок Х) |  |  | 2446795.5 | 0 | 2446795.5 | 28237.5 | 0 | 0 | 0 | 2446795.5 | 0 | 2446795.5 |  |  | 0 |  | 971373.767 | 0 | 971373.767 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
94 | 94 | Рубероид (1 слой) | м2 | 745.5 | 402570 | 0 | 402570 | 540 |  |  |  | 402570 | 0 | 402570 | 540 |  | 540 |  | 92814.75 | 0 | 92814.75 | 124.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина 1 слоя рубероида - 7 мм. S=9,491мх78,52м=745,2 м2 (общая площадь одного слоя). Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2. Общая масса: (745,2м2*2кг/м2)*1слой=1490,47 кг=1,49 т
95 | 95 | Цементо-песчаная стяжка | м2 | 745.5 | 246015 | 0 | 246015 | 330 |  |  |  | 246015 | 0 | 246015 | 330 |  | 330 |  | 108470.25 | 0 | 108470.25 | 145.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина стяжки - 18 мм
96 | 96 | Утеплитель мин. вата 3 слоя | м2 | 745.5 | 503212.5 | 0 | 503212.5 | 675 |  |  |  | 503212.5 | 0 | 503212.5 | 675 |  | 675 |  | 99397.515 | 0 | 99397.515 | 133.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина трех слоев утеплителя из мин. ваты - 155 мм. S=9,491мх78,52м=745,2 м2 (общая площадь одного слоя). S трех слоев= 745,2м2*3=2235,7 м2. V=745,2м2*0,155м=115,5м3. Плотность мин.ваты ≈ 0,125 т/м3. Общая масса: 115,5м3*0,125т/м3=14,44 т
97 | 97 | Пароизоляционная пленка | м2 | 745.2 | 55890 | 0 | 55890 | 75 |  |  |  | 55890 | 0 | 55890 | 75 |  | 75 |  | 13160.232 | 0 | 13160.232 | 17.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | S=9,491мх78,52м=745,2 м2
98 | 98 | Профлист | м2 | 745.2 | 391230 | 0 | 391230 | 525 |  |  |  | 391230 | 0 | 391230 | 525 |  | 525 |  | 177357.6 | 0 | 177357.6 | 238 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 527601.6 | 527601.6 |  | 708 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | S=9,491мх78,52м=745,2 м2, h≈60 мм
99 | 99 | Листвоуловитель в комплекте с воронкой | шт | 4 | 15600 | 0 | 15600 | 3900 |  |  |  | 15600 | 0 | 15600 | 3900 |  | 3900 |  | 12666.64 | 0 | 12666.64 | 3166.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Воронка - ПВХ труба ∅110 мм
100 | 100 | Бортовые плиты | шт | 312 | 175500 | 0 | 175500 | 562.5 |  |  |  | 175500 | 0 | 175500 | 562.5 |  | 562.5 |  | 128544 | 0 | 128544 | 412 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Размер плиты 800(h)х500х100 мм, На одну плиту: V=0,04 м3, масса=40 кг
101 | 101 | Заполнение светоаэрационных фонарей из поликарбоната (остекление) | м2 | 358.2 | 53730 | 0 | 53730 | 150 |  |  |  | 53730 | 0 | 53730 | 150 |  | 150 |  | 114624 | 0 | 114624 | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Остекление выполено в два ряда, общая высота листов 1,141+1,155=2,296 м; общая длина остекления = 78 п.м.*2 стороны=156 п.м.; толщина листа поликарбоната 4 мм; Sобщ = 2,296м*156м=358,2 м2. Удельный вес - 840 г/м2
102 | 102 | Каркас остектения из металлических элементов | т | 10.7 | 200625 | 0 | 200625 | 18750 |  |  |  | 200625 | 0 | 200625 | 18750 |  | 18750 |  | 80250 | 0 | 80250 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=5,72кг/м*156м=892,32 кг. Уголок 100х10 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=15,1кг/м*156м=2355,6 кг. Уголок 90х9 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=12,2кг/м*156м=1903,2 кг. Уголок 100х12 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=17,9кг/м*156м=2792,4 кг. Т-образный профиль 35х35х4 марки ≈ AISI 304, m п.м. = 2,07 кг/м, L= (1,141м+1,155м)*130шт*2 стороны=597 м, m=597 м*2,07кг/м=1237,1 кг. Швеллер №5 по ГОСТ 8240-56, L=78м*4=312 м, m=4,84кг/м*312м=1510,08 кг
103 | 103 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 27.21 | 14285.25 | 0 | 14285.25 | 525 |  |  |  | 14285.25 | 0 | 14285.25 | 525 |  | 525 |  | 13060.8 | 0 | 13060.8 | 480 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая толщина стены торца 174 мм, см. вскрытие Вскр- Сф2. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря ≈81,64 кг/м2
104 | 104 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 27.21 | 14285.25 | 0 | 14285.25 | 525 |  |  |  | 14285.25 | 0 | 14285.25 | 525 |  | 525 |  | 13060.8 | 0 | 13060.8 | 480 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая толщина стены торца 140 мм, см. вскрытие Вскр- Сф8. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря ≈72,96 кг/м2
105 | 105 | Стальные отливы (кровельные, подоконные) | п.м. | 490.1 | 257302.5 | 0 | 257302.5 | 525 |  |  |  | 257302.5 | 0 | 257302.5 | 525 |  | 525 |  | 85767.5 | 0 | 85767.5 | 175 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Ширина стальных фартуков/отливов - переменная. Общая S отливов = 78,52м*(0,55м+0,65м+0,18м+0,18м+0,65м+0,55м) +9,491м*(0,35м+0,35м)=223,4 м2. Длина фонаря 78,52 м, ширина 9,491 м. Общая L=78,52м*6+9,491м*2=490,1 м
106 | 106 | Рубероид на вертикальных поверхностях бортовых плит (2 слоя) | м2 | 140.8 | 88704 | 0 | 88704 | 630 |  |  |  | 88704 | 0 | 88704 | 630 |  | 630 |  | 26259.2 | 0 | 26259.2 | 186.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(78,52*2+9,491*2)*0,8=140,8 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 140,8м2*2=281,64 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (140,8м2*2кг/м2)*2слоя=563,27кг=0,563 т
107 | 107 | Деревянная доска | м2 | 53.04 | 27846 | 0 | 27846 | 525 |  |  |  | 27846 | 0 | 27846 | 525 |  | 525 |  | 5940.48 | 0 | 5940.48 | 112 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Доска 120х30 мм, L=156 м, V=0,12м*0,03м*156м=0,56м3; Доска 220х30 мм, L=156 м, V=0,22м*0,03м* 156м=1,03м3; Доска 220х25 мм, L=156 м, V=0,22м*0,025м*156м=0,86м3; Общ.S=(0,12*156)+(0,22*156)=53,04 м2
|  | Монтажные работы |  | 15.579 | 63752918.1 | 43361837.5071 | 107114755.6071 | 5772187.5 | 2219198.7 | 924.67 | 0 | 63304118.1 | 43172661.5071 | 106476779.6071 |  |  | 0 |  | 390152.625 | 0 | 390152.625 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5395968.864 | 42340666.3863 | 47736635.2503 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10678096 | 10671422.19 | 21349518.19 |  |  | 0
|  | Усиление ферм ФС-1 и ФФ-1 |  | 15.579 | 2440035 | 1083519.45 | 3523554.45 | 952500 | 417300 | 0 | 0 | 1991235 | 894343.45 | 2885578.45 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1090530 | 1090530 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1246320 | 1245541.05 | 2491861.05 |  |  | 0
108 | 108 | Усиление ферм фонаря ФФ-1: доращивание сечения ВП - уголком 56х5 по ГОСТ 8509-93, доращивание сечения раскосов - уголком 50х5 по ГОСТ 8509-93, установка шпренгелей из спаренных уголков 50х5 по ГОСТ 8509-93 | т | 3.93 | 648450 | 273331.5 | 921781.5 | 165000 | 69550 |  |  | 648450 | 273331.5 | 921781.5 | 165000 | 69550 | 234550 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 275100 | 275100 |  | 70000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 314400 | 314203.5 | 628603.5 | 80000 | 79950 | 159950 | Усиление одной фермы фонаря ФФ-1: уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 общ.длина 6,669 п.м., общ. масса 25,14 кг; полоса 50х8х70 (сухарик), 8 шт., общ. масса 1,76 кг; уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93 общ.длина 17,24 п.м., общ. масса 73,27 кг; уголок 50х5 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 общ.длина 7,2 п.м., общ. масса 27,14 кг; фасонные элементы из полосовой стали по ГОСТ 103—2006, 4 шт, общ. масса 12,12 кг; полоса 50х8х70 (сухарик), 4 шт., общ. масса 0,88 кг. Общая масса усиления на одну ФФ-1 = 140,32 кг. Всего усиливаемых ферм фонаря ФФ-1 - 28 шт. Общая масса усиления: 28шт х 140,32 кг=3928,9 кг=3,93 т.
109 | 109 | Усиление ферм ФС-1: доращивание сечения ВП -полосовым прокатом 75х5 по ГОСТ 103—2006, установка шпренгелей из спаренных уголков 63х6 по ГОСТ 8509-93 | т | 3.48 | 443700 | 242034 | 685734 | 127500 | 69550 |  |  | 443700 | 242034 | 685734 | 127500 | 69550 | 197050 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 243600 | 243600 |  | 70000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 278400 | 278226 | 556626 | 80000 | 79950 | 159950 | Усиление одной фермы ФС-1: полоса 75х5, общ. длина 10м, общ. масса 29,44 кг; уголок 63х6 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 общ.длина 11,67 п.м., общ. масса 66,75 кг; фасонные элементы из полосовой стали по ГОСТ 103—2006 и листовой по ГОСТ 19903-2015, 6 шт, общ. масса 11,04 кг; полоса 50х8х80 (сухарик), 6 шт., общ. масса 1,51 кг. Общая масса усиления на одну ФС-1 = 108,74 кг. Всего усиливаемых ферм ФС-1 - 32 шт. Общая масса усиления: 32шт х 108,74 кг=3479,63 кг=3,48 т.
|  | Усиление ферм ФС-2 и ФФ-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
110 | 110 | Усиление ферм фонаря ФФ-2: доращивание сечения ВП - уголком 56х5 по ГОСТ 8509-93, доращивание сечения стоек - уголком 56х5 по ГОСТ 8509-93, доращивание сечения раскосов - уголком 50х5 по ГОСТ 8509-93, доращивание сечения крайних стоек - полосовой сталью по ГОСТ 103-2006, установка шпренгелей из спаренных уголков 50х5 по ГОСТ 8509-93 | т | 3.28 | 541200 | 228124 | 769324 | 165000 | 69550 |  |  | 541200 | 228124 | 769324 | 165000 | 69550 | 234550 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 229600 | 229600 |  | 70000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 262400 | 262236 | 524636 | 80000 | 79950 | 159950 | Усиление одной фермы фонаря ФФ-2: уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 общ.длина 6,788 п.м., общ. масса 25,59 кг; полоса 50х8х70 (сухарик), 8 шт., общ. масса 1,76 кг; уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93 общ.длина 29,21 п.м., общ. масса 124,14 кг; полоса 160х6 по ГОСТ 103-2006 общ.длина 6,9 п.м., общ. масса 52,0 кг; уголок 50х5 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 общ.длина 7,36 п.м., общ. масса 27,75 кг; фасонные элементы из полосовой стали по ГОСТ 103—2006, 2 шт, общ. масса 2,35 кг; полоса 50х8х70 (сухарик), 4 шт., общ. масса 0,88 кг. Общая масса усиления на одну ФФ-2 = 234,47 кг. Всего усиливаемых ферм фонаря ФФ-2 - 14 шт. Общая масса усиления: 14шт х 234,47 кг=3282,55 кг=3,28 т.
111 | 111 | Усиление ферм ФС-2: доращивание сечения стоек -уголком 56х5 по ГОСТ 8509-93, установка шпренгелей из спаренных уголков 56х5 и 90х8 по ГОСТ 8509-93 | т | 2.72 | 448800 | 189176 | 637976 | 165000 | 69550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 190400 | 190400 |  | 70000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 217600 | 217464 | 435064 | 80000 | 79950 | 159950 | Усиление одной фермы ФС-2: уголок 90х8 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 общ.длина 4,77 п.м., общ. масса 52,14 кг; уголок 56х5 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 общ.длина 11,8 п.м., общ. масса 50,15 кг; фасонные элементы из полосовой стали по ГОСТ 103—2006 и листовой по ГОСТ 19903-2015, 12 шт, общ. масса 27,54 кг; полоса 50х8х110 (сухарик), 2 шт., общ. масса 0,69 кг; полоса 50х8х75 (сухарик), 8 шт., общ. масса 1,88 кг; уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93 общ.длина 8,87 п.м., общ. масса 37,7 кг. Общая масса усиления на одну ФС-2 = 170,1 кг. Всего усиливаемых ферм ФС-2 - 16 шт. Общая масса усиления: 16шт х 170,1 кг=2721,6 кг=2,72 т.
|  | Усиление ферм ФС-3 и ФФ-3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
112 | 112 | Усиление ферм фонаря ФФ-3: доращивание сечения раскосов - уголком 50х5 по ГОСТ 8509-93, установка шпренгелей из спаренных уголков 50х5 по ГОСТ 8509-93 | т | 0.799 | 131835 | 55570.45 | 187405.45 | 165000 | 69550 |  |  | 131835 | 55570.45 | 187405.45 | 165000 | 69550 | 234550 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 55930 | 55930 |  | 70000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 63920 | 63880.05 | 127800.05 | 80000 | 79950 | 159950 | Усиление одной фермы фонаря ФФ-3: уголок 50х5 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 общ.длина 6,5 п.м., общ. масса 24,51 кг; фасонные элементы из полосовой стали по ГОСТ 103—2006, 4 шт, общ. масса 7,65 кг; полоса 50х8х70 (сухарик), 4 шт., общ. масса 0,88 кг; уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 общ.длина 5,902 п.м., общ. масса 22,25 кг; полоса 50х8х70 (сухарик), 8 шт., общ. масса 1,76 кг. Общая масса усиления на одну ФФ-3 = 57,05 кг. Всего усиливаемых ферм фонаря ФФ-3 - 14 шт. Общая масса усиления: 14шт х 57,05 кг=798,63 кг=0,799 т.
|  | Усиление ферм ФС-4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
113 | 113 | Усиление ферм ФС-4: установка шпренгелей из спаренных уголков 50х5 по ГОСТ 8509-93 | т | 1.37 | 226050 | 95283.5 | 321333.5 | 165000 | 69550 |  |  | 226050 | 95283.5 | 321333.5 | 165000 | 69550 | 234550 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 95900 | 95900 |  | 70000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 109600 | 109531.5 | 219131.5 | 80000 | 79950 | 159950 | Усиление одной фермы ФС-4: уголок 50х5 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 общ.длина 16,86 п.м., общ. масса 63,56 кг; фасонные элементы из полосовой стали по ГОСТ 103—2006 и листовой по ГОСТ 19903-2015, 12 шт, общ. масса 19,4 кг; полоса 50х8х70 (сухарик), 12 шт, общ. масса 2,64 кг. Общая масса усиления на одну ФС-4 = 85,6 кг. Всего усиливаемых ферм ФС-4 - 16 шт. Общая масса усиления: 16шт х 85,6 кг=1369,67 кг=1,37 т.
|  | Демонтажные работы по прогонам |  |  | 1837606.5 | 0 | 1837606.5 | 504900 | 0 | 0 | 0 | 1837606.5 | 0 | 1837606.5 |  |  | 0 |  | 300262.5 | 0 | 300262.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
114 | 114 | Демонтаж прогонов Пр-2 (5 пролет) из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-4 | т | 4.068 | 186721.2 |  | 186721.2 | 45900 |  |  |  | 186721.2 | 0 | 186721.2 | 45900 |  | 45900 |  | 30510 | 0 | 30510 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 30шт = 180 п.м. Масса погонного метра 22,6 кг/п.м., общая масса: 180п.м. х 22,6кг/п.м. = 4068 кг = 4,068 т
115 | 115 | Демонтаж прогонов Пр-2 (4 пролет) из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-3 | т | 8.136 | 373442.4 |  | 373442.4 | 45900 |  |  |  | 373442.4 | 0 | 373442.4 | 45900 |  | 45900 |  | 61020 | 0 | 61020 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 60шт = 360 п.м. Масса погонного метра 22,6 кг/п.м., общая масса: 360п.м. х 22,6кг/п.м. = 8136 кг = 8,136 т
116 | 116 | Демонтаж прогонов Пр-1 (3 пролет) из швеллера 20а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-2 | т | 7.128 | 327175.2 |  | 327175.2 | 45900 |  |  |  | 327175.2 | 0 | 327175.2 | 45900 |  | 45900 |  | 53460 | 0 | 53460 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 60шт = 360 п.м. Масса погонного метра 19,8 кг/п.м., общая масса: 360п.м. х 19,8кг/п.м. = 7128 кг = 7,128 т
117 | 117 | Демонтаж прогонов Пр-1 (1 и 2 пролет) из швеллера 20а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-1 | т | 14.256 | 654350.4 |  | 654350.4 | 45900 |  |  |  | 654350.4 | 0 | 654350.4 | 45900 |  | 45900 |  | 106920 | 0 | 106920 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 120шт = 720 п.м. Масса погонного метра 19,8 кг/п.м., общая масса: 720п.м. х 19,8кг/п.м. = 14256 кг = 14,256 т
118 | 118 | Демонтаж прогонов Пр-2 (5 и 4 пролеты) из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-4 и ФС-3 в осях 2-3 | т | 0.175 | 8032.5 |  | 8032.5 | 45900 |  |  |  | 8032.5 | 0 | 8032.5 | 45900 |  | 45900 |  | 1312.5 | 0 | 1312.5 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного прогона 1,29 м. Общая длина прогонов: 1,29п.м. х 6шт = 7,74 п.м. Масса погонного метра 22,6 кг/п.м., общая масса: 7,74п.м. х 22,6кг/п.м. = 174,9 кг = 0,175 т
119 | 119 | Демонтаж прогонов Пр-2 (5 и 4 пролеты) из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-4 и ФС-3 в осях 16-16' | т | 0.118 | 5416.2 |  | 5416.2 | 45900 |  |  |  | 5416.2 | 0 | 5416.2 | 45900 |  | 45900 |  | 885 | 0 | 885 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного прогона 0,87 м. Общая длина прогонов: 0,87п.м. х 6шт = 5,22 п.м. Масса погонного метра 22,6 кг/п.м., общая масса: 5,22п.м. х 22,6кг/п.м. = 118 кг = 0,118 т
120 | 120 | Демонтаж прогонов Пр-1 (1, 2 и 3 пролеты) из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-2 и ФС-1 в осях 2-3 | т | 0.307 | 14091.3 |  | 14091.3 | 45900 |  |  |  | 14091.3 | 0 | 14091.3 | 45900 |  | 45900 |  | 2302.5 | 0 | 2302.5 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного прогона 1,29 м. Общая длина прогонов: 1,29п.м. х 12шт = 15,48 п.м. Масса погонного метра 19,8 кг/п.м., общая масса: 15,48п.м. х 19,8кг/п.м. = 306,5 кг = 0,307 т
121 | 121 | Демонтаж прогонов Пр-1 (1, 2 и 3 пролеты) из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-2 и ФС-1 в осях 16-16' | т | 0.207 | 9501.3 |  | 9501.3 | 45900 |  |  |  | 9501.3 | 0 | 9501.3 | 45900 |  | 45900 |  | 1552.5 | 0 | 1552.5 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного прогона 0,87 м. Общая длина прогонов: 0,87п.м. х 12шт = 10,44 п.м. Масса погонного метра 19,8 кг/п.м., общая масса: 10,44п.м. х 19,8кг/п.м. = 206,7 кг = 0,207 т
122 | 122 | Демонтаж прогонов Пр-1 из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 с заменой их на новые аналогичного сечения | т | 4.04 | 185436 |  | 185436 | 45900 |  |  |  | 185436 | 0 | 185436 | 45900 |  | 45900 |  | 30300 | 0 | 30300 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 34шт = 204 п.м. Масса погонного метра 19,8 кг/п.м., общая масса: 204п.м. х 19,8кг/п.м. = 4039 кг = 4,04 т
123 | 123 | Демонтаж прогонов Пр-3 из двутавра 22 по ГОСТ 8239-89 с заменой их на новые аналогичного сечения | т | 0.29 | 13311 |  | 13311 | 45900 |  |  |  | 13311 | 0 | 13311 | 45900 |  | 45900 |  | 2175 | 0 | 2175 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 2шт = 12 п.м. Масса погонного метра 24 кг/п.м., общая масса: 12п.м. х 24кг/п.м. = 288 кг = 0,29 т
124 | 124 | Демонтаж прогонов Пр-1 из швеллера 20а по ГОСТ 8240-56 с заменой их на новые аналогичного сечения | т | 1.31 | 60129 |  | 60129 | 45900 |  |  |  | 60129 | 0 | 60129 | 45900 |  | 45900 |  | 9825 | 0 | 9825 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 11шт = 66 п.м. Масса погонного метра 19,8 кг/п.м., общая масса: 66п.м. х 19,8кг/п.м. = 1307 кг = 1,31 т
|  | Монтажные работы по прогонам | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Установка новых прогонов |  |  | 5733483 | 7611130.9806 | 13344613.9806 | 1438200 | 801430.05 | 0 | 0 | 6107973 | 8056358.0157 | 14164331.0157 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6793440 | 6789194.1 | 13582634.1 |  |  | 0
125 | 125 | Установка новых прогонов из двутавра 20К2 по ГОСТ Р 57837-2017 (Пр-4) | т | 80.703 | 4236907.5 | 6836217.163 | 11073124.663 | 52500 | 84708.34 |  |  | 4236907.5 | 6836217.163 | 11073124.663 | 52500 | 84708.34 | 137208.34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6456240 | 6452204.85 | 12908444.85 | 80000 | 79950 | 159950 | Длина одного прогона 5,99 м, общая длина прогонов: 5,99м*270шт= 1617,3 м. Масса одного прогона 298,9 кг, общая масса: 298,9кг х 270шт =80703 кг=80,703т.
126 | 126 | Установка новых прогонов из двутавра 20К2 по ГОСТ Р 57837-2017 (Пр-5) | т | 0.777 | 40792.5 | 65818.3802 | 106610.8802 | 52500 | 84708.34 |  |  | 40792.5 | 65818.3802 | 106610.8802 | 52500 | 84708.34 | 137208.34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 62160 | 62121.15 | 124281.15 | 80000 | 79950 | 159950 | Длина одного прогона 0,865 м, общая длина прогонов: 0,865м*18шт= 15,57 м. Масса одного прогона 43,16 кг, общая масса: 43,16кг х 18шт =776,88 кг.
127 | 127 | Установка новых прогонов из двутавра 20К2 по ГОСТ Р 57837-2017 (Пр-6) | т | 1.154 | 60585 | 97753.4244 | 158338.4244 | 52500 | 84708.34 |  |  | 60585 | 97753.4244 | 158338.4244 | 52500 | 84708.34 | 137208.34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 92320 | 92262.3 | 184582.3 | 80000 | 79950 | 159950 | Длина одного прогона 1,285 м, общая длина прогонов: 1,285м*18шт= 23,13 м. Масса одного прогона 64,12 кг, общая масса: 64,12кг х 18шт =1154,2 кг=1,154 т.
128 | 128 | Крепление новых прогонов болтами ∅20 по ГОСТ 7798-70, полосовой сталью по ГОСТ 103-2006 и листовой по ГОСТ 19903-2015 | т | 2.284 | 901038 | 592233.5943 | 1493271.5943 | 394500 | 259296.67 |  |  | 901038 | 592233.5943 | 1493271.5943 | 394500 | 259296.67 | 653796.67 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 182720 | 182605.8 | 365325.8 | 80000 | 79950 | 159950 | Болт М20-6дх70.58 (S30) по ГОСТ 7798-70 - 1152 шт, общ.масса 277,3 кг; Гайка М20-6Н.5 (S30) по ГОСТ 5915-70 - 2304 шт, общ.масса 164,6 кг; Шайба А.20.01.08кп.016 по ГОСТ 11371-78 2304 шт, общ.масса 39,5 кг; Полоса 150х10 х250 (фасонка), 576 шт, масса одной фасонки 2,94 кг, общ.масса: 2,94кгх576 шт=1695,6 кг; Лист 100х21х180 (клин), всего 36 шт. общая масса 106,8 кг. Общая масса элементов 2283,8 кг=2,284 т
129 | 129 | Устройство гнезд в кирпичной стене для опирания новых прогонов | шт | 36 | 367200 | 0 | 367200 | 10200 | 0 |  |  | 367200 | 0 | 367200 | 10200 | 0 | 10200 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Vодного гнезда =0,38м*0,3м*0,13м=0,015м3, Общ.V гнезд: 0,015м3 х36шт =0,53 м3
130 | 130 | Устройство бетонной подушки для опирания новых прогонов, бетон В15 | м3 | 0.21 | 40320 | 561.75 | 40881.75 | 192000 | 2675 |  |  | 40320 | 561.75 | 40881.75 | 192000 | 2675 | 194675 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Vодной подушки =0,3м*0,13м*0,15м=0,006м3, Общ.V: 0,006м3 х36шт =0,21 м3
131 | 131 | Заполнение полости (пазух) гнезд в кирпичной кладке стен после установки новых прогонов - заложение (забивка) кирпичом | м3 | 0.256 | 69312 | 14837.335 | 84149.335 | 270750 | 57958.34 |  |  | 69312 | 14837.335 | 84149.335 | 270750 | 57958.34 | 328708.34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | V≈0,53м3-0,21м3=0,32м3 на заделку 36 отверстий (гнезд). Из них V кирп.пладки≈ 0,32м3*0,8=0,256м3 - заложение кирпичом (марка не менее М75)
132 | 132 | Заполнение полости (пазух) гнезд в кирпичной кладке стен после заложения (забивки) кирпичом обетонировать узлы | м3 | 0.064 | 17328 | 3709.3338 | 21037.3338 | 270750 | 57958.34 |  |  | 17328 | 3709.3338 | 21037.3338 | 270750 | 57958.34 | 328708.34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | V≈0,53м3-0,21м3=0,32м3 на заделку 36 отверстий (гнезд). Из них V раствора ≈ 0,32м3*0,2=0,064м3 - обетонирование узлов (бетон В15)
|  | Замена существующих прогонов |  |  | 374490 | 445227.035 | 819717.035 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
133 | 133 | Установка новых прогонов из швеллера 20 по ГОСТ 8240-97 (Пр-1) | т | 4.968 | 353970 | 420831.0331 | 774801.0331 | 71250 | 84708.34 |  |  | 353970 | 420831.0331 | 774801.0331 | 71250 | 84708.34 | 155958.34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного прогона 6,0* м, общая длина прогонов: 6м*45шт= 270 м. Масса одного прогона 110,4 кг, общая масса: 110,4кг х 45шт =4968,0 кг=4,968т.
134 | 134 | Установка новых прогонов из двутавра 22 по ГОСТ ГОСТ 8239-89 (Пр-3) | т | 0.288 | 20520 | 24396.0019 | 44916.0019 | 71250 | 84708.34 |  |  | 20520 | 24396.0019 | 44916.0019 | 71250 | 84708.34 | 155958.34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного прогона 6,0* м, общая длина прогонов: 6м*2шт= 12,0 м. Масса одного прогона 144,0 кг, общая масса: 144кг х 2шт =288 кг.
|  | Демонтажные работы по распоркам, вертикальным и горизонтальным связям покрытия |  |  | 608477.58 | 0 | 608477.58 | 610999.5 | 0 | 0 | 0 | 608477.58 | 0 | 608477.58 |  |  | 0 |  | 82226.7 | 0 | 82226.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
135 | 135 | Демонтаж распорок Р-1 из двух уголков 90х56х6 по ГОСТ 8510-57 (в осях Ш/М-А'х3-4, Ш/М-А'х10-11, Ш/М-А'х22-16 по НП ферм) | т | 1.399 | 77644.5 | 0 | 77644.5 | 55500 | 0 |  |  | 77644.5 | 0 | 77644.5 | 55500 |  | 55500 |  | 10492.5 | 0 | 10492.5 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 18шт х2 уголка = 208,8 п.м. Масса погонного метра 6,7 кг/п.м., общая масса: 208,8п.м. х 6,7кг/п.м. = 1399 кг = 1,399 т
136 | 136 | Демонтаж распорок Р-2 из одиночного уголка 56х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях Ш/М-Юх5-21, Ю-А'х5-21 по НП ферм) | т | 0.493 | 27361.5 | 0 | 27361.5 | 55500 | 0 |  |  | 27361.5 | 0 | 27361.5 | 55500 |  | 55500 |  | 3697.5 | 0 | 3697.5 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 20шт = 116 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 116п.м. х 4,25кг/п.м. = 493 кг = 0,493 т
137 | 137 | Демонтаж распорок Р-2 из одиночного уголка 56х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях Ш/М-Юх5-21, Ю-А'х5-21, И-Сх5-21 по ВП ферм) | т | 1.208 | 67044 | 0 | 67044 | 55500 | 0 |  |  | 67044 | 0 | 67044 | 55500 |  | 55500 |  | 9060 | 0 | 9060 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 49шт = 284,2 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 284,2 п.м. х 4,25кг/п.м. = 1208 кг = 1,21 т
138 | 138 | Демонтаж распорок Р-5 из одиночного уголка 63х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях А-Их5-21, С-Шх5-21, И-Сх3-4 и И-Сх22-16 по НП ферм) | т | 0.558 | 30969 | 0 | 30969 | 55500 | 0 |  |  | 30969 | 0 | 30969 | 55500 |  | 55500 |  | 4185 | 0 | 4185 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 20шт = 116 п.м. Масса погонного метра 4,81 кг/п.м., общая масса: 116п.м. х 4,81кг/п.м.=558кг =0,558т
139 | 139 | Демонтаж распорок Р-12 из одиночного уголка 50х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях И-Сх3-4 и И-Сх22-16 по НП ферм) | кг | 21.87 | 1213.785 | 0 | 1213.785 | 55.5 | 0 |  |  | 1213.785 | 0 | 1213.785 | 55.5 |  | 55.5 |  | 164.025 | 0 | 164.025 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одной распорки 2,9 м. Общая длина распорок: 2,9п.м. х 2шт = 5,8п.м. Масса погонного метра 3,77 кг/п.м., общая масса: 5,8п.м. х3,77кг/п.м.=21,87кг
140 | 140 | Демонтаж распорок Р-5 из одиночного уголка 63х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях С-Шх5-21 по ВП ферм) | т | 0.279 | 15484.5 | 0 | 15484.5 | 55500 | 0 |  |  | 15484.5 | 0 | 15484.5 | 55500 |  | 55500 |  | 2092.5 | 0 | 2092.5 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 10шт = 58 п.м. Масса погонного метра 4,81 кг/п.м., общая масса: 58п.м. х 4,81кг/п.м. = 279 кг = 0,279 т
141 | 141 | Демонтаж распорок Р-6 двух уголков 56х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях С-Шх5-21 по НП ферм и колоннам) | т | 0.986 | 54723 | 0 | 54723 | 55500 | 0 |  |  | 54723 | 0 | 54723 | 55500 |  | 55500 |  | 7395 | 0 | 7395 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 20шт = 116 п.м., общая длина уголка: 116*2=232 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 232п.м. х 4,25кг/п.м. = 986 кг = 0,986 т
142 | 142 | Демонтаж распорок Р-10 двух уголков 63х6 по ГОСТ 8509-57 (в осях С-Шх3-4, С-Шх22-16 по НП ферм) | т | 0.531 | 29470.5 | 0 | 29470.5 | 55500 | 0 |  |  | 29470.5 | 0 | 29470.5 | 55500 |  | 55500 |  | 3982.5 | 0 | 3982.5 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 8шт = 46,4 п.м., общая длина уголков: 46,4*2=92,8 п.м. Масса погонного метра 5,72 кг/п.м., общая масса: 92,8п.м. х 5,72кг/п.м. = 530,8 кг = 0,531 т
143 | 143 | Демонтаж распорок Р-11 из двух уголков 75х6 по ГОСТ 8509-57 (в осях С-Шх10-11 по НП ферм) | т | 0.32 | 17760 | 0 | 17760 | 55500 | 0 |  |  | 17760 | 0 | 17760 | 55500 |  | 55500 |  | 2400 | 0 | 2400 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 4шт = 23,2 п.м., общая длина уголка: 23,2*2=46,4 п.м. Масса погонного метра 6,89 кг/п.м., общая масса: 46,4п.м. х 6,89кг/п.м. = 319,7 кг = 0,320 т
144 | 144 | Демонтаж распорок Р-7 из двух уголков 100х75х8 по ОСТ 10015-39 (в осях И-Сх13-14 по НП ферм) | кг | 123 | 6826.5 | 0 | 6826.5 | 55.5 | 0 |  |  | 6826.5 | 0 | 6826.5 | 55.5 |  | 55.5 |  | 922.5 | 0 | 922.5 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 1шт = 5,8 п.м., общая длина уголка: 5,8*2=11,6 п.м. Масса погонного метра 10,6 кг/п.м., общая масса: 11,6п.м. х 10,6кг/п.м. = 123 кг
145 | 145 | Демонтаж распорок Р-3 из двух уголков 75х6 по ГОСТ 8509-57 (в осях Ш/М-Юх5-15 по НП ферм) | т | 0.559 | 31024.5 | 0 | 31024.5 | 55500 | 0 |  |  | 31024.5 | 0 | 31024.5 | 55500 |  | 55500 |  | 4192.5 | 0 | 4192.5 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 7шт х2 уголка = 81,2 п.м. Масса погонного метра 6,89 кг/п.м., общая масса: 81,2п.м. х 6,89кг/п.м. = 559,6 кг = 0,56 т
146 | 146 | Демонтаж горизонтальных связей СГ-1 из одиночного уголка 63х6 по ГОСТ 8509-57 (по НП ферм) с заменой их на новые | т | 2.311 | 128260.5 | 0 | 128260.5 | 55500 | 0 |  |  | 128260.5 | 0 | 128260.5 | 55500 |  | 55500 |  | 17332.5 | 0 | 17332.5 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Масса погонного метра 5,72 кг/п.м., общая масса: 404,1п.м. х 5,72кг/п.м. = 2311,5 кг = 2,3 т
147 | 147 | Демонтаж горизонтальных связей СГ-1 из одиночного уголка 63х6 по ГОСТ 8509-57 (по ВП ферм) с заменой их на новые | кг | 88.11 | 4890.105 | 0 | 4890.105 | 55.5 | 0 |  |  | 4890.105 | 0 | 4890.105 | 55.5 |  | 55.5 |  | 660.825 | 0 | 660.825 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Масса погонного метра 5,72 кг/п.м., общая масса: 15,4п.м. х 5,72кг/п.м. = 88,11 кг
148 | 148 | Демонтаж вертикальных связей СВ-11 из одиночного уголка 56х5 по ГОСТ 8509-57 (по фермам фонаря) в осях Ш/М-Юх4-5, Ш/М-Юх10-11, Ш/М-Юх21-22, Ю-А'х4-5, Ю-А'х10-11, Ю-А'х21-22 | т | 0.689 | 38239.5 | 0 | 38239.5 | 55500 | 0 |  |  | 38239.5 | 0 | 38239.5 | 55500 |  | 55500 |  | 5167.5 | 0 | 5167.5 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина элементов СВ: 6,752п.м. х 12шт х2 уголка = 162,1 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 162,1п.м. х 4,25кг/п.м. = 688,9 кг = 0,689 т
149 | 149 | Демонтаж вертикальных связей СВ-13 из одиночного уголка 56х5 по ГОСТ 8509-57 (по фермам фонаря) в осях С-Шх4-5, С-Шх10-11, С-Шх21-22 | кг | 342.11 | 18987.105 | 0 | 18987.105 | 55.5 | 0 |  |  | 18987.105 | 0 | 18987.105 | 55.5 |  | 55.5 |  | 2565.825 | 0 | 2565.825 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина элементов СВ: 6,708п.м. х 6шт х2 уголка = 80,50 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 80,5 п.м. х 4,25кг/п.м. = 342,11 кг
150 | 150 | Демонтаж вертикальных связей СВ-15 из одиночного уголка 56х5 по ГОСТ 8509-57 (по фермам фонаря) в осях И-Сх4-5, И-Сх10-11, И-Сх21-22 | кг | 356.85 | 19805.175 | 0 | 19805.175 | 55.5 | 0 |  |  | 19805.175 | 0 | 19805.175 | 55.5 |  | 55.5 |  | 2676.375 | 0 | 2676.375 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина элементов СВ: 6,997п.м. х 6шт х2 уголка = 83,96 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 83,96 п.м. х 4,25кг/п.м. = 356,85 кг = 0,357 т
151 | 151 | Демонтаж вертикальных связей СВ-12 из двух уголков 56х5 по ГОСТ 8509-57 (по фермам фонаря) в осях Ю-А'х4-5, Ю-А'х10-11, Ш/М-Юх10-11 | кг | 205.84 | 11424.12 | 0 | 11424.12 | 55.5 | 0 |  |  | 11424.12 | 0 | 11424.12 | 55.5 |  | 55.5 |  | 1543.8 | 0 | 1543.8 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина элементов СВ: (4,036п.м. х4 уголка) х 3шт = 48,43 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 48,43 п.м. х 4,25кг/п.м. = 205,84 кг
152 | 152 | Демонтаж элемента вертикальных связей СВ-12 из двух уголков 56х5 по ГОСТ 8509-57 (по фермам фонаря) в осях Ю-А'х21-22 | кг | 34.31 | 1904.205 | 0 | 1904.205 | 55.5 | 0 |  |  | 1904.205 | 0 | 1904.205 | 55.5 |  | 55.5 |  | 257.325 | 0 | 257.325 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина элементов СВ: (4,036п.м. х2 уголка) х 1шт = 8,072 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 8,072 п.м. х 4,25кг/п.м. = 34,31 кг
153 | 153 | Демонтаж элемента вертикальных связей СВ-1 из уголков 63х6 и 50х5 по ГОСТ 8509-57 (по фермам) в осях Ш/Мх21-22 и Юх21-22 | кг | 274.03 | 15208.665 | 0 | 15208.665 | 55.5 | 0 |  |  | 15208.665 | 0 | 15208.665 | 55.5 |  | 55.5 |  | 2055.225 | 0 | 2055.225 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну ВС-1: уголок 63х6 массой m=(6м*2 уголка)*5,72кг/м=68,64 кг; уголок 50х5 массой m=(2,267м*8 уголков)*3,77кг/м=68,37 кг; на одну СВ-1 общая масса m=68,64кг+68,37кг=137,01 кг. Всего две СВ-1, m=137,01кг*2 шт= 274,03 кг
154 | 154 | Демонтаж элемента вертикальной связи СВ-3 из уголков 56х5 и 75х6 по ГОСТ 8509-57 (по фермам) в осях Шх21-22 | кг | 184.44 | 10236.42 | 0 | 10236.42 | 55.5 | 0 |  |  | 10236.42 | 0 | 10236.42 | 55.5 |  | 55.5 |  | 1383.3 | 0 | 1383.3 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну ВС-3: уголок 75х6 массой m=(6м*2 уголка)*6,89кг/м=82,68 кг; уголок 56х5 массой m=(2,193м*8 уголков+1,6м*4 уголка)*4,25кг/м =101,76 кг; на одну СВ-3 общая масса m=82,68кг+101,76кг=184,44 кг
|  | Монтажные работы по по распоркам, вертикальным и горизонтальным связям покрытия |  |  | 4388904.72 | 1979713.328 | 6368618.048 | 1989528 | 896824.14 | 0 | 0 | 4388904.72 | 1979713.328 | 6368618.048 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1539452.8556 | 1539452.8556 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1618896 | 1617884.19 | 3236780.19 |  |  | 0
155 | 155 | Установка распорок Р-10 (нов.) по НП ферм | т | 1.445 | 320790 | 144307.3381 | 465097.3381 | 222000 | 99866.67 |  |  | 320790 | 144307.3381 | 465097.3381 | 222000 | 99866.67 | 321866.67 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 101150 | 101150 |  | 70000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 115600 | 115527.75 | 231127.75 | 80000 | 79950 | 159950 | Одна распорка состоит из: одной трубы 80х4 длиной 5,522 м по ГОСТ 30245-2003, масса одной распорки 50,91 кг; Полосы 100х5х45 (заглушка) по ГОСТ 103—2006, 4 шт, общ.масса 0,71 кг. Общая масса одной распорки: 50,91кг+0,71кг=51,619 кг. Всего распорок - 28 шт. Общ.масса распорок: 28шт х51,619кг= 1445,33кг= 1,445 т.
156 | 156 | Установка распорок Р-2 (нов.) по НП ферм | т | 3.088 | 685536 | 308388.277 | 993924.277 | 222000 | 99866.67 |  |  | 685536 | 308388.277 | 993924.277 | 222000 | 99866.67 | 321866.67 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 236882.5 | 236882.5 |  | 76710.6541 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 247040 | 246885.6 | 493925.6 | 80000 | 79950 | 159950 | Одна распорка состоит из: одна труба 80х4 длиной 5,835 м по ГОСТ 30245-2003, масса 53,8 кг; Полоса 100х5х45 (заглушка) по ГОСТ 103—2006, 4 шт, общ.масса 0,71 кг; Лист 210х10х220 (фасонка) по ГОСТ 19903-2015, 2 шт, общ.масса 7,25 кг. Общая масса одной распорки 61,76 кг. Всего распорок - 50 шт. Общ.масса распорок: 50шт х 61,76кг= 3088,0кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,91 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, общ.масса 0,57 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,14 кг. Общая масса= 1,62 кг*50шт=81,0кг.
157 | 157 | Установка распорок Р-6 (нов.) по НП ферм | т | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 53845.1327 | 53845.1327 |  | 77363.6964 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 55680 | 55645.2 | 111325.2 | 80000 | 79950 | 159950 | Одна распорка состоит из: одна труба 80х4 длиной 5,48 м по ГОСТ 30245-2003, масса 50,53 кг; Полоса 100х5х45 (заглушка) по ГОСТ 103—2006, 4 шт, общ.масса 0,71 кг; Лист 180х10х240 (фасонка) по ГОСТ 19903-2015, 2 шт, общ.масса 6,78 кг. Общая масса одной распорки 58,02 кг. Всего распорок - 12 шт. Общ.масса распорок: 12шт х 58,02 кг= 696,24 кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,96 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, общ.масса 0,57 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,14 кг. Общая масса= 1,67 кг*12шт=20,04кг.
158 | 158 | Установка распорок Р-5 (нов.) по ВП ферм | т | 3.708 | 823176 | 370305.6124 | 1193481.6124 | 222000 | 99866.67 |  |  | 823176 | 370305.6124 | 1193481.6124 | 222000 | 99866.67 | 321866.67 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 284116.0265 | 284116.0265 |  | 76622.4451 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 296640 | 296454.6 | 593094.6 | 80000 | 79950 | 159950 | Одна распорка состоит из: одна труба 80х4 длиной 5,836 м по ГОСТ 30245-2003, масса 53,8 кг; Полоса 100х5х45 (заглушка) по ГОСТ 103—2006, 4 шт, общ.масса 0,71 кг; Лист 210х10х220 (фасонка) по ГОСТ 19903-2015, 2 шт, общ.масса 7,3 кг. Общая масса одной распорки 61,8 кг. Всего распорок - 60 шт. Общ.масса распорок: 60шт х 61,8кг= 3708,0кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,9 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, общ.масса 0,6 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,1 кг. Общая масса= 1,6 кг*60шт=96,0кг.
159 | 159 | Замена распорок Р-3 по колоннам | т | 0.617 | 136974 | 61617.7354 | 198591.7354 | 222000 | 99866.67 |  |  | 136974 | 61617.7354 | 198591.7354 | 222000 | 99866.67 | 321866.67 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 46056.7272 | 46056.7272 |  | 74646.2353 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 49360 | 49329.15 | 98689.15 | 80000 | 79950 | 159950 | Одна распорка состоит из: двух уголков 75х6 по ГОСТ 8509-93 длиной 5,54, масса 76,3 кг; Полоса 200х10х270 (фасонка) по ГОСТ 103—2006, 2 шт, общ.масса 8,5 кг; полоса 50х10х120 (сухарик), 7 шт., общ. масса 3,3 кг. Общая масса одной распорки 88,1 кг. Всего распорок - 7 шт. Общ.масса распорок: 7шт х 88,1кг= 616,7 кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,9 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, общ.масса 0,6 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,1 кг. Общая масса= 1,6 кг*7шт=11,2кг.
160 | 160 | Замена распорки Р-7 по НП ферм | кг | 135.17 | 30007.74 | 13499.4279 | 43507.1679 | 222 | 99.87 |  |  | 30007.74 | 13499.4279 | 43507.1679 | 222 | 99.87 | 321.87 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 9876.35 | 9876.35 |  | 73.0661 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10813.6 | 10806.8415 | 21620.4415 | 80 | 79,95 | 159.95 | Одна распорка состоит из: двух уголков 110х70х8 по ГОСТ 8510-86 длиной 5,852, масса 127,92 кг; Лист 210х10х220 (фасонка) по ГОСТ 19903-2015, 2 шт, общ.масса 7,25 кг. Общая масса одной распорки 135,17 кг. Всего распорок - 1 шт. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,91 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, общ.масса 0,57 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,14 кг. Общая масса= 1,62 кг*1шт=1,62кг.
161 | 161 | Установка распорки Р-8 по колоннам | кг | 136.1 | 30214.2 | 13592.307 | 43806.507 | 222 | 99.87 |  |  | 30214.2 | 13592.307 | 43806.507 | 222 | 99.87 | 321.87 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 9936.3333 | 9936.3333 |  | 73.0076 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10888 | 10881.195 | 21769.195 | 80 | 79,95 | 159.95 | Одна распорка состоит из: двух уголков 110х70х8 по ГОСТ 8510-86 длиной 5,54 м, масса 121,10 кг.; Полоса 50х10 (сухарик), 7 шт, m= 4,4 кг; Лист 270х10 (фасонка), 2 шт, m= 10,6 кг. Общая масса одной распорки 136,1 кг. Всего распорок - 1 шт. болт М20, 4 шт, m= 0,9 кг; Гайка М20, 8 шт, m= 0,6 кг; Шайба А.20, 8 шт, m= 0,1 кг. Общая масса= 1,6 кг*1шт=1,6кг.
162 | 162 | Установка распорок Р-12 (нов.) по НП ферм | кг | 50.74 | 11264.28 | 5067.4038 | 16331.6838 | 222 | 99.87 |  |  | 11264.28 | 5067.4038 | 16331.6838 | 222 | 99.87 | 321.87 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3551.8 | 3551.8 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4059.2 | 4056.663 | 8115.863 | 80 | 79,95 | 159.95 | Одна распорка состоит из: одна труба 80х4 длиной 2,675 м по ГОСТ 30245-2003, масса 24,7 кг; Полоса 100х5х45 (заглушка) по ГОСТ 103—2006, 4 шт, общ.масса 0,71 кг. Общая масса одной распорки 25,37 кг. Всего распорок - 2 шт. Общ.масса распорок: 2шт х 25,37кг= 50,74кг.
163 | 163 | Усиление вертикальных связей ВС-1 | т | 0.959 | 212898 | 95772.1365 | 308670.1365 | 222000 | 99866.67 |  |  | 212898 | 95772.1365 | 308670.1365 | 222000 | 99866.67 | 321866.67 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 67130 | 67130 |  | 70000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 76720 | 76672.05 | 153392.05 | 80000 | 79950 | 159950 | Усиление одной ВС-1 состоит: уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 12,0 м, масса 68,64 кг; уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 18,14 м, масса 68,37 кг. Общая масса усиления на одну ВС-1 = 137,01 кг. Всего усиливаемых ВС-1 - 7 шт. Общая масса усиления: 7шт х 137,01 кг=959,09 кг=0,959 т.
164 | 164 | Усиление вертикальных связей ВС-2 | т | 1.484 | 329448 | 148202.1383 | 477650.1383 | 222000 | 99866.67 |  |  | 329448 | 148202.1383 | 477650.1383 | 222000 | 99866.67 | 321866.67 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 103880 | 103880 |  | 70000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 118720 | 118645.8 | 237365.8 | 80000 | 79950 | 159950 | Усиление одной ВС-2 состоит: уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 12,0 м, масса 68,64 кг; уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 22,64 м, масса 96,22 кг. Общая масса усиления на одну ВС-2 = 164,86 кг. Всего усиливаемых ВС-2 - 9 шт. Общая масса усиления: 9шт х 164,86 кг=1483,74 кг=1,484 т.
165 | 165 | Усиление вертикальных связей ВС-4 | кг | 272.71 | 60541.62 | 27235.5477 | 87777.1677 | 222 | 99.87 |  |  | 60541.62 | 27235.5477 | 87777.1677 | 222 | 99.87 | 321.87 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 19089.7 | 19089.7 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21816.8 | 21803.1645 | 43619.9645 | 80 | 79,95 | 159.95 | Усиление одной ВС-4 состоит: уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 12,0 м, масса 51,0 кг; уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 22,64 м, масса 85,35 кг. Общая масса усиления на одну ВС-4 = 136,35 кг. Всего усиливаемых ВС-4 - 2 шт. Общая масса усиления: 2шт х 136,35 кг=272,71 кг.
166 | 166 | Усиление вертикальных связей ВС-5 | кг | 141.3 | 31368.6 | 14111.631 | 45480.231 | 222 | 99.87 |  |  | 31368.6 | 14111.631 | 45480.231 | 222 | 99.87 | 321.87 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 9891 | 9891 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11304 | 11296.935 | 22600.935 | 80 | 79,95 | 159.95 | Усиление одной ВС-5 состоит: Полоса 100х5 по ГОСТ 103—2006, длиной 6,0 м, масса 23,55 кг. Всего усиливаемых ВС-5 - 6 шт. Общая масса усиления: 6шт х 23,55 кг=141,3 кг.
167 | 167 | Усиление вертикальных связей ВС-6 | кг | 342.27 | 75983.94 | 34182.5049 | 110166.4449 | 222 | 99.87 |  |  | 75983.94 | 34182.5049 | 110166.4449 | 222 | 99.87 | 321.87 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 23958.9 | 23958.9 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27381.6 | 27364.4865 | 54746.0865 | 80 | 79,95 | 159.95 | Усиление одной ВС-6 состоит: Полоса 100х5 по ГОСТ 103—2006, длиной 6,0 м, масса 23,55 кг; уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 24,02 м, масса 90,54 кг. Общая масса усиления на одну ВС-6 = 114,09 кг. Всего усиливаемых ВС-6 - 3 шт. Общая масса усиления: 3шт х 114,09 кг=342,27 кг.
168 | 168 | Усиление вертикальных связей ВС-8 | кг | 42.72 | 9483.84 | 4266.4464 | 13750.2864 | 222 | 99.87 |  |  | 9483.84 | 4266.4464 | 13750.2864 | 222 | 99.87 | 321.87 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2990.4 | 2990.4 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3417.6 | 3415.464 | 6833.064 | 80 | 79,95 | 159.95 | Усиление одной ВС-8 состоит: уголок 25х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 12 м, масса 21,36 кг. Всего усиливаемых ВС-8 - 2 шт. Общая масса усиления: 2шт х 21,36 кг=42,72 кг.
169 | 169 | Усиление вертикальных связей ВС-12 | кг | 166.42 | 36945.24 | 16620.3654 | 53565.6054 | 222 | 99.87 |  |  | 36945.24 | 16620.3654 | 53565.6054 | 222 | 99.87 | 321.87 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 11649.4 | 11649.4 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13313.6 | 13305.279 | 26618.879 | 80 | 79,95 | 159.95 | Усиление одной ВС-12 состоит: уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 5,58 м, масса 23,72 кг; Полоса 85х8х315 (фасонка) по ГОСТ 103—2006, 2 шт, масса 3,36 кг; Полоса 50х8х70 (сухарик) по ГОСТ 103—2006, 3 шт, масса 0,66 кг. Всего усиливаемых ВС-12 - 6 шт. Общая масса усиления на одну ВС-12 = 27,74 кг. Общая масса усиления: 6шт х 27,74 кг=166,42 кг.
170 | 170 | Усиление вертикальных связей ВС-14 | кг | 83.28 | 18488.16 | 8317.1736 | 26805.3336 | 222 | 99.87 |  |  | 18488.16 | 8317.1736 | 26805.3336 | 222 | 99.87 | 321.87 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 5829.6 | 5829.6 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6662.4 | 6658.236 | 13320.636 | 80 | 79,95 | 159.95 | Усиление одной ВС-14 состоит: уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 5,58 м, масса 23,72 кг; Полоса 85х8х317 (фасонка) по ГОСТ 103—2006, 2 шт, масса 3,38 кг; Полоса 50х8х70 (сухарик) по ГОСТ 103—2006, 3 шт, масса 0,66 кг. Всего усиливаемых ВС-14 - 3 шт. Общая масса усиления на одну ВС-14 = 27,76 кг. Общая масса усиления: 3шт х 27,76 кг=83,28 кг.
171 | 171 | Усиление вертикальных связей ВС-16 | кг | 83.34 | 18501.48 | 8323.1658 | 26824.6458 | 222 | 99.87 |  |  | 18501.48 | 8323.1658 | 26824.6458 | 222 | 99.87 | 321.87 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 5833.8 | 5833.8 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6667.2 | 6663.033 | 13330.233 | 80 | 79,95 | 159.95 | Усиление одной ВС-16 состоит: уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 5,57 м, масса 23,67 кг; Полоса 85х8х323 (фасонка) по ГОСТ 103—2006, 2 шт, масса 3,45 кг; Полоса 50х8х70 (сухарик) по ГОСТ 103—2006, 3 шт, масса 0,66 кг. Всего усиливаемых ВС-16 - 3 шт. Общая масса усиления на одну ВС-16 = 27,78 кг. Общая масса усиления: 3шт х 27,78 кг=83,34 кг.
172 | 172 | Установка новых ВС-13, ВС-15, ВС-11 | т | 2.3877 | 501417 | 229935.51 | 731352.51 | 210000 | 96300 |  |  | 501417 | 229935.51 | 731352.51 | 210000 | 96300 | 306300 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 167139 | 167139 |  | 70000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 191016 | 190896.615 | 381912.615 | 80000 | 79950 | 159950 | ВС-11: общ. длина=12,48м*12шт=149,76 м, труба 70х4 по ГОСТ 30245-2003; ВС-13: общ. длина=12,49м*6шт=74,94 м, труба 70х4 по ГОСТ 30245-2003; ВС-15: общ. длина=12,48м*6шт=74,88 м, труба 70х4 по ГОСТ 30245-2003. Общая длина = 149,76+74,94+74,88=299,58 п.м. Общая масса=299,58п.м.*7,97 кг/м=2387,65 кг=2,3877т.
173 | 173 | Замена элементов вертикальной связи ВС-1 | кг | 353.8 | 74298 | 34070.94 | 108368.94 | 210 | 96.3 |  |  | 74298 | 34070.94 | 108368.94 | 210 | 96.3 | 306.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25615.3667 | 25615.3667 |  | 72.4007 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Замена элементов одной ВС-1 состоит: Труба 70х7 поГОСТ 30245-2003, длиной 5,46 м, масса 68,4 кг; листовая стал (фасонка) по ГОСТ 19903-2015, 3 шт, масса 18,5 кг; Полоса 90х5х40 (заглушка) по ГОСТ 103—2006, 4 шт, масса 0,6 кг; уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 15,6 м, масса 89,4 кг. Всего ремонтируемых ВС-1 - 2 шт. Ощая масса замены на одну ВС-1 = 176,9 кг. Общая масса: 2шт х 176,9 кг=353,8 кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,96 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, общ.масса 0,6 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,1 кг. Общая масса= 1,66 кг*2шт=3,32кг.
174 | 174 | Замена элементов вертикальной связи ВС-3 | кг | 184.44 | 38732.4 | 17761.572 | 56493.972 | 210 | 96.3 |  |  | 38732.4 | 17761.572 | 56493.972 | 210 | 96.3 | 306.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 13345.7167 | 13345.7167 |  | 72.358 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14755.2 | 14745.978 | 29501.178 | 80 | 79,95 | 159.95 | Замена элементов одной ВС-3 состоит: уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 12 м, масса 82,68 кг; уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 23,9 м, масса 101,76 кг. Всего ремонтируемых ВС-3 - 1 шт. Общая масса замены на одну ВС-3 = 184,44 кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,96 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, общ.масса 0,6 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,1 кг. Общая масса= 1,7 кг*1шт=1,7кг.
175 | 175 | Замена элементов вертикальной связи ВС-12 | кг | 205.8 | 45687.6 | 20553.246 | 66240.846 | 222 | 99.87 |  |  | 45687.6 | 20553.246 | 66240.846 | 222 | 99.87 | 321.87 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16938.75 | 16938.75 |  | 82.3069 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16464 | 16453.71 | 32917.71 | 80 | 79,95 | 159.95 | Замена элементов одной ВС-12 состоит: уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 16,1 м, масса 68,6 кг. Всего ремонтируемых ВС-12 - 3 шт. Общая масса замены на одну ВС-12 = 68,6 кг. Общая масса: 3шт х 68,6 кг=205,8 кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 8 шт, общ.масса 1,9 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 16 шт, общ.масса 1,1 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 16 шт, общ.масса 0,3 кг. Общая масса= 3,3 кг*3шт=9,9кг.
176 | 176 | Замена элементов вертикальной связи ВС-14 | кг | 34 | 7548 | 3395.58 | 10943.58 | 222 | 99.87 |  |  | 7548 | 3395.58 | 10943.58 | 222 | 99.87 | 321.87 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2380 | 2380 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Замена элементов одной ВС-14 состоит: уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 8 м, масса 34,0 кг. Всего ремонтируемых ВС-14 - 1 шт.
177 | 177 | Замена элемента вертикальной связи ВС-12 | кг | 34.3 | 7614.6 | 3425.541 | 11040.141 | 222 | 99.87 |  |  | 7614.6 | 3425.541 | 11040.141 | 222 | 99.87 | 321.87 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2401 | 2401 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2744 | 2742.285 | 5486.285 | 80 | 79,95 | 159.95 | Замена элемента одной ВС-12 состоит: уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 8,1 м, масса 34,3 кг. Всего ремонтируемых ВС-12 - 1 шт.
178 | 178 | Усиление горизонтальных связей СГ-1 | т | 1.276 | 283272 | 127429.8709 | 410701.8709 | 222000 | 99866.67 |  |  | 283272 | 127429.8709 | 410701.8709 | 222000 | 99866.67 | 321866.67 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 98605.2946 | 98605.2946 |  | 77276.8767 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 102080 | 102016.2 | 204096.2 | 80000 | 79950 | 159950 | Усиление одной СГ-1 состоит: уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 14,13 м, масса 80,81 кг; полоса 50х8х85 (сухарик) по ГОСТ, 16 шт, общ. масса 4,27 кг. Всего ремонтируемых СГ-1 - 15 шт. Общая масса усиления на одну СГ-1 = 85,08 кг. Общая масса: 15шт х85,08 кг = 1276,2 кг. Болт М16 по ГОСТ 7798-70, 11 шт, общ.масса 1,34 кг; Гайка М16 по ГОСТ 5915-70, 22 шт, общ.масса 0,83 кг; Шайба А.16 по ГОСТ 11371-78, 22 шт, общ.масса 0,25 кг. Общая масса= 2,42 кг*15шт=36,3кг.
179 | 179 | Замена горизонтальных связей СГ-1 | т | 2.566 | 569652 | 256257.8752 | 825909.8752 | 222000 | 99866.67 |  |  | 569652 | 256257.8752 | 825909.8752 | 222000 | 99866.67 | 321866.67 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 207149.0778 | 207149.0778 |  | 80728.4013 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 205280 | 205151.7 | 410431.7 | 80000 | 79950 | 159950 | Замена одной СГ-1 состоит: уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 14,02 м, масса 80,18 кг; Лист (фасонка) по ГОСТ 19903-2015, 1 шт, масса 8,29 кг. Всего заменяемых СГ-1 - 29 шт. Общая масса на одну СГ-1 = 88,47 кг. Общая масса: 29шт х 88,47 кг = 2565,63 кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 12 шт, общ.масса 2,44 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 12 шт, общ.масса 0,86 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 24 шт, общ.масса 0,41 кг. Общая масса= 3,71 кг*29шт=107,59кг.
180 | 180 | Установка новой горизонтальной связи СГ-1 | кг | 130.91 | 29062.02 | 13073.9817 | 42136.0017 | 222 | 99.87 |  |  | 29062.02 | 13073.9817 | 42136.0017 | 222 | 99.87 | 321.87 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 10210.98 | 10210.98 |  | 78 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10472.8 | 10466.2545 | 20939.0545 | 80 | 79,95 | 159.95 | Ода новая СГ-1 состоит: уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 15,08 м, масса 86,26 кг; Лист (фасонка) 220х480х10 по ГОСТ 19903-2015, 1 шт, масса 8,29 кг; Лист (фасонка) 313х370х10 по ГОСТ 19903-2015, 4 шт, масса 36,36 кг. Всего новых СГ-1 -1 шт. Общая масса на одну СГ-1 = 130,91 кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,81 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 4 шт, общ.масса 0,29 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,14 кг; Болт М16 по ГОСТ 7798-70, 16 шт, общ.масса 1,94 кг; Гайка М16 по ГОСТ 5915-70, 16 шт, общ.масса 0,6 кг; Шайба А.16 по ГОСТ 11371-78, 32 шт, общ.масса 0,36 кг. Общая масса= 414 кг*1шт=4,14 кг.
|  | Обработка существующих и новых (монтируемых) элементов металлоконструкций покрытия |  |  | 32484600 | 4034529.78 | 36519129.78 | 4560 | 583.17 | 0 | 0 | 32484600 | 4034529.78 | 36519129.78 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
181 | 181 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': Зачистка от окрасочного слоя абразивным инструментом (металлические щетки, шлифовальные машинки) | м2 | 9354 | 6173640 | 0 | 6173640 | 660 | 0 |  |  | 6173640 | 0 | 6173640 | 660 | 0 | 660 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
182 | 182 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': обработка преобразователем ржавчины - химическая очистка | м2 | 9354 | 3788370 | 433744.98 | 4222114.98 | 405 | 46.37 |  |  | 3788370 | 433744.98 | 4222114.98 | 405 | 46.37 | 451.37 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | преобразователь ржавчины
183 | 183 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие одним слоем грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 | м2 | 9354 | 4910850 | 208594.2 | 5119444.2 | 525 | 22.3 |  |  | 4910850 | 208594.2 | 5119444.2 | 525 | 22.3 | 547.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м².
184 | 184 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО | м2 | 9354 | 5612400 | 2001756 | 7614156 | 600 | 214 |  |  | 5612400 | 2001756 | 7614156 | 600 | 214 | 814 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Усредненный расход огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО в кг/м2: 4037кг / 9354м2= 0,432кг/м2.
185 | 185 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза, цвет RAL9016 | м2 | 9354 | 4910850 | 400351.2 | 5311201.2 | 525 | 42.8 |  |  | 4910850 | 400351.2 | 5311201.2 | 525 | 42.8 | 567.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м²
186 | 186 | Обработка новых (монтируемых) эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': Покрытие одним слоем грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 | м2 | 3842 | 2017050 | 85676.6 | 2102726.6 | 525 | 22.3 |  |  | 2017050 | 85676.6 | 2102726.6 | 525 | 22.3 | 547.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м².
187 | 187 | Обработка новых (монтируемых) эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО | м2 | 3842 | 2305200 | 739969.2 | 3045169.2 | 600 | 192.6 |  |  | 2305200 | 739969.2 | 3045169.2 | 600 | 192.6 | 792.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Усредненный расход огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО в кг/м2: 1043кг / 3842м2= 0,271кг/м2.
188 | 188 | Обработка новых (монтируемых) эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза, цвет RAL9016 | м2 | 3842 | 2766240 | 164437.6 | 2930677.6 | 720 | 42.8 |  |  | 2766240 | 164437.6 | 2930677.6 | 720 | 42.8 | 762.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м²
|  | Общие реморнтные работы металлических эл-ов покрытия |  |  | 752764.5 | 142674.7691 | 895439.2691 | 270825 | 102811.67 | 0 | 0 | 752764.5 | 142674.7691 | 895439.2691 |  |  | 0 |  | 134.175 | 0 | 134.175 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 97469.7 | 97469.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 103440 | 103375.35 | 206815.35 |  |  | 0
189 | 189 | Устраниение штучной погнутости металлических элементов покрытия с помощью ручного молотка для правки стали | п.м. | 5.7 | 107730 | 0 | 107730 | 18900 | 0 |  |  | 107730 | 0 | 107730 | 18900 | 0 | 18900 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Всего ремонтируемых участков - 57 шт, длина одного участка правки≈50-100 мм, общая длина правки=(57участков*0,1м) =5,7 п.м.
190 | 190 | Выправка металлических элементов | п.м. | 5 | 94500 | 0 | 94500 | 18900 | 0 |  |  | 94500 | 0 | 94500 | 18900 | 0 | 18900 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
191 | 191 | Ревизия всех болтовых соединений, затяжка существующих гаек | шт | 60 | 22500 | 0 | 22500 | 375 | 0 |  |  | 22500 | 0 | 22500 | 375 | 0 | 375 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
192 | 192 | Замена болтового крепление | шт | 45 | 40500 | 10063.35 | 50563.35 | 900 | 223.63 |  |  | 40500 | 10063.35 | 50563.35 | 900 | 223.63 | 1123.63 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 6959.7 | 6959.7 |  | 154.66 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одно болтовое крепление: Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 1 шт, масса 0,241 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 2 шт, масса 0,143 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 2 шт, масса 0,034 кг. Всего болтовых соединений 45 шт. Масса на одно болтовое соединение: 0,241кг+0,143кг+0,034кг=0,418 кг. Общая масса: 45шт х 0,418кг = 18,8 кг
193 | 193 | Усиление (доращивание сечения) металлических элементов (после выполнения выправки) путем наваривания элементов аналогичного сечения | т | 1.293 | 252135 | 132586.3793 | 384721.3793 | 195000 | 102541.67 |  |  | 252135 | 132586.3793 | 384721.3793 | 195000 | 102541.67 | 297541.67 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 90510 | 90510 |  | 70000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 103440 | 103375.35 | 206815.35 | 80000 | 79950 | 159950 | Требуемое количество элементов: Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 116,3 м, масса 1п.м/кг=5,72 кг, общ. Масса = 116,3*5,72= 665,236 кг; Уголок 80х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 11,5 м, масса 1п.м/кг=7,36 кг, общ. Масса = 11,5*7,36= 84,64 кг; Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 5,4 м, масса 1п.м/кг=6,89 кг, общ. Масса = 5,4*6,89= 37,206 кг; Уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 62,6 м, масса 1п.м/кг=4,25 кг, общ. Масса = 62,6*4,25= 266,05 кг; Уголок 90х8 по ГОСТ 8509-93, длиной 11,3 м, масса 1п.м/кг=10,93 кг, общ. Масса = 11,3*10,93= 123,509 кг; Уголок 100х63х10 по ГОСТ 8509-93, длиной 4,9 м, масса 1п.м/кг=12,14 кг, общ. Масса = 4,9*12,14= 59,486 кг; Сухарик металлический 78 шт, масса одного ≈0,73 кг, общ. масса =0,73*78 =56,944 кг. Общая масса на доращивание сечения = 1293,071 кг=1,293 т.
|  | Демонтажные работы по опорному столику |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
194 | 194 | Дем. болтов крепления НП фермы к опорному столику | кг | 4.24 | 99216 | 0 | 99216 | 23400 | 0 |  |  | 99216 | 0 | 99216 | 23400 | 0 | 23400 |  | 31.8 | 0 | 31.8 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Всего ремонтируемых узлов 4 шт. Один узел состоит из 4 болтов, 8 шайб, 4 гаек
195 | 195 | Дем. опорного столика из уголка 140х90х10 по ГОСТ 8510-57 | кг | 13.65 | 133087.5 | 0 | 133087.5 | 9750 | 0 |  |  | 133087.5 | 0 | 133087.5 | 9750 | 0 | 9750 |  | 102.375 | 0 | 102.375 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Всего ремонтируемых узлов 4 шт. Один узел состоит одного уголка 140х90х10 по ГОСТ 8510-57 длиной 195 мм
196 | 196 | Зачистка поверхности от окрасочного слоя, обработка преобразователем ржавчины | м2 | 1.18 | 2124 | 0 | 2124 | 1800 | 0 |  |  | 2124 | 0 | 2124 | 1800 | 0 | 1800 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Всего ремонтируемых узлов 4 шт
197 | 197 | Зачистка поверхности от окрасочного слоя, обработка преобразователем ржавчины | м2 | 0.54 | 972 | 25.0398 | 997.0398 | 1800 | 46.37 |  |  | 972 | 25.0398 | 997.0398 | 1800 | 46.37 | 1846.37 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Всего ремонтируемых узлов 12 шт
|  | Монтажные работы по опорному столику |  |  | 222414.3 | 28291.7168 | 250706.0168 |  |  |  | 0 | 222414.3 | 28291.7168 | 250706.0168 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4039.9535 | 4039.9535 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
198 | 198 | Устройство новых опорных столиков (Типовой узел №1) | кг | 30.17 | 138480.3 | 26901.6839 | 165381.9839 | 4590 | 891.67 | 5481.67 |  | 138480.3 | 26901.6839 | 165381.9839 | 4590 | 891.67 | 5481.67 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3421.8535 | 3421.8535 |  | 113.4191 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На один узел: Уголок 140х10 по ГОСТ 8509-93, длина 0,26 м, 1 шт, масса 5,58 кг; Полоса 125х8 (ребро), длина 0,125м, 2 шт, масса 1,962 кг. Всего узлов 4 шт. Масса одного узла 7,54 кг. Общая масса: 4шт х 7,54кг=30,17 кг. Болт М18 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, масса 0,73 кг; Гайка М18 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, масса 0,43 кг; Шайба А.18 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, масса 0,12 кг. Общая масса= 1,28 кг*4шт=5,12кг.
199 | 199 | Огрунтовка ГФ-021 (1 слой), зетем покрытие новых элементов усиления слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза, цвет RAL9016 | м2 | 4.12 | 3708 | 191.0444 | 3899.0444 | 900 | 46.37 | 946.37 |  | 3708 | 191.0444 | 3899.0444 | 900 | 46.37 | 946.37 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м². Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м²
200 | 200 | Усиление существующих опорных столиков | кг | 8.83 | 79470 | 1181.0125 | 80651.0125 | 9000 | 133.75 | 9133.75 |  | 79470 | 1181.0125 | 80651.0125 | 9000 | 133.75 | 9133.75 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 618.1 | 618.1 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На один узел: Полоса 75х10 (ребро) по ГОСТ 103—2006, длина 0,125 м, 1 шт, масса 0,74 кг. Всего узлов 12 шт. Масса одного узла 0,74 кг. Общая масса: 12шт х 0,74кг= 8,83 кг.
201 | 201 | Огрунтовка ГФ-021 (1 слой), зетем покрытие новых элементов усиления слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза, цвет RAL9016 | м2 | 0.84 | 756 | 17.976 | 773.976 | 900 | 21.4 | 921.4 |  | 756 | 17.976 | 773.976 | 900 | 21.4 | 921.4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м². Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м²
|  | Монтажные работы по фермам фонарей |  |  | 14232510 | 27786106.7345 | 42018616.7345 |  |  |  |  | 14232510 | 27786106.7345 | 42018616.7345 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5395968.864 | 39516882.62 | 44912851.484 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 916000 | 915427.5 | 1831427.5 |  |  | 0
202 | 202 | Устройство каркаса обшивки фонарей из уголка 75х5 по ГОСТ 8510-86 и трубы 70х4 по ГОСТ 30245-2003 | т | 11.45 | 2267100 | 775928.3715 | 3043028.3715 | 198000 | 67766.67 | 265766.67 |  | 2267100 | 775928.3715 | 3043028.3715 | 198000 | 67766.67 | 265766.67 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 801500 | 801500 |  | 70000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 916000 | 915427.5 | 1831427.5 | 80000 | 79950 | 159950 | На один фонарь ФФ-3: Уголок 75х5 по ГОСТ 8509-93, длина 72,1 м (на 2 торца), масса 418,2 кг; Труба 70х4 по ГОСТ 30245-2003, длина 310,75 м, масса 2476,7 кг. На один фонарь ФФ-2: Уголок 75х5 по ГОСТ 8509-93, длина 64,77 м (на 2 торца), масса 375,7 кг; Труба 70х4 по ГОСТ 30245-2003, длина 310,75 м, масса 2476,7 кг. На два фонаря ФФ-1: Уголок 75х5 по ГОСТ 8509-93, длина 127,94 м (на 4 торца), масса 742,0 кг; Труба 70х4 по ГОСТ 30245-2003, длина 621,92 м, масса 4956,7 кг. Общая масса: 418,2кг +2476,7 кг+375,7 кг +2476,7кг+ 742,0+4956,7 кг= 11446,0 кг= 11,45 т
203 | 203 | Обшивка торцов и продольных стен cтеновыми сэндвич-панелями | м2 | 1278.42 | 7286994 | 3020804.1864 | 10307798.1864 | 5700 | 2362.92 | 8062.92 |  | 7286994 | 3020804.1864 | 10307798.1864 | 5700 | 2362.92 | 8062.92 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3409546.14 | 3409546.14 |  | 2667 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | МП-ТСП-Z-50-перем.-Н-Г-МВ (ПЭ-01-RAL7004-0.5/ПЭ-0.1-RAL9016-0.5) по ГОСТ 32603-2012
204 | 204 | Устройство остекления фонарей | м2 | 1037.088 | 4666896 | 23561374.1126 | 28228270.1126 | 4500 | 22718.78 | 27218.78 |  | 4666896 | 23561374.1126 | 28228270.1126 | 4500 | 22718.78 | 27218.78 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5395968.864 | 34960236.48 | 40356205.344 | 5203 | 33710 | 38913 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На ФФ-3: ОАК (4М1-16-4М1) 1700-77866-24 Д2 РП ГОСТ21519-2003 ЛСКОС ПР-П ГОСТ Р 56288-2014 - 2шт; на ФФ-2: ОАК (4М1-16-4М1) 1660-77812-24 Д2 РП ГОСТ21519-2003 ЛСКОС ПР-П ГОСТ Р 56288-2014 - 2 шт; на ФФ-1: ОАК (4М1-16-4М1) 1650-77880-24 Д2 РП ГОСТ21519-2003 ЛСКОС ПР-П ГОСТ Р 56288-2014 - 4 шт. Общая длина: 77,866м*2+77,812м*2+77,880м*4= 622,876 м. Общая площадь: 77,866м*2*1,7м+77,812м*2*1,66м+77,88м*4*1,65м=1037,088 м2.
205 | 205 | Установка дверных блоков | м2 | 19.2 | 11520 | 428000.064 | 439520.064 | 600 | 22291.67 | 22891.67 |  | 11520 | 428000.064 | 439520.064 | 600 | 22291.67 | 22891.67 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 345600 | 345600 |  | 18000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ДСН, А, Оп, Л, Брг, Н, Псп, УЗ, М3 1500х800 - ГОСТ31173-2016 - 8шт, ДСН, А, Оп, П, Брг, Н, Псп, УЗ, М3 1500х800 - ГОСТ31173-2016 - 8 шт. Площадь одной двери: 0,8м*1,5м=1,2 м2.
|  | Устройство Узла опирания профилированного настила |  |  | 677632.5 | 250643.713 | 928276.213 | 675 | 249.67 | 924.67 | 0 | 677632.5 | 250643.713 | 928276.213 |  |  | 0 |  | 7529.25 | 0 | 7529.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 92291.2572 | 92291.2572 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
206 | 206 | Монтаж опорных уголков | кг | 1003.9 | 677632.5 | 250643.713 | 928276.213 | 675 | 249.67 | 924.67 |  | 677632.5 | 250643.713 | 928276.213 | 675 | 249.67 | 924.67 |  | 7529.25 | 0 | 7529.25 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 92291.2572 | 92291.2572 |  | 91.9327 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, Lобщ=175,5 п.м., масса 1 п.м. = 5,72 кг, Общая масса: 175,5п.м.*5,72кг/п.м.=1003,9 кг Крепление уголков: Шпилька резьбовая fischer GM GVZ 8.8.метровая для химического анкера ОЦ, M12x1000 мм на спец. клеевом составе: 352 шпильки *0,125 м=44 п.м=44 шпильки Клеевой состав Магификс Е500 производителя Росатом: V= 0,0014м3=1,4л; 1,4*1,65=2,31кг Гайка М12 по ГОСТ 5915-70 - 352 шт, m=5,5 кг; Шайба М12 по ГОСТ 11371-78 - 352 шт, m=2,2 кг
|  | Устройство нового пирага кровли ТН-Кровля Смарт PIR (Технониколь) |  |  | 38592365.3962 | 55070052.0526 | 93662417.4488 | 932949.83 | 615680.8841 | 481181.86 | 0 | 57621927.21 | 58877670.1927 | 116499597.4027 |  |  | 0 |  | 35356141.3218 | 0 | 35356141.3218 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 481130 | 61900740.6577 | 62381870.6577 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8057256.39 | 2559586.458 | 10616842.848 |  |  | 0 | Общая Sкровли=1695,0+1045,1+517,0+1506,5+1382,9=6146,5 м2, общая Sкровли фонарей=1036,3+800,4+797,3*2=3431,3м2
207 | 207 | Устройство настила из Профилированного стального листа Н60-845-0,8 оцинкованный | т | 95.203 | 6373364.835 | 8416778.2263 | 14790143.0613 | 66945 | 88408.75 | 155353.75 |  | 6373364.835 | 8416778.2263 | 14790143.0613 | 66945 | 88408.75 | 155353.75 |  | 2373410.79 | 0 | 2373410.79 | 24930 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 9894638.196 | 9894638.196 |  | 103932 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5496069.19 | 0 | 5496069.19 | 57730 |  | 57730 | Общ.S кровли согласно проекту: 6146,5м2+3431,3м2=9577,8м2. Согласно расчету Металл профиль (с учетом нахлеста): Профилированный лист Н-60х845 - 10459,47 м2, Объм материала брать согласно расчета производителя материала (КП). Масса 1 м2 профлиста Н60-845-0,8 = 9,94 кг/м2, общ.масса на всю площадь= 10459,47 м2*9,94кг/м2=103967,1кг Саморезы для крепления проф.листа
208 | 208 | Укладка Рулонного битумного материала - Паробарьер СА500 | м2 | 9577.8 | 3017007 | 1949082.3 | 4966089.3 | 315 | 203.5 |  |  | 3017007 | 2468199.06 | 5485206.06 | 315 | 257.7 | 572.7 |  | 997623.648 | 0 | 997623.648 | 104.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1949082.3 | 1949082.3 |  | 203.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общ.S кровли согласно проекту: 6146,5м2+3431,3м2=9577,8м2. Коэффициент расхода k по материалу: для паробарьера СА500 k=1,18
209 | 209 | Укладка утеплителя с креплением саморезами | м2 | 9577.8 | 1580337 | 15563829.222 | 17144166.222 | 165 | 1624.99 |  |  | 1580337 | 15799443.102 | 17379780.102 | 165 | 1649.59 | 1814.59 |  | 1498925.7 | 0 | 1498925.7 | 156.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15563829.222 | 15563829.222 |  | 1624.99 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ λ/Б=0,037Вт/(м·°С) - 60мм -574,7м2 (расход 1,03) Плиты LOGICPIR SLOPE СХ/СХ (1,7% элемент А) -110,88м2/2,22м3 (расход 1,05) Плиты LOGICPIR SLOPE СХ/СХ (1,7% элемент В) - 110,88 м2/4,44 м3 (расход 1,05) Плиты LOGICPIR SLOPE СХ/СХ (3,4% элемент J)-5073,12м2/152,19м3 (расход 1,1) Плиты LOGICPIR SLOPE СХ/СХ (элемент С40 мм) -486,72м2/19,47м3 (расход 1,1) Плиты из PIR - LOGICPIR PROF Ф/Ф λ/Б=0,025Вт/(м·°С) - 40мм-383,1м3 (расход 1,03)
210 | 210 | Устройство механического крепления фиксаторами утеплителя | шт | 47889 | 0 | 509256 | 509256 | 0 | 10.6341 |  |  | 0 | 1302580.8 | 1302580.8 | 0 | 27.2 | 27.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 509256 | 509256 |  | 10.6341 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | саморезы 9577,8*5(расход 5шт/м2)
211 | 211 | Укладка Полимерной мембраны - LOGICROOF V-RP 1,5мм | м2 | 9577.8 | 7183350 | 8497136.826 | 15680486.826 | 750 | 887.17 |  |  | 7183350 | 10239721.758 | 17423071.758 | 750 | 1069.11 | 1819.11 |  | 3511796.148 | 0 | 3511796.148 | 366.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 8497136.826 | 8497136.826 |  | 887.17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общ.S кровли согласно проекту: 6146,5м2+3431,3м2=9577,8м2. Коэффициент расхода k по материалу: для полимерной мембраны - LOGICROOF V-RP 1,5мм k=1,11
212 | 212 | Монтаж Датчик снега DW | шт | 3 | 54000 | 195537 | 249537 | 18000 | 65179 |  |  | 54000 | 211317.39 | 265317.39 | 18000 | 70439.13 | 88439.13 |  | 49999.98 | 0 | 49999.98 | 16666.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 195537 | 195537 |  | 65179 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Проверить учет кабельных лотков, крепежа, гофры, наконечников.
213 | 213 | Монтаж Приемного устройства системы мониторинга снеговой нагрузки | шт | 1 | 28350 | 13834 | 42184 | 28350 | 13834 |  |  | 28350 | 15832.44 | 44182.44 | 28350 | 15832.44 | 44182.44 |  | 166666.66 | 0 | 166666.66 | 166666.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 13834 | 13834 |  | 13834 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
214 | 214 | Монтаж Щитка системы мониторинга снеговой нагрузки (WiFi) | шт | 1 | 34350 | 50414 | 84764 | 34350 | 50414 |  |  | 34350 | 54485.3 | 88835.3 | 34350 | 54485.3 | 88835.3 |  | 166666.66 | 0 | 166666.66 | 166666.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50414 | 50414 |  | 50414 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Проверить учет кабельных лотков, крепежа, гофры, наконечников.
|  | Прочие материалы |  |  | 1335165 | 718557.4264 | 2053722.4264 | 148365 | 85350.35 | 233715.35 | 0 | 1335165 | 718557.4264 | 2053722.4264 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 433800 | 433800 | 0 | 180000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
215 | 215 | Укладка полиэтиленовой пленки марки М поверх защитных сеток по НП ферм | м2 | 1008 | 143640 | 31459.68 | 175099.68 | 142.5 | 31.21 | 173.71 |  | 143640 | 31459.68 | 175099.68 | 142.5 | 31.21 | 173.71 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
216 | 216 | Защита оборудования от пыли - укладка полиэтиленовой пленки марки М (повышенной прочности) по ГОСТ 10354-82 | м2 | 3862 | 86895 | 120533.02 | 207428.02 | 22.5 | 31.21 | 53.71 |  | 86895 | 120533.02 | 207428.02 | 22.5 | 31.21 | 53.71 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая площадь: 2896,5м2+965,5м2=3862м2
217 | 217 | Установка Профилей С-образных 100х40х2,5, п.м. | т | 2.41 | 354270 | 204147.0994 | 558417.0994 | 147000 | 84708.34 | 231708.34 |  | 354270 | 204147.0994 | 558417.0994 | 147000 | 84708.34 | 231708.34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 433800 | 433800 |  | 180000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Масса= 717,2 п.м.*3,36кг/п.м.=2409,8 кг. Масса погонного метра 3,36 кг. S=L*h= 717,2п.м.*0,1м= 71,72 м2
218 | 218 | Ремонт верт. поверхностей кирпичных парапетов - оштукатуривание Цементно-песчаным раствором М50 | м2 | 625.3 | 750360 | 362417.627 | 1112777.627 | 1200 | 579.59 | 1779.59 |  | 750360 | 362417.627 | 1112777.627 | 1200 | 579.59 | 1779.59 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая площадь оштукатуривания 625,3 м2. V=625,3м2*0,0125м=7,82м3
|  | Устройство узлов кровельной системы ТН-Кровля Смарт PIR (Технониколь) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Устройство Примыкания кровельной системы к обшивке фонаря |  |  | 3509086.5 | 5263737.105 | 8772823.605 | 7110 | 10316.6 | 17426.6 |  | 3509086.5 | 5263737.105 | 8772823.605 |  |  | 0 |  | 1812671.496 | 0 | 1812671.496 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 6102076.2708 | 6102076.2708 | 0 | 11868.636 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
219 | 219 | Установка опорного уголка из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (к коньку) | п.м. | 705.3 | 370282.5 | 279863.04 | 650145.54 | 525 | 396.8 | 921.8 |  | 370282.5 | 279863.04 | 650145.54 | 525 | 396.8 | 921.8 |  | 159397.8 | 0 | 159397.8 | 226 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 775830 | 775830 |  | 1100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Уголок из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (развертка листа: 325мм+80 мм = 405 мм)
220 | 220 | Устройство телоизоляции с креплением саморезами | м2 | 458.4 | 302544 | 183933 | 486477 | 660 | 401.25 | 1061.25 |  | 302544 | 183933 | 486477 | 660 | 401.25 | 1061.25 |  | 71739.6 | 0 | 71739.6 | 156.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 82512 | 82512 |  | 180 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, 50 мм - 0,015м3 (учесть k=1,03) Саморезы (расход 5шт/м2)
221 | 221 | Устройство Примыкания кровельной системы к обшивке фонаря (Н=650мм) | п.м. | 705.3 | 1216642.5 | 2495450.142 | 3712092.642 | 1725 | 3538.14 | 5263.14 |  | 1216642.5 | 2495450.142 | 3712092.642 | 1725 | 3538.14 | 5263.14 |  | 787580.298 | 0 | 787580.298 | 1116.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2350213.3554 | 2350213.3554 |  | 3332.218 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина примыканий - 705,3 м.п (L=78,298м*4+9,11м*4+78,308м*2+9,122м*2+78,298м*2+12,1м*2=705,288 п.м. ≈705,3 п.м. Расход материала на 1п.м.: LOGICROOF V-RP, ширина 2.1 м, 1.5 мм (ширина листа мембраны 650*мм) - 0,65 м2 (учесть k=1,11);; Рейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ - 1 п.м.; Паробарьер СА500 - 0,25 м2 (учесть k=1,18); Противопожарный защитный материал LOGICROOF NG - 2 м2 (учесть k=1,03); Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ - 1п.м.; Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ 600 мл - 0,25шт.
222 | 222 | Устройство конька | п.м. | 646.8 | 339570 | 301053.06 | 640623.06 | 525 | 465.45 | 990.45 |  | 339570 | 301053.06 | 640623.06 | 525 | 465.45 | 990.45 |  | 146176.8 | 0 | 146176.8 | 226 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 646800 | 646800 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина конька - 646,8 м.п (L=91,949м*3+6,986м+6,991м*3+6,66м*3+6,655м+79,098м*3+79,108м =646,843 п.м. ≈646,8 п.м.). Расход материала на 1п.м.: Компенсатор из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (развертка листа: 250мм*2+20мм*2 = 540 мм) - 1п.м. (общ.S на всю позицию= 0,54м*646,8п.м.=349,272м2); Саморез сверлоконечный (с прессшайбой) Ø4,2x, 25 мм - 20 шт.
|  | Устройство парапета (Н=1,24м) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина обустраиваемого парапета = 91,949м*3+18,054м+ 21,612м+59,777м=375,29п.м.≈375,3п.м
223 | 223 | Установка опорного уголка из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, размер 325*х100 мм | п.м. | 375.3 | 197032.5 | 148247.253 | 345279.753 | 525 | 395.01 | 920.01 |  | 197032.5 | 148247.253 | 345279.753 | 525 | 395.01 | 920.01 |  | 84817.8 | 0 | 84817.8 | 226 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 450360 | 450360 |  | 1200 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Развертка листа=325+100=425 мм Саморезы
224 | 224 | Установка теплоизоляционных плит ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, 50 мм с креплением саморезами | м2 | 210 | 126000 | 84262.5 | 210262.5 | 600 | 401.25 | 1001.25 |  | 126000 | 84262.5 | 210262.5 | 600 | 401.25 | 1001.25 |  | 32865 | 0 | 32865 | 156.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 92232 | 92232 |  | 439.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | V=375,3п.м.*0,028м3/п.м.=10,51м3. Коэффициент расхода k по материалу: для теплоизоляции ТЕХНОРУФ Н ПРОФ k=1,03 10,5/0,05=210м2 Саморезы (расход 5шт/м2)
225 | 225 | Огрунтовка оснований праймером | м2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2550 | 0 | 2550 | 68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3187.5 | 3187.5 |  | 85 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ № 01
226 | 226 | Устройство примыканий из ПВХ мембраны | м.п. | 375.3 | 647392.5 | 736882.785 | 1384275.285 | 1725 | 1963.45 | 3688.45 |  | 647392.5 | 736882.785 | 1384275.285 | 1725 | 1963.45 | 3688.45 |  | 344022.498 | 0 | 344022.498 | 916.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1250581.4154 | 1250581.4154 |  | 3332.218 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,5мм (Общ.S = 1,24*375,3п.м=465,372м2. Расход 1,11) Геотекстиль иглопробивной термообработанного 300 г/м2 (Общ. S=375,3п.м.*0,535м2/п.м.=200,79м2.Расход 1,1) (Общ.S покрытия = 0,1м2/п.м.*375,3п.м.=37,53м2. Расход праймера —0,25–0,35 л/м2) Паробарьер СА500-93,825 (расход 1,18) Рейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ-375,3м Рейка в шве стальной ТехноНИКОЛЬ-375,3м
227 | 227 | Устройство Отлива из оцинкованной стали с полимер. покрытием RAL7004, t=0,7мм | п.м. | 375.3 | 309622.5 | 1034045.325 | 1343667.825 | 825 | 2755.25 | 3580.25 |  | 309622.5 | 1034045.325 | 1343667.825 | 825 | 2755.25 | 3580.25 |  | 183521.7 | 0 | 183521.7 | 489 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 450360 | 450360 |  | 1200 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Развертка листа = 0,912 м. Общ.S=0,912м*375,3м=342,3м2 Костыли устанеавливаются с шагом 500 мм, т.е. в расчете 2 шт на 1 п.м. Общ. кол-во: 2шт/п.м.*375,3п.м.=750,6=751 шт.
|  | Устройство ограждения кровли ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/800-3 |  |  | 330840 | 376944.392 | 707784.392 | 900 | 1025.42 | 1925.42 | 0 | 330840 | 376944.392 | 707784.392 |  |  | 0 |  | 578970 | 0 | 578970 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 763802.6445 | 763802.6445 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина ограждения - 367,6 м.п. Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/800-3 представляет собой готовый установочный комплект с длиной секции 3,0м.п.
228 | 228 | Установка элементов кровельного ограждения ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/800-3 | п.м. | 367.6 | 330840 | 376944.392 | 707784.392 | 900 | 1025.42 | 1925.42 |  | 330840 | 376944.392 | 707784.392 | 900 | 1025.42 | 1925.42 |  | 578970 | 0 | 578970 | 1575 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 763802.6445 | 763802.6445 |  | 2077.8092 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина ограждения - 367,6 м.п. На 1.п.м. устанавливается 1 ст. огражд. Расчет: 367,6 п.м ограждения: 3п.м. = 122,53шт ≈ 123 шт (установочных комплектов). Шпильки резьбовой fischer GM GVZ 8.8.метровой для химического анкера ОЦ, M12x1000 мм (или аналог) на спец. клеевом составе-185шт Клеевой состав на крепление резьбовых шпилек-51,37л Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ-115шт (0,0517м3/51,7л) Подкладки из ЭПДМ мембраны (150*х150*мм - 369шт/8,303м2
|  | Устройство свеса кровли |  |  | 131929.95 | 789227.708 | 921157.658 | 1575 | 8610.85 | 10185.85 | 0 | 131929.95 | 789227.708 | 921157.658 |  |  | 0 |  | 154384.0385 | 0 | 154384.0385 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина свеса - 91,949 м.п
229 | 229 | Установка опорного уголка из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, размер 325*х100 мм | п.м. | 91.949 | 48273.225 | 37714.7213 | 85987.9463 | 525 | 410.17 | 935.17 |  | 48273.225 | 37714.7213 | 85987.9463 | 525 | 410.17 | 935.17 |  | 20780.474 | 0 | 20780.474 | 226 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 101433.5394 | 101433.5394 |  | 1103.15 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Развертка листа=325+80=405 мм
230 | 230 | Укладка Антисептированного бруса (сечение 140*х80* мм) | м2 | 12.9 | 2902.5 | 3220.743 | 6123.243 | 225 | 249.67 | 474.67 |  | 2902.5 | 3220.743 | 6123.243 | 225 | 249.67 | 474.67 |  | 6192 | 0 | 6192 | 480 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18060 | 18060 |  | 1400 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | V=(0,14м*0,08м)*91,949м=1,03 м3 91,949/0,14=12,9м2
231 | 231 | Укладка листа ЛПП (или ЦСП-1) в 2 слоя, t листа 10* мм, ширина листа 700 мм | м2 | 128.73 | 28964.25 | 143481.1707 | 172445.4207 | 225 | 1114.59 | 1339.59 |  | 28964.25 | 143481.1707 | 172445.4207 | 225 | 1114.59 | 1339.59 |  | 52564.3209 | 0 | 52564.3209 | 408.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 203393.4 | 203393.4 |  | 1580 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общ. S листов на 1 п.м. устраиваемого узла: (0,7м*1м)*2 слоя=1,4 м2. Общ.S = 1,4м2/п.м.*91,949п.м.=128,73 м2
232 | 232 | Покрытие вертикальной поверхности Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 | м2 | 46.89 | 3516.75 | 3428.5968 | 6945.3468 | 75 | 73.12 | 148.12 |  | 3516.75 | 3428.5968 | 6945.3468 | 75 | 73.12 | 148.12 |  | 3188.52 | 0 | 3188.52 | 68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3985.65 | 3985.65 |  | 85 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | S=(0,08м+0,43м)*1м=0,51м2. Общ.S покрытия = 0,51м2/п.м.*91,949п.м.=46,89м2. Расход праймера —0,25–0,35 л/м2
233 | 233 | Укладка слоя Полимерной мембраны LOGICROOF V-RP 1,5мм | м2 | 73.56 | 0 | 81989.2404 | 81989.2404 | 0 | 1114.59 | 1114.59 |  | 0 | 81989.2404 | 81989.2404 | 0 | 1114.59 | 1114.59 |  | 26971.5096 | 0 | 26971.5096 | 366.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 65260.2252 | 65260.2252 |  | 887.17 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общ.S = 0,8м2/п.м.*91,949п.м.=73,56м2. Коэффициент расхода k по материалу: для полимерной мембраны - LOGICROOF V-RP 1,5мм k=1,11 Паробарьер СА500-60,69м2 Геотекстиля иглопробивнойго термообработанного 300 г/м2-46,9м2
234 | 234 | Устройство отлива (карнизного свеса) из ПВХ металла LOGICROOF | п.м. | 91.949 | 48273.225 | 519393.2358 | 567666.4608 | 525 | 5648.71 | 6173.71 |  | 48273.225 | 519393.2358 | 567666.4608 | 525 | 5648.71 | 6173.71 |  | 44687.214 | 0 | 44687.214 | 486 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1130982.5399 | 1130982.5399 |  | 12300.107 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Развертка листа 740* мм. Общ.S= 0,74м*91,949п.м.=68,04м2 Жидкий ПВХ ТН серый с флаконом-апликатором (Общ. V = 0,0008м3*91,949п.м.= 0,0736м3 = 73,6л)
|  | Устройство ограждения кровли ТЕХНОНИКОЛЬ KKO/CK, h=1200мм |  |  | 910106.25 | 2192684.8817 | 3102791.1317 | 15750 | 20555.61 | 36305.61 | 0 | 910106.25 | 2192684.8817 | 3102791.1317 |  |  | 0 |  | 770138.88 | 0 | 770138.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2240282.2472 | 2240282.2472 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина ограждения - 90,8 м.п (L=2,425п.м.+88,424п.м.=90,849≈90,8 п.м.). Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ KKO/CK, представляет собой готовый установочный комплект с длиной секции 3,0м.п.
235 | 235 | Установка элементов кровельного ограждения ТЕХНОНИКОЛЬ KKO/CK, h=1200мм | п.м. | 90.8 | 88530 | 174557.552 | 263087.552 | 975 | 1922.44 | 2897.44 |  | 88530 | 174557.552 | 263087.552 | 975 | 1922.44 | 2897.44 |  | 143010 | 0 | 143010 | 1575 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 239607.9572 | 239607.9572 |  | 2638.8542 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина ограждения - 90,8 м.п. На 1.п.м. устанавливается 1 ст. огражд. Расчет: 90,8 п.м ограждения:3п.м. = 30,267шт ≈ 31 шт (установочных комплектов) Шуруп для бетона Rusconnect PBW 10130 10,5x130 мм, шестигранная головка с прессшайбой-186шт Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ-42шт (0,025м3/25,1л) Подкладки из ЭПДМ мембраны (150*х150*мм - размер одной подкладки)-93шт/2,09м3
|  | Устройство пешеходных дорожек из готовых элементов LOGICROOF Walkway Puzzle | м2 | 614.07 | 230276.25 | 1366127.6697 | 1596403.9197 | 375 | 2224.71 | 2599.71 |  | 230276.25 | 1366127.6697 | 1596403.9197 | 375 | 2224.71 | 2599.71 |  | 343879.2 | 0 | 343879.2 | 560 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1521468 | 1521468 |  | 2477.6784 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Всего монтируется 1023,45 м.п. ходовой дорожки (88,225м*6+83,065м+83,069м+83,064м*2+ (18,054м-0,8м)+(21,612м-0,8м) +(59,777м-0,8м)+(12,157м+1м) +(9,165м+1м)+(9,154м+1м)*2 +(2,225м*4)+(3,065м*4)=1023,45 п.м.), что соответствует 1706 шт (1023,45п.м./0,6=1705,74≈1706 шт) ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожки серая 0,6*0,6м. Коэффициент расхода k по материалу: для ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожки k=1,03, в смете учесть коэф. расхода
236 | 236 | Устройство воронок | шт | 39 | 497250 | 613778.88 | 1111028.88 | 12750 | 15737.92 | 28487.92 |  | 497250 | 613778.88 | 1111028.88 | 12750 | 15737.92 | 28487.92 |  | 178749.87 | 0 | 178749.87 | 4583.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 436800 | 436800 |  | 11200 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну воронку расход материала: Фартук из ПВХ мембраны для воронки ТН - 1шт; Листвоуловитель (комплект с воронкой) - 1 шт; Воронка с ПВХ-фланцем XL503 Ø110 - 1 шт; Паробарьер СА500 - 0,2 м2 (учесть k=1,18); Жидкий ПВХ (на S≈(0,65м*0,65м)=0,42 м2) - 1,762 л. Лист оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (0,83м*0,83м=0,7 м2) - 0,7 м2
237 | 237 | Устройство аэраторов | шт | 57 | 94050 | 38220.78 | 132270.78 | 1650 | 670.54 | 2320.54 |  | 94050 | 38220.78 | 132270.78 | 1650 | 670.54 | 2320.54 |  | 104499.81 | 0 | 104499.81 | 1833.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 42406.29 | 42406.29 |  | 743.97 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На установку одного аэратора: ПВХ Кровельный аэратор 75 х 375 мм - 1 ш
|  | Устройство Примыкания к вертикали с доутеплением для каменных стен |  |  | 858367.875 | 506215.1057 | 1364582.9808 | 3450 | 2067.79 | 5517.79 |  | 858367.875 | 506215.1057 | 1364582.9808 |  |  | 0 |  | 405841.5381 | 0 | 405841.5381 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1628685.0261 | 1628685.0261 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
238 | 238 | Установка опорного каркаса | м.п. | 283.29 | 148727.25 | 71992.4877 | 220719.7377 | 525 | 254.13 | 779.13 |  | 148727.25 | 71992.4877 | 220719.7377 | 525 | 254.13 | 779.13 |  | 64023.54 | 0 | 64023.54 | 226 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 311619 | 311619 |  | 1100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Уголок из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (развертка листа: 325мм+80мм=405 мм) - 1 п.м.;
239 | 239 | Установка утеплителя с креплением саморезами | м2 | 85 | 51000 | 34106.25 | 85106.25 | 600 | 401.25 | 1001.25 |  | 51000 | 34106.25 | 85106.25 | 600 | 401.25 | 1001.25 |  | 13302.5 | 0 | 13302.5 | 156.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 37400 | 37400 |  | 440 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, 50 мм - 0,015 м3 (учесть k=1,03) Саморезы (5 шт/м2)
240 | 240 | Огрунтовка праймером | м2 | 283.29 | 21246.75 | 13640.4135 | 34887.1635 | 75 | 48.15 | 123.15 |  | 21246.75 | 13640.4135 | 34887.1635 | 75 | 48.15 | 123.15 |  | 19263.72 | 0 | 19263.72 | 68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 24079.65 | 24079.65 |  | 85 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,1м2 (0,07кг);
241 | 241 | Устройство Примыкания к вертикали из ПВХ-мембраны | п.м. | 283.285 | 488666.625 | 298063.9785 | 786730.6035 | 1725 | 1052.17 | 2777.17 |  | 488666.625 | 298063.9785 | 786730.6035 | 1725 | 1052.17 | 2777.17 |  | 259676.0281 | 0 | 259676.0281 | 916.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 943967.3761 | 943967.3761 |  | 3332.218 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина примыкания - 283,285 м.п (L=18,054м+21,612м+59,721м+91,949м*2=283,285 п.м.≈283,3п.м.). Расход материала на 1п.м.: LOGICROOF V-RP, ширина 2.1 м, 1.5 мм (ширина листа мембраны 650*мм) - 0,65 м2 (учесть k=1,11); Рейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ - 1 п.м.; Паробарьер СА500 - 0,25м2 (учесть k=1,18); Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ - 1п.м.; Геотекстиль термообработанный ПЭТ 300 гр/м2 -(учесть k=1,1)
242 | 242 | Установка отлива | м.п. | 283.29 | 148727.25 | 88411.9761 | 237139.2261 | 525 | 312.09 | 837.09 |  | 148727.25 | 88411.9761 | 237139.2261 | 525 | 312.09 | 837.09 |  | 49575.75 | 0 | 49575.75 | 175 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 311619 | 311619 |  | 1100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Отлив из оцинкованной стали (в развертке 0,29 м) - 1 п.м.; Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8хL с анкерным элементом ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45 - 5 ш Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ 600 мл - 0,25шт
|  | Устройство Кровельного свеса |  |  | 1708777.5 | 3785012.279 | 5493789.779 | 2925 | 5659.42 | 8584.42 |  | 1708777.5 | 3785012.279 | 5493789.779 |  |  | 0 |  | 1033058.852 | 0 | 1033058.852 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3378449.864 | 3378449.864 | 0 | 4955.37 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
243 | 243 | Укладка утеплителя с креплением саморезами | м2 | 152.6 | 91560 | 65312.8 | 156872.8 | 600 | 428 | 1028 |  | 91560 | 65312.8 | 156872.8 | 600 | 428 | 1028 |  | 23881.9 | 0 | 23881.9 | 156.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 32046 | 32046 |  | 210 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Расход материала на 1п.м.: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (в верхних гофрах) ((0,4м*0,06м)*1п.м./2=0,012 м3) - 0,012м3; Минеральная вата легких марок ((0,275м*0,12м+0,15м*0,06м)*1п.м.=0,042 м3) - 0,042м3.
244 | 244 | Огрунтовка оснований | м2 | 46.9 | 3517.5 | 2258.235 | 5775.735 | 75 | 48.15 | 123.15 |  | 3517.5 | 2258.235 | 5775.735 | 75 | 48.15 | 123.15 |  | 3189.2 | 0 | 3189.2 | 68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3986.5 | 3986.5 |  | 85 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Праймер битумный
245 | 245 | Устройство кровельного свеса из ПВХ-мембраны | м2 | 717.2 | 1237170 | 480272.98 | 1717442.98 | 1725 | 669.65 | 2394.65 |  | 1237170 | 480272.98 | 1717442.98 | 1725 | 669.65 | 2394.65 |  | 657428.552 | 0 | 657428.552 | 916.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 946252.164 | 946252.164 |  | 1319.37 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина свеса - 630,4 м.п (L=(78м+0,4м+0,4м)*8 участков=630,4 п.м.). LOGICROOF V-RP, ширина 0,5 м, 1.5 мм (расход 1,11) Паробарьер СА500 - 0,52м2 (учесть k=1,18);
246 | 246 | Устройство свеса из ПВХ металла LOGICROOF | м2 | 717.2 | 376530 | 3237168.264 | 3613698.264 | 525 | 4513.62 | 5038.62 |  | 376530 | 3237168.264 | 3613698.264 | 525 | 4513.62 | 5038.62 |  | 348559.2 | 0 | 348559.2 | 486 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2396165.2 | 2396165.2 |  | 3341 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | ПВХ металл LOGICROOF Жидкий ПВХ ТН серый 1л с флаконом-апликатором (расход 0,25л/м)
|  | Устройство крнизного свеса |  |  | 121153.5 | 203492.2162 | 324645.7162 | 1950 | 2829.26 | 4779.26 | 0 | 121153.5 | 203492.2162 | 324645.7162 |  |  | 0 |  | 49768.4 | 0 | 49768.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 110868 | 110868 | 0 | 1200 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 59869.6 | 59832.1815 | 119701.7815 |  |  | 0
247 | 247 | Установка Карнизного отлива из оц.стали с полимер.покрытием RAL7004, t=0,7 мм, м2 | п.м. | 92.39 | 90080.25 | 173000.275 | 263080.525 | 975 | 1872.5 | 2847.5 |  | 90080.25 | 173000.275 | 263080.525 | 975 | 1872.5 | 2847.5 |  | 35108.2 | 0 | 35108.2 | 380 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 110868 | 110868 |  | 1200 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 59869.6 | 59832.1815 | 119701.7815 |  |  | 0 | Развертка листа 705 мм. S=0,705м*92,39п.м.=65,13 м2 Костыль (575*х110), сталь оц. с полимер. Покрытием t=0,7 мм-185*2=370шт
248 | 248 | Устройство уклонообразующего слоя из Ц.п. раствора М50 | м2 | 31.87 | 31073.25 | 30491.9412 | 61565.1912 | 975 | 956.76 | 1931.76 |  | 31073.25 | 30491.9412 | 61565.1912 | 975 | 956.76 | 1931.76 |  | 14660.2 | 0 | 14660.2 | 460 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | V=0,0206м2*92,39п.м.=1,9 м3. Толщина уклоноотразующего слоя переменная = 0-122* мм, в расчете примем среднюю толщину - 61*мм. Ширина поверхности =345 мм. Общ.V=0,345мм*0,061мм*92,39м=1,9м3. S=92,39п.м.*0,345м= 31,87м2
|  | Установка лестниц металлических Лм-1 |  |  | 296267.55 | 140601.1917 | 436868.7417 | 5332.5 | 2055.31 | 7387.81 | 0 | 296267.55 | 140601.1917 | 436868.7417 |  |  | 0 |  | 17951.145 | 0 | 17951.145 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 96911.7539 | 96911.7539 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 59869.6 | 59832.1815 | 119701.7815 |  |  | 0
249 | 249 | Установка лестниц металлических Лм-1 | кг | 645.64 | 188849.7 | 107079.394 | 295929.094 | 292.5 | 165.85 | 458.35 |  | 188849.7 | 107079.394 | 295929.094 | 292.5 | 165.85 | 458.35 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 45194.8 | 45194.8 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51651.2 | 51618.918 | 103270.118 | 80 | 79,95 | 159.95 | На одну металлическую лестницу Лм-1: Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 L=3,655м, 2 шт, m=50,37 кг; Стержень ∅20 по ГОСТ Р 52544-2006 L=0,72м, 7 шт, m=12,43 кг; Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 L=0,51 м, 2 шт, m=7,03 кг; Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 L=0,589 м, 2 шт, m=8,12 кг; Полоса 130х9х390 (фасрнка) по ГОСТ 103—2006, 1 шт, m=3,58 кг; Полоса 130х9х404 (фасрнка) по ГОСТ 103—2006, 1 шт, m=3,71 кг; Лист 235х10х235 по ГОСТ 19903-2015, 2 шт, m=8,67 кг; Труба 80х6 по ГОСТ 30245-2003 L=0,267 м, 2 шт, m=7,05 кг; Лист 125х8х115 по ГОСТ 19903-2015 2 шт, m=1,81 кг; Уголок 50х4 по ГОСТ 8509-93 L=1,02м, 2 шт, m=6,22кг; Полоса 40х4 (ограждение) по ГОСТ 103—2006 L=1,365 м, 4 шт, m=6,86 кг; Швеллер 10 по ГОСТ 8240-89 L=1,305 м, 2 шт, m=22,42 кг; Уголок 50х4 по ГОСТ 8509-93 L=0,658 м, 2 шт, m=4,01 кг; Стержень диам.14 по ГОСТ Р 52544-2006 L=0,72м, 22 шт, m=19,13 кг. Общ. масса на одну Лм-1=161,41 кг. На 4 лестницы Лм-1: 161,41кг*4шт =645,64 кг.
250 | 250 | Установка дополнительных прогонов | кг | 102.73 | 12327.6 | 8519.3989 | 20846.9989 | 120 | 82.93 | 202.93 |  | 12327.6 | 8519.3989 | 20846.9989 | 120 | 82.93 | 202.93 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 7191.1 | 7191.1 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8218.4 | 8213.2635 | 16431.6635 | 80 | 79,95 | 159.95 | Труба 60х40х4 по ГОСТ 30245-2003 L=18,85 п.м., масса 1 п.м.=5,45 кг, общ. Масса 102,73 кг
251 | 251 | Огрунтовка ГФ-021 1слой | м2 | 28 | 14700 | 624.4 | 15324.4 | 525 | 22.3 | 547.3 |  | 14700 | 624.4 | 15324.4 | 525 | 22.3 | 547.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 7000 | 7000 |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
252 | 252 | Окраска ПФ-115 2 слоя | м2 | 28 | 20160 | 1198.4 | 21358.4 | 720 | 42.8 | 762.8 |  | 20160 | 1198.4 | 21358.4 | 720 | 42.8 | 762.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 7000 | 7000 |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
253 | 253 | Укладка утеплителя Минеральная вата легких марок (Технониколь или аналог) | м2 | 33.33 | 47495.25 | 16048.395 | 63543.645 | 1425 | 481.5 | 1906.5 |  | 47495.25 | 16048.395 | 63543.645 | 1425 | 481.5 | 1906.5 |  | 5216.145 | 0 | 5216.145 | 156.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 11665.5 | 11665.5 |  | 350 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На 8 торцевых свеса кровли V=0,0249м2*86,8м=2,1613м3, S=(0,301м+0,083)*86,8м=33,33м2, t≈60 мм (переменная)
254 | 254 | Устройство примыканий к стойкам | м2 | 5.66 | 12735 | 7131.2038 | 19866.2038 | 2250 | 1259.93 | 3509.93 |  | 12735 | 7131.2038 | 19866.2038 | 2250 | 1259.93 | 3509.93 |  | 12735 | 0 | 12735 | 2250 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18860.3539 | 18860.3539 |  | 3332.218 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Паробарьер СА500 (Технониколь)-0,92м2 (расход 1,18) LOGICROOF V-SR (Технониколь)-5,08 (расход 1,18) LOGICROOF V-RP (Технониколь)-0,58 (расход 1,11) Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL 70-0,01м3 Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ 600 мл-2шт Обжимной металлический хомут-8шт Подкладка паронитовая (толщиной не менее 5мм) 235*ммх235*мм (Технониколь)-8шт/0,44м2
|  | Монтаж фасонных элементов |  |  | 1365585.9 | 2701080.1976 | 4066666.0976 | 1254 | 4502.93 | 0 | 0 | 4565184 | 2701080.1976 | 7266264.1976 |  |  | 0 |  | 910390.6 | 0 | 910390.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 5574928 | 5574928 | 0 | 4500 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
255 | 255 | Монтаж фасонных элементов из оц. стали, t=0,5мм (АТР МеталлПрофиль) | п.м. | 3363.6 | 882945 | 1049745.924 | 1932690.924 | 262.5 | 312.09 |  |  | 3279510 | 1049745.924 | 4329255.924 | 975 | 312.09 | 1287.09 |  | 588630 | 0 | 588630 | 175 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3699960 | 3699960 |  | 1100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | S=56,3*0,416+192,9*0,208+1245,8*0,156+1245,8*0,25+622,9*0,178 =680,215 м2. L=56,3+192,9+1245,8+1245,8+622,9=3363,6 п.м.
256 | 256 | Монтаж фасонных элементов из оц. стали, t=0,7мм индивидуального изготовления | п.м. | 1026.04 | 269335.5 | 594682.5236 | 864018.0236 | 262.5 | 579.59 |  |  | 1000389 | 594682.5236 | 1595071.5236 | 975 | 579.59 | 1554.59 |  | 179557 | 0 | 179557 | 175 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1231248 | 1231248 |  | 1200 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | S=20*0,142+6,64*0,162+630,4*0,5+86,8*0,348+282,2*0,275=426,93 м2. L=20+6,64+630,4+86,8+282,2=1026,04 п.м.
257 | 257 | Монтаж фасонных элементов Bauder | п.м. | 292.6 | 213305.4 | 1056651.75 | 1269957.15 | 729 | 3611.25 |  |  | 285285 | 1056651.75 | 1341936.75 | 975 | 3611.25 | 4586.25 |  | 142203.6 | 0 | 142203.6 | 486 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 643720 | 643720 |  | 2200 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Жесть ламинированная ПВХ Bauder (Баудер) FB12 1,2мм, b=400мм, l=2000мм. L=717,2*1,02 =731,5 п.м. 731,5*0,4=292,6м2
0 |  | Установка лестниц металлических Лм-2 |  |  | 93771.5 | 67418.475 | 161189.975 | 1325 | 65.1 | 0 | 0 | 269105.25 | 138294.565 | 407399.815 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 74925.498 | 74925.498 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 66008 | 65966.745 | 131974.745 |  |  | 0
258 | 258 | Установка лестниц металлических Лм-2 | кг | 825.1 | 66008 | 65966.745 | 131974.745 | 80 | 79,95 |  |  | 241341.75 | 136842.835 | 378184.585 | 292.5 | 165.85 | 458.35 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 63775.498 | 63775.498 |  | 77.2943 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66008 | 65966.745 | 131974.745 | 80 | 79,95 | 159.95 | На одну металлическую лестницу Лм-2: Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 m=85,50 кг; Уголок 50х4 по ГОСТ 8509-93 m=7,05 кг; Стержень ∅20 по ГОСТ Р 52544-2006 m=14,20 кг; Труба 80х6 по ГОСТ 30245-2003 m=21,0 кг; Полоса 105х8х105 (фасрнка) по ГОСТ 103—2006 m=4,15кг; Лист 170х10х190 по ГОСТ 19903-2015 m=10,14 кг; Лист 170х10 по ГОСТ 19903-2015 m=4,54 кг; Полоса 40х4 (ограждение) по ГОСТ 103—2006 m=5,22 кг; Лист ПВ 508х710х890 по ГОСТ 8706-78 S=0,632 м2, m=13,21 кг. Общая масса одной металлической лестницы Лм-2 = 165,02 кг. Общая масса на 5 лестниц Лм-2: 165,02кг*5шт=825,1 кг Элементы крепления: гайи, шайбы-2,64кг Крепление Лм-2: G M GVZ 8.8 Анкерная шпилька fischer резьбовая оц. сталь, M12x1000 мм-20шт Клеевой состав Магификс Е500 производителя Росатом-0,5л Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ 600 мл (Технониколь)-2,5шт Пластиковый элемент (подкладка размером 265ммх150ммх35мм(h))-10шт (14,625кг) Подкладки из ЭПДМ мембраны (190*х170*) (Технониколь)-30шт/0,97м2
259 | 259 | Огрунтовка ГФ-021 1слой | м2 | 22.3 | 11707.5 | 497.29 | 12204.79 | 525 | 22.3 |  |  | 11707.5 | 497.29 | 12204.79 | 525 | 22.3 | 547.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 5575 | 5575 |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
260 | 260 | Окраска ПФ-115 2 слоя | м2 | 22.3 | 16056 | 954.44 | 17010.44 | 720 | 42.8 |  |  | 16056 | 954.44 | 17010.44 | 720 | 42.8 | 762.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 5575 | 5575 |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Устройство внутренних ходовых площадок в уровне фонаря |  |  | 4437409 | 2481773.97 | 6919182.97 | 81245 | 80015.1 | 0 | 0 | 10479934.5 | 2623063.3596 | 13102997.8596 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4176165.8092 | 4176165.8092 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2375440 | 2373955.35 | 4749395.35 |  |  | 0
261 | 261 | Монтаж элементов внутренних ходовых площадок | т | 29.693 | 2375440 | 2373955.35 | 4749395.35 | 80000 | 79950 |  |  | 8417965.5 | 2515244.7396 | 10933210.2396 | 283500 | 84708.34 | 368208.34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3265255.8092 | 3265255.8092 |  | 109967.1912 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2375440 | 2373955.35 | 4749395.35 | 80000 | 79950 | 159950 | В одном фонаре 2 ходовые площадки. Всего фонарей 4 шт. Элементы ходовых площадок на один фонарь: Уголок 50х6 (стойка) по ГОСТ 8509-93 m=2271,65 кг; Уголок 125х80х8 по ГОСТ 8510-86 m=609,38 кг; Болт М12 по ГОСТ 7798-70 m=45,54 кг; Гайка М12 по ГОСТ 5915-70 m= 13,16 кг; Шайба А.12 по ГОСТ 11371-78 m=10,53 кг; Полоса 40х4 (ограждение) по ГОСТ 103—2006 m=1175,62 кг; Уголок 50х6 (распорка огр.) по ГОСТ 8509-93 m=164,96 кг; Уголок 50х5 (перила) по ГОСТ 8509-93 m=1176,24 кг; Лист ПВ 508х600х6000 по ГОСТ 8706—78 m=1956,24 кг. Общая масса площадок на один фонарь = 7423,33 кг. Общ. масса на 4 фонаря: 7423,33 кг*4 шт=29693,3 кг= 29,693 т
262 | 262 | Огрунтовка ГФ-021 1слой | м2 | 1656.2 | 869505 | 36933.26 | 906438.26 | 525 | 22.3 |  |  | 869505 | 36933.26 | 906438.26 | 525 | 22.3 | 547.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 414050 | 414050 |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | В одном фонаре 2 ходовые площадки. Всего фонарей 4 шт. S=414,05 м2* 4 шт=1656,2 м2
263 | 263 | Окраска ПФ-115 2 слоя | м2 | 1656.2 | 1192464 | 70885.36 | 1263349.36 | 720 | 42.8 |  |  | 1192464 | 70885.36 | 1263349.36 | 720 | 42.8 | 762.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 496860 | 496860 |  | 300 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Устройство защитных сеток |  |  | 976282.5 | 647439.53 | 1623722.03 | 505245 | 172065.1 | 0 | 0 | 976282.5 | 930401.6884 | 1906684.1884 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 646118 | 646118 | 0 | 172000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
264 | 264 | Установка защитных стенок фонарей СП-2 | т | 6.331 | 436839 | 544466 | 981305 | 69000 | 86000 |  |  | 436839 | 705642.7505 | 1142481.7505 | 69000 | 111458.34 | 180458.34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 544466 | 544466 |  | 86000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Масса одной сетки СП-2: 20,291 кг. Всего 312 сеток СП-2. Общая масса сеток: 20,291кг*312шт =6330,7 кг= 6,331т
265 | 265 | Крепление защитных сеток СП-2 | т | 1.182 | 514170 | 101652 | 615822 | 435000 | 86000 |  |  | 514170 | 223437.4079 | 737607.4079 | 435000 | 189033.34 | 624033.34 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 101652 | 101652 |  | 86000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Всего устанавливиются 312 сеток СП-2. Пруток круг 10-В ГОСТ2590-88: 95,0кг+89,23 кг+175,56 кг = 359,79 кг. Полоса 60х8: 821,76 кг. Общая масса: 359,79+821,76=1181,55 кг= 1,182т
266 | 266 | Огрунтовка ГФ-021 1слой | м2 | 20.3 | 10657.5 | 452.69 | 11110.19 | 525 | 22.3 |  |  | 10657.5 | 452.69 | 11110.19 | 525 | 22.3 | 547.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
267 | 267 | Окраска ПФ-115 2 слоя | м2 | 20.3 | 14616 | 868.84 | 15484.84 | 720 | 42.8 |  |  | 14616 | 868.84 | 15484.84 | 720 | 42.8 | 762.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Прочие работы (мусор) |  |  | 4246863.5362 | 0 | 4246863.5362 | 7648.33 | 0 | 0 | 0 | 13858968 | 0 | 13858968 |  |  | 0 |  | 20857876.7862 | 0 | 20857876.7862 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 481130 | 0 | 481130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
268 | 268 | Погрузка м/к от демонтажа | т | 724.14 | 543105 | 0 | 543105 | 750 |  |  |  | 7060365 |  | 7060365 | 9750 | 0 | 9750 |  | 543105 | 0 | 543105 | 750 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
269 | 269 | Перевозка м/к на склад Заказчика на расстояние до 2км | т | 724.14 | 603447.5862 | 0 | 603447.5862 | 833.33 |  |  |  | 1629315 |  | 1629315 | 2250 | 0 | 2250 |  | 603447.5862 | 0 | 603447.5862 | 833.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
270 | 270 | Разгрузка м/к на складе | т | 724.14 | 543105 | 0 | 543105 | 750 |  |  |  | 2715525 |  | 2715525 | 3750 | 0 | 3750 |  | 543105 | 0 | 543105 | 750 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
271 | 271 | Погрузка мусора строительного экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 481.13 | 428205.7 | 0 | 428205.7 | 890 |  |  |  | 324762.75 |  | 324762.75 | 675 | 0 | 675 |  | 428205.7 | 0 | 428205.7 | 890 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
272 | 272 | Вывоз и утилизация строительного мусора автомобилями-самосвалами расстояние до 47км | т | 481.13 | 2129000.25 | 0 | 2129000.25 | 4425 |  |  |  | 2129000.25 |  | 2129000.25 | 4425 | 0 | 4425 |  | 18740013.5 | 0 | 18740013.5 | 38950 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 481130 | 0 | 481130 | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Архитектурно-строительная часть АС2 |  |  | 29548972.935 | 18533894.4815 | 48082867.4165 | 4216952.71 | 1229578.4052 | 961131.25 | 0 | 29482973.015 | 19862200.4276 | 49345173.4426 |  |  | 0 |  | 13277646.6703 | 0 | 13277646.6703 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 454349.095 | 16767379.1207 | 17221728.2157 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Демонтажные работы |  | 12707.51 | 7298539.23 | 0 | 7298539.23 | 238918.5 | 0 | 0 | 0 | 7298539.23 | 0 | 7298539.23 |  |  | 0 |  | 2888502.342 | 0 | 2888502.342 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Демонтаж покрытия кровли в осях А/4-А'/Ях1-2 (Участок VI) | 0 | 12432.49 | 5942948.75 | 0 | 5942948.75 | 20117 | 0 | 0 | 0 | 5942948.75 | 0 | 5942948.75 |  |  | 0 |  | 2582170.454 | 0 | 2582170.454 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
273 | 273 | Демонтаж: Рубероид (2 слоя) | м2/м3/т | 2375.2 | 1336050 | 0 | 1336050 | 562.5 | 0 |  |  | 1336050 | 0 | 1336050 | 562.5 |  | 562.5 |  | 538220.32 | 0 | 538220.32 | 226.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина 2 слоев рубероида - 6 мм. S=(7,868+7,944)*12+(10,893+10,945)*(3,855+3)+(8,776+8,721)*(6*3)+(10,936+10,881)*(24+12+24+18,875)=2375,2 м2. S двух слоев= 2375,2м2*2=4750,4 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (2375,2м2*2кг/м2) *2слоя=9500,8кг=9,501 т | Уточнить состав рубероида, мастику, порядок утилизации отходов.
274 | 274 | Демонтаж: Стеклоизол (1 слой) | м2/м3/т | 2375.2 | 1104468 | 0 | 1104468 | 465 | 0 |  |  | 1104468 | 0 | 1104468 | 465 |  | 465 |  | 295712.4 | 0 | 295712.4 | 124.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина 1 слоя стеклоизола - 5 мм. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2,5 кг/м2. Общ. масса: 2375,2м2*2,5кг/м2=5938,01кг=5,938 т
275 | 275 | Демонтаж: Цементо-песчаная стяжка армированная | м2 | 2375.2 | 979770 | 0 | 979770 | 412.5 | 0 |  |  | 979770 | 0 | 979770 | 412.5 |  | 412.5 |  | 786903.76 | 0 | 786903.76 | 331.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина стяжки - 25 мм. Ц.п. стяжка армирована сеткой яч. 55х45х3мм, масса 1м2 сетки 2,42 кг. Общ. масса сетки: 2375,2м2*2,42кг/м2/1000=5,75 т. Масса 1м3 ц.п. стяжки 1800кг/м3. Общ. масса стяжки: 59,38*1800/1000=106,88т. Общ. Масса: 106,88+5,75=112,63т | Толщина указана, но нет данных об армировании, классе бетона и утилизации.
276 | 276 | Демонтаж: Пенопласт | м2 | 2375.2 | 415660 | 0 | 415660 | 175 | 0 |  |  | 415660 | 0 | 415660 | 175 |  | 175 |  | 161513.6 | 0 | 161513.6 | 68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина слоя пенопласта - 55 мм
277 | 277 | Демонтаж: Профиллированный лист | м2 | 2035.8 | 1598103 | 0 | 1598103 | 785 | 0 |  |  | 1598103 | 0 | 1598103 | 785 |  | 785 |  | 478413 | 0 | 478413 | 235 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | S=(8,776+8,721)*(6*3)+(10,936+10,881)*(24+12+24+18,875)=2035,8м2
278 | 278 | Демонтаж: Асбестоцементный лист 40/150 | м2 | 339.4 | 139832.8 | 0 | 139832.8 | 412 | 0 |  |  | 139832.8 | 0 | 139832.8 | 412 |  | 412 |  | 144245 | 0 | 144245 | 425 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | S=(7,868+7,944)*12+(10,893+10,945)*(3,855+3)=339,4
279 | 279 | Демонтаж: Монолитный железобетонный участок | м3 | 3.96 | 35442 | 0 | 35442 | 8950 | 0 |  |  | 35442 | 0 | 35442 | 8950 |  | 8950 |  | 65340 | 0 | 65340 | 16500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина монолитного участка 200 мм. S=18,855*(0,5+0,55)=19,8 м2.
280 | 280 | Демонтаж: Стальные отливы переменной ширины | п.м. | 276.39 | 145104.75 | 0 | 145104.75 | 525 | 0 |  |  | 145104.75 | 0 | 145104.75 | 525 |  | 525 |  | 34548.75 | 0 | 34548.75 | 125 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общ. длина: (116,67*2+21,525*2)=276,39 п.м. Развертка отлива из оц.стали: (0,45+0,11*2+0,02*2)=0,71 м. Общ. S стальных отливов =276,39п.м.*0,71м=196,24 м2
281 | 281 | Демонтаж: Рубероид на вертикальных и горизонтальных поверхностях парапета (2 слоя) | м2 | 271.14 | 170818.2 | 0 | 170818.2 | 630 | 0 |  |  | 170818.2 | 0 | 170818.2 | 630 |  | 630 |  | 61440.324 | 0 | 61440.324 | 226.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. Общ. Длина отделки парапета: 116,67*2+21,525*2 =276,39п.м. Развертка листа рубероида: 0,4+0,41+0,171=0,981м. Общ. S 1 слоя: 276,39*0,981=271,14 м2. Площадь 2 слоев: 271,14*2=524,28м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2. Общая масса: (271,14м2*2кг/м2)*2слоя=1084,55кг=1,085 т | Уточнить состав рубероида, мастику, порядок утилизации отходов.
282 | 282 | Демонтаж: Листвоуловитель в комплекте с воронкой | шт | 2 | 7800 | 0 | 7800 | 3900 | 0 |  |  | 7800 | 0 | 7800 | 3900 |  | 3900 |  | 6333.32 | 0 | 6333.32 | 3166.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Воронка - стальная труба ∅110 мм 2 шт
283 | 283 | Демонтаж: Воронка без листоуловителя | шт | 3 | 9900 | 0 | 9900 | 3300 | 0 |  |  | 9900 | 0 | 9900 | 3300 |  | 3300 |  | 9499.98 | 0 | 9499.98 | 3166.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Воронка - стальная труба ∅110 мм 3 шт
|  | Демонтаж покрытия фонаря в осях С/3-С/2х1/2-2/1, С-Фх1/2-2/1, М-Щх1/2-2/1 (Участок ХI) | 0 | 275.02 | 153888.76 | 0 | 153888.76 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 153888.76 | 0 | 153888.76 |  |  | 0 |  | 74547.8 | 0 | 74547.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
284 | 284 | Демонтаж: Профлист | м2 | 106.84 | 83869.4 | 0 | 83869.4 | 785 | 0 |  |  | 83869.4 | 0 | 83869.4 | 785 |  | 785 |  | 25107.4 | 0 | 25107.4 | 235 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | S покрытия 1 фонаря: (2,771*2)*6,426=35,61м2. Общая S на 3 фонаря: 35,61м2*3=106,84 м2
285 | 285 | Демонтаж: Торец светоаэрационного фонаря из асбестоцементного волнистого листа 40/150 | м2 | 44.02 | 18136.24 | 0 | 18136.24 | 412 | 0 |  |  | 18136.24 | 0 | 18136.24 | 412 |  | 412 |  | 14086.4 | 0 | 14086.4 | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | S одного торца 7,336 м2. Всего на 3 фонаря 6 торцов. Sобщ.: (7,336*2)*3=44,02 м2
286 | 286 | Демонтаж: Бортовая подоконная обшивка из асбестоцементного волнистого листа 40/150 | м2 | 20.88 | 8602.56 | 0 | 8602.56 | 412 | 0 |  |  | 8602.56 | 0 | 8602.56 | 412 |  | 412 |  | 10022.4 | 0 | 10022.4 | 480 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Высота обшивки 580 мм. Общ. S бортовой подоконной обшивки на 1 фонарь: S=(0,58*6)*2=6,96 м2. Общ. S на 3 фонаря: 6,69м2*3=20,88 м2
287 | 287 | Демонтаж: Рубероид на вертикальных поверхностях фонаря (2 слоя) | м2 | 9 | 5670 | 0 | 5670 | 630 | 0 |  |  | 5670 | 0 | 5670 | 630 |  | 630 |  | 2039.4 | 0 | 2039.4 | 226.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S 1 слоя на 3 фонаря: ((0,25*6)*2)*3=9м2. Общ. S двух слоев: 9м2*2=18,0м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2. Общая масса: (9м2*2кг/м2) *2слоя=36 кг | Уточнить состав рубероида, мастику, порядок утилизации отходов.
288 | 288 | Демонтаж: Шибер из асбестоцементного волнистого листа 40/150 | м2 | 40.68 | 16760.16 | 0 | 16760.16 | 412 | 0 |  |  | 16760.16 | 0 | 16760.16 | 412 |  | 412 |  | 17289 | 0 | 17289 | 425 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | S листов на один фонарь: (1,13*6)*2=13,56 м2. S листов на три фонаря: 13,56м2*3=40,68 м2
289 | 289 | Демонтаж: Деревянный настил (уложенный в двух фонарях для перекрытия проема) из деревянной доски (150х30 мм) | м2 | 53.6 | 20850.4 | 0 | 20850.4 | 389 | 0 |  |  | 20850.4 | 0 | 20850.4 | 389 |  | 389 |  | 6003.2 | 0 | 6003.2 | 112 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общ. длина досок на один фонарь: (13+14)*6+(2,306+2,318)*39=342,3 п.м. Общ. Длина досок на два фонаря: 342,3п.м.*2=684,7 п.м. Общ. V досок: (0,15*0,03)*684,7п.м.=3,08 м3. Общ. вес: 3,08м3*500кг/м3=1540,51 кг=1,541 т. Общ.S на два фонаря: ((2,306м+2,318м)*5,8м)*2шт=53,6м2
|  | Демонтаж покрытия фонаря в осях А/3-А/1х1/2-2/1 (Участок ХII) |  |  | 303117.48 | 0 | 303117.48 | 24493.5 | 0 | 0 | 0 | 303117.48 | 0 | 303117.48 |  |  | 0 |  | 149815.988 | 0 | 149815.988 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
290 | 290 | Демонтаж: Асбестоцементный волнистый лист 40/150 | м2 | 83.16 | 34261.92 | 0 | 34261.92 | 412 | 0 |  |  | 34261.92 | 0 | 34261.92 | 412 |  | 412 |  | 35343 | 0 | 35343 | 425 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | S покрытия 1 фонаря: (3,322*2)*12,517=83,16 м2
291 | 291 | Демонтаж: Пенопласт | м2 | 83.16 | 14553 | 0 | 14553 | 175 | 0 |  |  | 14553 | 0 | 14553 | 175 |  | 175 |  | 5654.88 | 0 | 5654.88 | 68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина слоя пенопласта - 55 мм. S=83,16 м2
292 | 292 | Демонтаж: Цементо-песчаная стяжка армированная | м2 | 83.16 | 49729.68 | 0 | 49729.68 | 598 | 0 |  |  | 49729.68 | 0 | 49729.68 | 598 |  | 598 |  | 27550.908 | 0 | 27550.908 | 331.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина стяжки - 25 мм. Ц.п. стяжка армирована сеткой яч. 55х45х3мм, масса 1м2 сетки 2,42 кг. Общ. масса сетки: 83,16м2*2,42кг/м2=201,25 кг. Масса 1м3 ц.п. стяжки 1800кг/м3. Общ. масса стяжки: 2,08*1800=3742,33 кг. Общ. масса: 3742,33кг+201,25 кг=3943,59кг=3,944 т
293 | 293 | Демонтаж: Стеклоизол (1 слой) | м2 | 83.16 | 38669.4 | 0 | 38669.4 | 465 | 0 |  |  | 38669.4 | 0 | 38669.4 | 465 |  | 465 |  | 10353.42 | 0 | 10353.42 | 124.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина 1 слоя стеклоизола - 5 мм. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя стеклоизола - 2,5 кг/м2. Общ. масса: 83,16м2*2,5кг/м2=207,91 кг
294 | 294 | Демонтаж: Рубероид (2 слоя) | м2 | 83.16 | 46777.5 | 0 | 46777.5 | 562.5 | 0 |  |  | 46777.5 | 0 | 46777.5 | 562.5 |  | 562.5 |  | 18844.056 | 0 | 18844.056 | 226.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина 2 слоев рубероида - 6 мм. S одного слоя 83,16 м2. S двух слоев= 83,16м2*2=166,33 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2. Общая масса: (83,16м2*2кг/м2)*2слоя=332,65 кг | Уточнить состав рубероида, мастику, порядок утилизации отходов.
295 | 295 | Демонтаж: Торец светоаэрационного фонаря (ц.п. штукатурка 15 мм, деревянная доска в два слоя - 60 мм, дранка - 5 мм, ц.п. штукатурка 20 мм | м2 | 28.76 | 47454 | 0 | 47454 | 1650 | 0 |  |  | 47454 | 0 | 47454 | 1650 |  | 1650 |  | 9203.2 | 0 | 9203.2 | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Площадь одного торца 14,379 м2. Всего торцов 2 шт, Общ. S двух торцов: 14,379*2=28,76 м2. Общая толщина стены торца 100 мм. Масса одного торца светоаэрац. фонаря: дерев.доска=(14,379м2*0,06м)*500кг/м3=431,37 кг, штукатурка=(14,379м2*0,035м)*1500кг/м3=754,90 кг, общ.масса торца= 754,9кг+431,37кг=1186,27кг. Общая масса двух торцов: 1186,27кг*2=2372,54 кг. Итого получается масса 1м2 торца=1186,27кг/14,379м2=82,5 кг/м2
296 | 296 | Демонтаж: Бортовые плиты | шт | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 12360 | 0 | 12360 | 412 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Размер плиты 800х600(h)х70 мм. На одну плиту: V=0,048 м3, масса=47,4кг | В примечаниях только масса/объем. Не указаны закладные детали, арматура, мастика.
297 | 297 | Демонтаж: Рубероид на вертикальных поверхностях бортовых плит (2 слоя) | м2 | 15.39 | 7664.22 | 0 | 7664.22 | 498 | 0 |  |  | 7664.22 | 0 | 7664.22 | 498 |  | 498 |  | 3487.374 | 0 | 3487.374 | 226.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S одного слоя: 0,415*(12,517*2+3,025*2+3,002*2)=15,39 м2. Общ. S двух слоев: 15,39м2*2=30,78 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2. Общая масса: (15,39м2*2кг/м2)*2слоя=61,57 кг | Уточнить состав рубероида, мастику, порядок утилизации отходов.
298 | 298 | Демонтаж: Деревянная доска (150х25 мм) бортовой обшивки | м2 | 10.8 | 2041.2 | 0 | 2041.2 | 189 | 0 |  |  | 2041.2 | 0 | 2041.2 | 189 |  | 189 |  | 1209.6 | 0 | 1209.6 | 112 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общ. S: (0,45м*12)*2 стороны=10,8 м2. Общ. V: 10,8м2*0,025 м=0,27 м3. Общ. вес: 0,27м3*500кг/м3=135 кг
299 | 299 | Демонтаж: Стальные отливы (подоконные) | м2 | 25.03 | 13140.75 | 0 | 13140.75 | 525 | 0 |  |  | 13140.75 | 0 | 13140.75 | 525 |  | 525 |  | 4380.25 | 0 | 4380.25 | 175 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Ширина стальных фартуков/отливов 0,3м. Общ. S листов: (12,517*2)*0,3=7,51 м2
300 | 300 | Демонтаж: Заполнение светоаэрационных фонарей из поликарбоната (остекление) | м2 | 36.24 | 24244.56 | 0 | 24244.56 | 669 | 0 |  |  | 24244.56 | 0 | 24244.56 | 669 |  | 669 |  | 11596.8 | 0 | 11596.8 | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Остекление выполено в один ряд, высота листа 1,51м; общая длина остекления = 12 п.м.*2 стороны=24 п.м.; толщина листа поликарбоната 4 мм; Общ. S: 1,51м*24м=36,24 м2. Удельный вес - 0,8кг/м2
301 | 301 | Демонтаж: Каркас остектения из металлических элементов | т | 1.311 | 24581.25 | 0 | 24581.25 | 18750 | 0 |  |  | 24581.25 | 0 | 24581.25 | 18750 |  | 18750 |  | 9832.5 | 0 | 9832.5 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Т-образный профиль 35х35х4 марки ≈ AISI 304, m 1п.м. = 2,07 кг/м, L=(1,51м*21шт)*2 стороны=63,42 м, m=63,42 м*2,07кг/м=131,28 кг. Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-57, L=12*4=48м, m=5,72кг/м*48м=274,56 кг. Уголок 100х12 по ГОСТ 8509-57, L=12*4=48м, m=17,9кг/м*48м=859,2 кг. Уголок 32х4 по ГОСТ 8509-57, L=12*2=24м, m=1,91кг/м*24м=45,84 кг. Общ. масса: 131,28кг+274,56кг+859,2кг+ 45,84кг=1310,88кг =1,311т
|  | Демонтаж прогонов по фермам покрытия |  |  | 751010.82 | 0 | 751010.82 | 191010 | 0 | 0 | 0 | 751010.82 | 0 | 751010.82 |  |  | 0 |  | 64808.4 | 0 | 64808.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
302 | 302 | Демонтаж прогонов Пр-2 из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-5 и ФС-6 | кг | 678 | 43731 | 0 | 43731 | 64.5 | 0 |  |  | 43731 | 0 | 43731 | 64.5 |  | 64.5 |  | 5085 | 0 | 5085 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 5шт = 30 п.м. Масса погонного метра 22,6 кг/п.м., общая масса: 30п.м. х 22,6кг/п.м. = 678,0 кг
303 | 303 | Демонтаж прогонов Пр-2 из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-5 и ФС-6 | кг | 67.8 | 4373.1 | 0 | 4373.1 | 64.5 | 0 |  |  | 4373.1 | 0 | 4373.1 | 64.5 |  | 64.5 |  | 508.5 | 0 | 508.5 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного прогона 3 м. Масса погонного метра 22,6 кг/п.м., общая масса: 3п.м. х 22,6кг/п.м. = 67,8 кг
304 | 304 | Демонтаж прогонов Пр-2 из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-5 | кг | 90.4 | 5830.8 | 0 | 5830.8 | 64.5 | 0 |  |  | 5830.8 | 0 | 5830.8 | 64.5 |  | 64.5 |  | 678 | 0 | 678 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного прогона 1 м. Общая длина прогонов: 1п.м. х 4шт = 4 п.м. Масса погонного метра 22,6 кг/п.м., общая масса: 4п.м. х 22,6кг/п.м. = 90,4 кг
305 | 305 | Демонтаж прогонов Пр-3 из двутавра 22 по ГОСТ 8239-56 по коланнам | т | 4.608 | 297216 | 0 | 297216 | 64500 | 0 |  |  | 297216 | 0 | 297216 | 64500 |  | 64500 |  | 34560 | 0 | 34560 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 32шт = 192 п.м. Масса погонного метра 24,0 кг/п.м., общая масса: 192п.м. х 24кг/п.м. = 4608 кг = 4,608 т
306 | 306 | Демонтаж прогонов Пр-3 из двутавра 22 по ГОСТ 8239-56 по коланнам | кг | 48 | 3096 | 0 | 3096 | 64.5 | 0 |  |  | 3096 | 0 | 3096 | 64.5 |  | 64.5 |  | 360 | 0 | 360 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного прогона 1 м. Общая длина прогонов: 1п.м. х 2шт = 2 п.м. Масса погонного метра 24,0 кг/п.м., общая масса: 2п.м. х 24кг/п.м.=48 кг
307 | 307 | Демонтаж опорных пластин (листов) t=10 для крепления прогонов Пр-3 | кг | 331.69 | 41792.94 | 0 | 41792.94 | 126 | 0 |  |  | 41792.94 | 0 | 41792.94 | 126 |  | 126 |  | 2487.675 | 0 | 2487.675 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Габарит одной пластины: 485х132х10 мм. Масса одной опорн. пластины: 0,485*0,132*0,01*7850 =5,026 кг. Общ. масса: 5,026кг*66шт=331,69 кг
308 | 308 | Демонтаж затяжки, установленной между прогонами, из арматурного стержня ∅14* по ГОСТ 5781-82 | кг | 7.23 | 910.98 | 0 | 910.98 | 126 | 0 |  |  | 910.98 | 0 | 910.98 | 126 |  | 126 |  | 54.225 | 0 | 54.225 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общ. длина дем.-ых элементов: 2,026+1,974+1,974=5,97 м. Общ. масса: 5,97м х 1,21кг/м= 7,23 кг
309 | 309 | Демонтаж поперечных прогонов (в усл. обозначениях замаркированы "1") из швеллера 5 по ГОСТ 8240-56 (для укладки асбестоцементного волнистого листа) | т | 2.81 | 354060 | 0 | 354060 | 126000 | 0 |  |  | 354060 | 0 | 354060 | 126000 |  | 126000 |  | 21075 | 0 | 21075 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общ. длина дем.-ых элементов: (21,78м*4шт)+(8,11м*20шт)+(7,8м*20шт)+(21,91м*8шт)=580,6 п.м. Масса погонного метра 4,84 кг/п.м, общая масса: 580,6п.м. х 4,84кг/п.м.=2810,1 кг = 2,810 т
|  | Демонтаж элементов по фермам фонарей |  |  | 147573.42 | 0 | 147573.42 | 258 | 0 | 0 | 0 | 147573.42 | 0 | 147573.42 |  |  | 0 |  | 17159.7 | 0 | 17159.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
310 | 310 | Демонтаж прогонов Пр-6 из швеллера 16 по ГОСТ 8240-56 по фермам фонарей ФФ-4 | кг | 511.2 | 32972.4 | 0 | 32972.4 | 64.5 | 0 |  |  | 32972.4 |  | 32972.4 | 64.5 |  | 64.5 |  | 3834 | 0 | 3834 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 6шт = 36 п.м. Масса погонного метра 14,2 кг/п.м., общая масса: 36п.м. х14,2кг/п.м.=511,2 кг
311 | 311 | Демонтаж участка ВП ферм фонаря ФФ-4 (в осях 1/2-2/1хС/3-С/2, 1/2-2/1хС-Ф, 1/2-2/1хМ-Щ) из спаренных швеллеров №12 по ГОСТ 8240-56 | кг | 375.15 | 24197.175 | 0 | 24197.175 | 64.5 | 0 |  |  | 24197.175 |  | 24197.175 | 64.5 |  | 64.5 |  | 2813.625 | 0 | 2813.625 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина элементов ВП одной фермы ФФ-4 - 6,012 п.м., на одни фонарь - 12,024 п.м. Общая длина на 3шт ФФ-4: 12,024п.м. х 3шт = 36,072 п.м. Масса погонного метра 10,4 кг/п.м., общая масса: 36,072п.м. х 10,4кг/п.м. = 375,15 кг
312 | 312 | Демонтаж элементов шибера ферм фонарей ФФ-4 (СВ-18 - 6 шт) (в осях 1/2-2/1хС/3-С/2, 1/2-2/1хС-Ф, 1/2-2/1хМ-Щ) из уголка 40х4, 45х5, 90х8 по ГОСТ 8509-57 | кг | 1012.04 | 65276.58 | 0 | 65276.58 | 64.5 | 0 |  |  | 65276.58 |  | 65276.58 | 64.5 |  | 64.5 |  | 7590.3 | 0 | 7590.3 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина уголка 40х4 на одну ферму ФФ-4 - 10,36 п.м; общая длина на 3шт ФФ-4: 10,36п.м. х 3шт = 31,08 п.м., масса погонного метра 2,42 кг/п.м., общая масса: 31,08п.м. х 2,42кг/п.м. =75,214 кг. Длина уголка 45х5 на одну ферму ФФ-4 - 14,824 п.м; общая длина на 3шт ФФ-4: 14,824п.м. х 3шт = 44,47 п.м., масса погонного метра 3,37 кг/п.м., общая масса: 44,47п.м. х 3,37кг/п.м. =149,871 кг. Длина уголка 90х8 на одну ферму ФФ-4 - 24 п.м; общая длина на 3шт ФФ-4: 24п.м. х 3шт = 72 п.м., масса погонного метра 10,93 кг/п.м., общая масса: 72п.м. х 10,93кг/п.м. =786,96 кг.
313 | 313 | Демонтаж вертикальных связей СВ-17 из уголка 40х4 по ГОСТ 8509-57 | кг | 389.57 | 25127.265 | 0 | 25127.265 | 64.5 | 0 |  |  | 25127.265 |  | 25127.265 | 64.5 |  | 64.5 |  | 2921.775 | 0 | 2921.775 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина уголка 40х4 на одну ВС-17 - 26,83 п.м; общая длина на 6 шт СВ-17: 26,83п.м. х 6шт = 160,98 п.м., масса погонного метра 2,42 кг/п.м., общая масса: 160,98п.м. х 2,42кг/п.м. =389,57 кг.
|  | Монтажные работы |  | 0 | 1652889.207 | 1074705.8605 | 2727595.0675 | 2863374.75 | 634682.9017 | 961131.25 | 0 | 1652889.207 | 1075728.8605 | 2728618.0675 |  |  | 0 |  | 61013.7 | 0 | 61013.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 555128.996 | 555128.996 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 591282.24 | 590912.6886 | 1182194.9286 |  |  | 0
|  | Замена прогонов по фермам |  |  | 82513.623 | 85031.6521 | 167545.2751 | 1002.75 | 775.6967 | 0 | 0 | 82513.623 | 85031.6521 | 167545.2751 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 81560.3333 | 81560.3333 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 69703.52 | 69659.9553 | 139363.4753 |  |  | 0
314 | 314 | Установка новых прогонов из Швеллера №22У по ГОСТ 8240-97 (Пр-2 (нов)) | кг | 654.11 | 46605.3375 | 55403.117 | 102008.4545 | 71.25 | 84.7 |  |  | 46605.3375 | 55403.117 | 102008.4545 | 71.25 | 84.7 | 155.95 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 51291.45 | 51291.45 |  | 78.4141 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 52328.8 | 52296.0945 | 104624.8945 | 80 | 79,95 | 159.95 | Длина одного прогона 5,99 м, общая длина прогонов: 5,99м*5шт= 29,95 м. Масса одного прогона 125,79 кг, общая масса: 125,79кг х 5шт =628,95 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 628,95кг*1,04=654,11 кг = 0,654т Болт М20-6дх65.58 (S30) по ГОСТ 7798-70 - 44 шт, общ.масса 10,05 кг; Гайка М20-6Н.5 (S30) по ГОСТ 5915-70 - 88 шт, общ.масса 6,29 кг; Шайба А.20.01.08кп.016 по ГОСТ 11371-78 - 88 шт, общ.масса 1,51 кг. Общая масса= 17,85 кг.
315 | 315 | Установка новых прогонов из Швеллера №22У по ГОСТ 8240-97 (Пр-1 (нов)) | кг | 88.67 | 6317.7375 | 7510.349 | 13828.0865 | 71.25 | 84.7 |  |  | 6317.7375 | 7510.349 | 13828.0865 | 71.25 | 84.7 | 155.95 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 6206.9 | 6206.9 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7093.6 | 7089.1665 | 14182.7665 | 80 | 79,95 | 159.95 | Длина одного прогона 1,015 м, общая длина прогонов: 1,015м*4шт= 4,06 м. Масса одного прогона 21,315 кг, общая масса: 21,315кг х 4шт =85,26 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 85,26кг*1,04=88,67 кг = 0,0894т
316 | 316 | Установка новых прогонов из Швеллера №22У по ГОСТ 8240-97 (Пр-3 (нов)) | кг | 65.3 | 4652.625 | 5726.81 | 10379.435 | 71.25 | 87.7 |  |  | 4652.625 | 5726.81 | 10379.435 | 71.25 | 87.7 | 158.95 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4571 | 4571 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5224 | 5220.735 | 10444.735 | 80 | 79,95 | 159.95 | Длина одного прогона 2,99 м, общая длина прогонов: 2,99м*1шт= 2,99 м. Масса одного прогона 62,79 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 62,79кг*1,04=65,30 кг = 0,065т
317 | 317 | Крепление новых прогонов | кг | 58.95 | 23255.775 | 15285.735 | 38541.51 | 394.5 | 259.3 |  |  | 23255.775 | 15285.735 | 38541.51 | 394.5 | 259.3 | 653.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18176.25 | 18176.25 |  | 308.3333 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4716 | 4713.0525 | 9429.0525 | 80 | 79,95 | 159.95 | Уголок 160х100х10 по ГОСТ 8510-86 - 11 шт, общ.масса 58,95 кг. Общая масса= 58,95 кг.
318 | 318 | Крепление новых прогонов | кг | 4.264 | 1682.148 | 1105.6411 | 2787.7891 | 394.5 | 259.2967 |  |  | 1682.148 | 1105.6411 | 2787.7891 | 394.5 | 259.2967 | 653.7967 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1314.7333 | 1314.7333 |  | 308.3333 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 341.12 | 340.9068 | 682.0268 | 80 | 79,95 | 159.95 | Полоса 130х10х100 мм (клин) по ГОСТ 103-2006 - 4 шт, общ.масса 4,1 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021 Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 4,1 кг*1,04=4,264 кг
|  | Узел опирания крайних прогонов Пр-1 на кирпичные стены |  |  | 58167.75 | 2680.3485 | 60848.0985 | 743700 | 118591.6 | 0 | 0 | 58167.75 | 2680.3485 | 60848.0985 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 180.9 | 180.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
319 | 319 | Устройство гнезд в кирпичной стене для опирания новых прогонов | шт | 4 | 40800 | 0 | 40800 | 10200 | 0 |  |  | 40800 | 0 | 40800 | 10200 | 0 | 10200 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Vодного гнезда =0,4м*0,3м*0,15м=0,018м3, Общ.V гнезд: 0,018м3 х 4шт =0,072 м3
320 | 320 | Устройство бетонной подушки для опирания новых прогонов, бетон В15 | м3 | 0.027 | 5184 | 72.225 | 5256.225 | 192000 | 2675 |  |  | 5184 | 72.225 | 5256.225 | 192000 | 2675 | 194675 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 180.9 | 180.9 |  | 6700 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Vодной подушки =0,3м*0,15м*0,15м=0,007 м3, Общ.V: 0,007м3 х 4шт =0,027 м3
321 | 321 | Заполнение полости (пазух) гнезд в кирпичной кладке стен после заложения (забивки) кирпичом обетонировать узлы | м3 | 0.007 | 1895.25 | 405.7081 | 2300.9581 | 270750 | 57958.3 |  |  | 1895.25 | 405.7081 | 2300.9581 | 270750 | 57958.3 | 328708.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общий V≈0,072-0,027=0,045 м3 на заделку четырех отверстий (гнезд). Из них V раствора ≈ 0,045м3*0,15=0,007 м3 - обетонирование узлов (бетон В15)
322 | 322 | Заполнение полости (пазух) гнезд в кирпичной кладке стен после установки новых прогонов - заложение (забивка) кирпичом | м3 | 0.038 | 10288.5 | 2202.4154 | 12490.9154 | 270750 | 57958.3 |  |  | 10288.5 | 2202.4154 | 12490.9154 | 270750 | 57958.3 | 328708.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общий V≈0,072-0,027=0,045 м3 на заделку четырех отверстий (гнезд). Из них V кирп.пладки ≈ 0,045м3*0,85=0,038 м3 - заложение кирпичом (марка не менее М75)
|  | Замена прогонов по колоннам |  |  | 797846.9805 | 706906.8707 | 1504753.8512 | 466215.75 | 344349.005 | 0 | 0 | 797846.9805 | 706906.8707 | 1504753.8512 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 434933.9626 | 434933.9626 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 477631.52 | 477333.0003 | 954964.5203 |  |  | 0
323 | 323 | Установка новых прогонов из Двутавра 22 по ГОСТ 8239-89 (Пр-4 (нов)) | т | 4.768 | 339720 | 403889.1744 | 743609.1744 | 71250 | 84708.3 |  |  | 339720 | 403889.1744 | 743609.1744 | 71250 | 84708.3 | 155958.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 350766.3826 | 350766.3826 |  | 73566.7749 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 381440 | 381201.6 | 762641.6 | 80000 | 79950 | 159950 | Длина одного прогона 5,97 м, общая длина прогонов: 5,97м*32шт= 191,04 м. Масса одного прогона 143,28 кг, общая масса: 143,28кг х 32 шт =4584,96 кг= 4,585 т. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 4584,96кг*1,04=4768,36 кг = 4,768т Болт М20-6дх70.58 (S30) по ГОСТ 7798-70 - 132 шт, общ.масса 31,77 кг; Гайка М20-6Н.5 (S30) по ГОСТ 5915-70 - 264 шт, общ.масса 18,86 кг; Шайба А.20.01.08кп.016 по ГОСТ 11371-78 - 264 шт, общ.масса 4,53 кг. Общая масса= 55,16 кг.
324 | 324 | Установка новых прогонов из Двутавра 22 по ГОСТ 8239-89 (Пр-5 (нов)) | кг | 50.17 | 3574.6125 | 4249.8154 | 7824.4279 | 71.25 | 84.7083 |  |  | 3574.6125 | 4249.8154 | 7824.4279 | 71.25 | 84.7083 | 155.9583 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3511.9 | 3511.9 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4013.6 | 4011.0915 | 8024.6915 | 80 | 79,95 | 159.95 | Длина одного прогона 1,005 м, общая длина прогонов: 1,005м*2шт= 2,01 м. Масса одного прогона 24,12 кг, общая масса: 24,12кг х 2 шт = 48,24 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 48,24кг*1,04=50,17 кг
325 | 325 | Крепление новых прогонов | т | 1.149 | 453280.5 | 297931.9083 | 751212.4083 | 394500 | 259296.7 |  |  | 453280.5 | 297931.9083 | 751212.4083 | 394500 | 259296.7 | 653796.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 80430 | 80430 |  | 70000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 91920 | 91862.55 | 183782.55 | 80000 | 79950 | 159950 | Лист 165х12х485 мм (оп.слоик) по ГОСТ 19903-2015 -66 шт, общ.масса 497,53 кг; Лист 145х8х300 мм (фасонка) по ГОСТ 19903-2015 -66 шт, общ.масса 180,3 кг; Лист 165х10х250 мм (ребро) по ГОСТ 19903-2015 -132 шт, общ.масса 427,43 кг. Общая масса: 497,53+180,3+427,43 = 1105,26 кг. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 1105,26кг*1,04=1149,47 кг = 1,149 т
326 | 326 | Крепление новых прогонов | кг | 3.224 | 1271.868 | 835.9726 | 2107.8406 | 394.5 | 259.2967 |  |  | 1271.868 | 835.9726 | 2107.8406 | 394.5 | 259.2967 | 653.7967 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 225.68 | 225.68 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 257.92 | 257.7588 | 515.6788 | 80 | 79,95 | 159.95 | Полоса 130х10х150 мм (клин) по ГОСТ 103-2006 - 2 шт, общ.масса 3,1 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021 Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 3,1кг*1,04=3,224 кг
|  | Узел опирания крайних прогонов Пр-5 на кирпичные стены |  |  | 35001 | 2587.6152 | 37588.6152 | 743700 | 118591.6 | 0 | 0 | 35001 | 2587.6152 | 37588.6152 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
327 | 327 | Устройство гнезд в кирпичной стене для опирания новых прогонов | шт | 2 | 20400 | 0 | 20400 | 10200 | 0 |  |  | 20400 | 0 | 20400 | 10200 | 0 | 10200 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Vодного гнезда =0,4м*0,3м*0,15м=0,018м3, Общ.V гнезд: 0,018м3 х 2шт =0,035 м3
328 | 328 | Устройство бетонной подушки для опирания новых прогонов, бетон В15 | м3 | 0.014 | 2688 | 37.45 | 2725.45 | 192000 | 2675 |  |  | 2688 | 37.45 | 2725.45 | 192000 | 2675 | 194675 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Vодной подушки =0,3м*0,15м*0,15м=0,007 м3, Общ.V: 0,007м3 х 2шт =0,014 м3
329 | 329 | Заполнение полости (пазух) гнезд в кирпичной кладке стен после заложения (забивки) кирпичом обетонировать узлы | м3 | 0.022 | 5956.5 | 1275.0826 | 7231.5826 | 270750 | 57958.3 |  |  | 5956.5 | 1275.0826 | 7231.5826 | 270750 | 57958.3 | 328708.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общий V≈0,035-0,014=0,022 м3 на заделку двух отверстий (гнезд). Из них V раствора ≈ 0,022м3*0,15=0,0032 м3 - обетонирование узлов (бетон В15)
330 | 330 | Заполнение полости (пазух) гнезд в кирпичной кладке стен после установки новых прогонов - заложение (забивка) кирпичом | м3 | 0.022 | 5956.5 | 1275.0826 | 7231.5826 | 270750 | 57958.3 |  |  | 5956.5 | 1275.0826 | 7231.5826 | 270750 | 57958.3 | 328708.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общий V≈0,035-0,014=0,022 м3 на заделку двух отверстий (гнезд). Из них V кирп.пладки ≈ 0,022м3*0,85=0,0184 м3 - заложение кирпичом (марка не менее М75)
|  | Установка новых прогонов по фермам фонарей |  |  | 38599.6875 | 45886.225 | 84485.9125 | 71.25 | 84.7 | 155.95 | 0 | 38599.6875 | 45886.225 | 84485.9125 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 37922.5 | 37922.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 43340 | 43312.9125 | 86652.9125 |  |  | 0
331 | 331 | Установка новых прогонов из швеллера №16У по ГОСТ 8240-97 (Пр-6 (нов)) | кг | 541.75 | 38599.6875 | 45886.225 | 84485.9125 | 71.25 | 84.7 | 155.95 |  | 38599.6875 | 45886.225 | 84485.9125 | 71.25 | 84.7 | 155.95 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 37922.5 | 37922.5 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 43340 | 43312.9125 | 86652.9125 | 80 | 79,95 | 159.95 | Длина одного прогона 6,114 м, общая длина прогонов: 6,114м*6шт= 36,684 м. Масса одного прогона 86,819 кг, общая масса: 86,819кг х 6шт =520,91 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 520,91кг*1,04=541,75 кг
|  | Установка затяжек |  |  | 1684.98 | 758.241 | 2443.221 | 222 | 99.9 | 321.9 | 0 | 1684.98 | 758.241 | 2443.221 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 531.3 | 531.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 607.2 | 606.8205 | 1214.0205 |  |  | 0
332 | 332 | Установка затяжки из арм. ∅14 А240 по ГОСТ 5781-82 | кг | 7.59 | 1684.98 | 758.241 | 2443.221 | 222 | 99.9 | 321.9 |  | 1684.98 | 758.241 | 2443.221 | 222 | 99.9 | 321.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 531.3 | 531.3 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 607.2 | 606.8205 | 1214.0205 | 80 | 79,95 | 159.95 | Длина одной затяжки 2,09 м, общ.масса 7,59 кг Гайка М12-6Н.5 по ГОСТ 5915-70 - 12 шт, общ.масса 0,188 кг; Шайба А.12.01.08кп.016 по ГОСТ 11371-78 - 6 шт, общ.масса 0,038 кг. Итого 0,226кг
|  | Демонтаж при ремонте кирпичных парапетов |  |  | 80030.5 | 0 | 80030.5 | 115250 | 0 | 115250 | 0 | 80030.5 | 0 | 80030.5 |  |  | 0 |  | 30362.45 | 0 | 30362.45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
333 | 333 | Демонтаж кладки папапета из керамического кирпича | м3 | 2.91 | 19788 | 0 | 19788 | 6800 | 0 | 6800 |  | 19788 | 0 | 19788 | 6800 | 0 | 6800 |  | 25899 | 0 | 25899 | 8900 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | V=(4,421м2*0,38м)+(3,649м2*0,38м)-(0,403м2*0,38м)=2,91 м3
334 | 334 | Извлечение поврежденных/разрушенных керамических кирпичей | м3 | 0.06 | 5880 | 0 | 5880 | 98000 | 0 | 98000 |  | 5880 | 0 | 5880 | 98000 | 0 | 98000 |  | 534 | 0 | 534 | 8900 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
335 | 335 | Демонтаж карнизных плит | шт | 5 | 49000 | 0 | 49000 | 9800 | 0 | 9800 |  | 49000 | 0 | 49000 | 9800 | 0 | 9800 |  | 2060 | 0 | 2060 | 412 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Плита 700х450х60 мм -1 шт, Vплиты = 0,019 м3, плита 500х450х60 мм - 4 шт, Vплиты = 0,014 м3, на 4 плиты V=0,054 м3 | В примечаниях только масса/объем. Не указаны закладные детали, арматура, мастика.
336 | 336 | Демонтаж отливов из оцинкованной стали | м2 | 8.25 | 5362.5 | 0 | 5362.5 | 650 | 0 | 650 |  | 5362.5 | 0 | 5362.5 | 650 | 0 | 650 |  | 1869.45 | 0 | 1869.45 | 226.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Всего отверстий под водоотвод в кирпичной кладке парапетов в осях А/1-А'/Ях2 - 5 шт. S одного отлива: 1,645мх(0,7м+0,15м+0,15м)=1,65 м2. Общая площадь оцинкованной стали на 5 отливов: 1,65м2х5=8,2 м2
|  | Перекладка участка парапета |  |  | 38682 | 30086 | 68768 | 12600 | 9800 | 22400 | 0 | 38682 | 30086 | 68768 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
337 | 337 | Перекладка участка парапета | м3 | 3.07 | 38682 | 30086 | 68768 | 12600 | 9800 | 22400 |  | 38682 | 30086 | 68768 | 12600 | 9800 | 22400 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | V=(4,421м2*0,38м)+(3,649м2*0,38м)=3,07 м3 Керамический кирпич марки М125 (аналогичной существующей кладки)
|  | Замена карнизных плит на монолитный участок |  |  | 11680.436 | 2867.31 | 14547.746 | 37198 | 9098 | 46296 | 0 | 11680.436 | 2867.31 | 14547.746 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
338 | 338 | Устройство нового карнизного участка из бетона | м3 | 0.14317 | 5268.656 | 1288.53 | 6557.186 | 36800 | 9000 | 45800 |  | 5268.656 | 1288.53 | 6557.186 | 36800 | 9000 | 45800 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Бетон В20
339 | 339 | Армирование нового карнизного участка | кг | 16.11 | 6411.78 | 1578.78 | 7990.56 | 398 | 98 | 496 |  | 6411.78 | 1578.78 | 7990.56 | 398 | 98 | 496 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Арматура ∅8 А500 по ГОСТ Р 52544-2006, общ. Длина стержней - 40,78 п.м., масса п.м. - 0,395 кг, общ. Масса 16,11 кг
|  | Ремонт кирпичной кладки на локальных участках фасада в осях А'/Ях2-1 |  |  | 29160 | 1320 | 30480 | 364500 | 16500 | 381000 | 0 | 29160 | 1320 | 30480 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
340 | 340 | Ремонт кирпичной кладки отдельным местами | м3 | 0.08 | 29160 | 1320 | 30480 | 364500 | 16500 | 381000 |  | 29160 | 1320 | 30480 | 364500 | 16500 | 381000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Керамический кирпич марки М125 (аналогичной существующей кладки), 40 шт
|  | Заложение отверстий под водоотвод в кирпичной кладке парапетов в осях А/1-А'/Ях2 |  |  | 112995 | 4092 | 117087 | 364500 | 13200 | 377700 | 0 | 112995 | 5115 | 118110 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
341 | 341 | Керамический кирпич марки М125 (аналогичной существующей кладки) | м3 | 0.31 | 112995 | 4092 | 117087 | 364500 | 13200 | 377700 |  | 112995 | 5115 | 118110 | 364500 | 16500 | 381000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Всего отверстий под водоотвод в кирпичной кладке парапетов в осях А/1-А'/Ях2 - 5 шт. V=0,23мх0,7мх0,38мх 5отв.= 0,31м3
|  | Ремонт верт. поверхностей кирпичных парапетов |  |  | 261300 | 165741.25 | 427041.25 | 1560 | 989.5 | 2549.5 | 0 | 261300 | 165741.25 | 427041.25 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
342 | 342 | Штукатурка парапета Цементно-песчаный раствор М50 (оштукатуривание по сетке) | м2 | 167.5 | 261300 | 165741.25 | 427041.25 | 1560 | 989.5 | 2549.5 |  | 261300 | 165741.25 | 427041.25 | 1560 | 989.5 | 2549.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая S оштукатуривания 167,5* м2. V=167,5м2*0,025м=4,19м3
|  | Устройство карнизного свеса |  |  | 105227.25 | 26748.348 | 131975.598 | 12855 | 2602.9 | 15457.9 | 0 | 105227.25 | 26748.348 | 131975.598 |  |  | 0 |  | 30651.25 | 0 | 30651.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
343 | 343 | Установка Карнизного отлива из оц.стали с полимер.покрытием RAL7004, t=0,7 мм | м | 22.03 | 21479.25 | 12768.588 | 34247.838 | 975 | 579.6 | 1554.6 |  | 21479.25 | 12768.588 | 34247.838 | 975 | 579.6 | 1554.6 |  | 3855.25 | 0 | 3855.25 | 175 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Развертка листа 681 мм, L устр. отлива 22,03 м. Общ.S=0,681м*22,03м=15,0м2 Костыль (575*х110), сталь оц. с полимер. Покрытием. Развертка листа 538 мм. Количество устанавливаемы костылей принято в расчете 2 шт на 1 п.м. Итого 22,03 п.м.*2шт≈44 шт Саморез остроконечный 4,8х70* с анкерным элементом - 112 шт (22030/200=110,2≈111 шага). Саморез сверлоконечный Ø5,5х60* - 88 шт.
344 | 344 | Герметизирование стыков: Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ 600 мл (Технониколь или аналог) | л | 7.2 | 64080 | 7511.76 | 71591.76 | 8900 | 1043.3 | 9943.3 |  | 64080 | 7511.76 | 71591.76 | 8900 | 1043.3 | 9943.3 |  | 18216 | 0 | 18216 | 2530 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | V≈(0,025м*0,025м)/2*22,03м=0,0069м3=6,9л; 6,9л/0,6л=11,5 шт ≈ 12 шт
345 | 345 | Устройство уклонообразующего слоя из ц.п. раствора М50 | м2 | 6.6 | 19668 | 6468 | 26136 | 2980 | 980 | 3960 |  | 19668 | 6468 | 26136 | 2980 | 980 | 3960 |  | 8580 | 0 | 8580 | 1300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Толщина уклонообразующего слоя переменная = 0-102* мм, в расчете примем среднюю толщину - 51*мм. Ширина поверхности =300 мм. Общ.V=0,3мм*0,051мм*22,03м=0,3м3
|  | Монтажные работы |  |  | 11959482.505 | 3931999.4584 | 15891481.9634 | 939195.5 | 387879.67 | 0 | 0 | 11959482.505 | 3931999.4584 | 15891481.9634 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 314079.095 | 3667772.1367 | 3981851.2317 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 654735.2 | 654325.9905 | 1309061.1905 |  |  | 0
|  | Усиление ферм ФС-6 и ФФ-5 |  |  | 63567.9 | 26794.833 | 90362.733 | 330 | 139.1 | 0 | 0 | 63567.9 | 26794.833 | 90362.733 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 26968.2 | 26968.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30820.8 | 30801.537 | 61622.337 |  |  | 0
346 | 346 | Усиление ферм ФС-6: установка шпренгелей №1 и №2, устройство усиления УС-1 и УС-2 | кг | 317.89 | 52451.85 | 22109.2495 | 74561.0995 | 165 | 69.55 |  |  | 52451.85 | 22109.2495 | 74561.0995 | 165 | 69.55 | 234.55 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22252.3 | 22252.3 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 25431.2 | 25415.3055 | 50846.5055 | 80 | 79,95 | 159.95 | Установка шпренгелей №1 - 2шт: Уголок 63х5 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 - 4,116 п.м, общ.масса 19,8 кг; Лист 230х8х400 мм (фасонка) по ГОСТ 19903-2015 - 2 шт, общ.масса 11,56 кг; Полоса 100х8х252 (фасонка) по ГОСТ 103—2006 - 2 шт, общ.масса 3,17 кг; Полоса 50х8х85 (сухарик) по ГОСТ 103—2006 - 2 шт, общ.масса 0,53 кг. Установка шпренгелей №2 - 6 шт: Уголок 63х5 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 - 13,884 п.м, общ.масса 66,78 кг; Лист 245х8х400 мм (фасонка) по ГОСТ 19903-2015 - 6 шт, общ.масса 36,93 кг; Полоса 100х8х255 (фасонка) по ГОСТ 103—2006 - 6 шт, общ.масса 9,61 кг; Полоса 50х8х85 (сухарик) по ГОСТ 103—2006 - 6 шт, общ.масса 1,6 кг. Усиление УС-1: Полоса 100х10 по ГОСТ 103—2006 - 6,6 п.м., общ.масса 51,81 кг. Усиление УС-2: Полоса 110х6 по ГОСТ 103—2006 - 20,048 п.м., общ.масса 103,87 кг. Итого общ.масса=305,65 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса = 305,66 кг. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 305,66кг*1,04=317,89 кг
347 | 347 | Усиление ферм фонаря ФФ-5: устройство усиления УС-3 | кг | 67.37 | 11116.05 | 4685.5835 | 15801.6335 | 165 | 69.55 |  |  | 11116.05 | 4685.5835 | 15801.6335 | 165 | 69.55 | 234.55 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4715.9 | 4715.9 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5389.6 | 5386.2315 | 10775.8315 | 80 | 79,95 | 159.95 | Усиление УС-3: Уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93 - 13,914 п.м, общ.масса 59,13 кг; Полоса 50х8х75 (сухарик) по ГОСТ 103—2006 - 24 шт, общ.масса 5,65 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса = 64,78 кг. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 64,78кг*1,04=67,37 кг
|  | Усиление ферм ФС-5 и ФФ-4 |  |  | 473266.2 | 199488.874 | 672755.074 | 165165 | 69619.55 | 0 | 0 | 473266.2 | 199488.874 | 672755.074 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 200779.6 | 200779.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 229462.4 | 229318.986 | 458781.386 |  |  | 0
348 | 348 | Усиление ферм ФС-5: установка шпренгелей №3, устройство усиления УС-4, УС-5 и УС-6 | т | 2.623 | 432795 | 182429.65 | 615224.65 | 165000 | 69550 |  |  | 432795 | 182429.65 | 615224.65 | 165000 | 69550 | 234550 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 183610 | 183610 |  | 70000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 209840 | 209708.85 | 419548.85 | 80000 | 79950 | 159950 | Усиление УС-4: Полоса 120х8 по ГОСТ 103—2006 - 228,21 п.м, общ.масса 1719,79 кг. Усиление УС-5: Полоса 120х8 по ГОСТ 103—2006 - 62,804 п.м, общ.масса 473,29 кг. Усиление УС-6: Полоса 80х5 по ГОСТ 103—2006 - 29,388 п.м, общ.масса 92,28 кг. Установка шпренгелей №3 - 11 шт: Уголок 63х5 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 - 32,23 п.м, общ.масса 155,03 кг; Лист 255х8х344 мм (фасонка) по ГОСТ 19903-2015 - 11 шт, общ.масса 60,6 кг; Полоса 100х8х218 мм (фасонка) по ГОСТ 103—2006 - 11 шт, общ.масса 15,06 кг; Полоса 50х8х85 мм (сухарик) по ГОСТ 103—2006 - 22 шт, общ.масса 5,87 кг. Итого общ.масса = 2521,92 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 2521,92кг*1,04=2622,80 кг = 2,623 т
349 | 349 | Усиление ферм фонаря ФФ-4: устройство усиления УС-7 | кг | 245.28 | 40471.2 | 17059.224 | 57530.424 | 165 | 69.55 |  |  | 40471.2 | 17059.224 | 57530.424 | 165 | 69.55 | 234.55 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 17169.6 | 17169.6 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19622.4 | 19610.136 | 39232.536 | 80 | 79,95 | 159.95 | Усиление УС-7: Полоса 160х8 по ГОСТ 103—2006 - 23,472 п.м., общ.масса 235,85 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса = 235,85 кг. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 235,85кг*1,04= 245,28 кг
|  | Усиление горизонтальных связей |  |  | 110809.05 | 46707.6935 | 157516.7435 | 330 | 139.1 | 0 | 0 | 110809.05 | 46707.6935 | 157516.7435 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 47009.9 | 47009.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 53725.6 | 53692.0215 | 107417.6215 |  |  | 0
350 | 350 | Устройство усиления №1 (2 горизонтальные связи) | кг | 170.27 | 28094.55 | 11842.2785 | 39936.8285 | 165 | 69.55 |  |  | 28094.55 | 11842.2785 | 39936.8285 | 165 | 69.55 | 234.55 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 11918.9 | 11918.9 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13621.6 | 13613.0865 | 27234.6865 | 80 | 79,95 | 159.95 | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93 - 26,756 п.м., общ.масса 153,04 кг; Полоса 50х8х85 (сухарик) по ГОСТ 103-2006 - 40 шт, общ.масса 10,68 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса = 163,72 кг. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 163,72кг*1,04= 170,27 кг
351 | 351 | Устройство усиления №2 (7 горизонтальных связей) | кг | 501.3 | 82714.5 | 34865.415 | 117579.915 | 165 | 69.55 |  |  | 82714.5 | 34865.415 | 117579.915 | 165 | 69.55 | 234.55 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 35091 | 35091 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40104 | 40078.935 | 80182.935 | 80 | 79,95 | 159.95 | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93 - 79,044 п.м., общ.масса 452,13 кг; Полоса 50х8х85 (сухарик) по ГОСТ 103-2006 - 112 шт, общ.масса 29,89 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса = 482,02 кг. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 482,02кг*1,04= 501,30 кг
|  | Замена стойки фермы ФС-6 |  |  | 150987.285 | 55882.0172 | 206869.3022 | 874.5 | 322.68 | 0 | 0 | 150987.285 | 55882.0172 | 206869.3022 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2312.8 | 2312.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19774.4 | 19762.041 | 39536.441 |  |  | 0
352 | 352 | Демонтаж стойки фермы ФС-6 из двух уголков 63х6 по ГОСТ 8509-57 (в осях А/2х2/1-2) | кг | 28.73 | 991.185 | 0 | 991.185 | 34.5 | 0 |  |  | 991.185 | 0 | 991.185 | 34.5 | 0 | 34.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одной стойки 2,217 м, общ. длина уголков: 2,217п.м.*2 уголка=4,434 п.м. Масса погонного метра 5,72 кг/п.м., общая масса уголков: 4,434п.м.х5,72кг/п.м. = 25,36 кг. Масса фасонки: (0,12*0,251*0,01)*7850=2,36 кг. Масса сухариков: (0,05*0,085*0,01*7850)*3 шт= 1 кг. Общая масса: 25,36 кг+ 2,36 кг+1кг =28,73 кг
353 | 353 | Установка новой стойки (1 шт) фермы ФС-6 | кг | 33.04 | 5451.6 | 2411.2592 | 7862.8592 | 165 | 72.98 |  |  | 5451.6 | 2411.2592 | 7862.8592 | 165 | 72.98 | 237.98 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2312.8 | 2312.8 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2643.2 | 2641.548 | 5284.748 | 80 | 79,95 | 159.95 | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509—93 - 2 шт, длина одной стойки (одного уголка) 2,217 п.м., общ.масса 25,362 кг; Лист 225х10х306 (фасонка) по ГОСТ 19903-2015 - 1 шт, общ.масса 5,405 кг; Полоса 50х10х85 (сухарик) по ГОСТ 103—2006 - 3 шт, общ.масса 1,001 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса = 31,77 кг. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 31,77кг*1,04= 33,04 кг
354 | 354 | Устройство узла опирания профилированного настила | кг | 214.14 | 144544.5 | 53470.758 | 198015.258 | 675 | 249.7 |  |  | 144544.5 | 53470.758 | 198015.258 | 675 | 249.7 | 924.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17131.2 | 17120.493 | 34251.693 | 80 | 79,95 | 159.95 | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93 - 36 п.м., общ.масса 205,9 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021 Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 205,9кг*1,04=214,14 кг Шпилька резьбовая fischer GM GVZ 8.8.метровая для химического анкера ОЦ, M12x1000 мм (или аналог) на спец. клеевом составе -13 шт: 97 шпилек (отрезков) *0,125 м=12,125 п.м=13 шпилек; Гайка М12 по ГОСТ 5915-70 - 97 шт, общ.масса 1,52 кг; Шайба М12 по ГОСТ 11371-78 - 97 шт, общ.масса 0,61 кг; Клеевой состав Магификс Е500 производителя Росатом (или аналог), V=0,0004м3=0,4л
|  | Замена распорок Р1, Р2, Р6, Р9 |  |  | 1178592.07 | 454113.4044 | 1632705.4744 | 556106 | 200532.54 | 0 | 0 | 1178592.07 | 454113.4044 | 1632705.4744 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 493883.3667 | 493883.3667 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 193832 | 193710.855 | 387542.855 |  |  | 0
355 | 355 | Демонтаж распорок Р-1 из двух уголков 90х56х6 по ГОСТ 8510-57 (в осях Я-А'/Ях1, Я-А'/Ях2) | кг | 158.12 | 8696.6 | 0 | 8696.6 | 55 | 0 |  |  | 8696.6 | 0 | 8696.6 | 55 | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одной распорки 5,9 м. Общая длина распорок: 5,9п.м.х2шт= 11,8 п.м., общая длина уголка: 11,8*2=23,6 п.м. Масса погонного метра 6,7 кг/п.м., общая масса: 23,6п.м.х 6,7кг/п.м. = 158,12 кг
356 | 356 | Демонтаж распорок Р-2 из одиночного уголка 56х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях Б/2-Юх1/2-2/1) | кг | 271.2 | 14916 | 0 | 14916 | 55 | 0 |  |  | 14916 | 0 | 14916 | 55 | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м.х11шт=63,8 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 63,8п.м.х4,25кг/п.м. = 271,2 кг
357 | 357 | Демонтаж распорок Р-9 из двух уголков 56х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях Б/2-Юх1 и Б/2-Юх2) | т | 1.103 | 60665 | 0 | 60665 | 55000 | 0 |  |  | 60665 | 0 | 60665 | 55000 | 0 | 55000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одной распорки 5,9 м. Общая длина распорок: 5,9п.м.х22шт=129,8 п.м., общая длина уголка: 129,8*2=259,6 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 259,6п.м.х4,25кг/п.м. = 1103,3 кг = 1,103 т
358 | 358 | Демонтаж распорок Р-6 из двух уголков 56х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях А/3-А/2х1-2, А/0-Б/1х1-2, С-Фх1-2, Я-А'/Ях1-2) | т | 1.035 | 56925 | 0 | 56925 | 55000 | 0 |  |  | 56925 | 0 | 56925 | 55000 | 0 | 55000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м.х21шт=121,8 п.м., общая длина уголка: 121,8*2=243,6 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 243,6п.м.х4,25кг/п.м. = 1035,3 кг = 1,035 т
359 | 359 | Установка распорок Р-1 (нов.) по колоннам | кг | 267.86 | 59464.92 | 26751.1782 | 86216.0982 | 222 | 99.87 |  |  | 59464.92 | 26751.1782 | 86216.0982 | 222 | 99.87 | 321.87 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20809.8667 | 20809.8667 |  | 77.6893 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21428.8 | 21415.407 | 42844.207 | 80 | 79,95 | 159.95 | Одна распорка состоит из: Труба 80х4 по ГОСТ 30245-2003 длиной 5,73 м, масса 52,83 кг; Полоса 100х5х45 мм (заглушка) по ГОСТ 103—2006 - 4 шт, общ.масса 0,71 кг; Лист 180х10х240 мм (фасонка) по ГОСТ 19903-2015 - 2 шт, общ.масса 6,78 кг; Лист 180х12х120 мм (фасонка) по ГОСТ 19903-2015 - 2 шт, общ.масса 4,07 кг. Общая масса одной распорки: 64,39 кг. Всего распорок - 4 шт. Общ.масса распорок: 4 шт х 64,39 кг= 257,56 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 257,56кг*1,04=267,86 кг Болт М20-6gх70.58(S30) по ГОСТ 7798-70 - 4 шт, общ.масса 0,96 кг; Гайка М20-6Н.5(S30) по ГОСТ 5915-70 - 8 шт, общ.масса 0,57 кг; Шайба А.20.01.08кп.016 по ГОСТ 11371-78 - 8 шт, общ.масса 0,14 кг. Общая масса= 1,67 кг*4шт=6,68кг.
360 | 360 | Установка распорок Р-2 (нов.) | кг | 706.53 | 156849.66 | 70561.1511 | 227410.8111 | 222 | 99.87 |  |  | 156849.66 | 70561.1511 | 227410.8111 | 222 | 99.87 | 321.87 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 117290.4333 | 117290.4333 |  | 166.0091 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Одна распорка состоит из: Труба 80х4 по ГОСТ 30245-2003 длиной 5,835 м, масса 53,8 кг; Полоса 100х5х45 мм (заглушка) по ГОСТ 103—2006 - 4 шт, общ.масса 0,71 кг; Лист 220х10х210 мм (фасонка) по ГОСТ 19903-2015 - 2 шт, общ.масса 7,25 кг. Общая масса одной распорки: 61,76 кг. Всего распорок - 11 шт. Общ.масса распорок: 11 шт х 61,76 кг= 679,36 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 679,36кг*1,04=706,53 кг Болт М20-6gх65.58(S30) по ГОСТ 7798-70 - 4 шт, общ.масса 0,91 кг; Гайка М20-6Н.5(S30) по ГОСТ 5915-70 - 8 шт, общ.масса 0,57 кг; Шайба А.20.01.08кп.016 по ГОСТ 11371-78 - 8 шт, общ.масса 0,14 кг. Общая масса= 1,62 кг*11шт=17,82кг.
361 | 361 | Установка распорок Р-9 (нов.) по колоннам | т | 1.309 | 290598 | 130725.5103 | 421323.5103 | 222000 | 99866.7 |  |  | 290598 | 130725.5103 | 421323.5103 | 222000 | 99866.7 | 321866.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 227328.8667 | 227328.8667 |  | 173666.0555 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Одна распорка состоит из: Труба 70х4 по ГОСТ 30245-2003 длиной 5,73 м, масса 45,67 кг; Полоса 100х5х45 мм (заглушка) по ГОСТ 103—2006 - 4 шт, общ.масса 0,71 кг; Лист 180х10х240 мм (фасонка) по ГОСТ 19903-2015 - 2 шт, общ.масса 6,78 кг; Лист 180х12х120 мм (фасонка) по ГОСТ 19903-2015 - 2 шт, общ.масса 4,07 кг. Общая масса одной распорки: 57,23 кг. Всего распорок - 22 шт. Общ.масса распорок: 22 шт х 57,23 кг= 1259,1 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 1259,1кг*1,04=1309,46 кг =1,309т Болт М20-6gх70.58(S30) по ГОСТ 7798-70 - 4 шт, общ.масса 0,96 кг; Гайка М20-6Н.5(S30) по ГОСТ 5915-70 - 8 шт, общ.масса 0,57 кг; Шайба А.20.01.08кп.016 по ГОСТ 11371-78 - 8 шт, общ.масса 0,14 кг. Общая масса= 1,67 кг*22шт=36,74кг.
362 | 362 | Установка распорок Р-3 (нов.) | шт/т | 1.054 | 233988 | 105259.5018 | 339247.5018 | 222000 | 99866.7 |  |  | 233988 | 105259.5018 | 339247.5018 | 222000 | 99866.7 | 321866.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 73780 | 73780 |  | 70000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 84320 | 84267.3 | 168587.3 | 80000 | 79950 | 159950 | Одна распорка состоит из: Труба 80х4 по ГОСТ 30245-2003 длиной 5,71 м, масса 52,65 кг; Полоса 100х5х45 мм (заглушка) по ГОСТ 103—2006 - 4 шт, общ.масса 0,71 кг. Общая масса одной распорки: 53,33 кг. Всего распорок - 19 шт. Общ.масса распорок: 19 шт х 53,36 кг= 1013,8 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 1013,8кг*1,04=1054,35 кг =1,054т
|  | Замена связей СВ1, СВ9,СВ10,СВ19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
363 | 363 | Демонтаж верхнего пояса СВ-9 из двух уголков 56х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях Ю-Ях1/2-2/1, С-Фх1/2-2/1, Б/1-Б/2х1/2-2/1) | кг | 151.73 | 8345.15 | 0 | 8345.15 | 55 | 0 |  |  | 8345.15 | 0 | 8345.15 | 55 | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного верхнего пояса 5,95 м. Общая длина верхних поясов: 5,95п.м.х3 связи = 17,9 п.м., общ. длина уголков: 17,9п.м.*2 уголка=35,7 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 35,7п.м.х4,25кг/п.м. = 151,73 кг
364 | 364 | Демонтаж нижнего пояса СВ-9 из двух уголков 56х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях С-Фх1/2-2/1, Б/1-Б/2х1/2-2/1) | кг | 101.15 | 5563.25 | 0 | 5563.25 | 55 | 0 |  |  | 5563.25 | 0 | 5563.25 | 55 | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного верхнего пояса 5,95 м. Общая длина нижних поясов: 5,95п.м.х2 связи = 11,9 п.м., общ. длина уголков: 11,9п.м.*2 уголка=23,8 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 23,8п.м.х4,25кг/п.м. = 101,15 кг
365 | 365 | Демонтаж верхнего пояса СВ-10 из двух уголков 56х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях А/3-А/2х1) | кг | 50.58 | 2781.9 | 0 | 2781.9 | 55 | 0 |  |  | 2781.9 | 0 | 2781.9 | 55 | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина одного верхнего пояса 5,95 м. Общая длина уголков: 5,95 п.м.*2 уголка=11,9 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 11,9п.м.х4,25кг/п.м. = 50,58 кг
366 | 366 | Демонтаж СВ-10 из спареных уголков 56х5 и 50х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях А/3-А/2х1) | кг | 205.79 | 11318.45 | 0 | 11318.45 | 55 | 0 |  |  | 11318.45 | 0 | 11318.45 | 55 | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Длина верхнего и нижнего поясов 6 м из двух уголков 56х5; общая длина уголков: 6 п.м.*4 уголка=24 п.м.; масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 24п.м.х4,25кг/п.м. = 102 кг. Длина одного раскоса 2,421 м из двух уголков 50х5; общая длина уголков: 2,421 п.м.*8 уголка=19,37 п.м.; масса погонного метра 3,77 кг/п.м., общая масса: 19,37п.м.х3,77кг/п.м. = 73,017 кг. Масса фасонок: (0,2*0,22*0,01*7850)*4шт+ (0,24*0,3*0,01*7850)*3шт=30,772 кг. Общая масса СВ-10: 102кг+73,017кг+30,772кг=205,79 кг
367 | 367 | Усиление СВ-1 (в осях Ю-Ях1, Ю-Ях2, С-Фх1, С-Фх2, Б/1-Б/2х1, Б/1-Б/2х2) | кг | 428.31 | 95084.82 | 42788.169 | 137872.989 | 222 | 99.9 |  |  | 95084.82 | 42788.169 | 137872.989 | 222 | 99.9 | 321.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 34264.8 | 34243.3845 | 68508.1845 | 80 | 79,95 | 159.95 | На усиление одной СВ-1: Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93 - 12,0 п.м., общ.масса 68,64кг. Общ.масса на 6 СВ-1: 68,64кг*6шт = 411,84 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 411,84кг*1,04= 428,31 кг
368 | 368 | Усиление СВ-9 (в осях Ю-Ях1/2-2/1, С-Фх1/2-2/1, Б/1-Б/2х1/2-2/1) | кг | 293.41 | 65137.02 | 29311.659 | 94448.679 | 222 | 99.9 |  |  | 65137.02 | 29311.659 | 94448.679 | 222 | 99.9 | 321.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20538.7 | 20538.7 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23472.8 | 23458.1295 | 46930.9295 | 80 | 79,95 | 159.95 | На усиление одной СВ-9: Труба 80х4 по ГОСТ 30245-2003 - 1 шт, длина 5,87 м, масса 54,121 кг; Уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 - 8,82 п.м., масса 33,251 кг; Полоса 80х8х221 мм (фасонка) по ГОСТ 103—2006 - 2 шт, общ.масса 2,221 кг; Полоса 80х8х241 мм (фасонка) по ГОСТ 103—2006 - 2 шт, общ.масса 2,422 кг; Полоса 50х8х70 мм (сухарик) по ГОСТ 103—2006 - 6 шт, общ.масса 1,319 кг; Полоса 100х5х45 мм (заглушка) по по ГОСТ 103—2006 - 4 шт, общ.масса 0,707 кг. Общ.масса на усиление одной СВ-9: 94,04 кг. Общ.масса на 3 СВ-9: 94,04кг*3шт = 282,123 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 282,123кг*1,04= 293,41 кг
369 | 369 | Усиление СВ-9 (в осях С-Фх1/2-2/1, Б/1-Б/2х1/2-2/1) | кг | 108.33 | 24049.26 | 10822.167 | 34871.427 | 222 | 99.9 |  |  | 24049.26 | 10822.167 | 34871.427 | 222 | 99.9 | 321.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 7583.1 | 7583.1 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На усиление одной СВ-9: Уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93 - 2 шт, общ.длина уголков 11,9 п.м., общ.масса 50,575 кг; Полоса 50х8х80 мм (сухарик) по ГОСТ 103—2006 - 6 шт, общ.масса 1,507 кг. Общ.масса на усиление одной СВ-9: 52,082 кг. Общ.масса на 2 СВ-9: 52,082кг*2шт = 104,164 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 104,164кг*1,04= 108,33 кг
370 | 370 | Усиление СВ-10 (в осях А/3-А/2х1) | кг | 57.02 | 12658.44 | 5696.298 | 18354.738 | 222 | 99.9 |  |  | 12658.44 | 5696.298 | 18354.738 | 222 | 99.9 | 321.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3991.4 | 3991.4 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4561.6 | 4558.749 | 9120.349 | 80 | 79,95 | 159.95 | На усиление одной СВ-10: Труба 80х4 по ГОСТ 30245-2003 - 1 шт, общ.масса 54,121 кг; Полоса 100х5х45 мм (заглушка) по ГОСТ 103—2006 - 4 шт, общ.масса 0,707 кг. Общ.масса на усиление одной СВ-10: 54,828 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 54,828кг*1,04= 57,02 кг
371 | 371 | Усстройство новой СВ-10 (в осях А/3-А/2х2) | кг | 213.84 | 47472.48 | 21362.616 | 68835.096 | 222 | 99.9 |  |  | 47472.48 | 21362.616 | 68835.096 | 222 | 99.9 | 321.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 14968.8 | 14968.8 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17107.2 | 17096.508 | 34203.708 | 80 | 79,95 | 159.95 | На усиление одной СВ-10: Труба 80х4 по ГОСТ 30245-2003 - 1 шт, общ.масса 54,121 кг; Полоса 100х5х45 мм (заглушка) по ГОСТ 103—2006 - 4 шт, общ.масса 0,707 кг; Лист 230х10х200 по ГОСТ 19903—2015 - 2 шт, общ.масса 7,222 кг; Лист 220х10х300 мм по ГОСТ 19903—2015 - 1 шт, общ.масса 5,181 кг; Уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 - 18,11 п.м., общ.масса 68,267 кг; Полоса 50х10х80 мм (сухарик) по ГОСТ 103—2006 - 18 шт, общ.масса 5,652 кг; Уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93 - 11,9 п.м., общ.масса 50,575 кг; Лист 180х10х200 мм по ГОСТ 19903—2015 - 2 шт, общ.масса 5,652 кг; Лист 210х10х250 мм по ГОСТ 19903—2015 - 2 шт, общ.масса 8,243 кг. Общ.масса на усиление одной СВ-10: 205,62 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 205,62кг*1,04= 213,84 кг
372 | 372 | Усиление СВ-19 (в осях А/3-А/2х1/2-2/1) | кг | 108.46 | 24078.12 | 10835.154 | 34913.274 | 222 | 99.9 |  |  | 24078.12 | 10835.154 | 34913.274 | 222 | 99.9 | 321.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 7592.2 | 7592.2 |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8676.8 | 8671.377 | 17348.177 | 80 | 79,95 | 159.95 | На усиление одной СВ-19: Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93 - 12,0 п.м, общ.масса 68,64 кг; Уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 - 8,0 п.м, общ.масса 30,16 кг; Полоса 50х8х70 мм (сухарик) по ГОСТ 103—2006 - 4 шт, общ.масса 0,879 кг; Полоса 80х8х228 мм (фасонка) по ГОСТ 103—2006 - 2 шт, общ.масса 2,291 кг; Полоса 80х8х231 мм (фасонка) по ГОСТ 103—2006 - 2 шт, общ.масса 2,321 кг. Общ.масса на усиление одной СВ-19: 104,291 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 104,291кг*1,04= 108,46 кг
|  | Обработка существующих и новых (монтируемых) элементов металлоконструкций покрытия |  |  | 8083905 | 1007593.2 | 9091498.2 | 5640 | 828.2 | 0 | 0 | 8083905 | 1007593.2 | 9091498.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
373 | 373 | Очистка всех существующих металлических элементв покрытия от пыли | м2 | 2597 | 1714020 | 0 | 1714020 | 660 | 0 |  |  | 1714020 | 0 | 1714020 | 660 | 0 | 660 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
374 | 374 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': обработка преобразователем ржавчины | м2 | 2597 | 1051785 | 120500.8 | 1172285.8 | 405 | 46.4 |  |  | 1051785 | 120500.8 | 1172285.8 | 405 | 46.4 | 451.4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная быстросохнущая, преобразователь ржавчины и окалины
375 | 375 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие одним слоем грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 | м2 | 2597 | 1363425 | 57913.1 | 1421338.1 | 525 | 22.3 |  |  | 1363425 | 57913.1 | 1421338.1 | 525 | 22.3 | 547.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м².
376 | 376 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО | м2 | 2597 | 1558200 | 555758 | 2113958 | 600 | 214 |  |  | 1558200 | 555758 | 2113958 | 600 | 214 | 814 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Усредненный расход огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО в кг/м2: 2691кг / 2597,0м2= 1,036кг/м2
377 | 377 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза, цвет RAL9016 | м2 | 2597 | 1363425 | 111151.6 | 1474576.6 | 525 | 42.8 |  |  | 1363425 | 111151.6 | 1474576.6 | 525 | 42.8 | 567.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м²
378 | 378 | Обработка новых (монтируемых) эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': Покрытие одним слоем грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 | м2 | 579 | 303975 | 12911.7 | 316886.7 | 525 | 22.3 |  |  | 303975 | 12911.7 | 316886.7 | 525 | 22.3 | 547.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м².
379 | 379 | Обработка новых (монтируемых) эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО | м2 | 579 | 347400 | 123906 | 471306 | 600 | 214 |  |  | 347400 | 123906 | 471306 | 600 | 214 | 814 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Усредненный расход огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО в кг/м2: 177кг / 579м2= 0,306 кг/м2
380 | 380 | Обработка новых (монтируемых) эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза, цвет RAL9016 | м2 | 579 | 303975 | 24781.2 | 328756.2 | 525 | 42.8 |  |  | 303975 | 24781.2 | 328756.2 | 525 | 42.8 | 567.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м²
381 | 381 | Ревизия всех болтовых соединений, затяжка существующих гаек | шт | 200 | 75000 | 0 | 75000 | 375 | 0 |  |  | 75000 | 0 | 75000 | 375 | 0 | 375 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
382 | 382 | Замена болтового крепление | шт | 3 | 2700 | 670.8 | 3370.8 | 900 | 223.6 |  |  | 2700 | 670.8 | 3370.8 | 900 | 223.6 | 1123.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одно болтовое крепление: Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 1 шт, масса 0,241 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 2 шт, масса 0,143 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 2 шт, масса 0,034 кг. Всего болтовых соединений 3 шт. Масса на одно болтовое соединение: 0,241кг+0,143кг+0,034кг=0,418 кг. Общая масса: 3шт х 0,418кг = 1,254 кг
|  | Монтажные работы по фермам фонарей |  |  | 1898355 | 2141419.4363 | 4039774.4363 | 210750 | 116298.5 | 0 | 0 | 1898355 | 2141419.4363 | 4039774.4363 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 314079.095 | 2896818.27 | 3210897.365 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 127120 | 127040.55 | 254160.55 |  |  | 0
383 | 383 | Устройство каркаса обшивки фонарей из уголка 75х5 по ГОСТ 8509-93, уголка 75х50х5 по ГОСТ 8510-86, трубы 70х4 по ГОСТ 30245-2003 | т | 1.589 | 314622 | 107681.2863 | 422303.2863 | 198000 | 67766.7 |  |  | 314622 | 107681.2863 | 422303.2863 | 198000 | 67766.7 | 265766.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 111230 | 111230 |  | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 127120 | 127040.55 | 254160.55 | 80000 | 79950 | 159950 | На один фонарь ФФ-5: Уголок 75х5 (торцы) по ГОСТ 8509-93 - 39,032 п.м., масса 226,4 кг; Уголок 75х50х5 (торцы) по ГОСТ 8510-86 - 3,0 п.м., масса 14,4 кг; Труба 70х4 (продольные стены) по ГОСТ 30245-2003 - 47,808 п.м., масса 381,0 кг. На три фонаря ФФ-4: Уголок 75х5 (торцы) по ГОСТ 8509-93 - 65,802 п.м., масса 381,7 кг; Уголок 75х50х5 (торцы) по ГОСТ 8510-86 - 3,0 п.м., масса 14,4 кг; Труба 70х4 (продольные стены) по ГОСТ 30245-2003 - 71,712 п.м., масса 571,5 кг. Общая масса элементов: 1589,35 кг = 1,589 т. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021
384 | 384 | Обшивка торцов и продольных стен фонарей cтеновыми сэндвич-панелями | м2 | 217.36 | 1238952 | 513599.944 | 1752551.944 | 5700 | 2362.9 |  |  | 1238952 | 513599.944 | 1752551.944 | 5700 | 2362.9 | 8062.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 579699.12 | 579699.12 |  | 2667 | 2667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | МП-ТСП-Z-50-перем.-Н-Г-МВ (ПЭ-01-RAL7004-0.5/ПЭ-0.1-RAL9016-0.5) по ГОСТ 32603-2012
385 | 385 | Устройство остекления фонарей | м2 | 60.365 | 271642.5 | 1371372.07 | 1643014.57 | 4500 | 22718 |  |  | 271642.5 | 1371372.07 | 1643014.57 | 4500 | 22718 | 27218 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 314079.095 | 2034904.15 | 2348983.245 | 5203 | 33710 | 38913 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Оконный блок ОАК (4М1-16-4М1) 1150-11842-24 Д2 РП ГОСТ21519-2003 - 2 шт, Оконный блок ОАК (4М1-16-4М1) 950-5812-24 Д2 РП ГОСТ21519-2003 - 6 шт. Общая длина остекления: 11,842м*2шт+5,812м*6шт=58,556 п.м. Общая площадь остекления: (11,842м*2шт)*1,15м +(5,812м*6шт)*0,95м = 60,365 м2.
386 | 386 | Установка дверных блоков | м2 | 4.8 | 2880 | 107000.16 | 109880.16 | 600 | 22291.7 |  |  | 2880 | 107000.16 | 109880.16 | 600 | 22291.7 | 22891.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 86400 | 86400 |  | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Дверной блок ДСН, А, Оп, Л, Брг, Н, Псп, УЗ, М3 1500х800 - ГОСТ31173-2016 - 1 шт, Дверной блок ДСН, А, Оп, П, Брг, Н, Псп, УЗ, М3 1500х800 - ГОСТ31173-2016 - 1 шт, Дверной блок ДСН, А, Оп, П, Брг, Н, Псп, УЗ, М3 1000х800 - ГОСТ31173-2016 - 3 шт. Общая площадь дверных проемов: (1,5м*0,8м)*1шт +(1,5м*0,8м)*1шт +(1м*0,8м)*3шт = 4,8 м2. См. КП
387 | 387 | Установка фасонных элементов индивидуального изготовления из стали оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,7 мм (МеталлПрофиль или аналог) | п.м. | 53.19 | 51860.25 | 30828.924 | 82689.174 | 975 | 579.6 |  |  | 51860.25 | 30828.924 | 82689.174 | 975 | 579.6 | 1554.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 63828 | 63828 |  | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Фасонный элемент индивидуального изготовления, сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,7 мм - 33,99 п.м., развертка листа - 352 мм. Фасонный элемент индивидуального изготовления, сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,7 мм - 19,2 п.м., развертка листа - 218 мм. Общая площадь листов: (33,99м*0,352м)+(19,2м*0,218м)=16,15 м2
388 | 388 | Установка фасонных элементов ФИ11 из сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,5 мм производителя МеталлПрофиль (или аналог) | п.м. | 18.87 | 18398.25 | 10937.052 | 29335.302 | 975 | 579.6 |  |  | 18398.25 | 10937.052 | 29335.302 | 975 | 579.6 | 1554.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20757 | 20757 |  | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Фасонный элемент, сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,5 мм - 18,87 п.м., Развертка листа - 218 мм. Общая площадь листов: 18,87м*0,218м=4,11 м2
|  | Устройство нового пирага кровли ТН-Кровля Смарт PIR (Технониколь) |  |  | 8638061.993 | 13527189.1626 | 22165251.1556 | 175463.96 | 207015.8335 | 0 | 0 | 8572062.073 | 14854472.1087 | 23426534.1817 |  |  | 0 |  | 10328130.6283 | 0 | 10328130.6283 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 140270 | 12544477.9881 | 12684747.9881 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1380487.004 | 40917.6105 | 1421404.6145 |  |  | 0 | 2366,1+205,6=2571,7м2 В т.ч. Общ. S кровли=2366,1 м2, общ. S кровли фонарей =93,4+37,4*3=205,6м2
|  | Кровля |  |  | 5116304.6 | 8854143.5339 | 13970448.1339 | 72311 | 132818.5135 | 0 | 0 | 5116304.6 | 10281906.48 | 15398211.08 |  |  | 0 |  | 2218745.815 | 0 | 2218745.815 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 8854143.5339 | 8854143.5339 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1339543.804 | 0 | 1339543.804 |  |  | 0
389 | 389 | Устройство настила из Профилированного стального листа Н60-845-0,8 оцинкованный | м2 | 2575.6 | 1882763.6 | 1823524.8 | 3706288.4 | 731 | 708 |  |  | 1882763.6 | 2486741.8 | 4369505.4 | 731 | 965.5 | 1696.5 |  | 615053.28 | 0 | 615053.28 | 238.8 |  | 238.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1823524.8 | 1823524.8 |  | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1339543.804 | 0 | 1339543.804 | 520.09 |  | 520.09 | Общая площадь кровли согласно проекту 2575,6 м2. Согласно расчету Металл профиль (с учетом нахлеста): Профилированный лист Н-60х845 - 2829,61 м2. Объм материала брать согласно расчета производителя материала (КП). Масса 1 м2 профлиста Н60-845-0,8 = 9,94 кг/м2, общ.масса на всю площадь= 2829,61 м2*9,94кг/м2= 28126,3кг Элементы крепления Профилированного стального листа -Саморез 5,5х32 (5,5х38) оцинк. со сверлом 12 мм(Согласно расчета производителя материала (КП) Металл Профиль-5000шт) Элементы крепления Профилированного стального листа - Заклепка 4,8х10 нерж. Стальная (Согласно расчета производителя материала (КП) Металл Профиль-6500шт)
390 | 390 | Укладка Рулонного материала - Паробарьер СА500 | м2 | 2571.7 | 810085.5 | 522462.2858 | 1332547.7858 | 315 | 203.1583 |  |  | 810085.5 | 662727.09 | 1472812.59 | 315 | 257.7 | 572.7 |  | 267868.272 | 0 | 267868.272 | 104.16 |  | 104.16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 522462.2858 | 522462.2858 |  | 203.1583 | 203.1583 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общ.S= 2366,1м2+205,6м2 =2571,7м2. Коэффициент расхода k по материалу: для паробарьера СА500 (расход k=1,18)
391 | 391 | Укладка утеплителя на саморезах | м2 | 2571.7 | 424330.5 | 4097194.3591 | 4521524.8591 | 165 | 1593.1852 |  |  | 424330.5 | 4242276.32 | 4666606.82 | 165 | 1649.6 | 1814.6 |  | 342884.761 | 0 | 342884.761 | 133.33 |  | 133.33 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4097194.3591 | 4097194.3591 |  | 1593.1852 | 1593.1852 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плиты) 1200х600х60 мм, объем 154,3*1,03 м3 LOGICPIR SLOPE-3,4% (J) СХ/СХ 1200х600х10-50, объем 1520,51*1,1м2 LOGICPIR SLOPE-1,7% (А) СХ/СХ 1200х600х10-40, объем 126,32*1,1 м2 LOGICPIR PROF Ф/Ф Г1 L-2385х1185х40, объем 2571,7*1,03 м2 саморезы -2571,7*5 телескопический крепеж-2571,7*5
392 | 392 | Укладка Полимерной мембраны - LOGICROOF V-RP 1,5мм | м2 | 2571.7 | 1928775 | 2281535.089 | 4210310.089 | 750 | 887.17 |  |  | 1928775 | 2749404.47 | 4678179.47 | 750 | 1069.1 | 1819.1 |  | 942939.522 | 0 | 942939.522 | 366.66 |  | 366.66 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2281535.089 | 2281535.089 |  | 887.17 | 887.17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общ.S кровли согласно проекту: 2366,1м2+205,6м2 =2571,7м2. Коэффициент расхода k по материалу: для полимерной мембраны - LOGICROOF V-RP 1,5мм k=1,11, в смете учесть коэф. Расхода с креплеием саморезами
393 | 393 | Монтаж Датчик снега DW | шт | 1 | 18000 | 65179 | 83179 | 18000 | 65179 |  |  | 18000 | 70439.1 | 88439.1 | 18000 | 70439.1 | 88439.1 |  | 16666.66 | 0 | 16666.66 | 16666.66 |  | 16666.66 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 65179 | 65179 |  | 65179 | 65179 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Датчик снега DW | Проверить учет кабельных лотков, крепежа, гофры, наконечников.
394 | 394 | Монтаж Приемного устройства системы мониторинга снеговой нагрузки | шт | 1 | 18000 | 13834 | 31834 | 18000 | 13834 |  |  | 18000 | 15832.4 | 33832.4 | 18000 | 15832.4 | 33832.4 |  | 16666.66 | 0 | 16666.66 | 16666.66 |  | 16666.66 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 13834 | 13834 |  | 13834 | 13834 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Приемное устройство системы мониторинга снеговой нагрузки
395 | 395 | Монтаж Щитка системы мониторинга снеговой нагрузки (WiFi) | шт | 1 | 34350 | 50414 | 84764 | 34350 | 50414 |  |  | 34350 | 54485.3 | 88835.3 | 34350 | 54485.3 | 88835.3 |  | 16666.66 | 0 | 16666.66 | 16666.66 |  | 16666.66 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50414 | 50414 |  | 50414 | 50414 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Щиток системы мониторинга снеговой нагрузки (WiFi) | Проверить учет кабельных лотков, крепежа, гофры, наконечников.
|  | Монтаж фасонных элементов |  |  | 208122.768 | 350103 | 558225.768 | 1159.2 | 1950 | 0 | 0 | 208122.768 | 350103 | 558225.768 |  |  | 0 |  | 66060.388 | 0 | 66060.388 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 430896 | 430896 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
396 | 396 | Установка фасонных элементов индивидуального изготовления из стали оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,7 мм (МеталлПрофиль или аналог) | п.м. | 62.43 | 36184.428 | 60869.25 | 97053.678 | 579.6 | 975 |  |  | 36184.428 | 60869.25 | 97053.678 | 579.6 | 975 | 1554.6 |  | 14146.638 | 0 | 14146.638 | 226.6 |  | 226.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 74916 | 74916 |  | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Фасонный элемент индивидуального изготовления, сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,7 мм - 24,604 п.м., развертка листа - 504 мм. Фасонный элемент индивидуального изготовления, сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,7 мм - 37,824 п.м., развертка листа - 244 мм. Общая площадь листов: (24,604м*0,504м)+(37,824м*0,244м)=21,63 м2
397 | 397 | Установка фасонных элементов (ФИ37, ФИ17-78, ФИ18х71, ФИ16х53) из стали оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,7 мм (МеталлПрофиль или аналог) | п.м. | 296.65 | 171938.34 | 289233.75 | 461172.09 | 579.6 | 975 |  |  | 171938.34 | 289233.75 | 461172.09 | 579.6 | 975 | 1554.6 |  | 51913.75 | 0 | 51913.75 | 175 |  | 175 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 355980 | 355980 |  | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Фасонный элемент (ФИ37), сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,5 мм - 24,604 п.м., развертка листа - 218 мм. Фасонный элемент (ФИ17-78), сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,5 мм - 37,824 п.м., развертка листа - 178 мм. Фасонный элемент (ФИ18х71), сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,5 мм - 117,112 п.м., развертка листа - 166 мм. Фасонный элемент (ФИ16х53), сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,5 мм - 117,112 п.м., развертка листа - 218 мм. Общая площадь листов: (24,604м*0,218м)+(37,824м*0,178м)+(117,112м*0,166м)+(117,112м*0,218м) = 57,07 м2
|  | Устройство узлов кровельной системы ТН-Кровля Смарт PIR (Технониколь) | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Устройство примыкания к обшивке фонаря (Узел 4) |  |  | 237994.56 | 506257.29 | 744251.85 | 2469.6 | 6162.7 | 0 | 0 | 237994.56 | 506257.29 | 744251.85 |  |  | 0 |  | 135328.776 | 0 | 135328.776 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 353335.0478 | 353335.0478 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
398 | 398 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит на саморезах | м2 | 30.3 | 4999.5 | 49982.88 | 54982.38 | 165 | 1649.6 |  |  | 4999.5 | 49982.88 | 54982.38 | 165 | 1649.6 | 1814.6 |  | 4741.95 | 0 | 4741.95 | 156.5 |  | 156.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 13362.3 | 13362.3 |  | 441 | 441 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | L=(12,302м*2+6,11м*2)+(6,304м*2+4,41м*2)*3фонаря=101,108 п.м. ≈101,1 п.м. Н=300мм Расход материала на 1п.м.: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ S=101,1*0,3=30,3м2; (V=101,1*0,015=1,52м3 (расход 1,03)); Саморезы (расход 5шт/м2)
399 | 399 | Устройство примыкания кровельной системы к обшивке фонаря Н=450мм из ПВХ мембран | м.п | 101.1 | 174397.5 | 357701.91 | 532099.41 | 1725 | 3538.1 |  |  | 174397.5 | 357701.91 | 532099.41 | 1725 | 3538.1 | 5263.1 |  | 112894.326 | 0 | 112894.326 | 1116.66 |  | 1116.66 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 228762.7478 | 228762.7478 |  | 2262.7374 | 2262.7374 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | L=(12,302м*2+6,11м*2)+(6,304м*2+4,41м*2)*3фонаря=101,108 п.м. ≈101,1 п.м. Расход материала на 1п.м.: LOGICROOF V-RP, ширина 2.1 м, 1.5 мм =0,65м2*1,11=0,722 м2; Паробарьер СА500 = 101,1*0,25=25,275 м2 (расход 1,18); Рейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ = 101,6 п.м.; Противопожарный защ. мат. LOGICROOF NG =101,1*2м2202,2м2 (расход 1,03); Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ = 101,1 п.м.;
400 | 400 | Устройство фасонных элементов | м.п | 101.1 | 58597.56 | 98572.5 | 157170.06 | 579.6 | 975 |  |  | 58597.56 | 98572.5 | 157170.06 | 579.6 | 975 | 1554.6 |  | 17692.5 | 0 | 17692.5 | 175 |  | 175 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 111210 | 111210 |  | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм с полимерным покрытием Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ 600 мл =0,25 шт (Расход герметика «ТехноНИКОЛЬ ПУ» объёмом 600 мл — 100-150 г/п.м.)
|  | Устройство конька (Узел 7) |  | 118.9 | 62422.5 | 55347.95 | 117770.45 | 525 | 465.5 | 0 | 0 | 62422.5 | 55347.95 | 117770.45 |  |  | 0 |  | 26942.74 | 0 | 26942.74 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 130790 | 130790 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
401 | 401 | Устройство конька(узел 7) | п.м. | 118.9 | 62422.5 | 55347.95 | 117770.45 | 525 | 465.5 |  |  | 62422.5 | 55347.95 | 117770.45 | 525 | 465.5 | 990.5 |  | 26942.74 | 0 | 26942.74 | 226.6 |  | 226.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 130790 | 130790 |  | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина конька L=(3,706+26,697+11,696+23,696+18,723)+(13,102+7,104*3) =118,932 п.м. ≈ 118,9 п.м. Расход материала на 1п.м.: Компенсатор из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (ширина листа 500 мм) = 1 пм. итого 118,9*0,5=59,45м2; Саморез сверлоконечный
|  | Устройство парапета (Узел 3) |  |  | 986565 | 1789300.35 | 2775865.35 | 3615 | 7150.1 | 0 | 0 | 986565 | 1789300.35 | 2775865.35 |  |  | 0 |  | 471590.31 | 0 | 471590.31 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1033168.3566 | 1033168.3566 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
402 | 402 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит на саморезах | м2 | 156 | 25740 | 257244 | 282984 | 165 | 1649 |  |  | 25740 | 257244 | 282984 | 165 | 1649 | 1814 |  | 24414 | 0 | 24414 | 156.5 |  | 156.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 68796 | 68796 |  | 441 | 441 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина обустраиваемого парапета = 22,606*2+116,668*2 = 278,548п.м. ≈ 278,5п.м., Н=560мм Расход материала на 1п.м.: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (высота 560мм), V=0,029 м3 (расход 1,03); Саморезы (расход 5шт/м2)
403 | 403 | Устройство примыкания кровельной системы к обшивке фонаря Н=560мм из ПВХ мембран | м.п | 278.5 | 480412.5 | 985360.85 | 1465773.35 | 1725 | 3538.1 |  |  | 480412.5 | 985360.85 | 1465773.35 | 1725 | 3538.1 | 5263.1 |  | 255289.81 | 0 | 255289.81 | 916.66 |  | 916.66 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 630172.3566 | 630172.3566 |  | 2262.7374 | 2262.7374 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина обустраиваемого парапета = 22,606*2+116,668*2 = 278,548п.м. ≈ 278,5п.м. Расход материала на 1п.м.: Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP, ширина 2.1 м, 1.5 мм = 1,32м2 (расход 1,11); Уголок из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм = 1п.м; Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01, 10 л. = 0,035 кг; Паробарьер СА500 = 0,25м2*1,18=0,295 м2; Рейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ = 1п.м; Рейка в шве стальная ТехноНИКОЛЬ = 1 п.м;
404 | 404 | Монтаж фасонных элементов парапета | м.п | 278.5 | 480412.5 | 546695.5 | 1027108 | 1725 | 1963 |  |  | 480412.5 | 546695.5 | 1027108 | 1725 | 1963 | 3688 |  | 191886.5 | 0 | 191886.5 | 689 |  | 689 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 334200 | 334200 |  | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина обустраиваемого парапета = 22,606*2+116,668*2 = 278,548п.м. ≈ 278,5п.м. Расход материала на 1п.м.: Костыль (825*х110) = 2 шт; Отлив из оцинкованной стали (развертка 0,912 м) =1п.м.; Геотекстиль иглопробивной термообработанный 300 г/м2 = 0,535 м2;
|  | Устройство свеса кровли (Узел 12) |  |  | 632225.64 | 1359651.769 | 1991877.409 | 10692.66 | 18250.8 | 0 | 0 | 566225.72 | 1259171.769 | 1825397.489 |  |  | 0 |  | 1731483.6668 | 0 | 1731483.6668 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1251764.5828 | 1251764.5828 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
405 | 405 | Установка каркаса под облицовку свеса из Профилей С-образных 100х40х2,5, п.м. | кг | 385.31 | 56640.57 | 32635.757 | 89276.327 | 147 | 84.7 |  |  | 56640.57 | 32635.757 | 89276.327 | 147 | 84.7 | 231.7 |  | 1115472.45 | 0 | 1115472.45 | 2895 |  | 2895 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 69355.8 | 69355.8 |  | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общ. масса: 114,7 п.м.*3,36кг/п.м.=385,31 кг. Масса погонного метра 3,36 кг. L=(3,566*4+2,632*12) +(13,102*2+7,104*6)=114,7 п.м.
406 | 406 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит на саморезах | м2 | 38.528 | 63571.2 | 63532.672 | 127103.872 | 1650 | 1649 |  |  | 63571.2 | 63532.672 | 127103.872 | 1650 | 1649 | 3299 |  | 6029.632 | 0 | 6029.632 | 156.5 |  | 156.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16990.848 | 16990.848 |  | 441 | 441 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина устраиваемого свеса кровли: 26,2 м.п. (L=(13,102м*2стороны)*1 фонарь=26,204 п.м. ≈26,2 п.м.). Общая длина устраиваемого свеса кровли - 42,6 м.п. (L=(7,104м*2стороны)*3 фонаря=42,624 п.м. ≈42,6 п.м.). Итого: 26,2+42,6=68,8м; Н=560мм Расход материала на 1п.м.: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (в верхних гофрах) = 0,013 м3; Минеральная вата легких марок = 0,047 м3 Саморезы (расход 5шт/м2)
407 | 407 | Устройство пароизоляции | м2 | 44.03 | 27518.75 | 18140.36 | 45659.11 | 625 | 412 |  |  | 27518.75 | 18140.36 | 45659.11 | 625 | 412 | 1037 |  | 4586.1648 | 0 | 4586.1648 | 104.16 |  | 104.16 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 9825.7348 | 9825.7348 |  | 223.16 | 223.16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина устраиваемого свеса кровли: 26,2 м.п. (L=(13,102м*2стороны)*1 фонарь=26,204 п.м. ≈26,2 п.м.). Общая длина устраиваемого свеса кровли - 42,6 м.п. (L=(7,104м*2стороны)*3 фонаря=42,624 п.м. ≈42,6 п.м.). Итого: 26,2+42,6=68,8м; шир -640мм Расход материала на 1п.м.: Паробарьер СА500 = 0,54м2*1,18=0,637м2; Жидкий ПВХ ТН серый 1л с флаконом-апликатором = 0,25 л
408 | 408 | Устройство фасонных элементов (свес) | п.м. | 68.8 | 39835.2 | 67080 | 106915.2 | 579 | 975 |  |  | 39835.2 | 67080 | 106915.2 | 579 | 975 | 1554 |  | 12040 | 0 | 12040 | 175 |  | 175 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 82560 | 82560 |  | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина устраиваемого свеса кровли: 26,2 м.п. (L=(13,102м*2стороны)*1 фонарь=26,204 п.м. ≈26,2 п.м.). Общая длина устраиваемого свеса кровли - 42,6 м.п. (L=(7,104м*2стороны)*3 фонаря=42,624 п.м. ≈42,6 п.м.). Итого: 26,2+42,6=68,8м; Н=560мм Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм (расход 0,7м2 /на м.п.)
409 | 409 | Устройство ограждения кровли ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/800-3 | п.м. | 270.9 | 243810 | 277780.86 | 521590.86 | 900 | 1025.4 |  |  | 243810 | 277780.86 | 521590.86 | 900 | 1025.4 | 1925.4 |  | 426667.5 | 0 | 426667.5 | 1575 |  | 1575 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 409059 | 409059 |  | 1510 | 1510 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общая длина ограждения L=(22,225*2-1,2)+(2,412+112,589+31,032+37,825+22,701+21,042) = 270,851 п.м. ≈ 270,9 п.м. Расход материала на 1п.м.: Подкладка из ЭПДМ мембраны (150*х150* мм) = 1 шт; Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ = 0,25 шт; Шпилька резьбовая fischer GM GVZ 8.8.метровая для химического анкера ОЦ, M12x1000 мм (или аналог) на спец. клеевом составе = 0,5 шт (на всю позицию Общее требуемое кол-во резьбовых шпилек 137 шт); Клеевой состав Магификс Е500 производителя Росатом (или аналог) = 0,0000113 м3 (на всю позицию Общее требуемое кол-во материала 0,0035 м3=3,5л); Ограждение кровли ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/800-3 = 1 п.м (на всю позицию Общая длина ограждения 270,9 п.м); Пластиковый элемент (подкладка) = 1 шт
410 | 410 | Устройство пешеходных дорожек из готовых элементов LOGICROOF Walkway Puzzle | п.м. | 359.6 | 134850 | 800002.12 | 934852.12 | 375 | 2224.7 |  |  | 134850 | 800002.12 | 934852.12 | 375 | 2224.7 | 2599.7 |  | 100688 | 0 | 100688 | 280 |  | 280 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 563493.2 | 563493.2 |  | 1567 | 1567 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Всего монтируется согласно проекту - 359,6 м.п. без учета коэф. расх.) (L=114,932+1,806+13,102+98,224+7,804*2+7,104 +13,102+13,28+8,31+7,065*3+11,73*3+5,91*3=359,6 п.м.) дорожек, что соответствует 600 шт (359,6п.м./0,6=599,3≈600 шт) ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожка серая 0,6*0,6м. Коэффициент расхода k по материалу: для ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожки k=1,03, в смете учесть коэф. расхода (600*1,03=618шт)
411 | 411 | Устройство воронок (узел 9) | шт | 8 | 36666.64 | 89600 | 126266.64 | 4583.33 | 11200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 36666.64 | 0 | 36666.64 | 4583.33 |  | 4583.33 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 89600 | 89600 |  | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Общее количество устанавливаемых обогреывавемых воронок внутреннего организованного водоотвода 8 шт. Фартук из ПВХ мембраны Termoclip/примыкание воронок-8шт Жидкий ПВХ ТехноНИКОЛЬ серый 1л с флакономаппликатором-16шт Паробарьер СА 500, 108см, 0,21 *8 =1,68м2 (расход 1,18)
412 | 412 | Устройство аэраторов(узел 10) | шт | 16 | 29333.28 | 10880 | 40213.28 | 1833.33 | 680 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 29333.28 | 0 | 29333.28 | 1833.33 |  | 1833.33 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 10880 | 10880 |  | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Всего устанавливаемых аэраторов в осях А/4-А'/Ях1-2 - 16 шт.
|  | Установка лестниц металлических Лм-1 |  |  | 83722.8 | 42477.282 | 126200.082 | 56025 | 31133.862 | 0 | 0 | 83722.8 | 42477.282 | 126200.082 |  |  | 0 |  | 7846.6096 | 0 | 7846.6096 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 121936.9961 | 121936.9961 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1475.2 | 1474.278 | 2949.478 |  |  | 0
413 | 413 | Установка лестниц металлических Лм-1 | шт/кг | 1 | 52410 | 29725.962 | 82135.962 | 52410 | 29725.962 |  |  | 52410 | 29725.962 | 82135.962 | 52410 | 29725.962 | 82135.962 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 88279.61 | 88279.61 |  | 88279.61 | 88279.61 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 80 | 79.95 | 159.95 | 80 | 79,95 | 159.95 | На одну металлическую лестницу Лм-1: Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 L=3,56 м, 2 шт, m=49,06 кг; Стержень ∅20 по ГОСТ Р 52544-2006 L=0,72м, 7 шт, m=12,43 кг; Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 L=0,51 м, 2 шт, m=14,06 кг; Полоса 200х10х400 (фасонка) по ГОСТ 103—2006, 4 шт, m=25,12 кг; Лист 235х10х235 по ГОСТ 19903-2015, 2 шт, m=8,67 кг; Труба 80х6 по ГОСТ 30245-2003 L=0,264 м, 2 шт, m=6,97 кг; Лист 125х8х115 по ГОСТ 19903-2015 2 шт, m=1,81 кг; Уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 L=1,02м, 2 шт, m=7,69 кг; Полоса 40х4 (ограждение) по ГОСТ 103—2006 L=1,365 м, 4 шт, m= 6,86 кг; Швеллер 10 по ГОСТ 8240-97 L=1,305 м, 2 шт, m=22,42 кг; Уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 L=0,658 м, 2 шт, m=4,96 кг; Стержень диам.14 по ГОСТ Р 52544-2006 L=0,72м, 22 шт, m=19,13 кг. Общ. масса на одну Лм-1=179,18 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021
414 | 414 | Установка дополнительных прогонов | кг | 17.44 | 2092.8 | 1445.776 | 3538.576 | 120 | 82.9 |  |  | 2092.8 | 1445.776 | 3538.576 | 120 | 82.9 | 202.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1133.6 | 1133.6 |  | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1395.2 | 1394.328 | 2789.528 | 80 | 79,95 | 159.95 | Труба 60х40х4 по ГОСТ 30245-2003 L=3,2 п.м., масса 1 п.м.=5,45 кг, общ. Масса 17,44 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021
415 | 415 | Огрунтовка (один слой грунтовки ГФ-021 ГОСТ251-82) металлической лестницы Лм-1 | м2 | 8 | 4200 | 178.4 | 4378.4 | 525 | 22.3 |  |  | 4200 | 178.4 | 4378.4 | 525 | 22.3 | 547.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2000 | 2000 |  | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м²
416 | 416 | Окраска (слой эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза) металлической лестницы Лм-1 | м2 | 8 | 5760 | 342.4 | 6102.4 | 720 | 42.8 |  |  | 5760 | 342.4 | 6102.4 | 720 | 42.8 | 762.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2000 | 2000 |  | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м². Цвет RAL 1016 "Желтая сера" или цвет RAL 7004 "Сигнальный серый" (цвет может быть изменен по желанию заказчика)
417 | 417 | Устройство примыканий к лестнице Лм1(1шт) | м2 | 8.56 | 19260 | 10784.744 | 30044.744 | 2250 | 1259.9 |  |  | 19260 | 10784.744 | 30044.744 | 2250 | 1259.9 | 3509.9 |  | 7846.6096 | 0 | 7846.6096 | 916.66 |  | 916.66 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 28523.7861 | 28523.7861 |  | 3332.218 | 3332.218 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | LOGICROOF V-SR (Технониколь)-1,28м2 LOGICROOF V-RP (Технониколь)-7,28м2 Паробарьер СА500 (Технониколь)-0,170м2 Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL 70-0,0014м3 Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ 600 мл-0,5шт Обжимной металлический хомут-2шт Подкладка паронитовая (толщиной не менее 5мм) 235*ммх235*мм (Технониколь)-2шт
|  | Установка лестниц металлических Лм-2 |  |  | 214267.275 | 107600.757 | 321868.032 | 3907.5 | 1573.8 | 0 | 0 | 214267.275 | 107600.757 | 321868.032 |  |  | 0 |  | 18379.033 | 0 | 18379.033 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 112025.9709 | 112025.9709 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 39468 | 39443.3325 | 78911.3325 |  |  | 0
418 | 418 | Установка лестниц металлических Лм-2 | кг | 482.45 | 141116.625 | 80038.455 | 221155.08 | 292.5 | 165.9 |  |  | 141116.625 | 80038.455 | 221155.08 | 292.5 | 165.9 | 458.4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 33771.5 | 33771.5 |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 38596 | 38571.8775 | 77167.8775 | 80 | 79,95 | 159.95 | На одну металлическую лестницу Лм-2: Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 L=3,183 м, 2 шт, m=43,86 кг; Стержень ∅20 по ГОСТ Р 52544-2006 L=0,72м, 6 шт, m=10,65 кг; Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 L=0,51 м, 2 шт, m=7,03 кг; Полоса 200х10х400 (фасонка) по ГОСТ 103—2006, 2 шт, m=12,56 кг; Лист 235х10х235 мм по ГОСТ 19903-2015, 2 шт, m=8,67 кг; Труба 80х6 по ГОСТ 30245-2003 L=0,264 м, 2 шт, m=6,97 кг; Лист 125х8х115 по ГОСТ 19903-2015 2 шт, m=1,81 кг; Уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 L=1,02м, 2 шт, m=7,69 кг; Полоса 40х4 (ограждение) по ГОСТ 103—2006 L=1,365 м, 4 шт, m= 6,86 кг; Швеллер 10 по ГОСТ 8240-89 L=1,305 м, 2 шт, m=22,42 кг; Уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 L=0,658 м, 2 шт, m=4,96 кг; Стержень диам.14 по ГОСТ Р 52544-2006 L=0,72м, 22 шт, m=19,13 кг; Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 - 2 шт, l=0,595 м, m=8,2 кг. Общ. масса на одну Лм-2 = 160,82 кг. Общая масса 3 дестниц: 160,82 кг * 3 шт = 482,45 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021
419 | 419 | Установка дополнительных прогонов | кг | 10.9 | 1308 | 903.61 | 2211.61 | 120 | 82.9 |  |  | 1308 | 903.61 | 2211.61 | 120 | 82.9 | 202.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 708.5 | 708.5 |  | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 872 | 871.455 | 1743.455 | 80 | 79,95 | 159.95 | Труба 60х40х4 по ГОСТ 30245-2003 L=2,0 п.м., масса 1 п.м.=5,45 кг, общ. Масса 10,9 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021
420 | 420 | Огрунтовка (один слой грунтовки ГФ-021 ГОСТ251-82) металлической лестницы Лм-2 | м2 | 21.47 | 11271.75 | 478.781 | 11750.531 | 525 | 22.3 |  |  | 11271.75 | 478.781 | 11750.531 | 525 | 22.3 | 547.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 5367.5 | 5367.5 |  | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | S=7,16 м2*3 шт= 21,47 м2. Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м²
421 | 421 | Окраска (слой эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза) металлической лестницы Лм-2 | м2 | 21.47 | 15458.4 | 918.916 | 16377.316 | 720 | 42.8 |  |  | 15458.4 | 918.916 | 16377.316 | 720 | 42.8 | 762.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 5367.5 | 5367.5 |  | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | S=7,16 м2*3 шт= 21,47 м2. Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м². Цвет RAL 1016 "Желтая сера" или цвет RAL 7004 "Сигнальный серый" (цвет может быть изменен по желанию заказчика)
422 | 422 | Устройство примыканий к лестнице Лм2 (3шт) | м2 | 20.05 | 45112.5 | 25260.995 | 70373.495 | 2250 | 1259.9 |  |  | 45112.5 | 25260.995 | 70373.495 | 2250 | 1259.9 | 3509.9 |  | 18379.033 | 0 | 18379.033 | 916.66 |  | 916.66 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 66810.9709 | 66810.9709 |  | 3332.218 | 3332.218 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | LOGICROOF V-SR (Технониколь)-3,83м2 LOGICROOF V-RP (Технониколь)-16,22м2 Паробарьер СА500 (Технониколь)-0,52м2 Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL 70-0,0042м3 Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ 600 мл-1,5шт Обжимной металлический хомут-6шт Подкладка паронитовая (толщиной не менее 5мм) 235*ммх235*мм (Технониколь)-6шт
|  | Монтаж фасонных элементов |  |  | 71710.5 | 387802.697 | 459513.197 | 1350 | 7268.9 | 0 | 0 | 71710.5 | 387802.697 | 459513.197 |  |  | 0 |  | 35340.53 | 0 | 35340.53 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 181482 | 181482 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
423 | 423 | Установка фасонных элементов индивидуального изготовления из стали оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,7 мм (МеталлПрофиль или аналог) | п.м. | 52.73 | 43502.25 | 145286.969 | 188789.219 | 825 | 2755.3 |  |  | 43502.25 | 145286.969 | 188789.219 | 825 | 2755.3 | 3580.3 |  | 9227.75 | 0 | 9227.75 | 175 |  | 175 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 63276 | 63276 |  | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Фасонный элемент индивидуального изготовления, сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,7 мм - 52,73 п.м., развертка листа - 440 мм. Общая площадь листа: 52,73м*0,44м=23,2 м2
424 | 424 | Установка фасонных элементов: Жесть ламинированная ПВХ Bauder (Баудер) FB12 1,2мм, b=400мм, l=2000мм | п.м. | 53.73 | 28208.25 | 242515.728 | 270723.978 | 525 | 4513.6 |  |  | 28208.25 | 242515.728 | 270723.978 | 525 | 4513.6 | 5038.6 |  | 26112.78 | 0 | 26112.78 | 486 |  | 486 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 118206 | 118206 |  | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Развертка листа - 510 мм. L=45,848м*1,15=52,73 п.м. S=52,73 м * 0,51 м = 26,89 м2
|  | Устройство защитных сеток |  |  | 119971.35 | 74504.5337 | 194475.8837 | 2559 | 241.658 | 0 | 0 | 119971.35 | 74504.5337 | 194475.8837 | 2559 | 241.658 | 2800.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74935.5 | 74935.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
425 | 425 | Установка защитных сеток фонарей СП-1 по серии 1.464.2-26.93 | кг | 632.65 | 43652.85 | 70513.9037 | 114166.7537 | 69 | 111.458 |  |  | 43652.85 | 70513.9037 | 114166.7537 | 69 | 111.458 | 180.458 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 44285.5 | 44285.5 |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | На одну сетку СП-1: Скоба: круг 8-В ГОСТ2590-88/Ст3кп2-II ГОСТ 535-88 - 3 шт, общ.масса 0,228 кг; Уголок 40х3 по ГОСТ 8509-93 - 4,44 п.м., общ.масса 8,21 кг; Пруток круг 5-В ГОСТ2590-88/Ст3кп2-II ГОСТ 535-88 l=750мм - 2 шт, общ.масса 0,23 кг; Пруток круг 5-В ГОСТ2590-88/Ст3кп2-II ГОСТ 535-88 l=1390мм - 2шт, общ.масса 0,43 кг; Сетка 2-50-3,0-0 ГОСТ 5336-80 (820х1460 мм) - 1 шт, общ.масса 2,9 кг. Масса одной сетки 11,998 кг. Общая масса 40 сеток: 11,998 кг *40 шт = 479,9 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021 Крепление защитных сеток СП-1. Всего устанавливается 40 сеток СП-1. Пруток круг 10-В ГОСТ2590-88/Ст3кп2-II ГОСТ 535-88 l=693мм - 48 шт, общ.масса 20,52 кг; Пруток круг 10-В ГОСТ2590-88/Ст3кп2-II ГОСТ 535-88 l=493 - 72 шт, общ.масса 21,9 кг; Полоса 60х8х244 по ГОСТ 103—2006 - 120 шт, общ.масса 110,33 кг. Общая масса элементов крепления: 152,75 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021
426 | 426 | Огрунтовка (один слой грунтовки ГФ-021 ГОСТ251-82) защитных сеток | м2 | 55.5 | 29137.5 | 1237.65 | 30375.15 | 525 | 22.3 |  |  | 29137.5 | 1237.65 | 30375.15 | 525 | 22.3 | 547.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 13875 | 13875 |  | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м²
427 | 427 | Окраска (слой эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза) защитных сеток | м2 | 55.5 | 39960 | 2375.4 | 42335.4 | 720 | 42.8 |  |  | 39960 | 2375.4 | 42335.4 | 720 | 42.8 | 762.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 13875 | 13875 |  | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м². Цвет RAL9016 Белый (цвет может быть изменен по желанию заказчика)
428 | 428 | Огрунтовка (один слой грунтовки ГФ-021 ГОСТ251-82) элементов крепления защитных сеток | м2 | 5.8 | 3045 | 129.34 | 3174.34 | 525 | 22.3 |  |  | 3045 | 129.34 | 3174.34 | 525 | 22.3 | 547.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1450 | 1450 |  | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м²
429 | 429 | Окраска (слой эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза) элементов крепления защитных сеток | м2 | 5.8 | 4176 | 248.24 | 4424.24 | 720 | 42.8 |  |  | 4176 | 248.24 | 4424.24 | 720 | 42.8 | 762.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1450 | 1450 |  | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м². Цвет RAL9016 Белый (цвет может быть изменен по желанию заказчика)
|  | Прочие работы |  |  | 904755 | 0 | 904755 | 20850 | 0 | 0 | 0 | 904755 | 0 | 904755 | 20850 | 0 | 20850 | 0 | 5616412.7599 | 0 | 5616412.7599 | 42173.33 | 0 | 42173.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140270 | 0 | 140270 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
430 | 430 | Погрузка м/к от демонтажа | т | 12.024 | 117234 | 0 | 117234 | 9750 | 0 |  |  | 117234 | 0 | 117234 | 9750 |  | 9750 |  | 9018 | 0 | 9018 | 750 |  | 750 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
431 | 431 | Перевозка м/к на склад Заказчика на расстояние до 2км | т | 12.024 | 27054 | 0 | 27054 | 2250 | 0 |  |  | 27054 | 0 | 27054 | 2250 |  | 2250 |  | 10019.9599 | 0 | 10019.9599 | 833.33 |  | 833.33 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
432 | 432 | Разгрузка м/к на складе | т | 12.024 | 45090 | 0 | 45090 | 3750 | 0 |  |  | 45090 | 0 | 45090 | 3750 |  | 3750 |  | 9018 | 0 | 9018 | 750 |  | 750 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
433 | 433 | Погрузка мусора строительного экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 140.27 | 94682.25 | 0 | 94682.25 | 675 | 0 |  |  | 94682.25 | 0 | 94682.25 | 675 |  | 675 |  | 124840.3 | 0 | 124840.3 | 890 |  | 890 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
434 | 434 | Вывоз и утилизация строительного мусора автомобилями-самосвалами расстояние до 47км | т | 140.27 | 620694.75 | 0 | 620694.75 | 4425 | 0 |  |  | 620694.75 | 0 | 620694.75 | 4425 |  | 4425 |  | 5463516.5 | 0 | 5463516.5 | 38950 |  | 38950 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 140270 | 0 | 140270 | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Внутренний водосток ВК (воронки) |  |  | 397800 | 414273 | 812073 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 344249.49 | 0 | 344249.49 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Демонтажные работы: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 110499.66 | 0 | 110499.66 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
435 | 435 | Демонтаж воронок кровельных водосточных | шт | 51 | 168300 |  | 168300 | 3300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 110499.66 | 0 | 110499.66 | 2166.66 |  | 2166.66 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Монтажные работы: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 233749.83 | 0 | 233749.83 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
436 | 436 | Установка воронок кровельных водосточных | шт | 51 | 229500 | 414273 | 643773 | 4500 | 8123 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 233749.83 | 0 | 233749.83 | 4583.33 |  | 4583.33 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Кровельная воронка 110 HL62.1/1 с электроподогревом - 27 шт; 2. Водоприемная воронка HL62.1/7 75 мм с подогревом - 20 шт; 3. Водоприемная воронка HL62.1/5 160 мм с электроподогревом - 4 шт
|  | Обогрев водосточных воронок ЭС. |  |  | 4371733.3333 | 2297746.03 | 6669479.3633 | 268738.3333 | 129296.5678 | 191520.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395595.5 | 0 | 395595.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2315337.5433 | 2315337.5433 |  |  | 0 | 5975775 | 2740008.3333 | 8715783.3333 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2793100 | 2885624 | 5678724 | [5 empty] | 0
437 | 437 | Монтаж распределительного щита ЩР | шт | 2 | 116666.6667 | 247333.3333 | 364000 | 58333.3333 | 123666.6667 | 182000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 200000 | 200000 |  | 100000 | 100000 | 58333.3333 | 123666.6667 | 182000 | 29166.6667 | 61833.3333 | 91000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Щит распределительный в составе (на 1 шт): - Шкаф навесной с монтажной панелью IP66 400х600х210 - 1 шт; - Шасси модульное (3рх12=36 мод.) - 1 шт; - Сальник (D=7-11 мм) - 8 шт; - Авт/выкл. диф/тока 2Р; Icu=6kA; Ii=(5..10)*In; In=6A, 100mA OptiDin D63-23C6-A-УХЛ4 103522 - 1 шт; - Регулятор температуры -15°С…+45°С 230V 16A Teploluxe 100 - 1 шт; - Авт/выкл. 2Р; Icu=6kA; Ii=(5..10)*In; In=3A OptiDin BM63-2NC3-УХЛ3 260685 КЭАЗ - 6 шт; - УЗО 2Р; Icu=4,5kA;; In=25A, 30mA OptiDin DM63-2225-AC-4,5-УХЛ4 343888 КЭАЗ - 6 шт; - Шина нулевая OptiKit BB-PEN-S-6-8х12-2 278008 КЭАЗ - 1 шт; - Клемма для предохранителей пружинная OptiClip CXF-4-HESI-240V-(5x20)10А-(0,2-4)-серый 289768 КЭАЗ - 2шт; - Крышка концевая для клеммы предохранительной OptiClip D-TB-4-HESI-черный 249896 КЭАЗ - 1 шт; - Плавкий предохранитель 5х20; 0,5A 5х20; 0,5A ЭТМ - 2 шт; - Концевой стопор OptiClip CA103 289722 КЭАЗ - 8 шт; - Лампа LED 230AC белая AD16DS(LED) 357823 КЭАЗ - 1 шт; - Лампа LED 230AC красная AD16DS(LED) 357820 КЭАЗ - 1 шт; - Клемма строительно-монтажная 5отв. S=0,2-2,5мм2 OptiKit СМК 222-415 351066 КЭАЗ - 1 шт; - Провод ПуГВ 1х1 ЭТМ - 5 м; - Провод ПуГВ 1х16 ЭТМ - 2 м
|  | Кабельные сети: |  |  | 1907685 | 678545 | 2586230 | 5293.3333 | 2456.6667 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 743469.8467 | 743469.8467 |  |  | 0 | 1907685 | 678545 | 2586230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
438 | 438 | Монтаж кабельного лотка от ШС к ЩР | м | 24 | 25600 | 12400 | 38000 | 1066.6667 | 516.6667 | 1583.3333 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22936.56 | 22936.56 |  | 955.69 | 955.69 | 25600 | 12400 | 38000 | 1066.6667 | 516.6667 | 1583.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Кабельный лоток перфор. S=0,7мм H=50мм L=3м Р=30кг/м В=50мм LP50-50-0.7-3000 LO0602 КМ-профиль - 24 м/8 шт; 2. Крышка лотка перф. 50 L3000 мм - 24 м/8 шт; 3. Соединитель для лотков перфор. горизонтальный SP1 LO0401 -18 шт; 4. Болт с квадратным подголовком М6х20 мм BTG6-20 LO10176 КМ-профиль - 214 шт; 5. Гайка специальная с фланцем М6 GS6 LO0685 КМ-профиль - 214 шт
439 | 439 | Монтаж кабельного лотка от ШС к ЩР | м | 18 | 19200 | 11700 | 30900 | 1066.6667 | 650 | 1716.6667 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 11791.62 | 11791.62 |  | 655.09 | 655.09 | 19200 | 11700 | 30900 | 1066.6667 | 650 | 1716.6667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Кабельный лоток перфор. S=0,7мм H=50мм L=3м Р=30кг/м В=100мм LP50-100-0.7-3000 LO0604 КМ-профиль - 18 м/6 шт; 2. Крышка лотка перф. 100 L3000 мм - 18 м/6 шт; 3. Соединитель для лотков перфор. горизонтальный SP1 LO0401 -14 шт; 4. Болт с квадратным подголовком М6х20 мм BTG6-20 LO10176 КМ-профиль - 166 шт; 5. Гайка специальная с фланцем М6 GS6 LO0685 КМ-профиль - 166 шт
440 | 440 | Монтаж кабельного лотка в оси 3 по стене | м | 100 | 106666.6667 | 33166.6667 | 139833.3333 | 1066.6667 | 331.6667 | 1398.3333 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 49100 | 49100 |  | 491 | 491 | 106666.6667 | 33166.6667 | 139833.3333 | 1066.6667 | 331.6667 | 1398.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Кабельный лоток проволочный H=30мм В=100мм L=3м PL30-100-3000 LO26647 КМ-профиль - 100 м/34 шт; 2. Безвинтовой соединитель BVS LO0434 КМ-профиль - 74 шт; 3. Соединительный комплект (упак. 50шт.) PSK LO0670 КМ-профиль - 1 компл.; 4. С-образный подвес безвинтовой для лотка 100 мм SPVBV100 LO14817 КМ-профиль - 50 шт; 5. Z-образный профиль S=2,0мм (32х40х32) L=1м Z32-40-32-2.0-100 LO32578 КМ-профиль - 36 м
441 | 441 | Монтаж кабельного лотка по фермам | м | 1197 | 1276800 | 373065 | 1649865 | 1066.6667 | 311.6667 | 1378.3333 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 395004.1667 | 395004.1667 |  | 329.9951 | 329.9951 | 1276800 | 373065 | 1649865 | 1066.6667 | 311.6667 | 1378.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Кабельный лоток проволочный H=30мм В=60мм L=3м PL30-60-3000 LO26646 КМ-профиль - 1 197 м/399 м; 2. Безвинтовой соединитель BVS LO0434 КМ-профиль - 800 шт; 3. Соединительный комплект (упак. 50шт.) PSK LO0670 КМ-профиль - 1 компл; 4. Универсальный суппорт USP LO0673 КМ-профиль - 57 шт; 5. Струбцина М8 FV8 LO0972 КМ-профиль - 60 шт; 6. Шпилька М8х1000 SM8-1000 LO0694 КМ-профиль - 16 шт; 7. Гайка специальная с фланцем М8 GS8 LO0686 КМ-профиль - 300 шт; 8. Фиксатор площадка FP LO0433 КМ-профиль - 60 шт; 9. Перфополоса 32х1,0 L2000 мм PP32-1.0-2000 LO16288 КМ-профиль (поворот лотков) - 2 м / 1 шт; 10. Цинк-спрей 400 мл CSG LO0255 КМ-профиль - 1 шт
442 | 442 | Монтаж металлорукова | м | 146 | 42583.3333 | 24090 | 66673.3333 | 291.6667 | 165 | 456.6667 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 31650 | 31650 |  | 216.7808 | 216.7808 | 42583.3333 | 24090 | 66673.3333 | 291.6667 | 165 | 456.6667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Металлорукав в ПВХ изоляции, негорючий (21,9/16,9), РЗ-ЦП нг 18 Промрукав - 146 м; 2. Термоусадка клеевая (черная) ТТК-33/8 IEK - 8 м
443 | 443 | Затягивание кабеля в металлорукав | м | 146 | 35770 | 16060 | 51830 | 245 | 110 | 355 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 10958.3333 | 10958.3333 |  | 75.0571 | 75.0571 | 35770 | 16060 | 51830 | 245 | 110 | 355 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением, однопроволочный, круглый на 660В ВВГнг(А)-LS 3x1,5 - 138 м; 2. Кабель контрольный с медными жилами, не распространяющий горение с низким газо-и дымовыделением КВВГнг(А)-LS 2x1 - 8 м; 3. Стяжка кабельная (защита от ультрафиолета) КСС 7,8х365 25327Т DKC - 50 шт;
444 | 444 | Прокладка кабеля в лотках | м | 1631 | 399595 | 206593.3333 | 606188.3333 | 245 | 126.6667 | 371.6667 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 219279.1667 | 219279.1667 |  | 134.4446 | 134.4446 | 399595 | 206593.3333 | 606188.3333 | 245 | 126.6667 | 371.6667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением, однопроволочный, круглый на 660В ВВГнг(А)-LS 3x1,5 - 1599 м; 2. Кабель контрольный с медными жилами, не распространяющий горение с низким газо-и дымовыделением КВВГнг(А)-LS 2x1 - 32 м; 3. Термоусадка жел+зел+красн+ж/з (по 25% общей длины) ТУТнг-4/2 ЭТМ- 9м; 4. Стяжка кабельная (защита от ультрафиолета) КСС 4,8х290 25317Т DKC -2 550 шт; 5.Маркировка кабельная (треугольная) TDM Electric У-136 - 100 шт; 6. Маркировка кабельная (квадратная) TDM Electric У-134 - 10 шт; 7. Соединительная коробка 3P-1/2 - 53 шт в составе (на 1 шт): - Коробка распределительная 7 вводов 80х80х40 IP55 40-0210м Промрукав - 1 шт; - СМК ответвительная 3P-1/2 PR08.12598 Промрукав - 1 шт; - Винт с полуцил.гол. M4х12 (упак. 100шт.) PR08.4990 Промрукав - 4 шт; - Гайка с насечкой оцинкованная М5 PR08.5034 Промрукав - 4 шт 8. Соединительная коробка 3P-1/2 - 4 шт в составе (на 1 шт): - Коробка распределительная 7 вводов 80х80х40 IP55 40-0210м Промрукав - 1 шт; - СМК ответвительная 2P-1/1 PR08.12593 Промрукав - 1 шт; - Винт с полуцил.гол. M4х12 PR08.4990 Промрукав - 4 шт; - Гайка с насечкой оцинкованная М5 PR08.5034 Промрукав - 4 шт
445 | 445 | Заземление кабельных лотков | м | 6 | 1470 | 1470 | 2940 | 245 | 245 | 490 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2750 | 2750 |  | 458.3333 | 458.3333 | 1470 | 1470 | 2940 | 245 | 245 | 490 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Монтажный провод (GNYE-ж/з) ПуГВ 1х16мм2
|  | Заземление и молниезащита: |  |  | 1299923.3333 | 1371867.6967 | 2671791.03 | 4236.6667 | 3173.2344 | 1770.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 395595.5 | 0 | 395595.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1371867.6967 | 1371867.6967 |  |  | 0 | 1299923.3333 | 1651796.6667 | 2951720 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
446 | 446 | Монтаж системы молниезащиты из прутка на кровле | м | 875 | 627083.3333 | 922395.8333 | 1549479.1667 | 716.6667 | 1054.1667 | 1770.8333 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 164937.5 | 0 | 164937.5 | 188.5 |  | 188.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 922395.8333 | 922395.8333 |  | 1054.1667 | 1054.1667 | 627083.3333 | 724791.6667 | 1351875 | 716.6667 | 828.3333 | 1545 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Пруток стальной М8 (бухта 125 м) HD MPS8-125 HD LN0055 КМ-профиль - 875 м (вес 0,406 кг/м); 2. Угловой держатель болтовой для прутка Ø 5-10 H60 мм UDB-H60-D5-10 HD MA0133 КМ-профиль - 480 шт; 3. Угловой держатель болтовой, скрученный для прутка Ø 5-10 мм H70 мм UDBS-H70-D5-10 HD MA0168 КМ-профиль - 315 шт; 4. Параллельный соединитель прутка Ø 5-8 мм PS-D5-8 HD MA0058 КМ-профиль - 50 шт; 5. Универсальный соединитель для прутка Ø 5-10 мм с 2 пластинами 2USM-D5-10 HD MA0283 КМ-профиль - 255 шт; 6. Соединитель крестообразный для прутка Ø 5-12 мм и полосы до 40 мм 3XS-D5-12-B40 HD MA0023 КМ-профиль - 25 шт
447 | 447 | Монтаж системы молниезащиты из полосы по фасаду (опуски) | м | 330 | 250800 | 226749.6 | 477549.6 | 760 | 687.12 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 46860 | 0 | 46860 | 142 |  | 142 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 226749.6 | 226749.6 |  | 687.12 | 687.12 | 250800 | 334400 | 585200 | 760 | 1013.3333 | 1773.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм PP40-4-40 HD LN0002 КМ-профиль - 330 м; 2. Держатель полосы до 40х4 мм DPP-B40-S4 HD MA0298 КМ-профиль - 840 шт; 3. Соединитель крестообразный для полосы до 40 мм 2XS-B40 HD MA0043 КМ-профиль - 25 шт
448 | 448 | Монтаж системы молниезащиты из полосы в траншее | м | 429 | 326040 | 173388.93 | 499428.93 | 760 | 404.17 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 60918 | 0 | 60918 | 142 |  | 142 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 173388.93 | 173388.93 |  | 404.17 | 404.17 | 326040 | 291005 | 617045 | 760 | 678.3333 | 1438.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм PP40-4-40 HD LN0002 КМ-профиль - 429 м (вес 4,294 кг/м.п);
449 | 449 | Монтаж системы молниезащиты из штырей | шт | 48 | 96000 | 49333.3333 | 145333.3333 | 2000 | 1027.7778 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 122880 | 0 | 122880 | 2560 |  | 2560 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 49333.3333 | 49333.3333 |  | 1027.7778 | 1027.7778 | 96000 | 301600 | 397600 | 2000 | 6283.3333 | 8283.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Пруток стальной оцинкованный М18 (хлыст 6м) MPS18-6 HD LN0102 КМ-профиль - 24 шт; 2. Соединитель заземляющий для стержня Ø 10-20 мм и полосы до 40 мм 4SZ-D5-12-D10-20-B40 HD MA0348 КМ-профиль - 25 шт; 3. Саморез с прессшайбой и буром М4,2х19 мм (упак. 500 шт) SHS-19B-KM KR0134 КМ-профиль - 1 упаковка
|  | Земляные работы: |  |  | 554125 | 0 | 554125 | 1291.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2216500 | 286000 | 2502500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 450 | Разработка траншей 0,7х0,5 м в ручную | м/м3 | 429 | 464750 | 0 | 464750 | 1083.3333 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1859000 | 286000 | 2145000 | 4333.3333 | 666.6667 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
451 | 451 | Засыпка траншей в ручную | м/м3 | 429 | 89375 | 0 | 89375 | 208.3333 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 357500 | 0 | 357500 | 833.3333 | 0 | 833.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Пуско-наладочные работы: |  |  | 493333.3333 | 0 | 493333.3333 | 199583.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 493333.3333 | 0 | 493333.3333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
452 | 452 | Измерение сопротивления контура с диагональю до 200 м | измерение | 1 | 193333.3333 | 0 | 193333.3333 | 193333.3333 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 193333.3333 | 0 | 193333.3333 | 193333.3333 | 0 | 193333.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
453 | 453 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерение | 48 | 300000 | 0 | 300000 | 6250 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 6250 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Внутренний водосток ВК (Ливневая система) |  |  | 13542641.34 | 3427454.55 | 16970095.89 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749300 | 0 | 1749300 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2303123.36 | 2303123.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11793341.34 | 3427454.55 | 15220795.89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Демонтажные работы: |  |  | 1749300 | 0 | 1749300 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1749300 | 0 | 1749300 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
454 | 1 | Демонтаж водосточной трубы стальной 108х4 мм | м | 519 | 908250 | 0 | 908250 | 1750 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 908250 | 0 | 908250 | 1750 |  | 1750 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
455 | 2 | Демонтаж водосточной трубы стальной 159х4 мм | м | 445 | 841050 | 0 | 841050 | 1890 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 841050 | 0 | 841050 | 1890 |  | 1890 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
456 |  | Монтажные работы. Система внутреннего водостока К2: |  |  | 11793341.34 | 3427454.55 | 15220795.89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2303123.36 | 2303123.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11793341.34 | 3427454.55 | 15220795.89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
457 | 3 | Прокладка водостока из полиэтиленовых труб DN 100х4,2 мм | м | 245 | 2127665.75 | 614045.95 | 2741711.7 | 8684.35 | 2506.31 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 400846.95 | 400846.95 |  | 1636.11 | 1636.11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2127665.75 | 614045.95 | 2741711.7 | 8684.35 | 2506.31 | 11190.66 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, SDR26, питьевые, DN 110х4,2 мм - 245 м; 2. Патрубок компенсационный ТП-110 SDR26 - 50 шт; 3. Отвод ПНД сварной сегментный d110 45° ПЭ100 SDR26 - 70 шт; 4. Тройник ПНД сварной сегментный d110 45° ПЭ100 SDR26 - 28 шт; 5. Заглушка литая ПНД d110 ПЭ100 SDR11 - 23 шт
458 | 4 | Прокладка водостока из полиэтиленовых труб DN 160х6,2 мм | м | 373 | 3857592.11 | 1113300.56 | 4970892.67 | 10342.07 | 2984.72 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 810197.03 | 810197.03 |  | 2172.11 | 2172.11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3857592.11 | 1113300.56 | 4970892.67 | 10342.07 | 2984.72 | 13326.79 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, SDR26, питьевые, DN 160х6,2 мм - 373 м; 2. Отвод ПНД сварной сегментный d160 45° ПЭ100 SDR26 - 38 шт; 3. Тройник ПНД сварной сегментный d160 45° ПЭ100 SDR26 - 27 шт; 4. Тройник ПНД сварной сегментный d160х110х160 45° ПЭ100 SDR26 - 18 шт; 5. Крестовина сварная ПЭ100 неравнопроходная сегментная d160х110 45° - 5 шт; 6. Заглушка литая ПНД d160 ПЭ100 SDR11 - 30 шт; 7. Переход ПНД сварной d160х110 ПЭ100 SDR26 - 12 шт
459 | 5 | Прокладка водостока из полиэтиленовых труб DN 200х7,7 мм | м | 200 | 2578470 | 744148 | 3322618 | 12892.35 | 3720.74 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 501222 | 501222 |  | 2506.11 | 2506.11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2578470 | 744148 | 3322618 | 12892.35 | 3720.74 | 16613.09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, SDR26, питьевые, DN 200х7,7 мм - 200 м; 2. Отвод ПНД сварной сегментный d200 45° ПЭ100 SDR26 - 15 шт; 3. Тройник ПНД сварной сегментный d200 45° ПЭ100 SDR26 - 12 шт; 4. Тройник ПНД сварной сегментный d200х110х200 45° ПЭ100 SDR26 - 4 шт; 5. Тройник ПНД сварной сегментный d200х160х200 45° ПЭ100 SDR26 - 5 шт; 6. Заглушка литая ПНД d200 ПЭ100 SDR11 - 10 шт; 7. Переход ПНД сварной d200х160 ПЭ100 SDR26 - 6 шт; 8. Переход ПНД сварной d200х110 ПЭ100 SDR26 - 1шт
460 | 6 | Прокладка водостока из труб полиэтиленовых труб DN 250х9,6 мм | м | 130 | 2401752.6 | 693147 | 3094899.6 | 18475.02 | 5331.9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 436294.3 | 436294.3 |  | 3356.11 | 3356.11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2401752.6 | 693147 | 3094899.6 | 18475.02 | 5331.9 | 23806.92 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, SDR26, питьевые, DN 250х9,6 мм - 130 м; 2. Отвод ПНД сварной сегментный d250 45° ПЭ100 SDR26 - 5 шт; 3. Тройник ПНД сварной сегментный d250 45° ПЭ100 SDR26 - 4 шт; 4. Тройник ПНД сварной сегментный d250х200х250 45° ПЭ100 SDR26 - 3 шт; 5. Тройник ПНД сварной сегментный d250х110х250 45° ПЭ100 SDR26 - 1 шт; 6. Тройник ПНД сварной сегментный d250х160х250 45° ПЭ100 SDR26 - 4 шт; 7. Тройник ПНД сварной сегментный d250 90° ПЭ100 SDR26 - 2 шт; 8. Заглушка литая ПНД d250 ПЭ100 SDR11 - 6 шт; 9. Переход ПНД сварной d250х160 ПЭ100 SDR26 - 1 шт; 10. Переход ПНД сварной d250х200 ПЭ100 SDR26 - 3 шт; 11. Переход ПНД/КОРСИС DN250 - 2 шт
461 | 7 | Прокладка водостока из труб полиэтиленовых труб DN 315х12,1 мм | м | 28 | 827860.88 | 262813.04 | 1090673.92 | 29566.46 | 9386.18 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 154563.08 | 154563.08 |  | 5520.11 | 5520.11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 827860.88 | 262813.04 | 1090673.92 | 29566.46 | 9386.18 | 38952.64 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1. Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, SDR26, питьевые, DN 315х12,1 мм - 28 м; 2. Отвод ПНД сварной сегментный d315 45° ПЭ100 SDR26 - 2 шт; 3. Тройник ПНД сварной сегментный d315 45° ПЭ100 SDR26 - 2 шт; 4. Тройник ПНД сварной сегментный d315х250х315 45° ПЭ100 SDR26 - 1 шт; 5. Тройник ПНД сварной сегментный d315х160х315 45° ПЭ100 SDR26 - 1 шт; 6. Тройник ПНД сварной сегментный d315 90° ПЭ100 SDR26 - 1 шт; 7. Заглушка литая ПНД d315ПЭ100 SDR11 - 3 шт; 8. Переход ПНД сварной d315х250ПЭ100 SDR26 - 1 шт; 9. Переход ПНД/КОРСИС DN315 - 1 шт
|  | Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  | 9932052.0638 | 17061137.0267 | 26993189.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673612.9 | 12149669.595 | 13823282.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 13747349.9567 | 13747349.9567 |  |  | 0 | 3153796.6667 | 3385093.3333 | 6538890 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6778255.3971 | 13776965.36 | 20555220.7571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Монтаж оборудования по пожарной сигнализации: |  |  | 780166.6667 | 1604533.3333 | 2384700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604533.3333 | 1604533.3333 |  |  | 0 | 780166.6667 | 1712463.3333 | 2492630 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
462 | 8 | Установка пожарного шкафа сигнализации ШПС-12 исп.12 на стене h=1,5м | шт | 1 | 6250 | 25833.3333 | 32083.3333 | 6250 | 25833.3333 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25833.3333 | 25833.3333 |  | 25833.3333 | 25833.3333 | 6250 | 30666.6667 | 36916.6667 | 6250 | 30666.6667 | 36916.6667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Шкаф пожарной сигнализации "ШПС-12" исп.12 ЗАО НВП "Болид"
463 | 9 | Установка аккумулятора 12В, 17 Ач (АБ1217С) в ШПС-12 исп.12 | шт | 2 | 500 | 18333.3333 | 18833.3333 | 250 | 9166.6667 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18333.3333 | 18333.3333 |  | 9166.6667 | 9166.6667 | 500 | 7066.6667 | 7566.6667 | 250 | 3533.3333 | 3783.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) срок службы 12 лет АБ1217С ЗАО НВП "Болид"
464 | 10 | Установка ППКУП «Сириус» на стене h=1,5м | шт | 1 | 6250 | 27500 | 33750 | 6250 | 27500 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 27500 | 27500 |  | 27500 | 27500 | 6250 | 29666.6667 | 35916.6667 | 6250 | 29666.6667 | 35916.6667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" ЗАО НВП "Болид"
465 | 11 | Установка аккумулятора 12В, 17 Ач (АБ1217С) в Сириус | шт | 2 | 500 | 18333.3333 | 18833.3333 | 250 | 9166.6667 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18333.3333 | 18333.3333 |  | 9166.6667 | 9166.6667 | 500 | 7066.6667 | 7566.6667 | 250 | 3533.3333 | 3783.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) срок службы 12 лет АБ1217С ЗАО НВП "Болид"
466 | 12 | Установка контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-С в «Сириус» | шт | 1 | 1666.6667 | 3166.6667 | 4833.3333 | 1666.6667 | 3166.6667 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3166.6667 | 3166.6667 |  | 3166.6667 | 3166.6667 | 1666.6667 | 3166.6667 | 4833.3333 | 1666.6667 | 3166.6667 | 4833.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ-С" ЗАО НВП "Болид"
467 | 13 | Монтаж извещателя пожарного ручного электронного ИПР 513-3АМ исп.1 на стене h=1,5м | шт | 17 | 28333.3333 | 16291.6667 | 44625 | 1666.6667 | 958.3333 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16291.6667 | 16291.6667 |  | 958.3333 | 958.3333 | 28333.3333 | 16150 | 44483.3333 | 1666.6667 | 950 | 2616.6667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Извещатель пожарный ручной электронный ИПР 513-3АМ исп.1 ЗАО НВП "Болид"
468 | 14 | Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного аналогово-адресного со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 на высоте свыше 2 до 5м | шт | 42 | 122500 | 70000 | 192500 | 2916.6667 | 1666.6667 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 70000 | 70000 |  | 1666.6667 | 1666.6667 | 122500 | 73430 | 195930 | 2916.6667 | 1748.3333 | 4665 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналогово-адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 ЗАО НВП "Болид"
469 | 15 | Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного С2000-ИПДЛ исп. 60 на высоте от 5 до 15м | шт | 6 | 60000 | 100000 | 160000 | 10000 | 16666.6667 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100000 | 100000 |  | 16666.6667 | 16666.6667 | 60000 | 107000 | 167000 | 10000 | 17833.3333 | 27833.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный С2000-ИПДЛ исп. 60 ЗАО НВП "Болид
470 | 16 | Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного С2000-ИПДЛ исп. 120 на высоте от 5 до 15м | шт | 54 | 540000 | 1318500 | 1858500 | 10000 | 24416.6667 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1318500 | 1318500 |  | 24416.6667 | 24416.6667 | 540000 | 1431000 | 1971000 | 10000 | 26500 | 36500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный С2000-ИПДЛ исп. 120 ЗАО НВП "Болид"
471 | 17 | Монтаж блока контрольно-пускового С2000-КПБ в ШПС-12 исп.12 | шт | 1 | 2500 | 4208.3333 | 6708.3333 | 2500 | 4208.3333 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4208.3333 | 4208.3333 |  | 4208.3333 | 4208.3333 | 2500 | 4250 | 6750 | 2500 | 4250 | 6750 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ ЗАО НВП "Болид"
472 | 18 | Монтаж блока разветвительно-изолирующего БРИЗ на высоте от 5 до 15м | шт | 4 | 11666.6667 | 2366.6667 | 14033.3333 | 2916.6667 | 591.6667 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2366.6667 | 2366.6667 |  | 591.6667 | 591.6667 | 11666.6667 | 3000 | 14666.6667 | 2916.6667 | 750 | 3666.6667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ ЗАО НВП "Болид"
|  | Оборудования оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: |  |  | 226916.6667 | 938608.3333 | 1165525 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 938608.3333 | 938608.3333 |  |  | 0 | 226916.6667 | 931600 | 1158516.6667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
473 | 19 | Монтаж блока речевого оповещения Рупор-300 на стене h=1,5м | шт | 8 | 33333.3333 | 300000 | 333333.3333 | 4166.6667 | 37500 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 300000 | 300000 |  | 37500 | 37500 | 33333.3333 | 324000 | 357333.3333 | 4166.6667 | 40500 | 44666.6667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Блок речевого оповещения Рупор-300 ЗАО НВП "Болид"
474 | 20 | Установка аккумулятора 12В, 9 Ач (АБ1217С) в Рупор-300 | шт | 16 | 4000 | 146666.6667 | 150666.6667 | 250 | 9166.6667 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 146666.6667 | 146666.6667 |  | 9166.6667 | 9166.6667 | 4000 | 56533.3333 | 60533.3333 | 250 | 3533.3333 | 3783.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) срок службы 12 лет АБ1217С ЗАО НВП "Болид"
475 | 21 | Монтаж адресного модуля контроля линий Рупор-300-МК на высоте 2м | шт | 12 | 35000 | 16000 | 51000 | 2916.6667 | 1333.3333 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16000 | 16000 |  | 1333.3333 | 1333.3333 | 35000 | 18400 | 53400 | 2916.6667 | 1533.3333 | 4450 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Адресный модуль контроля линий Рупор-300-МК ЗАО НВП "Болид"
476 | 22 | Монтаж оповещателя пожарного речевого всепогодного ОПР-У150.1 на высоте 2,3 | шт | 44 | 128333.3333 | 465666.6667 | 594000 | 2916.6667 | 10583.3333 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 465666.6667 | 465666.6667 |  | 10583.3333 | 10583.3333 | 128333.3333 | 520666.6667 | 649000 | 2916.6667 | 11833.3333 | 14750 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У150.1 ЗАО НВП "Болид"
477 | 23 | Монтаж опопвещателя светового табличного адресного С2000-ОСТ исп.01 на высоте от 2 до 5 м | шт | 9 | 26250 | 10275 | 36525 | 2916.6667 | 1141.6667 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 10275 | 10275 |  | 1141.6667 | 1141.6667 | 26250 | 12000 | 38250 | 2916.6667 | 1333.3333 | 4250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Опопвещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ исп.01 "ВЫХОД" ЗАО НВП "Болид"
|  | Монтаж проводов, кабелей и аксессуаров пожарной сигнализации |  |  | 1746713.3333 | 741030 | 2487743.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1818506.5 | 1818506.5 |  |  | 0 | 1746713.3333 | 741030 | 2487743.3333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
478 | 24 | Монтаж гофрированной ПВХ трубы Ду 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 на высоте от 2 до 5 м | м | 1722 | 86100 | 114800 | 200900 | 50 | 66.6667 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 358176 | 358176 |  | 208 | 208 | 86100 | 114800 | 200900 | 50 | 66.6667 | 116.6667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -Труба гофрированная ПВХ диаметром 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 - 1722 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Дюбель распорный универсальный полипропиленовый -5 166 шт; - Саморез - 5166 шт; - Скоба металлическая однолапковая - 5 166 шт; - Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм (вес 0,002 кг/шт)- 5 166 шт
479 | 25 | Затяжка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 1х2x0,75 в трубу гофрированную | м | 1722 | 519470 | 120540 | 640010 | 301.6667 | 70 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100450 | 100450 |  | 58.3333 | 58.3333 | 519470 | 120540 | 640010 | 301.6667 | 70 | 371.6667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Кабель КПСЭнг(А) FRLS 1х2x0,75 - 1722 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
480 | 26 | Монтаж гофрированной ПВХ трубы Ду 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 на высоте от 2 до 5 м | м | 1746 | 87300 | 116400 | 203700 | 50 | 66.6667 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 363168 | 363168 |  | 208 | 208 | 87300 | 116400 | 203700 | 50 | 66.6667 | 116.6667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Труба гофрированная ПВХ диаметром 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 - 1746 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Дюбель распорный универсальный полипропиленовый -5 338 шт; - Саморез - 5 338 шт; - Скоба металлическая однолапковая - 5 338 шт; - Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм (вес 0,002 кг/шт) - 5 338 шт
481 | 27 | Затяжка кабеля КПСнг(А) FRLS 1х2x1 в трубу гофрированную | м | 1746 | 526710 | 113490 | 640200 | 301.6667 | 65 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 106215 | 106215 |  | 60.8333 | 60.8333 | 526710 | 113490 | 640200 | 301.6667 | 65 | 366.6667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Кабель КПСнг(А) FRLS 1х2x1 - 1746 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
482 | 28 | Монтаж гофрированной ПВХ трубы Ду 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 на высоте от 2 до 5 м | м | 1200 | 60000 | 80000 | 140000 | 50 | 66.6667 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 249600 | 249600 |  | 208 | 208 | 60000 | 80000 | 140000 | 50 | 66.6667 | 116.6667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -Труба гофрированная ПВХ диаметром 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 - 1200 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Дюбель распорный универсальный полипропиленовый -3 600 шт; - Саморез - 3 600 шт; - Скоба металлическая однолапковая - 3 600 шт; - Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм (вес 0,002 кг/шт) - 3 600 шт
483 | 29 | Затяжка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 2х2x1 в трубу гофрированную | м | 1200 | 362000 | 146000 | 508000 | 301.6667 | 121.6667 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 553500 | 553500 |  | 461.25 | 461.25 | 362000 | 146000 | 508000 | 301.6667 | 121.6667 | 423.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Кабель КПСЭнг(А) FRLS 2х2x1 - 1200 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
484 | 30 | Монтаж кабельного канала из поливинилхлоридной композиции, неперфорированный, типоразмер 20х10 на высоте 2м | м | 30 | 7500 | 3375 | 10875 | 250 | 112.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2010 | 2010 |  | 67 | 67 | 7500 | 3375 | 10875 | 250 | 112.5 | 362.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Кабельканал 20х10 мм - 30 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Саморез - 90 шт
485 | 31 | Укладка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 2х2x1 в кабель-канал 20х16 | м | 30 | 9050 | 3650 | 12700 | 301.6667 | 121.6667 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 13837.5 | 13837.5 |  | 461.25 | 461.25 | 9050 | 3650 | 12700 | 301.6667 | 121.6667 | 423.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Кабель КПСЭнг(А) FRLS 2х2x1 - 30 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
486 | 32 | Монтаж гофрированной ПВХ трубы Ду 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 на высоте от 2 до 5 м | м | 100 | 5000 | 6666.6667 | 11666.6667 | 50 | 66.6667 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20800 | 20800 |  | 208 | 208 | 5000 | 6666.6667 | 11666.6667 | 50 | 66.6667 | 116.6667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -Труба гофрированная ПВХ диаметром 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 - 100 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Дюбель распорный универсальный полипропиленовый -200шт; - Саморез - 200 шт; - Скоба металлическая однолапковая - 200 шт; - Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм (вес 0,002 кг/шт) - 200 шт
487 | 33 | Затяжка кабеля КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0.52 в трубу гофрированную | м | 100 | 30166.6667 | 9833.3333 | 40000 | 301.6667 | 98.3333 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 12500 | 12500 |  | 125 | 125 | 30166.6667 | 9833.3333 | 40000 | 301.6667 | 98.3333 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0.52 - 100 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
488 | 34 | Монтаж джек RJ-45 8P-8C FD-6034 | шт | 2 | 83.3333 | 75 | 158.3333 | 41.6667 | 37.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 750 | 750 |  | 375 | 375 | 83.3333 | 75 | 158.3333 | 41.6667 | 37.5 | 79.1667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Разъем Джек RJ-45 8P-8C CAT5e категории 5е под витую пару - 2 шт
489 | 35 | Установка коробки огнестойкой для о/п 40-0210-FR1.5-4 Е15-Е120 RAL2004 80х80х40 на высоте 2,3 м | шт | 4 | 3333.3333 | 7866.6667 | 11200 | 833.3333 | 1966.6667 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 8333.3333 | 8333.3333 |  | 2083.3333 | 2083.3333 | 3333.3333 | 7866.6667 | 11200 | 833.3333 | 1966.6667 | 2800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Коробка огнестойкая для о/п 40-0210-FR1.5-4 Е15-Е120 RAL2004 80х80х40 Промрукав - 4 шт
490 | 36 | Сверление отверстий в кирпичных перегородках толщ. 0,5м под стальную трубу Ду50 | шт /м | 20 | 25000 | 0 | 25000 | 1250 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
491 | 37 | Монтаж в перегородки трубы стальной водогазопроводной Ду 50 (гильза) | шт | 20 | 8333.3333 | 7666.6667 | 16000 | 416.6667 | 383.3333 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 12500 | 12500 |  | 625 | 625 | 8333.3333 | 7666.6667 | 16000 | 416.6667 | 383.3333 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Трубы ВГП обыкновенные 50х3,5 мм - 10 м
492 | 38 | Заделка пеной однокомпонентной огнезащитной баллон 750мл (REMONTIX PRO ОГНЕСТОЙКАЯ) | шт | 20 | 16666.6667 | 10666.6667 | 27333.3333 | 833.3333 | 533.3333 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16666.6667 | 16666.6667 |  | 833.3333 | 833.3333 | 16666.6667 | 10666.6667 | 27333.3333 | 833.3333 | 533.3333 | 1366.6667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | REMONTIX PRO ОГНЕСТОЙКАЯ пистолетная монтажная пена, 750 мл - 2 шт | Проверить учет кабельных лотков, крепежа, гофры, наконечников.
|  | ПНР: |  |  | 400000 | 0 | 400000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 400000 | 0 | 400000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
493 | 39 | Проведение пусконаладочных работ автоматизированной системы 1 категории с общим количеством каналов 122,72 | система | 1 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Дымоудаление. |  |  | 1505150.7171 | 5406957.94 | 6912108.6571 |  |  |  |  | 470412.9 | 4616536.995 | 5086949.895 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3587524.4567 | 3587524.4567 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1505150.7171 | 5406957.94 | 6912108.6571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
494 | 40 | Монтаж стенового клапана "Гермик-ДУ-3-1700х1700 | шт. | 2 | 92826.1 | 147343 | 240169.1 | 46413.05 | 73671.5 |  |  | 37600 | 128100 | 165700 | 18800 | 64050 | 82850 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 107666.6667 | 107666.6667 |  | 53833.3333 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 92826.1 | 147343 | 240169.1 | 46413.05 | 73671.5 | 120084.55 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Стеновой клапн "Гермик-ДУ-3-1700х1700-1ф-МV220-СВ" живое сечение 2,075 м2
495 | 41 | Монтаж стенового клапана "Гермик-ДУ-3-1600х1600 | шт. | 4 | 179700.44 | 285238.8 | 464939.24 | 44925.11 | 71309.7 |  |  | 75200 | 252000 | 327200 | 18800 | 63000 | 81800 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 209333.3333 | 209333.3333 |  | 52333.3333 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 179700.44 | 285238.8 | 464939.24 | 44925.11 | 71309.7 | 116234.81 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Стеновой клапн "Гермик-ДУ-3-1600х1600-1ф-МV220-СВ" живое сечение 1,752 м2
496 | 42 | Монтаж стенового клапана "Гермик-ДУ-3-1400х1400 | шт. | 2 | 50813.56 | 80656.46 | 131470.02 | 25406.78 | 40328.23 |  |  | 37600 | 69132 | 106732 | 18800 | 34566 | 53366 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 61500 | 61500 |  | 30750 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50813.56 | 80656.46 | 131470.02 | 25406.78 | 40328.23 | 65735.01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Стеновой клапн "Гермик-ДУ-3-1400х1400-1ф-МV220-СВ" живое сечение 1,348 м2
497 | 43 | Установка вентиляторов "Веза ВРАН 9 ДУВ 125 Л270 У1 N=22кВт" снаружи здания на ж/боснование | шт. | 6 | 840947.7 | 3656294.28 | 4497241.98 | 140157.95 | 609382.38 |  |  | 225000 | 3133966.5 | 3358966.5 | 37500 | 522327.75 | 559827.75 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2411700 | 2411700 |  | 401950 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 840947.7 | 3656294.28 | 4497241.98 | 140157.95 | 609382.38 | 749540.33 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
498 | 44 | Установка вентиляторов "Веза ВРАН 9 ДУ/ДУВ 125 Л270 У1 N=15кВт" снаружи здания на ж/боснование | шт. | 2 | 267432.6 | 1162750.4 | 1430183 | 133716.3 | 581375.2 |  |  | 75000 | 996643.2 | 1071643.2 | 37500 | 498321.6 | 535821.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 766946.6667 | 766946.6667 |  | 383473.3333 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 267432.6 | 1162750.4 | 1430183 | 133716.3 | 581375.2 | 715091.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
499 | 45 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали | м2 | 29.87 | 73430.3171 | 74675 | 148105.3171 | 2458.33 | 2500 |  |  | 20012.9 | 36695.295 | 56708.195 | 670 | 1228.5 | 1898.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30377.79 | 30377.79 |  | 1017 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 73430.3171 | 74675 | 148105.3171 | 2458.33 | 2500 | 4958.33 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Переход 1700х1700/900х1600 - 2 шт (8,02 м2) Переход 1600х1600/900х1600 - 4 шт (15,09 м2) Переход 1400х1400/900х1600 - 2 шт (6,76 м2) Сетка 25х25 - 12,5 м2 | Нет уплотнителей, виброизоляторов, огнезащиты, герметизации.
|  | Противодымная вентиляция (вытяжная) |  |  | 5273104.68 | 8370007.42 | 13643112.1 |  |  |  |  | 1203200 | 7533132.6 | 8736332.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 5798177.3333 | 5798177.3333 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5273104.68 | 8370007.42 | 13643112.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 46 | Монтаж стенового клапана Дымозор-300-1000х1700-У-40-230-0-С (масса 106 кг) | шт. | 32 | 2701036.8 | 4287360 | 6988396.8 | 84407.4 | 133980 |  |  | 601600 | 3858624 | 4460224 | 18800 | 120582 | 139382 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2969344 | 2969344 |  | 92792 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2701036.8 | 4287360 | 6988396.8 | 84407.4 | 133980 | 218387.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
501 | 47 | Монтаж стенового клапана Дымозор-100-1500х1500-У-3000-230-Р-С (масса 144 кг) | шт. | 2 | 198482.34 | 315051.34 | 513533.68 | 99241.17 | 157525.67 |  |  | 37600 | 283546.2 | 321146.2 | 18800 | 141773.1 | 160573.1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 218333.3333 | 218333.3333 |  | 109166.6667 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 198482.34 | 315051.34 | 513533.68 | 99241.17 | 157525.67 | 256766.84 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
502 | 48 | Монтаж стенового клапана Дымозор-300-1400х900-У-40-230-0-С (масса 80 кг) | шт. | 6 | 461330.1 | 732270 | 1193600.1 | 76888.35 | 122045 |  |  | 112800 | 659043 | 771843 | 18800 | 109840.5 | 128640.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 507500 | 507500 |  | 84583.3333 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 461330.1 | 732270 | 1193600.1 | 76888.35 | 122045 | 198933.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
503 | 49 | Монтаж стенового клапана Дымозор-300-1800х900-У-40-230-0-С (масса 97 кг) | шт. | 12 | 979902 | 1555400.04 | 2535302.04 | 81658.5 | 129616.67 |  |  | 225600 | 1399986 | 1625586 | 18800 | 116665.5 | 135465.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1078000 | 1078000 |  | 89833.3333 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 979902 | 1555400.04 | 2535302.04 | 81658.5 | 129616.67 | 211275.17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
504 | 50 | Монтаж стенового клапана Дымозор-300-1200х1100-У-40-230-0-С (масса 83 кг) | шт. | 12 | 932353.44 | 1479926.04 | 2412279.48 | 77696.12 | 123327.17 |  |  | 225600 | 1331933.4 | 1557533.4 | 18800 | 110994.45 | 129794.45 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1025000 | 1025000 |  | 85416.6667 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 932353.44 | 1479926.04 | 2412279.48 | 77696.12 | 123327.17 | 201023.29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Внутреннее электрооборудование. ЭМ |  |  | 2640476.6667 | 15871717.5 | 18512194.1667 | 0 | 247380.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19040150.6667 | 19040150.6667 |  |  |  | 2640476.6667 | 47852643.3333 | 50493120 |  |  | 0 | 10288900 | 0 | 10288900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14679783 | 1260549 | 14390537 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж щитов ШРНН-1.x; ШРНН-2.x: |  |  | 1096550 | 6577672.5 | 7674222.5 |  | 119217.6024 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.82401 | 0 | 7982508 | 7982508 |  |  |  | 1096550 | 20423620 | 21520170 |  |  | 0 | 4023500 | 0 | 4023500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
505 | 51 | Монтаж напольного шкафа 800х1600х400 | шт | 27 | 337500 | 2077990.3397 | 2415490.3397 | 12500 | 76962.6052 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2521800 | 2521800 |  | 93400 |  | 337500 | 3928500 | 4266000 | 12500 | 145500 | 158000 | 675000 | 0 | 675000 | 25000 |  | 25000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Шкаф напольный Schneider Electric Spacial, 800x1600x400мм, IP55, сталь, NSYSM16840P Schneider Electric - 27 шт; - Провод ПВ-3 185 - 270 м (без учета затрат на трудноустранимые потери);
506 | 52 | Установка в шкафу автоматических выключателей | шт | 135 | 281250 | 3800749.6399 | 4081999.6399 | 2083.3333 | 28153.701 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4612500 | 4612500 |  | 34166.6667 |  | 281250 | 11092500 | 11373750 | 2083.3333 | 82166.6667 | 84250 | 202500 | 0 | 202500 | 1500 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Автоматический выключатель NM8N-250C EN 3P 160А 36кА с электр. расцепителем (R) NM8N-250C EN CHINT - 135 шт
507 | 53 | Установка в шкафу медных шин | шт | 14 | 35000 | 162659.7244 | 197659.7244 | 2500 | 11618.5517 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 197400 | 197400 |  | 14100 |  | 35000 | 49420 | 84420 | 2500 | 3530 | 6030 | 14000 | 0 | 14000 | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Шина медная (4 м) М1Т 5х50 IEK - 14 шт; - Изолятор силовой SM51 (М8) IEK - 108 шт
508 | 54 | Монтаж кабеля силового с медными жилами, сечением 5х185 мм2 в металлический кабель канал | м | 216 | 442800 | 536272.796 | 979072.796 | 2050 | 2482.7444 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 650808 | 650808 |  | 3013 |  | 442800 | 5353200 | 5796000 | 2050 | 24783.3333 | 26833.3333 | 3132000 | 0 | 3132000 | 14500 |  | 14500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Кабель силовой с медными жилами и ПВХ-изоляцией и оболочкой нераспространяющей горения, и низким газо-дымовыделением сечением ВВГнг(А)-LS - 5х185 мм2 - 216 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабельная муфта 5ПКТп-1-150/240 нг-LS - 108 шт
|  | Монтаж щитов ШРНН-3.x; ШРНН-4.x: |  |  | 1302000 | 8861920 | 10163920 |  | 120583.0556 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 10634304 | 10634304 |  |  |  | 1302000 | 27229140 | 28531140 |  |  | 0 | 5364000 | 0 | 5364000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
509 | 55 | Монтаж напольного шкафа 800х1600х400 | шт | 36 | 450000 | 2802000 | 3252000 | 12500 | 77833.3333 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3362400 | 3362400 |  | 93400 |  | 450000 | 5238000 | 5688000 | 12500 | 145500 | 158000 | 900000 | 0 | 900000 | 25000 |  | 25000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Шкаф напольный Schneider Electric Spacial, 800x1600x400мм, IP55, сталь, NSYSM16840P Schneider Electric - 36 шт; - Провод ПВ-3 185 - 360 м (без учета затрат на трудноустранимые потери);
510 | 56 | Установка в шкафу автоматических выключателей | шт | 180 | 375000 | 5125000 | 5500000 | 2083.3333 | 28472.2222 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 6150000 | 6150000 |  | 34166.6667 |  | 375000 | 14790000 | 15165000 | 2083.3333 | 82166.6667 | 84250 | 270000 | 0 | 270000 | 1500 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Автоматический выключатель NM8N-250C EN 3P 160А 36кА с электр. расцепителем (R) NM8N-250C EN CHINT - 180 шт
511 | 57 | Установка в шкафу медных шин | шт | 18 | 45000 | 211800 | 256800 | 2500 | 11766.6667 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 254160 | 254160 |  | 14120 |  | 45000 | 63540 | 108540 | 2500 | 3530 | 6030 | 18000 | 0 | 18000 | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Шина медная (4 м) М1Т 5х50 IEK - 18 шт; - Изолятор силовой SM51 (М8) IEK - 144 шт
512 | 58 | Монтаж кабеля силового с медными жилами, сечением 5х185 мм2 в металлический кабель канал | м | 288 | 432000 | 723120 | 1155120 | 1500 | 2510.8333 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 867744 | 867744 |  | 3013 |  | 432000 | 7137600 | 7569600 | 1500 | 24783.3333 | 26283.3333 | 4176000 | 0 | 4176000 | 14500 |  | 14500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Кабель силовой с медными жилами и ПВХ-изоляцией и оболочкой нераспространяющей горения, и низким газо-дымовыделением сечением ВВГнг(А)-LS - 5х185 мм2 - 288 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабельная муфта 5ПКТп-1-150/240 нг-LS - 144 шт
|  | Монтаж щита управления выключателя автоматического |  |  | 43476.6667 | 29933 | 73409.6667 |  | 7579.9755 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.70647 | 0 | 21146.6667 | 21146.6667 | 29933 |  |  | 43476.6667 | 22853.3333 | 66330 |  |  | 0 | 50900 | 0 | 50900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
513 | 59 | Монтаж щита распределительного ЩРН-12 (265х310х120) | шт | 2 | 12500 | 8257.0539 | 20757.0539 | 6250 | 4128.527 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 5833.3333 | 5833.3333 |  | 2916.6667 |  | 12500 | 7433.3333 | 19933.3333 | 6250 | 3716.6667 | 9966.6667 | 10000 | 0 | 10000 | 5000 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Щит распределительный ЩРН-12 (265х310х120) IP54 PROXIMA mb24-12 EKF - 2 шт
514 | 60 | Монтаж кнопки управления | шт | 4 | 5000 | 7549.3064 | 12549.3064 | 1250 | 1887.3266 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 5333.3333 | 5333.3333 |  | 1333.3333 |  | 5000 | 5600 | 10600 | 1250 | 1400 | 2650 | 4000 | 0 | 4000 | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Кнопка управления модульная OptiDin KM63-A-11-УХЛ3 KEAZ - 4 шт
515 | 61 | Монтаж сигнальной лампы | шт | 4 | 5000 | 5190.1482 | 10190.1482 | 1250 | 1297.537 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3666.6667 | 3666.6667 |  | 916.6667 |  | 5000 | 4200 | 9200 | 1250 | 1050 | 2300 | 4000 | 0 | 4000 | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Лампа сигнальная OptiDin SL63-R-24AC/DC-УХЛ3 KEAZ - 2 шт; - Лампа сигнальная OptiDin SL63-G-24AC/DC-УХЛ3 KEAZ - 2 шт
516 | 62 | Прокладка трубы гофрированной | м | 16 | 1066.6667 | 1245.6356 | 2312.3022 | 66.6667 | 77.8522 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 880 | 880 |  | 55 |  | 1066.6667 | 1253.3333 | 2320 | 66.6667 | 78.3333 | 145 | 3200 | 0 | 3200 | 200 |  | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Труба гофр. ПВХ Plast с зондом d32мм - 16 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Крепеж-клипса d 25 мм - 8 шт
517 | 63 | Пркладка кабеля с креплением по всей длине | м | 2 | 603.3333 | 141.5495 | 744.8828 | 301.6667 | 70.7747 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 50 |  | 603.3333 | 206.6667 | 810 | 301.6667 | 103.3333 | 405 | 900 | 0 | 900 | 450 |  | 450 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Кабель с медными токопроводящими жилами, изолированными полимером из поливинилхлоридного пластиката не содержащим галогенов и не выделяющим вредные для здоровья вещества при горении и тлении. ППГнг(A)-HF 2х2.5 - 2 м (без учета затрат на трудноустранимые потери);
518 | 64 | Затягивание кабеля в проложенные трубы гофрированные в две нити | м | 64 | 19306.6667 | 7549.3064 | 26855.9731 | 301.6667 | 117.9579 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 5333.3333 | 5333.3333 |  | 83.3333 |  | 19306.6667 | 4160 | 23466.6667 | 301.6667 | 65 | 366.6667 | 28800 | 0 | 28800 | 450 |  | 450 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Монтажный кабель, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности. МКШВнг (А) LS 1х2х1,0 - 64 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
|  | Монтаж лотковой кабельной системы: |  |  | 198450 | 402192 | 600642 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 402192 | 402192 |  |  |  | 198450 | 177030 | 375480 |  |  | 0 | 850500 | 0 | 850500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
519 | 65 | Монтаж лотка неперфорированного замкового оцинкованного | м | 189 | 198450 | 402192 | 600642 | 1050 | 2128 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 402192 | 402192 |  | 2128 |  | 198450 | 177030 | 375480 | 1050 | 936.6667 | 1986.6667 | 850500 | 0 | 850500 | 4500 |  | 4500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Лоток неперфорированный замковый оцинкованный ЛМЗ-200х100-1,0-3000 - 63 шт/189 м; - Крышка лотка замковая 200х1,0х3000 горячеоцинкованная КЛЗгц-200х15-1,0-3000 - 63 шт/189 м; - Угол горизонтальный замковый 90 град, ЛМЗУ-200х100-0,7-90-R-600 оцинкованный - 63 шт; - Крышка к углу плоскому замковому 90 градусов к кабельному лотку 200-0,7 КЛЗУ 200-0,7-90-ОЦ - 63 шт; - Угол внутренний (подъем) замковый 45 град, ЛМЗП-200х100-0,7-45 оцинкованный - 63 шт; - Крышка к углу внутреннему (подъему) замковому к кабельному лотку 200-0,7 КЛЗП 200-0,7-90-ОЦ - 63 шт; - Узел крепления лотка - 126 шт в составе: • Страт профиль с 3-х сторонней перфорацией MSTPR 41х41х2,0 500 оцинк. CLIVE MSTPR41304105020ZS - 1 шт; • Страт профиль с 3-х сторонней перфорацией MSTPR 41х41х2,0 700 оцинк. CLIVE MSTPR41304107020ZS - 1 шт; • Заглушка страт профиля MSTZT 41х41 MSTZT10004141000 - 4 шт; • Пластина опорная для страт профиля MSTJF оцинк. CLIVE MSTJF11000000002ZS - 4 шт; • Гайка со стопорным кольцом FORNT М10 DIN985 (100шт) оцинк. FORNT10210100000ZS - 8 шт; • Шпилька FORSN М10х1000 DIN975 оцинк. FORSN10110100000ZS - 1 шт; • Шайба увеличенная FORWH М10 DIN9021 (100шт) оцинк. FORWH10210100000ZS - 4 шт; • Прижим лотка NL-PR-S ALSJF ALSJF10100000001 - 2 шт
|  | Силовое электроснабжение. Шинопроводы |  |  | 10839798.3333 | 98893414.976 | 109733213.3093 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98799414.976 | 98799414.976 |  |  |  | 10839798.3333 | 22928000 | 33767798.3333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7536616 | 0 | 7536616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Демонтажные работы: |  |  | 1128000 | 94000 | 1222000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1128000 | 94000 | 1222000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
520 | 66 | Демонтаж существующих шинопроводов | м | 752 | 1128000 | 94000 | 1222000 | 1500 | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1128000 | 94000 | 1222000 | 1500 | 125 | 1625 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Монтаж шинопровода: |  |  | 6207625 | 92844164.976 | 99051789.976 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 92844164.976 | 92844164.976 |  |  |  | 6207625 | 20930000 | 27137625 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
521 | 67 | Монтаж шинопровлда ШП1_1600A_AL_IP55_4W_(3P+N+PE(КОРПУС)) | м | 400.65 | 2504062.5 | 36446626.85 | 38950689.35 | 6250 | 90968.7429 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 36446626.85 | 36446626.85 |  | 90968.7429 |  | 2504062.5 | 0 | 2504062.5 | 6250 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - KXA 17504-P-STD-1600 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W KXA 17504 3011589 ЕАЕ - 312 м; - KXA 17504-B-STD-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W KXA 17504 3011586 ЕАЕ - 54 м; - KXA 17504-B-FDM-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W KXA 17504 3023020 ЕАЕ - 1 шт; - KXA 17504-B-B11-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ-4W KXA 17504 3015594 ЕАЕ - 2 шт; - KXA 17504-B-LH-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Z-ОБРАЗНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВЛЕВО-4W KXA 17504 3012318 ЕАЕ - 2 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1390мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1.39 м; - KXA 17504-B-TYR-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W KXA 17504 3013410 ЕАЕ - 3 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=470мм, шт=2) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 0,94 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=500мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1 м; - KXA 17504-B-U-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W (c=695мм) - 1 м; - KXA 17504-B-L-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W KXA 17504 3012150 ЕАЕ - 6 шт; - KXA 17504-B-D-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W (c=880мм) KXA 17504 3011982 ЕАЕ - 1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1000мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1040мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ м 1.04 - 1,04 м; - KXA 17504-B-R-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W KXA 17504 3012066 ЕАЕ - 3 шт; - KXA 17504-B-YDT-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W KXA 17504 3013662 ЕАЕ - 3 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=2750мм, шт=2) KXA 17504 3011661 ЕАЕ м 5.50 - 5,5 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=950мм, шт=2) KX-S 3011661 ЕАЕ - 1,9 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=2840мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 2,84м; KX-S-КОНЦЕВАЯ-4W-4.5W-5W (6x160)-A:211 KX-S 3016705 ЕАЕ - 4 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1950мм, шт=3) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 5,85 м; - KXA 17504-B-U-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W KXA 17504 3011898 ЕАЕ - 4 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=2600мм, шт=2) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 5,2; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1710мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,71 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1290мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,29 м; - KXA 17504-B-TO-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПИТАНИЯ "T"-4W KXA 17504 3013578 ЕАЕ - 1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1850мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,85 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1780мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,78 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1360мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,36 м; - KXA 17504-B-BO-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W KXA 17504 3015678 ЕАЕ - 2 шт - KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ -27 шт
522 | 68 | Монтаж выключателя автоматического | шт | 31 | 129166.6667 | 3896666.6667 | 4025833.3333 | 4166.6667 | 125698.9247 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3896666.6667 | 3896666.6667 |  | 125698.9247 |  | 129166.6667 | 9403333.3333 | 9532500 | 4166.6667 | 303333.3333 | 307500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Выключатель автоматический KEAZ OptiMat-1600-S2-3P-85-F-MR7.0-B-C2200-M2-P00-S1-03 KEAZ - 2 шт; - Авт. выкл. NM8N-800S TM 3P 630А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) NM8N-800S TM CHINT - 27 шт; - Выключатель автоматический Протон М-25В-МР4 LSI-ВА50-45Про-1600А-85кА-3П-ГП 7005209 - 2 шт | Проверить учет кабельных лотков, крепежа, гофры, наконечников.
523 | 69 | Монтаж шинопровлда ШП2_1600A_AL_IP55_4W_(3P+N+PE(КОРПУС)) | м | 546.57 | 3416062.5 | 48600038.126 | 52016100.626 | 6250 | 88918.2321 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 48600038.126 | 48600038.126 |  | 88918.2321 |  | 3416062.5 | 0 | 3416062.5 | 6250 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - KXA 17504-P-STD-1600 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W KXA 17504 3011589 ЕАЕ - 432 м; - KXA 17504-B-STD-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W KXA 17504 3011586 ЕАЕ - 87 м; - KXA 17504-B-FDM-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W KXA 17504 3023020 ЕАЕ - 1 шт; - KXA 17504-B-B10-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ-4W KXA 17504 3015510 ЕАЕ- 2 шт; - KXA 17504-B-RH-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Z-ОБРАЗНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВПРАВО-4W (y=270мм, шт=2) KXA 17504 3012234 ЕАЕ - 2 шт; - KXA 17504-B-TO-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПИТАНИЯ "T"-4W KXA 17504 3013578 ЕАЕ - 3 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=500мм, шт=2) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=470мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 0,47 м; - KXA 17504-B-L-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W KXA 17504 3012150 ЕАЕ - 4 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1040мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,014 м; - KXA 17504-B-R-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W KXA 17504 3012066 ЕАЕ - 6 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1050мм, шт=2) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 2,1 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1080мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,08 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=780мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 0,78 м; - KXA 17504-B-R-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W (c=737мм) KXA 17504 3012066 ЕАЕ -1м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1670мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,67м; - KXA 17504-B-U-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W KXA 17504 3011898 ЕАЕ - 6 шт; - KXA 17504-B-U-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W (c=493мм) KXA 17504 3011898 ЕАЕ -1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=850мм, шт=4) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 3,4 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1200мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,2 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=2300мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 2,3 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1850мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ -1,85; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1770мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,77 м; - KXA 17504-B-TYL-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W KXA 17504 3013494 ЕАЕ - 2 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1410мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,41 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1840мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,84 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1860мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,86 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=400мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 0,40 м; - KXA 17504-B-R-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W (с=474мм) KXA 17504 3012066 ЕАЕ - 1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1400мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,4 м; - KXA 17504-B-YDT-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W KXA 17504 3013662 ЕАЕ - 5 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1000мм, шт=2) KXA 17504 3011661 ЕАЕ м 2.00 - 2 м; - KX-S-КОНЦЕВАЯ-4W-4.5W-5W (6x160)-A:211 KX-S 3016705 ЕАЕ - 5 шт; - XP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ KXA 17504 3016532 ЕАЕ - 36 шт
524 | 70 | Монтаж выключателя автоматического | шт | 38 | 158333.3333 | 3900833.3333 | 4059166.6667 | 4166.6667 | 102653.5088 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3900833.3333 | 3900833.3333 |  | 102653.5088 |  | 158333.3333 | 11526666.6667 | 11685000 | 4166.6667 | 303333.3333 | 307500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Авт. выкл. NM8N-800S TM 3P 630А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) NM8N-800S TM CHINT - 36 шт; - Выключатель автоматический Протон М-25В-МР4 LSI-ВА50-45Про-1600А-85кА-3П-ГП 7005209 - 2 шт
|  | Монтаж узлов крепления шинопровода: |  |  | 2077506.6667 | 5430450 | 7507956.6667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 5430450 | 5430450 |  |  |  | 2077506.6667 | 0 | 2077506.6667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
525 | 71 | Монтаж настенного крепление шинопровода | шт | 242 | 907500 | 2372146.0289 | 3279646.0289 | 3750 | 9802.2563 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2372146.0289 | 2372146.0289 |  | 9802.2563 | 9802.2563 | 907500 | 0 | 907500 | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Комплект крепления несущего настенного - 242 шт в составе: • Консоль A-STS-D 810 3109013 (4,933 кг/шт) - 1 шт; • KX Соединительньй набор для кронштейна (1кг/копл) - 2 шт; • Стальной дюбель ЕАЕ M10 5000023 (0,07 кг/шт) - 2 шт;
526 | 72 | Монтаж потолочного крепления шинопровода | шт | 300 | 1125000 | 2940676.8953 | 4065676.8953 | 3750 | 9802.2563 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2940676.8953 | 2940676.8953 |  | 9802.2563 | 9802.2563 | 1125000 | 0 | 1125000 | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Комплект крепления потолочного №1 - 177 шт в составе: • Деталь крепления TP 2 3006350 - 2 шт; • Болт M10 1000566 - 6 шт; • Гайка M10 1000522 - 6 шт; • Шайба M10 1000504 - 10 шт; • M10 Скользящая гайка 1001312 - 2 шт; • Потолочная монтажная стойка UDD 1600 3008010 - 2 шт; • Соединитель для U-профиля U-65 3006642 - 1 шт; • Консоль A-STS-D 810 3109013 - 1 шт; • KX Соединительньй набор для кронштейна - 2 шт; • Защитный колпачок UDD 1002279 - 1 шт - Комплект крепления потолочного №1 - 123 шт в составе: • Монтажный соединительный элемент ITP 3004336 - 1 шт; • Монтажная стойка IDY 3000 3030391 - 1 шт; • Консоль STK 600 3008291 - 1 шт; • Комплект болтового соединения M6 x12 - 2 шт; • Болт M10 1000566 - 2 шт; • Гайка M10 1000522 - 2 шт; • Шайба M10 1000504 - 4 шт; • Защитный колпачок IDY 1002278 - 1 шт
527 | 73 | Монтаж узлов крепления для блоков питания | шт | 4 | 15000 | 39209.0253 | 54209.0253 | 3750 | 9802.2563 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 39209.0253 | 39209.0253 |  | 9802.2563 | 9802.2563 | 15000 | 0 | 15000 | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Комплект крепления блока питания - 4 шт в составе: • Деталь крепления TP 2 3006350 - 2 шт; • Болт M10 1000566 - 6 шт; • Гайка M10 1000522 - 6 шт; • Шайба M10 1000504 - 10 шт; • M10 Скользящая гайка 1001312 - 2 шт; • Потолочная монтажная стойка UDD 1600 3008010 - 2 шт; • Соединитель для U-профиля U-65 3006642 - 1 шт; • Консоль A-STS-D 810 3109013 - 1 шт; • KX Соединительньй набор для кронштейна - 2 шт; • Защитный колпачок UDD 1002279 - 1 шт
528 | 74 | Монтаж узлов крепления для концевых коробок | шт | 8 | 30006.6667 | 78418.0505 | 108424.7172 | 3750.8333 | 9802.2563 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 78418.0505 | 78418.0505 |  | 9802.2563 | 9802.2563 | 30006.6667 | 0 | 30006.6667 | 3750.8333 | 0 | 3750.8333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Комплект крепления концевых коробок - 8 шт в составе: • Консоль A-STS-D 810 3109013 (4,933 кг/шт) - 1 шт; • KX Соединительньй набор для кронштейна (1кг/копл) - 2 шт; • Стальной дюбель ЕАЕ M10 5000023 (0,07 кг/шт) - 2 шт;
|  | Монтаж кабельных линий: |  |  | 960000 | 524800 | 1484800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 524800 | 524800 |  |  |  | 960000 | 1904000 | 2864000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
529 | 75 | Монтаж кабеля силового с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х185 мм2 | м | 320 | 480000 | 426666.6667 | 906666.6667 | 1500 | 1333.3333 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 426666.6667 | 426666.6667 |  | 1333.3333 |  | 480000 | 912000 | 1392000 | 1500 | 2850 | 4350 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х185 мм2 - 320 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
530 | 76 | Монтаж кабельной муфты | шт | 128 | 480000 | 98133.3333 | 578133.3333 | 3750 | 766.6667 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 98133.3333 | 98133.3333 |  | 766.6667 |  | 480000 | 992000 | 1472000 | 3750 | 7750 | 11500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Кабельная муфта 1ПКТ-1-150/240(Б)нг-LS - 128 шт
|  | Пуско-наладочные работы: |  |  | 466666.6667 | 0 | 466666.6667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 466666.6667 | 0 | 466666.6667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
531 | 77 | Пусконаладочные работы электрической части | комплекс | 1 | 466666.6667 | 0 | 466666.6667 | 466666.6667 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 466666.6667 | 0 | 466666.6667 | 466666.6667 | 0 | 466666.6667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Наружный водосток |  |  | 2756014.56 | 1072644.4 | 3828658.96 | 33108.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5924713 | 987957.5 | 6912670.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2374578.41 | 897681.72 | 3114340.13 |  |  | 0
|  | Земляные работы: |  |  | 2068756.45 | 0 | 2068756.45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3268145 | 11637.5 | 3279782.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1834610.48 | 19886.32 | 1854496.8 |  |  | 0
532 | 78 | Разработка грунта эксковатором с погрузкой в а/самосвалы для прокладки трубопроводов канализации | м3 | 508.9 | 374041.5 | 0 | 374041.5 | 735 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1272250 | 0 | 1272250 | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 255699.35 | 0 | 255699.35 | 502.455 | 0 | 502.455 | На глубину 1,4 м - 17,6 м На глубину 3,1 м - 54,5 м
533 | 79 | Разработка грунта в ручную для прокладки трубопроводов канализации | м3 | 464.6 | 1244988.62 | 0 | 1244988.62 | 2679.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1626100 | 0 | 1626100 | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1244988.62 | 0 | 1244988.62 | 2679.7 | 0 | 2679.7 | На глубину 3,1 м - 54,5 м
534 | 80 | Устройство песчанного основания под трубопровод толщиной 100 мм | м3 | 13.3 | 36458.25 | 0 | 36458.25 | 2741.2218 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 39900 | 11637.5 | 51537.5 | 3000 | 875 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16571.93 | 19886.32 | 36458.25 | 1246.0098 | 1495.212 | 2741.2218
535 | 81 | Обратная засыпка траншеи ранее разработанным грунтом при помощи экскаватора | м3 | 947.4 | 317350.58 | 0 | 317350.58 | 334.97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 284220 | 0 | 284220 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 317350.58 | 0 | 317350.58 | 334.97 | 0 | 334.97
536 | 82 | Вывоз и утилизация излишнеотработанного грунта | т | 45.675 | 95917.5 | 0 | 95917.5 | 2100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 45675 | 0 | 45675 | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Уточнить у Заказчика место складирования и его удаленность от объекта производства работ
|  | Демонтажные работы: |  |  | 255739.15 | 0 | 255739.15 | 33108.1188 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 424368 | 0 | 424368 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 196547.95 | 0 | 38627.95 |  |  | 0
537 | 83 | Демонтаж круглых ж/б колодцев | шт/ м3 | 6 | 180000 | 0 | 180000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 180000 | 0 | 180000 | 30000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 157920 | 0 |  | 26320 | 0 | 26320
538 | 84 | Разборка керамического канализационного трубопровода диаметром 200 мм | м | 88.6 | 21796.31 | 0 | 21796.31 | 246.008 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 159480 | 0 | 159480 | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21796.31 | 0 | 21796.31 | 246.008 | 0 | 246.008
539 | 85 | Разборка керамического канализационного трубопровода диаметром 250 мм | м | 27.8 | 9232.68 | 0 | 9232.68 | 332.1108 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 58380 | 0 | 58380 | 2100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9232.68 | 0 | 9232.68 | 332.1108 | 0 | 332.1108
540 | 86 | Погрузка отходов строительного производства от демонтажных работ экскаватором | т | 17.672 | 7598.96 | 0 | 7598.96 | 430 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 8836 | 0 | 8836 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7598.96 | 0 | 7598.96 | 430 | 0 | 430
541 | 87 | Вывоз и утилизация отходов строительного производства от демонтажных работ | т | 17.672 | 37111.2 | 0 | 37111.2 | 2100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17672 | 0 | 17672 | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Уточнить у Заказчика место складирования/ утилизации и его удаленность от объекта производства работ
|  | Монтажные работы: |  |  | 431518.96 | 1072644.4 | 1504163.36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2232200 | 976320 | 3208520 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 343419.98 | 877795.4 | 1221215.38 |  |  | 0
542 | 88 | Укладка канализационных труб диаметром 250 мм | м | 12 | 8434.56 | 30000 | 38434.56 | 702.88 | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 37200 | 30000 | 67200 | 3100 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4217.28 | 22704 | 26921.28 | 351.44 | 1892 | 2243.44 | - Труба КОРСИС ПРО DN/OD 250 SN16 - 12 м
543 | 89 | Укладка канализационных труб диаметром 315 мм | м | 6 | 5693.32 | 22500 | 28193.32 | 948.8867 | 3750 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 18600 | 22500 | 41100 | 3100 | 3750 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2846.66 | 18150 | 20996.66 | 474.4433 | 3025 | 3499.4433 | - Труба КОРСИС ПРО DN/OD 315 SN16 - 6 м
544 | 90 | Укладка канализационных труб диаметром 350 мм | м | 122 | 162070.08 | 678320 | 840390.08 | 1328.4433 | 5560 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 378200 | 678320 | 1056520 | 3100 | 5560 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 81035.04 | 495117 | 576152.04 | 664.2216 | 4058.3361 | 4722.5577 | - Труба КОРСИС ПРО DN/OD 350 SN16 - 122 м - Кольцо уплотнительного для труб КОРСИС ПРО DN/OD 350 SN16 - 21 шт
545 | 91 | Монтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев | шт/ м3 | 5 | 200397.43 | 243332.5 | 443729.93 | 40079.486 | 48666.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1650000 | 191500 | 1841500 | 330000 | 38300 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200397.43 | 243332.5 | 443729.93 | 40079.486 | 48666.5 | 88745.986 | - Крышка колодца П-10-1 - 5 шт; - Кольцо с дном КЦД 10-9 - 3 шт; - Плита днища ПД-10 - 2 шт; - Кольцо опорное КО-6 - 5 шт; - Стеновое кольцо КС-10-5 - 2 шт; - Стеновое кольцо КС-10-8 - 2 шт; - Стеновое кольцо КС-10-9 - 5 шт; - Стеновое кольцо КС-10-10 - 2 шт; - Люк чугунный тип Т - 5 шт; - Ходовые скобы СК-1 - 30 шт; - Бетон тяжелый В15 - 0,75 м3 - Песок строительный - 0,55 м3
546 | 92 | Гидроизоляция колодцев битумной мастикой | м2 | 116.4 | 30523.57 | 39950 | 70473.57 | 262.23 | 343.2131 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 58200 | 0 | 58200 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30523.57 | 39950 | 70473.57 | 262.23 | 343.2131 | 605.443 | - Мастика битумная - 0,1746 т
547 | 93 | Пробивка в стенках колодца отверстий для прохода труб | шт | 18 | 15200 | 0 | 15200 | 844.4444 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 36000 | 0 | 36000 | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15200 | 0 | 15200 | 844.4444 | 0 | 844.4444 | - отверстий диаметром 250 мм - 4 шт; - отверстий диаметром 315 мм - 2 шт; - отверстий диаметром 350 мм - 12 шт;
548 | 94 | Монтаж предохранительных муфт | шт/т | 18 | 9200 | 58541.9 | 67741.9 | 511.1111 | 3252.3278 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 54000 | 54000 | 108000 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9200 | 58541.9 | 67741.9 | 511.1111 | 3252.3278 | 3763.4389 | - Муфта Корсис для прохода через ЖБИ DN/OD 250, вес 1,015кг - 4 шт/0,0042 т; - Муфта Корсис для прохода через ЖБИ DN/OD 315, вес 1,8кг - 2 шт/0,0036 т; - Муфта Корсис для прохода через ЖБИ DN/OD 350 вес 3,5 кг - 12 шт/0,042 т
|  | Система электроснабжения и автоматизации противодымной вентиляции |  |  | 2209470 | 4883302.4667 | 7092772.4667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Автоматизация системы противодымной вентиляции (приточная) |  |  | 1164083.3333 | 2956865.2667 | 4120948.6 |  |  |  |  | 769500 | 1921150 | 2690650 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2951798.6 | 2951798.6 |  |  |  | 1187750 | 2539208.3333 | 3726958.3333 |  |  | 0 | 3563750 | 0 | 3563750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж оборудования: |  |  | 368000 | 1331036 | 1699036 |  |  |  |  | 405000 | 1212400 | 1617400 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1325969.3333 | 1325969.3333 |  |  | 0 | 391666.6667 | 1151000 | 1542666.6667 |  |  | 0 | 368000 | 0 | 368000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
549 | 95 | Монтаж шкафа управления системой вентиляции | шт | 8 | 120000 | 1083336 | 1203336 | 15000 | 135417 |  |  | 144000 | 992000 | 1136000 | 18000 | 124000 | 142000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1083336 | 1083336 |  | 135417 | 135417 | 233333.3333 | 933266.6667 | 1166600 | 29166.6667 | 116658.3333 | 145825 | 120000 | 0 | 120000 | 15000 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Шкаф управления системами противодымной вентиляции ШКВАЛ 210-02200Р*1- 6К*1 - 6 шт; - Шкаф управления системами противодымной вентиляции ШКВАЛ 210- 01500Р*1- 6К*1 - 2шт | Нет уплотнителей, виброизоляторов, огнезащиты, герметизации.
550 | 96 | Монтаж распределительной коробки | шт | 116 | 232000 | 242633.3333 | 474633.3333 | 2000 | 2091.6667 |  |  | 261000 | 220400 | 481400 | 2250 | 1900 | 4150 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 242633.3333 | 242633.3333 |  | 2091.6667 | 2091.6667 | 145000 | 212666.6667 | 357666.6667 | 1250 | 1833.3333 | 3083.3333 | 232000 | 0 | 232000 | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Коробка распределительная огнестойкая КРОПС, IP41, габаритные размеры 80х80х35 мм, для кабелей сечением до 2,5 мм2, 6 клемм - 16 шт
551 | 97 | Монтаж терминальной платы | шт | 16 | 16000 | 5066.6667 | 21066.6667 | 1000 | 316.6667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13333.3333 | 5066.6667 | 18400 | 833.3333 | 316.6667 | 1150 | 16000 | 0 | 16000 | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Терминальная плата - TRB-110– 16 шт.
|  | Монтаж кабельных линий: |  |  | 796083.3333 | 1625829.2667 | 2421912.6 |  |  |  |  | 364500 | 708750 | 1073250 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1625829.2667 | 1625829.2667 |  |  | 0 | 796083.3333 | 1388208.3333 | 2184291.6667 |  |  | 0 | 3195750 | 0 | 3195750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
552 | 98 | Монтаж ответтвительной коробки | шт | 16 | 40000 | 729537.6 | 769537.6 | 2500 | 45596.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 729537.6 | 729537.6 |  | 45596.1 | 45596.1 | 40000 | 0 | 40000 | 2500 | 0 | 2500 | 32000 | 0 | 32000 | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Ответвительная коробка KXP 1651-160 А - вставкой с компактным выключателем-3Р - 16 шт
553 | 99 | Прокладка гофрированной ПВХ трубы для защиты кабеля | м | 2025 | 135000 | 445500 | 580500 | 66.6667 | 220 |  |  | 364500 | 708750 | 1073250 | 180 | 350 | 530 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 445500 | 445500 |  | 220 | 220 | 135000 | 243000 | 378000 | 66.6667 | 120 | 186.6667 | 607500 | 0 | 607500 | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 40 мм - 1701 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скобы однолапковые СМО 38-40 - 5103 шт; - Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм - 324 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скобы однолапковые СМО 25-26 - 982 шт;
554 | 100 | Затягивание кабеля в проложенную гофротрубу | м | 2025 | 610875 | 435375 | 1046250 | 301.6667 | 215 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 435375 | 435375 |  | 215 | 215 | 610875 | 1137375 | 1748250 | 301.6667 | 561.6667 | 863.3333 | 2531250 | 0 | 2531250 | 1250 |  | 1250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 5х16 - 429 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 5х10 - 148 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 4х10 - 60 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 4х6 - 20 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х2,5 - 80 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 - 1258 м (без учета затрат на трудноустранимые потери);
555 | 101 | Монтаж гильз из стальной тубы для прохода кабеля | м | 5 | 1875 | 7083.3333 | 8958.3333 | 375 | 1416.6667 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 7083.3333 | 7083.3333 |  | 1416.6667 | 1416.6667 | 1875 | 2500 | 4375 | 375 | 500 | 875 | 10000 | 0 | 10000 | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Труба стальная водогазопроводная 50х3,5 - 5 м
556 | 102 | Герметизация проходов | шт | 10 | 8333.3333 | 8333.3333 | 16666.6667 | 833.3333 | 833.3333 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 8333.3333 | 8333.3333 |  | 833.3333 | 833.3333 | 8333.3333 | 5333.3333 | 13666.6667 | 833.3333 | 533.3333 | 1366.6667 | 15000 | 0 | 15000 | 1500 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл) - 1 шт
|  | Автоматизация системы противодымной вентиляции (вытяжная) |  |  | 1045386.6667 | 1926437.2 | 2971823.8667 |  |  |  |  | 1502350 | 2903346 | 4311876 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1890603.8667 | 1890603.8667 |  |  | 0 | 1027053.3333 | 1710526.6667 | 2737580 |  |  | 0 | 2901250 | 0 | 2901250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379008 | 0 | 379008 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж оборудования: |  |  | 213750 | 846164 | 1059914 |  |  |  |  | 213750 | 850600 | 1064350 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 846164 | 846164 |  |  | 0 | 195416.6667 | 454966.6667 | 650383.3333 |  |  | 0 | 166000 | 0 | 166000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
557 | 103 | Монтаж шкаф управления пожарными люками | шт | 4 | 72000 | 384164 | 456164 | 18000 | 96041 |  |  | 72000 | 460000 | 532000 | 18000 | 115000 | 133000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 384164 | 384164 |  | 96041 | 96041 | 116666.6667 | 339466.6667 | 456133.3333 | 29166.6667 | 84866.6667 | 114033.3333 | 40000 | 0 | 40000 | 10000 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Шкаф управления пожарный люками дымовыми ШКВАЛ-ЛК-02- (В+В)-Х - 3 шт; - Шкаф управления пожарный люками дымовыми ШКВАЛ-ЛК-02- (В+ЦШ)-Х - 1 шт
558 | 104 | Монтаж распределительной коробки | шт | 63 | 141750 | 462000 | 603750 | 2250 | 7333.3333 |  |  | 141750 | 390600 | 532350 | 2250 | 6200 | 8450 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 462000 | 462000 |  | 7333.3333 | 7333.3333 | 78750 | 115500 | 194250 | 1250 | 1833.3333 | 3083.3333 | 126000 | 0 | 126000 | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Коробка распределительная огнестойкая КРОПС, IP41, габаритные размеры 80х80х35 мм, для кабелей сечением до 2,5 мм2, 6 клемм - 63 шт
|  | Монтаж кабельных линий: |  |  | 831636.6667 | 1080273.2 | 1911909.8667 |  |  |  |  | 1288600 | 2052746 | 3247526 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1044439.8667 | 1044439.8667 |  |  | 0 | 831636.6667 | 1255560 | 2087196.6667 |  |  | 0 | 2735250 | 0 | 2735250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 379008 | 0 | 379008 |  |  | 0
559 | 105 | Монтаж ответтвительной коробки | шт | 2 | 5833.3333 | 91192.2 | 97025.5333 | 2916.6667 | 45596.1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 91192.2 | 91192.2 |  | 45596.1 | 45596.1 | 5833.3333 | 0 | 5833.3333 | 2916.6667 | 0 | 2916.6667 | 4000 | 0 | 4000 | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Ответвительная коробка KXP 1651-160 А - вставкой с компактным выключателем-3Р - 2 шт
560 | 106 | Прокладка гофрированной ПВХ трубы для защиты кабеля | м | 2117 | 141133.3333 | 465740 | 606873.3333 | 66.6667 | 220 |  |  | 455155 | 1026745 | 1481900 | 215 | 485 | 700 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 465740 | 465740 |  | 220 | 220 | 141133.3333 | 254040 | 395173.3333 | 66.6667 | 120 | 186.6667 | 635100 | 0 | 635100 | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм - 1981 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скобы однолапковые СМО 16-17 - 5943 шт; - Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 32 мм - 60 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скобы однолапковые СМО 16-17 - 180 шт; - Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм - 76 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скобы однолапковые СМО 25-26 -218 шт;
561 | 107 | Затягивание кабеля в проложенную гофротрубу | м | 2117 | 638628.3333 | 472091 | 1110719.3333 | 301.6667 | 223 |  |  | 793875 | 959001 | 1752876 | 375 | 453 | 828 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 472091 | 472091 |  | 223 | 223 | 638628.3333 | 973820 | 1612448.3333 | 301.6667 | 460 | 761.6667 | 2011150 | 0 | 2011150 | 950 |  | 950 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х10 - 1064 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х4 - 40 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х1,5 - 320 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 - 659 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0 - 64 м (без учета затрат на трудноустранимые потери);
562 | 108 | Монтаж гильз из стальной тубы для прохода кабеля | м | 5 | 1875 | 7083.3333 | 8958.3333 | 375 | 1416.6667 |  |  | 8250 | 4500 | 12750 | 1650 | 900 | 2550 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 7083.3333 | 7083.3333 |  | 1416.6667 | 1416.6667 | 1875 | 2500 | 4375 | 375 | 500 | 875 | 10000 | 0 | 10000 | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Труба стальная водогазопроводная 50х3,5 - 5 м
563 | 109 | Герметизация проходов | шт | 10 | 8333.3333 | 8333.3333 | 16666.6667 | 833.3333 | 833.3333 |  |  | 7800 | 7000 | 0 | 780 | 700 | 1480 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 8333.3333 | 8333.3333 |  | 833.3333 | 833.3333 | 8333.3333 | 5333.3333 | 13666.6667 | 833.3333 | 533.3333 | 1366.6667 | 15000 | 0 | 15000 | 1500 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 157920 | 0 | 157920 | 15792 |  | 15792 | - Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл) - 1 шт
564 | 110 | Монтаж устройства дистанционного пуска «УДП 513-3АМ исп.02» | шт | 10 | 20833.3333 | 20833.3333 | 41666.6667 | 2083.3333 | 2083.3333 |  |  | 9800 | 12000 | 0 | 980 | 1200 | 2180 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20833.3333 | 10000 | 30833.3333 | 2083.3333 | 1000 | 3083.3333 | 35000 | 0 | 35000 | 3500 |  | 3500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 31584 | 0 | 31584 | 3158.4 |  | 3158.4 | -Устройство дистанционного пуска «УДП 513-3АМ исп.02» - 10 шт.
565 | 111 | Монтаж блока сигнально-пускового С2000 КПБ | шт | 2 | 5000 | 5000 | 10000 | 2500 | 2500 |  |  | 1960 | 9900 | 0 | 980 | 4950 | 5930 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5000 | 8666.6667 | 13666.6667 | 2500 | 4333.3333 | 6833.3333 | 7000 | 0 | 7000 | 3500 |  | 3500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 189504 | 0 | 189504 | 94752 |  | 94752 | - Блок сигнально-пусковой С2000 КПБ – 2 шт.
566 | 112 | Монтаж модуля подключения нагрузки | шт | 12 | 10000 | 10000 | 20000 | 833.3333 | 833.3333 |  |  | 11760 | 33600 |  | 980 | 2800 | 3780 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 1200 | 11200 | 833.3333 | 100 | 933.3333 | 18000 | 0 | 18000 | 1500 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - Модуль подключения нагрузки - 12шт
|  | ИТОГО по объекту |  |  | 198916236.1783 | 260887473.9906 | 459803710.1689 |  |  |  |  | 0 | 0 | 80751399.1876 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 65847394.5191 |  |  | 0 |  |  |  | 14303890.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 275300683.5931 |  |  | 0 |  |  | 105980130 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16753900 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35776016.6471 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27605877 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35459709.168 | 0 | 0 | 0
|  | НДС-20% | [9 empty] | 0 | 0 | 16150279.8375 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 13169478.9038 |  |  | 0 |  |  |  | 2860778.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 55060136.7186 |  |  | 0 |  |  | 21196026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3350780 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7155203.3294 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5521175.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7091941.8336 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО с НДС |  |  |  |  | 551764452.2027 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96901679.0251 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 79016873.4229 |  |  | 0 |  |  |  | 17164668.96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 330360820.3117 |  |  | 0 |  |  | 127176156 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20104680 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42931219.9765 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33127052.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42551651.0016 | 0 | 0 | 0
Note on AK234: Admin: доставка, монтаж, подъем, установка профиля
Note on AL234: Admin: окно+профиль
Note on AL240: Admin: есть КП
Note on AK322: Admin: за м3 1760 с ндс только вывоз
Note on AK527: Admin: Admin: за м3 1760 с ндс только вывоз
Note on BK533: Admin: +ФОТ, расходы
Note on BR533: Admin: +ФОТ, расходы
Note on AD551: Admin: 429
Note on AR551: Admin: 429
Note on AY551: Admin: 429
Note on BF551: Admin: 429
Note on BN551: Admin: 429
Note on BU551: Admin: 429
Note on AL560: Admin: + крепления
Note on AD597: Admin: 20
Note on AR597: Admin: 20
Note on AY597: Admin: 20
Note on BF597: Admin: 20
Note on BN597: Admin: 20
Note on BU597: Admin: 20
Note on AL598: Admin: за 20 шт
Note on AK659: Admin: Admin: за м3 1760 с ндс только вывоз
Note on AK665: Admin: Admin: за м3 1760 с ндс только вывоз