## Чел.ч
Адепт:Управление строительством v 14.1 © ООО"Адепт"
График движения рабочих кадров по объекту
Стройка:
Сметы: АС-2_Реконструкция М-10
Этап №1 "Этап 1"
Продолжительность работ: 1 дней
Начало работ: 16 Октябрь 2025 г.
Окончание работ: 16 Октябрь 2025 г.
Наименование профессий рабочих | Численность рабочих | Наименование работ | Кол-во чел-ч
Рабочий | 5 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит.Демонтаж существующих стальных пластин | 1.77
Рабочий | 5 | Гидроабразивная очистка металлических поверхностей | 1.55
Рабочий | 5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: пастой огнезащитной ВПМ-2/применит.Нанесение ингибиторной пасты шпателем слоем 3-5мм | 8.65
Рабочий | 5 | Гидроструйная очистка: металлических поверхностей/применит.Промывка водой вручную | 1.23
Рабочий | 5 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином/применит.Нанесение раствора кальцинорованной соды 3% на отметки верха подкрановой балки | 0.67
Рабочий | 5 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит.Монтаж стальных пластин | 7.6
Рабочий | 5 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 0.03
Рабочий | 5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/2 слоя | 0.06
Ответственный исполнитель:
____________________________

## Машины
Адепт:Управление строительством v 14.1 © ООО"Адепт"
График движения основных строительных машин по объекту
Стройка:
Сметы: АС-2_Реконструкция М-10
Этап №1 "Этап 1"
Продолжительность работ: 1 дней
Начало работ: 16 Октябрь 2025 г.
Окончание работ: 16 Октябрь 2025 г.
№ | Код | Наименование машин | Наименование работ | Время работы машин, маш-ч | Кол-во машин
Механизмы подрядчика
1 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит.Демонтаж существующих стальных пластин | 0.013605 | 1
2 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит.Демонтаж существующих стальных пластин | 0.19904 | 1
3 | 91.21.02-001 | Аппараты высокого давления | Гидроабразивная очистка металлических поверхностей | 1.4838 | 1
4 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: пастой огнезащитной ВПМ-2/применит.Нанесение ингибиторной пасты шпателем слоем 3-5мм | 0.073255 | 1
5 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: пастой огнезащитной ВПМ-2/применит.Нанесение ингибиторной пасты шпателем слоем 3-5мм | 0.1449 | 1
6 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: пастой огнезащитной ВПМ-2/применит.Нанесение ингибиторной пасты шпателем слоем 3-5мм | 0.09016 | 1
7 | 91.21.02-001 | Аппараты высокого давления | Гидроструйная очистка: металлических поверхностей/применит.Промывка водой вручную | 1.1613 | 1
8 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит.Монтаж стальных пластин | 0.058305 | 1
9 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит.Монтаж стальных пластин | 0.85305 | 1
10 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 0.006601 | 1
11 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/2 слоя | 0.02093 | 1
Механизмы заказчика
Ответственный исполнитель:
____________________________

## Лист1
№ п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во | Чел.ч | Машины | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. | Примечание | СДО
1 | Демонтажные работы
| Демонтаж металлических деталей | кг | 25.89 | 1.77 | 0.21265 |  | (0,013*0,08*0,14*7850*14)+(0,01*0,05*0,06*7850*28)
| Демонтаж существующих стальных пластин -13х80х140 | кг | 16 |  |  | л.4. Спецификация материалов ремонта дефекта ДБК-11 для балок БК-1 и БК-3 | 0,013*0,08*0,14*7850*14=
| Демонтаж существующих стальных пластин -10х50х60 | кг | 9.89 |  |  | л.4. Спецификация материалов ремонта дефекта ДБК-11 для балок БК-1 и БК-3 | 0,01*0,05*0,06*7850*42=
| Очистка поверхности механическими щётками с применением шлифовальной машины - абразивная очистка | м2 | 5.61 | 1.55 | 1.4838 | л.4. Спецификация материалов ремонта дефекта ДБК-11 для балок БК-1 и БК-3 л.5. Спецификация материалов ремонта дефекта ДБК-11 для балок БК-4 и БК-5 | Для БК-1 и БК-3: (2*2*(0,01*0,08+0,8*0,16+0,01*0,16)+0,2*0,4)*7= 4,21 Для БК-4 и БК-5: (2*2*(0,015*0,2+0,2*0,27+0,015*0,27- 0,09*0,04)+0,3*0,4)*4=1,40
| Нанесение ингибиторной пасты шпателем слоем 3-5мм | м2 | 5.61 | 8.65 | 0.30832 | л.4. Спецификация материалов ремонта дефекта ДБК-11 для балок БК-1 и БК-3 л.5. Спецификация материалов ремонта дефекта ДБК-11 для балок БК-4 и БК-5 | Для БК-1 и БК-3: (2*2*(0,01*0,08+0,8*0,16+0,01*0,16)+0,2*0,4)*7= 4,21 Для БК-4 и БК-5: (2*2*(0,015*0,2+0,2*0,27+0,015*0,27- 0,09*0,04)+0,3*0,4)*4=1,40
| Промывка водой вручную с применением кисти (2 раза) -до и после нанесения | м2 | 5.61 | 1.23 | 1.1613 | л.4. Спецификация материалов ремонта дефекта ДБК-11 для балок БК-1 и БК-3 л.5. Спецификация материалов ремонта дефекта ДБК-11 для балок БК-4 и БК-5 | Для БК-1 и БК-3: (2*2*(0,01*0,08+0,8*0,16+0,01*0,16)+0,2*0,4)*7= 4,21 Для БК-4 и БК-5: (2*2*(0,015*0,2+0,2*0,27+0,015*0,27- 0,09*0,04)+0,3*0,4)*4=1,40
| Нанесение раствора кальцинорованной соды 3% на отметки верха подкрановой балки, просушка | м2 | 5.61 | 0.67 |  | л.4. Спецификация материалов ремонта дефекта ДБК-11 для балок БК-1 и БК-3 л.5. Спецификация материалов ремонта дефекта ДБК-11 для балок БК-4 и БК-5 | Для БК-1 и БК-3: (2*2*(0,01*0,08+0,8*0,16+0,01*0,16)+0,2*0,4)*7= 4,21 Для БК-4 и БК-5: (2*2*(0,015*0,2+0,2*0,27+0,015*0,27- 0,09*0,04)+0,3*0,4)*4=1,40
2 | Монтажные работы
| Монтаж металлических деталей | кг | 76.89 | 7.6 | 0.91135 |  | 0,013*0,08*0,29*7850*14+0,01*0,05*0,06*7850* 28+(0,015*0,25*0,29- 0,015*0,24*0,16)*7850*8+0,01*0,05*0,08*7850* 16= |  | 33,15+7,69+32,12+5,02=77,98
| Монтаж стальных пластин -13х80х290 (БК-1, БК-3) | кг | 33.15 |  |  | л.4. Спецификация материалов ремонта дефекта ДБК-11 для балок БК-1 и БК-3 | 0,013*0,08*0,29*7850*14шт=
| Монтаж стальных пластин -10х50х70 (БК-1, БК-3) | кг | 7.69 |  |  | л.4. Спецификация материалов ремонта дефекта ДБК-11 для балок БК-1 и БК-3 | 0,01*0,05*0,07*7850*28шт=
| Монтаж стальных пластин -15х250х290 (БК-4, БК-5) | кг | 32.12 |  |  | л.5. Спецификация материалов ремонта дефекта ДБК-11 для балок БК-4 и БК-5 | (0,015*0,25*0,29-0,015*0,24*0,16)*7850*8шт=
| Монтаж стальных пластин -10х50х80 (БК-4, БК-5) | кг | 5.02 |  |  | л.5. Спецификация материалов ремонта дефекта ДБК-11 для балок БК-4 и БК-5 | 0,01*0,05*0,08*7850*16шт=
| Огрунтовка металлических поверхностей за один раз на высоте отметки верха подкрановой балки | м2 | 0.41 | 0.03 | 0.006601 | л.4. Спецификация материалов ремонта дефекта ДБК-11 для балок БК-1 и БК-3 л.5. Спецификация материалов ремонта дефекта ДБК-11 для балок БК-4 и БК-5 | Для БК-1 и БК-3: (2*2*(0,013*0,08+0,08*0,29+0,013*0,29)+2*4*(0,01*0,05+0,05*0,07+0,01*0,07)+2*2*(0,01*0,08+0,08*0,16+0,01*0,16)+0,2*0,4)*7*0,11=0,22 Для БК-4 и БК-5: (2*2*(0,015*0,25+0,25*0,29+0,015*0,29-0,24*0,16)+2*4*(0,01*0,05+0,05*0,08+0,01*0,08) +2*2*(0,015*0,07+0,07*0,27+0,015*0,27)+0,3*0,4 )*4*0,11=0,19
| Грунтовка ГФ-021 в 1 слой | кг | 0.05 |  |  |  | 0,11кг/м2
| Окраска металлических огрунтованных поверхностей (2 раза) на высоте отметки верха подкрановой балки | м2 | 1.12 | 0.06 | 0.02093 | л.4. Спецификация материалов ремонта дефекта ДБК-11 для балок БК-1 и БК-3 л.5. Спецификация материалов ремонта дефекта ДБК-11 для балок БК-4 и БК-5 | Для БК-1 и БК-3: (2*2*(0,013*0,08+0,08*0,29+0,013*0,29)+2*4*(0, 01*0,05+0,05*0,07+0,01*0,07)+2*2*(0,01*0,08+0, 08*0,16+0,01*0,16)+0,2*0,4)*7*0,15*2=0,61 Для БК-4 и БК-5: (2*2*(0,015*0,25+0,25*0,29+0,015*0,29- 0,24*0,16)+2*4*(0,01*0,05+0,05*0,08+0,01*0,08) +2*2*(0,015*0,07+0,07*0,27+0,015*0,27)+0,3*0,4 )*4*0,15*2=0,51
| Эмаль ПФ-115 в 2 слоя | кг | 0.17 |  |  |  | 0,15кг/м2