## КС3 №12
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена госпостановл.Госкомстата России
от 11.1199 № 100
|  |  |  | Форма по ОКУД | 322001
Заказчик - ООО «ЕТУ» Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2. |  |  |  | по ОКПО | 46246315
Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Вид деятельности по ОКПД
Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала |  |  |  | Договор номер | № 314-25/104
|  |  |  | дата | 2025-05-22
|  |  |  | Дополнительное соглашение | 1
|  |  |  | дата | 2025-12-18
|  |  |  | Дополнительное соглашение | 2
|  |  |  | дата | 2026-01-26
Объект: Конвейерная галерея №3 |  |  |  | Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
|  |  |  | с | по
|  | 12 | 18.06.2026 | 2026-05-22 | 18.06.2026
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, обьектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, руб |  |  |  | 2025 | ИТОГО | 2026 | [11 empty] | ИТОГО | ВСЕГО
|  | Код | С начала проведения работ | С начала года | в том числе за отчетный период | КС2 №1 от 19.12.2025 |  | КС2 №2 от 13.02.2026 | КС2 №3 от 19.03.2026 | КС2 №4 от 30.03.2026 | КС2 №5 от 07.04.2026 | КС2 №6 от 15.04.2026 | КС2 №7 от 22.04.2026 | КС2 №8 от 29.04.2026 | КС2 №9 от 05.05.2027 | КС2 №10 от 15.05.2026 | КС2 №11 от 21.05.2026 | КС2 №12 от 18.06.2026 | КС2 №13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  | 127748166.25 | 123524906.02 | 4615883.44
| в том числе: | [7 empty] | 17674134.64 |  | 57090872.82
1 | Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ |  | 127748166.25 | 123524906.02 | 4615883.44 | 4223260.23 | 4223260.23 | 7512597.39 | 9943426.77 | 7730707.87 | 16436547.91 | 15058984.63 | 13892936.35 | 11702403.93 | 13739707.5 | 12920651.95 | 9971058.28 | 4615883.44 | 0 | 123524906.02 | 127748166.25
из них:
| СМР |  | 115138502.47 | 111423800.22 | 4288194.34 | 3714702.25 | 3714702.25 | 6680066.88 | 8946204.52 | 6973413.24 | 14861332.16 | 13630507.23 | 12541647.56 | 10342234.97 | 12297015.6 | 11693204.74 | 9169978.98 | 4288194.34 |  | 111423800.22 | 115138502.47
| Материалы поставки Подрядчика |  | 2776946.25 | 2682043.04 | 100575.06 | 94903.21 | 94903.21 | 171834.78 | 232195.3 | 183949.24 | 385189.07 | 335664.77 | 319918.65 | 273059.75 | 293423.48 | 257984.28 | 128248.66 | 100575.06 |  | 2682043.04 | 2776946.25
| Прочие |  | 9832717.53 | 9419062.76 | 227114.04 | 413654.77 | 413654.77 | 660695.73 | 765026.95 | 573345.39 | 1190026.68 | 1092812.63 | 1031370.14 | 1087109.21 | 1149268.42 | 969462.93 | 672830.64 | 227114.04 |  | 9419062.76 | 9832717.53
| Материалы поставки Заказчика (справочно) |  | 280234463.69 | 267532216.14 | 5124922.22 | 12702247.55 | 12702247.55 | 19667946.19 | 21767420.79 | 16087756.89 | 33294615.64 | 30419996.56 | 28972519.22 | 32924800.89 | 33713770.44 | 27366071.84 | 18192395.46 | 5124922.22 |  | 267532216.14 | 280234463.69
|  |  |  | ИТОГО руб: | 4615883.44
|  |  |  | НДС 22% | 1015494.36
|  |  |  | Итого к оплате с НДС | 5631377.8
|  |  |  | Зачет аванса 30% | 1661718.04 | !!! 1,2- 20% не меняем
|  |  |  | Гарантийное удержание 10% | 563137.78
|  |  |  | Итого к оплате с НДС | 3406521.98
Заказчик:
| Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ» (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) |  |  | /Е.В. Гуляев /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Подрядчик:
| Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 16.06.26г.) |  |  | /К.А.Шевчук/
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## кс-2 №12
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [9 empty] | по ОКПО | 46246315 |  |  | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала. | [14 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование, адрес)
Объект |  | Конвейерная галерея №3 | [15 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 314-25/104
[12 empty] | дата | 22.05.2025 г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[12 empty] | дата | 18.12.2025г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[12 empty] | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Июнь 2026г. | [7 empty] | 12 | 18.06.2026 | 22.05.2026 | 18.06.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 7. Настил | [18 empty] | Раздел 7. Настил
1 | 15 | ТЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 30 | 1713.08 | 783.44 | 825.99 | 133.53 | 997073.88 | 683940.94 | 286204.67 | 116568.63 | 44,9995 1349,99 | 5,428 162,84
Объем=28,85*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
2 | 16.4 * | Накладная №223 от 08.05.2026 | Металлоконструкции | т | 28.85 | 17898.38 |  |  |  | 4471749.16 |  |  |  | 0 0 | 0 0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
3 | 20 | ТЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | 100 м2 | 6 | 5770.84 | 2082.44 | 3157.82 | 466.22 | 610000.38 | 363594.55 | 218836.89 | 81402.27 | 121,072 726,43 | 18,86 113,16
Объем=(4,94*1000/7,4*0,9) / 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
4 | 20.1 | ТЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | 100 м2 | -6 | 5770.84 | 2082.44 | 3157.82 | 466.22 | -610000.38 | -363594.55 | -218836.89 | -81402.27 | 121,072 -726,43 | 18,86 -113,16
Объем=(-4,94*1000/7,4*0,9) / 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
5 | 20.2 | ТЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | 100 м2 | 6 | 5770.84 | 2082.44 | 3157.82 | 466.22 | 610000.38 | 363594.55 | 218836.89 | 81402.27 | 121,072 726,43 | 18,86 113,16
Объем=(667*0,9) / 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
6 | 22 | ТССЦ-101-1810 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.216 | 22978.37 |  |  |  | 42982.42 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=0,036*6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
7 | 23 * | Прайс | Профиль HC35-1000-0,7 | т | 4.93 | 15281.29 |  |  |  | 652416.34 |  |  |  | 0 0 | 0 0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
8 | 23.1 * | Прайс | Профиль HC35-1000-0,7 | т | -4.93 | 15281.29 |  |  |  | -652416.34 |  |  |  | 0 0 | 0 0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
9 | 23.2 * | Накладная №258 от 16.06.2026 | Профлист HC-35х1000-А-0,6 | м2 | 667 | 113.08 |  |  |  | 653174.96 |  |  |  | 0 0 | 0 0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 6774980.8 | 1047535.49 | 505041.56 | 197970.9 | 2076.42 | 276 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 1158320.94 | [9 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
93% ФОТ (от 1245506,39) (Поз. 15, 20-20.2) | [9 empty] | 1158320.94 | [10 empty] | 93% ФОТ (от 1245506,39) (Поз. 15, 20-20.2)
Сметная прибыль | [9 empty] | 772213.96 | [9 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
62% ФОТ (от 1245506,39) (Поз. 15, 20-20.2) | [9 empty] | 772213.96 | [10 empty] | 62% ФОТ (от 1245506,39) (Поз. 15, 20-20.2)
Итоги по акту: | [19 empty] | Итоги по акту:
Строительные металлические конструкции: | [20 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 15, 20-20.2 | [9 empty] | 1607074.26 | 1047535.49 | 505041.56 | 197970.9 | 2076.42 | 276 | [5 empty] | Итого Поз. 15, 20-20.2
Накладные расходы 93% ФОТ (от 1 245 506,39) | [9 empty] | 1158320.94 | [10 empty] | Накладные расходы 93% ФОТ (от 1 245 506,39)
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 1 245 506,39) | [9 empty] | 772213.96 | [10 empty] | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 1 245 506,39)
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 3537609.16 |  |  |  | 2076.42 | 276 | [5 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [20 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 16.4, 22-23.2 | [9 empty] | 5167906.54 | [10 empty] | Итого Поз. 16.4, 22-23.2
Итого | [9 empty] | 8705515.7 |  |  |  | 2076.42 | 276 | [5 empty] | Итого
В том числе: | [20 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 1047535.49 | [10 empty] | Основная заработная плата
Материалы | [9 empty] | 5222403.75 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [9 empty] | 505041.56 | [10 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 197970.9 | [10 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы | [9 empty] | 1158320.94 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 772213.96 | [10 empty] | Сметная прибыль
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК | [9 empty] | -5124922.22 | [10 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК
Зимнее удорожание 2,1% | [9 empty] | 182815.83 | [10 empty] | Зимнее удорожание 2,1%
Итого | [9 empty] | 3763409.31 | [11 empty] | Итого
Непредвиденные затраты 3% | [9 empty] | 112902.28 | [12 empty] | Непредвиденные затраты 3%
Индекс-дефлятор 3 763 409,31 * 1,033 | [9 empty] | 3887601.82 | [10 empty] | Индекс-дефлятор 3 763 409,31 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [9 empty] | 733943.01 | [10 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого | [9 empty] | 4621544.83 | [11 empty] | Итого
Понижающий коэффициент (№5) 0,993452 | [9 empty] | -30261.88 | [12 empty] | Понижающий коэффициент (№5) 0,993452
Понижающий коэффициент (№6) 0,999522 | [9 empty] | -2209.1 | [12 empty] | Понижающий коэффициент (№6) 0,999522
Понижающий коэффициент (№7) 0,999303 | [9 empty] | -3221.22 | [12 empty] | Понижающий коэффициент (№7) 0,999303
Понижающий коэффициент (№8) 0,999038 | [9 empty] | -4445.93 | [12 empty] | Понижающий коэффициент (№8) 0,999038
Понижающий коэффициент (№9) 0,99878 | [9 empty] | -5638.28 | [12 empty] | Понижающий коэффициент (№9) 0,99878
Понижающий коэффициент (№10) 0,998776 | [9 empty] | -5656.77 | [12 empty] | Понижающий коэффициент (№10) 0,998776
Понижающий коэффициент (№11) 0,998775 | [9 empty] | -5661.39 | [12 empty] | Понижающий коэффициент (№11) 0,998775
Понижающий коэффициент (№12) 0,998775 | [9 empty] | -5661.39 | [10 empty] | Понижающий коэффициент (№12) 0,998775
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 4615883.44 | [11 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 4615883.44 |  |  |  | 2076.42 | 276 | [8 empty] | ВСЕГО по акту
Материалы заказчика | [19 empty] | Материалы заказчика
Накладная №223 от 08.05.2026 Металлоконструкции, "т" Кол-во: 28,85{п.16.4} | [20 empty] | Накладная №223 от 08.05.2026 Металлоконструкции, "т" Кол-во: 28,85{п.16.4}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (28,85{п.16.4}) | [9 empty] | 4471749.13 | [10 empty] | Всего на физобъем (28,85{п.16.4})
Накладная №258 от 16.06.2026 Профлист HC-35х1000-А-0,6, "м2" Кол-во: 667{п.23.2} | [20 empty] | Накладная №258 от 16.06.2026 Профлист HC-35х1000-А-0,6, "м2" Кол-во: 667{п.23.2}
Стоимость единицы | [9 empty] | 113.08 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 979.27 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (667{п.23.2}) | [9 empty] | 653173.09 | [10 empty] | Всего на физобъем (667{п.23.2})
Прайс Профиль HC35-1000-0,7, "т" Кол-во: -4,93{п.23.1} | [20 empty] | Прайс Профиль HC35-1000-0,7, "т" Кол-во: -4,93{п.23.1}
Стоимость единицы | [9 empty] | 15281.29 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 132335.97 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (-4,93{п.23.1}) | [9 empty] | -652416.33 | [10 empty] | Всего на физобъем (-4,93{п.23.1})
Прайс Профиль HC35-1000-0,7, "т" Кол-во: 4,93{п.23} | [20 empty] | Прайс Профиль HC35-1000-0,7, "т" Кол-во: 4,93{п.23}
Стоимость единицы | [9 empty] | 15281.29 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 132335.97 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (4,93{п.23}) | [9 empty] | 652416.33 | [10 empty] | Всего на физобъем (4,93{п.23})
Итого | [9 empty] | 5124922.22 | [10 empty] | Итого
Сдал: |  |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 16.06.26г.) | [9 empty] | К.А.Шевчук
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
Принял: |  |  | Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) | [9 empty] | Е. В. Гуляев
|  | М.П. | [7 empty] | подпись

## кс-2 №12 (бегунок)
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [9 empty] | по ОКПО | 46246315 |  |  | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала. | [14 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование, адрес)
Объект |  | Конвейерная галерея №3 | [15 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 314-25/104
[12 empty] | дата | 22.05.2025 г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[12 empty] | дата | 18.12.2025г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[12 empty] | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Июнь 2026г. | [7 empty] | 12 | 18.06.2026 | 22.05.2026 | 18.06.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 7. Настил | [18 empty] | Раздел 7. Настил
1 | 15 | ТЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 30 | 1713.08 | 783.44 | 825.99 | 133.53 | 997073.88 | 683940.94 | 286204.67 | 116568.63 | 44,9995 1349,99 | 5,428 162,84
Объем=28,85*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
2 | 16.4 * | Накладная №223 от 08.05.2026 | Металлоконструкции | т | 28.85 | 17898.38 |  |  |  | 4471749.16 |  |  |  | 0 0 | 0 0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
3 | 20 | ТЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | 100 м2 | 6 | 5770.84 | 2082.44 | 3157.82 | 466.22 | 610000.38 | 363594.55 | 218836.89 | 81402.27 | 121,072 726,43 | 18,86 113,16
Объем=(4,94*1000/7,4*0,9) / 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
4 | 20.1 | ТЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | 100 м2 | -6 | 5770.84 | 2082.44 | 3157.82 | 466.22 | -610000.38 | -363594.55 | -218836.89 | -81402.27 | 121,072 -726,43 | 18,86 -113,16
Объем=(-4,94*1000/7,4*0,9) / 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
5 | 20.2 | ТЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | 100 м2 | 6 | 5770.84 | 2082.44 | 3157.82 | 466.22 | 610000.38 | 363594.55 | 218836.89 | 81402.27 | 121,072 726,43 | 18,86 113,16
Объем=(667*0,9) / 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
6 | 22 | ТССЦ-101-1810 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.216 | 22978.37 |  |  |  | 42982.42 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=0,036*6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
7 | 23 * | Прайс | Профиль HC35-1000-0,7 | т | 4.93 | 15281.29 |  |  |  | 652416.34 |  |  |  | 0 0 | 0 0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
8 | 23.1 * | Прайс | Профиль HC35-1000-0,7 | т | -4.93 | 15281.29 |  |  |  | -652416.34 |  |  |  | 0 0 | 0 0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
9 | 23.2 * | Накладная №258 от 16.06.2026 | Профлист HC-35х1000-А-0,6 | м2 | 667 | 113.08 |  |  |  | 653174.96 |  |  |  | 0 0 | 0 0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 6774980.8 | 1047535.49 | 505041.56 | 197970.9 | 2076.42 | 276 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 1158320.94 | [9 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
93% ФОТ (от 1245506,39) (Поз. 15, 20-20.2) | [9 empty] | 1158320.94 | [10 empty] | 93% ФОТ (от 1245506,39) (Поз. 15, 20-20.2)
Сметная прибыль | [9 empty] | 772213.96 | [9 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
62% ФОТ (от 1245506,39) (Поз. 15, 20-20.2) | [9 empty] | 772213.96 | [10 empty] | 62% ФОТ (от 1245506,39) (Поз. 15, 20-20.2)
Итоги по акту: | [19 empty] | Итоги по акту:
Строительные металлические конструкции: | [20 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 15, 20-20.2 | [9 empty] | 1607074.26 | 1047535.49 | 505041.56 | 197970.9 | 2076.42 | 276 | [5 empty] | Итого Поз. 15, 20-20.2
Накладные расходы 93% ФОТ (от 1 245 506,39) | [9 empty] | 1158320.94 | [10 empty] | Накладные расходы 93% ФОТ (от 1 245 506,39)
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 1 245 506,39) | [9 empty] | 772213.96 | [10 empty] | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 1 245 506,39)
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 3537609.16 |  |  |  | 2076.42 | 276 | [5 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [20 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 16.4, 22-23.2 | [9 empty] | 5167906.54 | [10 empty] | Итого Поз. 16.4, 22-23.2
Итого | [9 empty] | 8705515.7 |  |  |  | 2076.42 | 276 | [5 empty] | Итого
В том числе: | [20 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 1047535.49 | [10 empty] | Основная заработная плата
Материалы | [9 empty] | 5222403.75 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [9 empty] | 505041.56 | [10 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 197970.9 | [10 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы | [9 empty] | 1158320.94 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 772213.96 | [10 empty] | Сметная прибыль
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК | [9 empty] | -5124922.22 | [10 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК
Зимнее удорожание 2,1% | [9 empty] | 182815.83 | [10 empty] | Зимнее удорожание 2,1%
Итого | [9 empty] | 3763409.31 | [11 empty] | Итого
Непредвиденные затраты 3% | [9 empty] | 112902.28 | [12 empty] | Непредвиденные затраты 3%
Индекс-дефлятор 3 763 409,31 * 1,033 | [9 empty] | 3887601.82 | [10 empty] | Индекс-дефлятор 3 763 409,31 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [9 empty] | 733943.01 | [10 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого | [9 empty] | 4621544.83 | [11 empty] | Итого
Понижающий коэффициент (№5) 0,993452 | [9 empty] | -30261.88 | [12 empty] | Понижающий коэффициент (№5) 0,993452
Понижающий коэффициент (№6) 0,999522 | [9 empty] | -2209.1 | [12 empty] | Понижающий коэффициент (№6) 0,999522
Понижающий коэффициент (№7) 0,999303 | [9 empty] | -3221.22 | [12 empty] | Понижающий коэффициент (№7) 0,999303
Понижающий коэффициент (№8) 0,999038 | [9 empty] | -4445.93 | [12 empty] | Понижающий коэффициент (№8) 0,999038
Понижающий коэффициент (№9) 0,99878 | [9 empty] | -5638.28 | [12 empty] | Понижающий коэффициент (№9) 0,99878
Понижающий коэффициент (№10) 0,998776 | [9 empty] | -5656.77 | [12 empty] | Понижающий коэффициент (№10) 0,998776
Понижающий коэффициент (№11) 0,998775 | [9 empty] | -5661.39 | [12 empty] | Понижающий коэффициент (№11) 0,998775
Понижающий коэффициент (№12) 0,998775 | [9 empty] | -5661.39 | [10 empty] | Понижающий коэффициент (№12) 0,998775
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 4615883.44 | [11 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 4615883.44 |  |  |  | 2076.42 | 276 | [8 empty] | ВСЕГО по акту
Материалы заказчика | [19 empty] | Материалы заказчика
Накладная №223 от 08.05.2026 Металлоконструкции, "т" Кол-во: 28,85{п.16.4} | [20 empty] | Накладная №223 от 08.05.2026 Металлоконструкции, "т" Кол-во: 28,85{п.16.4}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (28,85{п.16.4}) | [9 empty] | 4471749.13 | [10 empty] | Всего на физобъем (28,85{п.16.4})
Накладная №258 от 16.06.2026 Профлист HC-35х1000-А-0,6, "м2" Кол-во: 667{п.23.2} | [20 empty] | Накладная №258 от 16.06.2026 Профлист HC-35х1000-А-0,6, "м2" Кол-во: 667{п.23.2}
Стоимость единицы | [9 empty] | 113.08 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 979.27 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (667{п.23.2}) | [9 empty] | 653173.09 | [10 empty] | Всего на физобъем (667{п.23.2})
Прайс Профиль HC35-1000-0,7, "т" Кол-во: -4,93{п.23.1} | [20 empty] | Прайс Профиль HC35-1000-0,7, "т" Кол-во: -4,93{п.23.1}
Стоимость единицы | [9 empty] | 15281.29 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 132335.97 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (-4,93{п.23.1}) | [9 empty] | -652416.33 | [10 empty] | Всего на физобъем (-4,93{п.23.1})
Прайс Профиль HC35-1000-0,7, "т" Кол-во: 4,93{п.23} | [20 empty] | Прайс Профиль HC35-1000-0,7, "т" Кол-во: 4,93{п.23}
Стоимость единицы | [9 empty] | 15281.29 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 132335.97 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (4,93{п.23}) | [9 empty] | 652416.33 | [10 empty] | Всего на физобъем (4,93{п.23})
Итого | [9 empty] | 5124922.22 | [10 empty] | Итого
Сдал: |  |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ"(по доверенности №б/н от 16.06.26г.) | [9 empty] | К.А.Шевчук
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
Принял: |  |  | Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) | [9 empty] | Е. В. Гуляев
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
| Объемы строительных работ проверил: |  | Руководитель направления по строительству объектов минеральных грузов ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Д.А. Ахматенко
подпись
| Расценки проверил: |  | Начальник сметно-договорного отдела ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Пузырева Н.С.
подпись
| Проверил: |  | Руководитель производственно- технического направления ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Ощепкова Н.В.
подпись
| Проверил: |  | Заместитель исполнительного директора по безопасности ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Бельчиков И.А.
| Проверил: |  | Заместитель руководителя ПО ООО "ЕТУ" | [6 empty] | подпись |  |  | Дмитров С.С.

## м-29 №12
|  | Заказчик |  |  |  | ООО "ЕТУ"
|  | Подрядчик |  |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
|  | № склада |  |  |  | 5042
|  | Объект строительства |  |  |  | "Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала"
|  | Договор подряда |  |  |  | № № 314-25/104 от 22.05.2025 г.
|  | Шифр РД |  |  |  | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
ОТЧЁТ об использовании | [13 empty] | Номер документа |  | Дата составления | Отчетный период
переданных давальческих материалов поставки Заказчика | [16 empty] | с |  | по
[14 empty] | 12 |  | 2026-06-18 | 2026-05-22 |  | 2026-06-18
№ п/п | № по КС-2 | Наименование материала по смете | Наименование материала по накладной (М-15) | Номенклатурный № SAP | Ед. изм. | Остаток на начало отчетного месяца |  | Получено в переработку материалов поставки Подрядчика с начала проведения работ |  |  |  |  | Подлежит списанию (переработано согласно актам выполненных работ по форме КС-2) |  |  |  | Остаток на конец месяца |  | Примечание
[13 empty] | Всего с начала проведения работ |  | в т.ч. за отчетный период
[8 empty] | Всего с начала проведения работ |  | в т.ч. за отчетный период
[6 empty] | Кол-во | Стоимость в руб. | Кол-во | Стоимость в руб | Кол-во | Стоимость в руб. | № и дата накладной на отпуск материалов на сторону | Кол-во | Стоимость в руб. | Кол-во | Стоимость в руб. | Кол-во | Стоимость в руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции | 00-00001567 | т | 49.145 | 0 | 1761.879 | 0 | 0 | 0 | № 223 от 08.05.26 г | 1741.584 | 0 | 28.85 | 0 | 20.295 | 0
2 | 9 | Профлист HC-35х1000-А-0,6 | Профлист HC-35х1000-А-0,6 | 00-00002214 | м2 | 809.24 | 0 | 809.24 | 0 | 809.24 | 0 | № 258 от 16.06.26 г | 667 | 0 | 667 | 0 | 142.24 | 0
3
4
5
6 |  | ИТОГО |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Заказчик: |  | Заместитель проектного офиса ООО "ЕТУ" | [10 empty] | Дмитров С.С.
|  | М.П. | [9 empty] | (Подпись) |  |  | (ФИО)
|  | Подрядчик: |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 16.06.26г.) | [10 empty] | К.А.Шевчук
|  | М.П. | [9 empty] | (Подпись) |  |  | (ФИО)

## кс-6а
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [5 empty] | по ОКПО | 46246315
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [5 empty] | по ОКПО | 16673706
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала
наименование, адрес
Объект: |  | Конвейерная галерея №3 | [30 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  | 314-25/104 | [24 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 22.05.2025 г. | [25 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 1 | [24 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 18.12.2025г. | [25 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 2 | [24 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 26.01.2026г. | [25 empty] | дата
[7 empty] | Вид операции | [28 empty] | Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | на | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические | [33 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  | (субподряда) |  |  |  |  | 174567.65 | тыс. руб.(без НДС)
Составил: |  |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 16.06.26г.) | [9 empty] | К.А.Шевчук
|  |  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [22 empty] | Остаток работ на Июль 2026г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2025г. |  |  | Январь 2026г. |  |  | Февраль 2026г. |  |  | Март 2026г. |  |  | Апрель 2026г. |  |  | Май 2026г. |  |  | Июнь 2026г. |  |  | с Декабря 2025г. по Июнь 2026г.
[8 empty] | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Раздел 1. Колонны
1 | 1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т конструкций | 664.69 | 404.352 | 4649439.72 | 17.761 | 204224.78 | 204224.78 |  |  |  | 34.2 | 393248.56 | 597473.34 | 58.235 | 669614.89 | 1267088.23 | 114.594 | 1317658.6 | 2584746.83 | 72.578 | 834537.81 | 3419284.64 |  |  | 3419284.64 | 297.368 | 3419284.64 | 106.984 | 1230155.08
2 | 2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т конструкций | 360.31 | 9.256 | 55271.85 | [12 empty] | 8.542 | 51008.23 | 51008.23 | 0.714 | 4263.62 | 55271.85 |  |  | 55271.85 | 9.256 | 55271.85
3 * | 3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Накладная №4909726019 от 07.12.2025 | т | 17898.38 | 126.503 | 19607961.31 | 17.761 | 2752954.48 | 2752954.48 |  |  |  | 34.2 | 5300999 | 8053953.48 | 55.994 | 8679068.37 | 16733021.85 | 18.548 | 2874939.46 | 19607961.31 |  |  | 19607961.31 |  |  | 19607961.31 | 126.503 | 19607961.31
4 * | 3.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901241846 от 16.02.2026 | т | 19065.39 | 10.088 | 1665592.13 | [12 empty] | 10.088 | 1665592.13 | 1665592.13 |  |  | 1665592.13 |  |  | 1665592.13 | 10.088 | 1665592.13
5 * | 3.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | т | 19072.07 | 38.009 | 6277723.27 | [12 empty] | 38.009 | 6277723.27 | 6277723.27 |  |  | 6277723.27 |  |  | 6277723.27 | 38.009 | 6277723.27
6 * | 3.3 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | т | 19019.11 | 51.755 | 8524332.77 | [12 empty] | 51.755 | 8524332.77 | 8524332.77 |  |  | 8524332.77 |  |  | 8524332.77 | 51.755 | 8524332.77
7 * | 3.4 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | т | 19017.35 | 44.081 | 7259710.95 | [15 empty] | 44.081 | 7259710.95 | 7259710.95 |  |  | 7259710.95 | 44.081 | 7259710.95
8 * | 3.5 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 | т | 17898.38 | 19.662 | 3047609.43 | [15 empty] | 19.662 | 3047609.43 | 3047609.43 |  |  | 3047609.43 | 19.662 | 3047609.43
9 * | 3.6 | Металлоконструкции | Накладная №223 от 08.05.2026 | т | 17898.38 | 6.731 | 1043304.8 | [15 empty] | 6.731 | 1043304.8 | 1043304.8 |  |  | 1043304.8 | 6.731 | 1043304.8
10 * | 3.7 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 17898.38 | 116.779 | 18100741.59 | [23 empty] | 116.779 | 18100741.59
Всего: | [6 empty] | 75549967.97 |  | 3188189.31 | 3188189.31 |  |  |  |  | 6139072.96 | 9327262.27 |  | 10106122.06 | 19433384.33 |  | 22256216.75 | 41689601.08 |  | 13137973.17 | 54827574.25 |  |  | 54827574.25 |  | 54827574.25 |  | 20722393.72
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
11 | 4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 676.624 | 13560322.64 | 35.142 | 704286.07 | 704286.07 |  |  |  | 43.41 | 869986.29 | 1574272.36 | 87.768 | 1758971.59 | 3333243.95 | 301.838 | 6049180.43 | 9382424.38 | 202.188 | 4052079.92 | 13434504.3 |  |  | 13434504.3 | 670.346 | 13434504.3 | 6.278 | 125818.34
12 * | 5 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 162.944 | 25256315.24 | 35.142 | 5447008.97 | 5447008.97 |  |  |  | 43.41 | 6728548.73 | 12175557.7 | 84.392 | 13080757.54 | 25256315.24 |  |  | 25256315.24 |  |  | 25256315.24 |  |  | 25256315.24 | 162.944 | 25256315.24
13 * | 5.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | т | 19072.07 | 64.767 | 10697184.96 | [12 empty] | 64.767 | 10697184.96 | 10697184.96 |  |  | 10697184.96 |  |  | 10697184.96 | 64.767 | 10697184.96
14 * | 5.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901241846 от 16.02.2026 | т | 19065.39 | 45.837 | 7567976.44 | [12 empty] | 45.837 | 7567976.44 | 7567976.44 |  |  | 7567976.44 |  |  | 7567976.44 | 45.837 | 7567976.44
15 * | 5.3 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | т | 19019.11 | 115.028 | 18945743.4 | [12 empty] | 115.028 | 18945743.41 | 18945743.41 |  |  | 18945743.41 |  |  | 18945743.41 | 115.028 | 18945743.41 |  | -0.01
16 * | 5.4 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | т | 19017.35 | 158.405 | 26087759.21 | [12 empty] | 64.597 | 10638496.14 | 10638496.14 | 93.808 | 15449263.07 | 26087759.21 |  |  | 26087759.21 | 158.405 | 26087759.21
17 * | 5.5 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 | т | 17898.38 | 60.334 | 9351768.24 | [15 empty] | 60.334 | 9351768.24 | 9351768.24 |  |  | 9351768.24 | 60.334 | 9351768.24
18 * | 5.6 | Металлоконструкции | Накладная №223 от 08.05.2026 | т | 17898.38 | 40.269 | 6241693.82 | [15 empty] | 40.269 | 6241693.83 | 6241693.83 |  |  | 6241693.83 | 40.269 | 6241693.83 |  | -0.01
19 * | 5.7 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 17898.38 | 29.04 | 4501199.15 | [23 empty] | 29.04 | 4501199.15
Всего: | [6 empty] | 137099161 |  | 6924599.26 | 6924599.26 |  |  |  |  | 8553777.64 | 15478376.9 |  | 16771075.25 | 32249452.15 |  | 60540565.29 | 92790017.44 |  | 39543977.92 | 132333995.36 |  |  | 132333995.36 |  | 132333995.36 |  | 4765165.64
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
20 | 6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 295.152 | 5915185.32 | 29.047 | 582135.26 | 582135.26 |  |  |  | 35.08 | 703043.52 | 1285178.78 | 48.618 | 974360.6 | 2259539.38 | 137.741 | 2760487.95 | 5020027.33 | 35.98 | 721080.57 | 5741107.9 |  |  | 5741107.9 | 286.466 | 5741107.9 | 8.686 | 174077.42
21 * | 7 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 110.875 | 17185621.76 | 29.047 | 4502284.15 | 4502284.15 |  |  |  | 35.08 | 5437398.98 | 9939683.13 | 46.748 | 7245938.64 | 17185621.77 |  |  | 17185621.77 |  |  | 17185621.77 |  |  | 17185621.77 | 110.875 | 17185621.77 |  | -0.01
22 * | 7.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | т | 19072.07 | 48.236 | 7966856.79 | [12 empty] | 48.236 | 7966856.79 | 7966856.79 |  |  | 7966856.79 |  |  | 7966856.79 | 48.236 | 7966856.79
23 * | 7.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901241846 от 16.02.2026 | т | 19065.39 | 8.998 | 1485626.28 | [12 empty] | 8.998 | 1485626.28 | 1485626.28 |  |  | 1485626.28 |  |  | 1485626.28 | 8.998 | 1485626.28
24 * | 7.3 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901351143 от 19.02.2026 | т | 19055.33 | 12.914 | 2131057.4 | [12 empty] | 12.914 | 2131057.4 | 2131057.4 |  |  | 2131057.4 |  |  | 2131057.4 | 12.914 | 2131057.4
25 * | 7.4 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | т | 19019.11 | 37.299 | 6143350.17 | [12 empty] | 37.299 | 6143350.17 | 6143350.17 |  |  | 6143350.17 |  |  | 6143350.17 | 37.299 | 6143350.17
26 * | 7.5 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | т | 19017.35 | 40.018 | 6590574.46 | [12 empty] | 24.996 | 4116597.51 | 4116597.51 | 15.022 | 2473976.95 | 6590574.46 |  |  | 6590574.46 | 40.018 | 6590574.46
27 * | 7.6 | Металлоконструкции | Накладная №223 от 08.05.2026 | т | 17898.38 | 19.574 | 3033969.43 | [15 empty] | 19.574 | 3033969.43 | 3033969.43 |  |  | 3033969.43 | 19.574 | 3033969.43
28 * | 7.7 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 17898.38 | 17.238 | 2671889.5 | [23 empty] | 17.238 | 2671889.5
Всего: | [6 empty] | 59618988.73 |  | 5723602.36 | 5723602.36 |  |  |  |  | 6912382.4 | 12635984.76 |  | 9290144.57 | 21926129.33 |  | 27634984.46 | 49561113.79 |  | 7020771.48 | 56581885.27 |  |  | 56581885.27 |  | 56581885.27 |  | 3037103.46
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
29 | 8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ТЕР09-03-014-01 | 1 т конструкций | 2203.66 | 284.856 | 12964852 | [6 empty] | 14.2 | 646294.61 | 646294.61 | 59.377 | 2702467.28 | 3348761.89 | 168.786 | 7682076.24 | 11030838.13 | 39.339 | 1790463.65 | 12821301.78 |  |  | 12821301.78 | 281.702 | 12821301.78 | 3.154 | 143550.22
30 * | 9 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 71.293 | 11050412.92 | [6 empty] | 14.2 | 2200999.59 | 2200999.59 | 57.093 | 8849413.34 | 11050412.93 |  |  | 11050412.93 |  |  | 11050412.93 |  |  | 11050412.93 | 71.293 | 11050412.93 |  | -0.01
31 * | 9.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | т | 19072.07 | 60.833 | 10047429.29 | [12 empty] | 60.833 | 10047429.29 | 10047429.29 |  |  | 10047429.29 |  |  | 10047429.29 | 60.833 | 10047429.29
32 * | 9.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901351143 от 19.02.2026 | т | 19055.33 | 0.259 | 42739.96 | [12 empty] | 0.259 | 42739.96 | 42739.96 |  |  | 42739.96 |  |  | 42739.96 | 0.259 | 42739.96
33 * | 9.3 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №490148963 от 19.02.2026 | т | 19055.33 | 8.829 | 1456954.14 | [12 empty] | 8.829 | 1456954.14 | 1456954.14 |  |  | 1456954.14 |  |  | 1456954.14 | 8.829 | 1456954.14
34 * | 9.4 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | т | 19019.11 | 92.374 | 15214505.17 | [12 empty] | 92.374 | 15214505.17 | 15214505.17 |  |  | 15214505.17 |  |  | 15214505.17 | 92.374 | 15214505.17
35 * | 9.5 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | т | 19017.35 | 21.628 | 3561920.75 | [15 empty] | 21.628 | 3561920.75 | 3561920.75 |  |  | 3561920.75 | 21.628 | 3561920.75
36 * | 9.6 | Металлоконструкции | Накладная №223 от 08.05.2026 | т | 17898.38 | 16.198 | 2510689.53 | [15 empty] | 16.198 | 2510689.53 | 2510689.53 |  |  | 2510689.53 | 16.198 | 2510689.53
37 * | 9.7 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 17898.38 | 13.442 | 2083509.61 | [23 empty] | 13.442 | 2083509.61
Всего: | [6 empty] | 75815721.75 | [7 empty] | 3688892.97 | 3688892.97 |  | 15071008.1 | 18759901.07 |  | 44447232.24 | 63207133.31 |  | 10194598.86 | 73401732.17 |  |  | 73401732.17 |  | 73401732.17 |  | 2413989.58
Раздел 5. Стеновой фахверк
38 | 10 | Монтаж фахверка | ТЕР09-04-006-01 | 1 т конструкций | 1579.69 | 103.272 | 2939654.89 | [12 empty] | 24.34 | 692842.2 | 692842.2 | 29.291 | 833773.25 | 1526615.45 |  |  | 1526615.45 | 53.631 | 1526615.45 | 49.641 | 1413039.44
39 * | 11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | ТССЦ-110-0009 | т | 21449.1 | 0.46873 | 87066.23 | [23 empty] | 0.46873 | 87066.23
40 * | 11.1 | Болт M24-6G*80.109. СT35 ГОСТ7798-70 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | кг | 68.71 | 16.206 | 9643.03 | [12 empty] | 10.36 | 6164.5 | 6164.5 | 5.846 | 3478.54 | 9643.04 |  |  | 9643.04 | 16.206 | 9643.04 |  | -0.01
41 * | 11.2 | Болт M24*85-10.9 ГОСТ Р4014-2013 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | кг | 68.68 | 51 | 30333.21 | [12 empty] | 32.59 | 19383.52 | 19383.52 | 18.41 | 10949.69 | 30333.21 |  |  | 30333.21 | 51 | 30333.21
42 * | 11.3 | Болт M24*90 10.9 ОЦИНК DIN933 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | кг | 48.99 | 3.784 | 1605.37 | [12 empty] | 2.42 | 1026.69 | 1026.69 | 1.364 | 578.68 | 1605.37 |  |  | 1605.37 | 3.784 | 1605.37
43 * | 11.4 | Болт M24*65 ГОСТР52644-06 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | кг | 72.19 | 123 | 76895.34 | [12 empty] | 78.6 | 49138 | 49138 | 44.4 | 27757.34 | 76895.34 |  |  | 76895.34 | 123 | 76895.34
44 * | 11.5 | Гайкa M24.10 ГОСТ ISO4032-2014 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | кг | 93.04 | 99 | 79766.91 | [12 empty] | 63.26 | 50970.25 | 50970.25 | 35.74 | 28796.66 | 79766.91 |  |  | 79766.91 | 99 | 79766.91
45 * | 11.6 | Шaйбa М24 А4 DIN125 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | кг | 150.25 | 56 | 72865.24 | [12 empty] | 35.77 | 46542.67 | 46542.67 | 20.23 | 26322.57 | 72865.24 |  |  | 72865.24 | 56 | 72865.24
46 * | 11.7 | Болт M24 ГОСТ Р4014-2013 | Накладная №225 от 08.05.2026 | т | 21449.1 | 0.072 | 13373.94 | [15 empty] | 0.072 | 13373.95 | 13373.95 |  |  | 13373.95 | 0.072 | 13373.95 |  | -0.01
47 * | 11.8 | Болт M24 ГОСТ Р52644-06 | Накладная №225 от 08.05.2026 | т | 21449.1 | 0.072 | 13373.94 | [15 empty] | 0.072 | 13373.95 | 13373.95 |  |  | 13373.95 | 0.072 | 13373.95 |  | -0.01
48 * | 11.9 | Гайка M24 ГОСТ ISO4032-2014 | Накладная №225 от 08.05.2026 | т | 21449.1 | 0.035 | 6501.22 | [15 empty] | 0.035 | 6501.22 | 6501.22 |  |  | 6501.22 | 0.035 | 6501.22
49 * | 11.10 | Шайба M24 DIN125 | Накладная №225 от 08.05.2026 | т | 21449.1 | 0.036 | 6686.97 | [15 empty] | 0.036 | 6686.97 | 6686.97 |  |  | 6686.97 | 0.036 | 6686.97
50 * | 12 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | т | 19017.35 | 33.558 | 5526675.44 | [12 empty] | 23.404 | 3854410.63 | 3854410.63 | 10.154 | 1672264.81 | 5526675.44 |  |  | 5526675.44 | 33.558 | 5526675.44
51 * | 12.1 | Металлоконструкции | Накладная №223 от 08.05.2026 | т | 17898.38 | 18.011 | 2791704.47 | [15 empty] | 18.011 | 2791704.47 | 2791704.47 |  |  | 2791704.47 | 18.011 | 2791704.47
52 * | 12.2 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 51.703 | 8013963.49 | [23 empty] | 51.703 | 8013963.49
Всего: | [6 empty] | 22949379.56 | [13 empty] | 5493363.93 | 5493363.93 |  | 6365660.22 | 11859024.15 |  |  | 11859024.15 |  | 11859024.15 |  | 11090355.41
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
Таб.9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к
53 | 13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ТЕР09-03-029-01 | 1 т конструкций | 1662.67 | 66.872 | 2043128.68 | [12 empty] | 2.022 | 61777.82 | 61777.82 | 31.944 | 975979.54 | 1037757.36 |  |  | 1037757.36 | 33.966 | 1037757.36 | 32.906 | 1005371.32
54 * | 14 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | т | 19017.35 | 3.041 | 500823.05 | [12 empty] | 1.944 | 320157.85 | 320157.85 | 1.096 | 180500.52 | 500658.37 |  |  | 500658.37 | 3.04 | 500658.37 | 0.001 | 164.68
55 * | 14.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 | т | 19017.17 | 3.712 | 611324.43 | [15 empty] | 3.712 | 611324.43 | 611324.43 |  |  | 611324.43 | 3.712 | 611324.43
56 * | 14.2 | Металлоконструкции | Накладная №223 от 08.05.2026 | т | 17898.38 | 25.908 | 4015739.24 | [15 empty] | 25.908 | 4015739.24 | 4015739.24 |  |  | 4015739.24 | 25.908 | 4015739.24
57 * | 14.3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 34.211 | 5302704 | [23 empty] | 34.211 | 5302704
Всего: | [6 empty] | 14956372.62 | [13 empty] | 457003.34 | 457003.34 |  | 6969479.16 | 7426482.5 |  |  | 7426482.5 |  | 7426482.5 |  | 7529890.12
Раздел 7. Настил
58 | 15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | 1 т конструкций | 1713.08 | 233.272 | 7752980.58 | [12 empty] | 34.495 | 1146468.79 | 1146468.79 | 105.66 | 3511694.22 | 4658163.01 | 30 | 997073.88 | 5655236.89 | 170.155 | 5655236.89 | 63.117 | 2097743.69
59 * | 16 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | т | 19072.07 | 8.913 | 1472107.86 | [12 empty] | 8.913 | 1472107.86 | 1472107.86 |  |  | 1472107.86 |  |  | 1472107.86 | 8.913 | 1472107.86
60 * | 16.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | т | 19019.11 | 23.757 | 3912908.39 | [12 empty] | 23.757 | 3912908.38 | 3912908.38 |  |  | 3912908.38 |  |  | 3912908.38 | 23.757 | 3912908.38 |  | 0.01
61 * | 16.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | т | 19017.35 | 0.498 | 82015.74 | [12 empty] | 0.498 | 82015.74 | 82015.74 |  |  | 82015.74 |  |  | 82015.74 | 0.498 | 82015.74
62 * | 16.3 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 | т | 19017.17 | 14.615 | 2406925.24 | [15 empty] | 14.615 | 2406925.24 | 2406925.24 |  |  | 2406925.24 | 14.615 | 2406925.24
63 * | 16.4 | Металлоконструкции | Накладная №223 от 08.05.2026 | т | 17898.38 | 115.831 | 17953801.62 | [15 empty] | 86.981 | 13482052.47 | 13482052.47 | 28.85 | 4471749.16 | 17953801.63 | 115.831 | 17953801.63 |  | -0.01
64 * | 16.5 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 17898.38 | 69.62 | 10791097.97 | [23 empty] | 69.62 | 10791097.97
65 | 17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 1557.84 | 52.7 | 1532503.75 | [23 empty] | 52.7 | 1532503.75
66 * | 18 | Профиль H57-750-0,8 | Прайс | т | 12352.31 | 56.7 | 6065255.96 | [23 empty] | 56.7 | 6065255.96
67 | 19 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 1.8972 | 377528.92 | [23 empty] | 1.8972 | 377528.92
68 | 20 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 5770.84 | 65.6757 | 6677033.61 | [18 empty] | 6 | 610000.38 | 610000.38 | 6 | 610000.38 | 59.6757 | 6067033.23
69 | 20.1 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 5770.84 | -65.6757 | -6677033.61 | [18 empty] | -6 | -610000.38 | -610000.38 | -6 | -610000.38 | -59.6757 | -6067033.23
70 | 20.2 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 5770.84 | 65.6757 | 6677033.61 | [18 empty] | 6 | 610000.38 | 610000.38 | 6 | 610000.38 | 59.6757 | 6067033.23
71 | 21 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | ТССЦ-201-0382 | т | 16120.26 | 3.796 | 529927.11 | [23 empty] | 3.796 | 529927.11
72 | 22 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 2.3643 | 470478.4 | [18 empty] | 0.216 | 42982.42 | 42982.42 | 0.216 | 42982.42 | 2.1483 | 427495.98
73 * | 23 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т | 15281.29 | 54 | 7146142.46 | [18 empty] | 4.93 | 652416.34 | 652416.34 | 4.93 | 652416.34 | 49.07 | 6493726.12
74 * | 23.1 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т | 15281.29 | -54 | -7146142.46 | [18 empty] | -4.93 | -652416.34 | -652416.34 | -4.93 | -652416.34 | -49.07 | -6493726.12
75 * | 23.2 | Профлист HC-35х1000-А-0,6 | Накладная №258 от 16.06.2026 | м2 | 113.08 | 7297.3 | 7146047.4 | [18 empty] | 667 | 653174.96 | 653174.96 | 667 | 653174.96 | 6630.3 | 6492872.44
Всего: | [6 empty] | 86162578.02 | [13 empty] | 8040202.29 | 8040202.29 |  | 23770733.72 | 31810936.01 |  | 8705515.7 | 40516451.71 |  | 40516451.71 |  | 45646126.31
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3
76 | 24 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | ТЕР09-03-043-01 | 1 т металлоконструкций | 6913.13 | 4.368 | 420176.77 | [23 empty] | 4.368 | 420176.77
77 * | 25 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 4.368 | 677039.87 | [23 empty] | 4.368 | 677039.87
Всего: | [6 empty] | 1391068.46 | [24 empty] | 1391068.46
Раздел 9. Антикоррозионная обработка
78 | 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 169.18 | 47.6596 | 191503.03 | [12 empty] | 1.488 | 5979.01 | 5979.01 |  |  | 5979.01 |  |  | 5979.01 | 1.488 | 5979.01 | 46.1716 | 185524.02
79 | 27 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | УПД №10 от 22.04.2026г. | кг | 32.47 | 571.9 | 160812.68 | [12 empty] | 17.894 | 5031.62 | 5031.62 |  |  | 5031.62 |  |  | 5031.62 | 17.894 | 5031.62 | 554.006 | 155781.06
80 | 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 188.47 | 20.5652 | 98175.6 | [23 empty] | 20.5652 | 98175.6
81 | 29 | Эмаль ПФ-115 серая | Прайс | кг | 40.64 | 781.5 | 275042.99 | [23 empty] | 781.5 | 275042.99
Всего: | [6 empty] | 1105733.39 | [13 empty] | 18764.66 | 18764.66 |  |  | 18764.66 |  |  | 18764.66 |  | 18764.66 |  | 1086968.73
Итоги по смете:
Итого: | [6 empty] | 405635987.98 |  | 14192893.71 | 14192893.71 |  |  |  |  | 22280519.28 | 36473412.99 |  | 43960592.25 | 80434005.24 |  | 145384442.27 | 225818447.51 |  | 91996110.31 | 317814557.82 |  | 6774980.8 | 324589538.62 |  | 324589538.62 |  | 81046449.36
Материалы: | [6 empty] | 350201196.35 |  | 12794119 | 12794119 |  |  |  |  | 19834291.57 | 32628410.57 |  | 38258028.16 | 70886438.73 |  | 126886876.83 | 197773315.56 |  | 79930987.3 | 277704302.86 |  | 5222403.75 | 282926706.61 |  | 282926706.61 |  | 67274489.74
Машины и механизмы: | [6 empty] | 17344787.22 |  | 522027 | 522027 |  |  |  |  | 792822.03 | 1314849.03 |  | 1619787.63 | 2934636.66 |  | 5318403.51 | 8253040.17 |  | 3829267.19 | 12082307.36 |  | 505041.56 | 12587348.92 |  | 12587348.92 |  | 4757438.3
ФОТ: | [6 empty] | 44541422.02 |  | 1060320.79 | 1060320.79 |  |  |  |  | 1944262.38 | 3004583.17 |  | 4695327.55 | 7699910.72 |  | 15164145.45 | 22864056.17 |  | 9681989.83 | 32546046 |  | 1245506.39 | 33791552.39 |  | 33791552.39 |  | 10749869.63
Накладные расходы: | [6 empty] | 41426144.54 |  | 986098.33 | 986098.33 |  |  |  |  | 1808164.01 | 2794262.34 |  | 4366654.62 | 7160916.96 |  | 14102708.76 | 21263625.72 |  | 9004250.54 | 30267876.26 |  | 1158320.94 | 31426197.2 |  | 31426197.2 |  | 9999947.34
Сметная прибыль: | [6 empty] | 27586838.97 |  | 657398.89 | 657398.89 |  |  |  |  | 1205442.68 | 1862841.57 |  | 2911103.08 | 4773944.65 |  | 9401181.94 | 14175126.59 |  | 6002833.7 | 20177960.29 |  | 772213.96 | 20950174.25 |  | 20950174.25 |  | 6636664.72
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 474648971.49 |  | 15836390.93 | 15836390.93 |  |  |  |  | 25294125.97 | 41130516.9 |  | 51238349.95 | 92368866.85 |  | 168888332.97 | 261257199.82 |  | 107003194.55 | 368260394.37 |  | 8705515.7 | 376965910.07 |  | 376965910.07 |  | 97683061.42
Всего: | [6 empty] | 174567608.81 |  | 4223260.23 | 4223260.23 |  |  |  |  | 7512597.39 | 11735857.62 |  | 17674134.64 | 29409992.26 |  | 57090872.82 | 86500865.08 |  | 36631417.73 | 123132282.81 |  | 4615883.44 | 127748166.25 |  | 127748166.25 |  | 46819442.56

## м-29 №11 (2 вариант) (hidden)
|  | Заказчик |  |  |  | ООО "ЕТУ"
|  | Подрядчик |  |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
|  | № склада |  |  |  | 5042
|  | Объект строительства |  |  |  | "Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала"
|  | Договор подряда |  |  |  | № № 314-25/104 от 22.05.2025 г.
|  | Шифр РД |  |  |  | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
ОТЧЁТ об использовании | [13 empty] | Номер документа |  | Дата составления | Отчетный период
переданных давальческих материалов поставки Заказчика | [16 empty] | с |  | по
[14 empty] | 11 |  | 2026-05-22 | 2026-05-16 |  | 2026-05-22
№ п/п | № по КС-2 | Наименование материала по смете | Наименование материала по накладной (М-15) | Номенклатурный № SAP | Ед. изм. | Остаток на начало отчетного месяца |  | Получено в переработку материалов поставки Подрядчика с начала проведения работ |  |  |  |  | Подлежит списанию (переработано согласно актам выполненных работ по форме КС-2) |  |  |  | Остаток на конец месяца |  | Примечание
[13 empty] | Всего с начала проведения работ |  | в т.ч. за отчетный период
[8 empty] | Всего с начала проведения работ |  | в т.ч. за отчетный период
[6 empty] | Кол-во | Стоимость в руб. | Кол-во | Стоимость в руб | Кол-во | Стоимость в руб. | № и дата накладной на отпуск материалов на сторону | Кол-во | Стоимость в руб. | Кол-во | Стоимость в руб. | Кол-во | Стоимость в руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 2,4,6,12,14,16 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции | 00-00001567 | т | 166.453 | 0 | 262.817 | 0 | 0 | 0 | № 223 от 08.05.26 г | 213.672 | 0 | 117.308 | 0 | 49.145 | 0
2 | 8 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | Болт M24 ГОСТ Р4014-2013 | 00-00003186 | т | 0.017 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | № 225 от 08.05.26 г | 0.072 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | Болт M24 ГОСТ Р52644-06 | 00-00003187 | т | 0.017 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | № 225 от 08.05.26 г | 0.072 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | Гайка M24 ГОСТ ISO4032-2014 | 00-00003188 | т | 0.009 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | № 225 от 08.05.26 г | 0.035 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | Шайба M24 DIN125 | 00-00003189 | т | 0.009 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | № 225 от 08.05.26 г | 0.036 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Заказчик: |  | Заместитель проектного офиса ООО "ЕТУ" | [10 empty] | Дмитров С.С.
|  | М.П. | [9 empty] | (Подпись) |  |  | (ФИО)
|  | Подрядчик: |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 30.04.26г.) | [10 empty] | К.А.Шевчук
|  | М.П. | [9 empty] | (Подпись) |  |  | (ФИО)