## кс-2 №2 (акт)
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [9 empty] | по ОКПО | 46246315 |  |  |  | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала. | [15 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование, адрес)
Объект |  | Конвейерная галерея №3 | [16 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 314-25/104
[12 empty] | дата | 22.05.2025 г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[12 empty] | дата | 18.12.2025г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[12 empty] | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Февраль 2026г. | [7 empty] | 2 | 13.02.2026 | 20.12.2025 | 13.02.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Колонны | [19 empty] | Раздел 1. Колонны
1 | 1 | ТЕР09-03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 34.2 | 664.69 | 228.64 | 369.83 | 59.72 | 393248.56 | 227550.09 | 146085.96 | 59434.04 | 13,133 449,15 | 2,4265 82,99 | 126.89
Объем=93,95*1,04*0,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
2 | 3 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 34.2 | 17898.38 |  |  |  | 5300999 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [19 empty] | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
3 | 4 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 43.41 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 869986.29 | 513012 | 301731.29 | 103273.56 | 20,9875 911,07 | 2,9555 128,3
Объем=119,26*1,04*0,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
4 | 5 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 43.41 | 17898.38 |  |  |  | 6728548.73 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [19 empty] | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
5 | 6 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 35.08 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 703043.52 | 414569.48 | 243831.69 | 83456.26 | 20,9875 736,24 | 2,9555 103,68
Объем=96,37*1,04*0,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
6 | 7 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 35.08 | 17898.38 |  |  |  | 5437398.98 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | [19 empty] | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
7 | 8 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 14.2 | 2203.66 | 1205.83 | 616.87 | 108.16 | 646294.61 | 498274.11 | 101173.09 | 44692.84 | 72,772 1033,36 | 4,393 62,38
Объем=39*1,04*0,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
8 | 9 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 14.2 | 17898.38 |  |  |  | 2200999.59 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 22280519.28 | 1653405.68 | 792822.03 | 290856.7 | 3129.82 | 377.35 | [5 empty] | Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 1808164.01 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 1205442.68 | [10 empty] | Сметная прибыль
Итоги по акту: | [20 empty] | Итоги по акту:
Строительные металлические конструкции | [9 empty] | 5626179.67 |  |  |  | 3129.82 | 377.35 | [6 empty] | Строительные металлические конструкции
Материалы для строительных работ | [9 empty] | 19667946.3 | [11 empty] | Материалы для строительных работ
Итого | [9 empty] | 25294125.97 |  |  |  | 3129.82 | 377.35 | [6 empty] | Итого
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 1653405.68 | [11 empty] | Основная заработная плата
Материалы | [9 empty] | 19834291.57 | [11 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [9 empty] | 792822.03 | [11 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 290856.7 | [11 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы | [9 empty] | 1808164.01 | [11 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 1205442.68 | [11 empty] | Сметная прибыль
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -19667946,19 | [9 empty] | -19667946.19 | [11 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -19667946,19
Зимнее удорожание 2,1% от 25294125,97 | [9 empty] | 531176.65 | [11 empty] | Зимнее удорожание 2,1% от 25294125,97
Итого | [9 empty] | 6157356.43 | [12 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 6 157 356,43 * 1,033 | [9 empty] | 6360549.19 | [11 empty] | Индекс-дефлятор 6 157 356,43 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [9 empty] | 1152048.2 | [11 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 7512597.39 | [12 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 7512597.39 |  |  |  | 3129.82 | 377.35 | [8 empty] | ВСЕГО по акту
Материалы заказчика | [9 empty] | 19667946.19 | [10 empty] | Материалы заказчика
Сдал: |  |  | Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [9 empty] | Ю.Ф.Кесслер
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
Принял: |  |  | Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) | [9 empty] | Е. В. Гуляев
|  | М.П. | [7 empty] | подпись

## ресурсы №2
|  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала |  |  |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
(локальная смета)
Февраль 2026г.
| на | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 |  |  |  |  | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC | [6 empty] | Основание: 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
№ пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на единицу | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Колонны | [8 empty] | Раздел 1. Колонны
1 | ТЕР09-03-002-05 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций |  | 34,2
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0034
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1,2 | 41,04
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,001
| 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0,00194 | 0,0663
| 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,00072 | 0,0246
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0002 | 0,0068
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,0003
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,36 | 12,31
| 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,0006 | 0,0205
| 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,0005 | 0,0171
| 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,0106
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0007 | 0,0239
| 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,6395
3 * | Накладная №4909726019 от 07.12.2025 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т |  | 34,2
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [8 empty] | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
4 | ТЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций |  | 43,41
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0043
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1,95 | 84,65
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,0013
| 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0,00194 | 0,0842
| 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,0031 | 0,1346
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0031 | 0,1346
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,0004
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 25,61
| 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,0006 | 0,026
| 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,00103 | 0,0447
| 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,0135
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0005 | 0,0217
| 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,8118
5 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т |  | 43,41
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [8 empty] | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
6 | ТЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций |  | 35,08
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0035
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1,95 | 68,41
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,0011
| 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0,00194 | 0,0681
| 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,0031 | 0,1087
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0031 | 0,1087
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,0004
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 20,7
| 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,0006 | 0,021
| 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,00103 | 0,0361
| 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,0109
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0005 | 0,0175
| 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,656
7 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т |  | 35,08
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | [8 empty] | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
8 | ТЕР09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций |  | 14,2
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0014
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1,2 | 17,04
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,0004
| 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0,00194 | 0,0275
| 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,00044 | 0,0062
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,021 | 0,2982
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,0001
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,36 | 5,112
| 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,0006 | 0,0085
| 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,00103 | 0,0146
| 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,0044
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0002 | 0,0028
| 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,2655
9 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т |  | 14,2

## свод №2
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [8 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ОТЧЕТ О РАСХОДЕ МАТЕРИАЛОВ
(списание материалов)
Февраль 2026г.
на | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 | [8 empty] | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
| Основание: | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC | [8 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
№ п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Расход ресурсов
|  |  |  | по норме | факти- ческое | эконо- мия | пере- расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ресурсы подрядчика | [11 empty] | Ресурсы подрядчика
Материалы | [12 empty] | Материалы
Материалы - в затратных частях | [12 empty] | Материалы - в затратных частях
1 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0126 |  | 0.0126 |  | 1
2 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 211.14 |  | 211.14 |  | 1
3 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0038 |  | 0.0038 |  | 1
4 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.2461 |  | 0.2461 |  | 1
5 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.2741 |  | 0.2741 |  | 1
6 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.5483 |  | 0.5483 |  | 1
7 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0012 |  | 0.0012 |  | 1
8 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 63.732 |  | 63.732 |  | 1
9 | 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.076 |  | 0.076 |  | 1
10 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.1125 |  | 0.1125 |  | 1
11 | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0394 |  | 0.0394 |  | 1
12 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0659 |  | 0.0659 |  | 1
13 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 2.3728 |  | 2.3728 |  | 1
Материалы - позиции сметы | [12 empty] | Материалы - позиции сметы
14 | Накладная №4909726019 от 07.12.2025 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 34.2 |  | 34.2 |  | 1
15 | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 92.69 |  | 92.69 |  | 1
Заказчик:__________________________________ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Шифр затрат:__________________________________М
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил:__________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:__________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## кс-2 №3
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [9 empty] | по ОКПО | 46246315 |  |  |  | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала. | [15 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование, адрес)
Объект |  | Конвейерная галерея №3 | [16 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 314-25/104
[12 empty] | дата | 22.05.2025 г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[12 empty] | дата | 18.12.2025г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[12 empty] | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Март 2026г. | [7 empty] | 3 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | 19.03.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Колонны | [19 empty] | Раздел 1. Колонны
1 | 1 | ТЕР09-03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 42.75 | 664.69 | 228.64 | 369.83 | 59.72 | 491560.69 | 284437.61 | 182607.44 | 74292.55 | 13,133 561,44 | 2,4265 103,73
Объем=41,105*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
2 | 3 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 41.105 | 17898.38 |  |  |  | 6371273.8 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [19 empty] | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
3 | 4 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 46.82 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 938326.61 | 553310.81 | 325433.28 | 111386.04 | 20,9875 982,63 | 2,9555 138,38
Объем=45,019*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
4 | 5 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 45.019 | 17898.38 |  |  |  | 6977943.69 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [19 empty] | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
5 | 6 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 22.535 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 451627.3 | 266314.8 | 156634.75 | 53611.37 | 20,9875 472,95 | 2,9555 66,6
Объем=21,668*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
6 | 7 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 21.668 | 17898.38 |  |  |  | 3358539.37 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | [19 empty] | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
7 | 8 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 33.949 | 2203.66 | 1205.83 | 616.87 | 108.16 | 1545144.78 | 1191261.1 | 241882.07 | 106850.51 | 72,772 2470,54 | 4,393 149,14
Объем=32,643*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
8 | 9 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 32.643 | 17898.38 |  |  |  | 5059664.05 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
|  |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [12 empty] | 140.435
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 25194080.29 | 2295324.32 | 906557.54 | 346140.47 | 4487.56 | 457.85 | [5 empty] | Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 2456562.25 | [10 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
93% ФОТ (от 2641464,79) (Поз. 1, 4, 6, 8) | [9 empty] | 2456562.25 | [11 empty] | 93% ФОТ (от 2641464,79) (Поз. 1, 4, 6, 8)
Сметная прибыль | [9 empty] | 1637708.17 | [10 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
62% ФОТ (от 2641464,79) (Поз. 1, 4, 6, 8) | [9 empty] | 1637708.17 | [11 empty] | 62% ФОТ (от 2641464,79) (Поз. 1, 4, 6, 8)
Итоги по акту: | [20 empty] | Итоги по акту:
Итого | [9 empty] | 29288350.71 |  |  |  | 4487.56 | 457.85 | [6 empty] | Итого
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 2295324.32 | [11 empty] | Основная заработная плата
Материалы | [9 empty] | 21992198.43 | [11 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [9 empty] | 906557.54 | [11 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 346140.47 | [11 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы | [9 empty] | 2456562.25 | [11 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 1637708.17 | [11 empty] | Сметная прибыль
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -21767420,79 | [9 empty] | -21767420.79 | [11 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -21767420,79
Зимнее удорожание 2,1% от 29288350,71 | [9 empty] | 615055.36 | [11 empty] | Зимнее удорожание 2,1% от 29288350,71
Итого | [9 empty] | 8135985.28 | [12 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 8 135 985,28 * 1,033 | [9 empty] | 8404472.79 | [11 empty] | Индекс-дефлятор 8 135 985,28 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [9 empty] | 1538953.98 | [11 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 9943426.77 | [12 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 9943426.77 |  |  |  | 4487.56 | 457.85 | [8 empty] | ВСЕГО по акту
Материалы заказчика | [20 empty] | Материалы заказчика
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 32,643{п.9} | [21 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 32,643{п.9}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (32,643{п.9}) | [9 empty] | 5059664.02 | [11 empty] | Всего на физобъем (32,643{п.9})
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 21,668{п.7} | [21 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 21,668{п.7}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (21,668{п.7}) | [9 empty] | 3358539.35 | [11 empty] | Всего на физобъем (21,668{п.7})
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 45,019{п.5} | [21 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 45,019{п.5}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (45,019{п.5}) | [9 empty] | 6977943.65 | [11 empty] | Всего на физобъем (45,019{п.5})
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 41,105{п.3} | [21 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 41,105{п.3}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (41,105{п.3}) | [9 empty] | 6371273.77 | [11 empty] | Всего на физобъем (41,105{п.3})
Итого | [9 empty] | 21767420.79 | [11 empty] | Итого
Сдал: |  |  | Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [9 empty] | Ю.Ф.Кесслер
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
Принял: |  |  | Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) | [9 empty] | Е. В. Гуляев
|  | М.П. | [7 empty] | подпись

## ресурсы №3
|  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала |  |  |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
(локальная смета)
Март 2026г.
| на | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 |  |  |  |  | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC | [6 empty] | Основание: 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
№ пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на единицу | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Колонны | [8 empty] | Раздел 1. Колонны
1 | ТЕР09-03-002-05 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций |  | 42,75
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0043
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1,2 | 51,3
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,0013
| 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0,00194 | 0,0829
| 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,00072 | 0,0308
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0002 | 0,0086
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,0004
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,36 | 15,39
| 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,0006 | 0,0257
| 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,0005 | 0,0214
| 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,0133
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0007 | 0,0299
| 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,7994
3 * | Накладная №4909726019 от 07.12.2025 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т |  | 41,105
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [8 empty] | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
4 | ТЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций |  | 46,82
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0047
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1,95 | 91,3
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,0014
| 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0,00194 | 0,0908
| 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,0031 | 0,1451
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0031 | 0,1451
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,0005
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 27,62
| 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,0006 | 0,0281
| 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,00103 | 0,0482
| 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,0145
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0005 | 0,0234
| 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,8755
5 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т |  | 45,019
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [8 empty] | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
6 | ТЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций |  | 22,535
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0023
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1,95 | 43,94
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,0007
| 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0,00194 | 0,0437
| 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,0031 | 0,0699
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0031 | 0,0699
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,0002
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 13,3
| 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,0006 | 0,0135
| 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,00103 | 0,0232
| 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,007
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0005 | 0,0113
| 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,4214
7 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т |  | 21,668
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | [8 empty] | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
8 | ТЕР09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций |  | 33,949
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0034
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1,2 | 40,74
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,001
| 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0,00194 | 0,0659
| 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,00044 | 0,0149
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,021 | 0,7129
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,0003
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,36 | 12,22
| 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,0006 | 0,0204
| 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,00103 | 0,035
| 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,0105
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0002 | 0,0068
| 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,6348
9 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т |  | 32,643

## свод №3
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [8 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ОТЧЕТ О РАСХОДЕ МАТЕРИАЛОВ
(списание материалов)
Март 2026г.
на | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 | [8 empty] | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
| Основание: | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC | [8 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
№ п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Расход ресурсов
|  |  |  | по норме | факти- ческое | эконо- мия | пере- расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ресурсы подрядчика | [11 empty] | Ресурсы подрядчика
Материалы | [12 empty] | Материалы
Материалы - в затратных частях | [12 empty] | Материалы - в затратных частях
1 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0147 |  | 0.0147 |  | 1
2 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 227.28 |  | 227.28 |  | 1
3 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0044 |  | 0.0044 |  | 1
4 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.2833 |  | 0.2833 |  | 1
5 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.2607 |  | 0.2607 |  | 1
6 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.9365 |  | 0.9365 |  | 1
7 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0014 |  | 0.0014 |  | 1
8 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 68.53 |  | 68.53 |  | 1
9 | 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0877 |  | 0.0877 |  | 1
10 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.1278 |  | 0.1278 |  | 1
11 | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0453 |  | 0.0453 |  | 1
12 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0714 |  | 0.0714 |  | 1
13 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 2.7311 |  | 2.7311 |  | 1
Материалы - позиции сметы | [12 empty] | Материалы - позиции сметы
14 | Накладная №4909726019 от 07.12.2025 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 41.105 |  | 41.105 |  | 1
15 | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 99.33 |  | 99.33 |  | 1
Заказчик:__________________________________ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Шифр затрат:__________________________________М
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил:__________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:__________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## кс-2 №4
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [9 empty] | по ОКПО | 46246315 |  |  | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала. | [14 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование, адрес)
Объект |  | Конвейерная галерея №3 | [15 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 314-25/104
[12 empty] | дата | 22.05.2025 г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[12 empty] | дата | 18.12.2025г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[12 empty] | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Март 2026г. | [7 empty] | 4 | 30.03.2026 | 20.03.2026 | 30.03.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Колонны | [18 empty] | Раздел 1. Колонны
1 | 1 | ТЕР09-03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 15.485 | 664.69 | 228.64 | 369.83 | 59.72 | 178054.2 | 103029.62 | 66144.47 | 26910.41 | 13,133 203,36 | 2,4265 37,57
Объем=14,889*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
2 | 3 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 14.889 | 17898.38 |  |  |  | 2307794.57 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=15,485/1,04
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [18 empty] | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
3 | 4 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 40.948 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 820644.98 | 483916.51 | 284618.58 | 97416.39 | 20,9875 859,4 | 2,9555 121,02
Объем=39,373*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
4 | 5 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 39.373 | 17898.38 |  |  |  | 6102813.85 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=40,948/1,04
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [18 empty] | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
5 | 6 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 26.083 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 522733.3 | 308244.46 | 181295.95 | 62052.16 | 20,9875 547,42 | 2,9555 77,09
Объем=25,08*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
6 | 7 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 25.08 | 17898.38 |  |  |  | 3887399.27 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=26,083/1,04
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | [18 empty] | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
7 | 8 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 25.428 | 2203.66 | 1205.83 | 616.87 | 108.16 | 1157322.5 | 892261.55 | 181171.09 | 80031.66 | 72,772 1850,45 | 4,393 111,71
Объем=24,45*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
8 | 9 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 24.45 | 17898.38 |  |  |  | 3789749.29 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=25,428/1,04
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 18766511.96 | 1787452.14 | 713230.09 | 266410.62 | 3460.63 | 347.39 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 1910092.37 | [9 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
93% ФОТ (от 2053862,76) (Поз. 1, 4, 6, 8) | [9 empty] | 1910092.37 | [10 empty] | 93% ФОТ (от 2053862,76) (Поз. 1, 4, 6, 8)
Сметная прибыль | [9 empty] | 1273394.91 | [9 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
62% ФОТ (от 2053862,76) (Поз. 1, 4, 6, 8) | [9 empty] | 1273394.91 | [10 empty] | 62% ФОТ (от 2053862,76) (Поз. 1, 4, 6, 8)
Итоги по акту: | [19 empty] | Итоги по акту:
Строительные металлические конструкции: | [20 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 1, 4, 6, 8 | [9 empty] | 2678754.98 | 1787452.14 | 713230.09 | 266410.62 | 3460.63 | 347.39 | [5 empty] | Итого Поз. 1, 4, 6, 8
Накладные расходы 93% ФОТ (от 2 053 862,76) | [9 empty] | 1910092.37 | [10 empty] | Накладные расходы 93% ФОТ (от 2 053 862,76)
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 2 053 862,76) | [9 empty] | 1273394.91 | [10 empty] | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 2 053 862,76)
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 5862242.26 |  |  |  | 3460.63 | 347.39 | [5 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [20 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 3, 5, 7, 9 | [9 empty] | 16087756.98 | [10 empty] | Итого Поз. 3, 5, 7, 9
Итого | [9 empty] | 21949999.24 |  |  |  | 3460.63 | 347.39 | [5 empty] | Итого
В том числе: | [20 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 1787452.14 | [10 empty] | Основная заработная плата
Материалы | [9 empty] | 16265829.73 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [9 empty] | 713230.09 | [10 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 266410.62 | [10 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы | [9 empty] | 1910092.37 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 1273394.91 | [10 empty] | Сметная прибыль
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -16087756,89 | [9 empty] | -16087756.89 | [10 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -16087756,89
Зимнее удорожание 2,1% от 21949999,24 | [9 empty] | 460949.98 | [10 empty] | Зимнее удорожание 2,1% от 21949999,24
Итого | [9 empty] | 6323192.33 | [11 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 6 323 192,33 * 1,033 | [9 empty] | 6531857.68 | [10 empty] | Индекс-дефлятор 6 323 192,33 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [9 empty] | 1198850.19 | [10 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 7730707.87 | [11 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 7730707.87 |  |  |  | 3460.63 | 347.39 | [7 empty] | ВСЕГО по акту
Материалы заказчика | [19 empty] | Материалы заказчика
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 24,45{п.9} | [20 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 24,45{п.9}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (24,45{п.9}) | [9 empty] | 3789749.27 | [10 empty] | Всего на физобъем (24,45{п.9})
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 25,08{п.7} | [20 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 25,08{п.7}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (25,08{п.7}) | [9 empty] | 3887399.25 | [10 empty] | Всего на физобъем (25,08{п.7})
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 39,373{п.5} | [20 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 39,373{п.5}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (39,373{п.5}) | [9 empty] | 6102813.82 | [10 empty] | Всего на физобъем (39,373{п.5})
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 14,889{п.3} | [20 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 14,889{п.3}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (14,889{п.3}) | [9 empty] | 2307794.55 | [10 empty] | Всего на физобъем (14,889{п.3})
Итого | [9 empty] | 16087756.89 | [10 empty] | Итого
Сдал: |  |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 20.03.26г.) | [9 empty] | К.А.Шевчук
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
Принял: |  |  | Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) | [9 empty] | Е. В. Гуляев
|  | М.П. | [7 empty] | подпись

## ресурсы №4
|  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала |  |  |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
(локальная смета)
Март 2026г.
| на | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 |  |  |  |  | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC | [6 empty] | Основание: 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
№ пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на единицу | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Колонны | [8 empty] | Раздел 1. Колонны
1 | ТЕР09-03-002-05 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций |  | 15,485
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0015
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1,2 | 18,58
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,0005
| 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0,00194 | 0,03
| 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,00072 | 0,0111
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0002 | 0,0031
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,0002
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,36 | 5,575
| 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,0006 | 0,0093
| 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,0005 | 0,0077
| 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,0048
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0007 | 0,0108
| 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,2896
3 * | Накладная №4909726019 от 07.12.2025 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т |  | 14,889
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [8 empty] | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
4 | ТЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций |  | 40,948
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0041
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1,95 | 79,85
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,0012
| 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0,00194 | 0,0794
| 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,0031 | 0,1269
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0031 | 0,1269
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,0004
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 24,16
| 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,0006 | 0,0246
| 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,00103 | 0,0422
| 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,0127
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0005 | 0,0205
| 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,7657
5 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т |  | 39,373
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [8 empty] | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
6 | ТЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций |  | 26,083
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0026
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1,95 | 50,86
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,0008
| 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0,00194 | 0,0506
| 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,0031 | 0,0809
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0031 | 0,0809
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,0003
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 15,39
| 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,0006 | 0,0156
| 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,00103 | 0,0269
| 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,0081
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0005 | 0,013
| 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,4878
7 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т |  | 25,08
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | [8 empty] | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
8 | ТЕР09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций |  | 25,428
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0025
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1,2 | 30,51
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,0008
| 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0,00194 | 0,0493
| 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,00044 | 0,0112
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,021 | 0,534
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,0003
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,36 | 9,154
| 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,0006 | 0,0153
| 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,00103 | 0,0262
| 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,0079
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0002 | 0,0051
| 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,4755
9 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т |  | 24,45

## свод №4
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [8 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ОТЧЕТ О РАСХОДЕ МАТЕРИАЛОВ
(списание материалов)
Март 2026г.
на | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 | [8 empty] | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
| Основание: | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC | [8 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
№ п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Расход ресурсов
|  |  |  | по норме | факти- ческое | эконо- мия | пере- расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ресурсы подрядчика | [11 empty] | Ресурсы подрядчика
Материалы | [12 empty] | Материалы
Материалы - в затратных частях | [12 empty] | Материалы - в затратных частях
1 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0107 |  | 0.0107 |  | 1
2 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 179.8 |  | 179.8 |  | 1
3 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0033 |  | 0.0033 |  | 1
4 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.2093 |  | 0.2093 |  | 1
5 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.2301 |  | 0.2301 |  | 1
6 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.7449 |  | 0.7449 |  | 1
7 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0012 |  | 0.0012 |  | 1
8 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 54.279 |  | 54.279 |  | 1
9 | 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0648 |  | 0.0648 |  | 1
10 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.103 |  | 0.103 |  | 1
11 | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0335 |  | 0.0335 |  | 1
12 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0494 |  | 0.0494 |  | 1
13 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 2.0186 |  | 2.0186 |  | 1
Материалы - позиции сметы | [12 empty] | Материалы - позиции сметы
14 | Накладная №4909726019 от 07.12.2025 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 14.889 |  | 14.889 |  | 1
15 | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 88.903 |  | 88.903 |  | 1
Заказчик:__________________________________ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Шифр затрат:__________________________________М
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил:__________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:__________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]