## к кс-2 №5
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [8 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ОТЧЕТ О РАСХОДЕ МАТЕРИАЛОВ
(списание материалов)
Апрель 2026г.
на | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 | [8 empty] | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
| Основание: | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC | [8 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
№ п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Расход ресурсов
|  |  |  | по норме | факти- ческое | эконо- мия | пере- расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ресурсы подрядчика | [11 empty] | Ресурсы подрядчика
Трудозатраты | [12 empty] | Трудозатраты
1 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4603.99 |  | 4603.99 |  | 1
2 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 775.61 |  | 775.61 |  | 1
3 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2277.61 |  | 2277.61 |  | 1
4 | 1-4-7 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5.48 |  | 5.48 |  | 1
5 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 714.93 |  | 714.93 |  | 1
Машины и механизмы | [12 empty] | Машины и механизмы
6 | 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования: 25-75 т | маш.час | 84.86 |  | 84.86 |  | 1
7 | 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.час | 219.57 |  | 219.57 |  | 1
8 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.час | 90.71 |  | 90.71 |  | 1
9 | 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т | маш.час | 319.79 |  | 319.79 |  | 1
10 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.01 |  | 0.01 |  | 1
11 | 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.час | 36.89 |  | 36.89 |  | 1
12 | 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.01 |  | 0.01 |  | 1
13 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 471.01 |  | 471.01 |  | 1
14 | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 147.78 |  | 147.78 |  | 1
15 | 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.час | 3.62 |  | 3.62 |  | 1
16 | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.час | 26.22 |  | 26.22 |  | 1
17 | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт | маш.час | 1.16 |  | 1.16 |  | 1
18 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 63.99 |  | 63.99 |  | 1
Материалы | [12 empty] | Материалы
Материалы - в затратных частях | [12 empty] | Материалы - в затратных частях
19 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.021 |  | 0.021 |  | 1
20 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 333.205 |  | 333.205 |  | 1
21 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0063 |  | 0.0063 |  | 1
22 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.4098 |  | 0.4098 |  | 1
23 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.388 |  | 0.388 |  | 1
24 | 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0371 |  | 0.0371 |  | 1
25 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 1.6708 |  | 1.6708 |  | 1
26 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0021 |  | 0.0021 |  | 1
27 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 100.5164 |  | 100.5164 |  | 1
28 | 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.1268 |  | 0.1268 |  | 1
29 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.2044 |  | 0.2044 |  | 1
30 | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0656 |  | 0.0656 |  | 1
31 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0018 |  | 0.0018 |  | 1
32 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0953 |  | 0.0953 |  | 1
33 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 3.9504 |  | 3.9504 |  | 1
Материалы - позиции сметы | [12 empty] | Материалы - позиции сметы
34 | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 174.094 |  | 174.094 |  | 1
35 | Накладная №4901241846 от 16.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 10.088 |  | 10.088 |  | 1
36 | Накладная №4909726019 от 07.12.2025 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 18.548 |  | 18.548 |  | 1
37 | УПД №10 от 22.04.2026г. | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | кг | 10.8 |  | 10.8 |  | 1
Удаленные и замененные ресурсы | [11 empty] | Удаленные и замененные ресурсы
Материалы | [12 empty] | Материалы
38 | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0108 |  | 0.0108 |  | 1

## к кс-2 №6
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [8 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ОТЧЕТ О РАСХОДЕ МАТЕРИАЛОВ
(списание материалов)
Апрель 2026г.
на | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 | [8 empty] | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
| Основание: | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC | [8 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
№ п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Расход ресурсов
|  |  |  | по норме | факти- ческое | эконо- мия | пере- расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ресурсы подрядчика | [11 empty] | Ресурсы подрядчика
Трудозатраты | [12 empty] | Трудозатраты
1 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4086.88 |  | 4086.88 |  | 1
2 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1266.75 |  | 1266.75 |  | 1
3 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1667.66 |  | 1667.66 |  | 1
4 | 1-4-7 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1.86 |  | 1.86 |  | 1
5 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 667.66 |  | 667.66 |  | 1
Машины и механизмы | [12 empty] | Машины и механизмы
6 | 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования: 25-75 т | маш.час | 62.14 |  | 62.14 |  | 1
7 | 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.час | 164.16 |  | 164.16 |  | 1
8 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.час | 124.3 |  | 124.3 |  | 1
9 | 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т | маш.час | 317.05 |  | 317.05 |  | 1
10 | 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.час | 66.11 |  | 66.11 |  | 1
11 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 414.28 |  | 414.28 |  | 1
12 | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 190.79 |  | 190.79 |  | 1
13 | 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.час | 6.5 |  | 6.5 |  | 1
14 | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.час | 24.71 |  | 24.71 |  | 1
15 | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт | маш.час | 0.39 |  | 0.39 |  | 1
16 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 57.4 |  | 57.4 |  | 1
Материалы | [12 empty] | Материалы
Материалы - в затратных частях | [12 empty] | Материалы - в затратных частях
17 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0193 |  | 0.0193 |  | 1
18 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 292.53 |  | 292.53 |  | 1
19 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0058 |  | 0.0058 |  | 1
20 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.3721 |  | 0.3721 |  | 1
21 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.2995 |  | 0.2995 |  | 1
22 | 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0665 |  | 0.0665 |  | 1
23 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 1.4332 |  | 1.4332 |  | 1
24 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.002 |  | 0.002 |  | 1
25 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 88.152 |  | 88.152 |  | 1
26 | 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.1151 |  | 0.1151 |  | 1
27 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.1765 |  | 0.1765 |  | 1
28 | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0596 |  | 0.0596 |  | 1
29 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0006 |  | 0.0006 |  | 1
30 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0952 |  | 0.0952 |  | 1
31 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 3.5858 |  | 3.5858 |  | 1
Материалы - позиции сметы | [12 empty] | Материалы - позиции сметы
32 | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 46.664 |  | 46.664 |  | 1
33 | Накладная №4901241846 от 16.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 54.835 |  | 54.835 |  | 1
34 | Накладная №4901351143 от 19.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 13.173 |  | 13.173 |  | 1
35 | Накладная №490148963 от 19.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 8.829 |  | 8.829 |  | 1
36 | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 60.887 |  | 60.887 |  | 1
37 | УПД №10 от 22.04.2026г. | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | кг | 3.653 |  | 3.653 |  | 1
Удаленные и замененные ресурсы | [11 empty] | Удаленные и замененные ресурсы
Материалы | [12 empty] | Материалы
38 | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0036 |  | 0.0036 |  | 1

## к кс-2 №7
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [8 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ОТЧЕТ О РАСХОДЕ МАТЕРИАЛОВ
(списание материалов)
Апрель 2026г.
на | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 | [8 empty] | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
| Основание: | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC | [8 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
№ п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Расход ресурсов
|  |  |  | по норме | факти- ческое | эконо- мия | пере- расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ресурсы подрядчика | [11 empty] | Ресурсы подрядчика
Трудозатраты | [12 empty] | Трудозатраты
1 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3592.03 |  | 3592.03 |  | 1
2 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 748.99 |  | 748.99 |  | 1
3 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2018.73 |  | 2018.73 |  | 1
4 | 1-4-7 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0.99 |  | 0.99 |  | 1
5 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 616.15 |  | 616.15 |  | 1
Машины и механизмы | [12 empty] | Машины и механизмы
6 | 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования: 25-75 т | маш.час | 75.21 |  | 75.21 |  | 1
7 | 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.час | 194.12 |  | 194.12 |  | 1
8 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.час | 79.78 |  | 79.78 |  | 1
9 | 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т | маш.час | 267.02 |  | 267.02 |  | 1
10 | 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.час | 32.2 |  | 32.2 |  | 1
11 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 414.21 |  | 414.21 |  | 1
12 | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 130.32 |  | 130.32 |  | 1
13 | 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.час | 3.16 |  | 3.16 |  | 1
14 | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.час | 23.77 |  | 23.77 |  | 1
15 | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт | маш.час | 0.21 |  | 0.21 |  | 1
16 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 56.62 |  | 56.62 |  | 1
Материалы | [12 empty] | Материалы
Материалы - в затратных частях | [12 empty] | Материалы - в затратных частях
17 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0182 |  | 0.0182 |  | 1
18 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 293.02 |  | 293.02 |  | 1
19 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0055 |  | 0.0055 |  | 1
20 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.3549 |  | 0.3549 |  | 1
21 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.341 |  | 0.341 |  | 1
22 | 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0324 |  | 0.0324 |  | 1
23 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 1.3411 |  | 1.3411 |  | 1
24 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0019 |  | 0.0019 |  | 1
25 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 88.388 |  | 88.388 |  | 1
26 | 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.1098 |  | 0.1098 |  | 1
27 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.1729 |  | 0.1729 |  | 1
28 | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0567 |  | 0.0567 |  | 1
29 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0003 |  | 0.0003 |  | 1
30 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0866 |  | 0.0866 |  | 1
31 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 3.4206 |  | 3.4206 |  | 1
Материалы - позиции сметы | [12 empty] | Материалы - позиции сметы
32 | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 175.905 |  | 175.905 |  | 1
33 | УПД №10 от 22.04.2026г. | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | кг | 1.948 |  | 1.948 |  | 1
Удаленные и замененные ресурсы | [11 empty] | Удаленные и замененные ресурсы
Материалы | [12 empty] | Материалы
34 | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0019 |  | 0.0019 |  | 1

## к кс-2 №8
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [8 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ОТЧЕТ О РАСХОДЕ МАТЕРИАЛОВ
(списание материалов)
Апрель 2026г.
на | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 | [8 empty] | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
| Основание: | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC | [8 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
№ п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Расход ресурсов
|  |  |  | по норме | факти- ческое | эконо- мия | пере- расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ресурсы подрядчика | [11 empty] | Ресурсы подрядчика
Трудозатраты | [12 empty] | Трудозатраты
1 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 321.46 |  | 321.46 |  | 1
2 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 75.27 |  | 75.27 |  | 1
3 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 793.26 |  | 793.26 |  | 1
4 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3261.67 |  | 3261.67 |  | 1
5 | 1-4-7 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0.76 |  | 0.76 |  | 1
6 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 611.55 |  | 611.55 |  | 1
Машины и механизмы | [12 empty] | Машины и механизмы
7 | 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования: 25-75 т | маш.час | 121.53 |  | 121.53 |  | 1
8 | 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.час | 304.56 |  | 304.56 |  | 1
9 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.час | 49.03 |  | 49.03 |  | 1
10 | 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.час | 12.67 |  | 12.67 |  | 1
11 | 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т | маш.час | 123.76 |  | 123.76 |  | 1
12 | 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.час | 6.81 |  | 6.81 |  | 1
13 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 556.57 |  | 556.57 |  | 1
14 | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 558.54 |  | 558.54 |  | 1
15 | 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.час | 40.02 |  | 40.02 |  | 1
16 | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.час | 39.05 |  | 39.05 |  | 1
17 | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт | маш.час | 0.16 |  | 0.16 |  | 1
18 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 68.54 |  | 68.54 |  | 1
Материалы | [12 empty] | Материалы
Материалы - в затратных частях | [12 empty] | Материалы - в затратных частях
19 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0207 |  | 0.0207 |  | 1
20 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 397.2807 |  | 397.2807 |  | 1
21 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0062 |  | 0.0062 |  | 1
22 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.4018 |  | 0.4018 |  | 1
23 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.5012 |  | 0.5012 |  | 1
24 | 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.3996 |  | 0.3996 |  | 1
25 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.4863 |  | 0.4863 |  | 1
26 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.002 |  | 0.002 |  | 1
27 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 119.9516 |  | 119.9516 |  | 1
28 | 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.1241 |  | 0.1241 |  | 1
29 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.1772 |  | 0.1772 |  | 1
30 | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0642 |  | 0.0642 |  | 1
31 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 1
32 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.1203 |  | 0.1203 |  | 1
33 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 3.8728 |  | 3.8728 |  | 1
Материалы - позиции сметы | [12 empty] | Материалы - позиции сметы
34 | УПД №10 от 22.04.2026г. | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | кг | 1.493 |  | 1.493 |  | 1
Ресурсы заказчика | [11 empty] | Ресурсы заказчика
Материалы | [12 empty] | Материалы
Материалы - позиции сметы | [12 empty] | Материалы - позиции сметы
35 | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 83.421 |  | 83.421 |  | 1
36 | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 115.439 |  | 115.439 |  | 1
37 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Болт M24*65 ГОСТР52644-06 | кг | 78.6 |  | 78.6 |  | 1
38 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Болт M24*85-10.9 ГОСТ Р4014-2013 | кг | 32.59 |  | 32.59 |  | 1
39 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Болт M24*90 10.9 ОЦИНК DIN933 | кг | 2.42 |  | 2.42 |  | 1
40 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Болт M24-6G*80.109. СT35 ГОСТ7798-70 | кг | 10.36 |  | 10.36 |  | 1
41 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Гайкa M24.10 ГОСТ ISO4032-2014 | кг | 63.26 |  | 63.26 |  | 1
42 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Шaйбa М24 А4 DIN125 | кг | 35.77 |  | 35.77 |  | 1
Удаленные и замененные ресурсы | [11 empty] | Удаленные и замененные ресурсы
Материалы | [12 empty] | Материалы
43 | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0015 |  | 0.0015 |  | 1

## к кс-2 №9
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [8 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ОТЧЕТ О РАСХОДЕ МАТЕРИАЛОВ
(списание материалов)
Май 2026г.
на | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 | [8 empty] | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
| Основание: | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC | [8 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
№ п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Расход ресурсов
|  |  |  | по норме | факти- ческое | эконо- мия | пере- расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ресурсы подрядчика | [11 empty] | Ресурсы подрядчика
Трудозатраты | [12 empty] | Трудозатраты
1 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1636.86 |  | 1636.86 |  | 1
2 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1281.33 |  | 1281.33 |  | 1
3 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 186.13 |  | 186.13 |  | 1
4 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 344.16 |  | 344.16 |  | 1
5 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2375.43 |  | 2375.43 |  | 1
6 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 693.93 |  | 693.93 |  | 1
Машины и механизмы | [12 empty] | Машины и механизмы
7 | 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования: 25-75 т | маш.час | 88.51 |  | 88.51 |  | 1
8 | 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.час | 227.23 |  | 227.23 |  | 1
9 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.час | 123.72 |  | 123.72 |  | 1
10 | 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.час | 31.34 |  | 31.34 |  | 1
11 | 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т | маш.час | 223.12 |  | 223.12 |  | 1
12 | 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.час | 67.09 |  | 67.09 |  | 1
13 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 504.65 |  | 504.65 |  | 1
14 | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 442.3 |  | 442.3 |  | 1
15 | 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.час | 25.06 |  | 25.06 |  | 1
16 | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.час | 35.83 |  | 35.83 |  | 1
17 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 66.95 |  | 66.95 |  | 1
Материалы | [12 empty] | Материалы
18 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0213 |  | 0.0213 |  | 1
19 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 357.4027 |  | 357.4027 |  | 1
20 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0065 |  | 0.0065 |  | 1
21 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.412 |  | 0.412 |  | 1
22 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.394 |  | 0.394 |  | 1
23 | 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.2498 |  | 0.2498 |  | 1
24 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.8323 |  | 0.8323 |  | 1
25 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0023 |  | 0.0023 |  | 1
26 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 107.7828 |  | 107.7828 |  | 1
27 | 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.1274 |  | 0.1274 |  | 1
28 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.1841 |  | 0.1841 |  | 1
29 | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0658 |  | 0.0658 |  | 1
30 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.1237 |  | 0.1237 |  | 1
31 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 3.9703 |  | 3.9703 |  | 1
Ресурсы заказчика | [11 empty] | Ресурсы заказчика
Материалы | [12 empty] | Материалы
Материалы - позиции сметы | [12 empty] | Материалы - позиции сметы
32 | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 185.789 |  | 185.789 |  | 1
33 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Болт M24*65 ГОСТР52644-06 | кг | 44.4 |  | 44.4 |  | 1
34 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Болт M24*85-10.9 ГОСТ Р4014-2013 | кг | 18.41 |  | 18.41 |  | 1
35 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Болт M24*90 10.9 ОЦИНК DIN933 | кг | 1.364 |  | 1.364 |  | 1
36 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Болт M24-6G*80.109. СT35 ГОСТ7798-70 | кг | 5.846 |  | 5.846 |  | 1
37 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Гайкa M24.10 ГОСТ ISO4032-2014 | кг | 35.74 |  | 35.74 |  | 1
38 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | Шaйбa М24 А4 DIN125 | кг | 20.23 |  | 20.23 |  | 1
39 | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 18.327 |  | 18.327 |  | 1

## к кс-2№10
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [8 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ОТЧЕТ О РАСХОДЕ МАТЕРИАЛОВ
(списание материалов)
Май 2026г.
на | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 | [8 empty] | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
| Основание: | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC | [8 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
№ п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Расход ресурсов
|  |  |  | по норме | факти- ческое | эконо- мия | пере- расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ресурсы подрядчика | [11 empty] | Ресурсы подрядчика
Трудозатраты | [12 empty] | Трудозатраты
1 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1225.92 |  | 1225.92 |  | 1
2 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1414.23 |  | 1414.23 |  | 1
3 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 444.62 |  | 444.62 |  | 1
4 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 447.51 |  | 447.51 |  | 1
5 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1993.5 |  | 1993.5 |  | 1
6 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 665.97 |  | 665.97 |  | 1
Машины и механизмы | [12 empty] | Машины и механизмы
7 | 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования: 25-75 т | маш.час | 74.28 |  | 74.28 |  | 1
8 | 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.час | 192.1 |  | 192.1 |  | 1
9 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.час | 168.62 |  | 168.62 |  | 1
10 | 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.час | 74.86 |  | 74.86 |  | 1
11 | 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т | маш.час | 156.11 |  | 156.11 |  | 1
12 | 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.час | 115.92 |  | 115.92 |  | 1
13 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 443.66 |  | 443.66 |  | 1
14 | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 636.92 |  | 636.92 |  | 1
15 | 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.час | 37.26 |  | 37.26 |  | 1
16 | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.час | 36.25 |  | 36.25 |  | 1
17 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 55.21 |  | 55.21 |  | 1
Материалы | [12 empty] | Материалы
18 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0183 |  | 0.0183 |  | 1
19 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 316.95 |  | 316.95 |  | 1
20 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0056 |  | 0.0056 |  | 1
21 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.3559 |  | 0.3559 |  | 1
22 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.3165 |  | 0.3165 |  | 1
23 | 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.3693 |  | 0.3693 |  | 1
24 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.6523 |  | 0.6523 |  | 1
25 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0019 |  | 0.0019 |  | 1
26 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 95.514 |  | 95.514 |  | 1
27 | 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.1101 |  | 0.1101 |  | 1
28 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.1639 |  | 0.1639 |  | 1
29 | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0569 |  | 0.0569 |  | 1
30 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.1163 |  | 0.1163 |  | 1
31 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 3.4299 |  | 3.4299 |  | 1
Ресурсы заказчика | [11 empty] | Ресурсы заказчика
Материалы | [12 empty] | Материалы
Материалы - позиции сметы | [12 empty] | Материалы - позиции сметы
32 | Накладная №223 от 08.05.2026 | Металлоконструкции | т | 96.364 |  | 96.364 |  | 1
33 | Накладная №225 от 08.05.2026 | Болт M24 ГОСТ Р4014-2013 | т | 0.055 |  | 0.055 |  | 1
34 | Накладная №225 от 08.05.2026 | Болт M24 ГОСТ Р52644-06 | т | 0.055 |  | 0.055 |  | 1
35 | Накладная №225 от 08.05.2026 | Гайка M24 ГОСТ ISO4032-2014 | т | 0.026 |  | 0.026 |  | 1
36 | Накладная №225 от 08.05.2026 | Шайба M24 DIN125 | т | 0.027 |  | 0.027 |  | 1
37 | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 79.996 |  | 79.996 |  | 1

## к кс-2№11
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [8 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ОТЧЕТ О РАСХОДЕ МАТЕРИАЛОВ
(списание материалов)
Май 2026г.
на | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 | [8 empty] | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
| Основание: | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC | [8 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
№ п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Расход ресурсов
|  |  |  | по норме | факти- ческое | эконо- мия | пере- расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ресурсы подрядчика | [11 empty] | Ресурсы подрядчика
Трудозатраты | [12 empty] | Трудозатраты
1 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3016.9 |  | 3016.9 |  | 1
2 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 558.38 |  | 558.38 |  | 1
3 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 162.96 |  | 162.96 |  | 1
4 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 629.63 |  | 629.63 |  | 1
5 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 572.5 |  | 572.5 |  | 1
Машины и механизмы | [12 empty] | Машины и механизмы
6 | 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования: 25-75 т | маш.час | 23.46 |  | 23.46 |  | 1
7 | 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.час | 67.63 |  | 67.63 |  | 1
8 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.час | 356.91 |  | 356.91 |  | 1
9 | 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.час | 94.01 |  | 94.01 |  | 1
10 | 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т | маш.час | 30.5 |  | 30.5 |  | 1
11 | 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.час | 275.72 |  | 275.72 |  | 1
12 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 262.95 |  | 262.95 |  | 1
13 | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 776.41 |  | 776.41 |  | 1
14 | 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.час | 40.14 |  | 40.14 |  | 1
15 | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.час | 34.45 |  | 34.45 |  | 1
16 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 31.48 |  | 31.48 |  | 1
Материалы | [12 empty] | Материалы
17 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0122 |  | 0.0122 |  | 1
18 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 189.5 |  | 189.5 |  | 1
19 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0039 |  | 0.0039 |  | 1
20 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.2367 |  | 0.2367 |  | 1
21 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.098 |  | 0.098 |  | 1
22 | 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.4 |  | 0.4 |  | 1
23 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0944 |  | 0.0944 |  | 1
24 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0015 |  | 0.0015 |  | 1
25 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 56.92 |  | 56.92 |  | 1
26 | 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0732 |  | 0.0732 |  | 1
27 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.117 |  | 0.117 |  | 1
28 | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0381 |  | 0.0381 |  | 1
29 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.1049 |  | 0.1049 |  | 1
30 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 2.2819 |  | 2.2819 |  | 1
Ресурсы заказчика | [11 empty] | Ресурсы заказчика
Материалы | [12 empty] | Материалы
Материалы - позиции сметы | [12 empty] | Материалы - позиции сметы
31 | Накладная №223 от 08.05.2026 | Металлоконструкции | т | 117.308 |  | 117.308 |  | 1
32 | Накладная №225 от 08.05.2026 | Болт M24 ГОСТ Р4014-2013 | т | 0.017 |  | 0.017 |  | 1
33 | Накладная №225 от 08.05.2026 | Болт M24 ГОСТ Р52644-06 | т | 0.017 |  | 0.017 |  | 1
34 | Накладная №225 от 08.05.2026 | Гайка M24 ГОСТ ISO4032-2014 | т | 0.009 |  | 0.009 |  | 1
35 | Накладная №225 от 08.05.2026 | Шайба M24 DIN125 | т | 0.009 |  | 0.009 |  | 1