## для расчета (hidden)
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [5 empty] | по ОКПО | 46246315
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [5 empty] | по ОКПО | 16673706
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [24 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
наименование, адрес
Объект: |  | Конвейерная галерея №3 | [25 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  | 314-25/104 | [19 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 22.05.2025 г. | [20 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 1 | [19 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 18.12.2025г. | [20 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 2 | [19 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 26.01.2026г. | [20 empty] | дата
[7 empty] | Вид операции | [23 empty] | Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | на | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические | [28 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  | (субподряда) |  |  |  |  | 174567.65 | тыс. руб.(без НДС)
Составил: |  |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 20.03.26г.) | [9 empty] | К.А.Шевчук
|  |  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [16 empty] | Остаток работ на Май 2026г.
п.п. | поз. по сме- те
[8 empty] | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Раздел 1. Колонны
1 | 1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т конструкций | 664.69 | 404.352 | 4649439.72 | 17.761 | 204224.78 | 204224.78 |  |  |  | 34.2 | 393248.56 | 597473.34 | 42.75 | 491560.69 | 1089034.03 | 15.485 | 178054.2 | 1267088.23 | 110.196 | 1267088.23 | 294.156 | 3382351.49
2 | 2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т конструкций | 360.31 | 9.256 | 55271.85 | [17 empty] | 9.256 | 55271.85
3 * | 3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 413.608 | 64109227.92 | 17.761 | 2752954.48 | 2752954.48 |  |  |  | 34.2 | 5300999 | 8053953.48 | 41.105 | 6371273.8 | 14425227.28 | 14.889 | 2307794.57 | 16733021.85 | 107.955 | 16733021.85 | 305.653 | 47376206.07
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
4 | 4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 676.624 | 13560322.64 | 35.142 | 704286.07 | 704286.07 |  |  |  | 43.41 | 869986.29 | 1574272.36 | 46.82 | 938326.61 | 2512598.97 | 40.948 | 820644.98 | 3333243.95 | 166.32 | 3333243.95 | 510.304 | 10227078.69
5 * | 5 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 676.624 | 104876700.24 | 35.142 | 5447008.97 | 5447008.97 |  |  |  | 43.41 | 6728548.73 | 12175557.7 | 45.019 | 6977943.69 | 19153501.39 | 39.373 | 6102813.85 | 25256315.24 | 162.944 | 25256315.24 | 513.68 | 79620385
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
6 | 6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 295.152 | 5915185.32 | 29.047 | 582135.26 | 582135.26 |  |  |  | 35.08 | 703043.52 | 1285178.78 | 22.535 | 451627.3 | 1736806.08 | 26.083 | 522733.3 | 2259539.38 | 112.745 | 2259539.38 | 182.407 | 3655645.94
7 * | 7 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 295.152 | 45748551.38 | 29.047 | 4502284.15 | 4502284.15 |  |  |  | 35.08 | 5437398.98 | 9939683.13 | 21.668 | 3358539.37 | 13298222.5 | 25.08 | 3887399.27 | 17185621.77 | 110.875 | 17185621.77 | 184.277 | 28562929.61
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
8 | 8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ТЕР09-03-014-01 | 1 т конструкций | 2203.66 | 284.856 | 12964852 | [6 empty] | 14.2 | 646294.61 | 646294.61 | 33.949 | 1545144.78 | 2191439.39 | 25.428 | 1157322.5 | 3348761.89 | 73.577 | 3348761.89 | 211.279 | 9616090.11
9 * | 9 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 284.856 | 44152671.68 | [6 empty] | 14.2 | 2200999.59 | 2200999.59 | 32.643 | 5059664.05 | 7260663.64 | 24.45 | 3789749.29 | 11050412.93 | 71.293 | 11050412.93 | 213.563 | 33102258.75
Раздел 5. Стеновой фахверк
10 | 10 | Монтаж фахверка | ТЕР09-04-006-01 | 1 т конструкций | 1579.69 | 103.272 | 2939654.89 | [17 empty] | 103.272 | 2939654.89
11 * | 11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | ТССЦ-110-0009 | т | 21449.1 | 1.0327 | 191826.92 | [17 empty] | 1.0327 | 191826.92
12 * | 12 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 103.272 | 16007156.98 | [17 empty] | 103.272 | 16007156.98
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
13 | 13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ТЕР09-03-029-01 | 1 т конструкций | 1662.67 | 66.872 | 2043128.68 | [17 empty] | 66.872 | 2043128.68
14 * | 14 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 66.872 | 10365158.05 | [17 empty] | 66.872 | 10365158.05
Раздел 7. Настил
15 | 15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | 1 т конструкций | 1713.08 | 233.272 | 7752980.58 | [17 empty] | 233.272 | 7752980.58
16 * | 16 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 233.272 | 36157153.19 | [17 empty] | 233.272 | 36157153.19
17 | 17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 1557.84 | 52.7 | 1532503.75 | [17 empty] | 52.7 | 1532503.75
18 * | 18 | Профиль H57-750-0,8 | Прайс | т | 12352.31 | 56.7 | 6065255.96 | [17 empty] | 56.7 | 6065255.96
19 | 19 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 1.8972 | 377528.92 | [17 empty] | 1.8972 | 377528.92
20 | 20 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 5770.84 | 65.6757 | 6677033.61 | [17 empty] | 65.6757 | 6677033.61
21 | 21 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | ТССЦ-201-0382 | т | 16120.26 | 3.796 | 529927.11 | [17 empty] | 3.796 | 529927.11
22 | 22 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 2.3643 | 470478.4 | [17 empty] | 2.3643 | 470478.4
23 * | 23 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т | 15281.29 | 54 | 7146142.46 | [17 empty] | 54 | 7146142.46
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3
24 | 24 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | ТЕР09-03-043-01 | 1 т металлоконструкций | 6913.13 | 4.368 | 420176.77 | [17 empty] | 4.368 | 420176.77
25 * | 25 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 4.368 | 677039.87 | [17 empty] | 4.368 | 677039.87
Раздел 9. Антикоррозионная обработка
26 | 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 169.18 | 47.6596 | 191503.03 | [17 empty] | 47.6596 | 191503.03
27 | 27 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | Прайс | кг | 32.47 | 571.9 | 160812.68 | [17 empty] | 571.9 | 160812.68
28 | 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 188.47 | 20.5652 | 98175.6 | [17 empty] | 20.5652 | 98175.6
29 | 29 | Эмаль ПФ-115 серая | Прайс | кг | 40.64 | 781.5 | 275042.99 | [17 empty] | 781.5 | 275042.99
Итоги по смете:
Итого: | [6 empty] | 396110903.19 |  | 14192893.71 | 14192893.71 |  |  |  |  | 22280519.28 | 36473412.99 |  | 25194080.29 | 61667493.28 |  | 18766511.96 | 80434005.24 |  | 80434005.24 |  | 315676897.95
Материалы: | [6 empty] | 340676111.56 |  | 12794119 | 12794119 |  |  |  |  | 19834291.57 | 32628410.57 |  | 21992198.43 | 54620609 |  | 16265829.73 | 70886438.73 |  | 70886438.73 |  | 269789672.83
Машины и механизмы: | [6 empty] | 17344787.22 |  | 522027 | 522027 |  |  |  |  | 792822.03 | 1314849.03 |  | 906557.54 | 2221406.57 |  | 713230.09 | 2934636.66 |  | 2934636.66 |  | 14410150.56
ФОТ: | [6 empty] | 44541422.02 |  | 1060320.79 | 1060320.79 |  |  |  |  | 1944262.38 | 3004583.17 |  | 2641464.79 | 5646047.96 |  | 2053862.76 | 7699910.72 |  | 7699910.72 |  | 36841511.3
Накладные расходы: | [6 empty] | 41426144.54 |  | 986098.33 | 986098.33 |  |  |  |  | 1808164.01 | 2794262.34 |  | 2456562.25 | 5250824.59 |  | 1910092.37 | 7160916.96 |  | 7160916.96 |  | 34265227.58
Сметная прибыль: | [6 empty] | 27586838.97 |  | 657398.89 | 657398.89 |  |  |  |  | 1205442.68 | 1862841.57 |  | 1637708.17 | 3500549.74 |  | 1273394.91 | 4773944.65 |  | 4773944.65 |  | 22812894.32
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 465123886.7 |  | 15836390.93 | 15836390.93 |  |  |  |  | 25294125.97 | 41130516.9 |  | 29288350.71 | 70418867.61 |  | 21949999.24 | 92368866.85 |  | 92368866.85 |  | 372755019.85
Всего: | [6 empty] | 174567645.44 |  | 4223260.23 | 4223260.23 |  |  |  |  | 7512597.39 | 11735857.62 |  | 9943426.77 | 21679284.39 |  | 7730707.87 | 29409992.26 |  | 29409992.26 |  | 145157653.18
453.067

## расчет (hidden)
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Коли- чество работ по смете |  |  | Остаток
п.п. | поз. по сме- те |  |  |  |  | апрель-2 2026г. | всего
[6 empty] | количество | количество | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 24 | 27 | 29
Раздел 1. Колонны
1 | 1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т конструкций | 404.352 | 39.529 | 174.577 | 229.775
2 | 2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т конструкций | 9.256 |  | 4.93 | 4.326
3 * | 3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Накладная №4909726019 от 07.12.2025 | т | 126.503 |  | 126.503
4 * | 3.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901241846 от 16.02.2026 | т | 48.097 | 38.009 | 48.097 | 0 | 10.088
5 * | 3.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 239.008 |  |  | 222.182
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
6 | 4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 676.624 | 47.67 | 281.348 | 395.276
7 * | 5 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 162.944 |  | 162.944
8 * | 5.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | т | 110.604 | 45.837 | 110.604
9 * | 5.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 403.076 |  |  | 403.076
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
10 | 6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 295.152 | 31.79 | 185.699 | 109.453
11 * | 7 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 110.875 |  | 110.875
12 * | 7.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | т | 0.827 | 0.827 | 0.827
13 * | 7.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | №4901241846 от 16.02.2026 | т | 16.826 | 16.826 | 16.826
14 * | 7.3 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 166.624 |  |  | 166.624
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
15 | 8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ТЕР09-03-014-01 | 1 т конструкций | 284.856 | 56.16 | 193.003 | 91.853
16 * | 9 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 71.293 |  | 71.293
17 * | 9.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | №4901351143 от 19.02.2026 | т | 13.173 | 13.173 | 13.173
18 * | 9.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | №490148963 от 19.02.2026 | т | 8.829 | 8.829 | 8.829
19 * | 9.3 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 191.561 |  |  | 191.561
Раздел 5. Стеновой фахверк
20 | 10 | Монтаж фахверка | ТЕР09-04-006-01 | 1 т конструкций | 103.272 |  |  | 103.272
21 * | 10.1 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | ТССЦ-110-0009 | т | 1.0327 |  |  | 1.0327
22 * | 12 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 103.272 |  |  | 103.272
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
23 | 13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ТЕР09-03-029-01 | 1 т конструкций | 66.872 |  |  | 66.872
24 * | 14 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 66.872 |  |  | 66.872
Раздел 7. Настил
25 | 15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | 1 т конструкций | 233.272 | 10.987 | 20.257 | 213.015
26 * | 16 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | т | 8.913 | 8.913 | 8.913
27 * | 16.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 224.359 |  |  | 224.359
28 | 17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 52.7 |  |  | 52.7
29 * | 17.1 | Профиль H57-750-0,8 | Прайс | т | 56.7 |  |  | 56.7
30 | 17.2 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 1.8972 |  |  | 1.8972
31 | 20 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 65.6757 |  |  | 65.6757
32 | 20.1 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | ТССЦ-201-0382 | т | 3.796 |  |  | 3.796
33 | 20.2 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 2.3643 |  |  | 2.3643
34 * | 20.3 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т | 54 |  |  | 54
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3
35 | 24 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | ТЕР09-03-043-01 | 1 т металлоконструкций | 4.368 |  |  | 4.368
36 * | 25 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 4.368 |  |  | 4.368
Раздел 9. Антикоррозионная обработка
37 | 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 47.6596 | 0.304 | 1.202 | 46.4576
38 | 26.1 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | УПД №5 от 30.03.2026 | кг | 571.9 | 3.6 | 14.4 | 557.5
39 | 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 20.5652 |  |  | 20.5652
40 | 28.1 | Эмаль ПФ-115 серая | Прайс | кг | 781.5 |  |  | 781.5
Итоги по смете:
Итого:
Материалы:
Машины и механизмы:
ФОТ:
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат:
Всего:

## КС3 №6 (hidden)
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена госпостановл.Госкомстата России
от 11.1199 № 100
|  |  |  | Форма по ОКУД | 322001
Заказчик - ООО «ЕТУ» Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2. |  |  |  | по ОКПО | 46246315
Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Вид деятельности по ОКПД
Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала |  |  |  | Договор номер | № 314-25/104
|  |  |  | дата | 2025-05-22
|  |  |  | Дополнительное соглашение | 1
|  |  |  | дата | 2025-12-18
|  |  |  | Дополнительное соглашение | 2
|  |  |  | дата | 2026-01-26
Объект: Конвейерная галерея №3 |  |  |  | Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
|  |  |  | с | по
|  | 6 | 15.04.2026 | 2026-04-08 | 15.04.2026
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, обьектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, руб |  |  |  | 2025 | ИТОГО | 2026 |  |  |  |  | ИТОГО | ВСЕГО
|  | Код | С начала проведения работ | С начала года | в том числе за отчетный период | КС2 №1 от 19.12.2025 |  | КС2 №2 от 13.02.2026 | КС2 №3 от 19.03.2026 | КС2 №4 от 30.03.2026 | КС2 №5 от 07.04.2026 | КС2 №6 от 15.04.2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  | 60905524.8 | 56682264.57 | 15058984.63
| в том числе: | [7 empty] | 17674134.64
1 | Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ |  | 60905524.8 | 56682264.57 | 15058984.63 | 4223260.23 | 4223260.23 | 7512597.39 | 9943426.77 | 7730707.87 | 16436547.91 | 15058984.63 | 56682264.57 | 60905524.8
из них:
| СМР |  | 54806226.28 | 51091524.03 | 13630507.23 | 3714702.25 | 3714702.25 | 6680066.88 | 8946204.52 | 6973413.24 | 14861332.16 | 13630507.23 | 51091524.03 | 54806226.28
| Материалы поставки Подрядчика |  | 1403736.37 | 1308833.16 | 335664.77 | 94903.21 | 94903.21 | 171834.78 | 232195.3 | 183949.24 | 385189.07 | 335664.77 | 1308833.16 | 1403736.37
| Прочие |  | 4695562.15 | 4281907.38 | 1092812.63 | 413654.77 | 413654.77 | 660695.73 | 765026.95 | 573345.39 | 1190026.68 | 1092812.63 | 4281907.38 | 4695562.15
| Материалы поставки Заказчика (справочно) |  | 133939983.62 | 121237736.07 | 30419996.56 | 12702247.55 | 12702247.55 | 19667946.19 | 21767420.79 | 16087756.89 | 33294615.64 | 30419996.56 | 121237736.07 | 133939983.62
|  |  |  | ИТОГО руб: | 15058984.63
|  |  |  | НДС 22% | 3312976.62
|  |  |  | Итого к оплате с НДС | 18371961.25
|  |  |  | Зачет аванса 30% | 5421234.47 | !!! 1,2- 20% не меняем
|  |  |  | Гарантийное удержание 10% | 1837196.13
|  |  |  | Итого к оплате с НДС | 11113530.65
Заказчик:
| Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ» (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) |  |  | /Е.В. Гуляев /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Подрядчик:
| Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 20.03.26г.) |  |  | /К.А.Шевчук/
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## кс-2№6 (hidden)
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [9 empty] | по ОКПО | 46246315 |  |  | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала. | [14 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование, адрес)
Объект |  | Конвейерная галерея №3 | [15 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 314-25/104
[12 empty] | дата | 22.05.2025 г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[12 empty] | дата | 18.12.2025г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[12 empty] | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Апрель 2026г. | [7 empty] | 6 | 15.04.2026 | 08.04.2026 | 15.04.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Колонны | [18 empty] | Раздел 1. Колонны
1 | 1 | ТЕР09-03-002-05 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 39.529 | 664.69 | 228.64 | 369.83 | 59.72 | 454524.04 | 263006.65 | 168848.88 | 68694.98 | 13,133 519,13 | 2,4265 95,92
Объем=38,009*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
2 | 3.2 * | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 38.009 | 19072.07 |  |  |  | 6277723.27 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=165164,11/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 6732247.31 | 263006.65 | 168848.88 | 68694.98 | 519.13 | 95.92 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 308482.52 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 205655.01 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Колонны | [9 empty] | 7246384.84 |  |  |  | 519.13 | 95.92 |  |  |  |  | Итого по разделу 1 Колонны
Материалы заказчика | [9 empty] | 6277723.42 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [18 empty] | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
3 | 4 | ТЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 47.67 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 955361.59 | 563355.96 | 331341.41 | 113408.21 | 20,9875 1000,47 | 2,9555 140,89
Объем=45,837*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
4 | 5.2 * | Накладная №4901241846 от 16.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 45.837 | 19065.39 |  |  |  | 7567976.44 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=165106,26/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 8523338.03 | 563355.96 | 331341.41 | 113408.21 | 1000.47 | 140.89 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 629390.68 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 419593.79 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1 | [9 empty] | 9572322.5 |  |  |  | 1000.47 | 140.89 |  |  |  |  | Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1
Материалы заказчика | [9 empty] | 7567976.56 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [18 empty] | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
5 | 6 | ТЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 31.79 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 637108.14 | 375688.82 | 220963.78 | 75629.26 | 20,9875 667,19 | 2,9555 93,96
Объем=30,567*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
6 | 7.1 * | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 8.655 | 19072.07 |  |  |  | 1429495.51 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=165164,11/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
7 | 7.2 * | Накладная №4901241846 от 16.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 8.998 | 19065.39 |  |  |  | 1485626.28 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=165106,26/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
8 | 7.3 * | Накладная №4901351143 от 19.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 12.914 | 19055.33 |  |  |  | 2131057.4 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=165019,14/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 5683287.33 | 375688.82 | 220963.78 | 75629.26 | 667.19 | 93.96 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 419725.81 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 279817.21 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Балки и прогоны покрытия | [9 empty] | 6382830.35 |  |  |  | 667.19 | 93.96 |  |  |  |  | Итого по разделу 3 Балки и прогоны покрытия
Материалы заказчика | [9 empty] | 5046179.29 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | [18 empty] | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
9 | 8 | ТЕР09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 56.16 | 2203.66 | 1205.83 | 616.87 | 108.16 | 2556049.68 | 1970639 | 400132.46 | 176757.04 | 72,772 4086,88 | 4,393 246,71
Объем=54*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
10 | 9.2 * | Накладная №4901351143 от 19.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 0.259 | 19055.33 |  |  |  | 42739.96 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=165019,14/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
11 | 9.3 * | Накладная №490148963 от 19.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 8.829 | 19055.33 |  |  |  | 1456954.14 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=165019,14/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
12 | 9.4 * | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 44.912 | 19019.11 |  |  |  | 7397253.08 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=54-0,259-8,829
Цена МАТ=164705,5/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 11452996.86 | 1970639 | 400132.46 | 176757.04 | 4086.88 | 246.71 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 1997078.32 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 1331385.54 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 4 Связи горизонт. и вертик. | [9 empty] | 14781460.72 |  |  |  | 4086.88 | 246.71 |  |  |  |  | Итого по разделу 4 Связи горизонт. и вертик.
Материалы заказчика | [9 empty] | 8896947.09 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 7. Настил | [18 empty] | Раздел 7. Настил
13 | 15 | ТЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 16.614 | 1713.08 | 783.44 | 825.99 | 133.53 | 552179.52 | 378766.49 | 158500.15 | 64555.71 | 44,9995 747,62 | 5,428 90,18
Объем=15,975*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
14 | 16.1 * | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 15.975 | 19019.11 |  |  |  | 2631170.24 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=164705,5/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 3183349.76 | 378766.49 | 158500.15 | 64555.71 | 747.62 | 90.18 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 412289.65 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 274859.76 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 7 Настил | [9 empty] | 3870499.17 |  |  |  | 747.62 | 90.18 |  |  |  |  | Итого по разделу 7 Настил
Материалы заказчика | [9 empty] | 2631170.2 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 9. Антикоррозионная обработка | [18 empty] | Раздел 9. Антикоррозионная обработка
15 | 26 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.304 | 169.18 | 123.29 | 11.41 | 0.21 | 1221.52 | 1090.69 | 40.06 | 1.83 | 6,1065 1,86 | 0,0115 0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
16 | 27 | УПД №8 от 02.04.2026 Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3% | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | кг | 3.653 | 32.47 |  |  |  | 1027.19 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=273,00/8,66*1,03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 2248.71 | 1090.69 | 40.06 | 1.83 | 1.86 | [5 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 1026.97 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 557.19 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 9 Антикоррозионная обработка | [9 empty] | 3832.87 |  |  |  | 1.86 | [5 empty] | Итого по разделу 9 Антикоррозионная обработка
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 35577468 | 3552547.61 | 1279826.74 | 499047.03 | 7023.15 | 667.66 | [5 empty] | Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 3767993.94 | [10 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
93% ФОТ (от 4050502,12) (Поз. 1, 4, 6, 8, 15) | [9 empty] | 3766966.97 | [11 empty] | 93% ФОТ (от 4050502,12) (Поз. 1, 4, 6, 8, 15)
94% ФОТ (от 1092,52) (Поз. 26) | [9 empty] | 1026.97 | [11 empty] | 94% ФОТ (от 1092,52) (Поз. 26)
Сметная прибыль | [9 empty] | 2511868.5 | [10 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
51% ФОТ (от 1092,52) (Поз. 26) | [9 empty] | 557.19 | [11 empty] | 51% ФОТ (от 1092,52) (Поз. 26)
62% ФОТ (от 4050502,12) (Поз. 1, 4, 6, 8, 15) | [9 empty] | 2511311.31 | [11 empty] | 62% ФОТ (от 4050502,12) (Поз. 1, 4, 6, 8, 15)
Итоги по акту: | [20 empty] | Итоги по акту:
Строительные металлические конструкции: | [21 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 1, 4, 6, 8, 15 | [9 empty] | 5155222.97 | 3551456.92 | 1279786.68 | 499045.2 | 7021.29 | 667.66 | [6 empty] | Итого Поз. 1, 4, 6, 8, 15
Накладные расходы 93% ФОТ (от 4 050 502,12) | [9 empty] | 3766966.97 | [11 empty] | Накладные расходы 93% ФОТ (от 4 050 502,12)
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 4 050 502,12) | [9 empty] | 2511311.31 | [11 empty] | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 4 050 502,12)
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 11433501.25 |  |  |  | 7021.29 | 667.66 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [21 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 3.2, 5.2, 7.1-7.3, 9.2-9.4, 16.1, 27 | [9 empty] | 30421023.51 | [11 empty] | Итого Поз. 3.2, 5.2, 7.1-7.3, 9.2-9.4, 16.1, 27
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: | [21 empty] | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 26 | [9 empty] | 1221.52 | 1090.69 | 40.06 | 1.83 | 1.86 | [7 empty] | Итого Поз. 26
Накладные расходы 94% ФОТ (от 1 092,52) | [9 empty] | 1026.97 | [11 empty] | Накладные расходы 94% ФОТ (от 1 092,52)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 092,52) | [9 empty] | 557.19 | [11 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 092,52)
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 2805.68 |  |  |  | 1.86 | [7 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого | [9 empty] | 41857330.44 |  |  |  | 7023.15 | 667.66 | [6 empty] | Итого
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 3552547.61 | [11 empty] | Основная заработная плата
Материалы | [9 empty] | 30745093.65 | [11 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [9 empty] | 1279826.74 | [11 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 499047.03 | [11 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы | [9 empty] | 3767993.94 | [11 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 2511868.5 | [11 empty] | Сметная прибыль
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -30419996,56 | [9 empty] | -30419996.56 | [11 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -30419996,56
Зимнее удорожание 2,1% от 41857330,44 | [9 empty] | 879003.94 | [11 empty] | Зимнее удорожание 2,1% от 41857330,44
Итого | [9 empty] | 12316337.82 | [12 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 12 316 337,82 * 1,033 | [9 empty] | 12722776.97 | [11 empty] | Индекс-дефлятор 12 316 337,82 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [9 empty] | 2343409.3 | [11 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого | [9 empty] | 15066186.27 | [12 empty] | Итого
Понижающий коэффициент | [9 empty] | -7201.64 | [11 empty] | Понижающий коэффициент -0,000478 * 15066186,27
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 15058984.63 | [12 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 15058984.63 |  |  |  | 7023.15 | 667.66 | [8 empty] | ВСЕГО по акту
Материалы заказчика | [20 empty] | Материалы заказчика
Накладная №4901233922 от 16.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 8,655{п.7.1} | [21 empty] | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 8,655{п.7.1}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19072.07 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 165164.13 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (8,655{п.7.1}) | [9 empty] | 1429495.55 | [11 empty] | Всего на физобъем (8,655{п.7.1})
Накладная №4901233922 от 16.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 38,009{п.3.2} | [21 empty] | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 38,009{п.3.2}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19072.07 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 165164.13 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (38,009{п.3.2}) | [9 empty] | 6277723.42 | [11 empty] | Всего на физобъем (38,009{п.3.2})
Накладная №4901241846 от 16.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 8,998{п.7.2} | [21 empty] | Накладная №4901241846 от 16.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 8,998{п.7.2}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19065.39 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 165106.28 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (8,998{п.7.2}) | [9 empty] | 1485626.31 | [11 empty] | Всего на физобъем (8,998{п.7.2})
Накладная №4901241846 от 16.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 45,837{п.5.2} | [21 empty] | Накладная №4901241846 от 16.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 45,837{п.5.2}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19065.39 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 165106.28 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (45,837{п.5.2}) | [9 empty] | 7567976.56 | [11 empty] | Всего на физобъем (45,837{п.5.2})
Накладная №4901351143 от 19.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 0,259{п.9.2} | [21 empty] | Накладная №4901351143 от 19.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 0,259{п.9.2}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19055.33 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 165019.16 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (0,259{п.9.2}) | [9 empty] | 42739.96 | [11 empty] | Всего на физобъем (0,259{п.9.2})
Накладная №4901351143 от 19.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 12,914{п.7.3} | [21 empty] | Накладная №4901351143 от 19.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 12,914{п.7.3}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19055.33 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 165019.16 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (12,914{п.7.3}) | [9 empty] | 2131057.43 | [11 empty] | Всего на физобъем (12,914{п.7.3})
Накладная №490148963 от 19.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 8,829{п.9.3} | [21 empty] | Накладная №490148963 от 19.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 8,829{п.9.3}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19055.33 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 165019.16 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (8,829{п.9.3}) | [9 empty] | 1456954.16 | [11 empty] | Всего на физобъем (8,829{п.9.3})
Накладная №4902988442 от 14.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 44,912{п.9.4} | [21 empty] | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 44,912{п.9.4}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19019.11 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 164705.49 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (44,912{п.9.4}) | [9 empty] | 7397252.97 | [11 empty] | Всего на физобъем (44,912{п.9.4})
Накладная №4902988442 от 14.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 15,975{п.16.1} | [21 empty] | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 15,975{п.16.1}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19019.11 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 164705.49 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (15,975{п.16.1}) | [9 empty] | 2631170.2 | [11 empty] | Всего на физобъем (15,975{п.16.1})
Итого | [9 empty] | 30419996.56 | [11 empty] | Итого
Сдал: |  |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 20.03.26г.) | [9 empty] | К.А.Шевчук
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
Принял: |  |  | Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) | [9 empty] | Е. В. Гуляев
|  | М.П. | [7 empty] | подпись

## кс-2№6 "бегунок" (hidden)
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [9 empty] | по ОКПО | 46246315 |  |  | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала. | [14 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование, адрес)
Объект |  | Конвейерная галерея №3 | [15 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 314-25/104
[12 empty] | дата | 22.05.2025 г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[12 empty] | дата | 18.12.2025г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[12 empty] | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Апрель 2026г. | [7 empty] | 6 | 15.04.2026 | 08.04.2026 | 15.04.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Колонны | [18 empty] | Раздел 1. Колонны
1 | 1 | ТЕР09-03-002-05 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 39.529 | 664.69 | 228.64 | 369.83 | 59.72 | 454524.04 | 263006.65 | 168848.88 | 68694.98 | 13,133 519,13 | 2,4265 95,92
Объем=38,009*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
2 | 3.2 * | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 38.009 | 19072.07 |  |  |  | 6277723.27 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=165164,11/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 6732247.31 | 263006.65 | 168848.88 | 68694.98 | 519.13 | 95.92 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 308482.52 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 205655.01 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Колонны | [9 empty] | 7246384.84 |  |  |  | 519.13 | 95.92 |  |  |  |  | Итого по разделу 1 Колонны
Материалы заказчика | [9 empty] | 6277723.42 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [18 empty] | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
3 | 4 | ТЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 47.67 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 955361.59 | 563355.96 | 331341.41 | 113408.21 | 20,9875 1000,47 | 2,9555 140,89
Объем=45,837*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
4 | 5.2 * | Накладная №4901241846 от 16.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 45.837 | 19065.39 |  |  |  | 7567976.44 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=165106,26/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 8523338.03 | 563355.96 | 331341.41 | 113408.21 | 1000.47 | 140.89 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 629390.68 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 419593.79 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1 | [9 empty] | 9572322.5 |  |  |  | 1000.47 | 140.89 |  |  |  |  | Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1
Материалы заказчика | [9 empty] | 7567976.56 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [18 empty] | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
5 | 6 | ТЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 31.79 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 637108.14 | 375688.82 | 220963.78 | 75629.26 | 20,9875 667,19 | 2,9555 93,96
Объем=30,567*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
6 | 7.1 * | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 8.655 | 19072.07 |  |  |  | 1429495.51 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=165164,11/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
7 | 7.2 * | Накладная №4901241846 от 16.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 8.998 | 19065.39 |  |  |  | 1485626.28 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=165106,26/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
8 | 7.3 * | Накладная №4901351143 от 19.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 12.914 | 19055.33 |  |  |  | 2131057.4 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=165019,14/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 5683287.33 | 375688.82 | 220963.78 | 75629.26 | 667.19 | 93.96 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 419725.81 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 279817.21 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Балки и прогоны покрытия | [9 empty] | 6382830.35 |  |  |  | 667.19 | 93.96 |  |  |  |  | Итого по разделу 3 Балки и прогоны покрытия
Материалы заказчика | [9 empty] | 5046179.29 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | [18 empty] | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
9 | 8 | ТЕР09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 56.16 | 2203.66 | 1205.83 | 616.87 | 108.16 | 2556049.68 | 1970639 | 400132.46 | 176757.04 | 72,772 4086,88 | 4,393 246,71
Объем=54*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
10 | 9.2 * | Накладная №4901351143 от 19.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 0.259 | 19055.33 |  |  |  | 42739.96 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=165019,14/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
11 | 9.3 * | Накладная №490148963 от 19.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 8.829 | 19055.33 |  |  |  | 1456954.14 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=165019,14/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
12 | 9.4 * | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 44.912 | 19019.11 |  |  |  | 7397253.08 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=54-0,259-8,829
Цена МАТ=164705,5/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 11452996.86 | 1970639 | 400132.46 | 176757.04 | 4086.88 | 246.71 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 1997078.32 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 1331385.54 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 4 Связи горизонт. и вертик. | [9 empty] | 14781460.72 |  |  |  | 4086.88 | 246.71 |  |  |  |  | Итого по разделу 4 Связи горизонт. и вертик.
Материалы заказчика | [9 empty] | 8896947.09 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 7. Настил | [18 empty] | Раздел 7. Настил
13 | 15 | ТЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 16.614 | 1713.08 | 783.44 | 825.99 | 133.53 | 552179.52 | 378766.49 | 158500.15 | 64555.71 | 44,9995 747,62 | 5,428 90,18
Объем=15,975*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
14 | 16.1 * | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | т | 15.975 | 19019.11 |  |  |  | 2631170.24 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=164705,5/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 3183349.76 | 378766.49 | 158500.15 | 64555.71 | 747.62 | 90.18 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 412289.65 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 274859.76 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 7 Настил | [9 empty] | 3870499.17 |  |  |  | 747.62 | 90.18 |  |  |  |  | Итого по разделу 7 Настил
Материалы заказчика | [9 empty] | 2631170.2 | [9 empty] | Материалы заказчика
Раздел 9. Антикоррозионная обработка | [18 empty] | Раздел 9. Антикоррозионная обработка
15 | 26 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.304 | 169.18 | 123.29 | 11.41 | 0.21 | 1221.52 | 1090.69 | 40.06 | 1.83 | 6,1065 1,86 | 0,0115 0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
16 | 27 | УПД №8 от 02.04.2026 Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3% | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | кг | 3.653 | 32.47 |  |  |  | 1027.19 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=273,00/8,66*1,03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 2248.71 | 1090.69 | 40.06 | 1.83 | 1.86 | [5 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 1026.97 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 557.19 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 9 Антикоррозионная обработка | [9 empty] | 3832.87 |  |  |  | 1.86 | [5 empty] | Итого по разделу 9 Антикоррозионная обработка
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 35577468 | 3552547.61 | 1279826.74 | 499047.03 | 7023.15 | 667.66 | [5 empty] | Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 3767993.94 | [10 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
93% ФОТ (от 4050502,12) (Поз. 1, 4, 6, 8, 15) | [9 empty] | 3766966.97 | [11 empty] | 93% ФОТ (от 4050502,12) (Поз. 1, 4, 6, 8, 15)
94% ФОТ (от 1092,52) (Поз. 26) | [9 empty] | 1026.97 | [11 empty] | 94% ФОТ (от 1092,52) (Поз. 26)
Сметная прибыль | [9 empty] | 2511868.5 | [10 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
51% ФОТ (от 1092,52) (Поз. 26) | [9 empty] | 557.19 | [11 empty] | 51% ФОТ (от 1092,52) (Поз. 26)
62% ФОТ (от 4050502,12) (Поз. 1, 4, 6, 8, 15) | [9 empty] | 2511311.31 | [11 empty] | 62% ФОТ (от 4050502,12) (Поз. 1, 4, 6, 8, 15)
Итоги по акту: | [20 empty] | Итоги по акту:
Строительные металлические конструкции: | [21 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 1, 4, 6, 8, 15 | [9 empty] | 5155222.97 | 3551456.92 | 1279786.68 | 499045.2 | 7021.29 | 667.66 | [6 empty] | Итого Поз. 1, 4, 6, 8, 15
Накладные расходы 93% ФОТ (от 4 050 502,12) | [9 empty] | 3766966.97 | [11 empty] | Накладные расходы 93% ФОТ (от 4 050 502,12)
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 4 050 502,12) | [9 empty] | 2511311.31 | [11 empty] | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 4 050 502,12)
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 11433501.25 |  |  |  | 7021.29 | 667.66 | [6 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [21 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 3.2, 5.2, 7.1-7.3, 9.2-9.4, 16.1, 27 | [9 empty] | 30421023.51 | [11 empty] | Итого Поз. 3.2, 5.2, 7.1-7.3, 9.2-9.4, 16.1, 27
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: | [21 empty] | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 26 | [9 empty] | 1221.52 | 1090.69 | 40.06 | 1.83 | 1.86 | [7 empty] | Итого Поз. 26
Накладные расходы 94% ФОТ (от 1 092,52) | [9 empty] | 1026.97 | [11 empty] | Накладные расходы 94% ФОТ (от 1 092,52)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 092,52) | [9 empty] | 557.19 | [11 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 092,52)
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 2805.68 |  |  |  | 1.86 | [7 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого | [9 empty] | 41857330.44 |  |  |  | 7023.15 | 667.66 | [6 empty] | Итого
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 3552547.61 | [11 empty] | Основная заработная плата
Материалы | [9 empty] | 30745093.65 | [11 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [9 empty] | 1279826.74 | [11 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 499047.03 | [11 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы | [9 empty] | 3767993.94 | [11 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 2511868.5 | [11 empty] | Сметная прибыль
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -30419996,56 | [9 empty] | -30419996.56 | [11 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -30419996,56
Зимнее удорожание 2,1% от 41857330,44 | [9 empty] | 879003.94 | [11 empty] | Зимнее удорожание 2,1% от 41857330,44
Итого | [9 empty] | 12316337.82 | [12 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 12 316 337,82 * 1,033 | [9 empty] | 12722776.97 | [11 empty] | Индекс-дефлятор 12 316 337,82 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [9 empty] | 2343409.3 | [11 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого | [9 empty] | 15066186.27 | [12 empty] | Итого
Понижающий коэффициент | [9 empty] | -7201.64 | [11 empty] | Понижающий коэффициент -0,000478 * 15066186,27
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 15058984.63 | [12 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 15058984.63 |  |  |  | 7023.15 | 667.66 | [8 empty] | ВСЕГО по акту
Материалы заказчика | [20 empty] | Материалы заказчика
Накладная №4901233922 от 16.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 8,655{п.7.1} | [21 empty] | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 8,655{п.7.1}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19072.07 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 165164.13 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (8,655{п.7.1}) | [9 empty] | 1429495.55 | [11 empty] | Всего на физобъем (8,655{п.7.1})
Накладная №4901233922 от 16.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 38,009{п.3.2} | [21 empty] | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 38,009{п.3.2}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19072.07 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 165164.13 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (38,009{п.3.2}) | [9 empty] | 6277723.42 | [11 empty] | Всего на физобъем (38,009{п.3.2})
Накладная №4901241846 от 16.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 8,998{п.7.2} | [21 empty] | Накладная №4901241846 от 16.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 8,998{п.7.2}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19065.39 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 165106.28 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (8,998{п.7.2}) | [9 empty] | 1485626.31 | [11 empty] | Всего на физобъем (8,998{п.7.2})
Накладная №4901241846 от 16.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 45,837{п.5.2} | [21 empty] | Накладная №4901241846 от 16.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 45,837{п.5.2}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19065.39 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 165106.28 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (45,837{п.5.2}) | [9 empty] | 7567976.56 | [11 empty] | Всего на физобъем (45,837{п.5.2})
Накладная №4901351143 от 19.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 0,259{п.9.2} | [21 empty] | Накладная №4901351143 от 19.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 0,259{п.9.2}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19055.33 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 165019.16 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (0,259{п.9.2}) | [9 empty] | 42739.96 | [11 empty] | Всего на физобъем (0,259{п.9.2})
Накладная №4901351143 от 19.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 12,914{п.7.3} | [21 empty] | Накладная №4901351143 от 19.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 12,914{п.7.3}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19055.33 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 165019.16 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (12,914{п.7.3}) | [9 empty] | 2131057.43 | [11 empty] | Всего на физобъем (12,914{п.7.3})
Накладная №490148963 от 19.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 8,829{п.9.3} | [21 empty] | Накладная №490148963 от 19.02.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 8,829{п.9.3}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19055.33 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 165019.16 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (8,829{п.9.3}) | [9 empty] | 1456954.16 | [11 empty] | Всего на физобъем (8,829{п.9.3})
Накладная №4902988442 от 14.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 44,912{п.9.4} | [21 empty] | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 44,912{п.9.4}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19019.11 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 164705.49 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (44,912{п.9.4}) | [9 empty] | 7397252.97 | [11 empty] | Всего на физобъем (44,912{п.9.4})
Накладная №4902988442 от 14.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 15,975{п.16.1} | [21 empty] | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ, "т" Кол-во: 15,975{п.16.1}
Стоимость единицы | [9 empty] | 19019.11 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 164705.49 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (15,975{п.16.1}) | [9 empty] | 2631170.2 | [11 empty] | Всего на физобъем (15,975{п.16.1})
Итого | [9 empty] | 30419996.56 | [11 empty] | Итого
Сдал: |  |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 20.03.26г.) | [9 empty] | К.А.Шевчук
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
Принял: |  |  | Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) | [9 empty] | Е. В. Гуляев
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
| Объемы строительных работ проверил: |  | Руководитель направления по строительству объектов минеральных грузов ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Д.А. Ахматенко
подпись
| Расценки проверил: |  | Начальник сметно-договорного отдела ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Пузырева Н.С.
подпись
| Проверил: |  | Руководитель производственно- технического направления ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Ощепкова Н.В.
подпись
| Проверил: |  | Заместитель исполнительного директора по безопасности ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Бельчиков И.А.
| Проверил: |  | Заместитель руководителя ПО ООО "ЕТУ" | [6 empty] | подпись |  |  | Дмитров С.С.

## кс-6а за март справочно (hidden)
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [5 empty] | по ОКПО | 46246315
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [5 empty] | по ОКПО | 16673706
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [24 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
наименование, адрес
Объект: |  | Конвейерная галерея №3 | [25 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  | 314-25/104 | [19 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 22.05.2025 г. | [20 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 1 | [19 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 18.12.2025г. | [20 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 2 | [19 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 26.01.2026г. | [20 empty] | дата
[7 empty] | Вид операции | [23 empty] | Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | на | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические | [28 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  | (субподряда) |  |  |  |  | 174567.65 | тыс. руб.(без НДС)
Составил: |  |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 20.03.26г.) | [9 empty] | К.А.Шевчук
|  |  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [16 empty] | Остаток работ на Май 2026г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2025г. |  |  | Январь 2026г. |  |  | Февраль 2026г. |  |  | Март 2026г. |  |  | Апрель 2026г. |  |  | с Декабря 2025г. по Апрель 2026г.
[8 empty] | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Раздел 1. Колонны
1 | 1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т конструкций | 664.69 | 404.352 | 4649439.72 | 17.761 | 204224.78 | 204224.78 |  |  |  | 34.2 | 393248.56 | 597473.34 | 42.75 | 491560.69 | 1089034.03 | 15.485 | 178054.2 | 1267088.23 | 110.196 | 1267088.23 | 294.156 | 3382351.49
2 | 2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т конструкций | 360.31 | 9.256 | 55271.85 | [17 empty] | 9.256 | 55271.85
3 * | 3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 413.608 | 64109227.92 | 17.761 | 2752954.48 | 2752954.48 |  |  |  | 34.2 | 5300999 | 8053953.48 | 41.105 | 6371273.8 | 14425227.28 | 14.889 | 2307794.57 | 16733021.85 | 107.955 | 16733021.85 | 305.653 | 47376206.07
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
4 | 4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 676.624 | 13560322.64 | 35.142 | 704286.07 | 704286.07 |  |  |  | 43.41 | 869986.29 | 1574272.36 | 46.82 | 938326.61 | 2512598.97 | 40.948 | 820644.98 | 3333243.95 | 166.32 | 3333243.95 | 510.304 | 10227078.69
5 * | 5 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 676.624 | 104876700.24 | 35.142 | 5447008.97 | 5447008.97 |  |  |  | 43.41 | 6728548.73 | 12175557.7 | 45.019 | 6977943.69 | 19153501.39 | 39.373 | 6102813.85 | 25256315.24 | 162.944 | 25256315.24 | 513.68 | 79620385
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
6 | 6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 295.152 | 5915185.32 | 29.047 | 582135.26 | 582135.26 |  |  |  | 35.08 | 703043.52 | 1285178.78 | 22.535 | 451627.3 | 1736806.08 | 26.083 | 522733.3 | 2259539.38 | 112.745 | 2259539.38 | 182.407 | 3655645.94
7 * | 7 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 295.152 | 45748551.38 | 29.047 | 4502284.15 | 4502284.15 |  |  |  | 35.08 | 5437398.98 | 9939683.13 | 21.668 | 3358539.37 | 13298222.5 | 25.08 | 3887399.27 | 17185621.77 | 110.875 | 17185621.77 | 184.277 | 28562929.61
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
8 | 8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ТЕР09-03-014-01 | 1 т конструкций | 2203.66 | 284.856 | 12964852 | [6 empty] | 14.2 | 646294.61 | 646294.61 | 33.949 | 1545144.78 | 2191439.39 | 25.428 | 1157322.5 | 3348761.89 | 73.577 | 3348761.89 | 211.279 | 9616090.11
9 * | 9 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 284.856 | 44152671.68 | [6 empty] | 14.2 | 2200999.59 | 2200999.59 | 32.643 | 5059664.05 | 7260663.64 | 24.45 | 3789749.29 | 11050412.93 | 71.293 | 11050412.93 | 213.563 | 33102258.75
Раздел 5. Стеновой фахверк
10 | 10 | Монтаж фахверка | ТЕР09-04-006-01 | 1 т конструкций | 1579.69 | 103.272 | 2939654.89 | [17 empty] | 103.272 | 2939654.89
11 * | 11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | ТССЦ-110-0009 | т | 21449.1 | 1.0327 | 191826.92 | [17 empty] | 1.0327 | 191826.92
12 * | 12 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 103.272 | 16007156.98 | [17 empty] | 103.272 | 16007156.98
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
13 | 13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ТЕР09-03-029-01 | 1 т конструкций | 1662.67 | 66.872 | 2043128.68 | [17 empty] | 66.872 | 2043128.68
14 * | 14 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 66.872 | 10365158.05 | [17 empty] | 66.872 | 10365158.05
Раздел 7. Настил
15 | 15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | 1 т конструкций | 1713.08 | 233.272 | 7752980.58 | [17 empty] | 233.272 | 7752980.58
16 * | 16 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 233.272 | 36157153.19 | [17 empty] | 233.272 | 36157153.19
17 | 17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 1557.84 | 52.7 | 1532503.75 | [17 empty] | 52.7 | 1532503.75
18 * | 18 | Профиль H57-750-0,8 | Прайс | т | 12352.31 | 56.7 | 6065255.96 | [17 empty] | 56.7 | 6065255.96
19 | 19 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 1.8972 | 377528.92 | [17 empty] | 1.8972 | 377528.92
20 | 20 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 5770.84 | 65.6757 | 6677033.61 | [17 empty] | 65.6757 | 6677033.61
21 | 21 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | ТССЦ-201-0382 | т | 16120.26 | 3.796 | 529927.11 | [17 empty] | 3.796 | 529927.11
22 | 22 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 2.3643 | 470478.4 | [17 empty] | 2.3643 | 470478.4
23 * | 23 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т | 15281.29 | 54 | 7146142.46 | [17 empty] | 54 | 7146142.46
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3
24 | 24 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | ТЕР09-03-043-01 | 1 т металлоконструкций | 6913.13 | 4.368 | 420176.77 | [17 empty] | 4.368 | 420176.77
25 * | 25 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 4.368 | 677039.87 | [17 empty] | 4.368 | 677039.87
Раздел 9. Антикоррозионная обработка
26 | 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 169.18 | 47.6596 | 191503.03 | [17 empty] | 47.6596 | 191503.03
27 | 27 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | Прайс | кг | 32.47 | 571.9 | 160812.68 | [17 empty] | 571.9 | 160812.68
28 | 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 188.47 | 20.5652 | 98175.6 | [17 empty] | 20.5652 | 98175.6
29 | 29 | Эмаль ПФ-115 серая | Прайс | кг | 40.64 | 781.5 | 275042.99 | [17 empty] | 781.5 | 275042.99
Итоги по смете:
Итого: | [6 empty] | 396110903.19 |  | 14192893.71 | 14192893.71 |  |  |  |  | 22280519.28 | 36473412.99 |  | 25194080.29 | 61667493.28 |  | 18766511.96 | 80434005.24 |  | 80434005.24 |  | 315676897.95
Материалы: | [6 empty] | 340676111.56 |  | 12794119 | 12794119 |  |  |  |  | 19834291.57 | 32628410.57 |  | 21992198.43 | 54620609 |  | 16265829.73 | 70886438.73 |  | 70886438.73 |  | 269789672.83
Машины и механизмы: | [6 empty] | 17344787.22 |  | 522027 | 522027 |  |  |  |  | 792822.03 | 1314849.03 |  | 906557.54 | 2221406.57 |  | 713230.09 | 2934636.66 |  | 2934636.66 |  | 14410150.56
ФОТ: | [6 empty] | 44541422.02 |  | 1060320.79 | 1060320.79 |  |  |  |  | 1944262.38 | 3004583.17 |  | 2641464.79 | 5646047.96 |  | 2053862.76 | 7699910.72 |  | 7699910.72 |  | 36841511.3
Накладные расходы: | [6 empty] | 41426144.54 |  | 986098.33 | 986098.33 |  |  |  |  | 1808164.01 | 2794262.34 |  | 2456562.25 | 5250824.59 |  | 1910092.37 | 7160916.96 |  | 7160916.96 |  | 34265227.58
Сметная прибыль: | [6 empty] | 27586838.97 |  | 657398.89 | 657398.89 |  |  |  |  | 1205442.68 | 1862841.57 |  | 1637708.17 | 3500549.74 |  | 1273394.91 | 4773944.65 |  | 4773944.65 |  | 22812894.32
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 465123886.7 |  | 15836390.93 | 15836390.93 |  |  |  |  | 25294125.97 | 41130516.9 |  | 29288350.71 | 70418867.61 |  | 21949999.24 | 92368866.85 |  | 92368866.85 |  | 372755019.85
Всего: | [6 empty] | 174567645.44 |  | 4223260.23 | 4223260.23 |  |  |  |  | 7512597.39 | 11735857.62 |  | 9943426.77 | 21679284.39 |  | 7730707.87 | 29409992.26 |  | 29409992.26 |  | 145157653.18

## кс-2 "бегунок" (hidden)
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [9 empty] | по ОКПО | 46246315 |  |  | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала. | [14 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование, адрес)
Объект |  | Конвейерная галерея №3 | [15 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 314-25/104
[12 empty] | дата | 22.05.2025 г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[12 empty] | дата | 18.12.2025г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[12 empty] | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Февраль 2026г. | [7 empty] | 2 | 13.02.2026 | 20.12.2025 | 13.02.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Колонны | [18 empty] | Раздел 1. Колонны
1 | 1 | ТЕР09-03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 34.2 | 664.69 | 228.64 | 369.83 | 59.72 | 393248.56 | 227550.09 | 146085.96 | 59434.04 | 13,133 449,15 | 2,4265 82,99
Объем=93,95*1,04*0,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
2 | 3 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 34.2 | 17898.38 |  |  |  | 5300999 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [18 empty] | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
3 | 4 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 43.41 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 869986.29 | 513012 | 301731.29 | 103273.56 | 20,9875 911,07 | 2,9555 128,3
Объем=119,26*1,04*0,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
4 | 5 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 43.41 | 17898.38 |  |  |  | 6728548.73 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [18 empty] | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
5 | 6 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 35.08 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 703043.52 | 414569.48 | 243831.69 | 83456.26 | 20,9875 736,24 | 2,9555 103,68
Объем=96,37*1,04*0,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
6 | 7 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 35.08 | 17898.38 |  |  |  | 5437398.98 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | [18 empty] | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
7 | 8 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 14.2 | 2203.66 | 1205.83 | 616.87 | 108.16 | 646294.61 | 498274.11 | 101173.09 | 44692.84 | 72,772 1033,36 | 4,393 62,38
Объем=39*1,04*0,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
8 | 9 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 14.2 | 17898.38 |  |  |  | 2200999.59 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 22280519.28 | 1653405.68 | 792822.03 | 290856.7 | 3129.82 | 377.35 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 1808164.01 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 1205442.68 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итоги по акту: | [19 empty] | Итоги по акту:
Строительные металлические конструкции | [9 empty] | 5626179.67 |  |  |  | 3129.82 | 377.35 | [5 empty] | Строительные металлические конструкции
Материалы для строительных работ | [9 empty] | 19667946.3 | [10 empty] | Материалы для строительных работ
Итого | [9 empty] | 25294125.97 |  |  |  | 3129.82 | 377.35 | [5 empty] | Итого
В том числе: | [20 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 1653405.68 | [10 empty] | Основная заработная плата
Материалы | [9 empty] | 19834291.57 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [9 empty] | 792822.03 | [10 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 290856.7 | [10 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы | [9 empty] | 1808164.01 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 1205442.68 | [10 empty] | Сметная прибыль
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -19667946,19 | [9 empty] | -19667946.19 | [10 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -19667946,19
Зимнее удорожание 2,1% от 25294125,97 | [9 empty] | 531176.65 | [10 empty] | Зимнее удорожание 2,1% от 25294125,97
Итого | [9 empty] | 6157356.43 | [11 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 6 157 356,43 * 1,033 | [9 empty] | 6360549.19 | [10 empty] | Индекс-дефлятор 6 157 356,43 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [9 empty] | 1152048.2 | [10 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 7512597.39 | [11 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 7512597.39 |  |  |  | 3129.82 | 377.35 | [7 empty] | ВСЕГО по акту
Материалы заказчика | [9 empty] | 19667946.19 | [9 empty] | Материалы заказчика
Сдал: |  |  | Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [9 empty] | Ю.Ф.Кесслер
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
Принял: |  |  | Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) | [9 empty] | Е. В. Гуляев
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
| Объемы строительных работ проверил: |  | Руководитель направления по строительству объектов минеральных грузов ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Д.А. Ахматенко
подпись
| Расценки проверил: |  | Начальник сметно-договорного отдела ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Пузырева Н.С.
подпись
| Проверил: |  | Руководитель производственно- технического направления ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Ощепкова Н.В.
подпись
| Проверил: |  | Заместитель исполнительного директора по безопасности ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Бельчиков И.А.
| Проверил: |  | Заместитель руководителя ПО ООО "ЕТУ" | [6 empty] | подпись |  |  | Дмитров С.С.

## кс-6а февр (hidden)
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [5 empty] | по ОКПО | 46246315
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [5 empty] | по ОКПО | 16673706
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [18 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
наименование, адрес
Объект: |  | Конвейерная галерея №3 | [19 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  | 314-25/104 | [13 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 22.05.2025 г. | [14 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 1 | [13 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 18.12.2025г. | [14 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 2 | [13 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 26.01.2026г. | [14 empty] | дата
[7 empty] | Вид операции | [17 empty] | Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | на | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические | [22 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  | (субподряда) |  |  |  |  | 174567.65 | тыс. руб.(без НДС)
Составил: |  |  | Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [9 empty] | Ю.Ф.Кесслер
|  |  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [10 empty] | Остаток работ на Март 2026г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2025г. |  |  | Январь 2026г. |  |  | Февраль 2026г. |  |  | с Декабря 2025г. по Февраль 2026г.
[8 empty] | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Раздел 1. Колонны
1 | 1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т конструкций | 664.69 | 404.352 | 4649439.72 | 17.761 | 204224.78 | 204224.78 |  |  |  | 34.2 | 393248.56 | 597473.34 | 51.961 | 597473.34 | 352.391 | 4051966.38
2 | 2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т конструкций | 360.31 | 9.256 | 55271.85 | [11 empty] | 9.256 | 55271.85
3 * | 3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 413.608 | 64109227.92 | 17.761 | 2752954.48 | 2752954.48 |  |  |  | 34.2 | 5300999 | 8053953.48 | 51.961 | 8053953.48 | 361.647 | 56055274.44
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
4 | 4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 676.624 | 13560322.64 | 35.142 | 704286.07 | 704286.07 |  |  |  | 43.41 | 869986.29 | 1574272.36 | 78.552 | 1574272.36 | 598.072 | 11986050.28
5 * | 5 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 676.624 | 104876700.24 | 35.142 | 5447008.97 | 5447008.97 |  |  |  | 43.41 | 6728548.73 | 12175557.7 | 78.552 | 12175557.7 | 598.072 | 92701142.54
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
6 | 6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 295.152 | 5915185.32 | 29.047 | 582135.26 | 582135.26 |  |  |  | 35.08 | 703043.52 | 1285178.78 | 64.127 | 1285178.78 | 231.025 | 4630006.54
7 * | 7 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 295.152 | 45748551.38 | 29.047 | 4502284.15 | 4502284.15 |  |  |  | 35.08 | 5437398.98 | 9939683.13 | 64.127 | 9939683.13 | 231.025 | 35808868.25
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
8 | 8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ТЕР09-03-014-01 | 1 т конструкций | 2203.66 | 284.856 | 12964852 | [6 empty] | 14.2 | 646294.61 | 646294.61 | 14.2 | 646294.61 | 270.656 | 12318557.39
9 * | 9 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 284.856 | 44152671.68 | [6 empty] | 14.2 | 2200999.59 | 2200999.59 | 14.2 | 2200999.59 | 270.656 | 41951672.09
Раздел 5. Стеновой фахверк
10 | 10 | Монтаж фахверка | ТЕР09-04-006-01 | 1 т конструкций | 1579.69 | 103.272 | 2939654.89 | [11 empty] | 103.272 | 2939654.89
11 * | 11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | ТССЦ-110-0009 | т | 21449.1 | 1.0327 | 191826.92 | [11 empty] | 1.0327 | 191826.92
12 * | 12 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 103.272 | 16007156.98 | [11 empty] | 103.272 | 16007156.98
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
13 | 13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ТЕР09-03-029-01 | 1 т конструкций | 1662.67 | 66.872 | 2043128.68 | [11 empty] | 66.872 | 2043128.68
14 * | 14 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 66.872 | 10365158.05 | [11 empty] | 66.872 | 10365158.05
Раздел 7. Настил
15 | 15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | 1 т конструкций | 1713.08 | 233.272 | 7752980.58 | [11 empty] | 233.272 | 7752980.58
16 * | 16 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 233.272 | 36157153.19 | [11 empty] | 233.272 | 36157153.19
17 | 17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 1557.84 | 52.7 | 1532503.75 | [11 empty] | 52.7 | 1532503.75
18 * | 18 | Профиль H57-750-0,8 | Прайс | т | 12352.31 | 56.7 | 6065255.96 | [11 empty] | 56.7 | 6065255.96
19 | 19 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 1.8972 | 377528.92 | [11 empty] | 1.8972 | 377528.92
20 | 20 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 5770.84 | 65.6757 | 6677033.61 | [11 empty] | 65.6757 | 6677033.61
21 | 21 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | ТССЦ-201-0382 | т | 16120.26 | 3.796 | 529927.11 | [11 empty] | 3.796 | 529927.11
22 | 22 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 2.3643 | 470478.4 | [11 empty] | 2.3643 | 470478.4
23 * | 23 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т | 15281.29 | 54 | 7146142.46 | [11 empty] | 54 | 7146142.46
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3
24 | 24 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | ТЕР09-03-043-01 | 1 т металлоконструкций | 6913.13 | 4.368 | 420176.77 | [11 empty] | 4.368 | 420176.77
25 * | 25 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 4.368 | 677039.87 | [11 empty] | 4.368 | 677039.87
Раздел 9. Антикоррозионная обработка
26 | 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 169.18 | 47.6596 | 191503.03 | [11 empty] | 47.6596 | 191503.03
27 | 27 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | Прайс | кг | 32.47 | 571.9 | 160812.68 | [11 empty] | 571.9 | 160812.68
28 | 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 188.47 | 20.5652 | 98175.6 | [11 empty] | 20.5652 | 98175.6
29 | 29 | Эмаль ПФ-115 серая | Прайс | кг | 40.64 | 781.5 | 275042.99 | [11 empty] | 781.5 | 275042.99
Итоги по смете:
Итого: | [6 empty] | 396110903.19 |  | 14192893.71 | 14192893.71 |  |  |  |  | 22280519.28 | 36473412.99 |  | 36473412.99 |  | 359637490.2
Материалы: | [6 empty] | 340676111.56 |  | 12794119 | 12794119 |  |  |  |  | 19834291.57 | 32628410.57 |  | 32628410.57 |  | 308047700.99
Машины и механизмы: | [6 empty] | 17344787.22 |  | 522027 | 522027 |  |  |  |  | 792822.03 | 1314849.03 |  | 1314849.03 |  | 16029938.19
ФОТ: | [6 empty] | 44541422.02 |  | 1060320.79 | 1060320.79 |  |  |  |  | 1944262.38 | 3004583.17 |  | 3004583.17 |  | 41536838.85
Накладные расходы: | [6 empty] | 41426144.54 |  | 986098.33 | 986098.33 |  |  |  |  | 1808164.01 | 2794262.34 |  | 2794262.34 |  | 38631882.2
Сметная прибыль: | [6 empty] | 27586838.97 |  | 657398.89 | 657398.89 |  |  |  |  | 1205442.68 | 1862841.57 |  | 1862841.57 |  | 25723997.4
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 465123886.7 |  | 15836390.93 | 15836390.93 |  |  |  |  | 25294125.97 | 41130516.9 |  | 41130516.9 |  | 423993369.8
Всего (без НДС): | [6 empty] | 174567645.44 |  | 4223260.23 | 4223260.23 |  |  |  |  | 7512597.39 | 11735857.62 |  | 11735857.62 |  | 162831787.82

## КМД_считалка (!!!!) (hidden)
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
Конструкции металлические 07.04.042 Конвейерная галерея №3 | [6 empty] | декабрь 2025г. |  | февраль 2026г. |  | март 2026г. |  | апрель 2026г. |  | май 2026г. |  | июнь 2026г. |  | июль 2026г. |  | Выполнено всего |  | ОСТАТОК
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22
Раздел 1. Колонны
1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т | 293.188 | 34265.3 | 10046174.78 | 17.761 | 608585.99 | 34.2 | 1171873.26 | 58.235 | 1995439.75 | 114.594 | 3926597.79 | 45.13 | 1546392.99 |  | 0 |  | 0 | 269.92 | 9248889.78 | 23.268 | 797285
2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т | 9.256 | 18896.3 | 174904.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.542 | 161412.19 | 0.714 | 13491.96 |  | 0 |  | 0 | 9.256 | 174904.15 | 0 | 0
3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 290.812 |  |  | 17.761 |  | 34.2 |  | 55.994 |  | 118.4 |  | 44.081 | [5 empty] | 270.436 |  | 20.376 |  | 290.812
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т | 644.261 | 56312.99 | 36280263.25 | 35.142 | 1978951.09 | 43.41 | 2444546.9 | 87.768 | 4942478.51 | 301.838 | 16997400.28 | 97.56 | 5493895.3 |  | 0 |  | 0 | 565.718 | 31857272.08 | 78.543 | 4422991.17 | 0
5 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 619.482 |  |  | 35.142 |  | 43.41 |  | 84.392 |  | 290.229 |  | 93.808 | [5 empty] | 546.981 |  | 72.501
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т | 332.091 | 56312.99 | 18701037.16 | 29.047 | 1635723.42 | 35.08 | 1975459.69 | 48.618 | 2737824.95 | 137.741 | 7756607.56 | 15.623 | 879777.84 |  | 0 |  | 0 | 266.109 | 14985393.46 | 65.982 | 3715643.7
7 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 319.318 |  |  | 29.047 |  | 35.08 |  | 46.748 |  | 132.443 |  | 15.022 | [5 empty] | 258.34 |  | 60.978
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ТЕР09-03-014-01 | 1 т | 284.856 | 135261.81 | 38530138.15 |  | 0 | 14.2 | 1920717.7 | 59.377 | 8031440.49 | 168.786 | 22830299.86 | 22.493 | 3042443.89 |  | 0 |  | 0 | 264.856 | 35824901.94 | 20 | 2705236.21 | !!!!!!!
9 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 273.9 |  |  |  |  | 14.2 |  | 57.093 |  | 162.295 |  | 21.628 | [5 empty] | 255.215 |  | 18.685
Раздел 5. Стеновой фахверк
10 | Монтаж фахверка | ТЕР09-04-006-01 | 1 т | 58.631 | 79181.82 | 4642509.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.34 | 1927285.5 | 10.56 | 836160.02 |  | 0 |  | 0 | 34.9 | 2763445.52 | 23.731 | 1879063.77
11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | ТССЦ-110-0009 | т | 1.0327 | [8 empty] | 0.223 |  | 0.126 | [5 empty] | 0.349 |  | 0.684
12 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 56.376 | [8 empty] | 23.404 |  | 10.154 | [5 empty] | 33.558 |  | 22.818
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
Таб.9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к
13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ТЕР09-03-029-01 | 1 т | 45.51 | 88815.12 | 4041976.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.022 | 179584.17 | 5 | 444075.6 |  | 0 |  | 0 | 7.022 | 623659.77 | 38.488 | 3418316.34
14 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 43.76 | [8 empty] | 1.944 |  | 4.808 | [5 empty] | 6.752 |  | 37.008
Раздел 7. Настил
15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | 1 т | 190.27 | 97565.65 | 18563816.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.495 | 3365527.1 | 15.2 | 1482997.88 |  | 0 |  | 0 | 49.695 | 4848524.98 | 140.575 | 13715291.25
16 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 182.952 | [8 empty] | 33.168 |  | 14.615 | [5 empty] | 47.783 |  | 135.169
17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 52.7 | 81882.56 | 4315210.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 4315210.91 | оставлен сметный объем
18 | Профиль H57-750-0,8 | Прайс | т | 56.7
19 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 1.8972 | 211120.21 | 400537.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 400537.26
20 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) С НАЩЕЛЬНИКАМИ | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 65.6757 | 275475.7 | 18092059.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.676 | 18092059.43
21 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | ТССЦ-201-0382 | т | 3.796 | 148109.4 | 562223.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.796 | 562223.28
22 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 2.3643 | 211120.2 | 499151.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.364 | 499151.49
23 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т | 54
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3
24 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | ТЕР09-03-043-01 | 1 т металлоконструкций | 5.284 | 208958.33 | 1104135.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.284 | 1104135.82
25 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 5.081 | [16 empty] | 0 |  | 5.081
Раздел 9. Антикоррозионная обработка
26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 151,61 = 371,85 - 0,012 x 18 353,45 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 47.6596 | 11614.35 | 553535.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.488 | 17282.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.488 | 17282.15 | 46.172 | 536253.13
27 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | Прайс Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3% | кг | 571.9 | 298.33 | 170614.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.9 | 5340.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.9 | 5340.11 | 554 | 165274.82
28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 83,35 = 560,19 - 0,019 x 25 096,77 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 20.5652 | 14111.31 | 290201.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.565 | 290201.91
29 | Эмаль ПФ-115 серая | Прайс Аналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2% | кг | 781.5 | 373.39 | 291804.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 781.5 | 291804.29
| ИТОГО |  |  |  |  | 157260293.72 |  | 4223260.5 |  | 7512597.57 |  | 9943426.77 |  | 57090872.82 |  | 13739707.5 |  | 0 |  | 0 |  | 100349613.94 |  | 56910679.78 | 56810679.78 | 100 тыс не сходится по формуле
| Непредвиденные расходы 3% |  |  |  |  | 3990295.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ВСЕГО по смете, без НДС |  |  |  |  | 161250589.59 |  | 4223260.46 |  | 7512597.57 |  | 9943426.77 |  | 57090872.82 |  | 13739707.5 |  | 0 |  | 0 |  | 100349613.94 |  | 56910679.78
| НДС | [6 empty] | 20% |  | 22% |  | 22% |  | 22% |  | 22% |  | 22% |  | 22%
| ВСЕГО по смете, без НДС | [6 empty] | 5067912.55 |  | 9165369.04 |  | 12130980.66 |  | 69650864.84 |  | 16762443.15 |  | 0 |  | 0 |  | 112777570.24
156567929.35
4682660.24
|  |  | с 1,04 | 1863.35
|  |  | без 1,04 | 1791.68
|  |  | с 1,04 | 1863.35
|  |  | без 1,04 | 1791.68
0

## СВОД ПЛАН_ФАКТ
| на 21.05 | [8 empty] | на 13.05
| Наименование | ПЛАН (Смета) |  | ФАКТ (на 25.05) |  | Подписано (на 21.05) |  |  | Оплачено | 06.06.25 20 000 000,00 аванс 29.07.25 37 495 306,75 аванс 25.12.25 3 040 747,37 (1) 26.02.26 5 544 296,88 (2) 25.03.26 7 338 248,95 (3) 07.04.26 5 705 262,41 (4) 14.04.26 12 130 172,35 (5) 21.04.26 11 113 530,65 (6) 28.04.26 10 252 987,02 (7) 08.05.26 8 636 374,10 (8)
|  | Объем, т. | Сумма, руб.с НДС | Объем, т. | Сумма, руб.с НДС | Объем, т. | Сумма, руб.с НДС
[7 empty] | 5067912.28 | 117141121.07
СМР (кс-3 №1-11) | м/к,т (по КМД) | 1863.35 | 191152952.85 | 1385 | 104809470.38 | 1772.89 | 150136919.83 |  | 121256926.48
| профлист,т (по КМ) | 110.7 |  | 0 |  | 0
| Итого, СМР | 1974.05 | 191152952.85 | 1385 | 104809470.38 | 1772.89 | 150136919.83 |  | 121256926.48 |  | 41016033.02
НР (акты №___) | непредвиденные расходы | - | 5109131.71 | - | 0 | - | 0 |  | 0
| Итого, НР | - | 5109131.71 | 1385 | 0 |  | 0 |  | 0
услуги (акт №1,2) | БГ+компенсация за простой | - | 11271095.39 | - | 11271095.39 | - | 11271095.39 |  | 11270871.59 | 25.12.25 10 601 871,59 (простой) 17.02.26 669 000,00 (БГ)
| Итого, услуги | - | 11271095.39 |  | 11271095.39 |  | 11271095.39 |  | 11270871.59
| Всего | 1974.05 | 207533179.95 | 1385 | 116080565.77 | 1772.89 | 161408015.22 | 0 | 132527798.07
| с 0,89 (без услуг) |  | 174673255.26

## ЛСР по КМД_V Маши
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
Конструкции металлические 07.04.042 Конвейерная галерея №3
|  |  |  | Объем по КМД (ПЛАН) |  |  | Объем по КМД (ФАКТ на 13.05) |  | декабрь 2025г. |  | февраль 2026г. |  | март 2026г. |  | апрель 2026г. |  | май 2026г. |  | июнь 2026г. |  | июль 2026г. |  | Запроцентовано (на 21.05) |  | ОСТАТОК
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость работ, руб. без НДС | ФАКТ | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22
Раздел 1. Колонны
1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т | 303.368 | 34265.3 | 10394995.53 | 283.619 | 9718290.12 | 17.761 | 608585.99 | 34.2 | 1171873.26 | 58.235 | 1995439.75 | 114.594 | 3926597.79 | 72.578 | 2486906.94 |  | 0 |  | 0 | 297.368 | 10189403.73 | 6 | 205591.8
2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т | 9.256 | 18896.3 | 174904.15 | 9.256 | 174904.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.542 | 161412.19 | 0.714 | 13491.96 |  | 0 |  | 0 | 9.256 | 174904.15 | 0 | 0
3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 300.6 |  |  |  | 7: 17.761; 9: 34.2; 11: 55.994; 15: 118.4; 15: 70.474; 21: 296.829; 21: 3.771
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т | 675.346 | 56312.99 | 38030752.54 | 547.663 | 30840541.04 | 35.142 | 1978951.09 | 43.41 | 2444546.9 | 87.768 | 4942478.51 | 301.838 | 16997400.28 | 202.188 | 11385810.82 |  | 0 |  | 0 | 670.346 | 37749187.6 | 5 | 281564.94
5 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 649.371 |  |  |  | 7: 35.142; 9: 43.41; 11: 84.392; 15: 290.229; 15: 194.411; 21: 647.584; 21: 1.787
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т | 291.466 | 56312.99 | 16413321.94 | 256.308 | 14433469.84 | 29.047 | 1635723.42 | 35.08 | 1975459.69 | 48.618 | 2737824.95 | 137.741 | 7756607.56 | 35.98 | 2026141.38 |  | 0 |  | 0 | 286.466 | 16131757 | 5 | 281564.94
7 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 280.256 |  |  |  | 7: 29.047; 9: 35.08; 11: 46.748; 15: 132.443; 15: 34.596; 21: 277.914; 21: 2.342
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ТЕР09-03-014-01 | 1 т | 281.702 | 135261.81 | 38103522.4 | 169.685 | 22951900.23 |  | 0 | 14.2 | 1920717.7 | 59.377 | 8031440.49 | 168.786 | 22830299.86 | 39.339 | 5321064.34 |  | 0 |  | 0 | 281.702 | 38103522.39 | 0 | 0.01
9 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 271.413 |  |  |  | 9: 14.2; 11: 57.093; 15: 162.295; 15: 37.826; 21: 271.413; 21: 0
Раздел 5. Стеновой фахверк
10 | Монтаж фахверка | ТЕР09-04-006-01 | 1 т | 58.631 | 79181.82 | 4642509.29 | 11.21 | 887628.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.34 | 1927285.5 | 29.291 | 2319314.69 |  | 0 |  | 0 | 53.631 | 4246600.19 | 5 | 395909.1
11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | ТССЦ-110-0009 | т | 0.5863 |  |  |  | 15: 0.223; 15: 0.341; 21: 0.564; 21: 0.022
12 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 56.376 |  |  |  | 15: 23.404; 15: 28.165; 21: 51.569; 21: 4.807
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
Таб.9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к
13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ТЕР09-03-029-01 | 1 т | 48.966 | 88815.12 | 4348921.17 | 6.523 | 579341.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.022 | 179584.17 | 31.944 | 2837110.19 |  | 0 |  | 0 | 33.966 | 3016694.36 | 15 | 1332226.81
14 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 47.083 |  |  |  | 15: 1.944; 15: 30.716; 21: 32.66; 21: 14.423
Раздел 7. Настил
15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | 1 т | 190.308 | 97565.65 | 18567523.72 | 64.811 | 6323327.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.495 | 3365527.1 | 105.66 | 10308786.58 |  | 0 |  | 0 | 140.155 | 13674313.68 | 50.153 | 4893210.04
16 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 182.988 |  |  |  | 15: 33.168; 15: 101.596; 21: 134.764; 21: 48.224
17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 52.7 | 81882.56 | 4315210.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 4315210.91
18 | Профиль H57-750-0,8 | Прайс | т | 56.7
19 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 1.8972 | 211120.21 | 400537.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 400537.26
20 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) С НАЩЕЛЬНИКАМИ | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 65.6757 | 275475.7 | 18092059.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.676 | 18092059.43
21 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | ТССЦ-201-0382 | т | 3.796 | 148109.4 | 562223.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.796 | 562223.28
22 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 2.3643 | 211120.2 | 499151.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.364 | 499151.49
23 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т | 54
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3
24 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | ТЕР09-03-043-01 | 1 т металлоконструкций | 4.308 | 208958.33 | 900192.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.308 | 900192.49
25 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 4.142 |  |  |  | 21: 0; 21: 4.142
Раздел 9. Антикоррозионная обработка
26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 151,61 = 371,85 - 0,012 x 18 353,45 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 47.6596 | 11614.35 | 553535.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.488 | 17282.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.488 | 17282.15 | 46.172 | 536253.13
27 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | Прайс Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3% | кг | 571.9 | 298.33 | 170614.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.9 | 5340.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.9 | 5340.11 | 554 | 165274.82
28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 83,35 = 560,19 - 0,019 x 25 096,77 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 20.5652 | 14111.31 | 290201.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.565 | 290201.91
29 | Эмаль ПФ-115 серая | Прайс Аналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2% | кг | 781.5 | 373.39 | 291804.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 781.5 | 291804.29
| ИТОГО |  |  |  |  | 156751982.01 |  | 6: 85909401.95; 8: 4223260.5; 10: 7512597.57; 12: 9943426.77; 16: 57090872.82; 16: 36631417.73; 18: 0; 20: 0; 22: 123132282.81; 22: 33442976.65 | 100 тыс не сходится по формуле
| Непредвиденные расходы 3% |  |  |  |  | 3977398.05 |  | 6: 2179850.51; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 16: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 22: 0
| ВСЕГО по смете, без НДС |  |  |  |  | 160729380.06 |  | 6: 88089252.46; 8: 4223260.46; 10: 7512597.57; 12: 9943426.77; 16: 57090872.82; 16: 36631417.73; 18: 0; 20: 0; 22: 123132282.81; 22: 33442976.65
| НДС | [6 empty] | 8: 20%; 10: 22%; 12: 22%; 16: 22%; 16: 22%; 18: 22%; 20: 22%
| ВСЕГО по смете, без НДС | [6 empty] | 8: 5067912.55; 10: 9165369.04; 12: 12130980.66; 16: 69650864.84; 16: 44690329.63; 18: 0; 20: 0
|  |  |  | с 1,04 |  | руб., с НДС (22%) | с 1,04 | 6: руб., с НДС (22%); 15: с 1,04; 21: с 1,04; 22: руб., с НДС (22%); 21: с 1,04; 22: руб., с НДС (22%)
|  |  |  | 1863.35 |  | 191237418.05 | 1349.08 | 104809470.38 | 81.95 |  | 126.89 |  | 253.998 |  | 792.358 |  | 517.694 | 44690329.63 | 0 |  | 0 |  | 1772.89 | 150221385.03 | 90.46 | 40800431.51
|  |  | без 1,04 | 1791.68 |  |  | 1297.19 | 7: 78.7981; 9: 122.0096; 11: 244.2288; 15: 761.8827; 15: 497.7827; 17: 0; 19: 0; 21: 1704.7019; 21: 86.98

## ЛСР по КМ
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
Конструкции металлические 07.04.042 Конвейерная галерея №3 | [6 empty] | декабрь 2025г. |  | февраль 2026г. |  | март 2026г. |  | апрель 2026г. |  | май 2026г. |  | июнь 2026г. |  | июль 2026г. |  | Выполнено всего |  | ОСТАТОК
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22
Раздел 1. Колонны
1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т | 404.352 | 34265.3 | 13855244.11 | 17.761 | 608585.99 | 34.2 | 1171873.26 | 58.235 | 1995439.75 | 114.594 | 3926597.79 | 72.578 | 2486906.94 |  | 0 |  | 0 | 297.368 | 10189403.73 | 106.984 | 3665840.38
2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т | 9.256 | 18896.3 | 174904.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.542 | 161412.19 | 0.714 | 13491.96 |  | 0 |  | 0 | 9.256 | 174904.15 | 0 | -0.01
3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 413.608 |  |  | 17.761 |  | 34.2 |  | 55.994 |  | 118.4 |  | 70.474 | [5 empty] | 296.829 |  | 116.779
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т | 676.624 | 56312.99 | 38102717.35 | 35.142 | 1978951.09 | 43.41 | 2444546.9 | 87.768 | 4942478.51 | 301.838 | 16997400.28 | 202.188 | 11385810.82 |  | 0 |  | 0 | 670.346 | 37749187.6 | 6.278 | 353529.75
5 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 676.624 |  |  | 35.142 |  | 43.41 |  | 84.392 |  | 290.229 |  | 194.411 | [5 empty] | 647.584 |  | 29.04
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т | 295.152 | 56312.99 | 16620890.23 | 29.047 | 1635723.42 | 35.08 | 1975459.69 | 48.618 | 2737824.95 | 137.741 | 7756607.56 | 35.98 | 2026141.38 |  | 0 |  | 0 | 286.466 | 16131757 | 8.686 | 489133.23
7 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 295.152 |  |  | 29.047 |  | 35.08 |  | 46.748 |  | 132.443 |  | 34.596 | [5 empty] | 277.914 |  | 17.238
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ТЕР09-03-014-01 | 1 т | 284.856 | 135261.81 | 38530139.44 |  | 0 | 14.2 | 1920717.7 | 59.377 | 8031440.49 | 168.786 | 22830299.86 | 39.339 | 5321064.34 |  | 0 |  | 0 | 281.702 | 38103522.39 | 3.154 | 426617.05
9 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 284.856 |  |  |  |  | 14.2 |  | 57.093 |  | 162.295 |  | 37.826 | [5 empty] | 271.413 |  | 13.443
Раздел 5. Стеновой фахверк
10 | Монтаж фахверка | ТЕР09-04-006-01 | 1 т | 103.272 | 79181.82 | 8177264.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.34 | 1927285.5 | 29.291 | 2319314.69 |  | 0 |  | 0 | 53.631 | 4246600.19 | 49.641 | 3930664.47
11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | ТССЦ-110-0009 | т | 1.0327 | [8 empty] | 0.223 |  | 0.341 | [5 empty] | 0.564 |  | 0.469
12 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 103.272 | [8 empty] | 23.404 |  | 28.165 | [5 empty] | 51.569 |  | 51.703
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
Таб.9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к
13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ТЕР09-03-029-01 | 1 т | 66.872 | 88815.12 | 5939244.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.022 | 179584.17 | 31.944 | 2837110.19 |  | 0 |  | 0 | 33.966 | 3016694.36 | 32.906 | 2922550.17
14 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 66.872 | [8 empty] | 1.944 |  | 30.716 | [5 empty] | 32.66 |  | 34.212
Раздел 7. Настил
15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | 1 т | 233.272 | 97565.65 | 22759333.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.495 | 3365527.1 | 105.66 | 10308786.58 |  | 0 |  | 0 | 140.155 | 13674313.68 | 93.117 | 9085020.29
16 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 233.272 | [8 empty] | 33.168 |  | 101.596 | [5 empty] | 134.764 |  | 98.508
17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 52.7 | 81882.56 | 4315210.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 4315210.71
18 | Профиль H57-750-0,8 | Прайс | т | 56.7
19 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 1.8972 | 211120.21 | 400537.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 400537.26
20 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 65.6757 | 275475.7 | 18092059.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.676 | 18092059.74
21 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | ТССЦ-201-0382 | т | 3.796 | 148109.4 | 562223.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.796 | 562223.28 | 685912.4
22 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 2.3643 | 211120.2 | 499151.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.364 | 499151.5
23 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т | 54
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3
24 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | ТЕР09-03-043-01 | 1 т металлоконструкций | 4.368 | 208958.33 | 912729.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.368 | 912729.98
25 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 4.368 | [16 empty] | 0 |  | 4.368
Раздел 9. Антикоррозионная обработка
26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 151,61 = 371,85 - 0,012 x 18 353,45 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 47.6596 | 11614.35 | 553535.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.488 | 17282.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.488 | 17282.15 | 46.172 | 536253.02
27 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | Прайс Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3% | кг | 571.9 | 298.33 | 170613.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.9 | 5340.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.9 | 5340.11 | 554 | 165273.26
28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 83,35 = 560,19 - 0,019 x 25 096,77 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 20.5652 | 14111.31 | 290201.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.565 | 290201.85
29 | Эмаль ПФ-115 серая | Прайс Аналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2% | кг | 781.5 | 373.39 | 291805.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 781.5 | 291805.35
| ИТОГО |  |  |  |  | 170247806.64 |  | 4223260.5 |  | 7512597.57 |  | 9943426.77 |  | 57090872.82 |  | 36631417.73 |  | 0 |  | 0 |  | 123132282.81 |  | 47115523.83 | 69898192.7
| Непредвиденные расходы 3% |  |  |  |  | 4319838.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4319838.8
| ВСЕГО по смете, без НДС |  |  |  |  | 174567645.44 |  | 4223260.46 |  | 7512597.57 |  | 9943426.77 |  | 57090872.82 |  | 36631417.73 |  | 0 |  | 0 |  | 123132282.81 |  | 51435362.63
| НДС | [6 empty] | 20% |  | 22% |  | 22% |  | 22% |  | 22% |  | 22% |  | 22%
| ВСЕГО по смете, без НДС | [6 empty] | 5067912.55 |  | 9165369.04 |  | 12130980.66 |  | 69650864.84 |  | 44690329.63 |  | 0 |  | 0 |  | 140705456.72
|  |  | с 1,04 | 2078.02
|  |  | без 1,04 | 1998.1

## КС3 свод (№1-11)
|  | 2025 | 2026 | [10 empty] | ИТОГО выполнено, руб. | ВСЕГО, остаток, руб. | компенсации, руб.
|  | КС2 №1 от 19.12.2025 | КС2 №2 от 13.02.2026 | КС2 №3 от 19.03.2026 | КС2 №4 от 30.03.2026 | КС2 №5 от 07.04.2026 | КС2 №6 от 15.04.2026 | КС2 №7 от 22.04.2026 | КС2 №8 от 29.04.2026 | КС2 №9 от 06.05.26 | КС2 №10 от 15.05.2027 | КС2 №11 от 22.05.2026 | КС2 №12 |  |  | акт №1 | акт №2
5
56682264.57
|  |  |  | 17674134.64 |  | 31495532.54
56682264.57 |  | 4223260.23 | 7512597.39 | 9943426.77 | 7730707.87 | 16436547.91 | 15058984.63 | 15058984.63 | 15058984.63 | 15058984.63 | 15058984.63 | 15058984.63 | 15058984.63 | 56682264.57 | #REF!
51091524.03 |  | 3714702.25 | 6680066.88 | 8946204.52 | 6973413.24 | 14861332.16 | 13630507.23 | 13630507.23 | 13630507.23 | 13630507.23 | 13630507.23 | 13630507.23 | 13630507.23 | 51091524.03 | #REF!
1308833.16 |  | 94903.21 | 171834.78 | 232195.3 | 183949.24 | 385189.07 | 335664.77 | 335664.77 | 335664.77 | 335664.77 | 335664.77 | 335664.77 | 335664.77 | 1308833.16 | #REF!
4281907.38 |  | 413654.77 | 660695.73 | 765026.95 | 573345.39 | 1190026.68 | 1092812.63 | 1092812.63 | 1092812.63 | 1092812.63 | 1092812.63 | 1092812.63 | 1092812.63 | 4281907.38 | #REF!
121237736.07 | Договор, с непредвиденными | 12702247.55 | 19667946.19 | 21767420.79 | 16087756.89 | 33294615.64 | 30419996.56 | 30419996.56 | 30419996.56 | 30419996.56 | 30419996.56 | 30419996.56 | 30419996.56 | 121237736.07 | #REF!
ИТОГО Договор, с непредвиденными, без НДС, руб: | 174567645.44 | 4223260.23 | [13 empty] | 10601871.59 | 669223.8
2025г. | [13 empty] | 2025г.
Выполнено работ, без НДС | 4223260.23 | 4223260.23 | [11 empty] | 4223260.23 | 0
НДС 20% | 844652.05 | 844652.05 | [11 empty] | 844652.05 | 0
Итого к оплате с НДС (на 2025г.) | 5067912.28 | 5067912.28 | [11 empty] | 5067912.28 | 0
2026г. | [13 empty] | 2026г. |  | 150136919.83
Остаток, с непредвиденными без НДС: | 170344385.21 | - | 7512597.39 | 9943426.77 | 7730707.87 | 16436547.91 | 15058984.63 | 13892936.35 | 11702403.93 | 13739707.5 | 12920651.95 | 9971058.28 |  | 118909022.58 | 51435362.63
НДС 22% | 37475764.75 | - | 1652771.43 | 2187553.89 | 1700755.73 | 3616040.54 | 3312976.62 | 3056446 | 2574528.86 | 3022735.65 | 2842543.43 | 2193632.82 | 0 | 26159984.97 | 11315779.78
Итого, с НДС (на 2026г.) | 207820149.96 | - | 9165368.82 | 12130980.66 | 9431463.6 | 20052588.45 | 18371961.25 | 16949382.35 | 14276932.79 | 16762443.15 | 15763195.38 | 12164691.1 | 0 | 145069007.55 | 62751142.41
Зачет аванса 30% | 55974933 | 1520373.68 | 2704535.06 | 3579633.64 | 2783054.83 | 5917157.25 | 5421234.47 | 5001457.09 | 4212865.41 | 4946294.7 | 4651434.7 | 3589580.98 | 0 | 42807248.13 | 13167684.87
Гарантийное удержание 10% | 20782015 | 506791.23 | 916536.88 | 1213098.07 | 943146.36 | 2005258.85 | 1837196.13 | 1694938.24 | 1427693.28 | 1676244.32 | 1576319.54 | 1216469.11 | 0 | 14506900.78 | 6275114.22
Итого, к оплате с НДС | 131063201.96 | 3040747.37 | 5544296.88 | 7338248.95 | 5705262.41 | 12130172.35 | 11113530.65 | 10252987.02 | 8636374.1 | 10139904.13 | 9535441.14 | 7358641.01 | 0 | 87754858.64 | 43308343.32
|  | 4223260.23 | 7512597.39 | 17674134.64 |  | 57090872.82 | [7 empty] | 86500865.08 | 88066780.36
аванс по расчету д.б. быть: | 61323978.68
а по факту: | 57495306 | [12 empty] | 123976934.86
2025г. | 1520373
2026г. | 55974933

## кс-6а (№1-11)
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [5 empty] | по ОКПО | 46246315
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [5 empty] | по ОКПО | 16673706
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала
наименование, адрес
Объект: |  | Конвейерная галерея №3 | [30 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  | 314-25/104 | [24 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 22.05.2025 г. | [25 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 1 | [24 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 18.12.2025г. | [25 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 2 | [24 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 26.01.2026г. | [25 empty] | дата
[7 empty] | Вид операции | [28 empty] | Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | на | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические | [33 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  | (субподряда) |  |  |  |  | 174567.65 | тыс. руб.(без НДС)
Составил: |  |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 30.04.26г.) | [9 empty] | К.А.Шевчук
|  |  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [22 empty] | Остаток работ на Июнь 2026г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2025г. |  |  | Январь 2026г. |  |  | Февраль 2026г. |  |  | Март 2026г. |  |  | Апрель 2026г. |  |  | Май 2026г.(кс-2 №9, кс-2 №10) |  |  | Май 2026г.(кс-2 №11) |  |  | с Декабря 2025г. по Май 2026г.
[8 empty] | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Раздел 1. Колонны
1 | 1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т конструкций | 664.69 | 404.352 | 4649439.72 | 17.761 | 204224.78 | 204224.78 |  |  |  | 34.2 | 393248.56 | 597473.34 | 58.235 | 669614.89 | 1267088.23 | 114.594 | 1317658.6 | 2584746.83 | 65.578 | 754048.34 | 3338795.17 | 7 | 80489.47 | 3419284.64 | 297.368 | 3419284.64 | 106.984 | 1230155.08
2 | 2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т конструкций | 360.31 | 9.256 | 55271.85 | [12 empty] | 8.542 | 51008.23 | 51008.23 | 0.714 | 4263.62 | 55271.85 |  |  | 55271.85 | 9.256 | 55271.85
3 * | 3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Накладная №4909726019 от 07.12.2025 | т | 17898.38 | 126.503 | 19607961.31 | 17.761 | 2752954.48 | 2752954.48 |  |  |  | 34.2 | 5300999 | 8053953.48 | 55.994 | 8679068.37 | 16733021.85 | 18.548 | 2874939.46 | 19607961.31 |  |  | 19607961.31 |  |  | 19607961.31 | 126.503 | 19607961.31
4 * | 3.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901241846 от 16.02.2026 | т | 19065.39 | 10.088 | 1665592.13 | [12 empty] | 10.088 | 1665592.13 | 1665592.13 |  |  | 1665592.13 |  |  | 1665592.13 | 10.088 | 1665592.13
5 * | 3.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | т | 19072.07 | 38.009 | 6277723.27 | [12 empty] | 38.009 | 6277723.27 | 6277723.27 |  |  | 6277723.27 |  |  | 6277723.27 | 38.009 | 6277723.27
6 * | 3.3 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | т | 19019.11 | 51.755 | 8524332.77 | [12 empty] | 51.755 | 8524332.77 | 8524332.77 |  |  | 8524332.77 |  |  | 8524332.77 | 51.755 | 8524332.77
7 * | 3.4 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | т | 19017.35 | 44.081 | 7259710.95 | [15 empty] | 44.081 | 7259710.95 | 7259710.95 |  |  | 7259710.95 | 44.081 | 7259710.95
8 * | 3.5 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 | т | 17898.38 | 19.662 | 3047609.43 | [15 empty] | 19.662 | 3047609.43 | 3047609.43 |  |  | 3047609.43 | 19.662 | 3047609.43
9 * | 3.6 | Металлоконструкции | Накладная №223 от 08.05.2026 | т | 17898.38 | 6.731 | 1043304.8 | [18 empty] | 6.731 | 1043304.8 | 1043304.8 | 6.731 | 1043304.8
10 * | 3.7 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 17898.38 | 116.779 | 18100741.59 | [23 empty] | 116.779 | 18100741.59
Всего: | [6 empty] | 75549967.97 |  | 3188189.31 | 3188189.31 |  |  |  |  | 6139072.96 | 9327262.27 |  | 10106122.06 | 19433384.33 |  | 22256216.75 | 41689601.08 |  | 11923132.77 | 53612733.85 |  | 1214840.4 | 54827574.25 |  | 54827574.25 |  | 20722393.72
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
11 | 4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 676.624 | 13560322.64 | 35.142 | 704286.07 | 704286.07 |  |  |  | 43.41 | 869986.29 | 1574272.36 | 87.768 | 1758971.59 | 3333243.95 | 301.838 | 6049180.43 | 9382424.38 | 177.188 | 3551051.18 | 12933475.56 | 25 | 501028.74 | 13434504.3 | 670.346 | 13434504.3 | 6.278 | 125818.34
12 * | 5 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 162.944 | 25256315.24 | 35.142 | 5447008.97 | 5447008.97 |  |  |  | 43.41 | 6728548.73 | 12175557.7 | 84.392 | 13080757.54 | 25256315.24 |  |  | 25256315.24 |  |  | 25256315.24 |  |  | 25256315.24 | 162.944 | 25256315.24
13 * | 5.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | т | 19072.07 | 64.767 | 10697184.96 | [12 empty] | 64.767 | 10697184.96 | 10697184.96 |  |  | 10697184.96 |  |  | 10697184.96 | 64.767 | 10697184.96
14 * | 5.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901241846 от 16.02.2026 | т | 19065.39 | 45.837 | 7567976.44 | [12 empty] | 45.837 | 7567976.44 | 7567976.44 |  |  | 7567976.44 |  |  | 7567976.44 | 45.837 | 7567976.44
15 * | 5.3 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | т | 19019.11 | 115.028 | 18945743.4 | [12 empty] | 115.028 | 18945743.41 | 18945743.41 |  |  | 18945743.41 |  |  | 18945743.41 | 115.028 | 18945743.41 |  | -0.01
16 * | 5.4 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | т | 19017.35 | 158.405 | 26087759.21 | [12 empty] | 64.597 | 10638496.14 | 10638496.14 | 93.808 | 15449263.07 | 26087759.21 |  |  | 26087759.21 | 158.405 | 26087759.21
17 * | 5.5 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 | т | 17898.38 | 60.334 | 9351768.24 | [15 empty] | 60.334 | 9351768.24 | 9351768.24 |  |  | 9351768.24 | 60.334 | 9351768.24
18 * | 5.6 | Металлоконструкции | Накладная №223 от 08.05.2026 | т | 17898.38 | 40.269 | 6241693.82 | [15 empty] | 16.231 | 2515804.53 | 2515804.53 | 24.038 | 3725889.3 | 6241693.83 | 40.269 | 6241693.83 |  | -0.01
19 * | 5.7 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 17898.38 | 29.04 | 4501199.15 | [23 empty] | 29.04 | 4501199.15
Всего: | [6 empty] | 137099161 |  | 6924599.26 | 6924599.26 |  |  |  |  | 8553777.64 | 15478376.9 |  | 16771075.25 | 32249452.15 |  | 60540565.29 | 92790017.44 |  | 34766931.68 | 127556949.12 |  | 4777046.24 | 132333995.36 |  | 132333995.36 |  | 4765165.64
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
20 | 6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 295.152 | 5915185.32 | 29.047 | 582135.26 | 582135.26 |  |  |  | 35.08 | 703043.52 | 1285178.78 | 48.618 | 974360.6 | 2259539.38 | 137.741 | 2760487.95 | 5020027.33 | 30.98 | 620874.82 | 5640902.15 | 5 | 100205.75 | 5741107.9 | 286.466 | 5741107.9 | 8.686 | 174077.42
21 * | 7 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 110.875 | 17185621.76 | 29.047 | 4502284.15 | 4502284.15 |  |  |  | 35.08 | 5437398.98 | 9939683.13 | 46.748 | 7245938.64 | 17185621.77 |  |  | 17185621.77 |  |  | 17185621.77 |  |  | 17185621.77 | 110.875 | 17185621.77 |  | -0.01
22 * | 7.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | т | 19072.07 | 48.236 | 7966856.79 | [12 empty] | 48.236 | 7966856.79 | 7966856.79 |  |  | 7966856.79 |  |  | 7966856.79 | 48.236 | 7966856.79
23 * | 7.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901241846 от 16.02.2026 | т | 19065.39 | 8.998 | 1485626.28 | [12 empty] | 8.998 | 1485626.28 | 1485626.28 |  |  | 1485626.28 |  |  | 1485626.28 | 8.998 | 1485626.28
24 * | 7.3 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901351143 от 19.02.2026 | т | 19055.33 | 12.914 | 2131057.4 | [12 empty] | 12.914 | 2131057.4 | 2131057.4 |  |  | 2131057.4 |  |  | 2131057.4 | 12.914 | 2131057.4
25 * | 7.4 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | т | 19019.11 | 37.299 | 6143350.17 | [12 empty] | 37.299 | 6143350.17 | 6143350.17 |  |  | 6143350.17 |  |  | 6143350.17 | 37.299 | 6143350.17
26 * | 7.5 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | т | 19017.35 | 40.018 | 6590574.46 | [12 empty] | 24.996 | 4116597.51 | 4116597.51 | 15.022 | 2473976.95 | 6590574.46 |  |  | 6590574.46 | 40.018 | 6590574.46
27 * | 7.6 | Металлоконструкции | Накладная №223 от 08.05.2026 | т | 17898.38 | 19.574 | 3033969.43 | [15 empty] | 14.766 | 2288729.57 | 2288729.57 | 4.808 | 745239.86 | 3033969.43 | 19.574 | 3033969.43
28 * | 7.7 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 17898.38 | 17.238 | 2671889.5 | [23 empty] | 17.238 | 2671889.5
Всего: | [6 empty] | 59618988.73 |  | 5723602.36 | 5723602.36 |  |  |  |  | 6912382.4 | 12635984.76 |  | 9290144.57 | 21926129.33 |  | 27634984.46 | 49561113.79 |  | 6065300.24 | 55626414.03 |  | 955471.24 | 56581885.27 |  | 56581885.27 |  | 3037103.46
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
29 | 8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ТЕР09-03-014-01 | 1 т конструкций | 2203.66 | 284.856 | 12964852 | [6 empty] | 14.2 | 646294.61 | 646294.61 | 59.377 | 2702467.28 | 3348761.89 | 168.786 | 7682076.24 | 11030838.13 | 39.339 | 1790463.65 | 12821301.78 |  |  | 12821301.78 | 281.702 | 12821301.78 | 3.154 | 143550.22
30 * | 9 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 71.293 | 11050412.92 | [6 empty] | 14.2 | 2200999.59 | 2200999.59 | 57.093 | 8849413.34 | 11050412.93 |  |  | 11050412.93 |  |  | 11050412.93 |  |  | 11050412.93 | 71.293 | 11050412.93 |  | -0.01
31 * | 9.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | т | 19072.07 | 60.833 | 10047429.29 | [12 empty] | 60.833 | 10047429.29 | 10047429.29 |  |  | 10047429.29 |  |  | 10047429.29 | 60.833 | 10047429.29
32 * | 9.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901351143 от 19.02.2026 | т | 19055.33 | 0.259 | 42739.96 | [12 empty] | 0.259 | 42739.96 | 42739.96 |  |  | 42739.96 |  |  | 42739.96 | 0.259 | 42739.96
33 * | 9.3 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №490148963 от 19.02.2026 | т | 19055.33 | 8.829 | 1456954.14 | [12 empty] | 8.829 | 1456954.14 | 1456954.14 |  |  | 1456954.14 |  |  | 1456954.14 | 8.829 | 1456954.14
34 * | 9.4 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | т | 19019.11 | 92.374 | 15214505.17 | [12 empty] | 92.374 | 15214505.17 | 15214505.17 |  |  | 15214505.17 |  |  | 15214505.17 | 92.374 | 15214505.17
35 * | 9.5 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | т | 19017.35 | 21.628 | 3561920.75 | [15 empty] | 21.628 | 3561920.75 | 3561920.75 |  |  | 3561920.75 | 21.628 | 3561920.75
36 * | 9.6 | Металлоконструкции | Накладная №223 от 08.05.2026 | т | 17898.38 | 16.198 | 2510689.53 | [15 empty] | 16.198 | 2510689.53 | 2510689.53 |  |  | 2510689.53 | 16.198 | 2510689.53
37 * | 9.7 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 17898.38 | 13.442 | 2083509.61 | [23 empty] | 13.442 | 2083509.61
Всего: | [6 empty] | 75815721.75 | [7 empty] | 3688892.97 | 3688892.97 |  | 15071008.1 | 18759901.07 |  | 44447232.24 | 63207133.31 |  | 10194598.86 | 73401732.17 |  |  | 73401732.17 |  | 73401732.17 |  | 2413989.58
Раздел 5. Стеновой фахверк
38 | 10 | Монтаж фахверка | ТЕР09-04-006-01 | 1 т конструкций | 1579.69 | 103.272 | 2939654.89 | [12 empty] | 24.34 | 692842.2 | 692842.2 | 24.291 | 691447.41 | 1384289.61 | 5 | 142325.84 | 1526615.45 | 53.631 | 1526615.45 | 49.641 | 1413039.44
39 * | 11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | ТССЦ-110-0009 | т | 21449.1 | 0.46873 | 87066.23 | [23 empty] | 0.46873 | 87066.23
40 * | 11.1 | Болт M24-6G*80.109. СT35 ГОСТ7798-70 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | кг | 68.71 | 16.206 | 9643.03 | [12 empty] | 10.36 | 6164.5 | 6164.5 | 5.846 | 3478.54 | 9643.04 |  |  | 9643.04 | 16.206 | 9643.04 |  | -0.01
41 * | 11.2 | Болт M24*85-10.9 ГОСТ Р4014-2013 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | кг | 68.68 | 51 | 30333.21 | [12 empty] | 32.59 | 19383.52 | 19383.52 | 18.41 | 10949.69 | 30333.21 |  |  | 30333.21 | 51 | 30333.21
42 * | 11.3 | Болт M24*90 10.9 ОЦИНК DIN933 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | кг | 48.99 | 3.784 | 1605.37 | [12 empty] | 2.42 | 1026.69 | 1026.69 | 1.364 | 578.68 | 1605.37 |  |  | 1605.37 | 3.784 | 1605.37
43 * | 11.4 | Болт M24*65 ГОСТР52644-06 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | кг | 72.19 | 123 | 76895.34 | [12 empty] | 78.6 | 49138 | 49138 | 44.4 | 27757.34 | 76895.34 |  |  | 76895.34 | 123 | 76895.34
44 * | 11.5 | Гайкa M24.10 ГОСТ ISO4032-2014 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | кг | 93.04 | 99 | 79766.91 | [12 empty] | 63.26 | 50970.25 | 50970.25 | 35.74 | 28796.66 | 79766.91 |  |  | 79766.91 | 99 | 79766.91
45 * | 11.6 | Шaйбa М24 А4 DIN125 | Накладная №4903346068 от 29.04.2026 | кг | 150.25 | 56 | 72865.24 | [12 empty] | 35.77 | 46542.67 | 46542.67 | 20.23 | 26322.57 | 72865.24 |  |  | 72865.24 | 56 | 72865.24
46 * | 11.7 | Болт M24 ГОСТ Р4014-2013 | Накладная №225 от 08.05.2026 | т | 21449.1 | 0.072 | 13373.94 | [15 empty] | 0.055 | 10216.21 | 10216.21 | 0.017 | 3157.74 | 13373.95 | 0.072 | 13373.95 |  | -0.01
47 * | 11.8 | Болт M24 ГОСТ Р52644-06 | Накладная №225 от 08.05.2026 | т | 21449.1 | 0.072 | 13373.94 | [15 empty] | 0.055 | 10216.21 | 10216.21 | 0.017 | 3157.74 | 13373.95 | 0.072 | 13373.95 |  | -0.01
48 * | 11.9 | Гайка M24 ГОСТ ISO4032-2014 | Накладная №225 от 08.05.2026 | т | 21449.1 | 0.035 | 6501.22 | [15 empty] | 0.026 | 4829.48 | 4829.48 | 0.009 | 1671.74 | 6501.22 | 0.035 | 6501.22
49 * | 11.10 | Шайба M24 DIN125 | Накладная №225 от 08.05.2026 | т | 21449.1 | 0.036 | 6686.97 | [15 empty] | 0.027 | 5015.23 | 5015.23 | 0.009 | 1671.74 | 6686.97 | 0.036 | 6686.97
50 * | 12 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | т | 19017.35 | 33.558 | 5526675.44 | [12 empty] | 23.404 | 3854410.63 | 3854410.63 | 10.154 | 1672264.81 | 5526675.44 |  |  | 5526675.44 | 33.558 | 5526675.44
51 * | 12.1 | Металлоконструкции | Накладная №223 от 08.05.2026 | т | 17898.38 | 18.011 | 2791704.47 | [15 empty] | 13.203 | 2046464.61 | 2046464.61 | 4.808 | 745239.86 | 2791704.47 | 18.011 | 2791704.47
52 * | 12.2 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 51.703 | 8013963.49 | [23 empty] | 51.703 | 8013963.49
Всего: | [6 empty] | 22949379.56 | [13 empty] | 5493363.93 | 5493363.93 |  | 5309666.98 | 10803030.91 |  | 1055993.24 | 11859024.15 |  | 11859024.15 |  | 11090355.41
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
Таб.9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к
53 | 13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ТЕР09-03-029-01 | 1 т конструкций | 1662.67 | 66.872 | 2043128.68 | [12 empty] | 2.022 | 61777.82 | 61777.82 | 16.944 | 517687.12 | 579464.94 | 15 | 458292.42 | 1037757.36 | 33.966 | 1037757.36 | 32.906 | 1005371.32
54 * | 14 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | т | 19017.35 | 3.041 | 500823.05 | [12 empty] | 1.944 | 320157.85 | 320157.85 | 1.096 | 180500.52 | 500658.37 |  |  | 500658.37 | 3.04 | 500658.37 | 0.001 | 164.68
55 * | 14.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 | т | 19017.17 | 3.712 | 611324.43 | [15 empty] | 3.712 | 611324.43 | 611324.43 |  |  | 611324.43 | 3.712 | 611324.43
56 * | 14.2 | Металлоконструкции | Накладная №223 от 08.05.2026 | т | 17898.38 | 25.908 | 4015739.24 | [15 empty] | 11.485 | 1780174.66 | 1780174.66 | 14.423 | 2235564.58 | 4015739.24 | 25.908 | 4015739.24
57 * | 14.3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 34.211 | 5302704 | [23 empty] | 34.211 | 5302704
Всего: | [6 empty] | 14956372.62 | [13 empty] | 457003.34 | 457003.34 |  | 3718740.38 | 4175743.72 |  | 3250738.78 | 7426482.5 |  | 7426482.5 |  | 7529890.12
Раздел 7. Настил
58 | 15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | 1 т конструкций | 1713.08 | 233.272 | 7752980.58 | [12 empty] | 34.495 | 1146468.79 | 1146468.79 | 40.66 | 1351367.48 | 2497836.27 | 65 | 2160326.74 | 4658163.01 | 140.155 | 4658163.01 | 93.117 | 3094817.57
59 * | 16 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4901233922 от 16.02.2026 | т | 19072.07 | 8.913 | 1472107.86 | [12 empty] | 8.913 | 1472107.86 | 1472107.86 |  |  | 1472107.86 |  |  | 1472107.86 | 8.913 | 1472107.86
60 * | 16.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | т | 19019.11 | 23.757 | 3912908.39 | [12 empty] | 23.757 | 3912908.38 | 3912908.38 |  |  | 3912908.38 |  |  | 3912908.38 | 23.757 | 3912908.38 |  | 0.01
61 * | 16.2 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | т | 19017.35 | 0.498 | 82015.74 | [12 empty] | 0.498 | 82015.74 | 82015.74 |  |  | 82015.74 |  |  | 82015.74 | 0.498 | 82015.74
62 * | 16.3 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 | т | 19017.17 | 14.615 | 2406925.24 | [15 empty] | 14.615 | 2406925.24 | 2406925.24 |  |  | 2406925.24 | 14.615 | 2406925.24
63 * | 16.4 | Металлоконструкции | Накладная №223 от 08.05.2026 | т | 17898.38 | 86.981 | 13482052.46 | [15 empty] | 24.481 | 3794554.29 | 3794554.29 | 62.5 | 9687498.18 | 13482052.47 | 86.981 | 13482052.47 |  | -0.01
64 * | 16.5 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Прайс | т | 17898.38 | 98.47 | 15262847.12 | [23 empty] | 98.47 | 15262847.12
65 | 17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 1557.84 | 52.7 | 1532503.75 | [23 empty] | 52.7 | 1532503.75
66 * | 18 | Профиль H57-750-0,8 | Прайс | т | 12352.31 | 56.7 | 6065255.96 | [23 empty] | 56.7 | 6065255.96
67 | 19 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 1.8972 | 377528.92 | [23 empty] | 1.8972 | 377528.92
68 | 20 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 5770.84 | 65.6757 | 6677033.61 | [23 empty] | 65.6757 | 6677033.61
69 | 21 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | ТССЦ-201-0382 | т | 16120.26 | 3.796 | 529927.11 | [23 empty] | 3.796 | 529927.11
70 | 22 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 2.3643 | 470478.4 | [23 empty] | 2.3643 | 470478.4
71 * | 23 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т | 15281.29 | 54 | 7146142.46 | [23 empty] | 54 | 7146142.46
Всего: | [6 empty] | 86162673.07 | [13 empty] | 8040202.29 | 8040202.29 |  | 9234530.83 | 17274733.12 |  | 14536202.89 | 31810936.01 |  | 31810936.01 |  | 54351737.06
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3
72 | 24 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | ТЕР09-03-043-01 | 1 т металлоконструкций | 6913.13 | 4.368 | 420176.77 | [23 empty] | 4.368 | 420176.77
73 * | 25 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 4.368 | 677039.87 | [23 empty] | 4.368 | 677039.87
Всего: | [6 empty] | 1391068.46 | [24 empty] | 1391068.46
Раздел 9. Антикоррозионная обработка
74 | 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 169.18 | 47.6596 | 191503.03 | [12 empty] | 1.488 | 5979.01 | 5979.01 |  |  | 5979.01 |  |  | 5979.01 | 1.488 | 5979.01 | 46.1716 | 185524.02
75 | 27 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | УПД №10 от 22.04.2026г. | кг | 32.47 | 571.9 | 160812.68 | [12 empty] | 17.894 | 5031.62 | 5031.62 |  |  | 5031.62 |  |  | 5031.62 | 17.894 | 5031.62 | 554.006 | 155781.06
76 | 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 188.47 | 20.5652 | 98175.6 | [23 empty] | 20.5652 | 98175.6
77 | 29 | Эмаль ПФ-115 серая | Прайс | кг | 40.64 | 781.5 | 275042.99 | [23 empty] | 781.5 | 275042.99
Всего: | [6 empty] | 1105733.39 | [13 empty] | 18764.66 | 18764.66 |  |  | 18764.66 |  |  | 18764.66 |  | 18764.66 |  | 1086968.73
Итоги по смете:
Итого: | [6 empty] | 405636083.03 |  | 14192893.71 | 14192893.71 |  |  |  |  | 22280519.28 | 36473412.99 |  | 43960592.25 | 80434005.24 |  | 145384442.27 | 225818447.51 |  | 70361045.81 | 296179493.32 |  | 21635064.5 | 317814557.82 |  | 317814557.82 |  | 87821525.21
Материалы: | [6 empty] | 350201291.4 |  | 12794119 | 12794119 |  |  |  |  | 19834291.57 | 32628410.57 |  | 38258028.16 | 70886438.73 |  | 126886876.83 | 197773315.56 |  | 61614287.91 | 259387603.47 |  | 18316699.39 | 277704302.86 |  | 277704302.86 |  | 72496988.54
Машины и механизмы: | [6 empty] | 17344787.22 |  | 522027 | 522027 |  |  |  |  | 792822.03 | 1314849.03 |  | 1619787.63 | 2934636.66 |  | 5318403.51 | 8253040.17 |  | 2774032.6 | 11027072.77 |  | 1055234.59 | 12082307.36 |  | 12082307.36 |  | 5262479.86
ФОТ: | [6 empty] | 44541422.02 |  | 1060320.79 | 1060320.79 |  |  |  |  | 1944262.38 | 3004583.17 |  | 4695327.55 | 7699910.72 |  | 15164145.45 | 22864056.17 |  | 7001197.38 | 29865253.55 |  | 2680792.45 | 32546046 |  | 32546046 |  | 11995376.02
Накладные расходы: | [6 empty] | 41426144.54 |  | 986098.33 | 986098.33 |  |  |  |  | 1808164.01 | 2794262.34 |  | 4366654.62 | 7160916.96 |  | 14102708.76 | 21263625.72 |  | 6511113.56 | 27774739.28 |  | 2493136.98 | 30267876.26 |  | 30267876.26 |  | 11158268.28
Сметная прибыль: | [6 empty] | 27586838.97 |  | 657398.89 | 657398.89 |  |  |  |  | 1205442.68 | 1862841.57 |  | 2911103.08 | 4773944.65 |  | 9401181.94 | 14175126.59 |  | 4340742.38 | 18515868.97 |  | 1662091.32 | 20177960.29 |  | 20177960.29 |  | 7408878.68
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 474649066.54 |  | 15836390.93 | 15836390.93 |  |  |  |  | 25294125.97 | 41130516.9 |  | 51238349.95 | 92368866.85 |  | 168888332.97 | 261257199.82 |  | 81212901.75 | 342470101.57 |  | 25790292.8 | 368260394.37 |  | 368260394.37 |  | 106388672.17
Всего: | [6 empty] | 174567645.44 |  | 4223260.23 | 4223260.23 |  |  |  |  | 7512597.39 | 11735857.62 |  | 17674134.64 | 29409992.26 |  | 57090872.82 | 86500865.08 |  | 26660359.45 | 113161224.53 |  | 9971058.28 | 123132282.81 |  | 123132282.81 |  | 51435362.63
1772.89

## расчет (для Кирилла) на 06.05 (hidden)
БЫЛО
Кол-во по КМ, т
работа (*1,04) | 2078.02 | работа (*1,01) | 0
материал(*1,04) |  | материал(*1,01) | 0
|  |  |  | общая сумма, без НДС | 2025г., без НДС | %-но 2026г(дек-май1)., без НДС | остаток на 2026г., без НДС | всего, с НДС | [5 empty] | за 1 т, с НДС
без непредвиденных, с ЗУ, с НДС (20%-2025г., 22% -2026г.) | 207617858.86 |  |  | 170247806.61 | 4223260.23 | 96017312.35 | 70007234.03 | 207617858.86 | [5 empty] | 99911.39
с непредвиденными, с ЗУ, с НДС (20%-2025г., 22% -2026г.) | 212888062.23 |  |  | 174567645.44 | 4223260.23 | 96017312.35 | 74327072.86 | 212888062.23 | [5 empty] | 102447.55
СТАЛО
Кол-во по КМД, т
работа (*1,04) | 1863.35 | работа (*1,01) | 1809.6
материал | 1791.68 | материал(*1,01) | 1809.6
|  |  |  | общая сумма, без НДС | 2025г., без НДС | %-но 2026г(дек-май1)., без НДС | остаток на 2026г., без НДС | всего, с НДС | общая сумма, без НДС | 2025г., без НДС | %-но 2026г., без НДС | остаток на 2026г., без НДС | всего, с НДС | за 1 т, с НДС | Кирилл
без непредвиденных, с ЗУ, с НДС (20%-2025г., 22% -2026г.) | 186201617.32 |  | 182138386.02 | 152693510.27 | 4223260.23 | 96017312.35 | 52452937.69 | 186201617.32 | 149362992.81 | 4223260.23 | 96017312.35 | 49122420.23 | 182138386.02 | 99928.42 | 186 млн
с непредвиденными, с ЗУ, с НДС (20%-2025г., 22% -2026г.) | 190928408.6 |  | 186765548.9 | 156567929.35 | 4223260.23 | 96017312.35 | 56327356.77 | 190928408.6 | 153155749.27 | 4223260.23 | 96017312.35 | 52915176.69 | 186765548.9 | 102465.13 | 192 млн
без непредвиденных, без ЗУ, с НДС (20%-2025г., 22% -2026г.) | 175062563.68 |  |  | 143563138.43 | 4223260.23 | 96017312.35 | 43322565.85 | 175062563.68
с непредвиденными, без ЗУ, с НДС (20%-2025г., 22% -2026г.) | 179458646.5 |  |  | 147166485 | 4223260.23 | 96017312.35 | 46925912.42 | 179458646.5
СТАЛО (после перераспределения (!!!!)
Кол-во по КМД, т
работа (*1,04) | 1863.35 | работа (*1,01) | 1809.6
материал | 1791.68 | материал(*1,01) | 1809.6
|  |  |  | общая сумма, без НДС | 2025г., без НДС | %-но 2026г(дек-май1)., без НДС | остаток на 2026г., без НДС | всего, с НДС | общая сумма, без НДС | 2025г., без НДС | %-но 2026г., без НДС | остаток на 2026г., без НДС | всего, с НДС | за 1 т, с НДС | Кирилл
без непредвиденных, с ЗУ, с НДС (20%-2025г., 22% -2026г.) | 191773093.13 |  | 182138386.02 | 157260293.72 | 4223260.23 | 96017312.35 | 57019721.14 | 191773093.13 | 149362992.81 | 4223260.23 | 0 | 145139732.58 | 182138386.02 | 102918.45 | 186 млн
с непредвиденными, с ЗУ, с НДС (20%-2025г., 22% -2026г.) | 196641254.1 |  | 186765548.9 | 161250589.59 | 4223260.23 | 96017312.35 | 61010017.01 | 196641254.1 | 153155749.27 | 4223260.23 | 0 | 148932489.04 | 186765548.9 | 105531.04 | 192 млн
СТАЛО (после перераспределения Маши)
Кол-во по КМД, т
работа (*1,04) | 1863.35 | работа (*1,01) | 1809.6
материал | 1791.68 | материал(*1,01) | 1809.6
|  |  |  | общая сумма, без НДС | 2025г., без НДС | %-но 2026г(дек-май1)., без НДС | остаток на 2026г., без НДС | всего, с НДС | общая сумма, без НДС | 2025г., без НДС | %-но 2026г., без НДС | остаток на 2026г., без НДС | всего, с НДС | за 1 т, с НДС | Кирилл
без непредвиденных, с ЗУ, с НДС (20%-2025г., 22% -2026г.) | 191152952.85 |  | 182138386.02 | 156751982.01 | 4223260.23 | 96017312.35 | 56511409.43 | 191152952.85 | 149362992.81 | 4223260.23 | 96017312.35 | 49122420.23 | 182138386.02 | 102585.64 | 186 млн
с непредвиденными, с ЗУ, с НДС (20%-2025г., 22% -2026г.) | 196005378.47 |  | 186765548.9 | 160729380.06 | 4223260.23 | 96017312.35 | 60488807.48 | 196005378.47 | 153155749.27 | 4223260.23 | 96017312.35 | 52915176.69 | 186765548.9 | 105189.78 | 192 млн

## свод м-15
Расход давальческих материала
номер м-15 | Наименование материалов, конструкций и изделий | Номенкл. номер SAP | Ед.изм. | Цена, без НДС | Количество по м-15, ВСЕГО | дек-март | апр-1 | апр-2 | апр-3 | апр-4 | май-1 | май-2 | май-3 | июнь | Остаток
№ 4907960515 от 14.10.2025 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 39.00.00.000 СБ | 2000305918 | т | 155000 | 415.338 | 415.338 | [8 empty] | 0
№ 4909726019 от 07.12.2026 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 39.00.00.000 СБ | 2000305918 | т | 155000 | 56.277 | 37.729 | 18.548 | [7 empty] | 0 | 14.889
№ 4901233922 от 16.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | 2001167103 | т | 165164.11 | 220.758 | 0 | 174.094 | 46.664 | [6 empty] | 0 | 22.84
№4901241846 от 16.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | 2001167103 | т | 165106.26 | 64.923 | 0 | 10.088 | 54.835 | [6 empty] | 0
№4901351143 от 19.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | 2001167103 | т | 165019.14 | 13.173 | 0 |  | 13.173 | [6 empty] | 0
№490148963 от 19.02.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | 2001167103 | т | 165019.14 | 8.829 | 0 |  | 8.829 | [6 empty] | 0
№4902988442 от 14.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | 2001167103 | т | 164705.5 | 320.213 | 0 |  | 60.887 | 175.905 | 83.421 | 0 |  |  |  | 0
№4903317974 от 28.04.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | 2001167103 | т | 164690.26 | 301.228 | 0 |  |  |  | 115.439 | 185.789 |  |  |  | 0
№4903513213 от 05.05.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | 2001167103 | т | 164688.69 | 98.323 | 0 |  |  |  |  | 18.327 | 79.996 |  |  | 0
№223 от 08.05.2026 | Металлоконструкции | 00-00001567 | т | 0 | 262.817 | 0 | [5 empty] | 96.364 | 117.308 | 28.85 | 20.295 | 1741.584
1761.879
|  |  |  | Итого: | 1761.879 | 453.067 | 202.73 | 184.388 | 175.905 | 198.86 | 204.116 | 176.36 | 117.308 | 28.85 | 20.295
№4903346068 от 29.04.2026 | Болты |  | т |  | 0.349 |  |  |  |  | 0.223 | 0.126 |  |  |  | 0
№225 от 08.05.2026 | Болты |  | т |  | 0.215 | [6 empty] | 0.163 | 0.052 |  | 0
|  |  |  | Итого: | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0
№258 от 16.06.2027 | Профлист HC-35х1000-А-0,6 | 00-00002214 | м2 | 0 | 809.24 | [8 empty] | 667 | 142.24 | 0

## м-29 ко всем кс-2 ориентировка
|  | Заказчик |  |  |  | ООО "ЕТУ"
|  | Подрядчик |  |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
|  | № склада |  |  |  | 5042
|  | Объект строительства |  |  |  | "Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала"
|  | Договор подряда |  |  |  | № № 314-25/104 от 22.05.2025 г.
|  | Шифр РД |  |  |  | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
ОТЧЁТ об использовании | [13 empty] | Номер документа |  | Дата составления | Отчетный период
переданных давальческих материалов поставки Заказчика | [16 empty] | с |  | по
[14 empty] | 1 |  | 2026-05-21 | 2026-05-16 |  | 2026-05-21
[14 empty] | какой будет номер док-та, если до этого отчеты были по др. форме? Все равно №1? |  | номер кс-2
№ п/п | № по КС-2 | Наименование материала по смете | Наименование материала по накладной (М-15) | Номенклатурный № SAP | Ед. изм. | Остаток на начало отчетного месяца |  | Получено в переработку материалов поставки Подрядчика с начала проведения работ |  |  |  |  | Подлежит списанию (переработано согласно актам выполненных работ по форме КС-2) |  |  |  | Остаток на конец месяца |  | Примечание
[13 empty] | Всего с начала проведения работ |  | в т.ч. за отчетный период
[8 empty] | Всего с начала проведения работ |  | в т.ч. за отчетный период
[6 empty] | Кол-во | Стоимость в руб. | Кол-во | Стоимость в руб | Кол-во | Стоимость в руб. | № и дата накладной на отпуск материалов на сторону | Кол-во | Стоимость в руб. | Кол-во | Стоимость в руб. | Кол-во | Стоимость в руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 2,4,6 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | 2000305918 | т | 0 | 0 | 415.338 | 64377390 | 415.338 | 64377390 | 4907960515 от 14.10.2025 | 81.95 | 12702250 | 81.95 | 12702250 | 333.388 | 51675140 | кс-2 №1 от 19.12.2025г.
| 2,4,6,8 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | 2000305918 | т | 333.388 | 51675140 | 415.338 | 64377390 | 0 | 0 | 4907960515 от 14.10.2025 | 208.84 | 32370200 | 126.89 | 19667950 | 206.498 | 32007190 | кс-2 №2 от 13.02.2026г.
| 2,4,6,8 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | 2000305918 | т | 206.498 | 32007190 | 415.338 | 64377390 | 0 | 0 | 4907960515 от 14.10.2025 | 349.275 | 54137625 | 140.435 | 21767425 | 66.063 | 10239765 | кс-2 №3 от 19.03.2026г.
| 3.5 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | 2000305918 | т | 66.063 | 10239765 | 415.338 | 64377390 | 0 | 0 | 4907960515 от 14.10.2025 | 415.338 | 64377390 | 66.063 | 10239765 | 0 | 0 | кс-2 №4 от 30.03.2026г.
| 5,7,9 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 39.00.00.000 СБ | 2000305918 | т | 0 | 0 | 56.277 | 8722935 | 56.277 | 8722935 | № 4909726019 от 07.12.2025 | 37.729 | 5847995 | 37.729 | 5847995 | 18.548 | 2874940 | кс-2 №4 от 30.03.2026г.
| 3 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 39.00.00.000 СБ | 2000305918 | т | 18.548 | 2874940 | 56.277 | 8722935 | 0 | 0 | № 4909726019 от 07.12.2025 | 56.277 | 8722935 | 18.548 | 2874940 | 0 | 0 | кс-2 №5 от 07.04.2026.
| 6,8,10,12 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | 2001167103 | т | 0 | 0 | 220.758 | 36461298.6 | 220.758 | 36461298.6 | № 4901233922 от 16.02.2026 | 174.094 | 28754080.57 | 174.094 | 28754080.57 | 46.664 | 7707218.03 | кс-2 №5 от 07.04.2026.
| 4 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | 2001167103 | т | 0 | 0 | 64.923 | 10719193.72 | 64.923 | 10719193.72 | №4901241846 от 16.02.2026 | 10.088 | 1665591.95 | 10.088 | 1665591.95 | 54.835 | 9053601.77 | кс-2 №5 от 07.04.2026.
| 2.6 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | 2001167103 | т | 46.664 | 7707218.03 | 220.758 | 36461298.6 | 0 | 0 | № 4901233922 от 16.02.2026 | 220.758 | 36461298.6 | 46.664 | 7707218.03 | 0 | 0 | кс-2 №6 от 15.04.2026г.
| 4.7 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | 2001167103 | т | 54.835 | 9053601.77 | 64.923 | 10719193.72 | 0 | 0 | №4901241846 от 16.02.2026 | 64.923 | 10719193.72 | 54.835 | 9053601.77 | 0 | 0 | кс-2 №6 от 15.04.2026г.
| 8.1 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | 2001167103 | т | 0 | 0 | 13.173 | 2173797.13 | 13.173 | 2173797.13 | Накладная №4901351143 от 19.02.2026 | 13.173 | 2173797.13 | 13.173 | 2173797.13 | 0 | 0 | кс-2 №6 от 15.04.2026г.
| 11 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | 2001167103 | т | 0 | 0 | 8.829 | 1456953.99 | 8.829 | 1456953.99 | Накладная №4901348963 от 19.02.2026 | 8.829 | 1456953.99 | 8.829 | 1456953.99 | 0 | 0 | кс-2 №6 от 15.04.2026г.
| 12.14 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | 2001167103 | т | 0 | 0 | 320.213 | 52740842.27 | 320.213 | 52740842.27 | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | 60.887 | 10028423.78 | 60.887 | 10028423.78 | 259.326 | 42712418.49 | кс-2 №6 от 15.04.2026г.
| 2,4,6,8,10 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | 2001167103 | т | 259.326 | 42712418.49 | 320.213 | 52740842.27 | 0 | 0 | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | 236.792 | 39000944.76 | 175.905 | 28972520.98 | 83.421 | 13739897.52 | кс-2 №7 от 22.04.2026г.
| 3.5 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | 2001167103 | т | 83.421 | 13739897.52 | 320.213 | 52740842.27 | 0 | 0 | Накладная №4902988442 от 14.04.2026 | 320.213 | 52740842.27 | 83.421 | 13739897.52 | 0 | 0 | кс-2 №8 от 29.04.2026г.
| 6,8,16,18,20 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | 2001167103 | т | 0 | 0 | 301.228 | 49609317.64 | 301.228 | 49609317.64 | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | 115.439 | 19011678.92 | 115.439 | 19011678.92 | 185.789 | 30597638.72 | кс-2 №8 от 29.04.2026г.
| 3,5,7,9,17,19 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | 2001167103 | т | 185.789 | 30597638.72 | 301.228 | 49609317.64 | 0 | 0 | Накладная №4903317974 от 28.04.2026 | 301.228 | 49609317.64 | 185.789 | 30597638.72 | 0 | 0 | кс-2 №9 от 06.05.2026г.
| 20.22 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | 2001167103 | т | 0 | 0 | 98.323 | 16192686.07 | 98.323 | 16192686.07 | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 | 18.327 | 3018249.62 | 18.327 | 3018249.62 | 79.996 | 13174436.45 | кс-2 №9 от 06.05.2026г.
| 2.4 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | 2001167103 | т | 79.996 | 13174436.45 | 98.323 | 16192686.07 | 0 | 0 | Накладная №4903513213 от 05.05.2026 | 98.323 | 16192686.07 | 79.996 | 13174436.45 | 0 | 0 | кс-2 №10 от 15.05.2026г.
| 5,7,9,15,17,19 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции | 00-00001567 | т | 0 | 0 | 262.817 | 40736635 | 262.817 | 40736635 | Накладная №223 от 08.05.2026 | 96.364 | 14936420 | 96.364 | 14936420 | 166.453 | 25800215 | кс-2 №10 от 15.05.2026г.
1 | 2,4,6,12,14,16 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции | 00-00001567 | т | 166.453 | 25800215 | 262.817 | 40736635 | 0 | 0 | Накладная №223 от 08.05.2027 | 213.672 | 33119160 | 117.308 | 18182740 | 49.145 | 7617475 | кс-2 №11 от 22.05.2026г.
2 | 8 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | Болт M24 ГОСТ Р4014-2013 | 00-00003186 | т | 0.017 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | № 225 от 08.05.26 г | 0.072 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | Болт M24 ГОСТ Р52644-06 | 00-00003187 | т | 0.017 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | № 225 от 08.05.26 г | 0.072 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0
4 | 10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | Гайка M24 ГОСТ ISO4032-2014 | 00-00003188 | т | 0.009 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | № 225 от 08.05.26 г | 0.035 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0
5 | 11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | Шайба M24 DIN125 | 00-00003189 | т | 0.009 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | № 225 от 08.05.26 г | 0.036 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0
|  |  | наименование из последней м-15 или перечислять все? Все | номер из последней м-15 или перечислять все? Последней |  |  | стоимость ставить как в м-15? А если в ней нет стоимости, то 0? Или ставить тогда ставить сметную ст-ть материала? |  |  |  |  | номер последней м-15, по которой остаток (если новая не выдавалась) или перечислять все? |  |  | планируемое |  | 0
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Заказчик: |  | Заместитель проектного офиса ООО "ЕТУ" | [10 empty] | Дмитров С.С.
|  | М.П. | [9 empty] | (Подпись) |  |  | (ФИО)
|  | Подрядчик: |  | Генеральный директор ООО "... "
|  | М.П. | [9 empty] | (Подпись) |  |  | (ФИО)

## оплата по бухг. (hidden)
Выполнение 2025 | 5067912
Выполнение 2026 | 207820149
Выполнение без ГУ | 191599254.9
Аванс 06.06.25 | 20000000
Аванс 29.07.25 | 37495306
Оплата КС1 26.12.25 | 3040747
Оплата КС2 26.02.26 | 5544296
Оплата КС3 25.03.26 | 7338248
Оплата КС4 | 5705262
Оплата КС5 | 12130172
Оплата КС6 | 11113530
Итого оплачено | 102367561
Остаток к оплате | 89231693.9 | !!!

## отчет о дав. 1 (hidden)
Заказчик | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
Структурное подразделение Заказчика
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика
О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
08.04.2026-15.04.2026
(период)
№6 от 15.04.2026г.
( №, дата акта выполненных работ)

## отчет о дав. 2 корр (hidden)
I. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам
Наименование материалов, конструкций и изделий |  | Номенклатурный номер SAP | Единица измерения | Расход, кол-во
|  |  |  | по производственным нормам | фактический |  | экономия (-), перерасход (+) | Возврат Заказчику
Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ |  | 2001167103 | т | 46.664 | 46.664 |  | 0 | 0 | № 4901233922 от 16.02.2026
Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ |  | 2001167103 | т | 54.835 | 54.835 |  | 0 | 0 | №4901241846 от 16.02.2026
Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ |  | 2001167103 | т | 13.173 | 13.173 |  | 0 | 0 | №4901351143 от 19.02.2026
Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ |  | 2001167103 | т | 8.829 | 8.829 |  | 0 | 0 | №490148963 от 19.02.2026
Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ |  | 2001167103 | т | 60.887 | 60.887 |  | 0 | 0 | №4902988442 от 14.04.2026
184.388
184.388
| Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик
| Руководитель Заместитель руководителя ПО ООО "ЕТУ", Дмитров С.С. |  |  |  |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 20.03.26г.) ,К.А.Шевчук
| Материально-ответственное лицо Начальник складского хозяйства, Скопина В.Н. |  |  |  |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 20.03.26г.) ,К.А.Шевчук