## Расчет по кс-6а (2) (hidden)
| Раздел 1. Колонны | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | Раздел 5. Стеновой фахверк + болты | Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты | Раздел 7. Настил + монтажные эл. | Раздел 7.1/7.2 Профлист | Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3 | ИТОГО:
объемы по КС | 413.608 | 676.624 | 295.152 | 284.856 | 103.272 | 66.872 | 233.272 | 118.3757 | 4.368 | 2196.3997
объемы по КМД | 300.5999 | 649.371 | 280.256 | 270.8671 | 56.3763 | 47.0834 | 182.9878 | 103.332 | 4.142 | 1895.0155
с коэф. 1,04 | 312.6239 | 675.3458 | 291.4662 | 281.7018 | 58.6314 | 48.9667 | 190.3073 | 107.4653 | 4.3077 | 1970.8161 | плюс ВПБ 1,03272тн | плюс винты 4,2615тн
| 100.9841 | 1.2782 | 3.6858 | 3.1542 | 44.6406 | 17.9053 | 42.9647 | 10.9104 | 0.06032 | 225.5836 | 1976.1103
1 кс декабрь | 17.761 | 35.142 | 29.0474 | [6 empty] | 81.9504
2 кс февраль | 34.2 | 43.41 | 35.08 | 14.2 | [5 empty] | 126.89
3/4 кс март | 58.235 | 87.768 | 48.618 | 59.377 | [5 empty] | 253.998
5/6/7/8 кс апрель | 123.1356 | 301.838 | 137.7406 | 168.7861 | 24.34 | 2.0224 | 34.495 | 0 | 0 | 792.3577
5 кс апрель | 29.782 | 67.358 | 41.164 | 63.2661 |  |  | 9.27 |  |  | 210.8401
6 кс апрель | 39.529 | 47.67 | 31.79 | 56.16 |  |  | 16.614 |  |  | 191.763
7 кс апрель | 29.3006 | 57.396 | 38.7906 | 49.36 |  |  | 8.093 |  |  | 182.9402
8 кс апрель | 24.524 | 129.414 | 25.996 |  | 24.34 | 2.0224 | 0.518 |  |  | 206.8144
9 кс май | 45.844 | 97.56 | 15.623 | 22.493 | 10.56 | 5 | 15.2 |  |  | 212.28 | к закрытию в 10 КС,тн
10 кс май | [9 empty] | 0
Всего закрыто по КС: | 279.1756 | 565.718 | 266.109 | 264.8561 | 34.9 | 7.0224 | 49.695 | 0 | 0 | 1467.4761 | 503.34 | 1467.4761
остаток к закрытию по КС | 134.4324 | 110.906 | 29.043 | 19.9999 | 68.372 | 59.8496 | 183.577 | 118.3757 | 4.368 | 728.9236
остаток к закрытию по КМД | 33.4483 | 109.6278 | 25.3573 | 16.8457 | 23.7314 | 41.9443 | 140.6123 | 107.4653 | 4.3077 | 503.34
44.0808
Note on F3: Мария Чудотворцева: объем без ВПБ 1,03272тн

## Расчет по кс-6а
| Раздел 1. Колонны | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | Раздел 5. Стеновой фахверк + болты | Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты | Раздел 7. Настил + монтажные эл. | Раздел 7.1/7.2 Профлист | Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3 | ИТОГО:
объемы по КС | 413.608 | 676.624 | 295.152 | 284.856 | 103.272 | 66.872 | 233.272 | 118.3757 | 4.368 | 2196.3997
объемы по КМД | 300.5999 | 649.371 | 280.256 | 270.8671 | 56.3763 | 47.0834 | 182.9878 | 103.332 | 4.142 | 1895.0155
с коэф. 1,04 | 312.6239 | 675.3458 | 291.4662 | 281.7018 | 58.6314 | 48.9667 | 190.3073 | 107.4653 | 4.3077 | 1970.8161 | плюс ВПБ 1,03272тн | плюс винты 4,2615тн
| 100.9841 | 1.2782 | 3.6858 | 3.1542 | 44.6406 | 17.9053 | 42.9647 | 10.9104 | 0.06032 | 225.5836 | 1976.1103
1 кс декабрь | 17.761 | 35.142 | 29.0474 | [6 empty] | 81.9504
2 кс февраль | 34.2 | 43.41 | 35.08 | 14.2 | [5 empty] | 126.89
3/4 кс март | 58.235 | 87.768 | 48.618 | 59.377 | [5 empty] | 253.998
5/6/7/8 кс апрель | 123.1356 | 301.838 | 137.7406 | 168.7861 | 24.34 | 2.0224 | 34.495 | 0 | 0 | 792.3577
5 кс апрель | 29.782 | 67.358 | 41.164 | 63.2661 |  |  | 9.27 |  |  | 210.8401
6 кс апрель | 39.529 | 47.67 | 31.79 | 56.16 |  |  | 16.614 |  |  | 191.763
7 кс апрель | 29.3006 | 57.396 | 38.7906 | 49.36 |  |  | 8.093 |  |  | 182.9402
8 кс апрель | 24.524 | 129.414 | 25.996 |  | 24.34 | 2.0224 | 0.518 |  |  | 206.8144
9 кс май | 45.844 | 97.56 | 15.623 | 22.493 | 10.56 | 5 | 15.2 |  |  | 212.28 | к закрытию в 10 КС,тн
10 кс май | 20.448 | 79.628 | 15.357 | 16.846 | 13.731 | 11.944 | 25.46 |  |  | 183.414
Всего закрыто по КС: | 299.6236 | 645.346 | 281.466 | 281.7021 | 48.631 | 18.9664 | 75.155 | 0 | 0 | 1650.8901 | 319.926 | 1650.8901
остаток к закрытию по КС | 113.9844 | 31.278 | 13.686 | 3.1539 | 54.641 | 47.9056 | 158.117 | 118.3757 | 4.368 | 545.5096
остаток к закрытию по КМД | 13.0003 | 29.9998 | 10.0003 | -0.000328 | 10.0004 | 30.0003 | 115.1523 | 107.4653 | 4.3077 | 319.926
44.0808
Note on F3: Мария Чудотворцева: объем без ВПБ 1,03272тн

## Расчет к КС
| Раздел 1. Колонны | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | Раздел 5. Стеновой фахверк + болты | Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты | Раздел 7. Настил + монтажные эл. | Раздел 7.1/7.2 Профлист | Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3 | ИТОГО:
объемы по КС | 413.608 | 676.624 | 295.152 | 284.856 | 103.272 | 66.872 | 233.272 | 118.3757 | 4.368 | 2196.3997
объемы по КМД | 300.5999 | 649.371 | 280.256 | 270.8671 | 56.3763 | 47.0834 | 182.9878 | 103.332 | 4.142 | 1895.0155
с коэф. 1,04 | 312.6239 | 675.3458 | 291.4662 | 281.7018 | 58.6314 | 48.9667 | 190.3073 | 107.4653 | 4.3077 | 1970.8161 | плюс ВПБ 1,03272тн | плюс винты 4,2615тн
| 100.9841 | 1.2782 | 3.6858 | 3.1542 | 44.6406 | 17.9053 | 42.9647 | 10.9104 | 0.06032 | 225.5836 | 1976.1103
1 кс декабрь | 17.761 | 35.142 | 29.0474 | [6 empty] | 81.9504
2 кс февраль | 34.2 | 43.41 | 35.08 | 14.2 | [5 empty] | 126.89
3/4 кс март | 58.235 | 87.768 | 48.618 | 59.377 | [5 empty] | 253.998
5/6/7/8 кс апрель | 123.1356 | 301.838 | 137.7406 | 168.7861 | 24.34 | 2.0224 | 34.495 | 0 | 0 | 792.3577
5 кс апрель | 29.782 | 67.358 | 41.164 | 63.2661 |  |  | 9.27 |  |  | 210.8401
6 кс апрель | 39.529 | 47.67 | 31.79 | 56.16 |  |  | 16.614 |  |  | 191.763
7 кс апрель | 29.3006 | 57.396 | 38.7906 | 49.36 |  |  | 8.093 |  |  | 182.9402
8 кс апрель | 24.524 | 129.414 | 25.996 |  | 24.34 | 2.0224 | 0.518 |  |  | 206.8144
9 кс май | 45.844 | 97.56 | 15.623 | 22.493 | 10.56 | 5 | 15.2 |  |  | 212.28 | к закрытию в 10 КС,тн
10 кс май | 20.448 | 79.628 | 15.357 | 16.846 | 13.731 | 11.944 | 25.46 |  |  | 183.414
Всего закрыто по КС: | 299.6236 | 645.346 | 281.466 | 281.7021 | 48.631 | 18.9664 | 75.155 | 0 | 0 | 1650.8901 | 319.926
остаток к закрытию по КС | 113.9844 | 31.278 | 13.686 | 3.1539 | 54.641 | 47.9056 | 158.117 | 118.3757 | 4.368 | 545.5096
остаток к закрытию по КМД | 13.0003 | 29.9998 | 10.0003 | -0.000328 | 10.0004 | 30.0003 | 115.1523 | 107.4653 | 4.3077 | 319.926
44.0808
Note on F3: Мария Чудотворцева: объем без ВПБ 1,03272тн