## ресурсы_декабрь 25г.
Стройка: | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [9 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
Объект: | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 | [10 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
Ведомость ресурсов по акту №1
к Локальной смете № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
|  | на: | Конструкции металлические | [9 empty] | Конструкции металлические
Основание: | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
[7 empty] | Стоимость по акту, руб.: | 3395739.78
[7 empty] | Нормативная трудоемкость основных рабочих, чел.ч.: | 1580.42 | [5 empty] | 1580,42
[7 empty] | Нормативная трудоемкость машинистов, чел.ч.: | 232.81
[7 empty] | Заработная плата основных рабочих, руб.: | 876749.87
[7 empty] | Заработная плата машинистов, руб.: | 0
№ п.п. | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Кол-во по проектным данным | Сметная стоимость |  |  |  | Коэффициент
[5 empty] | В базисных ценах, руб. |  | В текущих ценах, руб.
[5 empty] | На ед. | Общая | На ед. | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ресурсы подрядчика | [14 empty] | Ресурсы подрядчика
Трудозатраты | [15 empty] | Трудозатраты
1 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 233.26 | 17.41 | 4061.06 | 506.63 | 118176.51 | 29.1 | 1
2 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1347.16 | 19.35 | 26067.55 | 563.09 | 758572.33 | 29.1 | 1
3 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 232.81 | [5 empty] | 1
|  | Итого "Трудозатраты" | руб |  |  | 30128.61 |  | 876748.84 | 29.1002
Машины и механизмы | [15 empty] | Машины и механизмы
4 | 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования: 25-75 т | маш.час | 50.19 | 326,54 ---------- 27,94 | 16389.04 | 3771.54 | 189293.59 | 11.55 | 1
5 | 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.час | 125.03 | 135,59 ---------- 27,94 | 16952.82 | 1566.06 | 195804.48 | 11.55 | 1
6 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.час | 19.59 | 125,73 ---------- 24,53 | 2463.06 | 1452.18 | 28448.21 | 11.55 | 1
7 | 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т | маш.час | 37.99 | 133,87 ---------- 24,53 | 5085.72 | 1546.2 | 58740.14 | 11.55 | 1
8 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 207.75 | 1.2 | 249.3 | 13.86 | 2879.41 | 11.55 | 1
9 | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 40.94 | 12.89 | 527.72 | 148.88 | 6095.15 | 11.55 | 1
10 | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.час | 13.85 | 5.17 | 71.61 | 59.71 | 826.98 | 11.549 | 1
11 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 28.81 | 119.95 | 3455.75 | 1385.42 | 39913.95 | 11.55 | 1
|  | Итого "Машины и механизмы" | руб |  |  | 45195.02 |  | 522001.91 | 11.55
Материалы | [15 empty] | Материалы
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0082 | 33320.52 | 273.23
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 146.48 | 9.06 | 1327.11
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0025 | 2964.62 | 7.41
| 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.1591 | 4515.56 | 718.43
| 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.2117 | 12320.59 | 2608.26
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.2025 | 15629.17 | 3164.92
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0009 | 10672.41 | 9.6
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 44.264 | 5.3 | 234.6
| 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0492 | 15512.28 | 763.2
| 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.075 | 2593.2 | 194.49
| 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0254 | 18353.45 | 466.17
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0445 | 16540.36 | 736.05
| 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 1.5325 | 68.7 | 105.29
| Материал Заказчика | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 81.95 | 17 898,38 155000/ИндМ223 | 1466772.24
|  | Итого "Материалы" | руб |  |  | 1477381
|  | Итого "Ресурсы подрядчика" | руб |  |  | 1552704.63 |  | 1398750.75 | 0.90085
Итого по ведомости ресурсов акта |  |  | руб |  |  | 1552704.63 |  | 1398750.75 | 0.90085 | [7 empty] | Итого по ведомости ресурсов акта
| В том числе: | [16 empty] | В том числе:
| Трудозатраты |  |  |  |  | 30128.61 |  | 876748.84 | 29.1002 | [9 empty] | Трудозатраты
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 45195.02 |  | 522001.91 | 11.55 | [9 empty] | Машины и механизмы
| Материалы |  |  |  |  | 1477381 | [12 empty] | Материалы
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]