## КМ_1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [9 empty] | по ОКПО | 46246315 |  |  | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала. | [14 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование, адрес)
Объект |  | Конвейерная галерея №3 | [15 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 314-25/104
[12 empty] | дата | 22.05.2025 г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[12 empty] | дата | 18.12.2025г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[12 empty] | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Февраль 2026г. | [7 empty] | 2 | 04.02.2026 | 20.12.2025 | 04.02.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Колонны | [18 empty] | Раздел 1. Колонны
1 | 1 | ТЕР09-03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 22.381 | 664.69 | 228.64 | 369.83 | 59.72 | 257347.83 | 148912.24 | 95600.87 | 38894.54 | 13,133 293,93 | 2,4265 54,31
Объем=21,52*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
2 | 3 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 22.381 | 17898.38 |  |  |  | 3469054.35 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [18 empty] | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
3 | 4 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 11.274 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 225943.93 | 133234.22 | 78362.56 | 26821.15 | 20,9875 236,61 | 2,9555 33,32
Объем=10,84*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
4 | 5 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 11.274 | 17898.38 |  |  |  | 1747469.67 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [18 empty] | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
5 | 6 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 8.362 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 167584.09 | 98820.7 | 58122.02 | 19893.42 | 20,9875 175,5 | 2,9555 24,71
Объем=8,04*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
6 | 7 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 8.362 | 17898.38 |  |  |  | 1296109.76 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | [18 empty] | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
7 | 8 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 14.768 | 2203.66 | 1205.83 | 616.87 | 108.16 | 672146.4 | 518205.07 | 105220.02 | 46480.56 | 72,772 1074,7 | 4,393 64,88
Объем=14,2*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
8 | 9 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 14.768 | 17898.38 |  |  |  | 2289039.57 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 9. Антикоррозионная обработка | [18 empty] | Раздел 9. Антикоррозионная обработка
9 | 26 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3422 | 169.18 | 123.29 | 11.41 | 0.21 | 1375.01 | 1227.74 | 45.09 | 2.06 | 6,1065 2,09 | 0,0115 0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
10 | 27 | Прайс Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3% | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | кг | 4.1 | 32.47 |  |  |  | 1152.88 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=0,0041*1000
Цена МАТ=273,00/8,66*1,03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
11 | 28 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3422 | 188.47 | 151.52 | 15.41 | 0.41 | 1633.62 | 1508.88 | 60.91 | 4.12 | 8,809 3,01 | 0,023 0,01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
12 | 29 | Прайс Аналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2% | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 13 | 40.64 |  |  |  | 4575.25 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=0,013*1000
Цена МАТ=345,00/8,66*1,02
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 10133432.36 | 901908.85 | 337411.47 | 132095.85 | 1785.84 | 177.23 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 961651.8 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 640781.21 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итоги по акту: | [19 empty] | Итоги по акту:
Строительные металлические конструкции | [9 empty] | 2921478.2 |  |  |  | 1780.74 | 177.22 | [5 empty] | Строительные металлические конструкции
Материалы для строительных работ | [9 empty] | 8807401.48 | [10 empty] | Материалы для строительных работ
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [9 empty] | 6985.69 |  |  |  | 5.1 | 0.01 | [5 empty] | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
Итого | [9 empty] | 11735865.37 |  |  |  | 1785.84 | 177.23 | [5 empty] | Итого
В том числе: | [20 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 901908.85 | [10 empty] | Основная заработная плата
Материалы | [9 empty] | 8894112.04 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [9 empty] | 337411.47 | [10 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 132095.85 | [10 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы | [9 empty] | 961651.8 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 640781.21 | [10 empty] | Сметная прибыль
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -8801673,3 | [9 empty] | -8801673.3 | [10 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -8801673,3
Зимнее удорожание 2,1% от 11735865,37 | [9 empty] | 246453.17 | [10 empty] | Зимнее удорожание 2,1% от 11735865,37
Итого | [9 empty] | 3180645.24 | [11 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 3 180 645,24 * 1,033 | [9 empty] | 3285606.53 | [10 empty] | Индекс-дефлятор 3 180 645,24 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [9 empty] | 599474.09 | [10 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 3885080.62 | [11 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
НДС 22% от 3885080,62 | [9 empty] | 854717.74 | [10 empty] | НДС 22% от 3885080,62
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 4739798.36 |  |  |  | 1785.84 | 177.23 | [7 empty] | ВСЕГО по акту
Материалы заказчика | [9 empty] | 8801673.3 | [9 empty] | Материалы заказчика
Сдал: |  |  | Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [9 empty] | Ю.Ф.Кесслер
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
Принял: |  |  | Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) | [9 empty] | Е. В. Гуляев
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
| Объемы строительных работ проверил: |  | Руководитель направления по строительству объектов минеральных грузов ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Д.А. Ахматенко
подпись
| Расценки проверил: |  | Начальник сметно-договорного отдела ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Пузырева Н.С.
подпись
| Проверил: |  | Руководитель производственно- технического направления ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Ощепкова Н.В.
подпись
| Проверил: |  | Заместитель исполнительного директора по безопасности ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Бельчиков И.А.
| Проверил: |  | Заместитель руководителя ПО ООО "ЕТУ" | [6 empty] | подпись |  |  | Дмитров С.С.
подпись