## КС3 №2
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена госпостановл.Госкомстата России
от 11.1199 № 100
|  |  |  | Форма по ОКУД | 322001
Заказчик - ООО «ЕТУ» Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2. |  |  |  | по ОКПО | 46246315
Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Вид деятельности по ОКПД
Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала |  |  |  | Договор номер | № 314-25/104
|  |  |  | дата | 2025-05-22
|  |  |  | Дополнительное соглашение | 1
|  |  |  | дата | 2025-12-18
|  |  |  | Дополнительное соглашение | 2
|  |  |  | дата | 2026-01-26
Объект: Конвейерная галерея №3 |  |  |  | Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
|  |  |  | с | по
|  | 2 | 04.02.2026 | 2025-12-20 | 04.02.2026
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, обьектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, руб |  |  |  | 2025 | ИТОГО | 2026 |  |  |  |  | ИТОГО | ВСЕГО
|  | Код | С начала проведения работ | С начала года | в том числе за отчетный период | КС2 №1 от 19.12.2025 |  | КС2 №2 от 25.01.2026 | КС2 №3 | КС2 №4 | КС2 №5 | КС2 №6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  | 12051208.26 | 7827948.03 | 7827948.03
в том числе:
1 | Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ |  | 12051208.26 | 7827948.03 | 7827948.03 | 4223260.23 | 4223260.23 | [5 empty] | 7827948.03 | 12051208.26
из них:
| СМР |  | 10670401.7157 | 6955699.4633 | 6955699.4633 | 3714702.2524 | 3714702.2524 | 6955699.4633 |  |  |  |  | 6955699.4633 | 10670401.7157
| Материалы поставки Подрядчика |  | 279699.212 | 184796.0042 | 184796.0042 | 94903.2078 | 94903.2078 | 184796.0042 |  |  |  |  | 184796.0042 | 279699.212
| Прочие |  | 1101107.3323 | 687452.5626 | 687452.5626 | 413654.7697 | 413654.7697 | 687452.5626 |  |  |  |  | 687452.5626 | 1101107.3323
| Материалы поставки Заказчика (справочно) |  | 33156818.6 | 20454571.05 | 20454571.05 | 12702247.55 | 12702247.55 | 20454571.05 |  |  |  |  | 20454571.05 | 33156818.6
|  |  |  | ИТОГО руб: | 7827948.03
|  |  |  | НДС 22% | 1722148.5666
|  |  |  | Итого к оплате с НДС | 9550096.5966
|  |  |  | Зачет аванса 30% | 2865028.979
|  |  |  | Гарантийное удержание 10% | 955009.6597
|  |  |  | Итого к оплате с НДС | 5730057.958
Заказчик:
| Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ» (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) |  |  | /Е.В. Гуляев /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Подрядчик:
| Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" |  |  | /Ю.Ф.Кесслер/
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## кс-2 №2
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [9 empty] | по ОКПО | 46246315 |  |  | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала. | [14 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование, адрес)
Объект |  | Конвейерная галерея №3 | [15 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 314-25/104
[12 empty] | дата | 22.05.2025 г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[12 empty] | дата | 18.12.2025г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[12 empty] | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Февраль 2026г. | [7 empty] | 2 | 04.02.2026 | 20.12.2025 | 04.02.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Колонны | [18 empty] | Раздел 1. Колонны
1 | 1 | ТЕР09-03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 35.568 | 664.69 | 228.64 | 369.83 | 59.72 | 408978.49 | 236652.09 | 151929.39 | 61811.4 | 13,133 467,11 | 2,4265 86,31
Объем=34,2*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
2 | 3 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 35.568 | 17898.38 |  |  |  | 5513038.96 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [18 empty] | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
3 | 4 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 45.146 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 904777.73 | 533527.76 | 313797.76 | 107403.55 | 20,9875 947,5 | 2,9555 133,43
Объем=43,41*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
4 | 5 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 45.146 | 17898.38 |  |  |  | 6997628.68 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [18 empty] | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
5 | 6 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 36.483 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 731161.25 | 431149.9 | 253583.56 | 86794.04 | 20,9875 765,69 | 2,9555 107,83
Объем=35,08*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
6 | 7 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 36.483 | 17898.38 |  |  |  | 5654863.93 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | [18 empty] | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
7 | 8 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 14.768 | 2203.66 | 1205.83 | 616.87 | 108.16 | 672146.4 | 518205.07 | 105220.02 | 46480.56 | 72,772 1074,7 | 4,393 64,88
Объем=14,2*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
8 | 9 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 14.768 | 17898.38 |  |  |  | 2289039.57 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 9. Антикоррозионная обработка | [18 empty] | Раздел 9. Антикоррозионная обработка
9 | 26 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3422 | 169.18 | 123.29 | 11.41 | 0.21 | 1375.01 | 1227.74 | 45.09 | 2.06 | 6,1065 2,09 | 0,0115 0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
10 | 27 | Прайс Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3% | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | кг | 4.1 | 32.47 |  |  |  | 1152.88 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=0,0041*1000
Цена МАТ=273,00/8,66*1,03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
11 | 28 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3422 | 188.47 | 151.52 | 15.41 | 0.41 | 1633.62 | 1508.88 | 60.91 | 4.12 | 8,809 3,01 | 0,023 0,01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
12 | 29 | Прайс Аналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2% | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 13 | 40.64 |  |  |  | 4575.25 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=0,013*1000
Цена МАТ=345,00/8,66*1,02
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 23180371.77 | 1722271.44 | 824636.73 | 302495.73 | 3260.1 | 392.46 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 1883060.89 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 1255053.94 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итоги по акту: | [19 empty] | Итоги по акту:
Строительные металлические конструкции | [9 empty] | 5851201.64 |  |  |  | 3255 | 392.45 | [5 empty] | Строительные металлические конструкции
Материалы для строительных работ | [9 empty] | 20460299.27 | [10 empty] | Материалы для строительных работ
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [9 empty] | 6985.69 |  |  |  | 5.1 | 0.01 | [5 empty] | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
Итого | [9 empty] | 26318486.6 |  |  |  | 3260.1 | 392.46 | [5 empty] | Итого
В том числе: | [20 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 1722271.44 | [10 empty] | Основная заработная плата
Материалы | [9 empty] | 20633463.6 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [9 empty] | 824636.73 | [10 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 302495.73 | [10 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы | [9 empty] | 1883060.89 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 1255053.94 | [10 empty] | Сметная прибыль
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -20454571,05 | [9 empty] | -20454571.05 | [10 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -20454571,05
Зимнее удорожание 2,1% от 26318486,6 | [9 empty] | 552688.22 | [10 empty] | Зимнее удорожание 2,1% от 26318486,6
Итого | [9 empty] | 6416603.77 | [11 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 6 416 603,77 * 1,033 | [9 empty] | 6628351.69 | [10 empty] | Индекс-дефлятор 6 416 603,77 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [9 empty] | 1199596.34 | [10 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 7827948.03 | [11 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
НДС 22% от 7827948,03 | [9 empty] | 1722148.57 | [10 empty] | НДС 22% от 7827948,03
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 9550096.6 |  |  |  | 3260.1 | 392.46 | [7 empty] | ВСЕГО по акту
Материалы заказчика | [9 empty] | 20454571.05 | [9 empty] | Материалы заказчика
Сдал: |  |  | Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [9 empty] | Ю.Ф.Кесслер
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
Принял: |  |  | Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) | [9 empty] | Е. В. Гуляев
|  | М.П. | [7 empty] | подпись

## кс-2 "бегунок"
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [9 empty] | по ОКПО | 46246315 |  |  | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала. | [14 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование, адрес)
Объект |  | Конвейерная галерея №3 | [15 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 314-25/104
[12 empty] | дата | 22.05.2025 г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[12 empty] | дата | 18.12.2025г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[12 empty] | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Февраль 2026г. | [7 empty] | 2 | 04.02.2026 | 20.12.2025 | 04.02.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Колонны | [18 empty] | Раздел 1. Колонны
1 | 1 | ТЕР09-03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 35.568 | 664.69 | 228.64 | 369.83 | 59.72 | 408978.49 | 236652.09 | 151929.39 | 61811.4 | 13,133 467,11 | 2,4265 86,31
Объем=34,2*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
2 | 3 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 35.568 | 17898.38 |  |  |  | 5513038.96 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [18 empty] | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
3 | 4 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 45.146 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 904777.73 | 533527.76 | 313797.76 | 107403.55 | 20,9875 947,5 | 2,9555 133,43
Объем=43,41*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
4 | 5 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 45.146 | 17898.38 |  |  |  | 6997628.68 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [18 empty] | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
5 | 6 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 36.483 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 731161.25 | 431149.9 | 253583.56 | 86794.04 | 20,9875 765,69 | 2,9555 107,83
Объем=35,08*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
6 | 7 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 36.483 | 17898.38 |  |  |  | 5654863.93 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | [18 empty] | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
7 | 8 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 14.768 | 2203.66 | 1205.83 | 616.87 | 108.16 | 672146.4 | 518205.07 | 105220.02 | 46480.56 | 72,772 1074,7 | 4,393 64,88
Объем=14,2*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
8 | 9 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 14.768 | 17898.38 |  |  |  | 2289039.57 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 9. Антикоррозионная обработка | [18 empty] | Раздел 9. Антикоррозионная обработка
9 | 26 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3422 | 169.18 | 123.29 | 11.41 | 0.21 | 1375.01 | 1227.74 | 45.09 | 2.06 | 6,1065 2,09 | 0,0115 0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
10 | 27 | Прайс Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3% | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | кг | 4.1 | 32.47 |  |  |  | 1152.88 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=0,0041*1000
Цена МАТ=273,00/8,66*1,03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
11 | 28 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3422 | 188.47 | 151.52 | 15.41 | 0.41 | 1633.62 | 1508.88 | 60.91 | 4.12 | 8,809 3,01 | 0,023 0,01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
12 | 29 | Прайс Аналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2% | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 13 | 40.64 |  |  |  | 4575.25 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=0,013*1000
Цена МАТ=345,00/8,66*1,02
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 23180371.77 | 1722271.44 | 824636.73 | 302495.73 | 3260.1 | 392.46 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 1883060.89 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 1255053.94 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итоги по акту: | [19 empty] | Итоги по акту:
Строительные металлические конструкции | [9 empty] | 5851201.64 |  |  |  | 3255 | 392.45 | [5 empty] | Строительные металлические конструкции
Материалы для строительных работ | [9 empty] | 20460299.27 | [10 empty] | Материалы для строительных работ
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [9 empty] | 6985.69 |  |  |  | 5.1 | 0.01 | [5 empty] | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
Итого | [9 empty] | 26318486.6 |  |  |  | 3260.1 | 392.46 | [5 empty] | Итого
В том числе: | [20 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 1722271.44 | [10 empty] | Основная заработная плата
Материалы | [9 empty] | 20633463.6 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [9 empty] | 824636.73 | [10 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 302495.73 | [10 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы | [9 empty] | 1883060.89 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 1255053.94 | [10 empty] | Сметная прибыль
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -20454571,05 | [9 empty] | -20454571.05 | [10 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -20454571,05
Зимнее удорожание 2,1% от 26318486,6 | [9 empty] | 552688.22 | [10 empty] | Зимнее удорожание 2,1% от 26318486,6
Итого | [9 empty] | 6416603.77 | [11 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 6 416 603,77 * 1,033 | [9 empty] | 6628351.69 | [10 empty] | Индекс-дефлятор 6 416 603,77 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [9 empty] | 1199596.34 | [10 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 7827948.03 | [11 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
НДС 22% от 7827948,03 | [9 empty] | 1722148.57 | [10 empty] | НДС 22% от 7827948,03
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 9550096.6 |  |  |  | 3260.1 | 392.46 | [7 empty] | ВСЕГО по акту
Материалы заказчика | [9 empty] | 20454571.05 | [9 empty] | Материалы заказчика
Сдал: |  |  | Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [9 empty] | Ю.Ф.Кесслер
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
Принял: |  |  | Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) | [9 empty] | Е. В. Гуляев
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
| Объемы строительных работ проверил: |  | Руководитель направления по строительству объектов минеральных грузов ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Д.А. Ахматенко
подпись
| Расценки проверил: |  | Начальник сметно-договорного отдела ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Пузырева Н.С.
подпись
| Проверил: |  | Руководитель производственно- технического направления ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Ощепкова Н.В.
подпись
| Проверил: |  | Заместитель исполнительного директора по безопасности ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Бельчиков И.А.
| Проверил: |  | Заместитель руководителя ПО ООО "ЕТУ" | [6 empty] | подпись |  |  | Дмитров С.С.

## кс-6а
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [5 empty] | по ОКПО | 46246315
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [5 empty] | по ОКПО | 16673706
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [15 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
наименование, адрес
Объект: |  | Конвейерная галерея №3 | [16 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  | 314-25/104 | [10 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 22.05.2025 г. | [11 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 1 | [10 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 18.12.2025г. | [11 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 2 | [10 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 26.01.2026г. | [11 empty] | дата
[7 empty] | Вид операции | [14 empty] | Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | на | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические | [19 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  | (субподряда) |  |  |  |  | 174567.6454 | тыс. руб.(без НДС)
Составил: |  |  | Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [9 empty] | Ю.Ф.Кесслер
|  |  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [7 empty] | Остаток работ на Март 2026г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2025г. |  |  | Февраль 2026г. |  |  | с Декабря 2025г. по Февраль 2026г.
[8 empty] | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Раздел 1. Колонны
1 | 1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т конструкций | 664.69 | 404.352 | 4649439.72 | 17.761 | 204224.78 | 204224.78 | 35.568 | 408978.49 | 613203.27 | 53.329 | 613203.27 | 351.023 | 4036236.45
2 | 2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т конструкций | 360.31 | 9.256 | 55271.85 | [8 empty] | 9.256 | 55271.85
3 * | 3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 413.608 | 64109227.92 | 17.761 | 2752954.48 | 2752954.48 | 35.568 | 5513038.96 | 8265993.44 | 53.329 | 8265993.44 | 360.279 | 55843234.48
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
4 | 4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 676.624 | 13560322.64 | 35.142 | 704286.07 | 704286.07 | 45.146 | 904777.73 | 1609063.8 | 80.288 | 1609063.8 | 596.336 | 11951258.84
5 * | 5 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 676.624 | 104876700.24 | 35.142 | 5447008.97 | 5447008.97 | 45.146 | 6997628.68 | 12444637.65 | 80.288 | 12444637.65 | 596.336 | 92432062.59
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
6 | 6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 295.152 | 5915185.32 | 29.047 | 582135.26 | 582135.26 | 36.483 | 731161.25 | 1313296.51 | 65.53 | 1313296.51 | 229.622 | 4601888.81
7 * | 7 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 295.152 | 45748551.38 | 29.047 | 4502284.15 | 4502284.15 | 36.483 | 5654863.93 | 10157148.08 | 65.53 | 10157148.08 | 229.622 | 35591403.3
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
8 | 8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ТЕР09-03-014-01 | 1 т конструкций | 2203.66 | 284.856 | 12964852 |  |  |  | 14.768 | 672146.4 | 672146.4 | 14.768 | 672146.4 | 270.088 | 12292705.6
9 * | 9 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 284.856 | 44152671.68 |  |  |  | 14.768 | 2289039.57 | 2289039.57 | 14.768 | 2289039.57 | 270.088 | 41863632.11
Раздел 5. Стеновой фахверк
10 | 10 | Монтаж фахверка | ТЕР09-04-006-01 | 1 т конструкций | 1579.69 | 103.272 | 2939654.89 | [8 empty] | 103.272 | 2939654.89
11 * | 11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | ТССЦ-110-0009 | т | 21449.1 | 1.0327 | 191826.92 | [8 empty] | 1.0327 | 191826.92
12 * | 12 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 103.272 | 16007156.98 | [8 empty] | 103.272 | 16007156.98
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
Таб.9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к
13 | 13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ТЕР09-03-029-01 | 1 т конструкций | 1662.67 | 66.872 | 2043128.68 | [8 empty] | 66.872 | 2043128.68
14 * | 14 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 66.872 | 10365158.05 | [8 empty] | 66.872 | 10365158.05
Раздел 7. Настил
15 | 15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | 1 т конструкций | 1713.08 | 233.272 | 7752980.58 | [8 empty] | 233.272 | 7752980.58
16 * | 16 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 233.272 | 36157153.19 | [8 empty] | 233.272 | 36157153.19
17 | 17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 1557.84 | 52.7 | 1532503.75 | [8 empty] | 52.7 | 1532503.75
18 * | 18 | Профиль H57-750-0,8 | Прайс | т | 12352.31 | 56.7 | 6065255.96 | [8 empty] | 56.7 | 6065255.96
19 | 19 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 1.8972 | 377528.92 | [8 empty] | 1.8972 | 377528.92
20 | 20 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 5770.84 | 65.6757 | 6677033.61 | [8 empty] | 65.6757 | 6677033.61
21 | 21 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | ТССЦ-201-0382 | т | 16120.26 | 3.796 | 529927.11 | [8 empty] | 3.796 | 529927.11
22 | 22 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 2.3643 | 470478.4 | [8 empty] | 2.3643 | 470478.4
23 * | 23 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т | 15281.29 | 54 | 7146142.46 | [8 empty] | 54 | 7146142.46
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3
24 | 24 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | ТЕР09-03-043-01 | 1 т металлоконструкций | 6913.13 | 4.368 | 420176.77 | [8 empty] | 4.368 | 420176.77
25 * | 25 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 4.368 | 677039.87 | [8 empty] | 4.368 | 677039.87
Раздел 9. Антикоррозионная обработка
26 | 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 169.18 | 47.6596 | 191503.03 |  |  |  | 0.3422 | 1375.01 | 1375.01 | 0.3422 | 1375.01 | 47.3174 | 190128.02
27 | 27 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | Прайс | кг | 32.47 | 571.9 | 160812.68 |  |  |  | 4.1 | 1152.88 | 1152.88 | 4.1 | 1152.88 | 567.8 | 159659.8
28 | 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 188.47 | 20.5652 | 98175.6 |  |  |  | 0.3422 | 1633.62 | 1633.62 | 0.3422 | 1633.62 | 20.223 | 96541.98
29 | 29 | Эмаль ПФ-115 серая | Прайс | кг | 40.64 | 781.5 | 275042.99 |  |  |  | 13 | 4575.25 | 4575.25 | 13 | 4575.25 | 768.5 | 270467.74
Итоги по смете:
Итого: | [6 empty] | 396110903.19 |  | 14192893.71 | 14192893.71 |  | 23180371.77 | 37373265.48 |  | 37373265.48 |  | 358737637.71
Материалы: | [6 empty] | 340676111.56 |  | 12794119 | 12794119 |  | 20633463.6 | 33427582.6 |  | 33427582.6 |  | 307248528.96
Машины и механизмы: | [6 empty] | 17344787.22 |  | 522027 | 522027 |  | 824636.73 | 1346663.73 |  | 1346663.73 |  | 15998123.49
ФОТ: | [6 empty] | 44541422.02 |  | 1060320.79 | 1060320.79 |  | 2024767.17 | 3085087.96 |  | 3085087.96 |  | 41456334.06
Накладные расходы: | [6 empty] | 41426144.54 |  | 986098.33 | 986098.33 |  | 1883060.89 | 2869159.22 |  | 2869159.22 |  | 38556985.32
Сметная прибыль: | [6 empty] | 27586838.97 |  | 657398.89 | 657398.89 |  | 1255053.94 | 1912452.83 |  | 1912452.83 |  | 25674386.14
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 465123886.7 |  | 15836390.93 | 15836390.93 |  | 26318486.6 | 42154877.53 |  | 42154877.53 |  | 422969009.17
Всего, без НДС: | [6 empty] | 170247806.61 |  | 5067912.28 | 5067912.28 |  | 9550096.6 | 14618008.88 |  | 14618008.88 |  | 155629797.73

## отчет о дав. 1
Заказчик | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
Структурное подразделение Заказчика
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика
О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
19.12.2025-04.02.2026
(период)
№2 от 04.02.2026г.
( №, дата акта выполненных работ)

## отчет о дав. 2
I. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам
Наименование материалов, конструкций и изделий |  | Номенклатурный номер SAP | Единица измерения | Расход, кол-во
|  |  |  | по производственным нормам | фактический |  | экономия (-), перерасход (+) | Возврат Заказчику
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 39.00.00.000 СБ |  | 2000305918 | т |  |  |  | 0 | 0
| Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик
| Руководитель Заместитель руководителя ПО ООО "ЕТУ", Дмитров С.С. |  |  |  |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 01.01.26г.), Шевчук К.А.
| Материально-ответственное лицо Начальник складского хозяйства, Скопина В.Н. |  |  |  |  | Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 01.01.26г.), Шевчук К.А.