## КС3 №3 корр
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена госпостановл.Госкомстата России
от 11.1199 № 100
|  |  |  | Форма по ОКУД | 322001
Заказчик - ООО «ЕТУ» Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2. |  |  |  | по ОКПО | 46246315
Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Вид деятельности по ОКПД
Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала |  |  |  | Договор номер | № 314-25/104
|  |  |  | дата | 2025-05-22
|  |  |  | Дополнительное соглашение | 1
|  |  |  | дата | 2025-12-18
|  |  |  | Дополнительное соглашение | 2
|  |  |  | дата | 2026-01-26
Объект: Конвейерная галерея №3 |  |  |  | Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
|  |  |  | с | по
|  | 3 | 19.03.2026 | 2026-02-14 | 19.03.2026
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, обьектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, руб |  |  |  | 2025 | ИТОГО | 2026 |  |  |  |  | ИТОГО | ВСЕГО
|  | Код | С начала проведения работ | С начала года | в том числе за отчетный период | КС2 №1 от 19.12.2025 |  | КС2 №2 от 13.02.2026 | КС2 №3 от 19.03.2026 | КС2 №4 | КС2 №5 | КС2 №6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  | 21698289.79 | 17475029.56 | 9962432.17
в том числе:
1 | Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ |  | 21698289.79 | 17475029.56 | 9962432.17 | 4223260.23 | 4223260.23 | 7512597.39 | 9962432.17 |  |  |  | 17475029.56 | 21698289.79
из них:
| СМР |  | 19337229.52 | 15622527.27 | 8942460.39 | 3714702.25 | 3714702.25 | 6680066.88 | 8942460.39 |  |  |  | 15622527.27 | 19337229.52
| Материалы поставки Подрядчика |  | 498933.28 | 404030.07 | 232195.29 | 94903.21 | 94903.21 | 171834.78 | 232195.29 |  |  |  | 404030.07 | 498933.28
| Прочие |  | 1862126.99 | 1448472.22 | 787776.49 | 413654.77 | 413654.77 | 660695.73 | 787776.49 |  |  |  | 1448472.22 | 1862126.99
| Материалы поставки Заказчика (справочно) |  | 55008559.36 | 42306311.81 | 22638365.62 | 12702247.55 | 12702247.55 | 19667946.19 | 22638365.62 |  |  |  | 42306311.81 | 55008559.36
|  |  |  | ИТОГО руб: | 9962432.17
|  |  |  | НДС 22% | 2191735.08
|  |  |  | Итого к оплате с НДС | 12154167.25
|  |  |  | Зачет аванса 30% | 3586475.58
|  |  |  | Гарантийное удержание 10% | 1215416.73
|  |  |  | Итого к оплате с НДС | 7352274.94
Заказчик:
| Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ» (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) |  |  | /Е.В. Гуляев /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Подрядчик:
| Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" |  |  | /Ю.Ф.Кесслер/
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## кс-2 №3
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [9 empty] | по ОКПО | 46246315 |  |  | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала. | [14 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование, адрес)
Объект |  | Конвейерная галерея №3 | [15 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 314-25/104
[12 empty] | дата | 22.05.2025 г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[12 empty] | дата | 18.12.2025г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[12 empty] | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Март 2026г. | [7 empty] | 3 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | 19.03.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Колонны | [18 empty] | Раздел 1. Колонны
1 | 1 | ТЕР09-03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 42.75 | 664.69 | 228.64 | 369.83 | 59.72 | 491560.69 | 284437.61 | 182607.44 | 74292.55 | 13,133 561,44 | 2,4265 103,73
Объем=41,105*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
2 | 3 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 42.75 | 17898.38 |  |  |  | 6626248.75 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=42,75+0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [18 empty] | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
3 | 4 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 46.82 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 938326.61 | 553310.81 | 325433.28 | 111386.04 | 20,9875 982,63 | 2,9555 138,38
Объем=45,019*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
4 | 5 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 46.82 | 17898.38 |  |  |  | 7257098.63 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [18 empty] | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
5 | 6 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 22.535 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 451627.3 | 266314.8 | 156634.75 | 53611.37 | 20,9875 472,95 | 2,9555 66,6
Объем=21,668*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
6 | 7 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 22.535 | 17898.38 |  |  |  | 3492924.34 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | [18 empty] | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
7 | 8 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 33.949 | 2203.66 | 1205.83 | 616.87 | 108.16 | 1545144.78 | 1191261.1 | 241882.07 | 106850.51 | 72,772 2470,54 | 4,393 149,14
Объем=32,643*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
8 | 9 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 33.949 | 17898.38 |  |  |  | 5262094.01 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 26065025.11 | 2295324.32 | 906557.54 | 346140.47 | 4487.56 | 457.85 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 2456562.25 | [9 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
93% ФОТ (от 2641464,79) (Поз. 1, 4, 6, 8) | [9 empty] | 2456562.25 | [10 empty] | 93% ФОТ (от 2641464,79) (Поз. 1, 4, 6, 8)
Сметная прибыль | [9 empty] | 1637708.17 | [9 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
62% ФОТ (от 2641464,79) (Поз. 1, 4, 6, 8) | [9 empty] | 1637708.17 | [10 empty] | 62% ФОТ (от 2641464,79) (Поз. 1, 4, 6, 8)
Итоги по акту: | [19 empty] | Итоги по акту:
Итого | [9 empty] | 30159295.53 |  |  |  | 4487.56 | 457.85 | [5 empty] | Итого
В том числе: | [20 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 2295324.32 | [10 empty] | Основная заработная плата
Материалы | [9 empty] | 22863143.25 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [9 empty] | 906557.54 | [10 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 346140.47 | [10 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы | [9 empty] | 2456562.25 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 1637708.17 | [10 empty] | Сметная прибыль
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -22638365,62 | [9 empty] | -22638365.62 | [10 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -22638365,62
Зимнее удорожание 2,1% от 30159295,53 | [9 empty] | 633345.21 | [10 empty] | Зимнее удорожание 2,1% от 30159295,53
Итого | [9 empty] | 8154275.12 | [11 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 8 154 275,12 * 1,033 | [9 empty] | 8423366.2 | [10 empty] | Индекс-дефлятор 8 154 275,12 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [9 empty] | 1539065.97 | [10 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 9962432.17 | [11 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 9962432.17 |  |  |  | 4487.56 | 457.85 | [7 empty] | ВСЕГО по акту
Материалы заказчика | [19 empty] | Материалы заказчика
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 33,949{п.9} | [20 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 33,949{п.9}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (33,949{п.9}) | [9 empty] | 5262093.98 | [10 empty] | Всего на физобъем (33,949{п.9})
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 22,535{п.7} | [20 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 22,535{п.7}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (22,535{п.7}) | [9 empty] | 3492924.32 | [10 empty] | Всего на физобъем (22,535{п.7})
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 46,82{п.5} | [20 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 46,82{п.5}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (46,82{п.5}) | [9 empty] | 7257098.6 | [10 empty] | Всего на физобъем (46,82{п.5})
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 42,75{п.3} | [20 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 42,75{п.3}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [10 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [10 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (42,75{п.3}) | [9 empty] | 6626248.72 | [10 empty] | Всего на физобъем (42,75{п.3})
Итого | [9 empty] | 22638365.62 | [10 empty] | Итого
Сдал: |  |  | Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [9 empty] | Ю.Ф.Кесслер
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
Принял: |  |  | Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) | [9 empty] | Е. В. Гуляев
|  | М.П. | [7 empty] | подпись

## кс-2 №3 "бегунок"
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [9 empty] | по ОКПО | 46246315 |  |  |  | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала. | [15 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование, адрес)
Объект |  | Конвейерная галерея №3 | [16 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 314-25/104
[12 empty] | дата | 22.05.2025 г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[12 empty] | дата | 18.12.2025г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[12 empty] | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Март 2026г. | [7 empty] | 3 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | 19.03.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Колонны | [19 empty] | Раздел 1. Колонны
1 | 1 | ТЕР09-03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 42.75 | 664.69 | 228.64 | 369.83 | 59.72 | 491560.69 | 284437.61 | 182607.44 | 74292.55 | 13,133 561,44 | 2,4265 103,73
Объем=41,105*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
2 | 3 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 42.75 | 17898.38 |  |  |  | 6626248.75 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Объем=42,75+0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [19 empty] | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
3 | 4 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 46.82 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 938326.61 | 553310.81 | 325433.28 | 111386.04 | 20,9875 982,63 | 2,9555 138,38
Объем=45,019*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
4 | 5 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 46.82 | 17898.38 |  |  |  | 7257098.63 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [19 empty] | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
5 | 6 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 22.535 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 451627.3 | 266314.8 | 156634.75 | 53611.37 | 20,9875 472,95 | 2,9555 66,6
Объем=21,668*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
6 | 7 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 22.535 | 17898.38 |  |  |  | 3492924.34 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | [19 empty] | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
7 | 8 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 33.949 | 2203.66 | 1205.83 | 616.87 | 108.16 | 1545144.78 | 1191261.1 | 241882.07 | 106850.51 | 72,772 2470,54 | 4,393 149,14
Объем=32,643*1,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
8 | 9 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 33.949 | 17898.38 |  |  |  | 5262094.01 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 26065025.11 | 2295324.32 | 906557.54 | 346140.47 | 4487.56 | 457.85 | [5 empty] | Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 2456562.25 | [10 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
93% ФОТ (от 2641464,79) (Поз. 1, 4, 6, 8) | [9 empty] | 2456562.25 | [11 empty] | 93% ФОТ (от 2641464,79) (Поз. 1, 4, 6, 8)
Сметная прибыль | [9 empty] | 1637708.17 | [10 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
62% ФОТ (от 2641464,79) (Поз. 1, 4, 6, 8) | [9 empty] | 1637708.17 | [11 empty] | 62% ФОТ (от 2641464,79) (Поз. 1, 4, 6, 8)
Итоги по акту: | [20 empty] | Итоги по акту:
Итого | [9 empty] | 30159295.53 |  |  |  | 4487.56 | 457.85 | [6 empty] | Итого
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 2295324.32 | [5 empty] | 7296152.28 | [5 empty] | Основная заработная плата
Материалы | [9 empty] | 22863143.25 | [5 empty] | 224777.63 | [5 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [9 empty] | 906557.54 | [11 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 346140.47 | [11 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы | [9 empty] | 2456562.25 | [11 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 1637708.17 | [11 empty] | Сметная прибыль
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -22638365,62 | [9 empty] | -22638365.62 | [11 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -22638365,62
Зимнее удорожание 2,1% от 30159295,53 | [9 empty] | 633345.21 | [11 empty] | Зимнее удорожание 2,1% от 30159295,53
Итого | [9 empty] | 8154275.12 | [12 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 8 154 275,12 * 1,033 | [9 empty] | 8423366.2 | [11 empty] | Индекс-дефлятор 8 154 275,12 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [9 empty] | 1539065.97 | [11 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 9962432.17 | [12 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 9962432.17 |  |  |  | 4487.56 | 457.85 | [8 empty] | ВСЕГО по акту
Материалы заказчика | [20 empty] | Материалы заказчика
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 33,949{п.9} | [21 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 33,949{п.9}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (33,949{п.9}) | [9 empty] | 5262093.98 | [11 empty] | Всего на физобъем (33,949{п.9})
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 22,535{п.7} | [21 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 22,535{п.7}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (22,535{п.7}) | [9 empty] | 3492924.32 | [11 empty] | Всего на физобъем (22,535{п.7})
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 46,82{п.5} | [21 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 46,82{п.5}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (46,82{п.5}) | [9 empty] | 7257098.6 | [11 empty] | Всего на физобъем (46,82{п.5})
Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 42,75{п.3} | [21 empty] | Прайс Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ, "т" Кол-во: 42,75{п.3}
Стоимость единицы | [9 empty] | 17898.38 | [11 empty] | Стоимость единицы
Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66" | [9 empty] | 154999.97 | [11 empty] | Итого на единицу с учетом "Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66"
Всего на физобъем (42,75{п.3}) | [9 empty] | 6626248.72 | [11 empty] | Всего на физобъем (42,75{п.3})
Итого | [9 empty] | 22638365.62 | [11 empty] | Итого
Сдал: |  |  | Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [9 empty] | Ю.Ф.Кесслер
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
Принял: |  |  | Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) | [9 empty] | Е. В. Гуляев
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
| Объемы строительных работ проверил: |  | Руководитель направления по строительству объектов минеральных грузов ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Д.А. Ахматенко
подпись
| Расценки проверил: |  | Начальник сметно-договорного отдела ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Пузырева Н.С.
подпись
| Проверил: |  | Руководитель производственно- технического направления ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Ощепкова Н.В.
подпись
| Проверил: |  | Заместитель исполнительного директора по безопасности ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Бельчиков И.А.
| Проверил: |  | Заместитель руководителя ПО ООО "ЕТУ" | [6 empty] | подпись |  |  | Дмитров С.С.

## кс-2 "бегунок" (hidden)
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [9 empty] | по ОКПО | 46246315 |  |  | ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала. | [14 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование, адрес)
Объект |  | Конвейерная галерея №3 | [15 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
|  | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 314-25/104
[12 empty] | дата | 22.05.2025 г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[12 empty] | дата | 18.12.2025г.
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 2
[12 empty] | дата | 26.01.2026г.
Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ за Февраль 2026г. | [7 empty] | 2 | 13.02.2026 | 20.12.2025 | 13.02.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Колонны | [18 empty] | Раздел 1. Колонны
1 | 1 | ТЕР09-03-002-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 34.2 | 664.69 | 228.64 | 369.83 | 59.72 | 393248.56 | 227550.09 | 146085.96 | 59434.04 | 13,133 449,15 | 2,4265 82,99
Объем=93,95*1,04*0,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
2 | 3 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 34.2 | 17898.38 |  |  |  | 5300999 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [18 empty] | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
3 | 4 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 43.41 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 869986.29 | 513012 | 301731.29 | 103273.56 | 20,9875 911,07 | 2,9555 128,3
Объем=119,26*1,04*0,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
4 | 5 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 43.41 | 17898.38 |  |  |  | 6728548.73 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [18 empty] | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
5 | 6 | ТЕР09-03-002-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 35.08 | 1154.86 | 406.11 | 601.8 | 81.75 | 703043.52 | 414569.48 | 243831.69 | 83456.26 | 20,9875 736,24 | 2,9555 103,68
Объем=96,37*1,04*0,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
6 | 7 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 35.08 | 17898.38 |  |  |  | 5437398.98 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | [18 empty] | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
7 | 8 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 14.2 | 2203.66 | 1205.83 | 616.87 | 108.16 | 646294.61 | 498274.11 | 101173.09 | 44692.84 | 72,772 1033,36 | 4,393 62,38
Объем=39*1,04*0,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
8 | 9 * | Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 14.2 | 17898.38 |  |  |  | 2200999.59 |  |  |  | 0 0 | 0 0
Цена МАТ=155000/8,66
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [9 empty] | 22280519.28 | 1653405.68 | 792822.03 | 290856.7 | 3129.82 | 377.35 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по акту в текущих ценах
Накладные расходы | [9 empty] | 1808164.01 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 1205442.68 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итоги по акту: | [19 empty] | Итоги по акту:
Строительные металлические конструкции | [9 empty] | 5626179.67 |  |  |  | 3129.82 | 377.35 | [5 empty] | Строительные металлические конструкции
Материалы для строительных работ | [9 empty] | 19667946.3 | [10 empty] | Материалы для строительных работ
Итого | [9 empty] | 25294125.97 |  |  |  | 3129.82 | 377.35 | [5 empty] | Итого
В том числе: | [20 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 1653405.68 | [10 empty] | Основная заработная плата
Материалы | [9 empty] | 19834291.57 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [9 empty] | 792822.03 | [10 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 290856.7 | [10 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы | [9 empty] | 1808164.01 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [9 empty] | 1205442.68 | [10 empty] | Сметная прибыль
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -19667946,19 | [9 empty] | -19667946.19 | [10 empty] | Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -19667946,19
Зимнее удорожание 2,1% от 25294125,97 | [9 empty] | 531176.65 | [10 empty] | Зимнее удорожание 2,1% от 25294125,97
Итого | [9 empty] | 6157356.43 | [11 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 6 157 356,43 * 1,033 | [9 empty] | 6360549.19 | [10 empty] | Индекс-дефлятор 6 157 356,43 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [9 empty] | 1152048.2 | [10 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 7512597.39 | [11 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 7512597.39 |  |  |  | 3129.82 | 377.35 | [7 empty] | ВСЕГО по акту
Материалы заказчика | [9 empty] | 19667946.19 | [9 empty] | Материалы заказчика
Сдал: |  |  | Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [9 empty] | Ю.Ф.Кесслер
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
Принял: |  |  | Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.) | [9 empty] | Е. В. Гуляев
|  | М.П. | [7 empty] | подпись
| Объемы строительных работ проверил: |  | Руководитель направления по строительству объектов минеральных грузов ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Д.А. Ахматенко
подпись
| Расценки проверил: |  | Начальник сметно-договорного отдела ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Пузырева Н.С.
подпись
| Проверил: |  | Руководитель производственно- технического направления ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Ощепкова Н.В.
подпись
| Проверил: |  | Заместитель исполнительного директора по безопасности ООО "ЕТУ" | [9 empty] | Бельчиков И.А.
| Проверил: |  | Заместитель руководителя ПО ООО "ЕТУ" | [6 empty] | подпись |  |  | Дмитров С.С.

## кс-6а февр (hidden)
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [5 empty] | по ОКПО | 46246315
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [5 empty] | по ОКПО | 16673706
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [18 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
наименование, адрес
Объект: |  | Конвейерная галерея №3 | [19 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  | 314-25/104 | [13 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 22.05.2025 г. | [14 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 1 | [13 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 18.12.2025г. | [14 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 2 | [13 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 26.01.2026г. | [14 empty] | дата
[7 empty] | Вид операции | [17 empty] | Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | на | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические | [22 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  | (субподряда) |  |  |  |  | 174567.65 | тыс. руб.(без НДС)
Составил: |  |  | Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [9 empty] | Ю.Ф.Кесслер
|  |  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [10 empty] | Остаток работ на Март 2026г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2025г. |  |  | Январь 2026г. |  |  | Февраль 2026г. |  |  | с Декабря 2025г. по Февраль 2026г.
[8 empty] | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Раздел 1. Колонны
1 | 1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т конструкций | 664.69 | 404.352 | 4649439.72 | 17.761 | 204224.78 | 204224.78 |  |  |  | 34.2 | 393248.56 | 597473.34 | 51.961 | 597473.34 | 352.391 | 4051966.38
2 | 2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т конструкций | 360.31 | 9.256 | 55271.85 | [11 empty] | 9.256 | 55271.85
3 * | 3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 413.608 | 64109227.92 | 17.761 | 2752954.48 | 2752954.48 |  |  |  | 34.2 | 5300999 | 8053953.48 | 51.961 | 8053953.48 | 361.647 | 56055274.44
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
4 | 4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 676.624 | 13560322.64 | 35.142 | 704286.07 | 704286.07 |  |  |  | 43.41 | 869986.29 | 1574272.36 | 78.552 | 1574272.36 | 598.072 | 11986050.28
5 * | 5 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 676.624 | 104876700.24 | 35.142 | 5447008.97 | 5447008.97 |  |  |  | 43.41 | 6728548.73 | 12175557.7 | 78.552 | 12175557.7 | 598.072 | 92701142.54
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
6 | 6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 295.152 | 5915185.32 | 29.047 | 582135.26 | 582135.26 |  |  |  | 35.08 | 703043.52 | 1285178.78 | 64.127 | 1285178.78 | 231.025 | 4630006.54
7 * | 7 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 295.152 | 45748551.38 | 29.047 | 4502284.15 | 4502284.15 |  |  |  | 35.08 | 5437398.98 | 9939683.13 | 64.127 | 9939683.13 | 231.025 | 35808868.25
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
8 | 8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ТЕР09-03-014-01 | 1 т конструкций | 2203.66 | 284.856 | 12964852 | [6 empty] | 14.2 | 646294.61 | 646294.61 | 14.2 | 646294.61 | 270.656 | 12318557.39
9 * | 9 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 284.856 | 44152671.68 | [6 empty] | 14.2 | 2200999.59 | 2200999.59 | 14.2 | 2200999.59 | 270.656 | 41951672.09
Раздел 5. Стеновой фахверк
10 | 10 | Монтаж фахверка | ТЕР09-04-006-01 | 1 т конструкций | 1579.69 | 103.272 | 2939654.89 | [11 empty] | 103.272 | 2939654.89
11 * | 11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | ТССЦ-110-0009 | т | 21449.1 | 1.0327 | 191826.92 | [11 empty] | 1.0327 | 191826.92
12 * | 12 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 103.272 | 16007156.98 | [11 empty] | 103.272 | 16007156.98
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
13 | 13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ТЕР09-03-029-01 | 1 т конструкций | 1662.67 | 66.872 | 2043128.68 | [11 empty] | 66.872 | 2043128.68
14 * | 14 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 66.872 | 10365158.05 | [11 empty] | 66.872 | 10365158.05
Раздел 7. Настил
15 | 15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | 1 т конструкций | 1713.08 | 233.272 | 7752980.58 | [11 empty] | 233.272 | 7752980.58
16 * | 16 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 233.272 | 36157153.19 | [11 empty] | 233.272 | 36157153.19
17 | 17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 1557.84 | 52.7 | 1532503.75 | [11 empty] | 52.7 | 1532503.75
18 * | 18 | Профиль H57-750-0,8 | Прайс | т | 12352.31 | 56.7 | 6065255.96 | [11 empty] | 56.7 | 6065255.96
19 | 19 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 1.8972 | 377528.92 | [11 empty] | 1.8972 | 377528.92
20 | 20 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 5770.84 | 65.6757 | 6677033.61 | [11 empty] | 65.6757 | 6677033.61
21 | 21 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | ТССЦ-201-0382 | т | 16120.26 | 3.796 | 529927.11 | [11 empty] | 3.796 | 529927.11
22 | 22 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 2.3643 | 470478.4 | [11 empty] | 2.3643 | 470478.4
23 * | 23 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т | 15281.29 | 54 | 7146142.46 | [11 empty] | 54 | 7146142.46
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3
24 | 24 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | ТЕР09-03-043-01 | 1 т металлоконструкций | 6913.13 | 4.368 | 420176.77 | [11 empty] | 4.368 | 420176.77
25 * | 25 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 4.368 | 677039.87 | [11 empty] | 4.368 | 677039.87
Раздел 9. Антикоррозионная обработка
26 | 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 169.18 | 47.6596 | 191503.03 | [11 empty] | 47.6596 | 191503.03
27 | 27 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | Прайс | кг | 32.47 | 571.9 | 160812.68 | [11 empty] | 571.9 | 160812.68
28 | 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 188.47 | 20.5652 | 98175.6 | [11 empty] | 20.5652 | 98175.6
29 | 29 | Эмаль ПФ-115 серая | Прайс | кг | 40.64 | 781.5 | 275042.99 | [11 empty] | 781.5 | 275042.99
Итоги по смете:
Итого: | [6 empty] | 396110903.19 |  | 14192893.71 | 14192893.71 |  |  |  |  | 22280519.28 | 36473412.99 |  | 36473412.99 |  | 359637490.2
Материалы: | [6 empty] | 340676111.56 |  | 12794119 | 12794119 |  |  |  |  | 19834291.57 | 32628410.57 |  | 32628410.57 |  | 308047700.99
Машины и механизмы: | [6 empty] | 17344787.22 |  | 522027 | 522027 |  |  |  |  | 792822.03 | 1314849.03 |  | 1314849.03 |  | 16029938.19
ФОТ: | [6 empty] | 44541422.02 |  | 1060320.79 | 1060320.79 |  |  |  |  | 1944262.38 | 3004583.17 |  | 3004583.17 |  | 41536838.85
Накладные расходы: | [6 empty] | 41426144.54 |  | 986098.33 | 986098.33 |  |  |  |  | 1808164.01 | 2794262.34 |  | 2794262.34 |  | 38631882.2
Сметная прибыль: | [6 empty] | 27586838.97 |  | 657398.89 | 657398.89 |  |  |  |  | 1205442.68 | 1862841.57 |  | 1862841.57 |  | 25723997.4
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 465123886.7 |  | 15836390.93 | 15836390.93 |  |  |  |  | 25294125.97 | 41130516.9 |  | 41130516.9 |  | 423993369.8
Всего (без НДС): | [6 empty] | 174567645.44 |  | 4223260.23 | 4223260.23 |  |  |  |  | 7512597.39 | 11735857.62 |  | 11735857.62 |  | 162831787.82

## кс-6а
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: |  | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2 | [5 empty] | по ОКПО | 46246315
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [5 empty] | по ОКПО | 16673706
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [21 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
наименование, адрес
Объект: |  | Конвейерная галерея №3 | [22 empty] | 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  | 314-25/104 | [16 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 22.05.2025 г. | [17 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 1 | [16 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 18.12.2025г. | [17 empty] | дата
[6 empty] | Дополнительное соглашение | номер |  | 2 | [16 empty] | номер
[7 empty] | дата |  | 26.01.2026г. | [17 empty] | дата
[7 empty] | Вид операции | [20 empty] | Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | на | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические | [25 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  | (субподряда) |  |  |  |  | 174567.65 | тыс. руб.(без НДС)
Составил: |  |  | Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [9 empty] | Ю.Ф.Кесслер
|  |  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [13 empty] | Остаток работ на Апрель 2026г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2025г. |  |  | Январь 2026г. |  |  | Февраль 2026г. |  |  | Март 2026г. |  |  | с Декабря 2025г. по Март 2026г.
[8 empty] | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Раздел 1. Колонны
1 | 1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т конструкций | 664.69 | 404.352 | 4649439.72 | 17.761 | 204224.78 | 204224.78 |  |  |  | 34.2 | 393248.56 | 597473.34 | 42.75 | 491560.69 | 1089034.03 | 94.711 | 1089034.03 | 309.641 | 3560405.69
2 | 2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т конструкций | 360.31 | 9.256 | 55271.85 | [14 empty] | 9.256 | 55271.85
3 * | 3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 413.608 | 64109227.92 | 17.761 | 2752954.48 | 2752954.48 |  |  |  | 34.2 | 5300999 | 8053953.48 | 42.75 | 6626248.75 | 14680202.23 | 94.711 | 14680202.23 | 318.897 | 49429025.69
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1
4 | 4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 676.624 | 13560322.64 | 35.142 | 704286.07 | 704286.07 |  |  |  | 43.41 | 869986.29 | 1574272.36 | 46.82 | 938326.61 | 2512598.97 | 125.372 | 2512598.97 | 551.252 | 11047723.67
5 * | 5 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 676.624 | 104876700.24 | 35.142 | 5447008.97 | 5447008.97 |  |  |  | 43.41 | 6728548.73 | 12175557.7 | 46.82 | 7257098.63 | 19432656.33 | 125.372 | 19432656.33 | 551.252 | 85444043.91
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия
6 | 6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций | 1154.86 | 295.152 | 5915185.32 | 29.047 | 582135.26 | 582135.26 |  |  |  | 35.08 | 703043.52 | 1285178.78 | 22.535 | 451627.3 | 1736806.08 | 86.662 | 1736806.08 | 208.49 | 4178379.24
7 * | 7 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 295.152 | 45748551.38 | 29.047 | 4502284.15 | 4502284.15 |  |  |  | 35.08 | 5437398.98 | 9939683.13 | 22.535 | 3492924.34 | 13432607.47 | 86.662 | 13432607.47 | 208.49 | 32315943.91
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.
8 | 8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ТЕР09-03-014-01 | 1 т конструкций | 2203.66 | 284.856 | 12964852 | [6 empty] | 14.2 | 646294.61 | 646294.61 | 33.949 | 1545144.78 | 2191439.39 | 48.149 | 2191439.39 | 236.707 | 10773412.61
9 * | 9 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 284.856 | 44152671.68 | [6 empty] | 14.2 | 2200999.59 | 2200999.59 | 33.949 | 5262094.01 | 7463093.6 | 48.149 | 7463093.6 | 236.707 | 36689578.08
Раздел 5. Стеновой фахверк
10 | 10 | Монтаж фахверка | ТЕР09-04-006-01 | 1 т конструкций | 1579.69 | 103.272 | 2939654.89 | [14 empty] | 103.272 | 2939654.89
11 * | 11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | ТССЦ-110-0009 | т | 21449.1 | 1.0327 | 191826.92 | [14 empty] | 1.0327 | 191826.92
12 * | 12 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 103.272 | 16007156.98 | [14 empty] | 103.272 | 16007156.98
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты
13 | 13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ТЕР09-03-029-01 | 1 т конструкций | 1662.67 | 66.872 | 2043128.68 | [14 empty] | 66.872 | 2043128.68
14 * | 14 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 66.872 | 10365158.05 | [14 empty] | 66.872 | 10365158.05
Раздел 7. Настил
15 | 15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | 1 т конструкций | 1713.08 | 233.272 | 7752980.58 | [14 empty] | 233.272 | 7752980.58
16 * | 16 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 233.272 | 36157153.19 | [14 empty] | 233.272 | 36157153.19
17 | 17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия | 1557.84 | 52.7 | 1532503.75 | [14 empty] | 52.7 | 1532503.75
18 * | 18 | Профиль H57-750-0,8 | Прайс | т | 12352.31 | 56.7 | 6065255.96 | [14 empty] | 56.7 | 6065255.96
19 | 19 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 1.8972 | 377528.92 | [14 empty] | 1.8972 | 377528.92
20 | 20 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 | 5770.84 | 65.6757 | 6677033.61 | [14 empty] | 65.6757 | 6677033.61
21 | 21 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | ТССЦ-201-0382 | т | 16120.26 | 3.796 | 529927.11 | [14 empty] | 3.796 | 529927.11
22 | 22 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т | 22978.37 | 2.3643 | 470478.4 | [14 empty] | 2.3643 | 470478.4
23 * | 23 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т | 15281.29 | 54 | 7146142.46 | [14 empty] | 54 | 7146142.46
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3
24 | 24 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | ТЕР09-03-043-01 | 1 т металлоконструкций | 6913.13 | 4.368 | 420176.77 | [14 empty] | 4.368 | 420176.77
25 * | 25 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т | 17898.38 | 4.368 | 677039.87 | [14 empty] | 4.368 | 677039.87
Раздел 9. Антикоррозионная обработка
26 | 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 169.18 | 47.6596 | 191503.03 | [14 empty] | 47.6596 | 191503.03
27 | 27 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | Прайс | кг | 32.47 | 571.9 | 160812.68 | [14 empty] | 571.9 | 160812.68
28 | 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 188.47 | 20.5652 | 98175.6 | [14 empty] | 20.5652 | 98175.6
29 | 29 | Эмаль ПФ-115 серая | Прайс | кг | 40.64 | 781.5 | 275042.99 | [14 empty] | 781.5 | 275042.99
Итоги по смете:
Итого: | [6 empty] | 396110903.19 |  | 14192893.71 | 14192893.71 |  |  |  |  | 22280519.28 | 36473412.99 |  | 26065025.11 | 62538438.1 |  | 62538438.1 |  | 333572465.09
Материалы: | [6 empty] | 340676111.56 |  | 12794119 | 12794119 |  |  |  |  | 19834291.57 | 32628410.57 |  | 22863143.25 | 55491553.82 |  | 55491553.82 |  | 285184557.74
Машины и механизмы: | [6 empty] | 17344787.22 |  | 522027 | 522027 |  |  |  |  | 792822.03 | 1314849.03 |  | 906557.54 | 2221406.57 |  | 2221406.57 |  | 15123380.65
ФОТ: | [6 empty] | 44541422.02 |  | 1060320.79 | 1060320.79 |  |  |  |  | 1944262.38 | 3004583.17 |  | 2641464.79 | 5646047.96 |  | 5646047.96 |  | 38895374.06
Накладные расходы: | [6 empty] | 41426144.54 |  | 986098.33 | 986098.33 |  |  |  |  | 1808164.01 | 2794262.34 |  | 2456562.25 | 5250824.59 |  | 5250824.59 |  | 36175319.95
Сметная прибыль: | [6 empty] | 27586838.97 |  | 657398.89 | 657398.89 |  |  |  |  | 1205442.68 | 1862841.57 |  | 1637708.17 | 3500549.74 |  | 3500549.74 |  | 24086289.23
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 465123886.7 |  | 15836390.93 | 15836390.93 |  |  |  |  | 25294125.97 | 41130516.9 |  | 30159295.53 | 71289812.43 |  | 71289812.43 |  | 393834074.27 | [6 empty] | проверка
Всего: | [6 empty] | 174567645.44 |  | 4223260.23 | 4223260.23 |  |  |  |  | 7512597.39 | 11735857.62 |  | 9962432.17 | 21698289.79 |  | 21698289.79 |  | 152869355.65 | [6 empty] | 152869355.65

## отчет о дав. 1
Заказчик | ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
Структурное подразделение Заказчика
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика
О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
14.02.2026-19.03.2026
(период)
№3 от 19.03.2026г.
( №, дата акта выполненных работ)

## отчет о дав. 2
I. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам
Наименование материалов, конструкций и изделий |  | Номенклатурный номер SAP | Единица измерения | Расход, кол-во
|  |  |  | по производственным нормам | фактический |  | экономия (-), перерасход (+) | Возврат Заказчику
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 39.00.00.000 СБ |  | 2000305918 | т | 144.608 | 144.608 |  | 0 | 0
| Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик
| Руководитель Заместитель руководителя ПО ООО "ЕТУ", Дмитров С.С. |  |  |  |  | Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ",Ю.Ф.Кесслер
| Материально-ответственное лицо Начальник складского хозяйства, Скопина В.Н. |  |  |  |  | Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ",Ю.Ф.Кесслер