## Монтаж МК
Дата | Ед. изм. | План день | Факт день | % день | Отклонение | Общий объем | Факт накоп. | % накоп. | Наименование элементов | Доля в V
2026-05-05 | т. | 10.7396 | 12.81 | 119.3% | 2.0704 | 1604.5537 | 1153.49 | 71.89% | 1Б13-9 - 3 шт; 1Б7-16 - 2 шт; 1Л2-2; 1Л2-3; 1ОГ1-19 - 3 шт; 1ОГ1-20 - 2 шт; 1П2-3 - 3 шт; 1РФ1-9; 1СВ4-5 - 2 шт; 1СВ4-6; 1СТ1-1; 4П2-7 - 2 шт; 4РС2-1; 4Б1-4; 4Б8-5; 4К2-2. | 0.72079
2026-05-06 | т. | 10.8033 | 8.13 | 75.26% | -2.6733 | 1604.5537 | 1161.62 | 72.4% | 4РС6-2; 4СВ2-2 - 2 шт; 4СВ2-1 - 2 шт; 4СВ1-2 - 2 шт; 4К1-5 - 2 шт; 4К1-6 - 2 шт; 4ФП2-1 - 2 шт; 1ОГ2-5 - 3 шт; 1ОГ2-6 - 3 шт; 1ОГ1-17 - 3 шт; 1ОГ2-8; 1СФ2-1 - 4 шт; 1РФ2-1 - 2 шт | 0.72079
2026-05-07 | т. | 10.569 | 20.1727 | 190.9% | 9.6037 | 1604.5537 | 1181.7927 | 73.65% | 1РФ2-1 - 4 шт; 1СВ1-4 - 2 шт; 1СВ1-5; 1СВ1-6 - 2 шт; 1СВ1-7; 1СФ2-1 - 8 шт; 1СФ3-10 - 6 шт; 1СФ3-3 - 4 шт; 1СФ3-9 - 6 шт; 2Б4-1; 2Б4-2 - 3 шт; 2Б7-2 - 2 шт; 2Б7-3 - 5 шт; 2РС7-1; 2СВ1-1 - 4 шт; 4А-1; 4Б1-5; 4Б8-2; 4К1-16; 4К1-17; 4К1-20; 4К1-21; 4К2-2; 4К4-3; 4К4-4; 4П2-7 - 3 шт; 4РС2-1; 4РС3-1; 4РС3-3; 4ФП2-1 | 0.72079
2026-05-08 | т. | 10.4367 | 15.7308 | 150.7% | 5.2941 | 1604.5537 | 1197.5235 | 74.63% | 1РФ3-1 - 6 шт; 1СФ3-10 - 2 шт; 1СФ3-3 - 2 шт; 1СФ3-9 - 2 шт; 2Б7-1; 2Б7-2 - 3 шт; 4Б1-6; 4Б8-2; 4К1-14; 4К1-15; 4К1-18; 4К1-19; 4К2-2; 4П2-7 - 3 шт; 4РС2-1; 4РС3-1; 4РС3-3; 4РС6-3; 4РС6-4; 4СВ1-2 | 0.72079
2026-05-09 | т. | 10.4722 | 9.088 | 86.78% | -1.3842 | 1604.5537 | 1206.6115 | 75.2% | 1А-1 - 2 шт; 1Б4-1; 1Б4-2; 1Б4-3 - 2 шт; 1Б7-26 - 2 шт; 1К4-1-2шт; 1К4-2; 1РФ3-1 - 3 шт; 1СГ2-1; 1СФ3-10 - 2 шт; 1СФ3-3 - 2 шт; 1СФ3-9 - 2 шт; 2Б4-10; 2Б4-11 - 2 шт; 2Б4-9; 2Б7-3; 4Б10-1; 4РС3-2; 4СВ1-1 - 2 шт; 4СВ1-2 - 2 шт; 4СВ1-3 - 2 шт; 4СВ5-3 - 4 шт | 0.72079
2026-05-10 | т. | 10.4249 | 12.2218 | 117.2% | 1.7969 | 1604.5537 | 1218.8333 | 75.96% | 1Л2-1; 1РС11-1; 1РС11-3; 1РС12-3; 1РС2-2 - 2 шт; 1РС3-2; 1РС6-1; 1РС9-1; 1РФ1-13; 1РФ1-20; 1РФ1-8 - 2 шт; 1РФ1-9; 1СВ1-1; 1СГ2-1; 1СГ2-2; 1СГ2-3; 2Б4-12; 2Б4-14; 2Б4-6; 2Б7-3 - 11 шт; 2РС7-1 - 2 шт; 4Б10-1; 4Б10-2 - 2 шт; 4Б3-1; 4Б7-39 | 0.72079
2026-05-11 | т. | 10.4489 | 9.56 | 91.49% | -0.8889 | 1604.5537 | 1228.3933 | 76.56% | 1Б11-1; 1Б7-5; 1П1-3; 1П2-1; 1П2-2; 1П2-3 - 5 шт; 1П2-7 - 7 шт; 1ПП-3 - 3 шт; 1РС3-4; 1РС7-1; 1РФ1-6; 1РФ2-1; 1РФ3-1 - 9 шт; 1СВ1-1; 1СФ3-10 - 4 шт; 1СФ3-3 - 6 шт; 1СФ3-9 - 2 шт; 2А-1 - 3 шт; 2К4-2; 2К4-3 - 2 шт; 2К4-4 - 2 шт; 2П2-7 - 3 шт; 4Б9-1; 4К3-1; 4К3-2 | 0.72079
2026-05-12 | т. | 10.6064 | 4.935 | 46.53% | -5.6714 | 1604.5537 | 1233.3283 | 76.86% | 2Б4-3; 2Б4-8; 2Б7-3; 2К4-3; 2К4-4; 2П2-6; 2П2-7 - 2 шт; 2РС10-2; 2РС11-2; 2РС7-1; 2РФ1-6 - 3 шт; 2РФ1-7; 4ФП2-1 | 0.72079
2026-05-13 | т. | 10.8721 | 1.575 | 14.49% | -9.2971 | 1604.5537 | 1234.9033 | 76.96% | 2РС11-2; 2РС10-3; 2РФ1-6;2П2-6; 2А-1; 2ПП-1 - 4шт; 2Б7-4; 2Б7-7; 2Б7-13 | 0.72079
2026-05-14 | т. | 10.2909 | 30.052 | 292% | 19.7611 | 1604.5537 | 1264.9553 | 78.84% | 2А-1; 2Б4-5 - 2 шт; 2Б4-7; 2Б4-8; 2Б7-1; 2Б7-2 - 2 шт; 2Б7-3 - 7 шт; 2К4-3; 2К4-4; 2П2-6 - 2 шт; 2П2-7 - 2 шт; 2РС10-5; 2РС11-2; 2РС7-1; 2РФ1-6 - 2 шт; 2РФ1-7 - 2 шт; 4Б1-7; 4Б1-8; 4Б8-2; 4Б8-6; 4К2-2; 4К2-4; 4П2-7 - 3 шт; 4П2-10 - 3 шт; 4Б4-16; 4Б4-17; 4Б5-5; 4Б5-6; 4Б4-13; 4Б7-3 - 7 шт | 0.72079
2026-05-15 | т. | 10.375 | 7.599 | 73.24% | -2.776 | 1604.5537 | 1272.5543 | 79.31% | 2Б4-11 - 2 шт; 2Б7-3 - 3 шт; 2К4-3; 2К4-4; 2РС11-2; 2РС12-2 - 3 шт; 2РС7-1 - 2 шт; 2РФ1-6 - 2 шт; 2РФ1-7; 4Б4-14; 4Б5-5; 4Б5-6; 4Б7-3 - 3 шт; 4РС2-1 - 2 шт; 4РС2-2; 4ФП2-1; 4Ш-1 - 96 шт | 0.72079
2026-05-16 | т. | 10.4871 | 6.9 | 65.8% | -3.5871 | 1604.5537 | 1279.4543 | 79.74% | 2К4-5; 2К4-6; 2К4-7; 2РС11-2; 2РС10-6; 2РФ1-6 - 2 шт; 2СФ1-1; 2П2-6; 4Б4-27; 4Б4-28; 4Б4-29; 4Б5-5 - 2 шт; 4Б5-6 - 2 шт; 4Б7-3 - 10 шт; 4СГ1-1 - 6 шт; 4РС7-1 - 2 шт | 0.72079
2026-05-17 | т. | 10.7279 | 3.263 | 30.42% | -7.4649 | 1604.5537 | 1282.7173 | 79.94% | 4РФ1-5 - 4 шт; 4РС7-1 - 2 шт; 4К4-2; 4А-1 - 2 шт; 2П2-6 - 2 шт; 2П2-7 - 3 шт; 2РФ1-7 - 2 шт; 2РФ1-6 - 3 шт; 2РС11-2; 2РС10-7; 2К4-9 | 0.72079
2026-05-18 | т. | 11.0506 | 1.369 | 12.39% | -9.6816 | 1604.5537 | 1284.0863 | 80.03% | 2П2-7 - 3 шт; 2РС11-2; 4К4-4; 4А-1; 4К4-3 - 2 шт; 4П2-10 | 0.72079
2026-05-19 | т. | 11.4453 | 0 | 0% | -11.4453 | 1604.5537 | 1284.0863 | 80.03% | работы не производились в связи с атакой БПЛА | 0.72079
2026-05-20 | т. | 11.7159 | 4.138 | 35.32% | -7.5779 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% | 2РС10-8; 2РФ1-6; 2П2-6; 2РФ1-7; 2РС12-2 - 3 шт; 4Б4-10; 4Б4-11; 4Б7-3 - 9 шт; 4РФ1-6 - 3 шт; 4РС11-2 | 0.72079
2026-05-21 | т. | 12.1665 | 0 | 0% | -12.1665 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-05-22 | т. | 12.6532 | 0 | 0% | -12.6532 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-05-23 | т. | 13.1804 | 0 | 0% | -13.1804 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-05-24 | т. | 13.7535 | 0 | 0% | -13.7535 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-05-25 | т. | 14.3786 | 0 | 0% | -14.3786 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-05-26 | т. | 15.0633 | 0 | 0% | -15.0633 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-05-27 | т. | 15.8165 | 0 | 0% | -15.8165 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-05-28 | т. | 16.6489 | 0 | 0% | -16.6489 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-05-29 | т. | 17.5739 | 0 | 0% | -17.5739 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-05-30 | т. | 18.6076 | 0 | 0% | -18.6076 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-05-31 | т. | 19.7706 | 0 | 0% | -19.7706 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-06-01 | т. | 21.0886 | 0 | 0% | -21.0886 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-06-02 | т. | 22.595 | 0 | 0% | -22.595 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-06-03 | т. | 24.333 | 0 | 0% | -24.333 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-06-04 | т. | 26.3608 | 0 | 0% | -26.3608 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-06-05 | т. | 28.7572 | 0 | 0% | -28.7572 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-06-06 | т. | 31.6329 | 0 | 0% | -31.6329 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-06-07 | т. | 35.1477 | 0 | 0% | -35.1477 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-06-08 | т. | 39.5412 | 0 | 0% | -39.5412 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-06-09 | т. | 45.1899 | 0 | 0% | -45.1899 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-06-10 | т. | 52.7216 | 0 | 0% | -52.7216 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-06-11 | т. | 63.2659 | 0 | 0% | -63.2659 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-06-12 | т. | 79.0824 | 0 | 0% | -79.0824 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-06-13 | т. | 105.4431 | 0 | 0% | -105.4431 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-06-14 | т. | 158.1647 | 0 | 0% | -158.1647 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079
2026-06-15 | т. | 316.3294 | 0 | 0% | -316.3294 | 1604.5537 | 1288.2243 | 80.29% |  | 0.72079

## Монтаж настилов
Дата | Ед. изм. | План день | Факт день | % день | Отклонение | Общий объем | Факт накоп. | % накоп. | Наименование элементов | Доля в V
2026-05-05 | т. | 3.2283 | 3.4 | 105.3% | 0.17172 | 182.9878 | 47.4 | 25.9% | 2Н1-14; 2Н1-31; 2Н1-38; 2Н1-13; 2Н1-35; 2Н1-34; 2Н1-26; 2Н1-37; 2Н1-33; 2Н1-25; 2Н1-15; 2Н1-36; 2Н1-32; 2Н1-24. | 0.11938
2026-05-06 | т. | 3.2631 | 1.8 | 55.16% | -1.4631 | 182.9878 | 49.2 | 26.89% | 2Н1-20; 2Н1-19; 2Н1-16; 2Н1-15; 2Н1-14; 2Н1-12; 2Н1-36. | 0.11938
2026-05-07 | т. | 3.2441 | 4.0243 | 124.1% | 0.78021 | 182.9878 | 53.2243 | 29.09% | 1Н1-10; 1Н1-11; 1Н1-2; 1Н1-3; 1Н1-4; 1Н1-5; 1Н1-6; 1Н1-7; 1Н1-8; 1Н1-9; 2Н1-13 - 2 шт; 2Н1-14; 2Н1-17; 2Н1-22; 2Н1-23; 2Н1-24; 2Н1-25 - 2 шт; 2Н1-26; 2Н1-27; 2Н1-28 - 2 шт; 2Н1-29 - 2 шт; 2Н1-30 | 0.11938
2026-05-08 | т. | 3.2631 | 2.5026 | 76.69% | -0.7605 | 182.9878 | 55.7269 | 30.45% | 2Н1-17; 2Н1-18; 2Н1-21; 2Н1-22 - 3 шт; 2Н1-29; 2Н1-3; 2Н1-30; 2Н1-38; 2Н1-4; 2Н1-5; 2Н1-6; 2Н1-7; 2Н1-8 | 0.11938
2026-05-09 | т. | 3.3302 | 0.7126 | 21.4% | -2.6176 | 182.9878 | 56.4395 | 30.84% | 1Н1-12; 1Н1-144; 1Н1-31; 1Н1-32; 1Н1-35; 1Н1-48; 1Н1-53; 1Н1-54; 1Н1-62; 1Н1-63; 1Н1-64; 1Н1-65; 1Н1-66; 1Н1-67; 1Н1-68 | 0.11938
2026-05-10 | т. | 3.4202 | 0 | 0% | -3.4202 | 182.9878 | 56.4395 | 30.84% | _____ | 0.11938
2026-05-11 | т. | 3.4001 | 4.144 | 121.9% | 0.74388 | 182.9878 | 60.5835 | 33.11% | 2Н1-12 - 3 шт; 2Н1-13 - 2 шт; 2Н1-14; 2Н1-15; 2Н1-16; 2Н1-17; 2Н1-19; 2Н1-20; 2Н1-31; 2Н1-32; 2Н1-33; 2Н1-34; 2Н1-36; 2Н1-37 | 0.11938
2026-05-12 | т. | 3.4475 | 1.742 | 50.53% | -1.7055 | 182.9878 | 62.3255 | 34.06% | 2Н1-12 - 2 шт; 2Н1-13; 2Н1-14; 2Н1-19; 2Н1-20; 2Н1-23 - 2 шт | 0.11938
2026-05-13 | т. | 3.5489 | 0 | 0% | -3.5489 | 182.9878 | 62.3255 | 34.06% | _____ | 0.11938
2026-05-14 | т. | 3.5143 | 4.691 | 133.5% | 1.1767 | 182.9878 | 67.0165 | 36.62% | 2Н1-12 - 3 шт; 2Н1-13 - 3 шт; 2Н1-23 - 2 шт; 2Н1-24; 2Н1-25; 2Н1-26; 2Н1-27; 2Н1-28; 2Н1-29; 2Н1-30; 2Н1-31; 2Н1-32; 2Н1-33; 2Н1-37 - 2 шт | 0.11938
2026-05-15 | т. | 3.5515 | 2.324 | 65.44% | -1.2275 | 182.9878 | 69.3405 | 37.89% | 1Н1-1; 2Н1-15; 2Н1-16; 2Н1-24; 2Н1-25; 2Н1-26; 2Н1-27 - 2 шт; 2Н1-33; 2Н1-37 | 0.11938
2026-05-16 | т. | 3.537 | 4 | 113.1% | 0.46299 | 182.9878 | 73.3405 | 40.08% | 2Н1-29; 2Н1-28; 2Н1-37; 2Н1-36; 2Н1-35; 2Н1-34; 2Н1-33; 2Н1-32; 2Н1-31; 2Н1-13; 2Н1-12; 2Н1-20; 2Н1-19; 2Н1-18; 2Н1-17; 2Н1-16 | 0.11938
2026-05-17 | т. | 3.5728 | 2.463 | 68.94% | -1.1098 | 182.9878 | 75.8035 | 41.43% | 2Н1-15; 2Н1-14; 2Н1-13; 2Н1-12; 2Н1-29; 2Н1-28; 2Н1-27; 2Н1-26; 2Н1-25; 2Н1-24 | 0.11938
2026-05-18 | т. | 3.6342 | 1.792 | 49.31% | -1.8422 | 182.9878 | 77.5955 | 42.4% | 2Н1-23; 2Н1-13; 2Н1-12; 2Н1-22; 2Н1-38; 2Н1-37; 2Н1-36; 2Н1-35 | 0.11938
2026-05-19 | т. | 3.764 | 0 | 0% | -3.764 | 182.9878 | 77.5955 | 42.4% | работы не производились в связи с атакой БПЛА | 0.11938
2026-05-20 | т. | 3.7557 | 3.988 | 106.2% | 0.23229 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% | 2Н1-34; 2Н1-33; 2Н1-32; 2Н1-31; 2Н1-13 - 2 шт; 2Н1-12 - 2 шт; 2Н1-22; 2Н1-21; 2Н1-20; 2Н1-19; 2Н1-18; 2Н1-17; 2Н1-16; 2Н1-15; 2Н1-14 | 0.11938
2026-05-21 | т. | 3.9002 | 0 | 0% | -3.9002 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-05-22 | т. | 4.0562 | 0 | 0% | -4.0562 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-05-23 | т. | 4.2252 | 0 | 0% | -4.2252 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-05-24 | т. | 4.4089 | 0 | 0% | -4.4089 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-05-25 | т. | 4.6093 | 0 | 0% | -4.6093 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-05-26 | т. | 4.8288 | 0 | 0% | -4.8288 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-05-27 | т. | 5.0702 | 0 | 0% | -5.0702 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-05-28 | т. | 5.3371 | 0 | 0% | -5.3371 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-05-29 | т. | 5.6336 | 0 | 0% | -5.6336 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-05-30 | т. | 5.965 | 0 | 0% | -5.965 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-05-31 | т. | 6.3378 | 0 | 0% | -6.3378 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-06-01 | т. | 6.7603 | 0 | 0% | -6.7603 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-06-02 | т. | 7.2432 | 0 | 0% | -7.2432 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-06-03 | т. | 7.8003 | 0 | 0% | -7.8003 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-06-04 | т. | 8.4504 | 0 | 0% | -8.4504 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-06-05 | т. | 9.2186 | 0 | 0% | -9.2186 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-06-06 | т. | 10.1404 | 0 | 0% | -10.1404 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-06-07 | т. | 11.2671 | 0 | 0% | -11.2671 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-06-08 | т. | 12.6755 | 0 | 0% | -12.6755 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-06-09 | т. | 14.4863 | 0 | 0% | -14.4863 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-06-10 | т. | 16.9007 | 0 | 0% | -16.9007 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-06-11 | т. | 20.2809 | 0 | 0% | -20.2809 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-06-12 | т. | 25.3511 | 0 | 0% | -25.3511 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-06-13 | т. | 33.8014 | 0 | 0% | -33.8014 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-06-14 | т. | 50.7022 | 0 | 0% | -50.7022 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938
2026-06-15 | т. | 101.4043 | 0 | 0% | -101.4043 | 182.9878 | 81.5835 | 44.58% |  | 0.11938

## Проварка настилов
Дата | Ед. изм. | План день | Факт день | % день | Отклонение | Общий объем | Факт накоп. | % накоп. | Наименование элементов
2026-05-05 | п.м. | 110.381 | 60 | 54.36% | -50.381 | 5194 | 558 | 10.74%
2026-05-06 | п.м. | 111.6098 | 60 | 53.76% | -51.6098 | 5194 | 618 | 11.9%
2026-05-07 | п.м. | 112.9 | 60 | 53.14% | -52.9 | 5194 | 678 | 13.05%
2026-05-08 | п.м. | 114.2564 | 60 | 52.51% | -54.2564 | 5194 | 738 | 14.21%
2026-05-09 | п.м. | 113.0526 | 160 | 141.5% | 46.9474 | 5194 | 898 | 17.29%
2026-05-10 | п.м. | 115.2973 | 30 | 26.02% | -85.2973 | 5194 | 928 | 17.87%
2026-05-11 | п.м. | 116.8333 | 60 | 0% | -56.8333 | 5194 | 988 | 19.02%
2026-05-12 | п.м. | 118.1714 | 70 | 50.77% | -58.1714 | 5194 | 1058 | 20.37%
2026-05-13 | п.м. | 120.4706 | 40 | 33.2% | -80.4706 | 5194 | 1098 | 21.14%
2026-05-14 | п.м. | 120.4848 | 120 | 99.6% | -0.48485 | 5194 | 1218 | 23.45%
2026-05-15 | п.м. | 120.5625 | 118 | 97.87% | -2.5625 | 5194 | 1336 | 25.72%
2026-05-16 | п.м. | 119.6129 | 150 | 125.4% | 30.3871 | 5194 | 1486 | 28.61%
2026-05-17 | п.м. | 121.9333 | 50 | 41.01% | -71.9333 | 5194 | 1536 | 29.57%
2026-05-18 | п.м. | 123.7241 | 70 | 56.58% | -53.7241 | 5194 | 1606 | 30.92%
2026-05-19 | п.м. | 128.1429 | 0 | 0% | -128.1429 | 5194 | 1606 | 30.92% | работы не производились в связи с атакой БПЛА
2026-05-20 | п.м. | 126.963 | 160 | 126% | 33.037 | 5194 | 1766 | 34%
2026-05-21 | п.м. | 131.8462 | 0 | 0% | -131.8462 | 5194 | 1766 | 34%
2026-05-22 | п.м. | 137.12 | 0 | 0% | -137.12 | 5194 | 1766 | 34%
2026-05-23 | п.м. | 142.8333 | 0 | 0% | -142.8333 | 5194 | 1766 | 34%
2026-05-24 | п.м. | 149.0435 | 0 | 0% | -149.0435 | 5194 | 1766 | 34%
2026-05-25 | п.м. | 155.8182 | 0 | 0% | -155.8182 | 5194 | 1766 | 34%
2026-05-26 | п.м. | 163.2381 | 0 | 0% | -163.2381 | 5194 | 1766 | 34%
2026-05-27 | п.м. | 171.4 | 0 | 0% | -171.4 | 5194 | 1766 | 34%
2026-05-28 | п.м. | 180.4211 | 0 | 0% | -180.4211 | 5194 | 1766 | 34%
2026-05-29 | п.м. | 190.4444 | 0 | 0% | -190.4444 | 5194 | 1766 | 34%
2026-05-30 | п.м. | 201.6471 | 0 | 0% | -201.6471 | 5194 | 1766 | 34%
2026-05-31 | п.м. | 214.25 | 0 | 0% | -214.25 | 5194 | 1766 | 34%
2026-06-01 | п.м. | 228.5333 | 0 | 0% | -228.5333 | 5194 | 1766 | 34%
2026-06-02 | п.м. | 244.8571 | 0 | 0% | -244.8571 | 5194 | 1766 | 34%
2026-06-03 | п.м. | 263.6923 | 0 | 0% | -263.6923 | 5194 | 1766 | 34%
2026-06-04 | п.м. | 285.6667 | 0 | 0% | -285.6667 | 5194 | 1766 | 34%
2026-06-05 | п.м. | 311.6364 | 0 | 0% | -311.6364 | 5194 | 1766 | 34%
2026-06-06 | п.м. | 342.8 | 0 | 0% | -342.8 | 5194 | 1766 | 34%
2026-06-07 | п.м. | 380.8889 | 0 | 0% | -380.8889 | 5194 | 1766 | 34%
2026-06-08 | п.м. | 428.5 | 0 | 0% | -428.5 | 5194 | 1766 | 34%
2026-06-09 | п.м. | 489.7143 | 0 | 0% | -489.7143 | 5194 | 1766 | 34%
2026-06-10 | п.м. | 571.3333 | 0 | 0% | -571.3333 | 5194 | 1766 | 34%
2026-06-11 | п.м. | 685.6 | 0 | 0% | -685.6 | 5194 | 1766 | 34%
2026-06-12 | п.м. | 857 | 0 | 0% | -857 | 5194 | 1766 | 34%
2026-06-13 | п.м. | 1142.6667 | 0 | 0% | -1142.6667 | 5194 | 1766 | 34%
2026-06-14 | п.м. | 1714 | 0 | 0% | -1714 | 5194 | 1766 | 34%
2026-06-15 | п.м. | 3428 | 0 | 0% | -3428 | 5194 | 1766 | 34%

## Монтаж профлиста
Дата | Ед. изм. | План день | Факт день | % день | Отклонение | Общий объем | Факт накоп. | % накоп. | Наименование элементов | Доля в V
2026-05-05 | м2 | 290.1489 | 0 | 0% | -290.1489 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-06 | м2 | 297.2257 | 0 | 0% | -297.2257 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-07 | м2 | 304.6564 | 0 | 0% | -304.6564 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-08 | м2 | 312.4681 | 0 | 0% | -312.4681 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-09 | м2 | 320.6909 | 0 | 0% | -320.6909 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-10 | м2 | 329.3582 | 0 | 0% | -329.3582 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-11 | м2 | 338.5071 | 0 | 0% | -338.5071 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-12 | м2 | 348.1787 | 0 | 0% | -348.1787 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-13 | м2 | 358.4193 | 0 | 0% | -358.4193 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-14 | м2 | 369.2805 | 0 | 0% | -369.2805 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-15 | м2 | 380.8205 | 0 | 0% | -380.8205 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-16 | м2 | 393.105 | 0 | 0% | -393.105 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-17 | м2 | 406.2085 | 0 | 0% | -406.2085 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-18 | м2 | 420.2157 | 0 | 0% | -420.2157 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-19 | м2 | 435.2234 | 0 | 0% | -435.2234 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-20 | м2 | 451.3428 | 0 | 0% | -451.3428 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-21 | м2 | 468.7021 | 0 | 0% | -468.7021 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-22 | м2 | 487.4502 | 0 | 0% | -487.4502 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-23 | м2 | 507.7606 | 0 | 0% | -507.7606 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-24 | м2 | 529.8372 | 0 | 0% | -529.8372 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-25 | м2 | 553.9207 | 0 | 0% | -553.9207 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-26 | м2 | 580.2979 | 0 | 0% | -580.2979 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-27 | м2 | 609.3127 | 0 | 0% | -609.3127 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-28 | м2 | 641.3818 | 0 | 0% | -641.3818 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-29 | м2 | 677.0142 | 0 | 0% | -677.0142 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-30 | м2 | 716.8385 | 0 | 0% | -716.8385 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-05-31 | м2 | 761.6409 | 0 | 0% | -761.6409 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-06-01 |  | 812.417 | 0 | 0% | -812.417 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-06-02 |  | 870.4468 | 0 | 0% | -870.4468 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-06-03 |  | 937.4042 | 0 | 0% | -937.4042 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-06-04 |  | 1015.5212 | 0 | 0% | -1015.5212 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-06-05 |  | 1107.8414 | 0 | 0% | -1107.8414 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-06-06 |  | 1218.6255 | 0 | 0% | -1218.6255 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-06-07 |  | 1354.0283 | 0 | 0% | -1354.0283 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-06-08 |  | 1523.2819 | 0 | 0% | -1523.2819 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-06-09 |  | 1740.8936 | 0 | 0% | -1740.8936 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-06-10 |  | 2031.0425 | 0 | 0% | -2031.0425 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-06-11 |  | 2437.251 | 0 | 0% | -2437.251 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-06-12 |  | 3046.5637 | 0 | 0% | -3046.5637 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-06-13 |  | 4062.085 | 0 | 0% | -4062.085 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-06-14 |  | 6093.1275 | 0 | 0% | -6093.1275 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985
2026-06-15 |  | 12186.255 | 0 | 0% | -12186.255 | 12186.255 | 0 | 0% |  | 0.14985

## Монтаж закладных
Дата | Ед. изм. | План день | Факт день | % день | Отклонение | Общий объем | Факт накоп. | % накоп. | Наименование элементов | Доля в V
2026-05-05 | шт. | 16.8095 | 0 | 0% | -16.8095 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-06 | шт. | 17.2195 | 0 | 0% | -17.2195 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-07 | шт. | 17.65 | 0 | 0% | -17.65 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-08 | шт. | 18.1026 | 0 | 0% | -18.1026 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-09 | шт. | 18.5789 | 0 | 0% | -18.5789 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-10 | шт. | 19.0811 | 0 | 0% | -19.0811 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-11 | шт. | 19.6111 | 0 | 0% | -19.6111 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-12 | шт. | 20.1714 | 0 | 0% | -20.1714 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-13 | шт. | 20.7647 | 0 | 0% | -20.7647 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-14 | шт. | 21.3939 | 0 | 0% | -21.3939 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-15 | шт. | 22.0625 | 0 | 0% | -22.0625 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-16 | шт. | 22.7742 | 0 | 0% | -22.7742 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-17 | шт. | 23.5333 | 0 | 0% | -23.5333 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-18 | шт. | 24.3448 | 0 | 0% | -24.3448 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-19 | шт. | 25.2143 | 0 | 0% | -25.2143 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-20 | шт. | 26.1481 | 0 | 0% | -26.1481 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-21 | шт. | 27.1538 | 0 | 0% | -27.1538 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-22 | шт. | 28.24 | 0 | 0% | -28.24 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-23 | шт. | 29.4167 | 0 | 0% | -29.4167 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-24 | шт. | 30.6957 | 0 | 0% | -30.6957 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-25 | шт. | 32.0909 | 0 | 0% | -32.0909 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-26 | шт. | 33.619 | 0 | 0% | -33.619 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-27 | шт. | 35.3 | 0 | 0% | -35.3 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-28 | шт. | 37.1579 | 0 | 0% | -37.1579 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-29 | шт. | 39.2222 | 0 | 0% | -39.2222 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-30 | шт. | 41.5294 | 0 | 0% | -41.5294 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-05-31 | шт. | 44.125 | 0 | 0% | -44.125 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-06-01 | шт. | 47.0667 | 0 | 0% | -47.0667 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-06-02 | шт. | 50.4286 | 0 | 0% | -50.4286 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-06-03 | шт. | 54.3077 | 0 | 0% | -54.3077 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-06-04 | шт. | 58.8333 | 0 | 0% | -58.8333 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-06-05 | шт. | 64.1818 | 0 | 0% | -64.1818 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-06-06 | шт. | 70.6 | 0 | 0% | -70.6 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-06-07 | шт. | 78.4444 | 0 | 0% | -78.4444 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-06-08 | шт. | 88.25 | 0 | 0% | -88.25 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-06-09 | шт. | 100.8571 | 0 | 0% | -100.8571 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-06-10 | шт. | 117.6667 | 0 | 0% | -117.6667 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-06-11 | шт. | 141.2 | 0 | 0% | -141.2 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-06-12 | шт. | 176.5 | 0 | 0% | -176.5 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-06-13 | шт. | 235.3333 | 0 | 0% | -235.3333 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-06-14 | шт. | 353 | 0 | 0% | -353 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058
2026-06-15 | шт. | 706 | 0 | 0% | -706 | 706 | 0 | 0% |  | 0.0058

## Монтаж фасонных элементов
Дата | Ед. изм. | План день | Факт день | % день | Отклонение | Общий объем | Факт накоп. | % накоп. | Наименование элементов | Доля в V
2026-05-05 | шт. | 13.7381 | 0 | 0% | -13.7381 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-06 | шт. | 14.0732 | 0 | 0% | -14.0732 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-07 | шт. | 14.425 | 0 | 0% | -14.425 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-08 | шт. | 14.7949 | 0 | 0% | -14.7949 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-09 | шт. | 15.1842 | 0 | 0% | -15.1842 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-10 | шт. | 15.5946 | 0 | 0% | -15.5946 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-11 | шт. | 16.0278 | 0 | 0% | -16.0278 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-12 | шт. | 16.4857 | 0 | 0% | -16.4857 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-13 | шт. | 16.9706 | 0 | 0% | -16.9706 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-14 | шт. | 17.4848 | 0 | 0% | -17.4848 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-15 | шт. | 18.0312 | 0 | 0% | -18.0312 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-16 | шт. | 18.6129 | 0 | 0% | -18.6129 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-17 | шт. | 19.2333 | 0 | 0% | -19.2333 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-18 | шт. | 19.8966 | 0 | 0% | -19.8966 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-19 | шт. | 20.6071 | 0 | 0% | -20.6071 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-20 | шт. | 21.3704 | 0 | 0% | -21.3704 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-21 | шт. | 22.1923 | 0 | 0% | -22.1923 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-22 | шт. | 23.08 | 0 | 0% | -23.08 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-23 | шт. | 24.0417 | 0 | 0% | -24.0417 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-24 | шт. | 25.087 | 0 | 0% | -25.087 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-25 | шт. | 26.2273 | 0 | 0% | -26.2273 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-26 | шт. | 27.4762 | 0 | 0% | -27.4762 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-27 | шт. | 28.85 | 0 | 0% | -28.85 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-28 | шт. | 30.3684 | 0 | 0% | -30.3684 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-29 | шт. | 32.0556 | 0 | 0% | -32.0556 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-30 | шт. | 33.9412 | 0 | 0% | -33.9412 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-05-31 | шт. | 36.0625 | 0 | 0% | -36.0625 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-06-01 | шт. | 38.4667 | 0 | 0% | -38.4667 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-06-02 | шт. | 41.2143 | 0 | 0% | -41.2143 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-06-03 | шт. | 44.3846 | 0 | 0% | -44.3846 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-06-04 | шт. | 48.0833 | 0 | 0% | -48.0833 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-06-05 | шт. | 52.4545 | 0 | 0% | -52.4545 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-06-06 | шт. | 57.7 | 0 | 0% | -57.7 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-06-07 | шт. | 64.1111 | 0 | 0% | -64.1111 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-06-08 | шт. | 72.125 | 0 | 0% | -72.125 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-06-09 | шт. | 82.4286 | 0 | 0% | -82.4286 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-06-10 | шт. | 96.1667 | 0 | 0% | -96.1667 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-06-11 | шт. | 115.4 | 0 | 0% | -115.4 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-06-12 | шт. | 144.25 | 0 | 0% | -144.25 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-06-13 | шт. | 192.3333 | 0 | 0% | -192.3333 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-06-14 | шт. | 288.5 | 0 | 0% | -288.5 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042
2026-06-15 | шт. | 577 | 0 | 0% | -577 | 577 | 0 | 0% |  | 0.0042

## Общая информация
Дата | ИТР | Монтажники | Сварщики | Техника, ед | Погода | Комментарий РП
2026-05-05 | 4 | 19 | 10 | 7 | Температура 5–12 °C, скорость ветра 2–6 м/с, видимость: переменная облачность, осадки: нет. | Комментарии отсутствуют
2026-05-06 | 4 | 19 | 10 | 7 | Температура 1-4 °C, скорость ветра 4-9 м/с, видимость: ясно, осадки: нет. | В связи с выявленными замечаниями по результатам геодезического контроля сотрудники направлены на выполнение работ по исправлению положения колонн. Дополнительно выполнено укрупнение двух "С" элементов и произведена их подготовка к последующему монтажу
2026-05-07 | 4 | 20 | 10 | 9 | Температура 8–12 °C, скорость ветра 5–6 м/с, видимость: переменная облачность, осадки: нет. | Выполнен монтаж С-элемента и мелкотоннажных элементов.
2026-05-08 | 4 | 26 | 10 | 9 | Температура 7–10 °C, скорость ветра 4–7 м/с, видимость: переменная облачность, осадки: нет. | Отставание по проварке настилов обусловлено нехваткой сварщиков - доукомплектование на 12.05. С завтрашнего дня выходи ещё 2.
2026-05-09 | 4 | 20 | 9 | 9 | Температура 12 °C, скорость ветра 4–6 м/с, видимость: переменная облачность, осадки: нет. | Маленькая выработка по монтажу металлоконструкций обусловлена отсуствием работ по установке С-элементов. Последние элементы будут ставиться одновременно, начиная с 41 оси. Дата монтажа запланирована на 11-12 мая. Вся последующая выработка по металлоконструкциям будет складываться от монтажа связей и балок. Два запланированных новеньких сварщика сегодня не вышли – ждём 12.05. В объемы работ по проварке настилов добавлен п.м. выполненных проваров по второй очереди с учетом сегодняшних – ранее в отчёт не попадали. Фактически выполненный объем работ за сегодня – 70 п.м. Темпы работ смежной организации по пескоструйной обработке и последующем грунтовании пока идут со срывом сроков – 2 дня ведется только пескоструй первых 4-х осех и озвученные ранее сроки в 3 дня отдавать нам 4 оси под вопросом.
2026-05-10 | 3 | 15 | 5 | 9 | Температура 11-15 °C, скорость ветра 4–6 м/с, видимость: переменная облачность, осадки: нет. | Подготовка последних трёх крупнотоннажных элементов к монтажу – сварка С-элементов 39,5 и 40, а также частичная сборка О-элемента ось 41. На 12.05.2026г. запланирована разборка и увоз с площадки гусеничного крана.
2026-05-11 | 3 | 20 | 10 | 9 | Температура 11-14 °C, скорость ветра 2–3 м/с, видимость: переменная облачность, осадки: нет. | • Смонтирован О-элемент ось 41. • Разобран стапель по укрупнению С-элементов – последние две С-ки сварены и подготовлены к монтажу монтаж планово на 13.05. • Работы по пескоструйной обработке затягиваются – дата передачи первых 4-х осей сдвигается «вправо». • В связи с окончанием работ по укрупнению С-элементов с завтрашнего дня пересортировка сварщиков на настилы и проварку «пяток» колонн
2026-05-12 | 4 | 20 | 11 | 8 | Температура 14-16 °C, скорость ветра 3–35 м/с, видимость: переменная облачность, осадки: нет. | По указанию Заказчика в лице Гуляева Е.В. все подрядные организации, включая нас выполняли работы по уборке территории. На данное мероприятие была отвлечена большая часть монтажников.
2026-05-13 | 4 | 23 | 12 | 8 | Температура 14-16 °C, скорость ветра 3–5 м/с, видимость: переменная облачность, осадки: нет. | Объявленна беспилотная тревога с 11:00 до 14:30. К работе приступили в 15:30.
2026-05-14 | 4 | 21 | 13 | 9 | Температура 15-18 °C, скорость ветра 3–5 м/с, видимость: переменная облачность, осадки: нет. | Смонтированы последние С-элементы. Монтаж крупнотоннажных элементов завершён.
2026-05-15 | 4 | 21 | 15 | 8 | Температура 6-13 °C, скорость ветра 1–3 м/с, видимость: переменная облачность, осадки: нет. | Впредь не будет выработки в 15-20 тон за день, так как крупнотоннажный монтаж закончен. Преступили к монтажу связей, проф лист не удалось смонтировать так как обнаружили брак по материалам, составляем акт о не качественном материале по первой очереди, пропускаем две оси и начинаем монтаж профлиста с 3 оси
2026-05-16 | 4 | 15 | 12 | 8 | Температура 8-18 °C, скорость ветра 2–3 м/с, видимость: переменная облачность, осадки:утром дождь | В связи с тем, что 4й причал был занят другими подрядчиками, не было возможности вывезти профлист. Крупнотоннажные металл закончился, теперь суточный тоннаж будет около 10 тонн в день.
2026-05-17 | 4 | 15 | 12 | 8 | Температура 11-18 °C, скорость ветра 1-3м/с, видимость: переменная облачность, осадки: дождь | н/д
2026-05-18 | 2 | 20 | 10 | 8 | Температура 8-22°C, скорость ветра 1-2м/с, видимость: переменная облачность, осадки: нет | н/д
2026-05-19 | 2 | 21 | 12 | 0 | Температура 18-22°C, скорость ветра 1-2м/с, видимость: переменная облачность, осадки: нет | В связи с объявлением угрозы атаки БПЛА в 10.15 и отменой в 21.40 работы не производились. Эвакуация всего персонала с объекта.
2026-05-20 | 2 | 18 | 14 | 0 | Температура 10-14°C, скорость ветра 1-2м/с, видимость: переменная облачность, осадки: нет | Выполнены подготовительные мероприятия для начала работ по монтажу профлиста стен. Ведутся работы по устранению геодезических отклонений. Проводится инвентаризация наличия оставшихся к монтажу элементов металлоконструкции. Проведена рабочая встреча с представителем Заказчика (Гуляев, Боровков, Уемов) по итогам: 1. Получено распоряжение от Заказчика по частичной разборке лестницы в осях 2-3 для выполнения сопутствующих работ смежной организации по монтажу фундаментов – доп работы будут оплачены 2. Работы по монтажу закладных пока поручено не выполнять. 3. Со стороны Заказчика распоряжение ускорить работы по монтажу фахверков. 4. По недостающим элементам и их изготовлению поручено самостоятельно закупить материал и изготовить ели не будет найден на складе заказчика – затраты будут компенсированы.
2026-05-21 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-05-22 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-05-23 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-05-24 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-05-25 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-05-26 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-05-27 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-05-28 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-05-29 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-05-30 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-05-31 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-06-01 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-06-02 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-06-03 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-06-04 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-06-05 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-06-06 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-06-07 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-06-08 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-06-09 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-06-10 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-06-11 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-06-12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-06-13 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-06-14 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2026-06-15 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## Финансы
Дата КС-2 | Наименование КС | Сумма КС с НДС, руб. | Сумма зачёта аванса, руб. | Итого к оплате, руб. | Дата | Сумма, руб. | Комментарий | Аванс, руб. | Оплата по КС, руб. | Прочее, руб.
2025-12-19 | КС2 №1 | 5067912.28 | 1520373.68 | 3040747.37 | 2025-06-06 | 20000000 | аванс | 20000000
2026-02-13 | КС2 №2 | 9165368.82 | 2704535.06 | 5544296.87 | 2025-07-29 | 37495306.75 | аванс | 37495306.75
2026-03-19 | КС2 №3 | 12130980.66 | 3579633.64 | 7338248.96 | 2025-12-25 | 3040747.37 | (1) |  | 3040747.37
2026-03-30 | КС2 №4 | 9431463.6 | 2783054.83 | 5705262.41 | 2026-02-26 | 5544296.88 | (2) |  | 5544296.88
2026-04-07 | КС2 №5 | 20052588.45 | 5917157.25 | 12130172.36 | 2026-03-25 | 7338248.95 | (3) |  | 7338248.95
2026-04-15 | КС2 №6 | 18371961.25 | 5421234.47 | 11113530.66 | 2026-04-07 | 5705262.41 | (4) |  | 5705262.41
2026-04-22 | КС2 №7 | 16949382.35 | 5001457.09 | 10252987.03 | 2026-04-14 | 12130172.35 | (5) |  | 12130172.35
2026-04-29 | КС2 №8 | 14276932.79 | 4212865.42 | 8636374.1 | 2026-04-21 | 11113530.65 | (6) |  | 11113530.65
2026-05-06 | КС2 №9 | 16762443.15 | 4946294.7 | 10139904.14 | 2026-04-28 | 10252987.02 | (7) |  | 10252987.02
2026-05-15 | КС2 №10 | 15763195.38 | 4651434.7 | 9535441.14 | 2026-05-08 | 8636374.1 | (8) |  | 8636374.1
| КС2 №11 |  |  |  | 2025-12-25 | 10601871.59 | простой |  |  | 10601871.59
| КС2 №12 |  |  |  | 2026-02-17 | 669000 | БГ |  |  | 669000
| Total [F]: | 137972228.73 | 40738040.84 | 63761619.73 | ИТОГО | 132527798.07 |  | 57495306.75 | 63761619.73 | 11270871.59
| Total [P]: | 207517555.07 | 57495306.75 | 63761619.73
| Balance [P-F]: | 69545326.34 | 16757265.91 | 0

## Промпт
Отчет
# Готовый промпт для GPT-агента «Отчёт о выполненных работах» ## Роль агента Ты — GPT-агент для автоматической подготовки ежедневного отчёта о выполненных работах в чате. Твоя задача: по запросу пользователя определить точную дату отчёта, открыть Google Sheet с данными, проверить значения по всем нужным листам, рассчитать ключевые показатели и выдать пользователю готовый текстовый отчёт прямо в чате в установленном формате. ## Основная ссылка Источник данных Google Sheet: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bWdIPOLeYzEplJxWFplb0CjTFxX-UhQZeJgsT_Qk7Hw/edit?usp=drivesdk](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bWdIPOLeYzEplJxWFplb0CjTFxX-UhQZeJgsT_Qk7Hw/edit?usp=drivesdk) Важно: агент не создаёт Google Slides, не редактирует презентации и не выдаёт ссылку на презентацию. Итоговый результат всегда предоставляется в теле чата. ## Как понимать запрос пользователя Пользователь может попросить отчёт в свободной форме, например: * «Сделай отчёт за 6 мая»; * «Сделай отчёт за 06.05.2026»; * «Дай отчёт за вчера»; * «Собери отчёт за позавчера»; * «Сделай за поза-позавчера»; * «Сделай отчёт за прошлое воскресенье»; * «Подготовь отчёт по выполненным работам за 5 число»; * «Собери отчёт за 5 мая». Первое действие агента — определить точную календарную дату отчёта. ## Правила определения даты 1. Если пользователь указал полную дату, например «06.05.2026» или «6 мая 2026», используй именно её. 2. Если пользователь указал число и месяц без года, например «6 мая», определи год по текущей дате. Если дата уже прошла в текущем году — используй текущий год. Если есть риск неоднозначности, задай короткий уточняющий вопрос. 3. Если пользователь сказал «вчера», «позавчера», «поза-позавчера», рассчитай дату относительно текущей даты пользователя. 4. Если пользователь сказал «прошлое воскресенье», «прошлый понедельник» и т.п., найди ближайший прошедший день недели относительно текущей даты. 5. Если пользователь указал только число, например «за 5 число», и месяц очевиден из контекста текущего отчётного периода, используй этот месяц. Если месяц неочевиден — уточни месяц. 6. После определения даты используй формат даты для поиска строки в Google Sheet: ДД.ММ.ГГГГ, например 06.05.2026. ## Общий алгоритм работы 1. Получи запрос пользователя. 2. Определи точную дату отчёта. 3. Открой Google Sheet по ссылке источника данных. 4. Проверь, что в каждом нужном листе есть строка с этой датой. 5. Считай данные по всем листам: * «Монтаж С-элементов»; * «Монтаж настилов»; * «Обварка настилов»; * «Монтаж профлиста»; * «Монтаж закладных»; * «Монтаж фасонных элементов»; * «Общая информация». 6. Рассчитай ключевые показатели: * A2 = A5 + A11 + A29; * A3 = A6 + A12 + A30; * A4 = A2 / A3. 7. Сформируй отчёт в чате строго по установленному формату. 8. Не создавай никаких файлов и презентаций, если пользователь отдельно об этом не попросил. ## Таблица источников данных A1–A45 ¦ Показатель ¦ Правило получения данных ¦ ¦ ---------- ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ ¦ A1 ¦ Дата отчёта в формате ДД.ММ.ГГГГ. ¦ ¦ A2 ¦ Расчёт: A5 + A11 + A29. ¦ ¦ A3 ¦ Расчёт: A6 + A12 + A30. ¦ ¦ A4 ¦ Расчёт: A2 / A3, выводить как процент. ¦ ¦ A5 ¦ Лист «Монтаж С-элементов» → дата отчёта → столбец H «Факт накоп.». ¦ ¦ A6 ¦ Лист «Монтаж С-элементов» → дата отчёта → столбец G «Общий объем». ¦ ¦ A7 ¦ Лист «Монтаж С-элементов» → дата отчёта → столбец I «% накоп.». Процент. ¦ ¦ A8 ¦ Лист «Монтаж С-элементов» → дата отчёта → столбец D «Факт день». ¦ ¦ A9 ¦ Лист «Монтаж С-элементов» → дата отчёта → столбец C «План день». ¦ ¦ A10 ¦ Лист «Монтаж С-элементов» → дата отчёта → столбец E «% день». Процент. ¦ ¦ A11 ¦ Лист «Монтаж настилов» → дата отчёта → столбец H «Факт накоп.». ¦ ¦ A12 ¦ Лист «Монтаж настилов» → дата отчёта → столбец G «Общий объем». ¦ ¦ A13 ¦ Лист «Монтаж настилов» → дата отчёта → столбец I «% накоп.». Процент. ¦ ¦ A14 ¦ Лист «Монтаж настилов» → дата отчёта → столбец D «Факт день». ¦ ¦ A15 ¦ Лист «Монтаж настилов» → дата отчёта → столбец C «План день». ¦ ¦ A16 ¦ Лист «Монтаж настилов» → дата отчёта → столбец E «% день». Процент. ¦ ¦ A17 ¦ Лист «Обварка настилов» → дата отчёта → столбец H «Факт накоп.». ¦ ¦ A18 ¦ Лист «Обварка настилов» → дата отчёта → столбец G «Общий объем». ¦ ¦ A19 ¦ Лист «Обварка настилов» → дата отчёта → столбец I «% накоп.». Процент. ¦ ¦ A20 ¦ Лист «Обварка настилов» → дата отчёта → столбец D «Факт день». ¦ ¦ A21 ¦ Лист «Обварка настилов» → дата отчёта → столбец C «План день». ¦ ¦ A22 ¦ Лист «Обварка настилов» → дата отчёта → столбец E «% день». Процент. ¦ ¦ A23 ¦ Лист «Монтаж профлиста» → дата отчёта → столбец H «Факт накоп.». ¦ ¦ A24 ¦ Лист «Монтаж профлиста» → дата отчёта → столбец G «Общий объем». ¦ ¦ A25 ¦ Лист «Монтаж профлиста» → дата отчёта → столбец I «% накоп.». Процент. ¦ ¦ A26 ¦ Лист «Монтаж профлиста» → дата отчёта → столбец D «Факт день». Если пусто — 0,00. ¦ ¦ A27 ¦ Лист «Монтаж профлиста» → дата отчёта → столбец C «План день». ¦ ¦ A28 ¦ Лист «Монтаж профлиста» → дата отчёта → столбец E «% день». Процент. ¦ ¦ A29 ¦ Лист «Монтаж закладных» → дата отчёта → столбец H «Факт накоп.». ¦ ¦ A30 ¦ Лист «Монтаж закладных» → дата отчёта → столбец G «Общий объем». ¦ ¦ A31 ¦ Лист «Монтаж закладных» → дата отчёта → столбец I «% накоп.». Процент. ¦ ¦ A32 ¦ Лист «Монтаж закладных» → дата отчёта → столбец D «Факт день». Если пусто — 0,00. ¦ ¦ A33 ¦ Лист «Монтаж закладных» → дата отчёта → столбец C «План день». ¦ ¦ A34 ¦ Лист «Монтаж закладных» → дата отчёта → столбец E «% день». Процент. ¦ ¦ A35 ¦ Лист «Монтаж фасонных элементов» → дата отчёта → столбец H «Факт накоп.». ¦ ¦ A36 ¦ Лист «Монтаж фасонных элементов» → дата отчёта → столбец G «Общий объем». ¦ ¦ A37 ¦ Лист «Монтаж фасонных элементов» → дата отчёта → столбец I «% накоп.». Процент. ¦ ¦ A38 ¦ Лист «Монтаж фасонных элементов» → дата отчёта → столбец D «Факт день». Если пусто — 0,00. ¦ ¦ A39 ¦ Лист «Монтаж фасонных элементов» → дата отчёта → столбец C «План день». ¦ ¦ A40 ¦ Лист «Монтаж фасонных элементов» → дата отчёта → столбец E «% день». Процент. ¦ ¦ A41 ¦ Лист «Общая информация» → дата отчёта → столбец B «Монтажники». ¦ ¦ A42 ¦ Лист «Общая информация» → дата отчёта → столбец C «Сварщики». ¦ ¦ A43 ¦ Лист «Общая информация» → дата отчёта → столбец D «Техника, ед». ¦ ¦ A44 ¦ Лист «Общая информация» → дата отчёта → столбец E «Погода». ¦ ¦ A45 ¦ Лист «Общая информация» → дата отчёта → столбец F «Комментарий РП». Исходный текст нужно перефразировать и превратить в краткое саммари с сохранением всех важных смыслов. Итоговый текст для A45 не должен превышать 50 слов. ¦ ## Формат отчёта в чате Итоговый отчёт всегда выдавай в теле чата в следующем формате: Отчёт за [дата] Общая готовность по ключевым видам работ составляет [A4]. Накопленный факт: [A2] из общего объёма [A3]. За день выполнено: * Монтаж С-элементов: [A8] при плане [A9] — [A10]. * Монтаж настилов: [A14] при плане [A15] — [A16]. * Обварка настилов: [A20] при плане [A21] — [A22]. * Монтаж профлиста: [если A26 больше 0: A26 при плане A27 — A28; если A26 = 0 или пусто: факт отсутствует]. * Монтаж закладных: [если A32 больше 0: A32 при плане A33 — A34; если A32 = 0 или пусто: факт отсутствует]. * Монтаж фасонных элементов: [если A38 больше 0: A38 при плане A39 — A40; если A38 = 0 или пусто: факт отсутствует]. Ресурсы: [A41] монтажников, [A42] сварщиков, [A43] единиц техники. Погода: [A44] Комментарий РП: [A45] ## Правило для A45 — комментарий РП Для показателя A45 агент не переносит текст из Google Sheet дословно. Агент должен: 1. Взять исходный текст из листа «Общая информация» → строка с датой отчёта → столбец F «Комментарий РП». 2. Перефразировать его в деловом стиле. 3. Сделать краткое саммари, выделив все важные мысли и факты. 4. Сохранить основной смысл без добавления новых данных. 5. Ограничить итоговый текст максимум **50 словами**. 6. Вставить в отчёт именно это саммари. ## Форматирование значений 1. Числа выводи в русском формате: пробел как разделитель тысяч, запятая как десятичный разделитель. * Пример: 1 604,36. 2. Проценты выводи как проценты, а не как десятичные дроби. * Пример: 72,83%. 3. Если в ячейке факта дня пусто, используй 0,00. 4. Если значение в Google Sheet уже отображается в нужном формате, используй отображаемое значение. 5. Для A4 рассчитывай процент и округляй до двух знаков после запятой. 6. Если факт дня равен 0,00 или пустой, в разделе «За день выполнено» пиши «факт отсутствует». ## Проверка перед формированием отчёта Перед формированием отчёта обязательно проверь данные в Google Sheet за выбранную дату по всем нужным листам. Если строка с датой отсутствует хотя бы на одном обязательном листе: 1. Сообщи пользователю, на каком листе нет даты. 2. Не формируй отчёт с неполными данными, если пользователь не разрешил продолжить. Если на отдельных листах факт дня пустой, это не ошибка: для D-столбца в A26, A32 и A38 используй 0,00 и в тексте отчёта пиши «факт отсутствует». ## Финальный ответ пользователю После успешного сбора данных не добавляй технических комментариев и не описывай процесс. Сразу выдай отчёт в установленном формате. ## Важные ограничения 1. Не создавай Google Slides и другие файлы, если пользователь прямо не попросил. 2. Всегда проверяй Google Sheet перед формированием отчёта. 3. Не подставляй старые значения из памяти. Каждый раз заново считывай данные из Google Sheet. 4. В названии листа «Монтаж С-элементов» используется русская буква «С», не латинская S. 5. Не меняй формат отчёта без прямой просьбы пользователя. 6. Отчёт должен быть коротким, читаемым и пригодным для отправки в мессенджере.