## Лист1
Приложение №14
к договору № 314-25/104 от ________ 2025 г.
Детальный календарно сетевой график производства работ по объекту:
Работа/ИСР | Уровень | Идентификатор ИСР | Идентификатор операции | Название операции | Шифр рабочей документации | Начало | Окончание | Ед.изм | Всего по проекту | Стоимость, руб | Трудозатраты рабочих, ч*ч | Трудозатраты водителей и машинистов, ч*ч | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01
ИСР | 1 | 01 | ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
ИСР | 3 | 01.01 | Строительно-монтажные работы
ИСР | 5 | 01.01.01 | Подобъект 1
ИСР | 7 | 01.01.01.01 | Вид работ 1
ИСР | 9 | 01.01.01.01.01 | отм. -7,000 м
Работа | 1 | 01.01.01.01.01 | A1000 | Работа 1 | КЖ |  |  | М3 |  |  |  |  | 2024-11-01: 200; 2024-12-01: 200; 2025-01-01: 200; 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200
Работа | 1 | 01.01.01.01.01 | A1001 | Работа 2 | КЖ |  |  | Т |  |  |  |  | 2024-12-01: 200; 2025-01-01: 200; 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200
Работа | 1 | 01.01.01.01.01 | A1002 | Работа 3 | КЖ |  |  | М3 |  |  |  |  | 2025-01-01: 200; 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200
Работа | 1 | 01.01.01.01.01 | A1003 | Работа 4 | КЖ |  |  | М2 |  |  |  |  | 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200; 2025-06-01: 200
Работа | 1 | 01.01.01.01.01 | A1004 | Работа 5 | КЖ |  |  | М3 |  |  |  |  | 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200; 2025-06-01: 200; 2025-07-01: 200
ИСР | 9 | 01.01.01.01.02 | отм. +0,000 м
Работа | 1 | 01.01.01.01.02 | A1005 | Работа 6 | КЖ |  |  | М3 |  |  |  |  | 2024-11-01: 200; 2024-12-01: 200; 2025-01-01: 200; 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200
Работа | 1 | 01.01.01.01.02 | A1006 | Работа 7 | КЖ |  |  | Т |  |  |  |  | 2024-12-01: 200; 2025-01-01: 200; 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200
Работа | 1 | 01.01.01.01.02 | A1007 | Работа 8 | КЖ |  |  | М3 |  |  |  |  | 2025-01-01: 200; 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200
Работа | 1 | 01.01.01.01.02 | A1008 | Работа 9 | КЖ |  |  | М2 |  |  |  |  | 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200; 2025-06-01: 200
Работа | 1 | 01.01.01.01.02 | A1009 | Работа 10 | КЖ |  |  | М3 |  |  |  |  | 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200; 2025-06-01: 200; 2025-07-01: 200
ИСР | 7 | 01.01.01.02 | Вид работ 2
ИСР | 8 | 01.01.01.02.01 | в осях 1-5
Работа | 1 | 01.01.01.02.01 | A1010 | Работа 11 | КМ |  |  | М3 |  |  |  |  | 2024-11-01: 200; 2024-12-01: 200; 2025-01-01: 200; 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200
Работа | 1 | 01.01.01.02.01 | A1011 | Работа 12 | КМ |  |  | Т |  |  |  |  | 2024-12-01: 200; 2025-01-01: 200; 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200
Работа | 1 | 01.01.01.02.01 | A1012 | Работа 13 | КМ |  |  | М3 |  |  |  |  | 2025-01-01: 200; 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200
Работа | 1 | 01.01.01.02.01 | A1013 | Работа 14 | КМ |  |  | М2 |  |  |  |  | 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200; 2025-06-01: 200
Работа | 1 | 01.01.01.02.01 | A1014 | Работа 15 | КМ |  |  | М3 |  |  |  |  | 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200; 2025-06-01: 200; 2025-07-01: 200
Работа | 1 | 01.01.01.02.01 | A1015 | Работа 16 | КМ |  |  | М3 |  |  |  |  | 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200; 2025-06-01: 200; 2025-07-01: 200; 2025-08-01: 200
ИСР | 8 | 01.01.01.02.02 | в осях 6-10
Работа | 1 | 01.01.01.02.02 | A1016 | Работа 17 | КМ |  |  | М3 |  |  |  |  | 2024-11-01: 200; 2024-12-01: 200; 2025-01-01: 200; 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200
Работа | 1 | 01.01.01.02.02 | A1017 | Работа 18 | КМ |  |  | Т |  |  |  |  | 2024-12-01: 200; 2025-01-01: 200; 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200
Работа | 1 | 01.01.01.02.02 | A1018 | Работа 19 | КМ |  |  | М3 |  |  |  |  | 2025-01-01: 200; 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200
Работа | 1 | 01.01.01.02.02 | A1019 | Работа 20 | КМ |  |  | М2 |  |  |  |  | 2025-02-01: 200; 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200; 2025-06-01: 200
Работа | 1 | 01.01.01.02.02 | A1020 | Работа 21 | КМ |  |  | М3 |  |  |  |  | 2025-03-01: 200; 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200; 2025-06-01: 200; 2025-07-01: 200
Работа | 1 | 01.01.01.02.02 | A1021 | Работа 22 | КМ |  |  | М3 |  |  |  |  | 2025-04-01: 200; 2025-05-01: 200; 2025-06-01: 200; 2025-07-01: 200; 2025-08-01: 200
От имени ПОДРЯДЧИКА: | [12 empty] | 2025-01-01: От имени ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [12 empty] | 2025-01-01: Руководитель проектного офиса ООО "ЕТУ"
_________________ Ю.Ф. Кесслер | [12 empty] | 2025-01-01: __________________ Е.В. Гуляев