## Лист1
№ п/п | Наименование работ | Стоимость работ
Стоимость работ в контракте
1 | Стоимость выполнения комплекса работ по монтажу металлоконструкций | 155057461.56
2 | Непредвиденные затраты 3% | 4651723.85
3 | Итоговая стоимость комплекса работ с учетом 3% непредвиденных затрат | 159709185.41
4 | НДС 20% | 191651022.492
Расчёт обновленной стоимости работ
1 | Зимнее удорожание работ 2,1% с уходом за материалом зимой | 9767601.62
2 | Затраты на содержание строительной площадки и персонала (4 мес, июль-октябрь) | 8834892.99
3 | Индекс инфляции 2кв.25г./1кв.26г. (октябрь 25г./март 26г., дефлятор, ± 3,9%) | 6228658.231
| Итого с зимними, содержанием и инфляцией | 179888614.401
4 | Непредвиденные 3% | 5396658.432
| Итого с зимними, содержанием, инфляцией и непредвиденными | 185285272.833
5 | НДС 20% | 37057054.5666
7 | Итого с НДС 20% | 222342327.3996
8 | Банковская гарантия | 1011891.79
9 | Итого, с банковской гарантией | 223354219.1896