## КМ_1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | на | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические | [19 empty] | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [13 empty] | Остаток работ
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Ноябрь 2025г. | Декабрь 2025г. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
[8 empty] | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Раздел 1. Колонны
1 | 1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-05 | 1 т конструкций |  | 404.352 | 449499.25 | [14 empty] | 404.352
2 | 2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | ТЕР09-03-002-03 | 1 т конструкций |  | 9.256 | 5363.87 | [14 empty] | 9.256
3 | 3 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т |  | 413.608 | 7402913.16 | [14 empty] | 413.608
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | [21 empty] | 0
4 | 4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций |  | 676.624 | 1293059.57 | [14 empty] | 676.624
5 | 5 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т |  | 676.624 | 12110473.47 | [14 empty] | 676.624
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | [21 empty] | 0
6 | 6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | ТЕР09-03-002-12 | 1 т конструкций |  | 295.152 | 564049.04 | [14 empty] | 295.152
7 | 7 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т |  | 295.152 | 5282742.65 | [14 empty] | 295.152
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | [21 empty] | 0
8 | 8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ТЕР09-03-014-01 | 1 т конструкций |  | 284.856 | 1207888.7 | [14 empty] | 284.856
9 | 9 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т |  | 284.856 | 5098460.93 | [14 empty] | 284.856
Раздел 5. Стеновой фахверк | [21 empty] | 0
10 | 10 | Монтаж фахверка | ТЕР09-04-006-01 | 1 т конструкций |  | 103.272 | 275827.39 | [14 empty] | 103.272
11 | 11 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | ТССЦ-110-0009 | т |  | 1.0327 | 22150.91 | [14 empty] | 1.0327
12 | 12 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т |  | 103.272 | 1848401.5 | [14 empty] | 103.272
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты | [21 empty] | 0
Таб.9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к | [21 empty] | 0
13 | 13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ТЕР09-03-029-01 | 1 т конструкций |  | 66.872 | 196500.65 | [14 empty] | 66.872
14 | 14 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т |  | 66.872 | 1196900.47 | [14 empty] | 66.872
Раздел 7. Настил | [21 empty] | 0
15 | 15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ТЕР09-03-030-01 | 1 т конструкций |  | 233.272 | 731160.56 | [14 empty] | 233.272
16 | 16 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т |  | 233.272 | 4175190.9 | [14 empty] | 233.272
17 | 17 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | ТЕР09-04-002-01 | 100 м2 покрытия |  | 52.7 | 143747.54 | [14 empty] | 52.7
18 | 18 | Профиль H57-750-0,8 | Прайс | т |  | 56.7 | 700375.98 | [14 empty] | 56.7
19 | 19 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т |  | 1.8972 | 43594.56 | [14 empty] | 1.8972
20 | 20 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) | ТЕР09-04-006-02 | 100 м2 |  | 65.6757 | 638451.37 | [14 empty] | 65.6757
21 | 21 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | ТССЦ-201-0382 | т |  | 3.7961 | 61193.41 | [14 empty] | 3.7961
22 | 22 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | ТССЦ-101-1810 | т |  | 2.3643 | 54327.76 | [14 empty] | 2.3643
23 | 23 | Профиль HC35-1000-0,7 | Прайс | т |  | 54 | 825189.66 | [14 empty] | 54
Итоги по разделу 7 Настил | [21 empty] | #VALUE!
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3 | [21 empty] | 0
24 | 24 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | ТЕР09-03-043-01 | 1 т металлоконструкций |  | 4.368 | 40294.55 | [14 empty] | 4.368
25 | 25 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | Прайс | т |  | 4.368 | 78180.12 | [14 empty] | 4.368
Раздел 9. Антикоррозионная обработка | [21 empty] | 0
26 | 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 47.6596 | 16597.56 | [14 empty] | 47.6596
27 | 27 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | Прайс | кг |  | 571.9152 | 18570.09 | [14 empty] | 571.9152
28 | 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 20.5652 | 8406.71 | [14 empty] | 20.5652
29 | 29 | Эмаль ПФ-115 серая | Прайс | кг |  | 781.4776 | 31759.25
простой
БГ