## 1 очередь
| Ось | Марка | Вес 1-ой, кг | Заменяемые элементы | Готовность к сборке
низ | 1-О | 1Б3-1 | 2169.5 |  | Готов!
верх | 1-О | 1Б9-1 | 1643 |  |  | 98725.7 | 131028.3 | 229.754
лев | 1-О | 1К3-1 | 1589.2
прав | 1-О | 1К3-2 | 1611.2
А лев колон | 1-О | 1К1-1 | 1737.2
Б прав колон | 1-О | 1К1-2 | 1737.2
10487.3
низ | 2-О | 1Б3-2 | 2048.1 |  | Готов!
верх | 2-О | 1Б9-2 | 1655.1
лев | 2-О | 1К3-3 | 1497
прав | 2-О | 1К3-4 | 1524.6
лев колон | 2-О | 1К1-3 | 1582.3
прав колон | 2-О | 1К1-3 | 1582.3
лев надкол | 2-О | 1К1-4 | 240.2
прав надкол | 2-О | 1К1-6 | 240.2
10369.8
низ | 3-О | 1Б3-3 | 2043.1 |  | Готов!
верх | 3-О | 1Б9-3 | 1636.9
лев | 3-О | 1К3-5 | 1483.7
прав | 3-О | 1К3-6 | 1511.5
лев колон | 3-О | 1К1-7 | 1598.6
прав колон | 3-О | 1К1-7 | 1598.6 | -
лев надкол | 3-О | 1К1-8 | 251.8
прав надкол | 3-О | 1К1-10 | 251.8
10376
низ | 3-4-О | 1Б3-4 | 2039.2 |  | Готов!
верх | 3-4-О | 1Б9-3 | 1636.9
лев | 3-4-О | 1К3-5 | 1483.7
прав | 3-4-О | 1К3-7 | 1526.6
6686.4
низ | 4-О | 1Б3-5 | 2032.1 |  | Готов!
верх | 4-О | 1Б9-4 | 1636.9
лев | 4-О | 1К3-8 | 1483.7
прав | 4-О | 1К3-9 | 1521.2
лев колон | 4-О | 1К1-11 | 1208.8
прав колон | 4-О | 1К1-11 | 1208.8
лев надкол | 4-О | 1К1-12 | 267.7
прав надкол | 4-О | 1К1-13 | 267.7
9626.9
низ | 4-5-С | 1Б1-1 | 4542.9 |  | Готов!
верх | 4-5-С | 1Б8-1 | 3763.7
лев | 4-5-С | 1К2-1 | 1779.2
низ прав | 4-5-С | 1К4-1 | 222.3
верх прав | 4-5-С | 1К4-2 | 222.9
10531
низ | 5-С | 1Б1-2 | 4517.2 | - | НЕ готов
верх | 5-С | 1Б8-2 | 3796.9
лев | 5-С | 1К2-2 | 1764.7
низ прав | 5-С | 1К4-3 | 231.3
верх прав | 5-С | 1К4-4 | 231.8 | -
лев колон | 5-С | 1К1-14 | 1198.7 |  | 2025-10-10
прав колон | 5-С | 1К1-16 | 1235.2
лев надкол | 5-С | 1К1-15 | 258.1
прав надкол | 5-С | 1К1-17 | 225.6
13459.5
низ | 5-6-С | 1Б2-1 | 4416.3 | 30 октября | Готов! На 17.10 пока стоп
верх | 5-6-С | 1Б8-3 | 3785.1
лев | 5-6-С | 1К2-3 | 1786.1
низ прав | 5-6-С | 1К4-5 | 232.6 | -
верх прав | 5-6-С | 1К4-6 | 242.1 | -
10462.2
низ | 6-С | 1Б1-3 | 4536 |  | Готов! 13.10
верх | 6-С | 1Б8-4 | 3796.9 |  | 2025-10-14
лев | 6-С | 1К2-2 | 1764.7 |  | 2025-10-15
низ прав | 6-С | 1К4-7 | 231.3 | -
верх прав | 6-С | 1К4-8 | 231.8 | -
лев колон | 6-С | 1К1-18 | 1198.7 |  | 2025-10-08
прав колон | 6-С | 1К1-20 | 1235.2 |  | 2025-10-10
лев надкол | 6-С | 1К1-19 | 258.1
прав надкол | 6-С | 1К1-21 | 225.6
13478.3
низ | 6-7-С | 1Б1-4 | 4551.2 |  | Готов! 16.10 в работе
верх | 6-7-С | 1Б8-5 | 3763.7
лев | 6-7-С | 1К2-2 | 1764.7
низ прав | 6-7-С | 1К4-1 | 222.3
верх прав | 6-7-С | 1К4-2 | 222.9
10524.8
низ | 7-С | 1Б1-5 | 4535.6 | 4Б1-3 | Не Готов!
верх | 7-С | 1Б8-5 | 3763.7
лев | 7-С | 1К2-2 | 1764.7
низ прав | 7-С | 1К4-1 | 222.3 | -
верх прав | 7-С | 1К4-2 | 222.9
лев колон | 7-С | 1К1-22 | 1190.4
прав колон | 7-С | 1К1-22 | 1190.4
лев надкол | 7-С | 1К1-23 | 247
прав надкол | 7-С | 1К1-23 | 247
13384
низ | 7-8-С | 1Б1-4 | 4551.2 | 2Б1-2 | Готов!
верх | 7-8-С | 1Б8-5 | 3763.7
лев | 7-8-С | 1К2-2 | 1764.7
низ прав | 7-8-С | 1К4-1 | 222.3 | -
верх прав | 7-8-С | 1К4-2 | 222.9 | -
10524.8
низ | 8-С | 1Б1-5 | 4535.6 | 4Б1-3 | Готов!
верх | 8-С | 1Б8-5 | 3763.7
лев | 8-С | 1К2-2 | 1764.7
низ прав | 8-С | 1К4-1 | 222.3 | -
верх прав | 8-С | 1К4-2 | 222.9 | -
лев колон | 8-С | 1К1-22 | 1190.4 |  | 2025-10-08
прав колон | 8-С | 1К1-22 | 1190.4 | -
лев надкол | 8-С | 1К1-23 | 247
прав надкол | 8-С | 1К1-23 | 247
13384
низ | 8-9-С | 1Б1-4 | 4551.2 | 2Б1-2 | Готов!
верх | 8-9-С | 1Б8-5 | 3763.7
лев | 8-9-С | 1К2-2 | 1764.7
низ прав | 8-9-С | 1К4-1 | 222.3 | -
верх прав | 8-9-С | 1К4-2 | 222.9 | -
10524.8
низ | 9-С | 1Б1-6 | 4528.7 | - | НЕ готов
верх | 9-С | 1Б8-6 | 3757.4
лев | 9-С | 1К2-4 | 1753.2
низ прав | 9-С | 1К4-9 | 205.9 | -
верх прав | 9-С | 1К4-10 | 324.7 | -
лев колон | 9-С | 1К1-5 | 1183.6 |  | 2025-10-08
прав колон | 9-С | 1К1-9 | 1183.6
лев надкол | 9-С | 1К1-21 | 225.6
прав надкол | 9-С | 1К1-17 | 225.6
13388.3
167.2081
| 1 очередь |  | всего | к сборке! | если не заменять, то можно собрать 4 "С"
| Элементов "О" |  | 5 шт | 5 шт
| Элементов "С" |  | 10 шт | 8 шт

## 2 очередь
| Ось | Марка | Вес 1-ой, кг | Заменяемые элементы | Готовность к сборке | 30 элементов "С"
низ | 10-С | 2Б1-1 | 4701.6 | - | НЕ готов
верх | 10-С | 2Б8-1 | 3757.4 |  |  | 131028.3
лев | 10-С | 2К2-1 | 1753.2
низ прав | 10-С | 2К4-1 | 205.9 | -
верх прав | 10-С | 2К4-2 | 324.7 | -
лев колон | 10-С | 2К1-1 | 1183.6
прав колон | 10-С | 2К1-3 | 1183.6
лев надкол | 10-С | 2К1-2 | 225.6 | -
прав надкол | 10-С | 2К1-4 | 225.6 | -
13561.2
низ | 10-11-С | 2Б1-2 | 4551.2 | нет УЗК | Готов! В работе 16.10-18.10
верх | 10-11-С | 2Б8-2 | 3763.7
лев | 10-11-С | 2К2-2 | 1764.7
низ прав | 10-11-С | 2К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 10-11-С | 2К4-4 | 222.9 | -
10524.8
низ | 11-С | 2Б1-3 | 4535.6 | ноябрь | Готов!
верх | 11-С | 2Б8-2 | 3763.7
лев | 11-С | 2К2-2 | 1764.7
низ прав | 11-С | 2К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 11-С | 2К4-4 | 222.9 | -
лев колон | 11-С | 2К1-5 | 1192.7
прав колон | 11-С | 2К1-7 | 1190.4
лев надкол | 11-С | 2К1-6 | 247 | -
прав надкол | 11-С | 2К1-6 | 247 | -
13386.3
низ | 11-12-С | 2Б1-2 | 4551.2 | нет узк | Готов! В работе19.10-22.10
верх | 11-12-С | 2Б8-2 | 3763.7
лев | 11-12-С | 2К2-3 | 1772.8 |  | оставила на 23.10
низ прав | 11-12-С | 2К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 11-12-С | 2К4-4 | 222.9 | -
10532.9
низ | 12-С | 2Б1-3 | 4535.6 | 3Б1-3 | Готов!
верх | 12-С | 2Б8-3 | 3772.2
лев | 12-С | 2К2-4 | 1772.8
низ прав | 12-С | 2К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 12-С | 2К4-4 | 222.9 | -
лев колон | 12-С | 2К1-8 | 1192.7
прав колон | 12-С | 2К1-7 | 1190.4
лев надкол | 12-С | 2К1-6 | 247 | -
прав надкол | 12-С | 2К1-6 | 247 | -
13402.9
низ | 12-13-С | 2Б1-4 | 4551.2 | - | Не готов
верх | 12-13-С | 2Б8-2 | 3763.7
лев | 12-13-С | 2К2-2 | 1764.7
низ прав | 12-13-С | 2К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 12-13-С | 2К4-4 | 222.9 | -
10524.8
низ | 13-С | 2Б2-1 | 4386.4 |  | НЕ готов
верх | 13-С | 2Б8-4 | 3796.8 | -
лев | 13-С | 2К2-2 | 1764.7
низ прав | 13-С | 2К4-5 | 231.3 | -
верх прав | 13-С | 2К4-6 | 231.8 | -
лев колон | 13-С | 2К1-9 | 1215
прав колон | 13-С | 2К1-11 | 1219.4
лев надкол | 13-С | 2К1-10 | 258.1 | -
прав надкол | 13-С | 2К1-12 | 319.3 | -
13422.8
низ | 13-14-С | 2Б2-2 | 4425.2 |  | НЕ готов
верх | 13-14-С | 2Б8-5 | 3785.3 | -
лев | 13-14-С | 2К2-5 | 1786.1
низ прав | 13-14-С | 2К4-7 | 232.6 | -
верх прав | 13-14-С | 2К4-8 | 242.3 | -
10471.5
низ | 14-С | 2Б1-5 | 4535.6 |  | НЕ готов
верх | 14-С | 2Б8-6 | 3796.8 | -
лев | 14-С | 2К2-2 | 1764.7
низ прав | 14-С | 2К4-9 | 231.3 | -
верх прав | 14-С | 2К4-10 | 231.8 | -
лев колон | 14-С | 2К1-13 | 1198.7
прав колон | 14-С | 2К1-15 | 1234.3
лев надкол | 14-С | 2К1-14 | 258.1
прав надкол | 14-С | 2К1-14 | 258.1
13509.4
низ | 14-15-С | 2Б1-2 | 4551.2 |  | Готов! В работе с 23.10
верх | 14-15-С | 2Б8-2 | 3763.7
лев | 14-15-С | 2К2-2 | 1764.7
низ прав | 14-15-С | 2К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 14-15-С | 2К4-4 | 222.9 | -
10524.8
низ | 15-С | 2Б1-3 | 4535.6 | - | НЕ готов
верх | 15-С | 2Б8-2 | 3763.7
лев | 15-С | 2К2-2 | 1764.7
низ прав | 15-С | 2К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 15-С | 2К4-4 | 222.9 | -
лев колон | 15-С | 2К1-7 | 1190.4
прав колон | 15-С | 2К1-7 | 1190.4
лев надкол | 15-С | 2К1-6 | 247 | -
прав надкол | 15-С | 2К1-6 | 247 | -
13384
низ | 15-16-С | 2Б1-2 | 4551.2 |  | Готов!
верх | 15-16-С | 2Б8-2 | 3763.7
лев | 15-16-С | 2К2-2 | 1764.7
низ прав | 15-16-С | 2К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 15-16-С | 2К4-4 | 222.9 | -
10524.8
низ | 16-С | 2Б1-3 | 4535.6 | - | НЕ готов
верх | 16-С | 2Б8-2 | 3763.7
лев | 16-С | 2К2-2 | 1764.7
низ прав | 16-С | 2К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 16-С | 2К4-4 | 222.9 | -
лев колон | 16-С | 2К1-7 | 1190.4
прав колон | 16-С | 2К1-7 | 1190.4
лев надкол | 16-С | 2К1-6 | 247 | -
прав надкол | 16-С | 2К1-6 | 247 | -
13384
низ | 16-17-С | 2Б1-2 | 4551.2 | ноябрь | Готов!
верх | 16-17-С | 2Б8-2 | 3763.7
лев | 16-17-С | 2К2-2 | 1764.7
низ прав | 16-17-С | 2К4-3 | 222.3
верх прав | 16-17-С | 2К4-4 | 222.9
10524.8
низ | 17-С | 2Б1-6 | 4528.7 | - | НЕ готов
верх | 17-С | 2Б8-7 | 3757.4 | -
лев | 17-С | 2К2-6 | 1753.2
низ прав | 17-С | 2К4-1 | 205.9 | -
верх прав | 17-С | 2К4-11 | 324.7 | -
лев колон | 17-С | 2К1-3 | 1183.6
прав колон | 17-С | 2К1-1 | 22723.5
лев надкол | 17-С | 2К1-4 | 49.771 | -
прав надкол | 17-С | 2К1-2 | 225.6 | -
34752.371
низ | 18-С | 2Б1-1 | 4701.6 | - | НЕ готов
верх | 18-С | 2Б8-1 | 3757.4
лев | 18-С | 2К2-1 | 1753.2
низ прав | 18-С | 2К4-1 | 205.9 | -
верх прав | 18-С | 2К4-2 | 324.7 | -
лев колон | 18-С | 2К1-1 | 1183.6 | -
прав колон | 18-С | 2К1-3 | 1183.6 | -
лев надкол | 18-С | 2К1-2 | 225.6 | -
прав надкол | 18-С | 2К1-4 | 225.6 | -
13561.2
низ | 18-19-С | 2Б1-2 | 4551.2 |  | Готов!
верх | 18-19-С | 2Б8-2 | 3763.7
лев | 18-19-С | 2К2-2 | 1764.7
низ прав | 18-19-С | 2К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 18-19-С | 2К4-4 | 222.9 | -
10524.8
низ | 19-С | 2Б1-3 | 4535.6 | 3Б1-8 | Готов!
верх | 19-С | 2Б8-2 | 3763.7
лев | 19-С | 2К2-2 | 1764.7
низ прав | 19-С | 2К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 19-С | 2К4-4 | 222.9 | -
лев колон | 19-С | 2К1-7 | 1190.4
прав колон | 19-С | 2К1-7 | 1190.4 | -
лев надкол | 19-С | 2К1-6 | 247 | -
прав надкол | 19-С | 2К1-6 | 247 | -
13384
низ | 19-20-С | 2Б1-2 | 4551.2 |  | Готов!
верх | 19-20-С | 2Б8-2 | 3763.7
лев | 19-20-С | 2К2-7 | 1764.7
низ прав | 19-20-С | 2К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 19-20-С | 2К4-4 | 222.9 | -
10524.8
низ | 20-С | 2Б1-3 | 4535.6 | - | Не готов
верх | 20-С | 2Б8-2 | 3763.7
лев | 20-С | 2К2-8 | 1764.7
низ прав | 20-С | 2К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 20-С | 2К4-4 | 222.9 | -
лев колон | 20-С | 2К1-7 | 1190.4
прав колон | 20-С | 2К1-7 | 1190.4
лев надкол | 20-С | 2К1-6 | 247 | -
прав надкол | 20-С | 2К1-6 | 247 | -
13384
низ | 20-21-С | 2Б1-2 | 4551.2 | - | НЕ готов
верх | 20-21-С | 2Б8-2 | 3763.7
лев | 20-21-С | 2К2-2 | 1764.7
низ прав | 20-21-С | 2К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 20-21-С | 2К4-4 | 222.9 | -
10524.8
низ | 21-С | 2Б2-3 | 4386.4 |  | НЕ готов
верх | 21-С | 2Б8-4 | 3796.8 | -
лев | 21-С | 2К2-2 | 1764.7
низ прав | 21-С | 2К4-5 | 231.3 | -
верх прав | 21-С | 2К4-6 | 231.8 | -
лев колон | 20-С | 2К1-9 | 1215 | -
прав колон | 20-С | 2К1-11 | 1219.4 | -
лев надкол | 20-С | 2К1-10 | 258.1 | -
прав надкол | 20-С | 2К1-12 | 319.3 | -
13422.8
низ | 21-22-С | 2Б2-2 | 4425.2 |  | НЕ готов
верх | 21-22-С | 2Б8-5 | 3785.3 | -
лев | 21-22-С | 2К2-5 | 1786.1 | -
низ прав | 21-22-С | 2К4-7 | 232.6 | -
верх прав | 21-22-С | 2К4-8 | 242.3 | -
10471.5
низ | 22-С | 2Б1-5 | 4535.6 | - | НЕ готов
верх | 22-С | 2Б8-6 | 3796.8 | -
лев | 22-С | 2К2-2 | 1764.7 | -
низ прав | 22-С | 2К4-9 | 231.3 | -
верх прав | 22-С | 2К4-10 | 231.8 | -
лев колон | 22-С | 2К1-13 | 1198.7 | -
прав колон | 22-С | 2К1-15 | 1234.3 | -
лев надкол | 22-С | 2К1-14 | 258.1 | -
прав надкол | 22-С | 2К1-4 | 225.6 | -
13476.9
низ | 22-23-С | 2Б1-2 | 4551.2 | - | НЕ готов
верх | 22-23-С | 2Б8-2 | 3763.7
лев | 22-23-С | 2К2-2 | 1764.7 | -
низ прав | 22-23-С | 2К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 22-23-С | 2К4-4 | 222.9 | -
10524.8
низ | 23-С | 2Б1-3 | 4535.6 | - | НЕ готов
верх | 23-С | 2Б8-2 | 3763.7
лев | 23-С | 2К2-2 | 1764.7 | -
низ прав | 23-С | 2К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 23-С | 2К4-4 | 222.9 | -
лев колон | 23-С | 2К1-7 | 1190.4 | -
прав колон | 23-С | 2К1-7 | 1190.4 | -
лев надкол | 23-С | 2К1-6 | 247 | -
прав надкол | 23-С | 2К1-6 | 247 | -
13384
низ | 23-24-С | 2Б1-2 | 4551.2 | - | НЕ готов
верх | 23-24-С | 2Б8-2 | 3763.7
лев | 23-24-С | 2К2-2 | 1764.7 | -
низ прав | 23-24-С | 2К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 23-24-С | 2К4-4 | 222.9 | -
10524.8
низ | 24-С | 2Б1-3 | 4535.6 | - | НЕ готов
верх | 24-С | 2Б8-2 | 3763.7
лев | 24-С | 2К2-2 | 1764.7 | -
низ прав | 24-С | 2К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 24-С | 2К4-4 | 222.9 | -
лев колон | 24-С | 2К1-7 | 1190.4 | -
прав колон | 24-С | 2К1-7 | 1190.4 | -
лев надкол | 24-С | 2К1-6 | 247 | -
прав надкол | 24-С | 2К1-6 | 247 | -
13384
низ | 24-25-С | 2Б1-2 | 4551.2 | - | НЕ готов
верх | 24-25-С | 2Б8-2 | 3763.7
лев | 24-25-С | 2К2-2 | 1764.7 | -
низ прав | 24-25-С | 2К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 24-25-С | 2К4-4 | 222.9 | -
10524.8
низ | 25-С | 2Б1-6 | 4528.7 | - | НЕ готов
верх | 25-С | 2Б8-7 | 3757.4 | -
лев | 25-С | 2К2-6 | 1753.2 | -
низ прав | 25-С | 2К4-1 | 205.9 | -
верх прав | 25-С | 2К4-11 | 324.7 | -
лев колон | 25-С | 2К1-3 | 1183.6
прав колон | 25-С | 2К1-1 | 1183.6 | -
лев надкол | 25-С | 2К1-4 | 225.6 | -
прав надкол | 25-С | 2К1-2 | 225.6 | -
13388.3
383.4369
| 2 очередь |  | всего | к сборке! | если не заменять, то можно собрать 8 "С"
| Элементов "С" |  | 30 шт | 6 шт

## 3 очередь
| Ось | Марка | Вес 1-ой, кг | Заменяемые элементы | Готовность к сборке | 15 элементов "С"
низ | 26-С | 3Б1-1 | 4701.6 | - | НЕ готов
верх | 26-С | 3Б8-1 | 3757.4 | -
лев | 26-С | 3К2-1 | 1753.2
низ прав | 26-С | 3К4-1 | 205.9 | -
верх прав | 26-С | 3К4-2 | 324.7 | -
лев колон | 26-С | 3К1-1 | 1183.6 | -
прав колон | 26-С | 3К1-3 | 1183.6 | -
лев надкол | 26-С | 3К1-2 | 225.6 | -
прав надкол | 26-С | 3К1-4 | 225.6 | -
13561.2
низ | 26-27-С | 3Б1-2 | 4551.2 | - | НЕ готов
верх | 26-27-С | 3Б8-2 | 3763.7 | -
лев | 26-27-С | 3К2-2 | 1764.7
низ прав | 26-27-С | 3К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 26-27-С | 3К4-4 | 222.9 | -
10524.8
низ | 27-С | 3Б1-3 | 4535.6 | на замену 2Б1-3 | НЕ готов
верх | 27-С | 3Б8-2 | 3763.7 | -
лев | 27-С | 3К2-2 | 1764.7
низ прав | 27-С | 3К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 27-С | 3К4-4 | 222.9 | -
лев колон | 27-С | 3К1-5 | 1192.7 | -
прав колон | 27-С | 3К1-7 | 1190.4 | -
лев надкол | 27-С | 3К1-6 | 247 | -
прав надкол | 27-С | 3К1-6 | 247 | -
13386.3
низ | 27-28-С | 3Б1-2 | 4551.2 | - | НЕ готов
верх | 27-28-С | 3Б8-2 | 3763.7 | -
лев | 27-28-С | 3К2-3 | 1772.8
низ прав | 27-28-С | 3К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 27-28-С | 3К4-4 | 222.9 | -
10532.9
низ | 28-С | 3Б1-4 | 4535.6 | - | НЕ готов
верх | 28-С | 3Б8-3 | 3772.2 | -
лев | 28-С | 3К2-4 | 1772.8
низ прав | 28-С | 3К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 28-С | 3К4-4 | 222.9 | -
лев колон | 28-С | 3К1-8 | 1192.7 | -
прав колон | 28-С | 3К1-7 | 1190.4 | -
лев надкол | 28-С | 3К1-6 | 247 | -
прав надкол | 28-С | 3К1-6 | 247 | -
13402.9
низ | 28-29-С | 3Б1-5 | 4551.2 |  | НЕ готов
верх | 28-29-С | 3Б8-2 | 3763.7 | -
лев | 28-29-С | 3К2-2 | 1764.7
низ прав | 28-29-С | 3К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 28-29-С | 3К4-4 | 222.9 | -
10524.8
низ | 29-С | 3Б2-1 | 4386.4 |  | НЕ готов
верх | 29-С | 3Б8-4 | 3796.9 | -
лев | 29-С | 3К2-2 | 1764.7
низ прав | 29-С | 3К4-5 | 231.3 | -
верх прав | 29-С | 3К4-6 | 231.8 | -
лев колон | 29-С | 3К1-9 | 1215 | -
прав колон | 29-С | 3К1-11 | 1220.1 | -
лев надкол | 29-С | 3К1-10 | 258.1 | -
прав надкол | 29-С | 3К1-12 | 319.3 | -
13423.6
низ | 29-30-С | 3Б2-2 | 4425.1 |  | НЕ готов
верх | 29-30-С | 3Б8-5 | 3785.3 | -
лев | 29-30-С | 3К2-5 | 1786.1
низ прав | 29-30-С | 3К4-7 | 232.8 | -
верх прав | 29-30-С | 3К4-8 | 242.5 | -
10471.8
низ | 30-С | 3Б1-6 | 4535.6 | - | НЕ готов
верх | 30-С | 3Б8-6 | 3796.9 | -
лев | 30-С | 3К2-2 | 1764.7
низ прав | 30-С | 3К4-9 | 231.3 | -
верх прав | 30-С | 3К4-10 | 231.8 | -
лев колон | 30-С | 3К1-13 | 1198.7 | -
прав колон | 30-С | 3К1-15 | 1235 | -
лев надкол | 30-С | 3К1-14 | 258.1 | -
прав надкол | 30-С | 3К1-4 | 225.6 | -
13477.7
низ | 30-31-С | 3Б1-7 | 4551.2 |  | НЕ готов
верх | 30-31-С | 3Б8-2 | 3763.7 | -
лев | 30-31-С | 3К2-2 | 1764.7
низ прав | 30-31-С | 3К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 30-31-С | 3К4-4 | 222.9 | -
10524.8
низ | 31-С | 3Б1-8 | 4535.6 | на замену 2Б1-3 | НЕ готов
верх | 31-С | 3Б8-2 | 3763.7 | -
лев | 31-С | 3К2-2 | 1764.7
низ прав | 31-С | 3К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 31-С | 3К4-4 | 222.9 | -
лев колон | 31-С | 3К1-7 | 1190.4 | -
прав колон | 31-С | 3К1-7 | 1190.4 | -
лев надкол | 31-С | 3К1-6 | 247 | -
прав надкол | 31-С | 3К1-6 | 247 | -
13384
низ | 31-32-С | 3Б1-7 | 4551.2 |  | НЕ готов
верх | 31-32-С | 3Б8-2 | 3763.7 | -
лев | 31-32-С | 3К2-2 | 1764.7
низ прав | 31-32-С | 3К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 31-32-С | 3К4-4 | 222.9 | -
10524.8
низ | 32-С | 3Б1-8 | 4535.6 | - | НЕ готов
верх | 32-С | 3Б8-2 | 3763.7 | -
лев | 32-С | 3К2-2 | 1764.7
низ прав | 32-С | 3К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 32-С | 3К4-4 | 222.9 | -
лев колон | 32-С | 3К1-7 | 1190.4 | -
прав колон | 32-С | 3К1-7 | 1190.4 | -
лев надкол | 32-С | 3К1-6 | 247 | -
прав надкол | 32-С | 3К1-6 | 247 | -
13384
низ | 32-33-С | 3Б1-7 | 4551.2 | - | НЕ готов
верх | 32-33-С | 3Б8-2 | 3763.7 | -
лев | 32-33-С | 3К2-2 | 1764.7
низ прав | 32-33-С | 3К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 32-33-С | 3К4-4 | 222.9 | -
10524.8
низ | 33-С | 3Б1-9 | 4528.7 | - | НЕ готов
верх | 33-С | 3Б8-7 | 3757.4 | -
лев | 33-С | 3К2-6 | 1753.2
низ прав | 33-С | 3К4-1 | 205.9 | -
верх прав | 33-С | 3К4-11 | 314.7 | -
лев колон | 33-С | 3К1-3 | 1183.6 | -
прав колон | 33-С | 3К1-1 | 1183.6 | -
лев надкол | 33-С | 3К1-4 | 225.6 | -
прав надкол | 33-С | 3К1-2 | 225.6 | -
13378.3
181.0267
| 3 очередь |  | всего | к сборке!
| Элементов "С" |  | 15 шт | 0 шт

## 4 очередь
| Ось | Марка | Вес 1-ой, кг | Заменяемые элементы | Готовность к сборке | 1 элемент "О", 13 элементов "С"
низ | 34-С | 4Б1-1 | 4701.6 | - | Не готов
верх | 34-С | 4Б8-1 | 3757.4 | -
лев | 34-С | 4К2-1 | 1753.2
низ прав | 34-С | 4К4-1 | 205.9 | -
верх прав | 34-С | 4К4-2 | 314.7 | -
лев колон | 34-С | 4К1-1 | 1183.6 | -
прав колон | 34-С | 4К1-3 | 1183.6 | -
лев надкол | 34-С | 4К1-2 | 225.6 | -
прав надкол | 34-С | 4К1-4 | 225.6 | -
13551.2
низ | 34-35-С | 4Б1-2 | 4551.2 |  | Не готов
верх | 34-35-С | 4Б8-2 | 3763.7 | -
лев | 34-35-С | 4К2-2 | 1764.7
низ прав | 34-35-С | 4К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 34-35-С | 4К4-4 | 222.9 | -
10524.8
низ | 35-С | 4Б1-3 | 4535.6 | на замену 1Б1-5 | Не готов
верх | 35-С | 4Б8-2 | 3763.7 | -
лев | 35-С | 4К2-2 | 1764.7
низ прав | 35-С | 4К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 35-С | 4К4-4 | 222.9 | -
лев колон | 35-С | 4К1-5 | 1190.4 | -
прав колон | 35-С | 4К1-5 | 1190.4 | -
лев надкол | 35-С | 4К1-6 | 247 | -
прав надкол | 35-С | 4К1-6 | 247 | -
13384
низ | 35-36-С | 4Б1-2 | 4551.2 | - | Не готов
верх | 35-36-С | 4Б8-2 | 3763.7 | -
лев | 35-36-С | 4К2-2 | 1764.7
низ прав | 35-36-С | 4К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 35-36-С | 4К4-4 | 222.9 | -
10524.8
низ | 36-С | 4Б1-3 | 4535.6 | на замену 1Б1-5 | Не готов
верх | 36-С | 4Б8-2 | 3763.7 | -
лев | 36-С | 4К2-2 | 1764.7
низ прав | 36-С | 4К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 36-С | 4К4-4 | 222.9 | -
лев колон | 36-С | 4К1-5 | 1190.4 | -
прав колон | 36-С | 4К1-5 | 1190.4 | -
лев надкол | 36-С | 4К1-6 | 247 | -
прав надкол | 36-С | 4К1-6 | 247 | -
13384
низ | 36-37-С | 4Б1-2 | 4551.2 | - | Не готов
верх | 36-37-С | 4Б8-2 | 3763.7 | -
лев | 36-37-С | 4К2-2 | 1764.7
низ прав | 36-37-С | 4К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 36-37-С | 4К4-4 | 222.9 | -
10524.8
низ | 37-С | 4Б2-1 | 4381.9 |  | Не готов
верх | 37-С | 4Б8-3 | 3796.9 | -
лев | 37-С | 4К2-2 | 1764.7
низ прав | 37-С | 4К4-5 | 231.3 | -
верх прав | 37-С | 4К4-6 | 231.8 | -
лев колон | 37-С | 4К1-7 | 1215 | -
прав колон | 37-С | 4К1-9 | 1220.1 | -
лев надкол | 37-С | 4К1-8 | 258.1 | -
прав надкол | 37-С | 4К1-10 | 319.3 | -
13419.1
низ | 37-38-С | 4Б2-2 | 4416 | - | Не готов
верх | 37-38-С | 4Б8-4 | 3785.3 | -
лев | 37-38-С | 4К2-3 | 1786.1
низ прав | 37-38-С | 4К4-7 | 232.8 | -
верх прав | 37-38-С | 4К4-8 | 242.5 | -
10462.7
низ | 38-С | 4Б1-4 | 4526.5 | - | Не готов
верх | 38-С | 4Б8-5 | 3796.9 | -
лев | 38-С | 4К2-2 | 1764.7
низ прав | 38-С | 4К4-9 | 231.3 | -
верх прав | 38-С | 4К4-10 | 231.8 | -
лев колон | 38-С | 4К1-11 | 1198.7 | -
прав колон | 38-С | 4К1-13 | 1235 | -
лев надкол | 38-С | 4К1-12 | 258.1 | -
прав надкол | 38-С | 4К1-4 | 225.6 | -
13468.6
низ | 38-39-С | 4Б1-5 | 4542.1 | - | Не готов
верх | 38-39-С | 4Б8-2 | 3763.7 | -
лев | 38-39-С | 4К2-2 | 1764.7
низ прав | 38-39-С | 4К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 38-39-С | 4К4-4 | 222.9 | -
10515.7
низ | 39-С | 4Б1-6 | 4526.5 | - | Не готов
верх | 39-С | 4Б8-2 | 3763.7 | -
лев | 39-С | 4К2-2 | 1764.7
низ прав | 39-С | 4К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 39-С | 4К4-4 | 222.9 | -
лев колон | 39-С | 4К1-5 | 1190.4 | -
прав колон | 39-С | 4К1-5 | 1190.4 | -
лев надкол | 39-С | 4К1-6 | 247 | -
прав надкол | 39-С | 4К1-6 | 247 | -
13374.9
низ | 39-40-С | 4Б1-7 | 4542.1 | - | Не готов
верх | 39-40-С | 4Б8-2 | 3763.7 | -
лев | 39-40-С | 4К2-2 | 1764.7
низ прав | 39-40-С | 4К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 39-40-С | 4К4-4 | 222.9 | -
10515.7
низ | 40-С | 4Б1-8 | 4552.9 | - | Не готов
верх | 40-С | 4Б8-6 | 3763.7 | -
лев | 40-С | 4К2-4 | 1779.2
низ прав | 40-С | 4К4-3 | 222.3 | -
верх прав | 40-С | 4К4-4 | 222.9 | -
лев колон | 40-С | 4К1-14 | 1575.5 | -
прав колон | 40-С | 4К1-16 | 1575.5 | -
лев надкол | 40-С | 4К1-15 | 232.4 | -
прав надкол | 40-С | 4К1-17 | 235.8 | -
14160.2
низ | 41-О | 4Б3-1 | 2312.5 | - | Не готов
верх | 41-О | 4Б9-1 | 1636.9 | -
лев | 41-О | 4К3-1 | 1476.3 | -
прав | 41-О | 4К3-2 | 1492.9 | -
лев колон | 41-О | 4К1-18 | 1202.7 | -
прав колон | 41-О | 4К1-20 | 1202.7 | -
лев надкол | 41-О | 4К1-19 | 243.5 | -
прав надкол | 41-О | 4К1-21 | 247.5 | -
23975.2
181.7857
| 4 очередь |  | всего | к сборке!
| Элементов "О" |  | 1 шт | 0 шт
| Элементов "С" |  | 13 шт | 0 шт

## Справка
Общие данные | Элементов "С" | 68 шт | 705,35 тн | 36 элементов расположены по осям | 32 элемента межосные
| Элементов "О" | 6 шт | 51,23 тн | 5 элементов расположены по осям | 1 элемент межосный
| Всего | 74 шт | 756,58 тн | 41 элемент по осям | 33 элемента межосные
| 1 очередь |  | всего | к сборке! | если не заменять, то можно собрать 4 "С"
| Элементов "О" |  | 5 шт | 5 шт
| Элементов "С" |  | 10 шт | 8 шт
| 2 очередь |  | всего | к сборке! | если не заменять, то можно собрать 8 "С"
| Элементов "С" |  | 30 шт | 6 шт
| 3 очередь |  | всего | к сборке!
| Элементов "С" |  | 15 шт | 0 шт
| 4 очередь |  | всего | к сборке!
| Элементов "О" |  | 1 шт | 0 шт
| Элементов "С" |  | 13 шт | 0 шт