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ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № ЕТУ/314-25/104-СП1

г. Москва                                                                                                     «05» июня 2026 года 

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛЛРОКК» (ООО «ШЕЛЛРОКК»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Бусела Евгения Анатольевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Буваев Николай Николаевич, именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
[bookmark: _Hlk204589771]1.1. Субподрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить комплекс Работ по устройству настила Конвейерной Галереи №3 в рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Перевалка минеральных удобрений» в объеме, предусмотренном Ведомостью договорной цены (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также Проектной и Рабочей документации, переданными Субподрядчику в производство работ, а Подрядчик обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную цену в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Субподрядчик обязуется выполнить все Работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, в соответствии с Проектной и Рабочей документацией с учетом возможных изменений объема Работ. Условия и порядок внесения изменений в объемы Работ оговорены в Разделе 17 Договора.
1.3. Субподрядчик обязуется завершить Работы и сдать результат Работы Подрядчику в срок и порядке, установленном настоящим Договором. 
1.5. Результатом Работ по Договору является полное исполнение Субподрядчиком обязательств по Договору, что подтверждается подписанным Сторонами без замечаний Актом приема передачи результата выполненных Работ. 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
2.1. Срок начала выполнения Работ – 08 июня 2026 г.
[bookmark: _Hlk204589795]Срок окончания выполнения Работ – 30 июня 2026 г.
2.2. Субподрядчик обязан завершить все Работы и передать результаты Работ в полном объеме Подрядчику не позднее даты окончания Работ. Дата окончания Работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ. 
2.3. Условия и порядок внесения изменений в сроки выполнения Работы оговорены в п. 11.3 Договора, Разделе 14 настоящего Договора.
2.4. Устранение Субподрядчиком замечаний и любых недостатков/дефектов в выполняемых Работах, в том числе, если Работы по устранению таких дефектов выполняются по письменному указанию Подрядчика, не являются основанием для продления сроков выполнения Работ и/или для пересмотра цены Договора и/или стоимости Работ. Далее по тексту договора понятия «недостатки» и «дефекты» используются сторонами как имеющие одинаковое значение независимо от того, упоминаются ли они вместе или используется только одно из них. 
Никакие задержки и нарушения сроков в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Субподрядчиком о продлении срока выполнения Работ, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, а также задержек, возникших по вине Подрядчика.
2.5. Субподрядчик вправе завершить выполнение Работ досрочно.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ 
3.1. Цена Договора является приблизительной  и в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору (Ведомостью договорной цены) составляет: 
5 391 783,78 руб. (Пять миллионов триста девяносто одна тысяча семьсот восемьдесят три рубля 78 копеек. НДС не облагается на основании абз.5 п.1 ст.145 НК РФ.
Окончательная Цена Договора определяется по завершении всех Работ на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), в которых фиксируется фактический объем и стоимость выполненных работ.
3.1.1. Цена Договора включает в себя в том числе:
- вознаграждение и компенсацию всех издержек Субподрядчика;
- затраты, необходимые для выполнения Субподрядчиком Работ, указанных в п.п. 1.1, 1.2 настоящего Договора;
- затраты Субподрядчика на устранение недостатков, выявленных Подрядчиком в процессе исполнения настоящего Договора;
- затраты, необходимые для выполнения Субподрядчиком Работ по настоящему Договору;
- налоги, сборы, пошлины, оплачиваемые Субподрядчиком в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая, но, не ограничиваясь этим, налоги на доходы физических лиц, налог на прибыль организации, лицензионные сборы, роялти, плату за получение разрешений, таможенные пошлины на импортируемое оборудование и материалы, гербовые сборы, штрафы и т.д.;
- затраты на мобилизацию и демобилизацию персонала Субподрядчика, затраты на релокацию, проезд, командирование, проживание, питание, медицинское обслуживание, страхование персонала Субподрядчика;
- иные расходы и затраты Субподрядчика, не перечисленные выше, но необходимые для надлежащего исполнения настоящего Договора.
3.2. Подписывая Договор, Субподрядчик соглашается с тем, что он в достаточной степени оценил все виды Работ, предусмотренные в п.п. 1.1, п. 1.2 Договора, в части рисков, ограничений, затрат, которые могут возникнуть в период строительно-монтажных работ.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Подрядчик перечисляет Субподрядчику аванс, в размере 250 000,00 руб. (Двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) на основании счета на оплату.
4.2. Расчеты за фактически выполненный Субподрядчиком и принятый Подрядчиком объем Работ по Договору осуществляются в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения от Субподрядчика счета на оплату и подписанных Сторонами без замечаний Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) и иных необходимых документов, предусмотренных Договором.
Аванс засчитывается пропорционально сумме выполненных и предъявленных к оплате работ.
4.3. Стороны обязаны производить сверку расчетов по запросу Подрядчика. Проект акта сверки подготавливается, оформляется Подрядчиком и направляется в адрес Субподрядчика. 
Субподрядчик обязан в срок не позднее 7 (семи) дней с даты получения акта сверки подписать его и направить один экземпляр (оригинал) в адрес Подрядчика. Акт сверки со стороны Субподрядчика должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером или уполномоченными руководителем на то лицами на основании доверенности, в которой прямо указано право на признание долга. Если акт сверки подписывается должностным лицом Субподрядчика по доверенности, то в акте обязательно указываются ее реквизиты, а заверенная Субподрядчиком копия доверенности направляется вместе с актом. 
В случае если учетные данные Субподрядчика не совпадают с данными, указанными Подрядчиком в акте сверки, Субподрядчик обязан подписать полученный акт сверки с разногласиями и в вышеуказанный срок направить один экземпляр (оригинал) Подрядчику. В случае невозврата акта сверки в течение 7 (семи) календарных дней суммы, предъявленные Подрядчиком, считаются подтвержденными Субподрядчиком.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению Работ строительными машинами и механизмами, материалами и оборудованием, изделиями и конструкциями в сроки, необходимые для производства Работ по Договору (далее – давальческие материалы).
5.2. Подрядчик передаёт Субподрядчику давальческие материалы, необходимые для выполнения Работ, по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) с пометкой «давальческие материалы».
Субподрядчик обязан осуществлять входной контроль давальческих материалов и оформлять, в случае их непригодности/ недоброкачественности, Акт о приемке материалов (форма М-7), с обязательным письменным уведомлением Подрядчика и приостановкой Работ до получения от него разъяснений.
С момента приемки от Подрядчика давальческих материалов, Субподрядчик принимает на себя полную ответственность за их сохранность, а также риск случайной гибели и/или утраты и/или повреждения. В случае гибели и/или утраты и/или повреждения давальческих материалов Субподрядчик обязан за свой счет приобрести материалы и оборудование в количестве погибших/утраченных/поврежденных.
5.3. Субподрядчик вместе с документами, указанными в пункте 8.3 Договора, передаёт Подрядчику отчёт о расходовании давальческого материала по форме, согласованной в Приложении №2 к Договору, а также указывает в акте о приёмке выполненных работ (форма КС-2), наименование и количество использованного давальческого материала для выполнения Работ.
[bookmark: _Hlk163574558]5.4. Субподрядчик обязан возвратить неизрасходованные давальческие материалы Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) с пометкой «возврат давальческих материалов» до даты подписания Сторонами Итогового акта.
5.5. В случае не предоставления Субподрядчиком отчета о расходовании давальческого материала и (или) невозможности возвратить в натуре полученные давальческие материалы, Субподрядчик возмещает Подрядчику стоимость невозвращённого неиспользованного давальческого материала, указанную в накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика письменного требования, а также обязуется возместить убытки, вызванные последующим увеличением стоимости давальческого материала, если Субподрядчик не возместил их стоимость в указанный срок.
В случае нарушения Субподрядчиком срока, установленного пунктом 5.5. Договора, Подрядчик вправе зачесть стоимость невозвращенного неиспользованного давальческого материала в счёт уменьшения оплаты выполненных Работ, письменно уведомив об этом Субподрядчика.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Субподрядчик обязан:
6.1.1. Выполнить все Работы по Договору и сдать результат Работы Подрядчику в установленный срок. 
В случае, когда Субподрядчик не выполняет свои обязательства в срок, Подрядчик имеет право, уведомив Субподрядчика в письменном виде, отказаться от части работ, не выполненных Субподрядчиком в установленный срок, и по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты нарушения срока выполнения Работ передать указанную часть Работ другому Субподрядчику с отнесением на Субподрядчика убытков Подрядчика в пределах разницы между стоимостью указанной части Работ, определяемой в соответствии с настоящим Договором, и стоимостью Работ, фактически уплаченной указанному другому Субподрядчику, но не более 30% (тридцати процентов) от стоимости невыполненной и переданной части Работ по условиям настоящего Договора.
6.1.2. Произвести Работы в полном соответствии с Технической документацией и строительными и иными нормами и правилами. Настоящим Субподрядчик подтверждает, что на момент подписания Договора он ознакомлен с Технической документацией, Объектом и строительной площадкой.
6.1.3. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с Технической документацией и действующими нормами. 
6.1.4. Своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока на результат Работ, а в случае, если указанные недостатки и дефекты причинили убытки Подрядчику и/или третьим лицам, возместить убытки в полном объеме; 
6.1.5. Обеспечить сохранность всех поставленных (обеими Сторонами) для исполнения Договора материалов, изделий и конструкций до принятия Подрядчиком результата Работ, выполненного с их использованием.
6.1.6. Обеспечить соблюдение на Объекте работниками Субподрядчика, а также при выполнении Работ всех установленных законодательными, нормативными актами, Технической документацией, локальными нормативными актами Подрядчика требований в области охраны окружающей среды, охраны труда, безопасных условий труда на рабочих местах, промышленной, пожарной, и др. безопасности, иных требований, предъявляемых к выполнению Работ;
Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Субподрядчиком является существенным нарушением условий Договора.
Взаимоотношения сторон в части организации выполнения работ на территории Подрядчика, основные положения и обязательства Субподрядчика по выполнению требований нормативной технической документации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ на объектах Подрядчика определены сторонами в Приложении № 4 к Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Выявленные представителями Подрядчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Субподрядчиком фиксируются двухсторонним актом/протоколом произвольной формы. Если Субподрядчик уклоняется от подписания такого акта/протокола, то Подрядчик составляет его в одностороннем порядке и направляет Субподрядчику для устранения нарушений. Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру с указанием времени и даты фиксации может прилагаться дополнением к акту/протоколу. 
6.1.7. Обеспечить соблюдение работниками привлеченных субподрядных организаций требований, установленных настоящим Договором.
6.1.8. Нести ответственность за: 
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, привлеченными для выполнения Работы; 
случае предоставления материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
- случайную гибель или случайное повреждение результата Работ Субподрядчика до их приемки Подрядчиком; 
- за причинение при осуществлении строительства вреда третьим лицам; 
- за профессиональное здоровье и безопасность своих работников;
6.1.9. Обеспечить в ходе Работ:
- выполнение на строительной площадке и на территории Подрядчика необходимые меры по технике безопасности согласно действующих в РФ Сводам правил (СП), СНиП, нормативным документам, локальных документов Подрядчика в отношении промышленной, пожарной и экологической безопасности; а также рациональное использование территорий, зеленых насаждений и земель, соблюдение требований к выполнению строительных работ в ночное время суток.
- соблюдение правил пожарной безопасности, в том числе при проведении огневых работ; наличие в необходимом количестве исправных средств пожаротушения в местах выполнения Работ, и проведение необходимых инструктажей для работников Субподрядчика и/или работников привлеченных субподрядных организаций;
- по требованию Подрядчика прохождение работниками Субподрядчика и/или работниками субподрядных организаций медицинских осмотров (обследований) с целью установления факта употребления алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ. Затраты, понесенные Подрядчиком на проведение медицинских осмотров (обследований) работников Субподрядчика и/или работников субподрядных организаций, возмещаются Субподрядчиком. Оплата производится Субподрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих понесенные им расходы.
6.1.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
6.1.11. Обеспечить надлежащее хранение материалов, инструментов, механизмов, оборудования, машин, необходимых для выполнения Работ, давальческих материалов и оборудования. 
6.1.12. Вывезти до подписания акта приема-передачи результата выполненных работ  по Объекту за пределы строительной площадки и Объекта принадлежащие Субподрядчику строительные машины и технику, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, строительный мусор, демонтировать и вывезти временные строения и сооружения и другое имущество Субподрядчика, а также привести строительную площадку в состояние, отвечающее требованиям санитарных норм, законодательства в области охраны окружающей среды, земельного и лесного законодательства. 
6.1.13. Известить Подрядчика за 2 (два) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Подрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Подрядчика, в случае, когда он не был информирован об этом, то по требованию Подрядчика Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую (по указанию Подрядчика) часть скрытых работ, а затем восстановить за свой счет.
В случае неявки представителя Подрядчика в указанный Субподрядчиком срок, Субподрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Подрядчика производится за его счет. Порядок приемки скрытых работ по Договору, определен пунктом 8.7 настоящего Договора. 
6.1.14. Немедленно письменно известить Подрядчика (путем направления письменного уведомления) и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Подрядчиком материалов (если такие материалы предоставляются Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору или в связи с ним), технической документации;
- возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работы;
- иных, независящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
6.1.15. Субподрядчик в ходе выполнения Работ не вправе использовать материалы, изделия и конструкции, оборудование, предоставленные Подрядчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
6.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.
6.1.17. Обеспечить в любое время беспрепятственный доступ Подрядчика ко всем объектам Работ для осуществления контроля и надзора за ходом и качеством Работ, соблюдением сроков их выполнения.
6.1.18. На период производства Работ по Договору ответственность за сохранность и целостность занимаемых Субподрядчиком территорий Подрядчика, за соблюдение требований природоохранного и иного законодательства, состояние, риск причинения вреда на занимаемой Субподрядчиком территории Подрядчика несет Субподрядчик до фактического освобождения данной территории (в том числе до очистки ее Субподрядчиком от строительного и бытового мусора и т.д.).
6.1.19. Самостоятельно от своего имени и за свой счет осуществлять все операции с отходами производства и потребления, связанные с их обращением (сбор, временное размещение, передача специализированным организациям на утилизацию или захоронение и пр.). 
6.1.20. Предоставить Подрядчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора, согласно Постановления Правительства  № 1638 от 08.10.2020 г. «Требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта», перечень штатных должностей работников, копии выписки из приказа или договор о трудоустройстве работника (Субподрядчика, субсубподрядчика), необходимую информацию для оформления пропусков любых установленных видов на территорию объекта транспортной инфраструктуры Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга». В случае необходимости привлечения дополнительных трудовых ресурсов или их замены, обращение для оформления пропусков предоставляется не позднее чем за двое суток до планируемого прохождения, проезда на территорию предприятия Подрядчика. 
6.1.21. Пропуска любых установленных видов выдаются только при личном обращении лиц, допускаемых в зону транспортной безопасности при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).  Пропуска любых установленных видов запрещается ламинировать, заклеивать скотчем, самостоятельно вносить изменения, исправления. При добавлении любых данных в пропуска, обращаться в бюро пропусков Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга». Пропуска всех видов запрещается передавать другому лицу.
6.1.22. Обеспечить выполнение обязательного требования по сдаче выданных пропусков в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания срока действия настоящего договора, по истечении срока действия пропусков, в случае увольнения работников, имеющих пропуск на территорию Подрядчика. Лицо, имеющее действующий пропуск, но утративший мотивы, по которым пропуск был выдан, обязан сдать его в бюро пропусков. В случае утери пропуска Субподрядчик, субсубподрядчик обязан сообщить об этом сразу же Подрядчику. Об увольнении своих сотрудников Субподрядчик направляет информационное письмо Подрядчику в течении 3 (трех) рабочих дней.
6.1.23. Субподрядчик при выполнении Работ на Объекте обеспечивает и несёт ответственность за:
6.1.23.1. безопасность работников Субподрядчика при выполнении ими монтажных и иных работ, при использовании оборудования, машин и механизмов, инструментов, оснастки, приспособлений, материалов;
6.1.23.2. условия труда на рабочих местах, соответствующие требованиям, правилам и нормам охраны труда;
6.1.23.3. правильное применение работниками Субподрядчика спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты;
6.1.23.4. режим труда и отдыха работников Субподрядчика в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6.1.23.5. наличие санитарно-бытовых помещений и помещений для отдыха работников Субподрядчика;
6.1.23.6. проведение работникам Субподрядчика инструктажа по охране труда;
6.1.23.7. привлечение к выполнению Работ только обученного и аттестованного персонала Субподрядчика, имеющего удостоверения на право выполнения соответствующих видов работ, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
6.1.23.8. наличие комплекта нормативно-технологической документации и нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой выполняемых Работ;
6.1.23.9. наличие проектов организации Работ (ПОР), планов производства Работ (ППР) и нарядов-допусков на выполнение Работ повышенной опасности (монтажных работ, работ с использованием грузоподъемных кранов (проектов проведения работ кранами (ППРК)), иных документов и требований, предусмотренных законодательством для выполнения соответствующих видов работ и т.д., проверку ежедневно перед началом Работ выполнения предусмотренных ПОР, ППР, ППРК и нарядами-допусками мероприятий, обеспечивающих безопасность выполнения Работ;
6.1.23.10. выполнение Работ повышенной опасности (электро- и газосварочных работ, газоопасных работ, работ по перемещению грузов кранами, в других случаях, предусмотренных нормами и правилами охраны труда и промышленной безопасности, планами производства работ или нарядами-допусками) в присутствии и под непосредственным руководством ответственного лица за безопасное производство Работ от Субподрядчика;
6.1.231.11. наличие на местах проведения огневых работ первичных средств пожаротушения;
6.1.23.12. наличие проходов и проездов к местам производства Работ и местам размещения стационарных средств пожаротушения, пожарного инвентаря, к водоисточникам, стационарным пожарным лестницам, наличие свободных путей эвакуации;
6.1.23.13. ограждение зон повышенной опасности (при работах на высоте, земляных работах, дорожных работах, мест работы грузоподъемных кранов и т.п.) с использованием сигнальных ограждений и знаков безопасности;
6.1.23.14. надежное закрытие или ограждение инвентарными ограждениями и обозначение знаками безопасности открытых проемов в перекрытиях;
6.1.23.15. проверку соответствия лесов, подмостей, перекрытий, лестниц, предохранительных поясов и страховочных канатов требованиям безопасности при выполнении работ на высоте;
6.1.23.16. соблюдение требований электробезопасности (проверка устройства временных электросетей, устройств ограждения токоведущих частей оборудования, заземления металлических частей электрооборудования, лесов, исправность электроинструмента и т.п.);
6.1.23.17. ежедневную (перед началом каждой рабочей смены) проверку выполнения подготовительных работ и допуск персонала Субподрядчика к Работе непосредственным руководителем Работ от Субподрядчика совместно с ответственным представителем Подрядчика;
6.1.23.18. ежедневную (после окончания каждой рабочей смены) проверку состояния и сдачу рабочего места непосредственным руководителем Работ от Субподрядчика совместно с ответственным представителем Подрядчика, закрытие наряд-допуска;
6.1.23.19. ежедневную (перед началом каждой рабочей смены) проверку выполнения подготовительных работ, предусмотренных нарядом-допуском, наличия квалификационных удостоверений и талонов пожарной безопасности у исполнителей огневых работ, первичных средств пожаротушения, дополнительных средств индивидуальной защиты (противогазов, респираторов, предохранительных поясов, веревок, сигнальных жилетов, касок и т.д.), инструктаж и допуск персонала к проведению огневых и газоопасных работ ответственным лицом от Субподрядчика, обеспечение периодического контроля состояния воздушной среды (в соответствии с требованиями нарядов-допусков), постоянное нахождение ответственного лица на месте проведения огневых и газоопасных работ, личный контроль работы персонала Субподрядчика;
6.1.23.20. содержание мест проведения Работ в чистоте и порядке, проведение ежедневной уборки после окончания Работ, сбор и удаление отходов.
6.1.23.21. соблюдение в период выполнения Работ природоохранных норм, в том числе в части акватории. 
6.1.23.22. проведение расследования и учет несчастных случаев, произошедших на производстве с работниками Субподрядчика, в соответствии со ст. 227 – 231 Трудового кодекса Российской Федерации и Положения об особенностях расследования несчастных случаев в отдельных отраслях и организациях, утвержденного Приказом Минтруда России от 20.04.2022 N 223н.
[bookmark: _Hlk93675242]6.1.23.23. выполнение необходимых требований Подрядчика по соблюдению производственной дисциплины, норм пропускного и внутриобъектового режимов, пожарной безопасности, правил в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (Приложение № 4 к Договору), требований «Обязательства Субподрядчика в области экологической безопасности» (Приложение № 5), иных требований с которыми Субподрядчик был ознакомлен в порядке, предусмотренном пунктом 6.1.34 Договора.
6.1.23.24. Субподрядчик обязан соблюдать правила использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством РФ. Подрядчик имеет право не допускать на территорию Подрядчика работников (иностранных граждан) Субподрядчика при отсутствии у них необходимых документов по миграционному учету, а также разрешения на трудовую деятельность.
6.1.23.25. Нарушение требований в области охраны окружающей среды, нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Субподрядчиком является существенным нарушением условий Договора.
6.1.23.26. Субподрядчик обязан принимать участие совместно с Подрядчиком в проверках, проводимых территориальными органами Ростехнадзора и Росприроднадзора, и иными государственными органами, и представителями Подрядчика.
6.1.23.27. Устранять замечания, полученные от территориального органа Ростехнадзора, территориального органа Росприроднадзора и иных органов государственной власти, Подрядчика и представлять Подрядчику соответствующие отчеты/направленные ответы о выполненной работе, согласно полученным предписаний, в установленные сроки.
6.1.24. Передать Подрядчику в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Договора копии документов, подтверждающих организационные и квалификационные требования с учетом специфики выполнения соответствующих подрядных работ, требований законодательства РФ по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды в соответствии с заполненным чек-листом, предоставленным в составе документов для участия в конкурсных процедурах.
6.1.25. Незамедлительно информировать Подрядчика о событиях или обстоятельствах, которые могут оказать неблагоприятное воздействие или послужить причиной задержки выполнения Работ, указанных в Календарном графике производства работ.
Если в какой-либо момент времени по каким-либо причинам фактический ход выполнения Работ отстает (или есть предпосылки отставания в будущем) и не позволяет закончить их в установленные Договором сроки, Субподрядчик обязан подготовить и представить на утверждение Подрядчику перечень мероприятий для восстановления сроков выполнения Работ в соответствии с Договором и предпринять действия для восстановления нарушенных сроков (увеличение продолжительности рабочего времени, числа персонала или техники Субподрядчика и др.). Все связанные с этим риски и расходы несет Субподрядчик. Если такие действия повлекли или повлекут дополнительные расходы для Подрядчика, Субподрядчик обязан возместить такие расходы Подрядчику по расчету, представленному Подрядчиком.
Действие пункта 13.3 Договора не приостанавливается и не прекращается. Неустойка начисляется до даты пока Субподрядчик не восстановит сроки выполнения Работ в соответствии с Календарным графиком производства работ.
6.1.26. В период действия Договора соблюдать требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, нормативных актов, национальных стандартов, сводов правил, технических регламентов для выполнения строительно-монтажных работ, исполнять (при наличии) предписания органов государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции Объекта, принимать участие в проверках, проводимых надзорными и/или контролирующими органами государственной власти.
6.1.27. В течение 3 (трех) календарных дней после заключения Договора назначить уполномоченных представителей для координации и согласования с Подрядчиком хода выполнения работ, поставки материалов, оборудования и запасных частей к нему, представления установленных Договором отчетных материалов, о чем направить Подрядчику официальное письменное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, должности представителей, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей, номера и даты доверенностей. К уведомлению должны прилагаться заверенные надлежащим образом копии выданных Субподрядчиком доверенностей, подтверждающих объем и срок полномочий его представителей.
В случае отмены доверенностей указанных представителей Субподрядчик обязан не позднее даты последнего дня действия этих доверенностей уведомить об этом Подрядчика в письменном виде.
6.1.28. Субподрядчик не вправе передавать Рабочую и Проектную документацию третьим лицам без согласия Подрядчика.
6.1.29. По требованию Подрядчика разрабатывать, согласовывать, рассматривать и предоставлять запрашиваемые тематические и специализированные графики работ, графики мобилизации и движения персонала, специализированные программы и планы мероприятий в установленный срок.
6.1.30. При привлечении Субподрядчиком специализированных субподрядных организаций для выполнения Работ по настоящему Договору Субподрядчик обязуется:
6.1.30.1. привлекать субсубподрядчиков, соответствующих следующим требованиям:
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица (для субсубподрядчиков - юридических лиц); государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для субсубподрядчиков - индивидуальных предпринимателей); отсутствие ограничения или лишения правоспособности и/или дееспособности (для субсубподрядчиков - физических лиц);
2) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, в т.ч. наличие у субсубподрядчиков необходимых лицензий или свидетельств о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, необходимых сертификатов на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющихся предметом заключаемого договора и т.д.;
3) непроведение ликвидации субсубподрядчика - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании субсубподрядчика - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства (о введении реализации имущества гражданина – при банкротстве индивидуального предпринимателя);
4) не приостановление деятельности субсубподрядчика в порядке, установленном Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации; 
5) отсутствие у субсубподрядчика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов субсубподрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Субсубподрядчик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, и решение по такому заявлению на дату заключения с ним договора не принято;
6) не имеет предъявленных требований о взыскании долгов, штрафных санкций, возмещении убытков, информация о которых размещена на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов и выполнение которых может оказать негативное влияние на платежеспособность субсубподрядчика и возможность исполнения им условий договора;
7) на имущество субсубподрядчика не наложен арест либо в отношении имущества субсубподрядчика не осуществлены иные ограничения гражданских прав;
8) субсубподрядчик не является иностранным агентом в соответствии с Законом №255-ФЗ.
6.1.30.2. При согласовании субсубподрядчика предоставить Подрядчику заверенные копии следующих документов субсубподрядчика:
- для юридических лиц: документы, подтверждающие правоспособность организации (учредительные документы, свидетельство о регистрации, документ о назначении единоличного исполнительного органа);
- для юридических лиц: справку о том, кто является учредителями (конечными бенефициарами/собственниками) организации (в целях исключения отношений с организациями, зарегистрированными на фиктивных лиц (лиц без определенного места жительства, лиц страдающих алкоголизмом и/или наркоманией);
- для индивидуальных предпринимателей: документы, подтверждающие регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;  
- копии годовой бухгалтерской отчетности (копии декларации по УСН – для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения) за последний отчетный период, предшествующий дате заключения договора;
- подтверждение полномочий лиц, действующих от имени субподрядной организации.
6.1.31. Подрядчик рассматривает письменное уведомление Субподрядчика о привлечении субсубподрядчиков и при наличии возражений направляет их Субподрядчику не позднее 5 дней с дату получения уведомления. 
6.1.32. При привлечении субподрядных организаций Субподрядчик организует Работы, координирует деятельность субподрядных организаций, а также осуществляет контроль за ходом Работ, выполняемых субсубподрядчиками, несет ответственность перед Подрядчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субсубподрядчиком и, в целом, за надлежащее выполнение Работ по настоящему Договору привлеченными субсубподрядчиками. 
6.1.33. Субподрядчик обязуется добросовестно исполнять требования актов законодательства о налогах и сборах. Данное обязательство включает обязанность Субподрядчика не вступать в сомнительные сделки с организациями или физическими лицами, в отношении которых налоговые органы могут на законном основании квалифицировать действия Субподрядчика как фиктивные, сводящиеся лишь к документальному оформлению с целью создания условий для получения необоснованной налоговой выгоды, а не направленных на осуществление реальных финансово-хозяйственных отношений.
При привлечении субподрядных организаций, а также заключении договоров поставки материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ по Договору, Субподрядчик обязан проявлять должную осмотрительность в выборе контрагентов с целью исключения случаев заключения договоров с недобросовестными налогоплательщиками. В качестве подтверждения должной осмотрительности при выборе контрагентов (в том числе, для исключения случаев заключения договоров с «фирмами-однодневками»), Субподрядчик должен иметь документальные подтверждения реального осуществления налогоплательщиками хозяйственной деятельности, хозяйственных операций, реального места нахождения имущества и достаточного объема материальных ресурсов, экономически необходимых для производства и поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, наличия необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности, способность контрагентов выполнять принятые обязательства. Перечень документов, являющихся таким документальным подтверждением, указан в п.п. 6.1.30-6.1.30.2 Договора.
Субподрядчик в ходе выполнения Работ по Договору обязан по запросу Подрядчика в течение 3 (трех) календарных дней предоставлять документы, подтверждающие наличие материальных ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору, бухгалтерскую и налоговую отчетность, учредительные, регистрационные документы как собственные, так и субподрядных организаций, задействованных при исполнении Договора.
6.1.34. Субподрядчик обязан до получения пропусков на территорию Подрядчика ознакомить под роспись его работников и работников привлеченных субподрядных организаций с требованиями в области производственной безопасности (Приложение №4 к Договору), с требованиями пропускного и внутриобъектного режимов, иными требованиями, установленными в локальных документах Подрядчика и действующими на территории Подрядчика. Об ознакомлении работников с требованиями Подрядчика, установленными в локальных документах Подрядчика, Субподрядчик обязан составить ведомость и один экземпляр предоставить Подрядчику.
Субподрядчик обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и работниками привлеченных субподрядных организаций требований, установленных в локальных документах Подрядчика, а также Федерального закона N 16-ФЗ от 9 февраля 2007 г. «О транспортной безопасности», требования которого являются обязательными для исполнения всеми субъектами транспортной инфраструктуры и распространяются на всех юридических и/или физических лиц, находящихся на объекте транспортной инфраструктуры (ОТИ).
6.2. Подрядчик обязан:
6.2.1. Передать Субподрядчику на срок выполнения Работ строительную площадку по акту приема-передачи. 
6.2.2. Передать Субподрядчику Проектную и Рабочую документацию.
6.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.
6.2.4. При передаче Субподрядчику строительной площадки освободить строительную площадку от имущества, наличие которого может препятствовать выполнению Работ Субподрядчиком.
6.2.5. Предоставить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения (в случае наличия технической возможности у Подрядчика). 
6.2.6. Обеспечить допуск на территорию строительства персонала и строительной техники Субподрядчика и третьих лиц, привлекаемых Субподрядчиком, в выходные, праздничные дни и ночные часы. 
6.3. Вводный инструктаж о пропускном и внутриобъектовом режиме на предприятии Подрядчика с сотрудниками Субподрядчика проводится Подрядчиком, первичный и последующие инструктажи Субподрядчик проводит со своими сотрудниками самостоятельно.

7. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
7.1. Право собственности на результат Работ переходит к Подрядчику после подписания Сторонами Акта приема передачи результата выполненных Работ (Приложение №3). До приемки результата Работ Подрядчиком риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ несет Субподрядчик.
7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, изделий и конструкций и/ или иного, используемого для исполнения Договора имущества, несет Субподрядчик.
7.3. Подписание Сторонами актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) на ежемесячной основе подтверждают только выполненные объемы промежуточных работ и служат для проведения расчетов между Сторонами в целях финансирования Субподрядчика. Такой акт не является актом предварительной приемки результата отдельного вида работ и не влечет переход права собственности и рисков случайной гибели или случайного повреждения к Подрядчику.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 
8.1. Подрядчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Субподрядчиком осуществляет приемку выполненных Работ.
8.2. Промежуточная приемка выполненных Работ осуществляется и оформляется актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
По окончании всех работ Стороны подписывают итоговые акты по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
Окончательная приемка выполненных Работ осуществляется и оформляется Актом приема передачи результата выполненных Работ (Приложение №3). 
Если приемке результатов работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка работ осуществляется Подрядчиком только при положительном результате предварительных испытаний. 
8.3. Субподрядчик предоставляет акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, отчет об использовании давальческих материалов, оригинал счета на оплату.
Отсутствие документации, указанной в абз. 1 настоящего пункта, в комплекте с актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) рассматривается как ненадлежащее выполнение Работ. В отсутствие данной документации Подрядчик не принимает Работы и не подписывает акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
8.4. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика полного комплекта документов, указанных в п. 8.3 Договора, обязан подписать и скрепить печатью Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ в письменной форме.
8.5. Не подписание Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в сроки, предусмотренные п. 8.4 Договора, без непредставления Подрядчиком мотивированного отказа в подписании Актов, рассматривается как приемка Подрядчиком результата Работ, но не лишает Подрядчика прав на предъявление соответствующих требований к Субподрядчику в случае обнаружения некачественно выполненных работ.
8.6. В случае направления Подрядчиком письменного мотивированного отказа в подписании Акта о приемке работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 Субподрядчик обеспечивает устранение всех выявленных Дефектов. После устранения всех Дефектов, указанных в письменном мотивированном отказе Подрядчика, повторная сдача-приемка выполненных Работ проводится в порядке, предусмотренном разделом 8 Договора.
8.7. Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами актами освидетельствования ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ.
Субподрядчик письменно извещает представителя Подрядчика по электронной почте Подрядчика, указанной в разделе 23 Договора, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Если представитель Подрядчика не явится к назначенному сроку проведения приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Подрядчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, т. е. менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки), то Субподрядчик не имеет права на соответствующее продление сроков выполнения работ. Субподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Подрядчика согласно его указанию, а затем восстановить ее.
В случае неявки представителя Подрядчика после надлежащего уведомления Субподрядчика, вскрытие Работ по требованию Подрядчика производится за счет Подрядчика.
Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ не является приемкой работ по Договору и не приравнивается к ней, соответственно не влечет перехода рисков их случайной гибели Подрядчику.
8.8. После выполнения всех Работ по Договору, устранения всех недостатков и недоработок, Стороны подписывают Акт приема-передачи результата выполненных Работ (по форме Приложения №3 к Договору).
8.9. В случае если Подрядчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, они фиксируются в письменной форме. 
Субподрядчик за свой счет, своими силами и без увеличения цены Договора обязан в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, если иные сроки не указаны Подрядчиком в мотивированном отказе от приемки Работ, предпринять все необходимые меры к устранению выявленных недостатков, замечаний Подрядчика. В случае невозможности устранить недостатки выполненных работ в указанный срок, стороны должны согласовать иной разумный срок. 
При отказе Субподрядчика от выполнения этой обязанности Подрядчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Субподрядчика.
При этом на период устранения замечаний Подрядчика Субподрядчик не освобождается от уплаты штрафных санкций в соответствии с разделом 13 Договора. 
Если Подрядчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения Работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные Работы. При этом Субподрядчик обязан компенсировать Подрядчику стоимость устранения недостатков.
8.10. Подписание/утверждение Подрядчиком Итогового акта не освобождает Субподрядчика от ответственности за недостатки/дефекты качества Работ, оборудования, материалов обнаруженные после.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
9.1. Субподрядчик гарантирует качество результата своей Работы по Договору, его соответствие Технической документации и возможность эксплуатации на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 9.2 Договора. 
9.2. Гарантийный срок на результат Работы Субподрядчика устанавливается с даты подписания Итогового акта, и составляет 36 (тридцать шесть) месяцев на работы, которые не предполагают создание результатов, перечисленных в абзаце 2 настоящего пункта.
Гарантии качества Работ распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Субподрядчиком и привлеченными им субсубподрядчиками.
9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата Работ Субподрядчика, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Подрядчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трёх) дней со дня получения письменного извещения Подрядчика. Если Субподрядчик уклоняется от составления акта или представитель Субподрядчика не пребывает в установленный в настоящем пункте Договора срок, то Подрядчик составляет такой акт в одностороннем порядке или с участием независимого эксперта. Такой акт является обязательным для обеих Сторон, является основанием для устранения дефектов и направляется Подрядчиком Субподрядчику для исполнения.
Выявленные дефекты должны быть исправлены Субподрядчиком за его счет в сроки, указанные в акте. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 
В случае, если Субподрядчик уклоняется от устранения выявленных недостатков и устранения дефектов, то Подрядчик вправе по своему выбору: потребовать от Субподрядчика соразмерного уменьшения стоимости работ по Договору или устранить недостатки самостоятельно либо поручить их устранение другому Субподрядчику с отнесением документально подтвержденных расходов на счет Субподрядчика. При этом гарантия в отношении Объекта либо его части не прекращается.

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ПОДРЯДЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, АУДИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА
10.1. Подрядчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов. 
10.2. Осуществляя контроль ведения Работ, Подрядчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика. 
10.3. Подрядчик вправе проводить аудит деятельности Субподрядчика в части исполнения обязательств по Договору. В указанных целях Подрядчик имеет право получать доступ к любым документам (информации), либо получать по запросам любые документы (информацию), касающиеся исполнения обязательств по Договору.
Для получения необходимой информации (документов) Подрядчик направляет запрос в адрес Субподрядчика. 
Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику доступ к запрашиваемым документам и информации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Субподрядчиком соответствующего запроса. 
Полный перечень запрашиваемых документов и информации предоставляется Подрядчику в 5-дневный срок со дня получения соответствующего запроса Субподрядчиком. 

11. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА
Изменения, связанные с выполнением Сторонами своих обязательств 
11.1. Субподрядчик не несет ответственности за качество Рабочей и Проектной документации, передаваемой Подрядчиком, за исключением документации, которую Субподрядчик разрабатывал.  
11.2. В случае если Подрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Субподрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом, если Подрядчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных Работ существенно увеличит сроки выполнения Работ, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе уплатить за произведенные некачественно Работы Субподрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти Работы, но отличающуюся от ранее установленной не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных Работ по достижению нормативного качества, заложенного в проекте, или уменьшить соответствующим образом договорную цену, если этапы Работ не определены. 
Ошибки, допущенные Субподрядчиком при выполнении Работ, о которых идет речь в настоящем пункте Договора, исправляются Субподрядчиком за свой счет в согласованные с Подрядчиком сроки, но не более, чем в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента фиксирования таких ошибок. 
При невыполнении Субподрядчиком этой обязанности Подрядчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ самостоятельно привлечь другого Субподрядчика с уменьшением оплаты Субподрядчику стоимости Работ на сумму понесенных документально подтвержденных расходов.
11.3. Если Подрядчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ по строительству Объекта, то Субподрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку выполнения Работ. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. 
11.4. Превышения Субподрядчиком проектных объемов и стоимости Работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, произошедшие по вине Субподрядчика и/или субсубподрядчиков, оплачиваются Субподрядчиком за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Подрядчиком своих обязательств. 
11.5. В случае, если Подрядчиком была установлена необходимость консервации Объекта, Подрядчик обязуется оплатить Субподрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления Работы, а также возместить подтвержденную соответствующими документами стоимость материалов, приобретенных Субподрядчиком для выполнения работ, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их приостановления. 

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).
12.2. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, как они понимаются действующим законодательством Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны и военные действия, а также действия и акты, издаваемые федеральными органами государственной власти, запрещающие и ограничивающие исполнение обязательств по настоящему Договору.
12.3. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Договору, должна в течение 48 (сорок восемь) часов направить другой стороне по факсу или заказным письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия указанных выше обстоятельств, подтвержденного сертификатом Торгово-промышленной палаты РФ (ее территориальными органами) или справкой компетентного государственного / муниципального органа (организации).
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, то любая Сторона вправе во внесудебном одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения другой Стороной письменного уведомления об одностороннем отказе от Договора.
Субподрядчик обязуется вернуть Подрядчику неотработанный аванс, полученный по Договору, в течение 5 рабочих дней.
12.4. Все обстоятельства, имеющие место быть (существующие) на дату заключения Договора (включая, но не ограничиваясь: любые меры ограничительного характера, санкции, специальные военные операции, войны и военные действия), не являются обстоятельствами непреодолимой силы и не могут служить основанием для освобождения Сторон от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
13.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
Стороны пришли к соглашению, что размер указанных в договоре неустоек и штрафов определяется исходя из стоимости Работ, а если она не установлена – исходя из Цены Договора, указанной в п. 3.1 Договора.
13.2. За нарушение договорных обязательств Субподрядчик имеет право взыскать с Подрядчика:
- за нарушение срока оплаты принятых Подрядчиком Работ, допущенное по вине Подрядчика, - неустойку в размере 0,1% от стоимости принятых, но не оплаченных Работ за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости Работ по Договору.
13.3. За нарушение договорных обязательств Подрядчик имеет право взыскать с Субподрядчика:
13.3.1. за нарушение установленных сроков выполнения Работ (сроков начала и окончания) более чем на 10 календарных дней неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Работ по Договору;
13.3.2. за нарушение срока устранения дефектов в Работах против сроков, предусмотренных актом Сторон, если такой акт был подписан Сторонами, или в случае неявки Субподрядчика или отказа от подписания такого акта против сроков, установленных односторонним актом, - неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора; 
13.3.3. в случае применения государственными надзорными органами административной ответственности к Подрядчику, если такая ответственность явилась результатом нарушения Субподрядчиком своих обязанностей или совершения Субподрядчиком виновных действий, влекущих применение к Подрядчику имущественных санкций, Субподрядчик компенсирует Подрядчику убытки в размере взысканных санкций. 
13.3.4. за нарушение условий об освобождении строительной площадки от принадлежащего Субподрядчику имущества, строительного мусора, о приведении строительной площадки в надлежащее состояние, предусмотренных пунктом 6.1.12 Договора, штраф в размере 1% от стоимости Работ по Договору.
13.3.5. за нарушение возврата материалов и другого имущества, переданных Подрядчиком Субподрядчику, неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки (в случае если материалы и имущество передавались Подрядчиком Субподрядчику), но не более 10% от цены Договора;
13.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
13.5. В случае выявления Подрядчиком факта невыполнения и несоблюдения Субподрядчиком пункта 6.1.9 Договора, Подрядчик вправе составить акт о выявленном нарушении. В случае нарушения Субподрядчиком (его работниками/работниками субсубподрядных организаций) пункта 6.1.9 Договора Подрядчик имеет право взыскать с Субподрядчика штраф в размере, установленном в приложениях №№ 4, 5 к настоящему Договору, за каждое зафиксированное нарушение. Штраф должен быть уплачен Субподрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления Подрядчиком акта о выявленном нарушении. В случаях нарушения этого срока Подрядчик имеет право на соответствующее уменьшение подлежащей оплаты за Работы по настоящему Договору (в том числе аванса) на сумму указанного штрафа. 
Кроме того, Субподрядчик за свой счет оплачивает все наложенные уполномоченными органами штрафы и возмещает возникший ущерб. Субподрядчик производит расчет за негативное воздействие на окружающую природную среду загрязняющих веществ и своевременно производит оплату за загрязнение окружающей природной среды.
13.6. В случае некачественного выполнения Субподрядчиком Работ по Договору, Подрядчик не производит окончательный расчет (оплату) по Договору до устранения Субподрядчиком всех недостатков Работ в установленный в соответствии с условиями Договора срок, который не может превышать 20 (Двадцать) календарных дней. В случае не устранения недостатков и нарушений в выполненных Работах в течение установленного срока, Субподрядчик несет ответственность за причинение вреда строящемуся (построенному с недостатками) Объекту и за причинение в связи с этими недостатками вреда третьим лицам, а также Субподрядчик лишается права получения окончательного расчета (оплаты) по Договору. 
13.7. За нарушение Субподрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 6.1.34 Договора, Подрядчик имеет право взыскать с Субподрядчика штраф в размере 3000 (Три тысячи) рублей за каждое зафиксированное нарушение.
За каждый случай нарушения работниками Субподрядчика или субсубподрядчиков требований, установленных в локальных актах Подрядчика, указанных в п. 6.1.34 Договора, Подрядчик имеет право взыскать с Субподрядчика штрафы в размерах, предусмотренных в локальных актах Подрядчика, указанных в п. 6.1.34 Договора. Если штрафы в названных локальных актах не установлены, то Подрядчик имеет право взыскать с Субподрядчика штрафы в следующих размерах:
- нарушение работниками Субподрядчика и/или работниками привлеченных субподрядных организаций режима курения на предприятии (курение в не отведенных для этого местах) – налагается штраф 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения; 
- хищение или попытка хищения материальных ценностей с территории Подрядчика с использованием автотранспорта Субподрядчика/привлеченных субподрядных организаций - штраф 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения. При хищении или попытке хищения имущества Подрядчика физическим лицом или с использованием автотранспорта Субподрядчика/привлеченных субподрядных организаций на сумму более 500 рублей Подрядчик оставляет за собой право передачи материалов в органы внутренних дел для привлечения виновных лиц к административной, уголовной ответственности;
- использование материалов Субподрядчиком/субсубподрядными организациями при выполнении работ на территории Подрядчика без регистрации их ввоза (вноса) на КПП – штраф в размере стоимости незарегистрированных материалов на КПП Подрядчика, указанных в акте приема-сдачи выполненных работ.
В случае выявления Подрядчиком факта невыполнения и несоблюдения требований локальных актов, Подрядчик вправе составить акт о выявленном нарушении. Штраф должен быть уплачен Субподрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления Подрядчиком акта о выявленном нарушении. В случаях нарушения этого срока Подрядчик имеет право на соответствующее уменьшение подлежащей оплаты за Работы по настоящему Договору (в том числе аванса) на сумму указанного штрафа.
Стороны условились, что медицинское освидетельствование на наличие алкогольного опьянения будет определяться алкотестером на присутствие алкоголя в пробе выдыхаемого воздуха в здравпункте Подрядчика. Зафиксированный факт состояния алкогольного опьянения является основанием к оплате заявленного штрафа. Уклонение работников от указанного освидетельствования признается Субподрядчиком как наличие у них алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование на состояние наркотического, токсического опьянения проводится в организациях (или их обособленных структурных подразделениях), имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения наркотического или иного токсического), в том числе с применением специально оборудованных для этой цели передвижных пунктов (автомобилей) для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 
В случае нарушений работниками Субподрядчика или субсубподрядчиков требований локальных актов, повлекших причинение Подрядчику материального ущерба (пожар, ДТП, кража, повреждение имущества и пр.), Субподрядчик обязуется возместить убытки в полном объеме. 
13.8. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта по вине Субподрядчика или Подрядчика, компенсируется виновной Стороной.
13.9. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами; несоблюдение требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, Правил пожарной безопасности допущенных работниками Субподрядчика, Подрядчик  вправе взыскать с Субподрядчика штраф в размере предусмотренном Приложением №4 за каждое нарушение и потребовать от Субподрядчика отстранения от работы лиц, допустивших нарушения.
Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном п. 6.1.6. настоящего Договора.  
13.10. Подрядчик вправе зачесть начисленные Субподрядчику суммы неустойки, пени, штрафа, в счет уплаты любых денежных средств, которые причитаются или будут причитаться к оплате Субподрядчику, письменно уведомив об этом Субподрядчика. Указанный в настоящем пункте зачет допускается при условии, что Подрядчик направил Субподрядчику претензию с требованием об уплате соответствующих сумм и указал разумный срок для их добровольного погашения, а Субподрядчик в установленный срок не исполнил данное требование либо не оспорил его в письменной форме.

14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
14.1. В случае необходимости внесения изменений в объем и содержание Работ (Техническую документацию), Подрядчик обязан направить письменное распоряжение уполномоченного лица, обязательное к выполнению для Субподрядчика, с указанием:
- увеличить или сократить объем и состав Работ;
- исключить любую часть Работ;
- изменить характер, качество или вид любой части Работы;
- выполнить дополнительную Работу, необходимую для завершения производства Работ.
14.2. В случае если изменения в объем и содержание Работ (Техническую документацию) повлекут увеличение стоимости Работ, согласованной Сторонами, или увеличивают срок выполнения Работ, то Субподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. При невыполнении данного условия Работы считаются несогласованными и выполненными за счет Субподрядчика. 
14.3. Сроки начала и окончания Работ могут быть изменены по соглашению Сторон, что оформляется дополнительным соглашением, которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
15.2. При возникновении между Подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Субподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Субподрядчиком Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет (или возмещает) Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.
15.3. По настоящему Договору обязателен претензионный порядок урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне мотивированный и обоснованный ответ заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения претензии. Если Сторонами не будет достигнуто соглашение, то споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы.

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
16.1. Информация о факте заключения, о его изменении и прекращении, содержании Договора, информация о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, полученные в связи с исполнением обязательств по Договору, сведения, в отношении которых их обладателем установлен режим коммерческой тайны, относятся к конфиденциальным сведениям.
16.2. Каждая из Сторон обязуется не разглашать третьим лицам сведения, указанные в п. 16.1 Договора, за исключением случаев, определенных законодательством, без предварительного письменного согласия другой Стороны, а также принимать все меры, необходимые для охраны информации от несанкционированного доступа третьих лиц.
16.3. Информация, указанная в п. 16.1 Договора, может быть раскрыта по официальному запросу органа государственной власти или суда в случаях, когда исполнение такого запроса в соответствии с законодательством является обязательным для Стороны, которой он адресован. 
16.4. Информация, указанная в п. 16.1 Договора, может быть раскрыта юридическим и финансовым консультантам, а также аудиторам любой из Сторон при условии обеспечения указанными лицами режима конфиденциальности полученной информации.
16.5. В случае нарушения режима конфиденциальности информации (пункты 16.1 - 16.4 Договора) Сторона, допустившая такое нарушение, обязана возместить другой Стороне в полном объеме все причиненные этим убытки, в том числе убытки, причиненные последующим разглашением информации третьими лицами.

19. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
19.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:
19.1.1. она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;
19.1.2. у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;
19.1.3. она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ею соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;
19.1.4. заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;
19.1.5. в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных либо направленных на инициирование процедуры банкротства, а также на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации;
19.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны; 
19.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;
19.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;
19.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;
19.1.10. вся информация и документы, предоставленные ею другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора.
19.2. Настоящим Субподрядчик подтверждает отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и подобных обязательных платежей.
19.3. Если какое-либо из указанных в пунктах 19.1. - 19.2 Договора заверений, а также какое-либо из заверений, данных после заключения Договора, оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью заверений. 
19.4. Настоящим Субподрядчик заверяет, что на момент заключения настоящего Договора в отношении него, его аффилированных лиц и конечных бенефициаров не действуют какие-либо международные санкции. В случае нарушения данного заверения со Стороны Субподрядчика, Подрядчик («Ненарушившая Сторона») имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, а Нарушившая Сторона обязуется возместить Подрядчику в полном объеме все убытки, вызванные таким нарушением. 
19.5. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Субподрядчик заверяет Подрядчика, что: 
19.5.1. Субподрядчик уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, бухгалтерскую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;
19.5.2. все операции Субподрядчика по приобретению материалов, изделий, конструкций, механизмов, оборудования, необходимых для производства Работ по Договору, у его поставщиков, реализация выполненных Работ Подрядчику полностью отражены в первичной документации Субподрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на последнего;
19.5.3. Субподрядчик не является плательщиком НДС.  В случае если Субподрядчик теряет право на освобождение от исполнения обязанности налогоплательщика по НДС, он обязуется уведомить об этом Подрядчика не позднее трех рабочих дней с момента утраты такого права;
19.5.4. предоставит Подрядчику соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется реализация выполненных Работ по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь – счета-фактуры, акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты приема-передачи результата выполненных работ (Приложение № 3 к Договору).
19.5.5. он обладает в необходимом объеме правами, в том числе интеллектуальными правами, в отношении предоставляемых при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций, механизмов и оборудования, предоставляемые материалы, изделия, конструкции, механизмы и оборудование, в том числе входящие в их состав результаты интеллектуальной деятельности, не являются контрафактными/фальсифицированными и Субподрядчик обладает правами на их распространение.
19.5.6. выполнение обязательств по настоящему Договору и передача Подрядчику результата Работ и его использование не нарушает и не будет нарушать исключительных прав третьих лиц. В состав результата Работ включены все лицензии и разрешения, необходимые для эксплуатации Подрядчиком Объекта, его технического обслуживания и ремонта, реконструкции или модернизации.
19.5.7. будет использовать при выполнении обязательств по настоящему Договору объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.
19.5.8. предоставленные при выполнении Работ материалы, изделия, конструкции, механизмы и оборудование не являются предметом спора, в отношении них или прав на них не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора, правомерному использованию Подрядчиком.
19.6. В случае нарушения заверений, предусмотренных пунктом 19.5 настоящего Договора, со стороны Субподрядчика Подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, а Субподрядчик обязан возместить Подрядчику в полном объеме все убытки, понесенные Подрядчиком вследствие нарушения Субподрядчиком указанных заверений и/или допущенных Субподрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства).
19.7. Стороны признают, что при заключении Договора они полагались на заверения, содержащиеся в настоящем разделе Договора, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.
Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.
Все заверения, содержащиеся в настоящем Договоре, являются заверениями об обстоятельствах, данными в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ.

20. ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ (в смысле ст. 406.1 ГК РФ)
20.1. Субподрядчик обязуется возместить имущественные потери Подрядчика, возникшие при наступлении следующих обстоятельств (не связанных с нарушением Субподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором):
20.1.1. предъявления налоговыми органами требований к Подрядчику об уплате сумм налогов, пени, штрафов, отказа налоговыми органами Подрядчику в налоговых вычетах по НДС по итогам налоговых проверок по основаниям, связанным с неполнотой, недостоверностью и противоречивостью документов (сведений), полученных от Субподрядчика, а также в связи с привлечением Субподрядчиком контрагентов без проявления должной степени осмотрительности и осторожности, обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе, в связи с привлечением Субподрядчиком контрагентов, не обладающих признаками действующих организаций. 
20.2. Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику все возникшие у него потери, вызванные обстоятельствами, указанными в п. 20.1 Договора.
20.3. Размер потерь, связанных с претензиями государственных органов, определяется на основании соответствующих актов государственных органов (решений, постановлений, предписаний, требований и др.) и/или судебных актов, вступивших в законную силу. 
Субподрядчик возмещает имущественные потери Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Подрядчика письма с требованием о возмещении таких потерь. К письму Подрядчика прилагаются документы, подтверждающие, что Подрядчик понёс имущественные потери, или что имущественные потери с неизбежностью будут понесены Подрядчиком в будущем. Это могут быть копии актов государственных органов (решения, постановления, предписания, требования и др.), копии платежных поручений, копии вступивших в законную силу судебных актов, иные документы.

21. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
[bookmark: _Hlk149823634]21.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, за исключением раздела 19, раздела 20 настоящего Договора, положения которых действуют в течение трех лет после подписания Сторонами Итогового акта.
21.2. Окончание срока действия Договора не прекращает обязательства Сторон по Договору, если Стороны не выполнили их в течение срока действия Договора, в том числе не прекращает обязательства Субподрядчика по выполнению предусмотренных Договором Работ в полном объёме и гарантийных обязательств Субподрядчика.
21.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами Договора. 
21.4. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:
- возбуждения дела в суде о несостоятельности (банкротстве) Субподрядчика;
- нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ;
- систематического (три и более раз) нарушения условий исполнения Договора по обеспечению необходимой техникой и количеством работников в соответствии с утвержденным Подрядчиком ППР.
- несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку строительства более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- в любое время до сдачи результата Работы, уплатив Субподрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения Субподрядчиком уведомления об отказе Подрядчика от исполнения настоящего Договора;
- в любой момент после заключения Договора, когда Подрядчику стало известно о предоставлении Субподрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Субподрядчика, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора;
- привлечения Субподрядчиком для выполнения Работ субсубподрядчика, в отношении которого Подрядчик направил возражения о несоответствии его требованиям, указанным в п. 6.1.30.1 Договора и/или об отсутствии документов, указанных в п. 6.1.30.2 Договора либо недостоверности указанных в них сведений;
- привлечения Субподрядчиком или его субсубподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного персонала;
- нарушение Субподрядчиком или его субсубподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности;
- в иных случаях, предусмотренных в Договоре.
21.5. Субподрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
- финансовой несостоятельности Подрядчика или систематической задержки (три и более раз подряд) оплаты за выполненные Работы или задержки их оплаты более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- остановки Подрядчиком строительства по причинам, независящим от Субподрядчика, на срок, превышающий 90 (тридцать) календарных дней;
- внесения Подрядчиком изменений в Техническую документацию, увеличивающих стоимость строительства более 30% от согласованной договорной цены;
- Подрядчик бездействует в течение более чем 30 (тридцати) календарных дней, не принимая никаких мер для решения вопросов и обстоятельств, критически влияющих на возможность выполнения и результат работ по Договору;
- в случае, если не будут соблюдены или не будут выполнены или не будут действительны (полностью или в любой их части, или хотя бы в части любого из них) Заверения об обстоятельствах, указанные в разделе 19 Договора.
21.6. Уведомление об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора должно быть оформлено в письменном виде и направлено второй Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Стороной уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.
21.7. Стороны установили, что в случае, если почтовая корреспонденция с уведомлением об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора вернулась отправителю ввиду истечения срока хранения, выбытия адресата, отказа в получении корреспонденции или по иной причине, не зависящей от отправителя, то уведомление считается доставленным, а Договор расторгнутым с момента возврата почтовой корреспонденции.

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
22.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу, осуществлять передачу Договора (одновременную передачу Стороной всех прав и обязанностей по Договору третьему лицу) без письменного согласия другой Стороны.
В случае, если Субподрядчик нарушит условия настоящего пункта, и без предварительного согласия Подрядчика совершит уступку прав требования, Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 10% от общей суммы уступленного денежного требования. 
22.2. Залог прав по настоящему Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.
22.3. Юридически значимые уведомления по настоящему Договору (уведомления о неисполнении обязательств, претензионные уведомления, уведомления о расторжении договора, уведомления о наступлении форс-мажора, уведомления об изменении реквизитов) даются в письменной форме в виде заказного письма с уведомлением получателя по его адресу, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон»; уведомление считается врученным данным на 6 (шестой) календарный день после отправления заказного письма с уведомлением по почте.
22.4. Договор регулируется законодательством Российской Федерации и представляет собой исчерпывающее соглашение между Сторонами. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему и соглашения, переписка, гарантийные письма, протоколы о намерениях, касающиеся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
22.5. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации, регламентирующими условия выполнения строительного подряда.
22.6. В случае изменения реквизитов (почтовых адресов, телефонов, в том числе адресов электронной почты, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (адрес места нахождения, ИНН, КПП, ОКВЭД и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трёх) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.
22.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, состоит из пронумерованных страниц, прошит и скреплен печатями Сторон.
[bookmark: _Toc85710354][bookmark: _Toc126083062][bookmark: _Toc146811001]22.8. Договор и дополнительные соглашения к нему подписываются уполномоченными должностными лицами Сторон собственноручно, скрепляются печатями Сторон. Использование аналога собственноручной подписи (факсимиле) не допускается. Несоблюдение требований настоящего пункта Договора влечет недействительность Договора или дополнительного соглашения к нему.
[bookmark: _Toc85710355][bookmark: _Toc126083063][bookmark: _Toc146811002]22.9. Датой заключения настоящего Договора считается дата, указанная на первом листе Договора в правом верхнем углу.
[bookmark: _Toc85710356][bookmark: _Toc126083064][bookmark: _Toc146811003]22.10. Электронная переписка, осуществляемая сторонами при заключении, исполнении и прекращении настоящего Договора, а также передаваемые в ходе такой переписки электронные документы или электронные копии документов признаются Сторонами юридически значимыми в случае передачи по средствам факсимильной связи и/или по адресам электронной почты (e-mail), указанным в настоящем Договоре, и являются письменными доказательствами в соответствии с нормами процессуального права. Сторона, отправляющая документы посредством факсимильной связи и/или электронной почты, гарантирует достоверность подписи уполномоченного лица. В случае возникновения споров и разногласий, документы, направленные и полученные с указанных адресов электронной почты (e-mail) и/или посредством факсимильной связи с указанных номеров факсов являются надлежащими и достоверными доказательствами. При направлении документов, связанных с настоящим Договором, посредством электронной почты и/или факсимильным сообщением, Стороны обязаны направить оригиналы данных документов в течение 10 (десяти) рабочих дней почтовым отправлением.
22.11. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки полученных персональных данных согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», обеспечение их конфиденциальности и безопасности.
22.12. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью          следующие документы: 
Приложение №1 Ведомость договорной цены; 
Приложение №2 Форма отчета о расходовании давальческого материала;
Приложение №3 Форма акта приема-передачи результата выполненных работ
Приложение №4 Требования в области производственной безопасности
Приложение №5 Обязательства Субподрядчика в области охраны окружающей среды.
Приложение № 6 Золотые правила безопасности
Приложение № 7 Требования пропускного и внутриобъектового режимов на территории объекта транспортной инфраструктуры «Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга.
 
23. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

	ПОДРЯДЧИК:
	СУБПОДРЯДЧИК: 

	ООО «ШЕЛЛРОКК»
Юридический адрес:
117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54
Фактический адрес:
109004, г. Москва, 
ул. Николоямская, д.29, стр.1, пом.1/Ч
Почтовый адрес: 109028, г.Москва, а/я 4
ИНН: 9726048866  КПП: 772601001
ОГРН: 1237700462427
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810112010587017 
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва
к/с 30101810445250000360
БИК 044525360
Адрес эл. почты: info@shellrockk.com
Тел.: 8 800 101 24 13
	Индивидуальный предприниматель Буваев Николай Николаевич
Адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Есенина, д.8, к.1, литера А, кв.168
ИНН: 345802634879
ОГРНИП: 322344300004071
Банковские реквизиты: 
р/с 40802810001500266844 
ООО "Банк Точка"
к/с 30101810745374525104
БИК 044525104
Адрес эл. почты: 
Тел.:  8 921 764 63 22


	Генеральный директор


_____________________ Е.А. Бусел
М.П.
	


_____________________ Н.Н. Буваев
М.П.



