### Суть ситуации

Заказчик выдал смету с пометкой «в производство работ», но не оформил её как приложение/допсоглашение к Договору. Это расходится с процедурами, зафиксированными в разделе 3 Договора (п.3.1), где смета должна быть:

- подготовлена (обычно Подрядчиком);

- согласована обеими сторонами;

- подписана и присоединена к Договору как его неотъемлемая часть.

Фактически мы имеем односторонний (или неподписанный) документ, который не интегрирован в контрактный пакет.

## Юридические риски

| Риск | В чём проявляется |
| --- | --- |
| Недействительность сметы как части сделки | Без подписи обеих сторон и ссылочного включения в перечень приложений смета не приобретает статуса неотъемлемой части Договора. Возникает пробел в определении конкретного состава и стоимости работ. |
| Спор о подлежащем оплате объёме | Заказчик вправе ссылаться лишь на фиксированную «предельную цену», заявляя, что детальная разбивка не согласована. Оплата может быть ограничена или отсрочена до урегулирования. |
| Квалификация работ как «несогласованных» | Если фактический объём или цена превысят исходные параметры более чем на 10 %, ст. 17.2 Договора относит их к несогласованным, а расходы остаются за Подрядчиком. |
| Сложности взыскания задолженности | В суде придётся доказывать, что смета была фактически согласована (переписка, конклюдентные действия), иначе требование оплаты может быть уменьшено или отклонено. |
| Риск одностороннего изменения задания Заказчиком | Пока смета не включена в Договор, Заказчик сохраняет свободу корректировать объём работ через распоряжения, что увеличивает неопределённость Подрядчика. |
| Потенциальное признание существенного условия неопределённым | Если суд сочтёт, что предмет (конкретный объём/состав работ) не определён, Договор может быть признан незаключённым в части «дополнительных» работ. |

## Налоговые риски (Проверка ФНС)

| Риск | Последствия |
| --- | --- |
| Отсутствие первичных документов, подтверждающих стоимость | ФНС может исключить расходы из налогооблагаемой базы прибыли и отказать во входном НДС у Подрядчика; аналогично у Заказчика – при капитализации затрат. |
| Квалификация части платежей как необоснованной выгоды | Неподтверждённая сметой детализация и расценки могут трактоваться как завышение стоимости работ. Это ведёт к доначислению налога на прибыль, пени и штрафов. |
| Разрыв между актами КС-2/КС-3 и договорной базой | Договор прямо связывает итоговые акты с «согласованной сметой». При её отсутствии инспекция усомнится в достоверности актов и праве на НДС-вычет. |
| Риск переквалификации части работ в отдельный договор | Если выявится, что фактически выполнялись дополнительные работы без согласованного основания, налоговики могут квалифицировать их как самостоятельную сделку со своей датой реализации и налоговыми последствиями. |
| Повышенное внимание к взаимозависимости и трансфертному ценообразованию | При крупной сумме контракта инспекция может запрашивать сметную расшифровку для проверки рыночного уровня цен; неподписанная смета не удовлетворит требованиям ст. 54.1 НК РФ. |

## Рекомендации

- Срочно оформить смету:

  - Подготовить Дополнительное соглашение, в котором:

    - перечислить смету как Приложение с номером;

    - зафиксировать, что смета согласована и становится неотъемлемой частью Договора;

    - при необходимости скорректировать цену/сроки.

- Обеспечить подписи уполномоченных лиц обеих сторон и дату.

- Архивировать переписку (e-mail, протоколы согласования) – она пригодится как доказательство фактического утверждения сметы.

- Синхронизировать смету с КС-2/КС-3 и календарным графиком: расценки и объёмы в актах должны ссылаться на позиции сметы.

- Контролировать порог 10 %: при любом превышении инициировать дополнительное соглашение до начала работ.

- Для налоговой проверки хранить комплект: договор + допсоглашение + утверждённая смета + акты + первичка поставщиков.

При выполнении этих шагов договорная база станет «закрытой» – и юридические, и налоговые риски существенно снизятся.

### Вывод

- Отметка «в производство работ» сама по себе ‒ это техническое распоряжение, свидетельствующее, что смета передана исполнителям. Юридического акцепта она не заменяет.

- Чтобы смета обрела статус «неотъемлемой части», нужно документальное подтверждение волеизъявления обеих сторон:

  - либо подписи уполномоченных лиц на самой смете/гриф «СОГЛАСОВАНО» с подписями и печатями;

  - либо сопроводительное письмо-акцепт или дополнительное соглашение, к которому смета приложена.

- Без такой двусторонней фиксации смета останется лишь проектным документом; при споре Заказчик сможет утверждать, что стоимость/объём не были согласованы. Поэтому рекомендуется добиваться именно подписанной (или письменно акцептованной) версии сметы до начала или, как минимум, до первой сдачи-приёмки работ.