### 1. Коротко о ситуации

- Договор прямо закрепляет, что локально-сметные расчёты (смета) оформляются подрядчиком в 10-дневный срок, согласовываются заказчиком также в 10 дней и после этого «являются неотъемлемой частью настоящего Договора».

- Заказчик, получив расчёт в ценах I кв. 2025 г., присылает подрядчику собственную версию сметы «в базисных ценах 2000 г.» и говорит, что достаточно устного согласования — оформлять приложение не нужно.

2. Юридическая оценка действий заказчика

| Ключевой аргумент | Норма или практика | Что это значит для спора |
| --- | --- | --- |
| Смета — обязательная часть договора строительного подряда, если стороны согласовали, что цена определяется именно сметой | п. 1 ст. 743 ГК РФ — подрядчик обязан работать «…в соответствии … со сметой, определяющей цену работ» (gkodeksrf.ru) | Нельзя односторонне отказаться от оформления сметы приложением: это изменение существенного условия. |
| Форма сделки: изменения к договору требуют той же формы, что и сам договор | ст. 452 ГК РФ (подразумевается) | «Устное согласование» не меняет договор — нужна подписанная сторонами бумага / ЭДО. |
| Цена через смету | п. 3 ст. 709 ГК РФ: «Цена работы может быть определена путём составления сметы» (gkodeksrf.ru) | Если цена закреплена именно так, смета должна быть оформлена и подписана. |
| Метод «базис-2000 + индексы» применим, но только если стороны договорились | Описание базисно-индексного метода (Минстрой, проф. литература) (gss-online.ru) | Заказчик вправе попросить расчёт в базисных ценах, но не может навязать метод, который противоречит согласованной цене договора. |
| Практика судов: отсутствие сметы не делает договор недействительным, если цена определена иным способом | Обзор КонсультантПлюс «Подряд без сметы» 2025 (consultant.ru) | В вашем случае цена «привязана» к смете (п. 3.1 договора), поэтому смета всё-таки требуется. |

Вывод
Заказчик не вправе:

- Утверждать, что смета «не нужна» — она названа в самом договоре неотъемлемым приложением.

- Односторонне заменять расчёт подрядчика своей версией в базисных ценах: это изменение метода определения цены, допустимо только через доп.соглашение.

- Налоговые риски, если смета останется без оформления

| Риск | Для кого | Почему возникает |
| --- | --- | --- |
| Отказ в расходах по налогу на прибыль | Подрядчик (и частично заказчик — как инвестор) | Налоговики требуют «достаточно документов» для обоснования расходов. Минфин и ФНС допускают работу без сметы, но подчёркивают, что тогда КС-2/КС-3 и договор должны детализировать объём и стоимость работ. Если цена в договорах разнится со сметой или сметы вовсе нет, инспекция может признать расходы необоснованными (позиция, приведённая в Taxpravo) (taxpravo.ru). |
| Допдоначисление НДС | Обе стороны | Без подписанной сметы труднее доказать корректность первичной стоимости работ. Если фактические платежи превысят «базис-2000», инспекция может расценить разницу как отдельную операцию и доначислить НДС. |
| Штрафы по ст. 54.1 НК РФ (необоснованная выгода) | Обе стороны | Несогласованная смета — аргумент для претензий в части «искусственного завышения» / «занижения» цены. |
| Риски по капитальным вложениям | Заказчик | Если объект капстроительства ставится на учёт по заниженной (базисной) стоимости, придётся пересчитывать амортизацию и налог на имущество после проверки. |
| Судебные санкции | Оба | Односторонний отказ от согласованного условия — основание для подрядчика требовать оплату по своей смете или расторгнуть договор; заказчик рискует взысканием убытков. |

### 4. Что делать сторонам

- Вернуться к письменной форме: оформить смету как приложение либо подписать доп.соглашение, где:

  - фиксируется метод расчёта (базисно-индексный или «текущие цены I кв. 2025»);

  - указывается, какими индексами Минстроя приводить базис к текущему уровню.

- Сверить цену договора и расчёты: смета не должна превышать цену по п. 3.1, иначе понадобится корректировка договора.

- При расхождениях подписывать изменения через доп.соглашения, а не «на словах» — иначе риск претензий по ст. 740, 743 ГК РФ.

### 5. Итог

- С юридической точки зрения действия заказчика противоречат как тексту самого договора, так и императивной норме п. 1 ст. 743 ГК РФ; односторонний отказ от оформления сметы и замена её вариантом в базисных ценах без дополнительного соглашения неправомерны.

- С налоговой точки зрения отсутствие подписанной сметы увеличивает вероятность споров о размере расходов, базы по НДС и даже о достоверности самой хозяйственной операции.

Фактически обеим сторонам проще (и дешевле) оформить смету в письменном виде, согласовать метод ценообразования и зафиксировать его приложением к договору. Это минимизирует как судебные, так и налоговые риски.