## по Грандсмете
№ п/п | Наименование работ | Стоимость работ
Стоимость работ в контракте
1 | Стоимость выполнения комплекса работ по монтажу металлоконструкций | 155057461.56
2 | Непредвиденные затраты 3% | 4651723.85
3 | Итоговая стоимость комплекса работ с учетом 3% непредвиденных затрат | 159709185.41
4 | НДС 20% | 191651022.492
Расчёт обновленной стоимости работ
1 | Зимнее удорожание работ 2,1% с уходом за материалом зимой | 9767601.62
2 | Затраты на содержание строительной площадки и персонала (4 мес, июль-октябрь) | 8834892.99
| Итого с зимними, содержанием | 148229498.66
3 | Непредвиденные 3% | 4446884.9598
4 | Индекс инфляции 2кв.25г./1кв.26г. (октябрь 25г./март 26г., дефлятор, ± 3,3%) | 5038320.6595
| Итого с зимними, содержанием, инфляцией и непредвиденными | 157714704.2793
| Итого, с договорным коэффициентом (только на СМР- 1,20409902725) | 184021979.02
| НДС 20% | 36804395.804
| Итого с НДС 20% | 220826374.824
| Банковская гарантия | 1002038.1 | Кирилл
| Итого, с банковской гарантией | 221828412.924 | 222159962.1806 | -331549.2566

## Лист1
№ п/п | Наименование работ | Стоимость работ
Стоимость работ в контракте
1 | Стоимость выполнения комплекса работ по монтажу металлоконструкций | 155057461.56
2 | Непредвиденные затраты 3% | 4651723.85
3 | Итоговая стоимость комплекса работ с учетом 3% непредвиденных затрат | 159709185.41
4 | НДС 20% | 191651022.492
Расчёт обновленной стоимости работ
1 | Зимнее удорожание работ 2,1% с уходом за материалом зимой | 9767601.62
2 | Затраты на содержание строительной площадки и персонала (4 мес, июль-октябрь) | 8834892.99
3 | Индекс инфляции 2кв.25г./1кв.26г. (октябрь 25г./март 26г., дефлятор, ± 3,9%) | 5270403.1185
| Итого с зимними, содержанием и инфляцией | 178930359.2885
4 | Непредвиденные 3% | 5367910.7787
| Итого с зимними, содержанием, инфляцией и непредвиденными | 184298270.0672
5 | НДС 20% | 36859654.0134
7 | Итого с НДС 20% | 221157924.0806
8 | Банковская гарантия | 1002038.1
9 | Итого, с банковской гарантией | 222159962.1806