Подбор единичных расценок к Акту №8
Изготовление недостающих элементов МК

Объект: терминал по перевалке минеральных удобрений, конвейерная галерея №3, шифр 1632-2021-2.1.3-КМ/КМД

Принятые допущения: изготовление выполнялось на строительной площадке на стапеле/временном заготовительном участке, поэтому ФЕРм38 указан «применительно». Для всех позиций с подачей манипулятором выбран вариант «с краном на автомобильном ходу». Если фактически сборка выполнялась вручную без грузоподъемного механизма, заменить окончание расценок ФЕРм38 на варианты с ручными лебедками/вручную. Монтажные расценки ФЕР09 даны дополнительно, если в объем договора входит последующий монтаж изготовленных отправочных марок.

| П. | Марка/работа по акту | Кратко по акту | Изготовление ФЕРм38 | Монтаж ФЕР09 | Антикоррозия ФЕР13 | Контроль ФЕРм39 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Настил 1Н1-136 (2шт) | металл 398,6 кг; сварка 19,60/398,6; ВИК 19,6 м; ГФ-021 10,4 м2 | ФЕРм38-01-004-01 — Площадки/настилы. Изготовление применять как «площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов», с краном на автомобильном ходу/манипулятором, применительно. | ФЕР09-03-030-01 — Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Если это отдельные щиты встроенных площадок — проверить 09-03-031-01. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 10,4 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 2 | Настил 1Н1-144 (2шт) | металл 398,6 кг; сварка 19,60/398,6; ВИК 19,6 м; ГФ-021 10,4 м2 | ФЕРм38-01-004-01 — Площадки/настилы. Изготовление применять как «площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов», с краном на автомобильном ходу/манипулятором, применительно. | ФЕР09-03-030-01 — Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Если это отдельные щиты встроенных площадок — проверить 09-03-031-01. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 10,4 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 3 | Настил 1Н1-61 | металл 77,9 кг; сварка 3,72/77,9; ВИК 3,72 м; ГФ-021 2,1 м2 | ФЕРм38-01-004-01 — Площадки/настилы. Изготовление применять как «площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов», с краном на автомобильном ходу/манипулятором, применительно. | ФЕР09-03-030-01 — Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Если это отдельные щиты встроенных площадок — проверить 09-03-031-01. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 2,1 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 4 | Настил 1Н1-54 | металл 70,6 кг; сварка 2,12/70,6; ВИК 2,12 м; ГФ-021 3,3 м2 | ФЕРм38-01-004-01 — Площадки/настилы. Изготовление применять как «площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов», с краном на автомобильном ходу/манипулятором, применительно. | ФЕР09-03-030-01 — Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Если это отдельные щиты встроенных площадок — проверить 09-03-031-01. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 3,3 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 5 | Настил 1Н1-52 | металл 78,6 кг; сварка 3,04/78,6; ВИК 3,04 м; ГФ-021 3,4 м2 | ФЕРм38-01-004-01 — Площадки/настилы. Изготовление применять как «площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов», с краном на автомобильном ходу/манипулятором, применительно. | ФЕР09-03-030-01 — Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Если это отдельные щиты встроенных площадок — проверить 09-03-031-01. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 3,4 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 6 | Настил 1Н1-50 | металл 65,9 кг; сварка 2,48/65,9; ВИК 2,48 м; ГФ-021 3,1 м2 | ФЕРм38-01-004-01 — Площадки/настилы. Изготовление применять как «площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов», с краном на автомобильном ходу/манипулятором, применительно. | ФЕР09-03-030-01 — Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Если это отдельные щиты встроенных площадок — проверить 09-03-031-01. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 3,1 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 7 | Настил 1Н1-46 | металл 57,9 кг; сварка 2,20/57,9; ВИК 2,2 м; ГФ-021 2,8 м2 | ФЕРм38-01-004-01 — Площадки/настилы. Изготовление применять как «площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов», с краном на автомобильном ходу/манипулятором, применительно. | ФЕР09-03-030-01 — Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Если это отдельные щиты встроенных площадок — проверить 09-03-031-01. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 2,8 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 8 | Настил 1Н1-43 | металл 224,9 кг; сварка 9,70/224,9; ВИК 9,7 м; ГФ-021 9,3 м2 | ФЕРм38-01-004-01 — Площадки/настилы. Изготовление применять как «площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов», с краном на автомобильном ходу/манипулятором, применительно. | ФЕР09-03-030-01 — Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Если это отдельные щиты встроенных площадок — проверить 09-03-031-01. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 9,3 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 9 | Настил 1Н1-33 | металл 56,7 кг; сварка 0,90/56,6; ВИК 0,9 м; ГФ-021 2,7 м2 | ФЕРм38-01-004-01 — Площадки/настилы. Изготовление применять как «площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов», с краном на автомобильном ходу/манипулятором, применительно. | ФЕР09-03-030-01 — Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Если это отдельные щиты встроенных площадок — проверить 09-03-031-01. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 2,7 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 10 | Балка 1Б4-14 | металл 653,8 кг; сварка 12,50/653,8; ВИК 12,5 м; ГФ-021 11,9 м2 | ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором. | ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 11,9 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 11 | Балка 1Б5-1 | металл 263,1 кг; сварка 4,80/263,1; ВИК 4,8 м; УЗК 4,8 м; ГФ-021 4,9 м2 | ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором. | ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 4,9 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.; ФЕРм39-02-008-01 — УЗК оборудования/конструкций, толщина до 10 мм, уточнить по КМД. |  |
| 12 | Колонна 3К1-11 | металл 1228 кг; сварка 48,00/1208,0; ВИК 48 м; ГФ-021 18,5 м2 | ФЕРм38-01-003-01 — Стойки/опоры, применительно к колоннам; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором. | ФЕР09-03-002-02 — Монтаж колонн до 25 м цельного сечения; подбор по ориентировочной массе 1.228 т. При составном сечении заменить на 09-03-002-04/05/06 по массе. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 18,5 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 13 | Колонна 3К1-15 | металл 1243,8 кг; сварка 45,00/1222,8; ВИК 45 м; ГФ-021 19 м2 | ФЕРм38-01-003-01 — Стойки/опоры, применительно к колоннам; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором. | ФЕР09-03-002-02 — Монтаж колонн до 25 м цельного сечения; подбор по ориентировочной массе 1.244 т. При составном сечении заменить на 09-03-002-04/05/06 по массе. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 19 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 14 | Распорка 1Б1-1 | металл 69,9 кг; сварка 1,04/69,9; ВИК 1,04 м; ГФ-021 1,79 м2 | ФЕРм38-01-006-02 — Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам/связям. | ФЕР09-03-014-01 — Монтаж связей и распорок из одиночных/парных уголков, гнутосварных профилей: пролет до 24 м, высота до 25 м. При иных параметрах — 09-03-014-02/03/04. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 1,79 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 15 | Ригель фахверка 1В1-10 | металл 41,1 кг; ГФ-021 1,34 м2 | ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором. | ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 1,34 м2. | — — Сварные соединения/ВИК в акте не указаны. |  |
| 16 | Ригель фахверка 1В1-11 | металл 30,4 кг; ГФ-021 0,99 м2 | ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором. | ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 0,99 м2. | — — Сварные соединения/ВИК в акте не указаны. |  |
| 17 | Распорка 1РС3-2 | металл 187,6 кг; сварка 4,7/187,6; ВИК 4,7 м; ГФ-021 4,7 м2 | ФЕРм38-01-006-02 — Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам/связям. | ФЕР09-03-014-01 — Монтаж связей и распорок из одиночных/парных уголков, гнутосварных профилей: пролет до 24 м, высота до 25 м. При иных параметрах — 09-03-014-02/03/04. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 4,7 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 18 | Распорка 1РС12-2 | металл 177,4 кг; сварка 13/177,4; ВИК 13 м; ГФ-021 4,6 м2 | ФЕРм38-01-006-02 — Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам/связям. | ФЕР09-03-014-01 — Монтаж связей и распорок из одиночных/парных уголков, гнутосварных профилей: пролет до 24 м, высота до 25 м. При иных параметрах — 09-03-014-02/03/04. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 4,6 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 19 | Ригель фахверка 1РФ3-1 (18шт) | металл 86,4 кг; ГФ-021 0,24 м2 | ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором. | ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 0,24 м2. | — — Сварные соединения/ВИК в акте не указаны. |  |
| 20 | Связь 1СВ2-1 (2шт) | металл 473,2 кг; сварка 17,60/473,2; ВИК 17,6 м; ГФ-021 6,3 м2 | ФЕРм38-01-006-02 — Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам/связям. | ФЕР09-03-014-01 — Монтаж связей и распорок из одиночных/парных уголков, гнутосварных профилей: пролет до 24 м, высота до 25 м. При иных параметрах — 09-03-014-02/03/04. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 6,3 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 21 | Связь 1СВ4-4 | металл 209,2 кг; сварка 7,5/209,2; ВИК 7,5 м; ГФ-021 4,8 м2 | ФЕРм38-01-006-02 — Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам/связям. | ФЕР09-03-014-01 — Монтаж связей и распорок из одиночных/парных уголков, гнутосварных профилей: пролет до 24 м, высота до 25 м. При иных параметрах — 09-03-014-02/03/04. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 4,8 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 22 | Балка 2Б4-26 | металл 679,1 кг; сварка 12,5/679,1; ВИК 12,5 м; по примечанию: УЗК-100%, длину шва уточнить; ГФ-021 11,9 м2 | ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором. | ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 11,9 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22.; ФЕРм39-02-008-02 — УЗК оборудования/конструкций, толщина св. 10 до 20 мм, уточнить по КМД. |  |
| 23 | Балка 2Б7-24 | металл 128,8 кг; сварка 5,2/128,8; ВИК 5,2 м; ГФ-021 4,3 м2 | ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором. | ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 4,3 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 24 | Балка 2Б13-15 (2шт) | металл 91,2 кг; ГФ-021 2,7 м2 | ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором. | ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 2,7 м2. | — — Сварные соединения/ВИК в акте не указаны. |  |
| 25 | Колонна 2К1-6 (2шт) | металл 471,4 кг; сварка 18,8/471,4; ВИК 18,8 м; ГФ-021 9,6 м2 | ФЕРм38-01-003-01 — Стойки/опоры, применительно к колоннам; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором. | ФЕР09-03-002-01 — Монтаж колонн до 25 м цельного сечения; подбор по ориентировочной массе 0.471 т. При составном сечении заменить на 09-03-002-04/05/06 по массе. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 9,6 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 26 | Колонна 2К4-2 | металл 371,4 кг; сварка 18,5/371,4; ВИК 18,5 м; ГФ-021 7,8 м2 | ФЕРм38-01-003-01 — Стойки/опоры, применительно к колоннам; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором. | ФЕР09-03-002-01 — Монтаж колонн до 25 м цельного сечения; подбор по ориентировочной массе 0.371 т. При составном сечении заменить на 09-03-002-04/05/06 по массе. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 7,8 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 27 | Распорка 2РС11-2 (2шт) | металл 478,2 кг; сварка 44/478,2; ВИК 44 м; ГФ-021 13,2 м2 | ФЕРм38-01-006-02 — Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам/связям. | ФЕР09-03-014-01 — Монтаж связей и распорок из одиночных/парных уголков, гнутосварных профилей: пролет до 24 м, высота до 25 м. При иных параметрах — 09-03-014-02/03/04. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 13,2 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 28 | Ригель фахверка 2РФ1-4 (6шт) | металл 693,6 кг; сварка 6,14/693,6; ВИК 6,14 м; ГФ-021 18,6 м2 | ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором. | ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 18,6 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 29 | Ригель фахверка 2РФ1-6 (2шт) | металл 241,2 кг; сварка 2,05/241,2; ВИК 2,05 м; ГФ-021 6,4 м2 | ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором. | ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 6,4 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 30 | Ригель фахверка 2РФ1-8 (5шт) | металл 578 кг; сварка 5,12/578; ВИК 5,12 м; ГФ-021 15,5 м2 | ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором. | ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 15,5 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |
| 31 | Ригель фахверка 2РФ3-1 (36шт) | металл 172,8 кг; ГФ-021 8,64 м2 | ФЕРм38-01-002-01 — Балки, ригели и аналогичные конструкции; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором. | ФЕР09-03-002-12 — Монтаж балок/ригелей перекрытия, покрытия и под оборудование при высоте здания до 25 м. При высоте до 50 м — 09-03-002-13. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 8,64 м2. | — — Сварные соединения/ВИК в акте не указаны. |  |
| 32 | Связь 2СГ1-1 (51шт) | металл 2805 кг; ГФ-021 32,64 м2 | ФЕРм38-01-006-02 — Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам/связям. | ФЕР09-03-014-01 — Монтаж связей и распорок из одиночных/парных уголков, гнутосварных профилей: пролет до 24 м, высота до 25 м. При иных параметрах — 09-03-014-02/03/04. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 32,64 м2. | — — Сварные соединения/ВИК в акте не указаны. |  |
| 33 | Связь 2СГ1-5 (2шт) | металл 110,6 кг; ГФ-021 1,28 м2 | ФЕРм38-01-006-02 — Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам/связям. | ФЕР09-03-014-01 — Монтаж связей и распорок из одиночных/парных уголков, гнутосварных профилей: пролет до 24 м, высота до 25 м. При иных параметрах — 09-03-014-02/03/04. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 1,28 м2. | — — Сварные соединения/ВИК в акте не указаны. |  |
| 34 | Связь 2СГ1-6 (2шт) | металл 74,6 кг; ГФ-021 0,88 м2 | ФЕРм38-01-006-02 — Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам/связям. | ФЕР09-03-014-01 — Монтаж связей и распорок из одиночных/парных уголков, гнутосварных профилей: пролет до 24 м, высота до 25 м. При иных параметрах — 09-03-014-02/03/04. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 0,88 м2. | — — Сварные соединения/ВИК в акте не указаны. |  |
| 35 | Связь 2СГ1-7 (4шт) | металл 142,8 кг; ГФ-021 1,8 м2 | ФЕРм38-01-006-02 — Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам/связям. | ФЕР09-03-014-01 — Монтаж связей и распорок из одиночных/парных уголков, гнутосварных профилей: пролет до 24 м, высота до 25 м. При иных параметрах — 09-03-014-02/03/04. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 1,8 м2. | — — Сварные соединения/ВИК в акте не указаны. |  |
| 36 | Колонна 1К3-1 | металл 1573,5 кг; сварка 55,00/1573,5; ВИК 55 м; ГФ-021 21 м2 | ФЕРм38-01-003-01 — Стойки/опоры, применительно к колоннам; сборка с краном на автомобильном ходу/манипулятором. | ФЕР09-03-002-02 — Монтаж колонн до 25 м цельного сечения; подбор по ориентировочной массе 1.573 т. При составном сечении заменить на 09-03-002-04/05/06 по массе. | ФЕР13-03-004-04 — огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объем по акту 21 м2. | ФЕРм39-02-001-21 — ВИК сварных соединений оборудования/конструкций с одной стороны, м шва; при контроле с двух сторон — 39-02-001-22. |  |

Сводка примененных базовых расценок и основания выбора

| Расценка | Почему применена / что проверить |
| --- | --- |
| ФЕРм38-01-004-01 | Изготовление площадок/настилов; в акте настилы из рифленого листа с полосами и сваркой. |
| ФЕРм38-01-002-01 | Изготовление балок, ригелей и аналогичных конструкций. |
| ФЕРм38-01-003-01 | Изготовление стоек/опор; применительно к колоннам. |
| ФЕРм38-01-006-02 | Мелкие индивидуальные конструкции: связи, кронштейны и пр.; применительно к распоркам и связям. |
| ФЕР13-03-004-04 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз; объемы в акте даны в м2. |
| ФЕРм39-02-001-21 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений конструкций с одной стороны, измеритель м шва. |
| ФЕРм39-02-008-01/02 | Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений оборудования и конструкций; код уточняется по толщине металла и положению шва. |
| ФЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом из листовой/рифленой стали. |
| ФЕР09-03-002-12 | Монтаж балок/ригелей до 25 м; высоту нужно сверить с ППР/КМ. |
| ФЕР09-03-002-01/02/03 | Монтаж колонн до 25 м; выбор по массе элемента. |
| ФЕР09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из уголков/гнутосварных профилей при пролете до 24 м и высоте до 25 м. |

Контрольные замечания для защиты сметы: 1) металлопрокат по ФЕРм38 учитывать отдельными строками по спецификации; 2) очистка/грунтовка/окраска по ФЕРм38 не учтены и вынесены в ФЕР13; 3) ВИК/УЗК учитывать только при наличии требований проекта/КМД/журнала сварки; 4) при экспертизе желательно приложить ППР/технологическую карту на изготовление на площадке, схему временного заготовительного участка и ведомость фактических сварных соединений.