## rsemTwoPrice
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
Конструкции металлические 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  |  | по смете | по КМД
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Общее кол-во | выдано по м-15 | остаток (относительно сметы) | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ресурсы подрядчика (наша закупка)
Материалы
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 9.6522 |  |  |  | берем давальческие, как м/к, но тогда работа по монтажу в кс-2 закрываем больше, чем по КМД.Еще раз уточнить у Андрея.
| Прайс | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | кг | 571.9
| Прайс | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 781.5
| ТССЦ-101-1810 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 4.2615
| ТССЦ-201-0382 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | т | 3.796
Ресурсы заказчика (ДАВАЛЬЧЕСКИЙ материал)
Материалы
| Прайс | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ | т | 2078.024 |  | 1400.739 | 677.285 | Объем по смете и КМД не сходится. Уточнить у Андрея: заявка на м-15 на объем по КМД?
| Прайс | Профиль H57-750-0,8 | т | 56.7 | 53.09 | 0 | 56.7
| Прайс | Профиль HC35-1000-0,7 (стены) | т | 54 | 50.24 | 0 | 54
| ТССЦ-110-0009 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 | т | 1.0327 |  | 0.34899 | 0.68373 | Большего объема,чем в смете, от Заказчика не берем, не сможем отчитаться!