## от Маши
№ п/п | № акта на доп.работы | Наименование работ | Статус
1 | 1 | Отсутствие отверстий (8шт.) | подписан
2 | 2 | Выравниванию шпилек | подписан
3 | 3 | Швы, непровар, разделка кромок | подписан
4 | 4 | Стыковка колонн и надколонником | не подписан
5 | 5 | Выравнивание технологической дороги | не подписан
6 | 6 | Стапель | не подписан
7 | 7 | Выравниванию шпилек 2 | не подписан
8 | 8 | Изготовление недостающих элементов по письму | не подписан
9 | 9 | Зачистка металла перед сваркой ЗД | не подписан
10 | 10 | Лента и заклепки | не подписан
11 | 11 | Зачистку металла перед сваркой настила | не подписан
12 | 12 | Доп.объем по профлисту | не подписан
13 | 13 | Фундаменты | не подписан

## свод
|  |  | Сумма непредвиденных (по Договору), с НДС | 5109136.5204 | 4187816.82
№ п/п | № акта на доп.работы | Наименование работ | Статус | Сумма ЛСР, с НДС
1 | 1 | Отсутствие отверстий (8шт.) | подписан | 415.06
2 | 2 | Выравниванию шпилек | подписан/ИСКЛЮЧИТЬ | -
3 | 3 | Швы, непровар, разделка кромок | подписан | 79199.59 | будет корректировка на весь объем
4 | 4 | Стыковка колонн и надколонником | не подписан | 2059514.43
5 | 5 | Выравнивание технологической дороги | не подписан | 64967.57
6 | 6 | Стапель | не подписан | 792328.38
7 | 7 | Выравниванию шпилек 2 | не подписан | 44139.69
8 | 8 | Изготовление недостающих элементов по письму | не подписан | 1426252.49 | замена (акт №8+9)
9 | 9 | Лента и заклепки | не подписан | ? | вопрос по объемам
10 | 10 | Удаление огнезащиты | не подписан | 1786517.74
11 | 11 | Замена саморезов на нержавейку. | не подписан | ? | нет данных
11 | 12 | Удаление огнезащитного покрытия | не подписан | 508772
12 | 12 | Удаление огнезащитного покрытия | не подписан | 508772
|  |  | Итого, по актам | 7270878.95
12 | 12 | Перевозка м/к | не подписан | 5570454.01 | набор расценок под коммерцию(некорректно)
|  |  | Итого | 12841332.96
12 | 12 | Перевозка м/к со склада Заказчика (без кранов) | не подписан | 575478.25 | по корректному составу работ
|  |  | Итого | 7846357.2
|  |  | Сумма непредвиденных (по Договору), с НДС | 5109136.5204 | 4187816.82
№ п/п | № акта на доп.работы | Наименование работ | Статус | Сумма ЛСР, с НДС
1 | 1 | Отсутствие отверстий (8шт.) | подписан | 415.06
2 | 2 | Выравниванию шпилек | подписан/ИСКЛЮЧИТЬ | -
3 | 3 | Швы, непровар, разделка кромок | подписан | 79199.59 | будет корректировка на весь объем
4 | 4 | Стыковка колонн и надколонником | не подписан | 2059514.43
5 | 5 | Выравнивание технологической дороги | не подписан | 64967.57
6 | 6 | Стапель | не подписан | 792328.38
7 | 7 | Выравниванию шпилек 2 | не подписан | 44139.69
8 | 8 | Изготовление недостающих элементов по письму | не подписан | 1426252.49 | замена (акт №8+9)
9 | 9 | Зачистка металла перед сваркой ЗД | не подписан | 508772 | вопрос, какой акт будет подписан
10 | 10 | Лента и заклепки | не подписан | ?
11 | 11 | Зачистку металла перед сваркой настила | не подписан | 1786517.74 | вопрос, какой акт будет подписан
11 | 12 | Доп.объем по профлисту | не подписан | вопросы по объемам
12 | 13 | Фундаменты | не подписан | 178627
|  |  | Итого, по актам | 6940733.95
12 | 12 | Перевозка м/к | не подписан | 5570454.01 | набор расценок под коммерцию(некорректно)
|  |  | Итого | 12511187.96
12 | 12 | Перевозка м/к со склада Заказчика (без кранов) | не подписан | 575478.25 | по корректному составу работ
|  |  | Итого | 7516212.2

## акт №1
АКТ № 1 | [7 empty] | 1 | № | 2026-05-19
о необходимости выполнения работ
2026-05-19
2026-05-19
Объект капитального строительства
«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)
Договор подряда на СМР
№ 314-25/104 от 22.05.2025г.
(номер и дата контракта на СМР)
Мы нижеподписавшиеся
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Руководитель направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Ахматенко Д.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт о том, что:
1. По факту рассмотрения объемов согласно РД выявлено
несоответствие отправочной марки 1Б3-1 с характеристиками, указанными в КМД 1632-2021-2.1.3-КМД
(кратко указывается наименование работ)
2. Причина необходимости предлагаемых изменений
Отсутствие предусмотренных РД 1632-2021-2.1.3-КМ и КМД 1632-2021-2.1.3-КМД отверстий диаметров 27 мм в количестве 8 штук для болтового соединения с сопрягаемыми отправочными марками.
(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)
3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ
№ п/п | Шифр Раздела проекта | Перечень работ | Ед. изм. | Количество по ЛС | Количество по РД | Разница (+/-) | Примечание | #REF!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ | [9 empty] | #REF!
1 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Высверливание отверстий диаметром 27 мм согласно КМД в отправочной марке №1Б3-1 | шт | 0 | 8 | 8 | К увеличению |  | 0.0064
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса | [10 empty] | 16773.04
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Руководитель направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Ахматенко Д.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

## см.№1
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "____" ________________ 2026 года
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [12 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
(локальная смета)
на | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 | [12 empty] | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
| Сметная стоимость_______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,415 |  | тыс.руб.
| строительных работ_______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,27 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда_______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,107 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость_______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,18 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2000г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | Всего | эксплуатации машин | мате-риалы | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [14 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ТЕР15-01-054-01 | Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых/применит. Высверливание отверстий диаметром 27 мм согласно КМД в отправочной марке №1Б3-1 (100 отверстий) НР (107,49 руб.): 100% ФОТ (от 107,49) СП (52,67 руб.): 49% ФОТ (от 107,49) | 0,08 8 / 100 | 49,00 46,17 | 2.83 |  | 110.1 | 107.49 | 2.61 |  | 2.1965 | 0.18
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 110.1 | 107.49 | 2.61 |  |  | 0.18 |  |  |  | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы | [6 empty] | 107.49 | [8 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [16 empty] | В том числе, справочно:
100% ФОТ (от 107,49) (Поз. 1) | [6 empty] | 107.49 | [9 empty] | 100% ФОТ (от 107,49) (Поз. 1)
Сметная прибыль | [6 empty] | 52.67 | [8 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [16 empty] | В том числе, справочно:
49% ФОТ (от 107,49) (Поз. 1) | [6 empty] | 52.67 | [9 empty] | 49% ФОТ (от 107,49) (Поз. 1)
Итоги по смете: | [15 empty] | Итоги по смете:
Отделочные работы: | [16 empty] | Отделочные работы:
Итого Поз. 1 | [6 empty] | 110.1 | 107.49 | 2.61 |  |  | 0.18 |  |  |  |  | Итого Поз. 1
Накладные расходы 100% ФОТ (от 107,49) | [6 empty] | 107.49 | [9 empty] | Накладные расходы 100% ФОТ (от 107,49)
Сметная прибыль 49% ФОТ (от 107,49) | [6 empty] | 52.67 | [9 empty] | Сметная прибыль 49% ФОТ (от 107,49)
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 270.26 |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  | Итого c накладными и см. прибылью
Итого | [6 empty] | 270.26 |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  | Итого
В том числе: | [16 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [6 empty] | 107.49 | [9 empty] | Основная заработная плата
Машины и механизмы | [6 empty] | 2.61 | [9 empty] | Машины и механизмы
Накладные расходы | [6 empty] | 107.49 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [6 empty] | 52.67 | [9 empty] | Сметная прибыль
Зимнее удорожание 2,1% | [6 empty] | 5.68 | [9 empty] | Зимнее удорожание 2,1%
Итого | [6 empty] | 275.94 | [10 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 275,94 * 1,033 | [6 empty] | 285.05 | [9 empty] | Индекс-дефлятор 275,94 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [6 empty] | 55.16 | [9 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого с учетом доп. работ и затрат | [6 empty] | 340.21 | [10 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
НДС 22% | [6 empty] | 74.85 | [9 empty] | НДС 22%
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 415.06 |  |  |  |  | 0.18 | [6 empty] | ВСЕГО по смете
Заказчик: ____________________________ ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Шифр затрат: ____________________________ М
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## акт №3
АКТ № 3 | [7 empty] | 3 | № | 2026-05-19
о необходимости выполнения работ
2026-05-19
2026-05-19
Объект капитального строительства
«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)
Договор подряда на СМР
№ 314-25/104 от 22.05.2025г.
(номер и дата контракта на СМР)
Мы нижеподписавшиеся
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Руководитель направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Ахматенко Д.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт о том, что:
1. По факту рассмотрения объемов согласно РД выявлено
а) Разделка кромок под стыковые сварные швы на двутавровых балках выполнена под углами, не соответствующими требованиям ГОСТ 5264-80 для швов типов С25 и С15. Фактическая ширина формируемого шва увеличена на 2–4 мм относительно нормативных значений.
б) Фактические геометрические отклонения превышают допустимые нормы по прямолинейности и плоскостности для сварных двутавров.
в) При обследовании сварных двутавров обнаружены участки заводского конструктивного непровара.
(кратко указывается наименование работ)
2. Причина необходимости предлагаемых изменений
а) Несоответствие требованиям ГОСТ по геометрии шва. Необходимость дополнительной механической обработки кромок.
б) Устранение заводских деформаций и приведение элементов в соответствие с проектом и СП/ГОСТ.
в) Без устранения непроваров эксплуатационная надёжность конструкции не обеспечивается.
(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)
3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ
№ п/п | Шифр Раздела проекта | Перечень работ | Ед. изм. | Количество по ЛС | Количество по РД | Разница (+/-) | Примечание | #REF!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ | [9 empty] | #REF!
1 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Фрезеровка/механическое снятие металла на кромках, под стыковые сварные швы на колоннах и надколонниках и их шлифовка (типы швов С25 и С15). Марки: 1К1-3 (2 шт), 1К1-4, 1К1-5, 1К1-6, 1К1-7 (2 шт), 1К1-8, 1К1-9, 1К1-10, 1К1-11 (2 шт), 1К1-12, 1К1-13, 1К1-14, 1К1-15, 1К1-16, 1К1-17 (2 шт), 1К1-18, 1К1-19, 1К1-20, 1К1-21 (2 шт), 1К1-22 (4 шт), 1К1-23 (4 шт) | м.п. | 0 | 30.24 | 30.24 | К увеличению |  | 0.0064
2 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Рихтовка сварных двутавровых элементов: Резка заводского шва на участках деформации. Выправление стенок и полок двутавров струбцинами. Повторная сварка шва на месте вскрытия. Краткий контроль геометрии. Марки: 1Б1-1, 1Б1-2, 1Б1-3, 1Б1-4 (3шт), 1Б1-5 (2шт), 1Б1-6, 1Б2-1, 1Б8-1, 1Б8-2, 1Б8-3, 1Б8-4, 1Б8-5 (5шт), 1Б8-6, 1К2-1, 1К2-2 (7шт), 1К2-3, 1К2-4, 2Б1-2 (11шт), 2Б1-3 (2шт), 2Б8-2 (12шт), 2Б8-3, 2К2-2 (10шт), 2К2-3, 2К2-4, 2К2-7 | м.п. | 0 | 55.2 | 55.2 | К увеличению |  | 0.0064 |  |  | 23 элемента С= 8*23*0,3=55,2м
3 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Доработка сварных двутавров при конструктивном непроваре: Выборка дефектного участка шва (около 4 см). Подготовка кромок и заварка зоны непровара. Зачистка и шлифовка восстановленного участка. Контроль качества шва. Марки: 1Б1-1, 1Б1-2, 1Б1-3, 1Б1-4 (3шт), 1Б1-5 (2шт), 1Б1-6, 1Б2-1, 1Б8-1, 1Б8-2, 1Б8-3, 1Б8-4, 1Б8-5 (5шт), 1Б8-6, 1К2-1, 1К2-2 (7шт), 1К2-3 , 1К2-4, 2Б1-2 (11шт), 2Б1-3 (2шт), 2Б8-2 (12шт), 2Б8-3, 2К2-2 (10шт), 2К2-3, 2К2-4, 2К2-7 | м.п. | 0 | 14.72 | 14.72 | К увеличению |  |  |  |  | 16резов*23элемента*0,04м=14,72м
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса | [10 empty] | 16773.04
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Руководитель направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Ахматенко Д.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

## см.№3
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "____" ________________ 2026 года
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [12 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
(локальная смета)
на | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 | [12 empty] | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
| Сметная стоимость_______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________79,2 |  | тыс.руб.
| строительных работ_______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________27,637 |  | тыс.руб.
| монтажных работ_______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________23,942 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда_______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________20,006 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость_______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________39,16 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2000г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | Всего | эксплуатации машин | мате-риалы | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [14 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ТЕРм39-01-025-03 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 20 мм/применит.Фрезеровка/механическое снятие металла на кромках, под стыковые сварные швы на колоннах и надколонниках и их шлифовка (типы швов С25 и С15) (1 м длины зачистки) НР (5 584,12 руб.): 89% ФОТ (от 6 274,29) СП (2 823,43 руб.): 45% ФОТ (от 6 274,29) | 30.24 | 11,23 7,13 | 3.98 | 0.12 | 7695.47 | 6274.29 | 1389.75 | 31.43 | 0.391 | 11.82
2 | ТЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила/применит.Резка заводского шва на участках деформации. (1 м реза) НР (9 929,81 руб.): 93% ФОТ (от 10 677,21) СП (6 619,87 руб.): 62% ФОТ (от 10 677,21) | 55.2 | 7,29 6,65 | 0.64 |  | 11087.8 | 10677.21 | 410.59 |  | 0.391 | 21.58
3 | ТЕРм39-01-025-03 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 20 мм/применит.Зачистка и шлифовка восстановленного участка. (1 м длины зачистки) НР (2 718,19 руб.): 89% ФОТ (от 3 054,15) СП (1 374,37 руб.): 45% ФОТ (от 3 054,15) | 14.72 | 11,23 7,13 | 3.98 | 0.12 | 3745.94 | 3054.15 | 676.49 | 15.3 | 0.391 | 5.76
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 22529.21 | 20005.65 | 2476.83 | 46.73 |  | 39.16 |  |  |  | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы | [6 empty] | 18232.12 | [8 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [16 empty] | В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 9328,44) (Поз. 1, 3) | [6 empty] | 8302.31 | [9 empty] | 89% ФОТ (от 9328,44) (Поз. 1, 3)
93% ФОТ (от 10677,21) (Поз. 2) | [6 empty] | 9929.81 | [9 empty] | 93% ФОТ (от 10677,21) (Поз. 2)
Сметная прибыль | [6 empty] | 10817.67 | [8 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [16 empty] | В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 9328,44) (Поз. 1, 3) | [6 empty] | 4197.8 | [9 empty] | 45% ФОТ (от 9328,44) (Поз. 1, 3)
62% ФОТ (от 10677,21) (Поз. 2) | [6 empty] | 6619.87 | [9 empty] | 62% ФОТ (от 10677,21) (Поз. 2)
Итоги по смете: | [15 empty] | Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам | [16 empty] | Итоги по Строительным работам
Строительные металлические конструкции: | [16 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 2 | [6 empty] | 11087.8 | 10677.21 | 410.59 |  |  | 21.58 |  |  |  |  | Итого Поз. 2
Накладные расходы 93% ФОТ (от 10 677,21) | [6 empty] | 9929.81 | [9 empty] | Накладные расходы 93% ФОТ (от 10 677,21)
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 10 677,21) | [6 empty] | 6619.87 | [9 empty] | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 10 677,21)
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 27637.48 |  |  |  |  | 21.58 |  |  |  |  | Итого c накладными и см. прибылью
Итого | [6 empty] | 27637.48 |  |  |  |  | 21.58 |  |  |  |  | Итого
Итоги по Монтажным работам | [16 empty] | Итоги по Монтажным работам
Контроль монтажных сварных соединений: | [16 empty] | Контроль монтажных сварных соединений:
Итого Поз. 1, 3 | [6 empty] | 11441.41 | 9328.44 | 2066.24 | 46.73 |  | 17.58 |  |  |  |  | Итого Поз. 1, 3
Накладные расходы 89% ФОТ (от 9 328,44) | [6 empty] | 8302.31 | [9 empty] | Накладные расходы 89% ФОТ (от 9 328,44)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 9 328,44) | [6 empty] | 4197.8 | [9 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 9 328,44)
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 23941.52 |  |  |  |  | 17.58 |  |  |  |  | Итого c накладными и см. прибылью
Итого | [6 empty] | 23941.52 |  |  |  |  | 17.58 |  |  |  |  | Итого
Итого | [6 empty] | 51579 |  |  |  |  | 39.16 |  |  |  |  | Итого
В том числе: | [16 empty] | В том числе:
Основная заработная плата | [6 empty] | 20005.65 | [9 empty] | Основная заработная плата
Материалы | [6 empty] | 46.73 | [9 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [6 empty] | 2476.83 | [9 empty] | Машины и механизмы
Накладные расходы | [6 empty] | 18232.12 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [6 empty] | 10817.67 | [9 empty] | Сметная прибыль
Зимнее удорожание 2,1% | [6 empty] | 1083.16 | [9 empty] | Зимнее удорожание 2,1%
Итого | [6 empty] | 52662.16 | [10 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 52 662,16 * 1,033 | [6 empty] | 54400.01 | [9 empty] | Индекс-дефлятор 52 662,16 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [6 empty] | 10517.69 | [9 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого с учетом доп. работ и затрат | [6 empty] | 64917.7 | [10 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
НДС 22% | [6 empty] | 14281.89 | [9 empty] | НДС 22%
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 79199.59 |  |  |  |  | 39.16 | [6 empty] | ВСЕГО по смете
Заказчик: ____________________________ ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Шифр затрат: ____________________________ М
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## акт №4
АКТ №4
о необходимости выполнения работ
03.04.2026г.
03.04.2026г.
Объект капитального строительства
«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)
Договор подряда на СМР
№ 314-25/104 от 22.05.2025г.
(номер и дата контракта на СМР)
Мы нижеподписавшиеся
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, имя, отчество)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт о том, что:
1. По факту рассмотрения объемов согласно РД выявлено
отсутствие в проекте 1632-2021-2.1.3-КМ данных о работах по укрупнению колонн
(кратко указывается наименование работ)
2. Причина необходимости предлагаемых изменений
Выявлено отсутствие в РД шифр 1632-2021-2.1.3-КМ работ по укрупнённой сборке опорных колонн в осях А-Б/2–41: колонны — 80 шт., надколонники — 80 шт., общей массой 117 794,4 кг.
(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)
3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ
№ п/п | Шифр Раздела проекта | Перечень работ | Ед. изм. | Количество по ЛС | Количество по РД | Разница (+/-) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ
1 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Подготовка кромок под стыковые сварные швы (шириной 0,3м) типа С25 в/о А-Б/2-41 на отм. +15,860 | м.п./м2 | 0 | 152,96/45,89 | 152,96/45,89 | К увеличению
2 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Выполнение стыковой сварки колонн с надколонниками в/о А-Б/2-41 на отм. +15,860 | т | 0 | 117.79 | 117.79 | К увеличению
3 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Визуально-инструментальный контроль сварных швов в/о А-Б/2-41 на отм. +15,860 | м.п. | 0 | 152.96 | 152.96 | К увеличению
4 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ультразвуковой контроль сварных швов в/о А-Б/2-41 на отм. +15,860 | м.п. | 0 | 152.96 | 152.96 | К увеличению
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

## см.№4
предварительные расчет
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [12 empty] | "____" ________________ 2026 года
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [14 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
(локальная смета)
на НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 | [15 empty] | на Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
[5 empty] | Всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | материалы
[5 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Укрупнённая сборка опорных колонн в осях А-Б/2–41 на отм. 15,860 | [16 empty] | Раздел 1. Укрупнённая сборка опорных колонн в осях А-Б/2–41 на отм. 15,860
1 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками/применит.Подготовка кромок под стыковые сварные швы (1 м2 очищаемой поверхности) |  | 45.888 | 16,73 16,73 |  |  | 22343.59 | 22343.59 |  |  | 1.035 | 47.49 | спорно,подготовка пов-ти есть в расценке |  |  |  | Очистка поверхности щетками/применит.Подготовка кромок под стыковые сварные швы (1 м2 очищаемой поверхности)
Объем=152,96*0,3
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 94% ФОТ (от 22 343,59) | 8: 21002.97
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 22 343,59) | 8: 11395.23
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 54741.79
2 | ТЕР09-05-002-02 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) (10 т конструкций) |  | 11.779 | 812,43 431,16 | 247.09 | 134.18 | 195090.56 | 147787.55 | 33615.83 | 13687.18 | 19.2395 | 226.62 |  |  |  |  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) (10 т конструкций)
Объем=117,79/10
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 147 787,55) | 8: 137442.42
|  |  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 147 787,55) | 8: 91628.28
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 424161.26
3 | ТЕРм39-02-001-22 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений оборудования, конструкций и облицовок: с двух сторон/применительно. (1 м шва) |  | 152.96 | 5,90 5,80 |  | 0.1 | 25931.24 | 25798.78 |  | 132.46 | 0.276 | 42.22 | спорно,уже есть УЗК |  |  |  | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений оборудования, конструкций и облицовок: с двух сторон/применительно. (1 м шва)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 25 798,78) | 8: 22960.91
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 25 798,78) | 8: 11609.45
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 60501.6
4 | ТЕР09-05-004-02 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 20 мм (1 м шва) |  | 152.96 | 104,44 91,62 | 9.66 | 3.16 | 429067.36 | 407815.31 | 17066.21 | 4185.84 | 4.1515 | 635.01 |  |  |  |  | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 20 мм (1 м шва)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 407 815,31) | 8: 379268.24
|  |  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 407 815,31) | 8: 252845.49
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 1061181.09
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | 8: 672432.75; 9: 603745.23; 10: 50682.04; 11: 18005.48; 13: 951.34 | [6 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 8: 560674.54 | [6 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 25798,78) (Поз. 3) |  |  |  | 8: 22960.91 | [7 empty] | 89% ФОТ (от 25798,78) (Поз. 3)
93% ФОТ (от 555602,86) (Поз. 2, 4) |  |  |  | 8: 516710.66 | [7 empty] | 93% ФОТ (от 555602,86) (Поз. 2, 4)
94% ФОТ (от 22343,59) (Поз. 1) |  |  |  | 8: 21002.97 | [7 empty] | 94% ФОТ (от 22343,59) (Поз. 1)
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 367478.45 | [6 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 25798,78) (Поз. 3) |  |  |  | 8: 11609.45 | [7 empty] | 45% ФОТ (от 25798,78) (Поз. 3)
51% ФОТ (от 22343,59) (Поз. 1) |  |  |  | 8: 11395.23 | [7 empty] | 51% ФОТ (от 22343,59) (Поз. 1)
62% ФОТ (от 555602,86) (Поз. 2, 4) |  |  |  | 8: 344473.77 | [7 empty] | 62% ФОТ (от 555602,86) (Поз. 2, 4)
Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам | [20 empty] | Итоги по Строительным работам
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: | [20 empty] | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 1 |  |  |  | 8: 22343.59; 9: 22343.59; 13: 47.49 | [7 empty] | Итого Поз. 1
Накладные расходы 94% ФОТ (от 22 343,59) |  |  |  | 8: 21002.97 | [7 empty] | Накладные расходы 94% ФОТ (от 22 343,59)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 22 343,59) |  |  |  | 8: 11395.23 | [7 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 22 343,59)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 8: 54741.79; 13: 47.49 | [7 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Строительные металлические конструкции: | [20 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 2, 4 |  |  |  | 8: 624157.92; 9: 555602.86; 10: 50682.04; 11: 17873.02; 13: 861.63 | [7 empty] | Итого Поз. 2, 4
Накладные расходы 93% ФОТ (от 555 602,86) |  |  |  | 8: 516710.66 | [7 empty] | Накладные расходы 93% ФОТ (от 555 602,86)
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 555 602,86) |  |  |  | 8: 344473.77 | [7 empty] | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 555 602,86)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 8: 1485342.35; 13: 861.63 | [7 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 8: 1540084.14; 13: 909.12 | [7 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [20 empty] | Итоги по Монтажным работам
Контроль монтажных сварных соединений: | [20 empty] | Контроль монтажных сварных соединений:
Итого Поз. 3 |  |  |  | 8: 25931.24; 9: 25798.78; 11: 132.46; 13: 42.22 | [7 empty] | Итого Поз. 3
Накладные расходы 89% ФОТ (от 25 798,78) |  |  |  | 8: 22960.91 | [7 empty] | Накладные расходы 89% ФОТ (от 25 798,78)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 25 798,78) |  |  |  | 8: 11609.45 | [7 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 25 798,78)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 8: 60501.6; 13: 42.22 | [7 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 8: 60501.6; 13: 42.22 | [7 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 8: 1600585.74; 13: 951.34 | [7 empty] | Итого
В том числе: | [20 empty] | В том числе:
Основная заработная плата |  |  |  | 8: 603745.23 | [7 empty] | Основная заработная плата
Материалы |  |  |  | 8: 18005.48 | [7 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 8: 50682.04 | [7 empty] | Машины и механизмы
Накладные расходы |  |  |  | 8: 560674.54 | [7 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 367478.45 | [7 empty] | Сметная прибыль
Зимнее удорожание 2,1% от 1600585,74 |  |  |  | 8: 33612.3 | [7 empty] | Зимнее удорожание 2,1% от 1600585,74
Итого |  |  |  | 8: 1634198.04 | [8 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 1 634 198,04 * 1,033 |  |  |  | 8: 1688126.58 | [7 empty] | Индекс-дефлятор 1 634 198,04 * 1,033
НДС 22% от 1688126,58 |  |  |  | 8: 371387.85 | [7 empty] | НДС 22% от 1688126,58
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 2059514.43; 13: 951.34 | [9 empty] | ВСЕГО по смете
[7 empty] | без пп 1 и 3 | 1911227.82

## акт №5
АКТ №5
о необходимости выполнения работ
07.04.2026г.
07.04.2026г.
Объект капитального строительства
«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)
Договор подряда на СМР
№ 314-25/104 от 22.05.2025г.
(номер и дата контракта на СМР)
Мы нижеподписавшиеся
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, имя, отчество)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт о том, что:
1. По факту рассмотрения объемов
Выявлена необходимость выполнения дополнительных работ по планировке и уплотнению грунта для обеспечения проезда техники.
(кратко указывается наименование работ)
2. Причина необходимости предлагаемых изменений
Обеспечение безопасной эксплуатации строительной площадки и бесперебойного движения строительной техники и автотранспорта.
(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)
3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ
№ п/п | Шифр Раздела проекта | Перечень работ | Ед. изм. | Количество по ЛС | Количество по РД | Разница (+/-) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ
1 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Разработка грунта в отвал экскаватором | м3 | 0 | 0 | 150 | К увеличению
2 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Обратная засыпка грунта экскаватором | м3 | 0 | 0 | 150 | К увеличению
3 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Планировка территории | м2 | 0 | 0 | 600 | К увеличению
4 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м2 | 0 | 0 | 600 | К увеличению
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

## см.№5
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [12 empty] | "____" ________________ 2026 года
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [13 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
(локальная смета)
на Технологическая дорога, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 | [14 empty] | на Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
| Сметная стоимость |  | 64967.57 | руб.
| строительных работ |  | 50490.63 | руб.
| Средства на оплату труда |  | 18031.89 | руб.
| Сметная трудоемкость |  | 23.42 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 1 кв. 2000г. | [11 empty] | 1 кв. 2000г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
[5 empty] | Всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | материалы
[5 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Технологическая дорога | [16 empty] | Раздел 1. Технологическая дорога
1 | ТЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) |  | 0.15 | 3 838,99 178,25 | 3 660,74 642,33 |  | 7120.29 | 778.06 | 6 342,23 2 803,78 |  | 12.052 | 1.81 |  |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)
Объем=150 / 1000
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 3 581,84) | 8: 3295.29
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 3 581,84) | 8: 1647.65
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 12063.23
2 | ТЕР01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2/применит. Обратная засыпка (1000 м3 грунта) |  | 0.15 | 1089.9 | 1 089,90 305,35 |  | 1888.25 |  | 1 888,25 1 332,84 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2/применит. Обратная засыпка (1000 м3 грунта)
Объем=150 / 1000
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 1 332,84) | 8: 1226.21
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 332,84) | 8: 613.11
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 3727.57
3 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) |  | 0.6 | 32.74 | 32,74 9,18 |  | 226.89 |  | 226,89 160,23 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)
Объем=600 / 1000
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 160,23) | 8: 147.41
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 160,23) | 8: 73.71
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 448.01
4 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) |  | 1.5 | 590,90 233,00 | 357,90 63,84 |  | 16371.19 | 10170.52 | 6 200,67 2 786,46 |  | 14.4095 | 21.61 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта)
Объем=150 / 100
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 12 956,98) | 8: 11920.42
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 12 956,98) | 8: 5960.21
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 34251.82
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | 8: 25606.62; 9: 10948.58; 10: 14 658,04 7 083,31; 13: 23.42 | [6 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 8: 16589.34 | [6 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
92% ФОТ (от 18031,89) (Поз. 1-4) |  |  |  | 8: 16589.34 | [7 empty] | 92% ФОТ (от 18031,89) (Поз. 1-4)
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 8294.67 | [6 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
46% ФОТ (от 18031,89) (Поз. 1-4) |  |  |  | 8: 8294.67 | [7 empty] | 46% ФОТ (от 18031,89) (Поз. 1-4)
Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | [20 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 1-4 |  |  |  | 8: 25606.62; 9: 10948.58; 10: 14 658,04 7 083,31; 13: 23.42 | [7 empty] | Итого Поз. 1-4
Накладные расходы 92% ФОТ (от 18 031,89) |  |  |  | 8: 16589.34 | [7 empty] | Накладные расходы 92% ФОТ (от 18 031,89)
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 18 031,89) |  |  |  | 8: 8294.67 | [7 empty] | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 18 031,89)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 8: 50490.63; 13: 23.42 | [7 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 8: 50490.63; 13: 23.42 | [7 empty] | Итого
В том числе: | [20 empty] | В том числе:
Основная заработная плата |  |  |  | 8: 10948.58 | [7 empty] | Основная заработная плата
Машины и механизмы |  |  |  | 8: 14658.04 | [7 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов |  |  |  | 8: 7083.31 | [7 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы |  |  |  | 8: 16589.34 | [7 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 8294.67 | [7 empty] | Сметная прибыль
Зимнее удорожание 2,1% от 50490,63 |  |  |  | 8: 1060.3 | [7 empty] | Зимнее удорожание 2,1% от 50490,63
Итого |  |  |  | 8: 51550.93 | [8 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 51 550,93 * 1,033 |  |  |  | 8: 53252.11 | [7 empty] | Индекс-дефлятор 51 550,93 * 1,033
НДС 22% от 53252,11 |  |  |  | 8: 11715.46 | [7 empty] | НДС 22% от 53252,11
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 64967.57; 13: 23.42 | [9 empty] | ВСЕГО по смете

## акт №6
АКТ №6
о необходимости выполнения работ
08.04.2026г.
08.04.2026г.
Объект капитального строительства
«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)
Договор подряда на СМР
№ 314-25/104 от 22.05.2025г.
(номер и дата контракта на СМР)
Мы нижеподписавшиеся
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, имя, отчество)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт о том, что:
1. По факту рассмотрения объемов
По факту рассмотрения объемов и технологии производства работ выявлена необходимость устройства стапеля, не предусмотренного ранее, для обеспечения сборки и сварки колонн и балок в единую пространственную конструкцию с обеспечением требуемой геометрии.
(кратко указывается наименование работ)
2. Причина необходимости предлагаемых изменений
Необходимость обеспечения точной фиксации элементов при сборке и сварке колонн и балок в единую конструкцию, что невозможно без устройства стапеля.
(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)
3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ
№ п/п | Шифр Раздела проекта | Перечень работ | Ед. изм. | Количество по ЛС | Количество по РД | Разница (+/-) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ
1 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Подготовительные работы: Планировка пяти площадок размером 12×12 м, выравнивание основания под устройство стапеля | м2 | 0 | 0 | 720 | К увеличению | просто был проход бульдозером, песок брали лопатами с дороги
2 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Устройство основания: Подача и установка железобетонных плит 2П30-18-30 краном с предварительной раскладкой с трехкратной оборачиваемостью | шт/м3 | 0 | 0 | 25/22 | К увеличению | закупили 8 шт*0,88м3=7,04м3
3 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Выверка плит: Выверка железобетонных плит по уровню с использованием нивелира, включая корректировку положения и подгонку отметок | шт | 0 | 0 | 25 | К увеличению
4 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Монтаж блоков: Установка блоков ФБС 12.5.6 на железобетонные плиты с двухкратной оборачиваемостью. | шт/м3 | 0 | 0 | 40/16,4 | К увеличению | закупили 20 шт*0,41м3=8,2м3
5 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Устройство опорной системы: Монтаж металлических швеллеров №14 на блоки ФБС с регулировкой по высоте | п.м./тн | 0 | 0 | 30/0,426 | К увеличению | закупили 30п.м.*14,2кг=426кг (по 1,25п.м.*24шт=30п.м.)
6 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Выверка конструкции: Контроль и окончательная выверка отметок и геометрии стапеля по нивелиру | шт | 0 | 0 | 5 | К увеличению
7 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Сварочные работы: Прихватка (точечная сварка) металлических швеллеров | шт | 0 | 0 | 32 | К увеличению | по 4 точки на 1 швеллер*8шт=32шт
8 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Демонтаж металлических элементов: Демонтаж металлических швеллеров №14 с блоков ФБС | п.м./тн | 0 | 0 | 30/0,426 | К увеличению
9 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Разборка сварных соединений: Срезка (разборка) точечных сварных соединений швеллеров | п.м./тн | 0 | 0 | 30/0,426 | К увеличению
10 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Демонтаж блоков: Демонтаж блоков ФБС 12.5.6 с железобетонных плит | шт/м3 | 0 | 0 | 40/16,4 | К увеличению
11 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Демонтаж плит: Демонтаж железобетонных плит 2П30-18-30 с погрузкой | шт/м3 | 0 | 0 | 25/22 | К увеличению
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

## см.№6
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [12 empty] | "____" ________________ 2026 года
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [13 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
(локальная смета)
наУстройство стапеля, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 | [14 empty] | на Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
| Сметная стоимость |  | 792328.38 | руб.
| строительных работ |  | 548144.94 | руб.
| Средства на оплату труда |  | 97008.52 | руб.
| Сметная трудоемкость |  | 143.56 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 1 кв. 2000г. | [11 empty] | 1 кв. 2000г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
[5 empty] | Всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | материалы
[5 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство площадки, монтаж стапеля. | [16 empty] | Раздел 1. Устройство площадки, монтаж стапеля.
1 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)/применит.Планировка пяти площадок размером 12×12 м, выравнивание основания под устройство стапеля. (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) |  | 0.72 | 32.74 | 32,74 9,18 |  | 272.27 |  | 272,27 192,28 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)/применит.Планировка пяти площадок размером 12×12 м, выравнивание основания под устройство стапеля. (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)
Объем=(12*12*5) / 1000
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 192,28) | 8: 176.9
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 192,28) | 8: 88.45
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 537.62
2 | ТЕР27-12-010-01 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2/применит.Подача и установка железобетонных плит краном с предварительной раскладкой. (100 м3 сборных железобетонных плит) |  | 0.22 | 8 779,67 2 848,29 | 5 754,53 1 120,24 | 176.85 | 33193.91 | 18234.72 | 14 622,26 7 171,76 | 336.93 | 179.2505 | 39.44 |  |  |  |  | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2/применит.Подача и установка железобетонных плит краном с предварительной раскладкой. (100 м3 сборных железобетонных плит)
Объем=(0,88*25) / 100
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 147% ФОТ (от 25 406,48) | 8: 37347.53
|  |  | Сметная прибыль 134% ФОТ (от 25 406,48) | 8: 34044.68
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 104586.12
3 | Счёт-договор № 2025 / 1165Д от 19.08.2025 | Плита дорожная 2П30-18-30 (с 3-кратной оборачиваемостью) (шт) |  | 8 | 1287.05 |  | 1287.05 | 89166.82 |  |  | 89166.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | Плита дорожная 2П30-18-30 (с 3-кратной оборачиваемостью) (шт)
Объем=25/3
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
4 | ТЕР07-05-021-01 | Установка цокольных блоков массой: до 1 т/применит.Установка блоков ФБС на железобетонные плиты. (100 шт. сборных конструкций) |  | 0.4 | 8 081,06 1 939,11 | 4 267,36 686,62 | 1874.59 | 48780 | 22571.21 | 19 715,21 7 992,25 | 6493.58 | 108.7555 | 43.5 |  |  |  |  | Установка цокольных блоков массой: до 1 т/применит.Установка блоков ФБС на железобетонные плиты. (100 шт. сборных конструкций)
Объем=40 / 100
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 116% ФОТ (от 30 563,46) | 8: 35453.61
|  |  | Сметная прибыль 80% ФОТ (от 30 563,46) | 8: 24450.77
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 108684.38
5 | Счёт №151 от 25.07.2025 | Фундаментные блоки ФБС 12.5.6 /(с 2-кратной оборачиваемостью) (шт) |  | 20 | 490.76 |  | 490.76 | 84999.63 |  |  | 84999.63 | 0 | 0 |  |  |  |  | Фундаментные блоки ФБС 12.5.6 /(с 2-кратной оборачиваемостью) (шт)
Объем=40/2
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
6 | ТЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа/применит.Монтаж металлических швеллеров №16 на блоки ФБС с регулировкой по высоте (1 т конструкций) |  | 0.426 | 1 243,95 397,38 | 329,34 36,50 | 517.23 | 8454.77 | 4926.19 | 1 620,44 452,49 | 1908.14 | 22.287 | 9.49 |  |  |  |  | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа/применит.Монтаж металлических швеллеров №16 на блоки ФБС с регулировкой по высоте (1 т конструкций)
Объем=0,0142*30
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 5 378,68) | 8: 5002.17
|  |  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 5 378,68) | 8: 3334.78
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 16791.72
7 | ТССЦ-101-3688 | Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс (т) |  | 0.426 | 4276.8 |  | 4276.8 | 15777.8 |  |  | 15777.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс (т)
Объем=0,0142*30
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Раздел 2. Разборка площадки, демонтаж стапеля. | [16 empty] | Раздел 2. Разборка площадки, демонтаж стапеля.
8 | ТЕР27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит) |  | 0.22 | 4 879,44 687,26 | 4 192,18 445,48 |  | 15052.18 | 4399.86 | 10 652,32 2 851,93 |  | 43.999 | 9.68 |  |  |  |  | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит)
Объем=(0,88*25) / 100
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 147% ФОТ (от 7 251,79) | 8: 10660.13
|  |  | Сметная прибыль 134% ФОТ (от 7 251,79) | 8: 9717.4
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 35429.71
9 | ТЕР07-05-021-01 | Установка цокольных блоков массой: до 1 т/применит.Демонтаж блоков ФБС на железобетонные плиты. (100 шт. сборных конструкций) |  | 0.4 | 4 965,18 1 551,29 | 3 413,89 549,30 |  | 33829.13 | 18056.96 | 15 772,17 6 393,80 |  | 87.0044 | 34.8 |  |  |  |  | Установка цокольных блоков массой: до 1 т/применит.Демонтаж блоков ФБС на железобетонные плиты. (100 шт. сборных конструкций)
Объем=40 / 100
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 116% ФОТ (от 24 450,76) | 8: 28362.88
|  |  | Сметная прибыль 80% ФОТ (от 24 450,76) | 8: 19560.61
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 81752.62
10 | ТЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа/применит.Демонтаж металлических швеллеров №16 на блоки ФБС с регулировкой по высоте (1 т конструкций) |  | 0.426 | 508,70 278,17 | 230,53 25,55 |  | 4582.64 | 3448.33 | 1 134,31 316,74 |  | 15.6009 | 6.65 |  |  |  |  | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа/применит.Демонтаж металлических швеллеров №16 на блоки ФБС с регулировкой по высоте (1 т конструкций)
Объем=0,0142*30
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 3 765,07) | 8: 3501.52
|  |  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 3 765,07) | 8: 2334.34
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 10418.5
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | 8: 334109.15; 9: 71637.27; 10: 63 788,98 25 371,25; 11: 198682.9; 13: 143.56 | [6 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 8: 120504.75 | [6 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
92% ФОТ (от 192,28) (Поз. 1) |  |  |  | 8: 176.9 | [7 empty] | 92% ФОТ (от 192,28) (Поз. 1)
93% ФОТ (от 9143,75) (Поз. 6-7, 10) |  |  |  | 8: 8503.69 | [7 empty] | 93% ФОТ (от 9143,75) (Поз. 6-7, 10)
116% ФОТ (от 55014,22) (Поз. 4, 9) |  |  |  | 8: 63816.5 | [7 empty] | 116% ФОТ (от 55014,22) (Поз. 4, 9)
147% ФОТ (от 32658,27) (Поз. 2, 8) |  |  |  | 8: 48007.66 | [7 empty] | 147% ФОТ (от 32658,27) (Поз. 2, 8)
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 93531.04 | [6 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
46% ФОТ (от 192,28) (Поз. 1) |  |  |  | 8: 88.45 | [7 empty] | 46% ФОТ (от 192,28) (Поз. 1)
62% ФОТ (от 9143,75) (Поз. 6-7, 10) |  |  |  | 8: 5669.13 | [7 empty] | 62% ФОТ (от 9143,75) (Поз. 6-7, 10)
80% ФОТ (от 55014,22) (Поз. 4, 9) |  |  |  | 8: 44011.38 | [7 empty] | 80% ФОТ (от 55014,22) (Поз. 4, 9)
134% ФОТ (от 32658,27) (Поз. 2, 8) |  |  |  | 8: 43762.08 | [7 empty] | 134% ФОТ (от 32658,27) (Поз. 2, 8)
Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | [20 empty] | Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 1 |  |  |  | 8: 272.27; 10: 272,27 192,28 | [7 empty] | Итого Поз. 1
Накладные расходы 92% ФОТ (от 192,28) |  |  |  | 8: 176.9 | [7 empty] | Накладные расходы 92% ФОТ (от 192,28)
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 192,28) |  |  |  | 8: 88.45 | [7 empty] | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 192,28)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 8: 537.62 | [7 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Автомобильные дороги: | [20 empty] | Автомобильные дороги:
Итого Поз. 2, 8 |  |  |  | 8: 48246.09; 9: 22634.58; 10: 25 274,58 10 023,69; 11: 336.93; 13: 49.12 | [7 empty] | Итого Поз. 2, 8
Накладные расходы 147% ФОТ (от 32 658,27) |  |  |  | 8: 48007.66 | [7 empty] | Накладные расходы 147% ФОТ (от 32 658,27)
Сметная прибыль 134% ФОТ (от 32 658,27) |  |  |  | 8: 43762.08 | [7 empty] | Сметная прибыль 134% ФОТ (от 32 658,27)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 8: 140015.83; 13: 49.12 | [7 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Материалы для строительных работ: | [20 empty] | Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 3, 5 |  |  |  | 8: 174166.45; 11: 174166.45 | [7 empty] | Итого Поз. 3, 5
Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий: | [20 empty] | Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий:
Итого Поз. 4, 9 |  |  |  | 8: 82609.13; 9: 40628.17; 10: 35 487,38 14 386,05; 11: 6493.58; 13: 78.3 | [7 empty] | Итого Поз. 4, 9
Накладные расходы 116% ФОТ (от 55 014,22) |  |  |  | 8: 63816.5 | [7 empty] | Накладные расходы 116% ФОТ (от 55 014,22)
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 55 014,22) |  |  |  | 8: 44011.38 | [7 empty] | Сметная прибыль 80% ФОТ (от 55 014,22)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 8: 190437.01; 13: 78.3 | [7 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Строительные металлические конструкции: | [20 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 6-7, 10 |  |  |  | 8: 28815.21; 9: 8374.52; 10: 2 754,75 769,23; 11: 17685.94; 13: 16.14 | [7 empty] | Итого Поз. 6-7, 10
Накладные расходы 93% ФОТ (от 9 143,75) |  |  |  | 8: 8503.69 | [7 empty] | Накладные расходы 93% ФОТ (от 9 143,75)
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 9 143,75) |  |  |  | 8: 5669.13 | [7 empty] | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 9 143,75)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 8: 42988.03; 13: 16.14 | [7 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 8: 548144.94; 13: 143.56 | [7 empty] | Итого
В том числе: | [20 empty] | В том числе:
Основная заработная плата |  |  |  | 8: 71637.27 | [7 empty] | Основная заработная плата
Материалы |  |  |  | 8: 198682.9 | [7 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 8: 63788.98 | [7 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов |  |  |  | 8: 25371.25 | [7 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы |  |  |  | 8: 120504.75 | [7 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 93531.04 | [7 empty] | Сметная прибыль
Зимнее удорожание 2,1% от 548144,94 |  |  |  | 8: 11511.04 | [7 empty] | Зимнее удорожание 2,1% от 548144,94
Итого |  |  |  | 8: 559655.98 | [8 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 559 655,98 * 1,033 |  |  |  | 8: 578124.63 | [7 empty] | Индекс-дефлятор 559 655,98 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) |  |  |  | 8: 71324.86 | [7 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  |  | 8: 649449.49 | [8 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
НДС 22% от 649449,49 |  |  |  | 8: 142878.89 | [7 empty] | НДС 22% от 649449,49
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 792328.38; 13: 143.56 | [9 empty] | ВСЕГО по смете

## акт №7
АКТ № 7
о необходимости выполнения работ
14.04.2026г.
14.04.2026г.
Объект капитального строительства
«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)
Договор подряда на СМР
№ 314-25/104 от 22.05.2025г.
(номер и дата контракта на СМР)
Мы нижеподписавшиеся
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, имя, отчество)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт о том, что:
1. По факту рассмотрения объемов согласно РД выявлено
несоответствие фактического положения анкерных шпилек проектным координатам, установленное по результатам исполнительной геодезической съемки.
(кратко указывается наименование работ)
2. Причина необходимости предлагаемых изменений
Выявлено несоответствие фактического положения анкерных шпилек проектным координатам, что подтверждено результатами исполнительной геодезической съемки. При этом величина отклонений превышает монтажный зазор между шпильками и отверстиями опорных плит, что исключает возможность монтажа конструкций без выполнения работ по выправке шпилек.
(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)
3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ
предусмотреть выполнение дополнительных работ по выправке анкерных шпилек до положения, обеспечивающего возможность монтажа конструкций в проектное положение.
№ п/п | Шифр Раздела проекта | Перечень работ | Ед. изм. | Количество по ЛС | Количество по РД | Разница (+/-) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ
1 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Выправка анкерных болтов с приведением в проектное положение | шт | 0 | 157 | 157 | К увеличению
2 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Очистка поверхности щетками анкерных болтов М36 (157 шт, h=350 мм) | м2 | 0 | 6.2 | 6.2 | К увеличению
3 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Обезжиривание поверхности анкерных болтов | 100м2 | 0 | 0.062 | 0.062 | К увеличению | исключить
4 |  | Обезжириватель технический для металлических поверхностей | л | 0 | 0.62 | 0.62 | К увеличению | исключить
5 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Антикоррозионное покрытие анкерных болтов | 100м2 | 0 | 0.062 | 0.062 | К увеличению | исключить
6 |  | Антикоррозионное покрытие однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP | л | 0 | 0.62 | 0.62 | К увеличению | исключить
3 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки (обмотка анкеров) | 100м2 | 0 | 0.07 | 0.07 | К увеличению
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

## см.№7
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [13 empty] | "____" ________________ 2026 года
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [14 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
(локальная смета)
на Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 | [15 empty] | на Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
| Сметная стоимость |  | 44.14 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 28.871 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 11.104 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 22.62 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 1 кв. 2000г. | [12 empty] | 1 кв. 2000г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[6 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-лы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-лы
[6 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами/Применит. Выправка анкерных болтов с приведением в проектное положение |  | 100 шт. болтов | 1.57 | 167,67 164,77 | 2.9 |  | 7580.28 | 7527.73 | 52.55 |  | 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР СМР= | 19248.26 |  |  |  |  | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами/Применит. Выправка анкерных болтов с приведением в проектное положение
Объем=157 / 100
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 7 527,73) | в т.ч. оплаты труда 9: 7000.79
|  |  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 7 527,73) | в т.ч. оплаты труда 9: 4667.19
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | в т.ч. оплаты труда 9: 19248.26
2 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками/ Очистка поверхности щетками анкерных болтов М36 (157 шт, h=350 мм) |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 6.2 | 16,73 16,73 |  |  | 3018.88 | 3018.88 |  |  | 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР СМР= | 7396.26 |  |  |  |  | Очистка поверхности щетками/ Очистка поверхности щетками анкерных болтов М36 (157 шт, h=350 мм)
|  |  | Накладные расходы 94% ФОТ (от 3 018,88) | в т.ч. оплаты труда 9: 2837.75
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 018,88) | в т.ч. оплаты труда 9: 1539.63
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | в т.ч. оплаты труда 9: 7396.26
3 | ТЕР26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)/Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки (обмотка анкеров) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.07 | 1 617,05 273,64 | 34.49 | 1308.92 | 1378.76 | 557.41 | 27.88 | 793.47 | 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР СМР= | 2226.03 |  |  |  |  | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)/Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки (обмотка анкеров)
Объем=7 / 100
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 557,41) | в т.ч. оплаты труда 9: 540.69
|  |  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 557,41) | в т.ч. оплаты труда 9: 306.58
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | в т.ч. оплаты труда 9: 2226.03
| 101-3594 | Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50 |  | 4: кг; 5: 7,423 0,5196; оплаты труда 6: 99.8; в т.ч. оплаты труда 8: 99.8; в т.ч. оплаты труда 9: 51.86; в т.ч. оплаты труда 12: 51.86 | [5 empty] | Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50
| 113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая |  | 4: м2; 5: 115 8,05; оплаты труда 6: 4.94; в т.ч. оплаты труда 8: 4.94; в т.ч. оплаты труда 9: 39.77; в т.ч. оплаты труда 12: 39.77 | [5 empty] | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 11977.92; в т.ч. оплаты труда 10: 11104.02; в т.ч. оплаты труда 11: 80.43; в т.ч. оплаты труда 12: 793.47 | [6 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 10379.23 | [6 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
93% ФОТ (от 7527,73) (Поз. 1) |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 7000.79 | [7 empty] | 93% ФОТ (от 7527,73) (Поз. 1)
94% ФОТ (от 3018,88) (Поз. 2) |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 2837.75 | [7 empty] | 94% ФОТ (от 3018,88) (Поз. 2)
97% ФОТ (от 557,41) (Поз. 3) |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 540.69 | [7 empty] | 97% ФОТ (от 557,41) (Поз. 3)
Сметная прибыль |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 6513.4 | [6 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
51% ФОТ (от 3018,88) (Поз. 2) |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 1539.63 | [7 empty] | 51% ФОТ (от 3018,88) (Поз. 2)
55% ФОТ (от 557,41) (Поз. 3) |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 306.58 | [7 empty] | 55% ФОТ (от 557,41) (Поз. 3)
62% ФОТ (от 7527,73) (Поз. 1) |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 4667.19 | [7 empty] | 62% ФОТ (от 7527,73) (Поз. 1)
Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
Строительные металлические конструкции: | [21 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 1 |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 7580.28; в т.ч. оплаты труда 10: 7527.73; в т.ч. оплаты труда 11: 52.55 | [7 empty] | Итого Поз. 1
Накладные расходы 93% ФОТ (от 7 527,73) |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 7000.79 | [7 empty] | Накладные расходы 93% ФОТ (от 7 527,73)
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 7 527,73) |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 4667.19 | [7 empty] | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 7 527,73)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 19248.26 | [7 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: | [21 empty] | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 2 |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 3018.88; в т.ч. оплаты труда 10: 3018.88 | [7 empty] | Итого Поз. 2
Накладные расходы 94% ФОТ (от 3 018,88) |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 2837.75 | [7 empty] | Накладные расходы 94% ФОТ (от 3 018,88)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 018,88) |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 1539.63 | [7 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 018,88)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 7396.26 | [7 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Теплоизоляционные работы: | [21 empty] | Теплоизоляционные работы:
Итого Поз. 3 |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 1378.76; в т.ч. оплаты труда 10: 557.41; в т.ч. оплаты труда 11: 27.88; в т.ч. оплаты труда 12: 793.47 | [7 empty] | Итого Поз. 3
Накладные расходы 97% ФОТ (от 557,41) |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 540.69 | [7 empty] | Накладные расходы 97% ФОТ (от 557,41)
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 557,41) |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 306.58 | [7 empty] | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 557,41)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 2226.03 | [7 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 28870.55 | [7 empty] | Итого
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Основная заработная плата |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 11104.02 | [7 empty] | Основная заработная плата
Материалы |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 793.47 | [7 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 80.43 | [7 empty] | Машины и механизмы
Накладные расходы |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 10379.23 | [7 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 6513.4 | [7 empty] | Сметная прибыль
Зимнее удорожание 2,1% |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 606.28 | [7 empty] | Зимнее удорожание 2,1%
Итого |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 29476.83 | [8 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 29 476,83 * 1,033 |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 30449.57 | [7 empty] | Индекс-дефлятор 29 476,83 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 5730.5 | [7 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 36180.07 | [8 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
НДС 22% |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 7959.62 | [7 empty] | НДС 22%
ВСЕГО по смете |  |  |  | в т.ч. оплаты труда 9: 44139.69 | [9 empty] | ВСЕГО по смете
Заказчик: ____________________________ ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## акт №8
АКТ №8
о необходимости выполнения работ | [8 empty] | м.п.
21.04.2026г. | [7 empty] | УЗК | 4.8
[7 empty] | 21.04.2026г. | ВиК | 384.81
Объект капитального строительства
«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)
Договор подряда на СМР
№ 314-25/104 от 22.05.2025г.
(номер и дата контракта на СМР)
Мы нижеподписавшиеся
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, имя, отчество)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт о том, что:
1. По факту рассмотрения объемов согласно РД выявлено
отсутствие необходимых отправочных марок для монтажа Конвейерной галереи №3 шифр:1632-2021-2.1.3-КМ
(кратко указывается наименование работ)
2. Причина необходимости предлагаемых изменений
Необходимость внесения изменений обусловлена несоответствием фактического наличия металлоконструкций на объекте рабочей документации (РД), а именно отсутствием части отправочных марок, предусмотренных проектом. Указанное несоответствие не позволяет выполнить монтаж конструкций в полном объеме и требует дополнительного изготовления недостающих элементов.
(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)
3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ
Включить в объем работ изготовление недостающих отправочных марок металлоконструкций, предусмотренных рабочей документацией, но фактически отсутствующих, с последующим выполнением их монтажа. Перечень и объемы элементов определены по результатам анализа рабочей документации и фактического наличия конструкций на объекте.
№ п/п | Шифр Раздела проекта | Перечень работ | Ед. изм. | Количество по ЛС | Количество по РД | Разница (+/-) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ
1 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-136 (2шт)
|  | Резка листа рифл. 800×5710×5 | м.п. | 0 | 26.04 | 26.04 | К увеличению
|  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 0 | 380.4 | 380.4 | К увеличению
|  | Резка полосы 700×60×4 (7 шт) | м.п. | 0 | 21.28 | 21.28 | К увеличению
|  | С235, полоса 700×60×4 | кг | 0 | 18.2 | 18.2 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 47.32 | 47.32 | К увеличению
|  | Сварка м.п. | м.п./кг | 0 | 19,60/398,6 | 19,60/398,6 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 4 | 4 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 19.6 | 19.6 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 10.4 | 10.4 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 1.248 | 1.248 | К увеличению
2 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-144 (2шт)
|  | Резка листа рифл. 800×5710×5 | м.п. | 0 | 26.04 | 26.04 | К увеличению
|  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 0 | 380.4 | 380.4 | К увеличению
|  | Резка полосы 700×60×4 (7 шт) | м.п. | 0 | 21.28 | 21.28 | К увеличению
|  | С235, полоса 700×60×4 | кг | 0 | 18.2 | 18.2 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 47.32 | 47.32 | К увеличению
|  | Сварка м.п. | м.п./кг | 0 | 19,60/398,6 | 19,60/398,6 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 4 | 4 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 19.6 | 19.6 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 10.4 | 10.4 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 1.248 | 1.248 | К увеличению
3 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-61
|  | Резка листа рифл. 720×2480×5 | м.п. | 0 | 6.4 | 6.4 | К увеличению
|  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 0 | 74.3 | 74.3 | К увеличению
|  | Резка полосы 620×60×4 (3 шт) | м.п. | 0 | 4.08 | 4.08 | К увеличению
|  | С235, полоса 620×60×4 | кг | 0 | 3.6 | 3.6 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 10.48 | 10.48 | К увеличению
|  | Сварка м.п. | м.п./кг | 0 | 3,72/77,9 | 3,72/77,9 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 0.8 | 0.8 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 3.72 | 3.72 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 2.1 | 2.1 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.252 | 0.252 | К увеличению
4 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-54
|  | Резка листа рифл. 780×2110×5 | м.п. | 0 | 5.78 | 5.78 | К увеличению
|  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 0 | 68.6 | 68.6 | К увеличению
|  | Резка полосы 530×60×4 (2 шт) | м.п. | 0 | 2.36 | 2.36 | К увеличению
|  | С235, полоса 530×60×4 | кг | 0 | 2 | 2 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 8.14 | 8.14 | К увеличению
|  | Сварка м.п. | м.п./кг | 0 | 2,12/70,6 | 2,12/70,6 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 0.7 | 0.7 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 2.12 | 2.12 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 3.3 | 3.3 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.396 | 0.396 | К увеличению
5 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-52
|  | Резка листа рифл. 860×2110×5 | м.п. | 0 | 5.94 | 5.94 | К увеличению
|  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 0 | 75.8 | 75.8 | К увеличению
|  | Резка полосы 760×60×4 (2 шт) | м.п. | 0 | 3.28 | 3.28 | К увеличению
|  | С235, полоса 760×60×4 | кг | 0 | 2.8 | 2.8 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 9.22 | 9.22 | К увеличению
|  | Сварка м.п. | м.п./кг | 0 | 3,04/78,6 | 3,04/78,6 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 0.8 | 0.8 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 3.04 | 3.04 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 3.4 | 3.4 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.408 | 0.408 | К увеличению
6 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-50
|  | Резка листа рифл. 720×2110×5 | м.п. | 0 | 5.66 | 5.66 | К увеличению
|  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 0 | 63.5 | 63.5 | К увеличению
|  | Резка полосы 620×60×4 (2 шт) | м.п. | 0 | 2.72 | 2.72 | К увеличению
|  | С235, полоса 620×60×4 | кг | 0 | 2.4 | 2.4 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 8.38 | 8.38 | К увеличению
|  | Сварка м.п. | м.п./кг | 0 | 2,48/65,9 | 2,48/65,9 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 0.7 | 0.7 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 2.48 | 2.48 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 3.1 | 3.1 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.372 | 0.372 | К увеличению
7 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-46
|  | Резка листа рифл. 650×2060×5 | м.п. | 0 | 5 | 5 | К увеличению
|  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 0 | 55.9 | 55.9 | К увеличению
|  | Резка полосы 550×60×4 (2 шт) | м.п. | 0 | 2.44 | 2.44 | К увеличению
|  | С235, полоса 550×60×4 | кг | 0 | 2 | 2 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 7.86 | 7.86 | К увеличению
|  | Сварка м.п. | м.п./кг | 0 | 2,20/57,9 | 2,20/57,9 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 0.6 | 0.6 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 2.2 | 2.2 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 2.8 | 2.8 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.336 | 0.336 | К увеличению
8 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-43
|  | Резка листа рифл. (1070×4020 + 782×1070) | м.п. | 0 | 10.87 | 10.87 | К увеличению
|  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 0 | 213.7 | 213.7 | К увеличению
|  | Резка полосы 970×60×4 (5 шт) | м.п. | 0 | 10.3 | 10.3 | К увеличению
|  | С235, полоса 970×60×4 | кг | 0 | 9 | 9 | К увеличению
|  | Резка уголка L35×4 L1070 | м.п. | 0 | 2.21 | 2.21 | К увеличению
|  | С245, уголок L35×4 | кг | 0 | 2.2 | 2.2 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 23.38 | 23.38 | К увеличению
|  | Сварка м.п. | м.п./кг | 0 | 9,70/224,9 | 9,70/224,9 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 2.2 | 2.2 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 9.7 | 9.7 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 9.3 | 9.3 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 1.116 | 1.116 | К увеличению
9 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-33
|  | Резка листа рифл. (490×1940 + 490×782) | м.п. | 0 | 7.42 | 7.42 | К увеличению
|  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 0 | 55.7 | 55.7 | К увеличению
|  | Резка уголка L35×4 L450 | м.п. | 0 | 0.9 | 0.9 | К увеличению
|  | С245, уголок L35×4 | кг | 0 | 1 | 1 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 8.32 | 8.32 | К увеличению
|  | Сварка м.п. | м.п./кг | 0 | 0,90/56,6 | 0,90/56,6 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 0.6 | 0.6 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 0.9 | 0.9 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 2.7 | 2.7 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.324 | 0.324 | К увеличению
10 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Балка 1Б4-14
|  | Резка двутавр 50Ш1 L5610 (2 торца) | м.п. | 0 | 4.2 | 4.2 | К увеличению
|  | С255-4, двутавр 50Ш1 | кг | 0 | 640.8 | 640.8 | К увеличению
|  | Резка пластины 400×180×12 (2 шт) | м.п. | 0 | 2.32 | 2.32 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 400×180×12 | кг | 0 | 6.8 | 6.8 | К увеличению
|  | Резка пластины 450×145×10 (4 шт) | м.п. | 0 | 4.76 | 4.76 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 450×145×10 | кг | 0 | 5.1 | 5.1 | К увеличению
|  | Резка пластины 400×60×6 (4 шт) | м.п. | 0 | 3.68 | 3.68 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 400×60×6 | кг | 0 | 1.1 | 1.1 | К увеличению
|  | Нарезка отверстий ⌀23 | шт | 0 | 10 | 10 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 14.96 | 14.96 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 12,50/653,8 | 12,50/653,8 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 6.8 | 6.8 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 12.5 | 12.5 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 11.9 | 11.9 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 1.428 | 1.428 | К увеличению
11 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Балка 1Б5-1
|  | Резка двутавр 30Ш1 (2 элемента) | м.п. | 0 | 4.49 | 4.49 | К увеличению
|  | С255-4, двутавр 30Ш1 | кг | 0 | 255.3 | 255.3 | К увеличению
|  | Резка пластины 220×180×12 | м.п. | 0 | 0.8 | 0.8 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 220×180×12 | кг | 0 | 3.7 | 3.7 | К увеличению
|  | Резка пластины 240×180×12 | м.п. | 0 | 0.84 | 0.84 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 240×180×12 | кг | 0 | 4.1 | 4.1 | К увеличению
|  | Нарезка отверстий ⌀23 | шт | 0 | 5 | 5 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 6.13 | 6.13 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 4,80/263,1 | 4,80/263,1 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 2.6 | 2.6 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 4.8 | 4.8 | К увеличению
|  | Ультразвуковой контроль | м.п. | 0 | 4.8 | 4.8 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 4.9 | 4.9 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.588 | 0.588 | К увеличению
12 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Колонна 3К1-11
|  | Резка двутавр 40Ш1 L11640 (2 торца) | м.п. | 0 | 4.8 | 4.8 | К увеличению
|  | С255-4, двутавр 40Ш1 | кг | 0 | 1031.7 | 1031.7 | К увеличению
|  | Резка пластин (комплект) | м.п. | 0 | 45.6 | 45.6 | К увеличению
|  | С245-4, пластины (суммарно) | кг | 0 | 187.3 | 187.3 | К увеличению
|  | Резка уголка L100 (комплект) | м.п. | 0 | 2.6 | 2.6 | К увеличению
|  | С245-4, уголки (суммарно) | кг | 0 | 9 | 9 | К увеличению
|  | Нарезка отверстий ⌀23/27/54 | шт | 0 | 41 | 41 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 52 | 52 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 48,00/1208,0 | 48,00/1208,0 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 12.1 | 12.1 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 48 | 48 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 18.5 | 18.5 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 2.22 | 2.22 | К увеличению
13 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Колонна 3К1-15
|  | Резка двутавр 40Ш1 L11990 (2 торца) | м.п. | 0 | 4.8 | 4.8 | К увеличению
|  | С255-4, двутавр 40Ш1 | кг | 0 | 1062.7 | 1062.7 | К увеличению
|  | Резка пластин (комплект) | м.п. | 0 | 42 | 42 | К увеличению
|  | С245-4, пластины (суммарно) | кг | 0 | 176.7 | 176.7 | К увеличению
|  | Резка уголка L100 (комплект) | м.п. | 0 | 1.6 | 1.6 | К увеличению
|  | С245-4, уголки (суммарно) | кг | 0 | 4.4 | 4.4 | К увеличению
|  | Нарезка отверстий ⌀23/27/54 | шт | 0 | 31 | 31 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 48 | 48 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 45,00/1222,8 | 45,00/1222,8 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 12.2 | 12.2 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 45 | 45 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 19 | 19 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 2.28 | 2.28 | К увеличению
14 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Распорка 1Б1-1
|  | Резка кв.трубы 140х5 L3300мм (1рез) | м.п. | 0 | 0.56 | 0.56 | К увеличению
|  | С245-4, Тр кв. 140x50 | кг | 0 | 68.9 | 68.9 | К увеличению
|  | Резка листа 4 мм по периметру 2 шт 130×130 | м.п. реза | 0 | 1.04 | 1.04 | К увеличению
|  | С235, пластина толщиной 4мм | кг | 0 | 1 | 1 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 0.56 | 0.56 | К увеличению
|  | Обварка заглушек по периметру | м.п./кг | 0 | 1,04/69,9 | 1,04/69,9 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 0.7 | 0.7 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 1.04 | 1.04 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 1.79 | 1.79 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.21 | 0.21 | К увеличению
15 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ригель фахверка 1В1-10
|  | Резка стального уголка L100х63х8 L4170 мм (1 рез, один торец 45°) | м.п. | 0 | 0.18 | 0.18 | К увеличению
|  | С245-4, L100х63х8 | кг | 0 | 41.1 | 41.1 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 0.38 | 0.38 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 1.34 | 1.34 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.16 | 0.16 | К увеличению
16 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ригель фахверка 1В1-11
|  | Резка стального уголка L100х63х8 L3080 мм (1 рез, один торец 45°) | м.п. | 0 | 0.18 | 0.18 | К увеличению
|  | С245-4, L100х63х8 | кг | 0 | 30.4 | 30.4 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 0.38 | 0.38 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 0.99 | 0.99 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.12 | 0.12 | К увеличению
17 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Распорка 1РС3-2
|  | Резка трубы кв. 180×5 L6340мм (2 торца) | м.п. | 0 | 1.44 | 1.44 | К увеличению
|  | С245-4, Тр кв. 180x5 | кг | 0 | 171 | 171 | К увеличению
|  | Резка пластины 220×110×8 (2 шт) | м.п. | 0 | 1.32 | 1.32 | К увеличению
|  | С245-4, пластина толщиной 8мм | кг | 0 | 3 | 3 | К увеличению
|  | Резка пластины 220×90×8 (2 шт) | м.п. | 0 | 1.24 | 1.24 | К увеличению
|  | С245-4, пластина толщиной 8мм | кг | 0 | 2.4 | 2.4 | К увеличению
|  | Резка пластины 320×220×10 (2 шт) | м.п. | 0 | 2.16 | 2.16 | К увеличению
|  | С245-4, пластина толщиной 10мм | кг | 0 | 11 | 11 | К увеличению
|  | Резка пластины 40×40×4 (4 шт) | м.п. | 0 | 0.64 | 0.64 | К увеличению
|  | С235, пластина толщиной 4мм | кг | 0 | 0.2 | 0.2 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 4 | 4 | К увеличению | сверление в м/к
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 194.2 | 194.2 | К увеличению
|  | Обварка по длине шва | м.п./кг | 0 | 4,7/187,6 | 4,7/187,6 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 1.9 | 1.9 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 4.7 | 4.7 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 4.696 | 4.696 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.56352 | 0.56352 | К увеличению
18 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Распорка 1РС12-2
|  | Резка трубы кв. 120×5 L5680мм (2 торца) | м.п. | 0 | 0.96 | 0.96 | К увеличению
|  | С245-4, Тр кв. 120x5 | кг | 0 | 99.7 | 99.7 | К увеличению
|  | Резка трубы кр. Ø89×5,5 (2 торца) | м.п. | 0 | 0.56 | 0.56 | К увеличению
|  | С245-4, Тр кр. Ø89×5,5 | кг | 0 | 64.3 | 64.3 | К увеличению
|  | Резка уголка L100×63×8 | м.п. | 0 | 0.72 | 0.72 | К увеличению
|  | С245-4, L100×63×8 | кг | 0 | 9.4 | 9.4 | К увеличению
|  | Резка пластины 190×95×10 | м.п. | 0 | 1.14 | 1.14 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 190×95×10 | кг | 0 | 2.8 | 2.8 | К увеличению
|  | Резка пластины 110×110×4 | м.п. | 0 | 0.88 | 0.88 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 110×110×4 | кг | 0 | 0.8 | 0.8 | К увеличению
|  | Резка пластины 80×80×4 | м.п. | 0 | 0.64 | 0.64 | К увеличению
|  | С235, пластина 80×80×4 | кг | 0 | 0.4 | 0.4 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 0 | 4 | 4 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 4.9 | 4.9 | К увеличению
|  | Обварка по длине шва | м.п./кг | 0 | 13/177,4 | 13/177,4 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 1.8 | 1.8 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 13 | 13 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 4.6 | 4.6 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.552 | 0.552 | К увеличению
19 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ригель фахверка 1РФ3-1 (18шт)
|  | Резка уголка L100х63х5 | м.п. | 0 | 4.86 | 4.86 | К увеличению
|  | С245-4, L100х63х5 | кг | 0 | 86.4 | 86.4 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 4.86 | 4.86 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 0.24 | 0.24 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.0288 | 0.0288 | К увеличению
20 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 1СВ2-1 (2шт)
|  | Резка трубы кв. 180×5 L7820мм (2 торца) | м.п. | 0 | 2.88 | 2.88 | К увеличению
|  | С245-4, тр. кв. 180x5 | кг | 0 | 421.8 | 421.8 | К увеличению
|  | Резка пластин 560×277×12 | м.п. | 0 | 3.34 | 3.34 | К увеличению
|  | С245-4, 560×277×12 | кг | 0 | 22.8 | 22.8 | К увеличению
|  | Резка пластин 410×220×12 | м.п. | 0 | 2.52 | 2.52 | К увеличению
|  | С245-4, 410×220×12 | кг | 0 | 17 | 17 | К увеличению
|  | Резка пластины 220×100×8 | м.п. | 0 | 5.12 | 5.12 | К увеличению | тут удалена пластина 190
|  | С245-4, пластина 220×100×8 | кг | 0 | 11.2 | 11.2 | К увеличению
|  | Резка пластины 40×40×4 | м.п. | 0 | 1.28 | 1.28 | К увеличению
|  | С235, пластина 40×40×4 | кг | 0 | 0.4 | 0.4 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀27 | шт | 0 | 12 | 12 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 15.5 | 15.5 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 17,60/473,2 | 17,60/473,2 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 4.8 | 4.8 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 17.6 | 17.6 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 6.3 | 6.3 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.756 | 0.756 | К увеличению
21 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 1СВ4-4
|  | Резка трубы кв. 160×6 L6540 (2 торца) | м.п. | 0 | 1.28 | 1.28 | К увеличению
|  | С245-4, тр. кв. 160х6 | кг | 0 | 185 | 185 | К увеличению
|  | Резка пластин 490×299×12 | м.п. | 0 | 1.58 | 1.58 | К увеличению
|  | С245-4, 490×299×12 | кг | 0 | 10.2 | 10.2 | К увеличению
|  | Резка пластин 456×291×12 | м.п. | 0 | 1.49 | 1.49 | К увеличению
|  | С245-4, 456×291×12 | кг | 0 | 9.3 | 9.3 | К увеличению
|  | Резка пластины 200×90×8 | м.п. | 0 | 1.16 | 1.16 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 200×90×8 | кг | 0 | 2.2 | 2.2 | К увеличению
|  | Резка пластины 200×85×8 | м.п. | 0 | 0.57 | 0.57 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 200×85×8 | кг | 0 | 1.1 | 1.1 | К увеличению
|  | Резка пластины 200×95×8 | м.п. | 0 | 0.59 | 0.59 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 200×95×8 | кг | 0 | 1.2 | 1.2 | К увеличению
|  | Резка пластины 40×40×4 | м.п. | 0 | 0.64 | 0.64 | К увеличению
|  | С235, пластина 40×40×4 | кг | 0 | 0.2 | 0.2 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀27 | шт | 0 | 6 | 6 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 7.31 | 7.31 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 7,5/209,2 | 7,5/209,2 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 4.8 | 4.8 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 7.5 | 7.5 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 4.8 | 4.8 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.576 | 0.576 | К увеличению
22 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Балка 2Б4-26
|  | Резка двутавр 50Ш1 L5610мм (2 торца) | м.п. | 0 | 4.2 | 4.2 | К увеличению
|  | С255-4, двутавр 50Ш1 | кг | 0 | 640.8 | 640.8 | К увеличению
|  | Резка пластины 400×180×12 (2шт) | м.п. | 0 | 2.32 | 2.32 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 400×180×12 | кг | 0 | 6.8 | 6.8 | К увеличению
|  | Резка пластины 450×145×10 (2 шт) | м.п. | 0 | 2.38 | 2.38 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 450×145×10 | кг | 0 | 10.2 | 10.2 | К увеличению
|  | Резка пластины 400×60×6 (2 шт) | м.п. | 0 | 1.84 | 1.84 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 400×60×6 | кг | 0 | 2.2 | 2.2 | К увеличению
|  | Резка пластины 510×245×10 | м.п. | 0 | 1.51 | 1.51 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 510×245×10 | кг | 0 | 8.9 | 8.9 | К увеличению
|  | Резка пластины 580×245×10 | м.п. | 0 | 1.65 | 1.65 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 580×245×10 | кг | 0 | 10.2 | 10.2 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 13 | 13 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 13.9 | 13.9 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 12,5/679,1 | 12,5/679,1 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 6.9 | 6.9 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 12.5 | 12.5 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 11.9 | 11.9 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 1.428 | 1.428 | К увеличению
23 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Балка 2Б7-24
|  | Резка швеллер 22П L5610мм (2 торца) | м.п. | 0 | 1.51 | 1.51 | К увеличению
|  | С245-4, швеллер 22П | кг | 0 | 117.6 | 117.6 | К увеличению
|  | Резка пластины 200×180×8 м.п. | м.п. | 0 | 0.76 | 0.76 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 200×180×8 | кг | 0 | 2.3 | 2.3 | К увеличению
|  | Резка пластины 180×160×8 | м.п. | 0 | 0.68 | 0.68 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 180×160×8 | кг | 0 | 1.8 | 1.8 | К увеличению
|  | Резка пластины 300×300×10 | м.п. | 0 | 1.2 | 1.2 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 300×300×10 | кг | 0 | 7.1 | 7.1 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 6 | 6 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 4.15 | 4.15 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 5,2/128,8 | 5,2/128,8 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 1.3 | 1.3 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 5.2 | 5.2 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 4.3 | 4.3 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.516 | 0.516 | К увеличению
24 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Балка 2Б13-15 (2шт)
|  | Резка швеллер 20П L2480мм (2 торца) | м.п. | 0 | 2.04 | 2.04 | К увеличению
|  | С245-4, швеллер 20П | кг | 0 | 91.2 | 91.2 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 8 | 8 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 0 | 16 | 16 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 2.04 | 2.04 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 2.7 | 2.7 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.324 | 0.324 | К увеличению
25 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Колонна 2К1-6 (2шт)
|  | Резка двутавр 40Ш1 L1700мм (2 торца) | м.п. | 0 | 2.6 | 2.6 | К увеличению
|  | С255-4, двутавр 40Ш1 | кг | 0 | 301.4 | 301.4 | К увеличению
|  | Резка пластины 650×145×12 (2 шт) | м.п. | 0 | 3.18 | 3.18 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 650×145×12 | кг | 0 | 17.8 | 17.8 | К увеличению
|  | Резка пластины 356×65×10 (4 шт) | м.п. | 0 | 3.37 | 3.37 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 356×65×10 | кг | 0 | 7.2 | 7.2 | К увеличению
|  | Резка пластины 270×250×40 (4 шт) | м.п. | 0 | 4.16 | 4.16 | К увеличению
|  | С355-5, пластина 270×250×40 | кг | 0 | 84.8 | 84.8 | К увеличению
|  | Резка пластины 364×300×30 (2 шт) | м.п. | 0 | 2.66 | 2.66 | К увеличению
|  | С355-5, пластина 364×300×30 | кг | 0 | 51.4 | 51.4 | К увеличению
|  | Резка уголка L100×7 L100 (8 шт) | м.п. | 0 | 1.6 | 1.6 | К увеличению
|  | С245-4, уголок L100×7 | кг | 0 | 8.8 | 8.8 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 16 | 16 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀27 | шт | 0 | 6 | 6 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 17.57 | 17.57 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 18,8/471,4 | 18,8/471,4 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 4.8 | 4.8 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 18.8 | 18.8 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 9.6 | 9.6 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 1.152 | 1.152 | К увеличению
26 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Колонна 2К4-2
|  | Резка двутавр 30Ш1 L3143мм (2 торца) | м.п. | 0 | 2.64 | 2.64 | К увеличению
|  | С255-4, двутавр 30Ш1 | кг | 0 | 178.6 | 178.6 | К увеличению
|  | Резка трубы кв. 140×5 (960+900+2820) | м.п. | 0 | 6.72 | 6.72 | К увеличению
|  | С245-4, тр. кв. 140×5 | кг | 0 | 96.9 | 96.9 | К увеличению
|  | Резка уголка L100×63×8 L190 м.п. 0,18 | м.п. | 0 | 0.18 | 0.18 | К увеличению
|  | С245-4, уголок L100×63×8 | кг | 0 | 1.9 | 1.9 | К увеличению
|  | Резка пластин 200×12, 150×8, 195×8, 150×8, 95×8 (2 шт), 265×10, 235×10, 265×10, 235×10, 80×6 (2 шт) | м.п. | 0 | 9.8 | 9.8 | К увеличению
|  | С245-4, пластины (суммарно) | кг | 0 | 92 | 92 | К увеличению
|  | Резка пластин 130×130×4 (3 шт) м.п. 1,56 | м.п. | 0 | 1.56 | 1.56 | К увеличению
|  | С235, пластина 130×130×4 кг 1,50 | кг | 0 | 1.5 | 1.5 | К увеличению
|  | Резка пластины 128×128×4 | м.п. | 0 | 0.51 | 0.51 | К увеличению
|  | С235, пластина 128×128×4 | кг | 0 | 0.5 | 0.5 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀27 | шт | 0 | 4 | 4 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 7 | 7 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 0 | 6 | 6 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 21.41 | 21.41 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 18,5/371,4 | 18,5/371,4 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 3.2 | 3.2 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 18.5 | 18.5 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) м2 7,80 | м2 | 0 | 7.8 | 7.8 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.936 | 0.936 | К увеличению
27 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Распорка 2РС11-2 (2шт)
|  | Резка трубы кв. 160×6 L5780мм (2 торца) | м.п. | 0 | 2.56 | 2.56 | К увеличению
|  | С245-4, тр. кв. 160×6 | кг | 0 | 327 | 327 | К увеличению
|  | Резка пластины 148×148×4 (2 шт) | м.п. | 0 | 2.36 | 2.36 | К увеличению
|  | С235, пластина 148×148×4 | кг | 0 | 2.8 | 2.8 | К увеличению
|  | Резка пластины 194×170×4 (20 шт) | м.п. | 0 | 29.12 | 29.12 | К увеличению
|  | С235, пластина 194×170×4 | кг | 0 | 40 | 40 | К увеличению
|  | Резка пластины 288×5980×4 | м.п. | 0 | 25.07 | 25.07 | К увеличению
|  | С235, пластина 288×5980×4 | кг | 0 | 108.4 | 108.4 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 4 | 4 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки м.п. 59,11 | м.п. | 0 | 59.11 | 59.11 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 44/478,2 | 44/478,2 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 4.8 | 4.8 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 44 | 44 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 13.2 | 13.2 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 1.584 | 1.584 | К увеличению
28 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ригель фахверка 2РФ1-4 (6шт)
|  | Резка трубы кв. 140×5 L5540мм (2 торца) | м.п. | 0 | 6.72 | 6.72 | К увеличению
|  | С245-4, тр. кв. 140×5 | кг | 0 | 687.6 | 687.6 | К увеличению
|  | Резка пластины 128×128×4 (2 шт) | м.п. | 0 | 6.14 | 6.14 | К увеличению
|  | С235, пластина 128×128×4 | кг | 0 | 6 | 6 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 0 | 24 | 24 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки м.п. 12,86 | м.п. | 0 | 12.86 | 12.86 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 6,14/693,6 | 6,14/693,6 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 7.2 | 7.2 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 6.14 | 6.14 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 18.6 | 18.6 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 2.232 | 2.232 | К увеличению
29 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ригель фахверка 2РФ1-6 (2шт)
|  | Резка трубы кв. 140×5 L5780мм (2 торца) | м.п. | 0 | 2.24 | 2.24 | К увеличению
|  | С245-4, тр. кв. 140×5 | кг | 0 | 239.2 | 239.2 | К увеличению
|  | Резка пластины 128×128×4 (2 шт) | м.п. | 0 | 2.05 | 2.05 | К увеличению
|  | С235, пластина 128×128×4 | кг | 0 | 2 | 2 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 0 | 8 | 8 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 4.29 | 4.29 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 2,05/241,2 | 2,05/241,2 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 2.4 | 2.4 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 2.05 | 2.05 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 6.4 | 6.4 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.768 | 0.768 | К увеличению
30 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ригель фахверка 2РФ1-8 (5шт)
|  | Резка трубы кв. 140×5 L5540мм (2 торца) | м.п. | 0 | 5.6 | 5.6 | К увеличению
|  | С245-4, тр. кв. 140×5 | кг | 0 | 573 | 573 | К увеличению
|  | Резка пластины 128×128×4 (2 шт) | м.п. | 0 | 5.12 | 5.12 | К увеличению
|  | С235, пластина 128×128×4 | кг | 0 | 5 | 5 | К увеличению
|  | Сверление отверстий | шт | 0 | 20 | 20 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 10.72 | 10.72 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 5,12/578 | 5,12/578 | К увеличению
|  | масса напл. Металла | кг | 0 | 6 | 6 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 5.12 | 5.12 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 15.5 | 15.5 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,2 | кг | 0 | 1.86 | 1.86 | К увеличению
31 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ригель фахверка 2РФ3-1 (36шт)
|  | Резка уголка L63×5 L1000мм (2 торца) | м.п. | 0 | 9.79 | 9.79 | К увеличению
|  | С245-4, уголок L63×5 | кг | 0 | 172.8 | 172.8 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 9.79 | 9.79 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 8.64 | 8.64 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 1.0368 | 1.0368 | К увеличению
32 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 2СГ1-1 (51шт)
|  | Резка уголка L125×8 L3560мм (2 торца) | м.п. | 0 | 14.59 | 14.59 | К увеличению
|  | С245-4, уголок L125×8 | кг | 0 | 2805 | 2805 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 204 | 204 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 14.59 | 14.59 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 32.64 | 32.64 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 3.9168 | 3.9168 | К увеличению
33 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 2СГ1-5 (2шт)
|  | Резка уголка L125×8 L3580мм (2 торца) | м.п. | 0 | 0.57 | 0.57 | К увеличению
|  | С245-4, уголок L125×8 | кг | 0 | 110.6 | 110.6 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 8 | 8 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 0.57 | 0.57 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 1.28 | 1.28 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.1536 | 0.1536 | К увеличению
34 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 2СГ1-6 (2шт)
|  | Резка уголка L125×8 L2410мм (2 торца) | м.п. | 0 | 0.57 | 0.57 | К увеличению
|  | С245-4, уголок L125×8 | кг | 0 | 74.6 | 74.6 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 8 | 8 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 0.57 | 0.57 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 0.88 | 0.88 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.1056 | 0.1056 | К увеличению
35 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 2СГ1-7 (4шт)
|  | Резка уголка L125×8 L2310мм (2 торца) | м.п. | 0 | 1.15 | 1.15 | К увеличению
|  | С245-4, уголок L125×8 | кг | 0 | 142.8 | 142.8 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 16 | 16 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 1.15 | 1.15 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 1.8 | 1.8 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.216 | 0.216 | К увеличению
36 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Колонна 1К3-1 |  |  |  | 0
|  | Резка двутавр 60Ш1 L10121 (2 торца) | м.п. | 0 | 5 | 5 | К увеличению
|  | С255-4, двутавр 60Ш1 | кг | 0 | 1386.3 | 1386.3 | К увеличению
|  | Резка пластин (комплект) | м.п. | 0 | 20.48 | 20.48 | К увеличению
|  | С245-4/С255-4/С355-5, пластины (суммарно) | кг | 0 | 164.2 | 164.2 | К увеличению
|  | Резка уголков L125, L140 (комплект) | м.п. | 0 | 2.51 | 2.51 | К увеличению
|  | С245-4, уголки (суммарно) | кг | 0 | 23 | 23 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 0 | 12 | 12 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 12 | 12 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀27 | шт | 0 | 10 | 10 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 27.99 | 27.99 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 55,00/1573,5 | 55,00/1573,5 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 15.7 | 15.7 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 55 | 55 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 21 | 21 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 2.52 | 2.52 | К увеличению
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса ООО «ЕТУ"
#REF! | [5 empty] | Гуляев Е.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов ООО "ЕТУ"
#REF! | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

## см.№8
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [11 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
(локальная смета)
на Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 | [12 empty] | на Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
| Сметная стоимость |  | 1426.252 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 394.355 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 535.777 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 363.32 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 670.24 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 1 кв. 2000г. | [9 empty] | 1 кв. 2000г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
[5 empty] | Всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин
[5 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [14 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ТЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила/применит.Резка м/к (1 м реза) |  | 543.17 | 7,29 6,65 | 0.64 | 109104.33 | 105064.12 | 4040.21 | 0.391 | 212.38 |  |  |  |  | Резка стального профилированного настила/применит.Резка м/к (1 м реза)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 105 064,12) | 7: 97709.63
|  |  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 105 064,12) | 7: 65139.75
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 271953.71
2 | ТЕРм39-01-025-03 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 20 мм/применит.Зачистка кромок после резки (1 м длины зачистки) |  | 720.31 | 11,23 7,13 | 3.98 | 183304.24 | 149452.08 | 33103.61 | 0.391 | 281.64 |  |  |  |  | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 20 мм/применит.Зачистка кромок после резки (1 м длины зачистки)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 149 452,08) | 7: 133012.35
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 149 452,08) | 7: 67253.44
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 383570.03
3 | ТЕР15-01-054-01 | Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых/применит. Сверление отверстий в м/к (100 отверстий) |  | 5.21 | 49,00 46,17 | 2.83 | 7170.5 | 7000.26 | 170.24 | 2.1965 | 11.44 |  |  |  |  | Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых/применит. Сверление отверстий в м/к (100 отверстий)
Объем=521 / 100
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 100% ФОТ (от 7 000,26) | 7: 7000.26
|  |  | Сметная прибыль 49% ФОТ (от 7 000,26) | 7: 3430.13
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 17600.89
4 | ТЕР09-05-002-02 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)/применит. Обварка м/к (10 т конструкций) |  | 1.111 | 812,43 431,16 | 247.09 | 18400.69 | 13939.13 | 3170.6 | 19.2395 | 21.37 |  |  |  |  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)/применит. Обварка м/к (10 т конструкций)
Объем=(((398,6+398,6+77,9+70,6+78,6+65,9+57,9+224,9+56,6+653,8+263,1+1208+1222,8+69,9+187,6+177,4+473,2+209,2+679,1+128,8+471,4+371,4+478,2+693,6+241,2+578+1573,5)/1000)) / 10
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 13 939,13) | 7: 12963.39
|  |  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 13 939,13) | 7: 8642.26
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 40006.34
5 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/применит. Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (100 м2 окрашиваемой поверхности) |  | 2.828 | 389,42 123,29 | 11,41 0,21 | 16757.09 | 10146.25 | 372,62 17,04 | 6.1065 | 17.27 |  |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/применит. Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (100 м2 окрашиваемой поверхности)
Объем=282,8 / 100
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 94% ФОТ (от 10 163,29) | 7: 9553.49
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 10 163,29) | 7: 5183.28
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 31493.86
6 | ТЕРм39-02-001-22 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений оборудования, конструкций и облицовок: с двух сторон/применительно. (1 м шва) |  | 384.81 | 5,90 5,80 |  | 65236.69 | 64903.44 |  | 0.276 | 106.21 |  |  |  |  | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений оборудования, конструкций и облицовок: с двух сторон/применительно. (1 м шва)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 89% ФОТ (от 64 903,44) | 7: 57764.06
|  |  | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 64 903,44) | 7: 29206.55
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 152207.3
7 | ТЕР09-05-004-02 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 20 мм (1 м шва) |  | 4.8 | 104,44 91,62 | 9.66 | 13464.45 | 12797.55 | 535.55 | 4.1515 | 19.93 |  |  |  |  | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 20 мм (1 м шва)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 12 797,55) | 7: 11901.72
|  |  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 12 797,55) | 7: 7934.48
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 7: 33300.65
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | 7: 413437.99; 8: 363302.83; 9: 41 392,83 17,04; 11: 670.24 | [6 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: 329904.9 | [6 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [18 empty] | В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 214355,52) (Поз. 2, 6) |  |  |  | 7: 190776.41 | [7 empty] | 89% ФОТ (от 214355,52) (Поз. 2, 6)
93% ФОТ (от 131800,8) (Поз. 1, 4, 7) |  |  |  | 7: 122574.74 | [7 empty] | 93% ФОТ (от 131800,8) (Поз. 1, 4, 7)
94% ФОТ (от 10163,29) (Поз. 5) |  |  |  | 7: 9553.49 | [7 empty] | 94% ФОТ (от 10163,29) (Поз. 5)
100% ФОТ (от 7000,26) (Поз. 3) |  |  |  | 7: 7000.26 | [7 empty] | 100% ФОТ (от 7000,26) (Поз. 3)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 186789.89 | [6 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [18 empty] | В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 214355,52) (Поз. 2, 6) |  |  |  | 7: 96459.98 | [7 empty] | 45% ФОТ (от 214355,52) (Поз. 2, 6)
49% ФОТ (от 7000,26) (Поз. 3) |  |  |  | 7: 3430.13 | [7 empty] | 49% ФОТ (от 7000,26) (Поз. 3)
51% ФОТ (от 10163,29) (Поз. 5) |  |  |  | 7: 5183.28 | [7 empty] | 51% ФОТ (от 10163,29) (Поз. 5)
62% ФОТ (от 131800,8) (Поз. 1, 4, 7) |  |  |  | 7: 81716.5 | [7 empty] | 62% ФОТ (от 131800,8) (Поз. 1, 4, 7)
Итоги по смете: | [17 empty] | Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам | [18 empty] | Итоги по Строительным работам
Строительные металлические конструкции: | [18 empty] | Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 1, 4, 7 |  |  |  | 7: 140969.47; 8: 131800.8; 9: 7746.36; 11: 253.68 | [7 empty] | Итого Поз. 1, 4, 7
Накладные расходы 93% ФОТ (от 131 800,80) |  |  |  | 7: 122574.74 | [7 empty] | Накладные расходы 93% ФОТ (от 131 800,80)
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 131 800,80) |  |  |  | 7: 81716.5 | [7 empty] | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 131 800,80)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 345260.71; 11: 253.68 | [7 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Отделочные работы: | [18 empty] | Отделочные работы:
Итого Поз. 3 |  |  |  | 7: 7170.5; 8: 7000.26; 9: 170.24; 11: 11.44 | [7 empty] | Итого Поз. 3
Накладные расходы 100% ФОТ (от 7 000,26) |  |  |  | 7: 7000.26 | [7 empty] | Накладные расходы 100% ФОТ (от 7 000,26)
Сметная прибыль 49% ФОТ (от 7 000,26) |  |  |  | 7: 3430.13 | [7 empty] | Сметная прибыль 49% ФОТ (от 7 000,26)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 17600.89; 11: 11.44 | [7 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: | [18 empty] | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 5 |  |  |  | 7: 16757.09; 8: 10146.25; 9: 372,62 17,04; 11: 17.27 | [7 empty] | Итого Поз. 5
Накладные расходы 94% ФОТ (от 10 163,29) |  |  |  | 7: 9553.49 | [7 empty] | Накладные расходы 94% ФОТ (от 10 163,29)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 10 163,29) |  |  |  | 7: 5183.28 | [7 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 10 163,29)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 31493.86; 11: 17.27 | [7 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 394355.46; 11: 282.39 | [7 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [18 empty] | Итоги по Монтажным работам
Контроль монтажных сварных соединений: | [18 empty] | Контроль монтажных сварных соединений:
Итого Поз. 2, 6 |  |  |  | 7: 248540.93; 8: 214355.52; 9: 33103.61; 11: 387.85 | [7 empty] | Итого Поз. 2, 6
Накладные расходы 89% ФОТ (от 214 355,52) |  |  |  | 7: 190776.41 | [7 empty] | Накладные расходы 89% ФОТ (от 214 355,52)
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 214 355,52) |  |  |  | 7: 96459.98 | [7 empty] | Сметная прибыль 45% ФОТ (от 214 355,52)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 535777.32; 11: 387.85 | [7 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 535777.32; 11: 387.85 | [7 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: 930132.78; 11: 670.24 | [7 empty] | Итого
В том числе: | [18 empty] | В том числе:
Основная заработная плата |  |  |  | 7: 363302.83 | [7 empty] | Основная заработная плата
Материалы |  |  |  | 7: 8742.33 | [7 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: 41392.83 | [7 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов |  |  |  | 7: 17.04 | [7 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы |  |  |  | 7: 329904.9 | [7 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 186789.89 | [7 empty] | Сметная прибыль
Зимнее удорожание 2,1% |  |  |  | 7: 19532.79 | [7 empty] | Зимнее удорожание 2,1%
Итого |  |  |  | 7: 949665.57 | [8 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 949 665,57 * 1,033 |  |  |  | 7: 981004.53 | [7 empty] | Индекс-дефлятор 949 665,57 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) |  |  |  | 7: 188054.89 | [7 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  |  | 7: 1169059.42 | [8 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
НДС 22% |  |  |  | 7: 257193.07 | [7 empty] | НДС 22%
ВСЕГО по смете |  |  |  | 7: 1426252.49; 11: 670.24 | [9 empty] | ВСЕГО по смете
Заказчик: ____________________________ ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## акт №10 в работе
АКТ №10
о необходимости выполнения работ
21.04.2026г.
21.04.2026г.
Объект капитального строительства
«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)
Договор подряда на СМР
№ 314-25/104 от 22.05.2025г.
(номер и дата контракта на СМР)
Мы нижеподписавшиеся
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, имя, отчество)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт о том, что:
1. По факту рассмотрения объемов согласно РД выявлено
В РД шифр 1632-2021-2.1.3-КМ предусмотрено крепление профилированного листа саморезами либо заклепками. В процессе производства работ принято решение о применении вытяжных заклепок для скрепления листов между собой, в связи с чем выполнен перерасчет объемов.
(кратко указывается наименование работ)
2. Причина необходимости предлагаемых изменений
Необходимость применения вытяжных заклепок обусловлена требованиями обеспечения надежного скрепления профилированных листов в местах нахлестов, предотвращения раскрытия стыков под воздействием ветровых нагрузок и вибраций, а также обеспечения герметичности ограждающих конструкций.
(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)
3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ
Предлагается внести изменения в части дополнения состава работ операциями по скреплению профилированных листов между собой вытяжными заклепками, включая устройство уплотнительной ленты в стыках, сверление отверстий и установку заклепок, с учетом уточненных объемов.
№ п/п | Шифр Раздела проекта | Перечень работ | Ед. изм. | Количество по ЛС | Количество по РД | Разница (+/-) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ
1 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Устройство герметизации стыков профилированного настила с применением уплотнительной ленты | м.п. | 0 | 13627.13 | 13627.13 | К увеличению
|  | Лента уплотнительная ЛИПЛЕНТ-О 15х2 | м.п. | 0 | 13627.13 | 13627.13 | К увеличению |  | матер | прайс
2 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Сверление отверстий в профилированных листах под установку вытяжных заклепок, шаг 300 | шт | 0 | 45424 | 45424 | К увеличению
3 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Скрепление профилированных листов между собой вытяжными заклепками, шаг 300 | 100 шт | 0 | 454.24 | 454.24 | К увеличению |  | м2
|  | Заклепка вытяжная 4,0х10 ал/ст, шаг 300 | шт | 0 | 45424 | 45424 | К увеличению |  | матер | прайс
Представитель заказчика | [7 empty] | 423.9
Руководитель проектного офиса | [7 empty] | 42.39
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

## акт №11
АКТ №11
о необходимости выполнения работ
22.04.2026г.
22.04.2026г.
Объект капитального строительства
«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)
Договор подряда на СМР
№ 314-25/104 от 22.05.2025г.
(номер и дата контракта на СМР)
Мы нижеподписавшиеся
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, имя, отчество)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт о том, что:
1. По факту рассмотрения объемов согласно РД выявлено
что выполнение сварочных работ настила требует предварительного удаления огнезащитного покрытия и обеспыливания металлоконструкций, однако указанные работы не предусмотрены проектной и договорной документацией.
(кратко указывается наименование работ)
2. Причина необходимости предлагаемых изменений
обусловлена технологическими требованиями выполнения сварочных работ, в соответствии с которыми сварка по поверхностям с нанесенным огнезащитным покрытием не допускается, что требует предварительного удаления покрытия и обеспыливания металлоконструкций.
(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)
3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ
– предусмотреть выполнение работ по подготовке металлоконструкций под сварку, включая удаление огнезащитного покрытия и обеспыливание поверхностей
519.3365
№ п/п | Шифр Раздела проекта | Перечень работ | Ед. изм. | Количество по ЛС | Количество по РД | Разница (+/-) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ
1 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Удаление огнезащитного покрытия в зонах сварных соединений механическим способом | м.п./м2 | 0 | 10386,73/519,34 | 10386,73/519,34 | К увеличению |  | м2, и какое огнезащитное покрытие снимаем? С каким пределом огнестойкости? У меня расценки будут на демонтаж огнезащ. Покрытие Пирон-13. R30–R60
2 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Обеспыливание металлоконструкций перед выполнением сварочных работ настила механическим способом | м.п./м2 | 0 | 10386,73/519,34 | 10386,73/519,34 | К увеличению |  | м2? Расценка-пылесосами
Представитель заказчика | [7 empty] | 423.9
Руководитель проектного офиса | [7 empty] | 42.39
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

## см.№11
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [11 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
(локальная смета)
на Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 | [12 empty] | на Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
| Сметная стоимость |  | 1786.518 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 1163.305 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 397.052 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 634.42 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 1 кв. 2000г. | [9 empty] | 1 кв. 2000г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
[5 empty] | Всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин
[5 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [14 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ТЕР26-02-004-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» с пределом огнестойкости: 1,0 час/применит. Удаление огнезащитного покрытия (Пирон-13,R60) и обеспылевание в зонах сварных соединений механическим способом перед выполнением сварочных работ настила (100 м2 обрабатываемой поверхности) |  | 5.1934 | 6 293,73 1 999,74 | 4 293,99 627,51 | 559786.45 | 302216.7 | 257 569,75 94 834,84 | 122.1588 | 634.42 |  |  |  |  | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» с пределом огнестойкости: 1,0 час/применит. Удаление огнезащитного покрытия (Пирон-13,R60) и обеспылевание в зонах сварных соединений механическим способом перед выполнением сварочных работ настила (100 м2 обрабатываемой поверхности)
Объем=519,34 / 100
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [14 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [14 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 | [15 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | 7: 559786.45; 8: 302216.7; 9: 257 569,75 94 834,84; 11: 634.42 | [7 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Итого |  |  |  | 7: 1163304.79; 11: 634.42 | [8 empty] | Итого
В том числе: | [19 empty] | В том числе:
Основная заработная плата |  |  |  | 7: 302216.7 | [8 empty] | Основная заработная плата
Машины и механизмы |  |  |  | 7: 257569.75 | [8 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов |  |  |  | 7: 94834.84 | [8 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Накладные расходы |  |  |  | 7: 385139.99 | [8 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 218378.35 | [8 empty] | Сметная прибыль
Зимнее удорожание 2,1% |  |  |  | 7: 24429.4 | [8 empty] | Зимнее удорожание 2,1%
Итого |  |  |  | 7: 1187734.19 | [9 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 1 187 734,19 * 1,033 |  |  |  | 7: 1226929.42 | [8 empty] | Индекс-дефлятор 1 187 734,19 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) |  |  |  | 7: 237429.38 | [8 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  |  | 7: 1464358.8 | [9 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
НДС 22% |  |  |  | 7: 322158.94 | [8 empty] | НДС 22%
ВСЕГО по смете |  |  |  | 7: 1786517.74; 11: 634.42 | [10 empty] | ВСЕГО по смете
Заказчик: ____________________________ ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Перевоз мк
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "____" ________________ 2026 года
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала | [12 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
(локальная смета)
на | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 | [12 empty] | Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
| Сметная стоимость_______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5570,454 |  | тыс.руб.
| строительных работ_______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3661,668 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда_______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________26,206 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость_______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________ |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2000г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | Всего | эксплуатации машин | мате-риалы | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Погрузо-разгрузочные работы, перевозка | [14 empty] | Раздел 1. Погрузо-разгрузочные работы, перевозка
1 | ТССЦпг-01-01-01-017 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т (1 т груза) | 501 | 12.3 |  | 12.3 | 71174.57 |  |  | 71174.57
2 | ТССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 1 км I класс груза (1 т груза) | 501 | 12.09 |  | 12.09 | 69959.39 |  |  | 69959.39
3 | ТССЦпг-01-01-02-017 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т (1 т груза) | 501 | 12.3 |  | 12.3 | 71174.57 |  |  | 71174.57
4 | ТСЭМ-021144 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 25 т (маш.-ч) | 400 8*50 | 569.88 | 569,88 37,31 |  | 2632857.15 |  | 2 632 857,15 14 922,40
5 | ТСЭМ-400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т (маш.-ч) | 400 8*50 | 176.73 | 176,73 28,21 |  | 816501.84 |  | 816 501,84 11 283,80
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 3661667.52 |  | 3 449 358,99 26 206,20 | 212308.53 | [5 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Итоги по смете: | [15 empty] | Итоги по смете:
Погрузо-разгрузочные работы: | [16 empty] | Погрузо-разгрузочные работы:
Итого Поз. 1, 3-5 | [6 empty] | 3591708.13 |  | 3 449 358,99 26 206,20 | 142349.14 | [6 empty] | Итого Поз. 1, 3-5
Перевозка грузов автотранспортом: | [16 empty] | Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 2 | [6 empty] | 69959.39 |  |  | 69959.39 | [6 empty] | Итого Поз. 2
Итого | [6 empty] | 3661667.52 | [9 empty] | Итого
В том числе: | [16 empty] | В том числе:
Материалы | [6 empty] | 212308.53 | [9 empty] | Материалы
Машины и механизмы | [6 empty] | 3449358.99 | [9 empty] | Машины и механизмы
в том числе заработная плата машинистов | [6 empty] | 26206.2 | [9 empty] | в том числе заработная плата машинистов
Зимнее удорожание 2,1% | [6 empty] | 76895.02 | [9 empty] | Зимнее удорожание 2,1%
Итого | [6 empty] | 3738562.54 | [10 empty] | Итого
Индекс-дефлятор 3 738 562,54 * 1,033 | [6 empty] | 3861935.1 | [9 empty] | Индекс-дефлятор 3 738 562,54 * 1,033
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) | [6 empty] | 704010.81 | [9 empty] | Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)
Итого с учетом доп. работ и затрат | [6 empty] | 4565945.91 | [10 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
НДС 22% | [6 empty] | 1004508.1 | [9 empty] | НДС 22%
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 5570454.01 | [11 empty] | ВСЕГО по смете
Заказчик: ____________________________ ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Шифр затрат: ____________________________ М
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## КП
| ЗАКУПКА | кол-во | Ст-ть по КП, с НДС | СМЕТА | кол-во | Ст-ть по смете, с НДС
ОМЕГА ООО | Счет на оплату № УТ-11012 от 23 апреля 2026 г. | Саморез 6,3х25 42 500 шт, Заклепка 4х10-50 000 шт, шайба 6,3х16 -42 500 шт | 97800 | ТССЦ-101-1810 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям - 3,6кг/м2 (0,036*65,6757=2,3643тн) | 626689.0144
ЦКИ ООО | СЧЕТ № 14347 ОТ 17 АПРЕЛЯ 2026 Г. |  | 721250
Спецкрепеж ООО | Счет-договор № 35787 от 18 марта 2026 г. |  | 396993.34
КОРУНД СПб ООО | Счет на оплату № 352 от 23 марта 2026 г. |  | 294350
КРЕПМАРКЕТ ООО | Счет на оплату № 1479 от 17 апреля 2026 г. |  | 655750
ОМЕГА ООО | Счет на оплату № УТ-10527 от 17 апреля 2026 г. |  | 368750

## акт №2 искл (hidden)
АКТ № 2 | [7 empty] | 2 | № | 2026-05-19
о необходимости выполнения работ
2026-05-19
2026-05-19
Объект капитального строительства
«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)
Договор подряда на СМР
№ 314-25/104 от 22.05.2025г.
(номер и дата контракта на СМР)
Мы нижеподписавшиеся
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Руководитель направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Ахматенко Д.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А. |  | Отсутствие предусмотренных РД 1632-2021-2.1.3-КМ и КМД 1632-2021-2.1.3-КМД отверстий диаметров 27 мм в количестве 8 штук для болтового соединения с сопрягаемыми отправочными марками.
(должность, фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт о том, что:
1. По факту рассмотрения объемов согласно РД выявлено
деформация шпилек на фундаментах А7, А36, А39, Б13
(кратко указывается наименование работ)
2. Причина необходимости предлагаемых изменений
невозможность установки колонн на фундаменты из-за критической деформации шпилек на фундаментах А7-1шт, А36-4шт, А39-2шт, Б13-1шт.
(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)
3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ
№ п/п | Шифр Раздела проекта | Перечень работ | Ед. изм. | Количество по ЛС | Количество по РД | Разница (+/-) | Примечание | #REF!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ | [9 empty] | #REF!
1 | 1632-2021-2.1.3-КМ | нагрев анкеров с последующим выгибанием в проектное положение, нарезка резьбы | шт | 0 | 8 | 8 | К увеличению |  | 0.0064
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса | [10 empty] | 16773.04
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Руководитель направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Ахматенко Д.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)